# Hlavní závěry ze 4. zasedání

# Monitorovacího výboru

# Operačního programu Technická pomoc

# dne 25. listopadu 2009

# Zahájení

- Po úvodních slovech byl schválen program 4. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále jen MV OPTP).

# Rekapitulace hlavních závěrů ze 3. MV OPTP

- Od 3. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech z tohoto zasedání.

# Schválení změn ve Statutu MV OPTP

- MV OPTP schválil jednomyslně Statut MV OPTP a doporučil jej ministrovi pro místní rozvoj ke schválení (Usnesení č. 01/MV04/09).

# Schválení změn v Jednacím řádu MV OPTP

- MV OPTP schválil jednomyslně Jednací řád MV OPTP (Usnesení č. 02/MV04/09).

# Zrušení Prováděcího dokumentu OPTP

- MV OPTP schválil jednomyslně zrušení Prováděcího dokumentu OPTP (Usnesení č. 03/MV04/09).

# Roční evaluační plán OPTP pro rok 2010

- MV OPTP vzal na vědomí Roční evaluační plán OPTP pro rok 2010. Do 2. prosince 2010 mohou členové MV OPTP zasílat své návrhy na úpravu či doplnění evaluačního plánu. Po vypořádání připomínek bude finální podoba evaluačního plánu schvalována formou písemné procedury.

- ŘO OPTP bude informovat MV OPTP o výstupech z evaluací.

# Implementace OPTP

- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci programu OPTP a doplňující informace, prezentované ŘO OPTP. Z prezentované predikce vyčerpání alokace 2007 podle EK vyplývá, že riziko nevyčerpání alokace 2007 OPTP je minimální.

- Při přípravě Zprávy o realizaci programu OPTP pro 5. MV zohlední ŘO OPTP připomínky vznesené EK a členy MV OPTP.

- V návaznosti na zkušenosti získané při přípravě Zprávy o realizaci programu  dle „Pokynů NOK pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor“ přistoupí NOK k aktualizaci těchto postupů pro MV konané v 1. pol. 2010.

- MV OPTP vzal na vědomí informaci o projektech a projektových záměrech realizovaných na podporu ostatních operačních programů. Na příštím zasedání MV OPTP bude podána aktuální a podrobná informace o stavu realizace projektu záložního pracoviště pro systémovou infrastrukturu IC MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7.

- Hlavní finanční údaje k 31. 10. 2009

|  | € (mil.) | % z celkové alokace 2007-2013 |
| --- | --- | --- |
| Celková alokace OPTP 2007-2013 | 291,509 | 100% |
| Celkový rozpočet podaných projektových žádostí | 148,270 | 51% |
| Celkový rozpočet schválených projektových žádostí | 76,768 | 26% |
| Celkový objem žádostí o platbu od příjemců na ŘO | 5,136 | 1,8% |
| Celkové objem plateb příjemcům | 5,034 | 1,7% |
| Celková výše výdajů zaslaných k certifikaci | 2,784 | 1% |
| Celková výše certifikovaných výdajů | 0 | 0% |

*Pozn.: Přepočítáno kurzem 25,180 CZK/EUR

Dne 24.11. 2009 MF-PCO zaslal EK  1. průběžnou žádost o platbu za OPTP ve výši 2 784 973,16 EUR.