Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

# Odbor Rámce podpory Společenství

Evaluační jednotka strukturálních fondů

TECHNICKÁ POMOC RPS

pro období 2004-2006

verze materiálu ke dni 3. května 2004

Obsah materiálu:

- Materiál – úvodní informace

strana 3 - 6

- Plán čerpání prostředků TP RPS pro období 2004 - 2006

strana 7-8

- Program TP RPS na rok 2004

strana 9-16

I.

Materiál – úvodní informace

Technická pomoc RPS

Pro zajištění aktivit podporujících efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace RPS a pro aktivity v rámci strukturálních fondů vyžadující jednotný přístup na národní úrovni bude k dispozici technická pomoc. Pro zjednodušení správy těchto prostředků jsou tyto aktivity zařazeny do priority Technická pomoc Společného regionálního operačního programu. Technická pomoc v rámci Společného regionálního operačního programu je zařazena do opatření „5.2 - Technická pomoc pro CSF“ (kapitola 4.5.2. programového dokumentu SROP).

- Zaměření pomoci

Opatření 5.2 SROP se skládá ze dvou podopatření, které definují orientaci jednotlivých aktivit.

#### Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením CSF

Podopatření 5.2.1 se zaměřuje na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace Rámce podpory Společenství a na aktivity společné pro všechny operační programy vyžadující jednotný přístup na národní úrovni, zejména na:

- pořádání jednání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, včetně nákladů souvisejících s účastí odborníků a jiných subjektů na jednáních Monitorovacího výboru, a to včetně účastníků ze třetích zemí v případě, že předseda monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací CSF za zásadní;

- pořádání jednání Řídicího výboru Rámce podpory Společenství;

- zpracování studií a zpráv o postupu realizace jednotlivých operačních programů a CSF jako celku jako podkladů pro jednání Monitorovacího výboru CSF a Řídicího výboru CSF, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy;

- provoz Monitorovacího systému strukturálních fondů s výjimkou nákladů uvedených ve druhém podopatření;

- u úředníků přidělených dočasně z moci úředního rozhodnutí příslušného orgánu k realizaci úkolů uvedených v odrážkách výše (musí tedy existovat písemný doklad, že byly dočasně určeni na výkon činností spojených s realizací programu);

- u jiných zaměstnanců zaměstnaných za účelem realizace úkolů uvedených v odrážkách výše;

- atp.

#### Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady technické pomoci CSF

Podopatření 5.2.2. zahrnuje činnosti, které mohou být spolufinancovány v rámci technické pomoci a nejsou kofinancovány podopatřením 5.2.1. Náklady na odměňování úředníků provádějících tyto činnosti nejsou uznatelné. Konkrétně je možné prostředky SF využít na:

- Instalaci a přizpůsobení Monitorovacího systému strukturálních fondů specifickým potřebám strukturálních fondů; tzn. počítačového systému pro řízení a monitorování realizace CSF a operačních programů a provádění informačních analýz;

- zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie NRP/CSF včetně pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí;

- zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programů, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování „úzkých míst“ programů s cílem formulovat doporučení pro operativní zefektivnění řízení programů či využití zkušeností pro další programové období;

- podporu aktivit zaměřených na zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace pomoci ze strukturálních fondů;

- organizaci seminářů a workshopů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace programů (partnerů, konečných příjemců a veřejnosti), spolupráci a předávání zkušeností s dalšími regiony EU, včetně diskusí o dalším směřování podpory v novém programovém období;

- zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava Národního rozvojového plánu pro období 2007 – 2013, včetně zpracování makroekonomického modelu dopadů jeho realizace, zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí.

- Realizace technické pomoci

Realizace se uskutečňuje podle „Manuálu postupu realizace technické pomoci pro Rámec Společenství“, který je přílohou k „Operačnímu manuálu Společného regionálního operačního programu“. Manuál je určen pro potřeby přípravy, organizace a řízení realizace a zajištění kontroly celého procesu čerpání technické pomoci. Manuál je závazný pro všechny účastníky technické pomoci. Obsahuje následující základní části:

- přehled hlavních předpisů a dokumentů, kterými se činnost technické pomoci řídí

- systém evidence a řízení dokumentace,

- postup přípravy a schvalování plánovacích dokumentů (dlouhodobý plán na celé období Rámce podpory Společenství a roční pracovní programy) a schvalování projektů technické pomoci

- postup zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentnost a rovný přístup

- řízení realizace s podrobným rozpisem systému schvalování, ověřování a proplácení faktur, provádění kontrol, zajišťování archivace dokladů a plnění dalších povinností vyplývajících z nařízení ES i národních zákonů , předpisů a nařízení, včetně stanovení povinnosti zpracování závěrečných zpráv.

- Alokace finančních zdrojů

Celkový finanční rámec pro technickou pomoc  RPS pro zkrácené plánovací období 2004 – 2006 je stanoven ve výši 6, 8 mil. €. Rozložení finančních zdrojů pro obě opatření jsou uvedená v následující tabulce. Zdroje EU plynoucí pro krytí nákladů tohoto opatření budou z ERDF. Náklady uznatelné pro spolufinancování v rámci podopatření 5.2.1 podléhají limitu podle pravidla 11.2.4 nařízení Komise č. 1145/2003, přičemž náklady uznatelné pro spolufinancování v rámci podopatření 5.2.2 podle pravidla 11 nařízení Komise č. 1145/2003 limitu nepodléhají. Meziroční rozdělení plánovaného čerpání prostředků TP RPS v rámci realizace jednotlivých podopatření je níže patrné z tabulky 2. v kapitole II.

Tab.1

| Podopatření | Limitované náklady (mil.€) | Nelimitované náklady | Celkové náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Podopatření 5.2.1 (CSF) | 2, 4 | - | 2, 4 |
| Podopatření 5.2.2 (CSF) | - | 4, 4 | 4, 4 |
| CELKEM Technická pomoc | 2, 4 | 4, 4 | 6, 8 |

5) Rozdělení prostředků TP RPS podle oblastí

Realizace technické pomoci RPS probíhá ve čtyřech základních oblastech. Z finančních prostředků TP RPS pro celé programovacím období 2004-2006 představuje oblast monitoringu 28,6%, oblast řízení RPS a doplňkové podpory Platebního orgánu 7,2%, oblast hodnocení 22,6% a oblast informací, publicity a vzdělávání 36,6%, přičemž do poslední položky spadají, mimo jiné, aktivity zaměřené na prohlubování vědomostí a výměnu zkušeností členů všech zúčastněných útvarů a také pracovníků ostatních Řídících orgánů, Zprostředkujících subjektů a dalších zainteresovaných pracovišť´kteří budou na takovéto akce zváni. na  5,0% z celkových prostředků TP RPS je pak vyčleněno na disponibilní rezervu, která v případě nepředpokládané potřeby mimořádného objemu prostředků může být použita pro kteroukoli z uvedených oblastí.

II.

Plán čerpání prostředků TP RPS pro období

2004 – 2006

Tab.2

| Rozložení plánovaných výdajů TP RPS podle let a podopatření SROP |
| --- |
| roky | Podopatření 5.2.1 (limitované výdaje) | Podopatření 5.2.2 (nelimitované výdaje) | celkem | EU-ERDF 75% | ČR - státní rozpočet 25% |
| 2004 | 381 905 € | 587 544 € | 969 449 € | 769 611 € | 256 537 € |
| 2005* | 741 553 € | 1 819 525 € | 2 561 078 € | 1 875 739 € | 625 246 € |
| 2006* | 688 679 € | 1 383 500 € | 2 072 179 € | 1 555 756 € | 518 585 € |
| 2007-8* | 581 847 € | 598 401 € | 1 180 248 € | 886 109 € | 295 369 € |
| 2004-8 | 2 393 984 € | 4 388 970 € | 6 782 954 € | 5 087 216 € | 1 695 738 € |
|  | * za roky 2005-2008 se jedná o přibližný rámcový odhad |  |

Tab.3

| Rozložení plánovaných výdajů TP RPS v letech 2004 - 2008 podle oblastí činností |
| --- |
| absolutní částky | 2004 | 2005* | 2006* | 2007-2008* | 2004-2008 |
| Monitoring | 341 784 € | 528 955 € | 528 955 € | 539 938 € | 1 939 632 € |
| Řízení RPS + podpora PO | 95 913 € | 193 027 € | 141 618 € | 56 378 € | 486 936 € |
| Hodnocení | 163 100 € | 708 276 € | 471 961 € | 189 091 € | 1 532 428 € |
| Informace a vzdělávání | 300 822 € | 1 062 990 € | 861 815 € | 259 183 € | 2 484 810 € |
| Disponibilní rezerva | 67 830 € | 67 830 € | 67 830 € | 135 658 € | 339 148 € |
| Celkem | 969 449 € | 2 561 078 € | 2 072 179 € | 1 180 248 € | 6 782 954 € |
| procentuální podíly | 2004 | 2005* | 2006* | 2007-2008* | 2004-2008 |
| Monitoring | 35,3% | 20,7% | 25,5% | 45,7% | 28,6% |
| Řízení RPS + podpora PO | 9,9% | 7,5% | 6,8% | 4,8% | 7,2% |
| Hodnocení | 16,8% | 27,7% | 22,8% | 16,0% | 22,6% |
| Informace, publ. a vzdělávání | 31,0% | 41,5% | 41,6% | 22,0% | 36,6% |
| Disponibilní rezerva | 7,0% | 2,6% | 3,3% | 11,5% | 5,0% |
| Celkem | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | * za roky 2005-2008 se jedná o přibližný rámcový odhad |  |

III.

Program TP RPS na rok 2004

Tab.4

| Pracovní program Technické pomoci pro RPS na rok 2004 (Celkové předpokládané náklady - 100 %) |
| --- |
| útvar | název či stručný popis činnosti (projektu) | orient. předpokl. náklady (€) | orient. předpokl. náklady (€) | čerpání | 75 % ze SF zpět do SR |
|  |  |  |  | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| I. Oddělení monitoringu RPS | 1) Pořádání zasedání monitorovacího výboru (včetně souvisejících aktivit) | 15 000 € | 487 500 Kč |  | x | x | 365 625 Kč ze SF |
|  | 2) Analýza zabezpečení monitoringu RPS | 20 000 € | 650 000 Kč |  | x | x | 487 500 Kč ze SF |
|  | 3) Seminář ke zpracování výročních zpráv | 10 000 € | 325 000 Kč |  |  | x | 243 750 Kč ze SF |
|  | 4) Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků oddělení monitoringu | 40 000 € | 1 300 000 Kč | x | x | x | 975 000 Kč ze SF |
|  | 5) Odborná konzultační činnost (ČR + experti EU) | 40 000 € | 1 300 000 Kč | x | x | x | 975 000 Kč ze SF |
|  | 6) Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů | 20 000 € | 650 000 Kč |  | x | x | 487 500 Kč ze SF |
|  | 7) Prozatím blíže nespecifikované aktivity + rezerva pro čerpání | 58 440 € | 1 899 300 Kč | x | x | x | 1 424 475 Kč ze SF |
|  | CELKEM | 203 440 € | 6 611 800 Kč |  |  |  | 4 958 850 Kč ze SF |
| II. Odbor monitorování programů | 1) Údržba monitorovacího systému | 54 945 € | 1 785 713 Kč |  |  | x | 1 339 284 Kč ze SF |
|  | 2) Další rozvoj monitorovacího systému podle nových požadavků uživatelů | 45 785 € | 1 488 013 Kč |  |  | x | 1 116 009 Kč ze SF |
|  | 3) Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků oddělení monitoringu | 27 470 € | 892 775 Kč | x | x | x | 669 581 Kč ze SF |
|  | 4) Odborná konzultační činnost (ČR + experti EU) | 27 470 € | 892 775 Kč | x | x | x | 669 581 Kč ze SF |
|  | 5) Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů | 27 470 € | 892 775 Kč | x | x | x | 669 581 Kč ze SF |
|  | 6) Rezerva pro čerpání | 32 674 € | 1 061 905 Kč | x | x | x | 796 429 Kč ze SF |
|  | CELKEM | 215 814 € | 7 013 955 Kč |  |  |  | 5 260 466 Kč ze SF |

| útvar | název či stručný popis činnosti (projektu) | orient. předpokl. náklady (€) | orient. předpokl. náklady (€) | čerpání | 75 % ze SF zpět do SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| III. Oddělení Řídícího orgánu RPS | 1) Zpracování a aktualizace manuálu způsobilé výdaje | 15 152 € | 492 424 Kč | x | x |  | 369 318 Kč ze SF |
|  | 2) Metodická pomoc externistů při zpracování a aktualizaci operačních manuálů | 12 121 € | 393 939 Kč | x | x |  | 295 455 Kč ze SF |
|  | 3) Metodická pomoc externistů při řešení problematiky pracovních skupin | 10 606 € | 344 697 Kč | x | x |  | 258 523 Kč ze SF |
|  | 4) Pořádání jednání Poradního výboru, technická příprava podkladů, občerstvení | 2 273 € | 73 864 Kč | x | x | x | 55 398 Kč ze SF |
|  | 5) Zpracování metodických pomůcek a informačních materiálů | 4 545 € | 147 727 Kč | x | x | x | 110 795 Kč ze SF |
|  | 6) Odborná konzultace (experti z ČR i EU) | 10 606 € | 344 697 Kč | x | x | x | 258 523 Kč ze SF |
|  | 7) Pořádání seminářů, školení | 4 545 € | 147 727 Kč | x | x |  | 110 795 Kč ze SF |
|  | 8) Prohlubování znalostí | 19 697 € | 640 152 Kč |  |  | x | 480 114 Kč ze SF |
|  | 9) Rezerva pro čerpání | 6 061 € | 196 970 Kč | x | x | x | 147 727 Kč ze SF |
|  | CELKEM | 85 606 € | 2 782 197 Kč |  |  |  | 2 086 648 Kč ze SF |
| IV. Platební orgán | Podpora činností platebního orgánu se zaměřením na: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Údržba a rozvoj systému VIOLA | 23 450 € | 762 125 Kč |  |  | x | 571 594 Kč ze SF |
|  | 2) Pořádání seminářů, školení | 4 650 € | 151 125 Kč |  | x | x | 113 344 Kč ze SF |
|  | 3) Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků Platebního orgánu | 8 800 € | 286 000 Kč |  | x | x | 214 500 Kč ze SF |
|  | 4) Vybavení pomocným technickým zařízením a prostředky | 11 100 € | 360 750 Kč |  | x | x | 270 563 Kč ze SF |
|  | CELKEM | 48 000 € | 1 560 000 Kč |  |  |  | 1 170 000 Kč ze SF |

| útvar | název či stručný popis činnosti (projektu) | orient. předpokl. náklady (€) | orient. předpokl. náklady (€) | čerpání | 75 % ze SF zpět do SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| V. Oddělení Evaluační jednotky strukturál-ních fondů (EvaSFun) | 1) Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace - Dílčí evaluace I. zaměř.na Připravenost potenciálních příjemců pomoci a jejich podporu | 20 000 € | 650 000 Kč |  | x |  | 487 500 Kč ze SF |
|  | 2) - Dílčí evaluace II. zaměřená na kvalitu projektů | 11 000 € | 357 500 Kč |  | x | x | 268 125 Kč ze SF |
|  | 3) - Dílčí evaluace III. zaměřená na administraci projektů, doporučení změn (též u I.) | 9 000 € | 292 500 Kč |  | x | x | 219 375 Kč ze SF |
|  | 4) Vyhodnocení klíčových externích vlivů (např. změny ve spolufinancování, kapacita generace projektůatp.) na implementaci RPS, doporučení změn | 21 000 € | 682 500 Kč |  | x | x | 926 250 Kč ze SF |
|  | 5) Analýza a vyhodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti ekonomiky ČR | 38 000 € | 1 235 000 Kč |  | x | x | 609 375 Kč ze SF |
|  | 6) Vyhodnocení současného rozložení národních a strukturálních rozvojových programů | 25 000 € | 812 500 Kč |  |  | x | 292 500 Kč ze SF |
|  | 7) Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení | 12 000 € | 390 000 Kč |  |  | x | 121 875 Kč ze SF |
|  | 8) Informativní seminář pro členy řídících orgánů a též monitorovcích výborů RPS a OP | 5 000 € | 162 500 Kč | x | x | x | 804 375 Kč ze SF |
|  | 9) Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků EvaSFun a ostatních evaluačních útvarů programů SF, výměna zkušeností s odborníky z EU 15 | 33 000 € | 1 072 500 Kč |  |  | x | 292 500 Kč ze SF |
|  | 10) Konference evaluačních pracovišť zemí V4 + přizvaných zemí z EU15 (event. 2005) | 12 000 € | 390 000 Kč |  | x | x | 146 250 Kč ze SF |
|  | 11) Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů | 6 000 € | 195 000 Kč | x | x | x | 294 938 Kč ze SF |
|  | 12) Odborná konzultační činoost (ČR + experti EU) | 12 100 € | 393 250 Kč | x | x | x | 219 375 Kč ze SF |
|  | 13) Rezerva pro čerpání | 9 000 € | 292 500 Kč |  |  |  |  |
|  | CELKEM | 213 100 € | 6 925 750 Kč |  |  |  | 5 194 313 Kč ze SF |

| útvar | název či stručný popis činnosti (projektu) | orient. předpokl. náklady (€) | orient. předpokl. náklady (€) | čerpání | 75 % ze SF zpět do SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| VI. Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS | 1) Vypracování, tisk a distribuce informačních materiálů podle komunikačního plánu RPS, včetně designových a grafických řešení | 53 630 € | 1 742 975 Kč | x | x | x | 1 307 231 Kč ze SF |
|  | 2) Výroba a distribuce propagačních materiálů a předmětů podle komunikačního plánu RPS, včetně grafických a designových řešení | 47 320 € | 1 537 900 Kč | x | x | x | 1 153 425 Kč ze SF |
|  | 3) Rozvoj a aktualizace webových stránek strukturalni-fondy.cz | 3 160 € | 102 700 Kč |  | x | x | 77 025 Kč ze SF |
|  | 4) Výzkumy veřejného mínění / dotazníková šetření - vstupy a podklady pro realizaci kom. Strategie | 1 580 € | 51 350 Kč |  |  | x | 38 513 Kč ze SF |
|  | 5) Konzultační činnost pro oblast I&P | 7 880 € | 256 100 Kč |  | x | x | 192 075 Kč ze SF |
|  | 6) Databáze monitorování a vyhodnocování komunikačních aktivit | 3 150 € | 102 375 Kč |  | x |  | 76 781 Kč ze SF |
|  | 7) Bezplatná informační linka | 3 150 € | 102 375 Kč |  | x | x | 76 781 Kč ze SF |
|  | 8) Semináře, konference | 9 470 € | 307 775 Kč |  | x | x | 230 831 Kč ze SF |
|  | 9) Další informační výstupy | 1 580 € | 51 350 Kč | x | x | x | 38 513 Kč ze SF |
|  | 10) Webovský průvodce financováním SF | 3 150 € | 102 375 Kč |  | x |  | 76 781 Kč ze SF |
|  | 11) Rezerva pro čerpání | 1 589 € | 51 643 Kč |  |  |  | 38 732 Kč ze SF |
|  | CELKEM | 135 659 € | 4 408 918 Kč |  |  |  | 3 306 688 Kč ze SF |
| VII. Disponibilní rezerva TP | Prostředky pro mimořádné nepředpokládané výdaje v rámci všech útvarů | 67 830 € | 2 204 475 Kč | x | x | x | 1 653 356 Kč ze SF |
|  | TP RPS CELKEM | 969 449 € | 31 507 094 Kč |  |  |  | 23 630 321 Kč ze SF |
|  | Pro výpočet orientačních hodnot v Kč uvažován kurz 1 € = 32,50 Kč. |  |  |  |  |  |  |

Tab.5

| Přehled přibližných nákladů na činnosti TP RPS pro rok 2004 |
| --- |
|  | ÚTVAR / NÁKLADY NA ČINNOST (€) |
| A) Činnosti v rámci podopatření SROP 5.2.1 | I. Oddělení monitoringu RPS | II. Odbor monitorování programů | III. Oddělení Řídícího orgánu RPS | IV. Platební orgán (bude upřesněno) | V. Evaluační jednotka SF | VI. Oddělení pro publ., inf. a vzdělávání RPS | V. Disponibilní rezerva TP | CELKEM ZA ČINNOST | % celkových výdajů TA RPS za rok 2004 |
| 1. Pořádání zasedání monitorovacího výboru (včetně souvisejících aktivit) | 15 000 |  |  |  |  |  |  | 15 000 | 1,5% |
| 2. Pořádání jednání Poradního výboru, technická příprava podkladů, občerstvení |  |  | 2 273 |  |  |  |  | 2 273 | 0,2% |
| 3. Analýza zabezpečení monitoringu RPS | 20 000 |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 2,1% |
| 4. Údržba MSFF a systému VIOLA |  | 54 945 |  | 23 450 |  |  |  | 78 395 | 8,1% |
| 5. Zpracování a aktualizace manuálu způsobilé výdaje |  |  | 15 152 |  |  |  |  | 15 152 | 1,6% |
| 6. Metodická pomoc externistů |  |  | 22 727 |  |  |  |  | 22 727 | 2,3% |
| 7. Odborná konzultační činnost | 40 000 | 27 470 | 10 606 |  |  |  |  | 78 076 | 8,1% |
| 8. Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků | 40 000 | 27 470 | 19 697 |  |  |  |  | 87 167 | 9,0% |
| 9. Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů | 20 000 | 27 470 | 4 545 |  |  |  |  | 52 015 | 5,4% |
| 10. Vybavení pomocným technickým zařízením a prostředky |  |  |  | 11 100 |  |  |  | 11 100 | 1,1% |
| PODOPATŘENÍ 5.2.1 CELKEM | 135 000 | 137 355 | 75 000 | 34 550 | 0 | 0 |  | 381 905 | 39,4% |

|  | ÚTVAR / NÁKLADY NA ČINNOST (€) |
| --- | --- |
| B) Činnosti v rámci podopatření SROP 5.2.2 | I. Oddělení monitoringu RPS | II. Odbor monitorování programů | III. Oddělení Řídícího orgánu RPS | IV. Platební orgán (bude upřesněno) | V. Evaluační jednotka SF | VI. Oddělení pro publ., inf. a vzdělávání RPS | V. Disponibilní rezerva TP | CELKEM ZA ČINNOST | % celkových výdajů TA RPS za rok 2004 |
| 1. Další rozvoj monitorovacího systému |  | 45 785 |  |  |  |  |  | 45 785 | 4,7% |
| 2. Pořádání seminářů, konferencí, workshopů atp. | 10 000 |  | 4 545 | 4 650 | 17 000 | 9 470 |  | 45 665 | 4,7% |
| 3. Odborná konzultační činnost |  |  |  |  | 12 100 | 7 880 |  | 19 980 | 2,1% |
| 4. Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků |  |  |  | 8 800 | 33 000 |  |  | 41 800 | 4,3% |
| 5. Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů |  |  |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 | 0,6% |
| 6. Evaluace a analýzy |  |  |  |  | 136 000 |  |  | 136 000 | 14,0% |
| 7. Tvorba,výroba a distribuce propagačních a informačních prostředků, další informační výstupy |  |  |  |  |  | 102 530 |  | 102 530 | 10,6% |
| 8. Internetové a telefonní informační aktivity |  |  |  |  |  | 9 460 |  | 9 460 | 1,0% |
| 9. Tvorba databází a provádění průzkumů pro implementaci komunikační strategie |  |  |  |  |  | 4 730 |  | 4 730 | 0,5% |
| PODOPATŘENÍ 5.2.2 CELKEM (bez rezervy) | 10 000 | 45 785 | 4 545 | 13 450 | 204 100 | 134 070 |  | 411 950 | 42,5% |
| Rezerva pro čerpání (vedena pod 5.2.2) | 58 440 | 32 674 | 6 061 |  | 9 000 | 1 589 | 67 830 | 175 594 | 18,1% |
| CELKEM | 203 440 | 215 814 | 85 606 | 48 000 | 213 100 | 135 659 | 67 830 | 969 449 | 100,0% |

Tab.6

| Ukazatele pro monitorování činnosti TP RPS – pracovní návrh |
| --- |
| Ukazatel | typ | měrná jednotka | přibližná cílová hodnota pro rok 2004 |
| Počet zasedání MV RPS | Výstupy | kus | * |
| Počet vypracovaných analýz, studií a hodnocení | Výstupy | kus | * |
| Počet zasedání Poradního výboru RPS | Výstupy | kus | * |
| TA RPS - Počet jednání pracovních skupin | Výstupy | kus | * |
| Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. | Výstupy | kus | * |
| Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Výstupy | kus | * |
| Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací | Výstupy | kus | * |
| Počet proškolených osob | Výstupy | osoba | * |
| Počet oslovených zpracovatelů | Výstupy | osoba | * |
| Počet vybraných zpracovatelů | Výstupy | osoba | * |
| Nákup nových technologií HW | Výstupy | kus | * |
| Nákup nových technologií SW | Výstupy | kus | * |
|  |  |  | * bude doplněno |

Návrh bude dokončen a upřesněn po zapracování výstupů plánovaných všemi zúčastněnými útvary.