## ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ

## MONITOROVACÍHO VÝBORU IOP

##### Datum konání:	27. října 2009 od 10:00 hod

Místo konání:	Zámecký hotel Sychrov, Sychrov

Jednání řídil:	Ing. Martin Plachý, předseda MoV IOP,

Ing. Lumíra Kafková, místopředsedkyně MoV IOP

Zapsala:	Ing. Miroslava Červená

Program zasedání

- Úvodní slovo předsedy MoV IOP a projednání programu zasedání

- Úvodní slovo zástupce Evropské komise

- Průběžná zpráva IOP k 31.8.2009

- Změna kritérií přijatelnosti a hodnocení kvality

- Evaluační plán IOP pro rok 2010

- Informace o plnění Komunikačního plánu IOP

- Informace o Technické pomoci IOP a plán na rok 2010

- Informace o připravovaných a realizovaných projektech Policie ČR

- Informace o projektu v gesci Ministerstva kultury

- Informace o Velkém projektu

- Různé

- Prohlídka prostor

Zúčastnění členové a náhradníci

Ing. Martin Plachý, Ing. Lumíra Kafková, Ing. Rostislav Mazal, Christos Gogos, Alice Sova, PhDr. Blažena Křížová, Mgr. Jiří Markl, Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Daniel Braun, M. A., Ing. Jana Břicháčková, Ing. Martina Sedláčková, Ing. Jan Roubínek, Mgr. Lucie Hladká, Ing. Jan Havránek, Ing. Miroslava Oliveriusová, Ing. Vladimíra Kracíková, plk. Ing. Bc. Jiří Novák, Mgr, Michael Kuna, Ing. Petra Živcová, Ing. Marin Hiršal, PhDr. Karel Vít, Ph.D., Ing. Ivo Moravec, Mgr. Tomáš Chovanec, Bc. Ladislav Krajdl, Mgr. Petr Faja, Mgr. Milan Filip, Ing. Věra Hrudková, Mgr. Zdeněk Semorád, Ing. Vojtěch Munzar, Ing. Jiří Kocánek

Zúčastnění hosté

Ing. Miroslava Červená, Ing. Hana Komoňová, Ing. Jana Mikulenková, Ing. Jan Patočka, Ing. Miloslav Žiak, Mgr. Monika Wybraniaková, Mgr. Martina Fišerová, Radka Šmídová, Ing. Jitka Bečvářová, Ing. Stella Galay, Ing. Eva Fialová, Ing. Ilona Palasová, Helena Vachoutová, Ing. Anna Vilímová, Ing. Marie Špačková

Průběh jednání

Úvodní slovo předsedy MoV IOP

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Přivítal přítomné členy a hosty Monitorovacího výboru (MoV) IOP a zástupce Evropské komise (EK) – Christose Gogose a Alici Sovu. Upozornil na prostory místa zasedání – zámecký hotel Sychrov -  které byly finančně podpořeny z prostředků EU, což symbolizuje dnešní jednání.

Úvodem se vyjádřil k IOP a k jeho ponurým výsledkům, které jsou dosaženy za dva roky po začátku programového období. Zdůraznil, že dosud nebyly schváleny Řídící a kontrolní systémy pro IOP, což znamená, že nelze průběžně čerpat platby z EU. Z celého počtu 18 OP nejsou schváleny dva OP. V této souvislosti požádal všechny členy MoV IOP, aby v průběhu jednání, především v bodě 3 – Průběžná zpráva IOP k 31.8.2009 – hodnověrně a kriticky přistupovali ke zhodnocení situace, ve které se IOP nachází. Podotkl, že jde o OP, který zahrnuje několik resortů a různorodé cíle, což ho činí komplikovaným.

Požádal, aby se v průběhu jednání stanovily hlavní problémy a vystoupili jednotliví zástupci resortů a následně se stanovila řešení problémů. Za důležité považuje také říci si, v jakém konkrétním časovém rámci se problémy vyřeší. Je potřeba dosáhnout pokroku v čerpání, protože přibližně během měsíce bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předkládat do vlády materiál se zhodnocením vývoje všech OP, přičemž velká pozornost bude kladena na OP, kde nebyly schváleny Řídící a kontrolní systémy.

Vyjádřil důvěru, že jednání přispěje k zásadnímu posunu programu.

Úvodní slovo zástupce Evropské komise

Christos Gogos (Evropská komise)

Poděkoval realizačnímu týmu za pozvání a pohostinnost v místě zasedání, také za zaslání všech podkladových materiálů. Vyjádřil souhlas s naléhavou potřebou řešení problémů a se zmíněným návrhem jasně si stanovit úkoly a závěry. Projevil naléhavou potřebu věci urychlit a zaměřit se na výsledky. Podotkl, že bylo dosaženo pokroku od posledního MoV, ale IOP je stále na chvostu ve srovnání všech OP NSRR. Je proto potřeba jednat a naplánovat nejužitečnější kroky kupředu.

Důležité je také řádné zveřejnění všech harmonogramů výzev IOP na webových stránkách s časovým předstihem tak, aby si všechny zainteresované strany mohly včas připravit komplexní návrhy, např. na financování. Považuje za důležité nalézt na webových stránkách programu projekty v jednotlivých stavech realizace.

Závěrem uvedl, že se těší na práci v průběhu jednání a velice užitečnou diskusi.

Projednání programu

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Představila program 4. zasedání MoV IOP. Oznámila, že zasedání je usnášeníschopné: přítomno je 25 členů s hlasovacím právem (pro usnášeníschopnost je potřeba 19 členů).

MoV IOP schvaluje:

Program zasedání Monitorovacího výboru IOP

Schváleno jednomyslně.

4.  Průběžná zpráva IOP k 31.8.2009

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Zdůraznila, že Průběžná zpráva zahrnuje údaje k 31.8.2009. Informovala, že v pátek dne 23.10.2009 obdrželi všichni členové MoV IOP novou Průběžnou zprávu doplněnou na základě požadavků EK. Snahou ŘO IOP bylo všechny připomínky EK zahrnout do této nové Průběžné zprávy a pokud tomu tak není, bude reagováno na dnešním zasedání.

Ing. Kafková představila klíčové informace týkající se Průběžné zprávy k 31.8.2009:

- důležité mezníky programu,

- přehled uskutečněných výzev v daném období – vyhlášeno 10 nových výzev, probíhá předkládání projektů v 11 výzvách, 9 výzev již ukončeno,

- situace podle jednotlivých prioritních os.

V závěru představení struktury Průběžné zprávy zareagovala na slova 1. náměstka Ing. Martina Plachého s tím, že souhlas EK ke Zprávě o řídících a kontrolních systémech není a ŘO řeší otázky vznesené od EK k této zprávě, odpovědi jsou zpracovány a je připraven podklad pro zaslání. Současně  proběhne jednání k vyjasnění otázek na toto téma mezi ŘO IOP a EK po skončení MoV, aby odpovědi ŘO byly kompletní.

(Podrobné informace v podkladovém materiálu „Průběžná zpráva IOP k 31.8.2009“ a  prezentaci „Průběžná zpráva IOP k 31.8.2009“ předložené na zasedání.)

Ve sledovaném období probíhá každých 14 dní jednání se ZS a dalších 14 dní probíhá jednání na úrovni ředitelů ZS, kde se řeší problémy. I přes upozorňování ŘO IOP na postavení IOP na 3. místě od konce ze všech OP NSRR není stále adekvátní odezva. Konstatovala, že rozhodující není vyhlášení výzvy, ale její další realizace.

Ing. Kafková upozornila na nešťastný primát v rámci všech OP NSRR, kdy v rámci IOP je předložen největší počet předložených projektů, ale vesměs jde o malé projekty max. do částky 100 tis. Kč., tedy složité k administraci.

Výzvy jsou vyhlášeny ve všech prioritních osách, ale ne ve všech oblastech intervence. Tento problém je před dořešením v OI 3.3 v gesci MPSV.

V rámci jednotlivých prioritních os Ing. Kafková hodnotila taktéž práci jednotlivých ZS:

PO 1 – proces hodnocení ve fázi hodnocení přijatelnosti a kritérií se velmi protáhl. Dále jsou  komplikace, kdy jde zejména o velké projekty resortů, se kterými neměli zkušenosti. Z hlediska realizace a připravenosti resortů se prodlužuje doba k předložení projektů.

Další problém vznikl posuzováním vlády, zda tyto projekty realizovat, v souvislosti s finanční krizí. Základní problém je ale v poddimenzovanosti personální kapacity na MV ČR a nutná lepší koordinace uvnitř resortu.

PO 2 – je předloženo obrovské množství projektů a je snaha projekty dokončit do konce roku 2009, některé části agendy MV byly přesunuty na CRR, nicméně autorizaci plateb bude provádět ZS a je nutno tomu věnovat maximální pozornost. Na problémy, které se vyskytly v souvislosti s tak velkým počtem malých typových projektů, ŘO IOP upozorňoval již od samého začátku.

PO 3 – administrace projektů v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR probíhá bez problémů a předpokládá se proplácení projektů počátkem příštího roku, což významně přispěje k naplnění alokace 2007 i v rámci celé prioritní osy.

OI 3.1 – je potřeba významné spolupráce MPSV se žadateli v rámci aktivity 3.1c, aby byly projekty smysluplné a následně v rámci hodnocení přijatelnosti nebyly vyřazovány. Rozjezd v rámci aktivity 3.1a je velmi pomalý a je třeba proces ze strany MPSV urychlit.

OI 3.2 – nebyly ze strany ŘO žádné výtky.

OI 3.4 – je potřeba součinnosti všech oddělení Ministerstva vnitra ČR a koordinace mezi útvary zlepšit. V poslední době došlo na tomto resortu ke změnám, byl jmenován nový ředitel OSF MV a očekává se, že se řada věcí posune kupředu.

PO 4 – jde o projekty v gesci MMR a očekává se vydání rozhodnutí na další projekty a bude se tak naplňovat alokace 2007.

OI 5.1 – v aktivitě b je velký přetlak projektů, proto se předpokládá ukončení této výzvy ke konci měsíce října, zároveň byla navýšena o 1mld. Kč. Je nutné, aby MK ČR posílilo své personální kapacity tak, aby mohlo administrovat všechny projekty. Chyba ale není pouze na straně MK, ale zasahuje zde také prvek schvalování žádostí a rozhodnutí MF ČR u projektů nad 100 mil. Kč, které musí schvalovat příslušné rozpočtové odbory MF ČR, kde se nedaří urychlit jejich schválení jak registrační žádosti, tak rozhodnutí. Jednání o změně rozpočtových pravidel a následně vyhlášky probíhají tak, aby se tento problém vyřešil.

OI 5.2 – probíhá významná spolupráce s konečnými žadateli a je zajištěna maximální podpora CRR jako poradce.

OI 5.3 – do konce roku se předpokládá vyhlášení další výzvy.

PO 6 – průběžně se čerpá a bližší informace budou v separátní prezentaci.

Závěrem tohoto bodu jednání Ing. Kafková konstatovala, že je potřeba na resortech MPSV, MV a MK zrychlit administrativní proces, lépe zkoordinovat spolupráci mezi jednotlivými útvary. Ve spolupráci s ŘO pak zanalyzovat jednotlivé fáze administrativního procesu, k čemuž pomůže probíhající evaluace.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Požádal o vyjádření jednotlivých zástupců ZS, aby krátce identifikovali hlavní problémy a vyslovili jejich návrh řešení.

Ing. Jan Havránek (Ministerstvo vnitra ČR)

Informoval, že zmiňované problémy jsou v řešení či jsou vyřešeny. Došlo ke schválení kompetenční modelu na úrovni MV ČR, kde se vyjasnily role jednotlivých odborných útvarů. Kapacitní problém by měla řešit nová personální strategie, v rámci níž je schválena nová systematizace a navýšení odboru na dvojnásobek. V současné době probíhá nábor nového počtu lidí. Co se týče počtu schvalovaných projektů v OI 1.1 – proces se nachází těsně před vydáním právního aktu.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, náměstek ministra pro místní rozvoj)

Vznesl dotaz na zástupce EK Christose Gogose, zda se podobný problém velkého počtu malých projektů vyskytl také v jiných členských zemích, případně požádal o dobrou radu či komentář.

Christos Gogos (Evropská komise)

Upozornil že problém je relativní a jedno jediné řešení, které by vyhovovalo všem, neexistuje. V případě CzechPointů se jedná o projekty, které mají digitální komponenty a digitální technologii. Proto nemá konkrétní řešení, nicméně vyjádřil možnost se nad tímto problémem zamyslet a pokusit se předat návod nebo praktické řešení z jiné členské země.

Přednesl dva typy komentářů k podkladovým materiálům - horizontální a vertikální.

Horizontální:

Připomněl dohodu po jarním MoV s NOK, že zprávy o pokroku budou revidované – struktura zpráv revidována tak, aby byly užitečným manažerským nástrojem pro MoV. Chápe, že nemohlo být učiněno do tohoto MoV, protože práce byly dokončeny nedávno, ale věří, že do příštího MoV již bude akceptováno.

Poděkoval NOK za práci na této šabloně, jak má příští zpráva vypadat. Informoval, že je tato šablona již na webových stránkách NOK a po jejich zhlédnutí zjistil, že jsou tam všechny potřebné informace. Nyní by bylo vhodné uspořádat seminář se všemi ŘO a vysvětlit, co v této šabloně pro budoucí zprávu je, aby průběžná zpráva o pokroku byla stručná, jasná a vystihovala postup realizace.

Jasný obrázek o počtu dokončených projektů podle jednotlivých oblastí intervence. Užitečná tabulka v kapitole 1.3.1 tab. č. 2 – Predikce žádostí o platbu – umožňuje udělat určité předpoklady do budoucna. Je nutné se zamyslet nad vypracováním přesné metodiky, aby tyto prognózy byly ještě spolehlivější. Dotázal se na termín Předložené žádosti o platbu, zda se jedná o předložené žádosti o platbu k certifikaci nebo k proplacení konečnému příjemci. Dále se dotázal na predikce žádostí o platbu a sdělil, že by bylo vhodné uvádět celkovou částku.  Dále vznesl dotaz k poslednímu řádku odhadu předložených žádostí o platbu za jednotlivé měsíce, zda se jedná o kumulativní či částky za jednotlivé měsíce a proč jsou takové rozdíly v jednotlivých měsících.  Proto je potřeba stanovit jasnou metodiku sledování těchto částek. Dále vznesl připomínku, že je potřeba informovat o výstupech diskusí v pracovních skupinách.

Vertikální:

Není možné pouze prohlásit, že se situace do určitého termínu zlepší. Navrhl, aby do konce prosince 2009 MV ČR, příp. i ostatní ZS, předložily ŘO detailní harmonogram – časový rámec – všech úkolů a prací, které mají být zrealizovány v procesu administrace projektů.

Ing. Jan Havránek (Ministerstvo vnitra ČR)

Upřesnil, že tabulka s podrobnostmi časového rámce je na MV ČR vypracována, i když ne se všemi podrobnými náležitostmi. Prostřednictvím MMR je možno EK distribuovat zprávu měsíčního stavu pokroku pro doplnění poznatků či doporučení.

Christos Gogos (Evropská komise)

Řeč byla pouze o časovém rozpise jednotlivých aktivit. Upozornil, že PO 1 představuje 20 % celého IOP a je možná nejdůležitější, přesto se nerealizuje žádný projekt, což EK znepokojuje. Chybí zde v tomto okamžiku popis činností, které probíhají.

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Informoval, že na MPSV ČR jsou tři odbory, které mají problematiku IOP na starosti (odbor 22 sociálních služeb a sociálního začleňování jako hlavní odbor, odbor 45, implementace programů ESF a odbor 62, ekonomický). Dle jeho názoru není žádný problém v koordinaci mezi těmito odbory. K uvedeným problémům oblasti intervence 3.1 sdělil, že oproti oblasti intervence Ministerstva zdravotnictví ČR se jedná o projekty odlišného charakteru. Přijal konstatování, že zpoždění je značné, k příčinám by se ale nemělo vracet.

Informoval, že v oblasti intervence 3.3 se s potenciálními žadateli pracuje, jedná se o jednotlivé úřady práce. Těchto projektů bude pouze několik. Do dne zasedání MoV IOP byly předloženy všechny dokumenty a bylo zapracováno vše pro vyhlášení výzvy v této oblasti intervence. Některé projekty jsou v oblasti intervence 3.3 a), b) již ve fázi projektové dokumentace a neočekává se žádný systémový problém, proč by neměly být předkládány průběžně po vyhlášení výzev.

Christos Gogos (Evropská komise)

Je nutno říci, že došlo ke zpoždění, ale nelze dnes nikoho obviňovat. Je nutné spíše pochopit důvod zpoždění a na základě toho stanovit harmonogram, který každý bude naplňovat.

Na webu IOP by bylo vhodné nalézt název každého z projektů a o čem tento projekt je. Poznamenal, že v oblasti intervence 3.3 nebyl zaznamenán žádný pokrok a navíc došlo ke zpoždění výzvy k předkládání projektů. Požádal o podrobnosti časového rámce této výzvy.

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Upřesnil, že výzvy v oblasti intervence 3.3 (aktivity a, b, c) vyhlášeny prozatím nebyly, jejich text je v současné době schválen a nejpozději do konce následujícího týdne budou vyhlášeny. Předpokládá se, že do konce roku budou předloženy první projekty úřadů práce. Zcela detailní informace ohledně oblasti intervence 3.1 nemohl poskytnout, protože je v gesci jiného odboru (odbor 22), nicméně dodání požadovaného harmonogramu není pro MPSV problém.

Christos Gogos (Evropská komise)

Zopakoval, že je z tohoto důvodu důležité mít jasný časový rámec jednotlivých aktivit.

Mgr. Michael Kuna (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Poděkoval ŘO IOP za spolupráci. Doplnil, že k dnešnímu dni jsou již v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR některé projekty ukončeny. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví je v implementaci projektů již dál než ostatní resorty, může již přiblížit problémy, které by se zde mohly řešit. Upozornil na změnu DPH a státní pokladnu, o jejichž řešení nemá žádnou informaci.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Navázal na zmíněný problém státní pokladny a navrhl na příští zasedání grémia náměstků tématických operačních programů, potažmo i ROPů, pozvat zástupce MF ČR, kteří by osvětlili tuto problematiku a především její dopady na čerpání SF. V této souvislosti požádal vrchního ředitele Brauna o zaznamenání a přizvání odpovědného zástupce MF ČR v průběhu měsíce listopadu na toto zasedání.

Ing. Martin Hiršal (Ministerstvo kultury ČR)

Informoval, že ze strany Ministerstva kultury ČR je snaha projekty urychlit tak rychle, jak je to v jejich silách. Nicméně Průběžná zpráva je k srpnovému datu, nyní jsou již údaje aktuálnější a přijato je v tuto chvíli 14 projektů, z nichž dvěma již bylo vydáno rozhodnutí a další dva jsou v řešení na Ministerstvu financí ČR. Dalších 5 projektů prošlo kontrolou formálních náležitostí. Dále informoval, že před ukončením výzvy přišlo ještě množství projektů a nyní stojí Ministerstvo kultury ČR před problémem vybrat nejlepší projekty.

U všech dosud předložených projektů, u kterých proběhlo hodnocení, bude snaha vydat rozhodnutí do konce tohoto roku, aby se co nejrychleji zahájilo čerpání.

Christos Gogos (Evropská komise)

Ujistil se, zda je řeč o projektech v oblasti intervence 5.1 a dotázal se na alokaci.

Ing. Martin Hiršal (Ministerstvo kultury ČR)

Upřesnil, že přijato je celkem projektů za téměř 5 mld. Kč. Alokace pro oblast intervence 5.1 je 6,5 mld. Kč, tedy v tuto chvíli se uzavírá část výzvy určená pro obnovu Národních kulturních památek a památek UNESCO. V řešení je výzva pro infrastrukturu kulturních služeb, která bude vyhlášena pravděpodobně v průběhu měsíce. Je tedy předpoklad, že alokace na rok 2007 bude v oblasti intervence 5.1 beze zbytku vyčerpána.

Christos Gogos (Evropská komise)

Upozornil stejně jako u předchozích resortů na předložení harmonogramu všech těchto předložených projektů i plánovaných výzev. Podotkl, že tato oblast intervence představuje téměř 15 % IOP. Na úspěchu projektů v této oblasti intervence tedy závisí na úspěchu čerpání a provádění IOP.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Shrnul, že předložení časových harmonogramů postupu prací bude zahrnuto do závěrů zasedání MoV IOP.

Vyjádřil se k projektům v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, že si vede v rámci srovnání celého IOP nejlépe. O tuto oblast je zájem a je vyvíjen také velký tlak, aby alokace pro tuto oblast byla vyčerpána. Informoval, že s největší pravděpodobností proběhne začátkem následujícího roku evaluace, na základě které by vláda rozhodla o přesunu finančních prostředků v rámci OP.

Christos Gogos (Evropská komise)

Uvedl doporučení ohledně oblastí intervence, které má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zejména pak IPRM pro 41 měst. Původně plánovaný rozpočet byl pro tyto města seškrtán, dotázal se na důvody. Doporučení pro příští MoV IOP, kde by měla být vypracována tabulka s jednotlivými městy, dále uvést původně požadovaný rozpočet a schválený rozpočet. Dále některé IPRM jsou kofinancovány z jiných IO, z této tabulky by tedy mělo být na příštím MoV zřejmé, z jakých OP jsou jednotlivé IPRM financovány

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Ujistila, že bude doplněno. Dále doplnila k dotazu o IPRM, že je jasně stanoveno výběrovou komisí, proč přistoupila k určité redukci původně požadovaných částek jednotlivých měst. Po zhodnocení různých variant zvítězila varianta redukce, protože tím byly rozděleny všechny finanční prostředky na IPRM v rámci oblasti intervence. Požadované tabulky jsou evidovány a budou k dispozici na příštím MoV možná jako příloha zprávy o realizaci. IPRM Dofinancování IPRM probíhá s OPLZZ, OPD, OPŽP, OPVK, nakolik se podílí ROPy je relativní, protože ROPy mají své IPRM pro města nad 50 tis. obyvatel, u IOP se jedná o města nad 20 tis. obyvatel. Všechny tyto informace jsou k dispozici a budou připraveny pro další MoV.

Informovala, že probíhá maximální spolupráce se žadateli, čehož jsou důkazem pravidelné semináře pro manažery měst, dále komplikovaná jednání s jednotlivými městy, protože existuje konkurenční program Ministerstva životního prostředí – národní program Zelená úsporám, přičemž se tato otázka detailně projednává s městy.

Alice Sova (Evropská komise)

Pro příští MoV požádala o informaci, které IPRM jsou zaměřeny na romskou problematiku včetně hlavních problémů a jejich řešení.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Ujistila, že požadované informace má ŘO IOP k dispozici a budou předloženy na příštím MoV IOP. Zareagovala také na podněty zástupce EK Christose Gogose ke struktuře Průběžné zprávy. Upřesnila, že předložená Průběžná zpráva je realizována v době, kdy neplatí revidovaná struktura podle NOK, ta platí až od MoV, které jsou pořádány v listopadu a později. K tabulce o předložených žádostech o platbu poznamenala, že se jedná o částky z projektů, které již byly předloženy, a údaje jsou za jednotlivé měsíce, tedy, kolik v tom jednotlivém měsíci se objeví žádostí o platbu. Rozdíly v objemu částek vysvětlila tak, že předkládání žádostí o platbu je častější po kvartálu.

Ke zveřejňování na webových stránkách upřesnila, že ŘO IOP zveřejňuje schválené projekty, které prošly procesem až do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je možno také zveřejňovat projekty, které ještě schválené nebyly.

K otázce na pracovní skupinu pro romské projekty uvedla, že se schází jednou za půl roku, přizváni jsou manažeři IPRM, zástupci měst, představitelé vlády, Ministerstvo vnitra ČR s jejich Národním programem prevence kriminality a zástupci MPSV a MŠMT. Posledním výstupem je zacílit na publicitu pilotních projektů, protože problémy ve městech s pilotními projekty se vyskytují. Je proto potřeba informovat veřejnost o realizaci pilotních projektů. Pro posílení publicity jsou publikovány články ve známých periodikách.

Ing. Jiří Kocánek (Unie zaměstnaneckých svazů ČR)

Poznamenal, že je potřeba zlepšit komunikaci. Na prvních zasedáních MoV IOP byly odsouhlaseny pracovní skupiny a jejich fungování má napomoci také komunikaci. Podotkl, že probíhají bilaterální jednání mezi jednotlivými ZS, nicméně upozornil na existenci dalších asociací a neziskových organizaci v MoV IOP, které se těchto jednání neúčastní. Podle jeho názoru by se mohla zlepšit komunikace vůči členům MoV IOP, kdy kromě zaslaných pozvánek na zasedání a zaslání podkladových materiálů další komunikace neprobíhá.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Poděkoval za podnět, ale upozornil, že iniciativa musí být vždy oboustranná.

Christos Gogos (Evropská komise)

V této souvislosti připomněl otázku extranetu, jehož prostřednictvím by se informační toky mohly vylepšit. Je však třeba se shodnout na struktuře extranetu, ke které by mohli předložit podněty členové MoV IOP. Na příštím MoV IOP budou členové informování o stavu realizace extranetu.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Upřesnil, že dovyvinutí extranetu je jednou z priorit NOK. Projekt je v současnosti připraven, zkoumá se možnost využití již dříve používané platformy. Doufá, že na příštím MoV se nebude o extranetu pouze informovat, ale bude se s ním i pracovat. Tento extranet tedy nebude sloužit pouze IOP, ale všem OP tak, aby jeho prostřednictvím předávali užitečné informace.

Bc. Ladislav Krajdl (Asociace NNO – Omega Liberec, obč. sdružení)

Podotkl, že z příjemců podpory pro výzvu na aktivitu 3.1c MPSV byla vypuštěna občanská sdružení. Občanská sdružení by podle jeho názoru neměla být vyjímána z těchto procesů, protože jsou významnými poskytovateli sociálních služeb

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Informoval, že po dohodě s Ministerstvem pro lidská práva a národnostní menšiny ČR budou jeho zástupci zváni na porady, tak aby se podpořil i neziskový sektor a tyto subjekty nebyly opomíjeny.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Po krátké přestávce omluvila nepřítomnost 1. náměstka ministra Ing. Plachého z dalšího průběhu jednání, protože je zaneprázdněn jinými úkoly a oznámila, že od této chvíle bude řídit MoV ona.

Poznamenala, že závěry, které byly učiněny v rámci diskuse k Průběžné zprávě, budou shrnuty v závěru zasedání.

Christos Gogos (Evropská komise)

Poznamenal dva body ke kapitoly využití technické pomoci:

- existence průběžné studie k identifikování určitých problémů týkající se systému implementace IOP „Evaluace systému implementace IOP“. – na následujícím zasedání MoV by měly být prezentovány závěry této studie.

- poznámka k lidským zdrojům – v průběhu zasedání bylo již zmíněno, že počet pracovníků MV ČR bude zdvojnásoben a během zasedání minulého MoV bylo řečeno, že počet osob, které se zapojují do implementace IOP, činní 148 osob, podle aktuálních údajů z podkladových materiálů tento počet se zvýšil na 186, což představuje nárůst o 28 %. Nezpochybňuje důvody nárůstu počtu, ale bylo by třeba toto zdůvodnit. Je nutné dát do rovnováhy potřeby  a počet pracovníků. Měl by být popsán proces výběru pracovníků.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Reagovala s tím, že informace týkající se evaluace budou poskytnuty v rámci samostatného bodu Evaluační plán IOP pro rok 2010. Není výsledná studie, ale proces je nastartován.

Personální kapacity financované z Technické pomoci budou také zodpovězeny v samostatném bodě Informace o Technické pomoci.

MoV IOP bere na vědomí:

Průběžnou zprávu IOP k 31.8.2009.

5.  Změny kritérií přijatelnosti a hodnocení kvality

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

V úvodu tohoto bodu poznamenala, že je potřeba návrh změn kritérií schvalovat, ověřila proto usnášeníschopnost MoV.

Mgr. Michael Kuna (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Informoval, že se nejedná o doplnění výběrových kritérií, ale upřesnění k čemu se hodnotící kritérium vztahuje. Marketingový mix se hodnotí pouze u oblastí intervence, kde má dopad na konkrétní projekty.

(Podrobné informace viz podkladový materiál „Úprava vymezené aplikace hodnotícího kritéria 3.7 Marketingová analýza“ a  prezentace „Aplikace hodnotícího kritéria 3.7 Marketingová analýza“ předložená na zasedání)

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Podotkl, že změny kritérií v oblasti intervence 3.3 nejsou systémové, ale pouze upřesňující.

(Podrobné informace viz podkladový materiál „Návrh změn hodnotících a specifických kritérií – OI 3.3 – Služby oblasti zaměstnanosti“ a  prezentace „Změny hodnotících kritérií v oblasti podpory 3.3“ předložená na zasedání)

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Vznesla dotaz k specifickým kritériím, které jak upozornila, platí pro všechny ZS v IOP. Bylo by proto vhodné ponechat původní text.

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Upřesnil, že se jedná o připomínku ekonomického odboru, protože úřady práce, které budou žadateli, dostávají finanční prostředky jako organizační složky státu rozpočtovým opatřením a z hlediska rozpočtových pravidel dotace.

Ing.  Anna Vilímová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Potvrdila připomínku ekonomického odboru, že se nevyplácí dotace, ale převádí finanční prostředky. Toto se netýká pouze úřadů práce, ale řady dalších příjemců, v některých prioritních osách. Navrhla doplnění formulace „finanční prostředky“ i do ostatních prioritních os. Požádala ostatní ZS o vyjádření.

Ing.  Petra Živcová (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Upozornila, že se jedná o přesné znění kritéria, kdy se pod pojmem dotace chápou také finanční prostředky. Navrhla použít toto vyjádření do výkladu pojmů.

Ing.  Anna Vilímová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Souhlasila se zahrnutím do výkladu pojmů, příp. do příručky pro hodnotitele, kde by se formulovalo, že pod termínem „dotace“ se rozumí buď „vyplácení dotace“ nebo „převedení finančních prostředků organizační složce státu“

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Vyjádřil se, že dohodnuté řešení je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR akceptovatelné.

Alice Sova (Evropská komise)

Požádala o vysvětlení mezi kritériem 3.3 a 4.1, která obě hodnotí přiměřenost rozpočtu vzhledem k aktivitám uvedeným v projektové žádosti.

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Upřesnil, že u kritéria 4.1 je více akceptována obsahová náplň

Mgr.  Zdeněk Semorád (Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod)

Dotázal se u kritéria v oblasti 3.3 na formulaci „.. v centru města“, zda se jedná „… v dobré dopravní dostupnosti“.

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Souhlasil, že v této formulaci šlo skutečně o dopravní dostupnost, navrhl ponechat formulaci. „Informačně vzdělávací středisko je lokalizováno v místě s dobrou dopravní dostupností a je klientovi bez omezení přístupné v úředních hodinách“.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Představila změny hodnotících kritérií v oblasti intervence 4.1, kde se jedná o drobné změny a zpřesnění kritérií v návaznosti na hodnotící proces, kdy mají hodnotitelé mnohdy problémy patřičně pochopit význam daného kritéria. Oproti předložené prezentaci sdělila, že v případě hodnotícího kritéria 2.1 se změna po dohodě s Odborem cestovního ruchu MMR neprovede a kritérium se ponechá v původní podobě. Protože kritérium 4.3 je zrušeno, původně kritérium označené jako 4.4, se tedy stává kritériem 4.3.

(Podrobné informace viz podkladový materiál „Návrh změn hodnotících kritérií pro projekty v prioritních osách 4.1a a 4.1b“ a  prezentace „Změna hodnotících kritérií pro oblasti intervence 4.1a a 4.1b“ předložená na zasedání)

Ing. arch. Martina Hovořáková (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Uvedla, že důvodem pro změnu kritérií přijatelnosti v oblasti intervence 5.3 b) je schválení Politiky územního rozvoje 2008 vládou na svém zasedání dne 20.7.2009. Dosavadní již ukončená výzva probíhala na základě Politiky územního rozvoje ČR 2006. Podotkla, že Politika územního rozvoje ČR je podle Stavebního zákona je závazná pro pořizování územně plánovací dokumentace.

(Podrobné informace viz podkladový materiál „Návrh změn kritérií přijatelnosti v OI 5.3b“ a  prezentace „Návrh změn kritérií přijatelnosti v OI 5.3b“ předložená na zasedání)

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

V závěru tohoto bodu jednání zopakovala klíčové body v rámci vznesených připomínek, které byly dohodnuty:

- oblast intervence 3.3 – bude vypuštěna formulace „… finanční prostředky“ a bude upřesněno.

- oblast intervence 3.3 – u specifického kritéria nahrazena formulace „centrum města“ formulací „v dobré dopravní obslužnosti“

- oblast intervence 4.1 – u kritéria 2.1 zůstává původní verze, tedy bodové ohodnocení při naplnění 1 cíle Koncepce CR získává 2 body a pokud naplní 2 cíle Koncepce CR získává 5 bodů

MoV IOP schvaluje:

- změny hodnotících kritérií v oblasti intervence 3.2 a prioritní ose 4,

- změny hodnotících kritérií a specifických kritérií přijatelnosti v oblasti intervence 3.3,

- změny specifických kritérií přijatelnosti v oblasti intervence 5.3b)

Schváleno jednomyslně.

Christos Gogos (Evropská komise)

Poděkoval za užitečnou a jasnou diskusi. Ocenil zamyšlení se a definování výběrových kritérií ze strany ZS. Do budoucna by se mělo věnovat více času analýze toho, jak si vedou projekty.

6.  Evaluační plán IOP pro rok 2010

Ing. Rostislav Mazal (Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor řízení operačních programů)

Úvodem odpověděl na dotaz zástupce EK k tématu implementační struktury IOP s tím, že v evaluačním plánu na rok 2009 byla zahrnuta také evaluace implementačního systému IOP na úrovni ŘO i ZS. Evaluace se rozbíhá a v pondělí 2.11.2009 je plánován zahajovací meeting s evaluátory a předpokládá se závěrečná zpráva z této evaluace do konce roku 2009. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách. Vyjádřil důvěru, že na základě těchto výsledků budou moci být provedeny úpravy v rámci implementace, tak i úpravy Prováděcího dokumentu IOP, pokud by si vyžádaly úpravu případné nalezené problémové oblasti.

(Podrobnější informace jsou uvedeny v podkladovém materiálu „Evaluační plán IOP pro rok 2010“ a prezentaci „Evaluační plán IOP na rok 2010“ předložené na zasedání.)

Alice Sova (Evropská komise)

Ujistila se, zda zmiňované výsledky z probíhající evaluace budou na webových stránkách přístupné také zástupcům EK a zda bude obsahovat indikativní rozpočet pro jednotlivé evaluace.

Christos Gogos (Evropská komise)

Studie pro vyhodnocení systému implementace IOP, která byla zmíněna v úvodu tohoto bodu jednání, by se měla zaměřit na posouzení:

- co funguje správně v rámci IOP,

- co dobře nefunguje a mělo by se v rámci implementačního systému změnit,

- v závěru detekovat všechny podmínky, které by mohly zlepšovat řízení a implementaci IOP,

- do určité míry by mohla také zahrnovat kapacitu lidí z hlediska proškolovacích plánů, posílení kapacity pracovníků je důležitou otázkou, např. otázky akreditace.

Ing. Rostislav Mazal (Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor řízení operačních programů)

Upozornil na skutečnost, že v implementaci jsou také nové subjekty, které neměly takové zkušenosti se strukturálními fondy na rozdíl od ŘO a CRR ČR, kde také ale dochází k obměně pracovníků. Na vzdělávání se proto klade velký důraz, proškolují se pravidelně každý měsíc ZS na aktuálně potřebná témata. V této souvislosti je také vytvořen časový plán vzdělávání. Navíc každý nový zaměstnanec prochází úvodní sadou vzdělávání. Průběžné vzdělávání zaměstnanců následně probíhá nejen v ČR, ale také na Evropském institutu vzdělávání. Pro zaměstnance je vytvořen roční vzdělávací plán, který se pravidelně vyhodnocuje.

V rámci NOK je taktéž oblast vzdělávání, kde se rozbíhají e-learningové kurzy strukturálních fondů. Důležitost dokládá také skutečnost, že se jedná o druhou největší položku ve financování z Technické pomoci po mzdách.

MoV IOP bere na vědomí:

Evaluační plán IOP pro rok 2010.

7.  Informace o plnění Komunikačního plánu IOP

Ing. Rostislav Mazal (Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor řízení operačních programů)

Na úvod uvedl, že informace o plnění Komunikačního plánu IOP se vztahují k roku 2009, který ještě nebyl ukončen, proto se jedná o situační zprávu dosud zrealizovaných akcí.

(Podrobnější informace jsou uvedeny v podkladovém materiálu „Realizace komunikačního plánu IOP“ a v  prezentaci „Komunikační plán IOP 2009“ předložené na zasedání.)

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Doplnila, že Konference udržitelnosti byly úzce propojené s novým programovacím obdobím, kde se také prezentoval IOP i ROPy jednotlivých regionů.

Alice Sova (Evropská komise)

Vznesla dotaz, jaká jsou očekávaní ŘO IOP ohledně čerpání rozpočtu do konce roku, vzhledem k tomu, že podle prezentace ke konci srpna 2009 bylo vyčerpáno 40 %.

Navrhla zahrnout do závěrů zasedání:

- do příští zprávy o pokroku programu zahrnout, jak jednotlivé rozpočty ZS byly sestaveny, na základě jakých analýz,

- inspirovat se Komunikačním plánem OPŽP.

Ing. Rostislav Mazal (Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor řízení operačních programů)

Reagoval upřesněním, že tvorby rozpočtů jednotlivých ZS probíhají od začátku daného roku, kdy se sestavuje indikační plán pro daný rok. Cílem není vyčerpat všechny prostředky, ale zrealizovat aktivity. Jedná se tedy vždy o strop, který je možno vyčerpat.

MoV IOP bere na vědomí:

Informace o plnění Komunikačního plánu IOP.

8.  Informace o Technické pomoci IOP a plán na rok 2010

Ing. Rostislav Mazal (Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor řízení operačních programů)

V úvodu zodpověděl dotazy zástupce EK Ch. Gogose k nárůstu lidských zdrojů, financování z Technické pomoci IOP, zdůvodnění počtu lidí. Náklady na mzdy a na motivační složku ke mzdám tvoří z rozpočtu Technické pomoci IOP podle usnesení vlády č. 818 přibližně 45 % z objemu dosud schválených projektů. Toto zahrnuje 130 zaměstnanců, počet 283 zahrnuje také pracovníky na DPP a DPČ. K otázce limitů počtu pracovníků informoval, že dochází k nárůstu pouze u některých ZS, např. MV ČR a MPSV ČR, která byla skutečně poddimenzované. V souvislosti s rekonstrukcí prostor, kdy dříve nebylo možné zaměstnance najmout, plánuje nárůst pracovníků také Ministerstvo zdravotnictví ČR. K otázce kritériím výběru uvedl, že dle zkušeností není dostatek uchazečů s příslušnými zkušenosti, proto se musí zaučovat od počátku, s čímž se potýkají jistě také ostatní OP.

Dále Ing. Mazal informoval o Technické pomoci IOP a plánu na rok 2010.

(Podrobnější informace jsou uvedeny v podkladovém materiálu „Informace o Technické pomoci IOP a plán na rok 2010“ a v  prezentaci „Prioritní osa 6 Technická pomoc IOP“ předložené na zasedání)

MoV IOP bere na vědomí:

Informace o Technické pomoci IOP.

Christos Gogos (Evropská komise)

Poděkoval za velice užitečnou a podrobnou prezentaci. Dotázal se k tématu komunikačních aktivit, která ho zaujala, stejně jako skládačka CRR a požádal o obdržení kopie těchto dvou publikací.

9.  Informace o připravovaných a realizovaných projektech Policie ČR

plk. Ing. Bc. Jiří Novák (Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR)

Prezentoval ukázku dnes již fungujícího projektu Kontaktního a koordinačního centra.

(Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci „Kontaktní a koordinační centra“ předložené na zasedání).

Christos Gogos (Evropská komise)

Poděkoval za užitečnou prezentaci. Vyjádřil se, že v průběhu času uvidíme, jak se stav kontaktních a koordinačních center mění oproti dřívějšímu, a to za pomoci financování z EU. Je důležité, aby občané toto viděli, protože ti jsou na prvním místě. Na dalším zasedání MoV by mohla být zahrnuta návštěva v jednom ze spolufinancovaných kontaktních a koordinačních center.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Ujistila, že pokud to bude možné, bude prohlídka realizace jednoho z těchto projektů zajištěna.

plk. Ing. Bc. Jiří Novák (Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR)

V reakci na zástupce EK Ch. Gogose uvedl, že občané ČR již mohli mít v několika případech tu příležitost, vidět stav realizace tohoto projektu při běžné činnosti, aniž by si to mohli uvědomit.

MoV IOP bere na vědomí:

Informace o připravovaných a realizovaných projektech Policie ČR.

10.  Informace projektu v gesci Ministerstva kultury ČR

Ing. Petr Svoboda (Národní památkový ústav)

V rámci své prezentace krátce představil projekt Terra didactica, který předložil žádost o podporu z oblasti intervence 5.1.

(Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci Ministerstva kultury ČR „Terra didactica“ předložené na zasedání).

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

V souvislosti s tímto projektem vyzdvihla synergický koncept, kde je zřetelná provázanost na další operační programy.

MoV IOP bere na vědomí:

Informace o projektu v gesci Ministerstva kultury ČR.

11.  Informace o Velkém projektu

Ing. Vladimíra Kracíková (Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Informovala o stavu pokroku v rámci Velkého projektu od minulého zasedání MoV IOP, tedy od května 2009. V závěru své prezentace informovala, že z časových důvodů nebyl puštěn krátký spot o tomto projektu, který ale bude dostupný na webových stránkách Akademie (www.hzscr.cz/akademie).

(Podrobné informace viz prezentace Ministerstva vnitra ČR – „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS“ předložená na zasedání.)

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP

Informovala, že se jedná důležitý projekt o velkém finančním objemu. Připomněla tak důležitost zahájení jeho realizace s tím, že se předpokládá, že bude na konci prvního pololetí příštího roku zaslána žádost do EK, jak také bylo prezentováno NOK.

Christos Gogos (Evropská komise)

Vyjádřil poděkování za prezentaci. Poznamenal, že se jedná o jediný velký projekt v rámci IOP. Vrátil se ve svém dotazu k harmonogramu a vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý projekt programu. Proto považuje tento harmonogram o velice obecný sledující pouze jednotlivé roky. Je potřeba informovat o jednotlivých krocích pro splnění daného cíle v daném období. Navrhl na příštím zasedání MoV IOP tento podrobnější harmonogram představit.

Ing. Vladimíra Kracíková (Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Ujistila, že podrobnější časový harmonogram je samozřejmě připraven a také harmonogramy v jednotlivých úrovních (např. strukturální fondy, stavební práce apod.). Ubezpečila, že tento podrobný časový harmonogram bude na příštím zasedání MoV předložen.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Potvrdila, že také ze strany ŘO IOP jsou podnikány kroky k tomu, aby detailní časový harmonogram zhotovován byl. Přislíbila předložit jej na příštím zasedání MoV IOP.

MoV IOP bere na vědomí:

Informace o velkém projektu.

12.  Různé

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Vzhledem k časového skluzu byla zrušena prohlídka prostor.

Před ukončením zasedání byly předneseny závěry, ke kterým MoV dospěl v průběhu svého zasedání.

Rekapitulace závěrů:

MoV schválil změny kritérií přijatelnost a hodnocení kvality.

MoV vzal na vědomí Průběžnou zprávu IOP k 31.8.2009, Informaci o evaluaci, Informaci o Technické pomoci IOP a Informaci o Komunikačním plánu IOP.

Christos Gogos (Evropská komise)

Informoval, že následující závěry, které nyní budou přečteny jsou ve formě návrhu a omluvil se za to, že jsou prvotně vypracovány v anglickém jazyce. Ujistil, že budou přeloženy a rozeslány členům MoV IOP v českém jazyce.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka ŘO IOP)

Přečetla návrh závěrů, ke kterým dospěl MoV IOP na svém 4. zasedání, a které budou zaslány všem členům MoV IOP v českém jazyce a EK v anglickém jazyce.

Poděkovala všem členům MoV IOP za pozornost a účast na zasedání, tlumočnicím za jejich zodpovědnou práci a zástupcům EK za podnětné připomínky na zasedání.

Christos Gogos (Evropská komise)

Poděkoval také všem za účast na 4. zasedání MoV IOP. Omluvil se za vznik závěrů v angličtině, příště již budou prvotně připraveny v jazyce českém.

13.  Prohlídka prostor

Stručné informace o projektu spolufinancovaného ze SROP: Přestavba bývalé jízdárny Rohanů u Státního zámku Sychrov na restauraci a hotel kongresového typu

Cíle projektu:

•	Upravit zcela zdevastovaný pozemek v bezprostřední blízkosti Státního zámku Sychrov, v katastru obce Radimovice (polorozpadlé přístavby,bývalá jízdárna má propadlou střešní konstrukci,hrozí její celkové zřícení)

•	Vybudovat na tomto pozemku zámecký hotel s kongresovým sálem a nadstandardním vybavením a zázemím, které doplní stávající kongresovou kapacitu na Státním zámku Sychrov

•           Nabídnout vysoce profesionální kongresové služby, včetně nadstandardních služeb hotelového  a restauračního charakteru s využitím zcela ojedinělé atmosféry kulturní a historické památky – tradice  Státního zámku Sychrov v regionu.

•	Umožnit stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků zámku prodloužit si zde pobyt a dokonale se seznámit se zámkem, zajímavým okolím i celým regionem

•	Dlouhodobě udržet hotel na předních místech v hodnocení obdobných subjektů v České republice

•	Vytvoření cca 30 nových pracovních míst

Rozpočet projektu: 133 381 300 Kč

Příspěvek společenství: 46 683 455 Kč

Finanční prostředky ze SR: 17 339 569 Kč

Cíle projektu se podařilo naplnit. Hotel je z pohledu personálního stabilizovaný a nevybočuje z normálního procenta fluktuace obslužného personálu. Celá budova hotelu je dle projektu vybavena nejmodernější technologií a z pohledu ekologie speciálními systémy, které se v průběhu prvního půl roku podařilo vyladit na optimální stav a výkon a dnes je již provoz hotelu ve stabilizovaném stavu.

Další zasedání MoV IOP se uskuteční na jaře roku 2010.