# Průběh čerpání 
strukturálních fondů

# 2004 – 2006

k 31. 7. 2008

Obsah materiálu

Úvod	3

Definice pojmů použitých v přehledu čerpání:	4

Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků	5

Termíny certifikací	5

I.	Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů	6

Tab. 1 – Stav RPS k 31. 7. 2008 (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství)	6

Graf 1 – Vývoj čerpání RPS za posledních 6 měsíců	7

Tab. 2 - Stav čerpání ze SF k 31. 7. 2008 (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství)	7

Graf 2 – Vývoj čerpání ze SF za posledních 6 měsíců	8

Tab. 3 – Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ k 31. 7. 2008	9

Tab. 4 – Stav čerpání z jednotlivých fondů  k 31. 7. 2008	9

Tab. 5 – Připraveno k certifikaci v tis. € na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ – porovnání  posledních dvou měsíců (pouze SF EU)	10

Graf 3 – Připraveno k certifikaci k 30. 6. 2008 vs. 31. 7. 2008	11

Tab. 6 – Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost – k 31. 7. 2008	11

Tab. 7 – Certifikováno vs. alokace 2004-2006 na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ  k 31. 7.	12

Graf 4 – Alokace 2004-2006 vs. certifikováno od počátku programového období k 31. 7. 2008	13

Pravidlo N+2	13

Tab. 8 – Vyčerpáno z celkové alokace 2004-2006 v tis. € k 31. 7. 2008	14

Žebříček operačních programů	15

Tab. 9 – Žebříček operačních programů	15

Hodnocení opatření	15

Tab. 10 – Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA)	16

Tab. 11 –  Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a I3A)	16

Vývoj kurzu v průběhu zkráceného programového období 2004-2006	17

II.	Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ	18

Společný regionální operační program (SROP)	18

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)	20

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)	22

Operační program Infrastruktura (OPI)	24

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)	26

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)	28

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)	30

Iniciativa Společenství EQUAL	32

Iniciativa Společenství Interreg IIIA	34

Úvod

Každý měsíc připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, „Průběh čerpání SF 2004-2006“, jehož cílem je přinést základní informace o pokroku čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období 2004-2006.

S ohledem na probíhající fázi programového cyklu prošel tento materiál oproti minulým měsícům výraznou změnou. Programy se dostávají především do fáze proplácení a ukončování jednotlivých projektů, a proto bylo nutné zohlednit tento posun i ve struktuře předkládaného materiálu.

Níže uvedené informace v tabulkách a grafech poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci programového období 2004-2006 k 31. 7. 2008. Tento měsíc je materiál obohacen o přehled vývoje kurzu CZK vůči EUR ve zkráceném programovém období 2004 - 2006

Programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, proto níže uvádíme tabulku, která ministerstva jsou řídícími orgány jednotlivých programů. Tyto řídící orgány jsou pak odpovědné za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých programů.

| Cíl | Program (používaná zkratka) | Řídící orgán |
| --- | --- | --- |
| Operační programy Cíl 1 | Společný regionální operační program (SROP) | Ministerstvo pro místní rozvoj |
|  | OP Průmysl a podnikání (OPPP) | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
|  | OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
|  | OP Infrastruktura (OPI) | Ministerstvo životního prostředí |
|  | OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) | Ministerstvo zemědělství |
| Cíl 2 a Cíl 3 | Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) | Ministerstvo pro místní rozvoj |
|  | Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| Iniciativy Společenství | EQUAL | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
|  | INTERREG IIIA (I3A) | Ministerstvo pro místní rozvoj (Řídící orgán pro ČR-Polsko; Národní orgán pro zbývající 4 programy Iniciativy I3A) |

Finanční prostředky jsou čerpány ze čtyř strukturálních fondů pro programové období 2004 až 2006: Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG).

Definice pojmů použitých v přehledu čerpání:

Alokace  2004 – 2006

- finanční zdroje SF EU (tj. bez národních prostředků a bez soukromého spolufinancování) alokované na celé programové období 2004-2006

Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí

- finanční objem projektů s vydanými Rozhodnutími o financování (případně s uzavřenou smlouvou o financování) nebo s jiným závazným aktem stvrzujícím financování projektu – kumulativně za celé programové období

Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem

- plánovaný finanční objem žádostí o platbu předložených konečnými příjemci k proplacení, který jednotlivé řídící orgány předpokládají na základě harmonogramu jednotlivých projektů - kumulativně za celé programové období

Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje

- finanční objem žádostí o platbu skutečně předložených konečnými příjemci (KP) vypovídající o objemu zrealizovaných aktivit v rámci projektů - kumulativně za celé programové období

Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola

- finanční objem žádostí o platbu zaúčtovaných v IS Viola - kumulativně za celé programové období

Certifikováno  od počátku období 2004-2006

- finanční objem prostředků (evropský podíl) certifikovaný (ověřený) Platebním orgánem (MF- Národní fond) - kumulativně za celé programové období očištěno o vratky a penále za pozdní platbu

Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006

- prostředky z alokace 2004-2006, které zbývá certifikovat do konce programového období (tj. alokace 2004-2006 snížená o prostředky již certifikované Platebním orgánem kumulativně od počátku období)

Vyčerpáno

- kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi očištěných o vratky a penále (pro tabulku č. 8)

Záloha

- zálohová platba, kterou poskytla EK členskému státu po vydání rozhodnutí k danému programu, a to ve výši 16 % celkového příspěvku SF na daný program; zálohová platba může být použita v případě, že objem žádostí o platbu zaslaných do EK v daném roce nepostačí pro splnění pravidla N+2; zálohová platba může být využívána v průběhu celého programového období až do jejího úplného vyčerpání

Pravidlo N+2

- jedná se o pravidlo, dle kterého musí být alokace určená programovým dokumentem na daný rok vyčerpána nejpozději do dvou let od roku, pro který je alokace určena (tzn. alokace pro rok 2005 musela být vyčerpána nejpozději do 31. 12. 2007)

Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků

Termíny certifikací

Příspěvek Společenství je nejprve uhrazen konečnému příjemci ze státního rozpočtu a až následně, po certifikaci Platebním orgánem, je u Evropské komise zažádáno o zpětné proplacení prostředků do kapitoly Ministerstva financí.

Certifikace prostředků neprobíhá každý měsíc, ale většinou 3x až 4x do roka, proto finanční objem prostředků žádaných od EK  je v období mezi dvěmi certifikacemi konstantní a k nárůstu dochází skokově.

Tabulka níže uvádí, k jakému datu proběhla poslední certifikace.

| Program | Datum poslední certifikace |
| --- | --- |
| SROP – ERDF | 30. 4. 2008 |
| SROP – ESF | 30. 4. 2008 |
| OP RLZ | 15. 4. 2008 |
| OPPP | 31. 3. 2008 |
| OPI | 30. 11. 2007 |
| OP RVMZ – EAGGF | 30. 4. 2008 |
| OP RVMZ - FIFG | 30. 11. 2007 |
| JPD 2 | 30. 4. 2008 |
| JPD 3 | 15. 5. 2008 |
| EQUAL | 29. 2. 2008 |
| INTERREG IIIA – ČR-Polsko | 15. 2. 2008 |
| INTERREG IIIA – ČR-Sasko | 31. 3. 2008 |
| INTERREG IIIA – ČR-Bavorsko | 9. 5. 2008 |
| INTERREG IIIA – ČR-Slovensko | 30. 4. 2008 |
| INTERREG IIIA – ČR-Rakousko | 31. 3. 2008 |

- Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů

Tab. 1 – Stav RPS k 31. 7. 2008 (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství)

| Sloupec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro všechny OP (Cíl 1 - RPS) | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| Měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| zdroj dat | Programový dokument | MSSF Central | Harmonogram jednotlivých řídících orgánů | MSSF Central | MSSF Central | MSSF Central | Výpočet (1. mínus 6. sloupec) |
| červenec 2008 | 1 454 265,8 | 42 053,3 | 34 942,5 | 34 110,9 | 1 109 481,0 | 1 003 393,9 | 450 871,9 |

Výše uvedená tabulka (Tab.1) přináší základní informaci o čerpání příspěvků Společenství (SF EU) v celém Rámci podpory Společenství (RPS). Jedná se tedy pouze o finanční zdroje EU alokované na jednotlivé operační programy naplňující Cíl 1 (tj. SROP + OP RLZ + OPPP + OPI + OP RVMZ).

Tabulka pokrývá cyklus čerpání prostředků ze SF od vydání závazku o financování projektů (uzavření Smlouvy, vydání Rozhodnutí) až po certifikaci výdajů Platebním a certifikačním orgánem, která je předpokladem pro zaslání žádostí o platbu do EK. Všechny sloupce jsou kumulativní, tzn. že se v nich načítají údaje za projekty, které prošly daným stavem od samotného počátku programového období 2004-2006.

Na celé programové období 2004-2006 je pro Rámec podpory Společenství ve strukturálních fondech vyčleněno 1 454 265,8 tis. €. Alokace je uvedena v Euro a není přepočítána na Kč, protože kurz se od počátku období průběžně mění každý měsíc  z původních 31,77 Kč, příp. 32,705 Kč, 31,96 Kč na 24,002 Kč za 1 € v červenci 2008. K čerpání alokace tak dochází jednotlivými platbami při různém kurzu, proto by přepočet na koruny zkresloval objem alokace.

Z této částky bylo k 31. 7. 2008 certifikováno Platebním orgánem již 1 003 393,9 tis. € (27 859,6 mil. Kč). Do konce „starého“ programového období zbývá certifikovat z celkové alokace 450 871,9 tis. €, tj. téměř 31 % alokace. Objem prostředků, o jejichž proplacení Česká republika žádala Evropskou komisi, je výchozí informací pro zhodnocení naplňování pravidla N+2 (více viz níže).

Předpokladem pro splnění toho pravidla je dostatečná výše žádostí o platbu od konečného příjemce (uskutečněné výdaje), tyto prostředky jsou následně schváleny řídícími orgány a proplaceny na účet konečnému příjemci. K 31. 7. 2008 dosahovaly žádosti o platbu od konečného příjemce 34 110,9 mil. Kč, což je oproti červnu 2008 nárůst o 853 mil. Kč. V porovnání s harmonogramem uskutečněných výdajů pro červenec 2008 (předpoklady výše žádostí o platbu od konečných příjemců, které sestavily ŘO OP pro rok 2008) se realita zpozdila.

K 31. 7. 2008 dosáhly prostředky připravené kumulativně k certifikaci 1 109 481,0 tis. € (30 544,8 mil. Kč), což je o 34 086,1 tis. € více než v minulém měsíci.

Vývoj prostředků připravených k certifikaci (kumulativně od počátku období) a vývoj certifikovaných prostředků za posledních 6 měsíců z celkové alokace na operační programy Rámce podpory Společenství z0názorňuje následující graf.

Graf 1 – Vývoj čerpání RPS za posledních 6 měsíců

### Tab. 2 - Stav čerpání ze SF k 31. 7. 2008
(součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství)

| Sloupec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro všechny OP, JPD, Iniciativy | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| Měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| zdroj dat | Programový dokument | MSSF Central | Harmonogram jednotlivých řídících orgánů | MSSF Central | MSSF Central | MSSF Central | Výpočet (1. mínus 6. sloupec) |
| červenec 2008 | 1 671 455,5 | 48 245,2 | 40 030,4 | 38 987,4 | 1 273 454,3 | 1 153 204,6 | 518 250,9 |

Tabulka č. 2 přináší obdobné údaje jako výše popsaná tabulka č. 1. Rozdílem však je, že tabulka 2 přináší informace o čerpání souhrnně za Rámec podpory Společenství (Cíl 1), Jednotné programové dokumenty 2 a 3 (Cíl 2 a Cíl 3) a také Iniciativy Společenství Equal a Interreg IIIA.

Celková alokace ze SF na programové období 2004-2006 je v tomto případě 1 671 455,5 tis. €.  K 31. 7. 2008 bylo z těchto prostředků již certifikováno 1 153 204,6 tis. €. Do konce programového období je tak třeba certifikovat prostředky ve výši 518 250,9 tis. €, tj. asi 31 % alokace.

Objem prostředků v uzavřených Smlouvách/vydaných Rozhodnutích nárokovaných ze SF dosáhl ke konci července 48 245,2 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo ke stejnému datu žádáno konečným příjemcem 38 987,4 mil. Kč, což je o 1 166,2 mil. Kč vyšší hodnota než na konci minulého měsíce. Zároveň se jedná o objem nižší, než předpokládaly harmonogramy řídících orgánů jednotlivých programů pro červenec 2008.

K 31. 7. 2008 bylo již za celé programovací období připraveno k certifikaci 1 273 454,3 tis. €, což je oproti minulému měsíci více o 38 982,9 tis. €.

Graf č. 2 znázorňuje vývoj prostředků připravených k certifikaci a vývoj certifikovaných prostředků za posledních 6 měsíců z celkové alokace určené na operační programy, jednotné programové dokumenty a iniciativy Společenství.

Graf 2 – Vývoj čerpání ze SF za posledních 6 měsíců

Tab. 3 – Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ k 31. 7. 2008

| Pouze příspěvek Společenství |
| --- |
| Sloupec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Pro všechny OP, JPD, Iniciativy | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| Měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| zdroj dat | Programový dokument | MSSF Central | Harmonogram jednotlivých řídících orgánů | MSSF Central | MSSF Central | MSSF Central | Výpočet (1. mínus 6. sloupec) |
| SROP-ERDF | 407 055,1 | 11 892,8 | 11 753,6 | 11 442,0 | 372 818,4 | 358 020,2 | 49 034,9 |
| SROP-ESF | 47 277,5 | 1 312,4 | 1 304,6 | 1 276,1 | 31 291,6 | 27 565,9 | 19 711,6 |
| OP RLZ | 318 819,3 | 10 003,6 | 5 622,7 | 5 420,1 | 175 849,2 | 151 011,0 | 167 808,3 |
| OPPP | 260 852,1 | 7 289,3 | 5 593,5 | 5 109,2 | 160 506,7 | 147 552,0 | 113 300,1 |
| OPI | 246 360,4 | 6 855,3 | 6 210,0 | 6 232,3 | 214 952,8 | 172 433,5 | 73 926,9 |
| OP RVMZ - EAGGF | 169 790,3 | 4 595,8 | 4 356,0 | 4 527,0 | 150 299,6 | 143 048,7 | 26 741,7 |
| OP RVMZ - FIFG | 4 111,1 | 104,1 | 102,0 | 104,1 | 3 762,6 | 3 762,6 | 348,5 |
| Cíl 1 | 1 454 265,8 | 42 053,3 | 34 942,5 | 34 110,9 | 1 109 481,0 | 1 003 393,9 | 450 871,9 |
| JPD 2 | 71 295,4 | 2 070,7 | 1 930,5 | 1 831,9 | 49 018,0 | 46 738,2 | 24 557,2 |
| JPD 3 | 58 793,4 | 1 822,9 | 1 237,3 | 1 137,5 | 39 828,9 | 36 879,3 | 21 914,1 |
| Cíl 2 a 3 | 130 088,8 | 3 893,6 | 3 167,8 | 2 969,5 | 88 847,0 | 83 617,5 | 46 471,3 |
| EQUAL | 32 100,9 | 978,1 | 668,5 | 655,5 | 22 979,8 | 17 816,4 | 14 284,5 |
| INTERREG IIIA | 55 000,0 | 1 320,1 | 1 251,6 | 1 251,6 | 52 146,6 | 48 376,8 | 6 623,2 |
| Iniciativy | 87 100,9 | 2 298,2 | 1 920,1 | 1 907,1 | 75 126,4 | 66 193,2 | 20 907,7 |
| Celkem SF | 1 671 455,5 | 48 245,2 | 40 030,4 | 38 987,4 | 1 273 454,3 | 1 153 204,6 | 518 250,9 |

Struktura sloupců tabulky 3 je shodná s tabulkami předchozími, obsah sloupců přináší tedy obdobné informace. Tabulka 3 se ale zaměřuje na detailní stav k 31. 7. 2008 na úrovni jednotlivých operačních programů, JPD a iniciativ. U programů, které jsou vícefondové, je čerpání finančních prostředků rozepsáno dle jednotlivých fondů.

Tab. 4 – Stav čerpání z jednotlivých fondů  k 31. 7. 2008

| Stav čerpání strukturálních fondů |
| --- |
| Fond | alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Certifikováno od počátku období 2004-2006 |
| Měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | tis. € |
| ERDF | 1 040 563,0 | 29 428,2 | 26 739,2 | 25 867,0 | 773 120,7 |
| ESF | 456 991,1 | 14 117,0 | 8 833,2 | 8 489,2 | 233 272,6 |
| EAGGF | 169 790,3 | 4 595,8 | 4 356,0 | 4 527,0 | 143 048,7 |
| FIFG | 4 111,1 | 104,1 | 102,0 | 104,1 | 3 762,6 |

V rámci „starého“ programového období 2004-2006 je čerpáno ze čtyř strukturálních fondů. Jak je z tabulky 4 patrné, nejvíce je alokováno na programy financované z ERDF. Stejně tak bylo z tohoto fondu nejvíce certifikováno. Při porovnání certifikované částky a alokace na celé období 2004-2006 si nejlépe vede FIFG. Ten je čerpán jen v rámci jediného opatření 2.3 programu OP RVMZ (a části technické pomoci – opatření 3.1). Celá alokace 2006 na toto opatření byla realokována do jiného opatření OP RVMZ. Do konce programového období tak zbývá vyčerpat dosud nevyužitou část zálohové platby. Mezi ostatními fondy si nejlépe vede EAGGF, kde bylo z celkové alokace certifikováno více jak  84 %. Naopak nejméně bylo certifikováno z ESF, kde tento podíl činí zatím jen 51 %.

Předpoklad čerpání u uskutečněných výdajů za měsíc červenec byl překročen pouze u EAGGF a FIFG. U zbývajících dvou fondů se realita mírně zpozdila za předpokladem.

Tab. 5 – Připraveno k certifikaci v tis. € na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ – porovnání  posledních dvou měsíců (pouze SF EU)

| Program | Připraveno k certifikaci k 30. 6. 2008 | Připraveno k certifikaci k 31. 7. 2008 | Nárůst oproti minulému měsíci - absolutní hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v tis. €. | v % vůči alokaci | v tis. € | v % vůči alokaci | v tis. € |
| SROP (ERDF) | 365 720,0 | 89,8% | 372 818,4 | 91,6% | 7 098,4 |
| SROP (ESF) | 30 450,5 | 64,4% | 31 291,6 | 66,2% | 841,1 |
| OP RLZ | 165 431,9 | 51,9% | 175 849,2 | 55,2% | 10 417,4 |
| OP PP | 158 611,1 | 60,8% | 160 506,7 | 61,5% | 1 895,7 |
| OP Infrastruktura | 207 715,5 | 84,3% | 214 952,8 | 87,3% | 7 237,2 |
| OP RVMZ (EAGGF) | 143 048,7 | 84,3% | 150 299,6 | 88,5% | 7 250,9 |
| OP RVMZ (FIFG) | 3 762,6 | 91,5% | 3 762,6 | 91,5% | 0,0 |
| JPD 2 | 47 198,2 | 66,2% | 49 018,1 | 68,8% | 1 819,9 |
| JPD 3 | 38 343,0 | 65,2% | 39 828,9 | 67,7% | 1 485,9 |
| EQUAL | 21 489,1 | 66,9% | 22 979,8 | 71,6% | 1 490,7 |
| INTERREG IIIA | 52 044,3 | 94,6% | 52 146,6 | 94,8% | 102,3 |
| Celkem | 1 233 814,8 | 73,8% | 1 273 454,4 | 76,2% | 39 639,5 |

Tabulka č. 5 porovnává prostředky připravené k certifikaci ke konci posledních dvou měsíců. Zatímco k 30. 6. 2008 bylo připraveno k certifikaci od počátku období celkem 1 233 814,8 tis. €, ke konci měsíce července 2008 došlo k nárůstu o 39 639,5 tis. € na 1 273 454,4 tis. €, což představuje 76,2 % celkové alokace na všechny OP, JPD a iniciativy. Největší nárůst byl v absolutní částce ve sledovaném období u OP RLZ, SROP (ERDF), OPI a OP RVMZ (EAGGF). K  pozitivnímu nárůstu prostředků připravených k certifikaci došlo i u ostatních programů kromě OP RVMZ (FIFG). K největšímu pokroku v procentním vyjádření vůči alokaci na daný program došlo u iniciativy EQUAL, kde se vyjádření vůči alokaci navýšilo o 4,6 p.b., úspěšný je i OP RVMZ (EAGGF), kde došlo k nárůstu o 4,3 p.b. Porovnání prostředků připravených k certifikaci znázorňuje i následující graf.

Graf 3 – Připraveno k certifikaci k 30. 6. 2008 vs. 31. 7. 2008

Tab. 6 – Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost – k 31. 7. 2008

| Program | Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečnými příjemci | Skutečně předložené žádosti o platbu od konečného příjemce | Rozdíl (skutečnost mínus předpoklad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Měna | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč |
| SROP (ERDF) | 11 753,6 | 11 442,0 | -311,6 |
| SROP (ESF) | 1 304,6 | 1 276,1 | -28,6 |
| OP RLZ | 5 622,7 | 5 420,1 | -202,6 |
| OP PP | 5 593,5 | 5 109,2 | -484,3 |
| OP I | 6 210,0 | 6 232,3 | 22,3 |
| OP RVMZ (EAGGF) | 4 356,0 | 4 527,0 | 171,0 |
| OP RVMZ (FIFG) | 102,0 | 104,1 | 2,1 |
| JPD 2 | 1 930,5 | 1 831,9 | -98,6 |
| JPD 3 | 1 237,3 | 1 137,5 | -99,8 |
| EQUAL | 668,5 | 655,5 | -13,0 |

Stejně jako pro rok 2007, připravily jednotlivé ŘO harmonogramy uskutečněných výdajů (předpoklad výše žádostí o platbu předložených konečnými příjemci) i pro jednotlivé měsíce roku 2008. Tyto harmonogramy byly u většiny programů (kromě SROP a JPD 2) aktualizovány v červnu 2008. Z porovnání plánované hodnoty uskutečněných výdajů a skutečné hodnoty uskutečněných výdajů k 31. 7. 2008 vyplývá, že ne všechny operační programy svůj harmonogram naplnily.

Programem, který vůči svému harmonogramu v absolutní částce nejvíce zaostává, je OPPP a SROP (ERDF). Menší zpoždění za harmonogramem je pak u všech programů kromě OP RVMZ (oba fondy) a OPI.

## Tab. 7 – Certifikováno vs. alokace 2004-2006 na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ 
k 31. 7. 2008

| Program | Alokace 2004-2006 v tis. EUR | Certifikováno v tis. EUR | Certifikováno z alokace 2004-2006 v % |
| --- | --- | --- | --- |
| Měna | tis .€ | tis .€ | % |
| SROP (ERDF) | 407 055,1 | 358 020,2 | 88,0% |
| SROP (ESF) | 47 277,5 | 27 565,9 | 58,3% |
| OP RLZ | 318 819,3 | 151 011,0 | 47,4% |
| OP PP | 260 852,1 | 147 552,0 | 56,6% |
| OP Infrastruktura | 246 360,4 | 172 433,5 | 70,0% |
| OP RVMZ (EAGGF) | 169 790,3 | 143 048,7 | 84,3% |
| OP RVMZ (FIFG) | 4 111,1 | 3 762,6 | 91,5% |
| JPD 2 | 71 295,4 | 46 738,2 | 65,6% |
| JPD 3 | 58 793,4 | 36 879,3 | 62,7% |
| EQUAL | 32 100,9 | 17 816,4 | 55,5% |
| INTERREG IIIA | 55 000,0 | 48 376,8 | 88,0% |

Důležitým údajem o čerpání strukturálních fondů je částka, která již byla certifikována Platebním orgánem (očištěná a vratky a penále za pozdní platbu). K 31. 7. 2008 bylo nejvíce v absolutní částce certifikováno v rámci SROP – část ERDF, kdy z celkové alokace na roky 2004-2006 bylo certifikováno 358 020,2 tis. €, což představuje 88,0 % alokace. V procentním vyjádření vůči alokaci na celé programové období si pak nejlépe vede OP RVMZ (FIFG), což je, jak již bylo výše uvedeno, způsobeno realokací celé alokace 2006 do jiného opatření. V rámci FIFG je čerpána již zálohová platba. Mezi ostatními programy si výborně vede také Interreg IIIA (88 %), již zmíněny SROP (ERDF – 88 %), OP RVMZ (EAGGF – 84,3 %) a OPI (70 %).

Naopak nejméně bylo zatím certifikováno z alokace určené na OP RLZ, kde certifikované prostředky dosáhly zatím jen 47,4 % alokace. Objem prostředků připravených k certifikaci u tohoto programu stále narůstá, takže se dá předpokládat, že v příští certifikaci dojde k dalšímu zřetelnému nárůst certifikovaných výdajů. Grafické znázornění tabulky je v grafu 4.

Graf 4 – Alokace 2004-2006 vs. certifikováno od počátku programového období k 31. 7. 2008

Pravidlo N+2

Do konce roku 2007 muselo být splněno pravidlo N+2 vůči alokaci roku 2005. U některých programů bylo toto pravidlo splněno již v předchozích měsících (SROP – část financovaná z ERDF, OP RVMZ – část financovaná z EAGGF, OPPP, OPI, EQUAL a všechny programy Iniciativy Interreg). U ostatních programů bylo limitu pro splnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 dosaženo až v prosinci 2007, a to díky vynaloženému úsilí jak ze strany řídících orgánů, tak také Platebního a certifikačního orgánu. Navzdory některým pesimistickým očekávání tak byla Česká republika schopna vyčerpat veškeré finanční prostředky strukturálních fondů, které byly alokovány na jednotlivé operačních programy, jednotné programové dokumenty a Iniciativy Společenství pro rok 2005. Opakovala se tak situace z roku 2006, kdy se podařilo splnit alokaci roku 2004.

Pro alokaci 2006 platí, že nemusí být vyčerpána do dvou let od roku, na který je určena, tj. do konce rok 2008. K automatickému zrušení závazku pro alokaci 2006 by došlo v případě nedodržení lhůty pro předložení závěrečných dokumentů. Není třeba sledovat separátně plnění alokace 2006, protože do lhůty pro předložení závěrečných dokumentů musí být nejen vyčerpána alokace 2006, ale celá alokace 2004-2006 (tj. včetně zálohové platby), proto je nutné sledovat čerpání celkové alokace 2004-2006.

Zaslání žádostí o platby (resp. výkazu výdajů) do Evropské komise je posledním důležitým krokem před zpětným proplacením prostředků do České republiky (do kapitoly Ministerstva financí). Výkazy výdajů se tedy dají považovat za vyčerpané prostředky z celkové alokace na programové období 2004-2006.

Tabulka 8 uvádí, kolik prostředků bylo již z alokací na jednotlivé programy vyčerpáno a kolik je ještě nutné do konce programového období vyčerpat. Vyčerpanými prostředky se zde rozumí hodnota z výkazu výdajů zaslaného Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi očištěná o vratky a penále.

Tab. 8 – Vyčerpáno z celkové alokace 2004-2006 v tis. € k 31. 7. 2008

| OP/JPD/Iniciativy | Alokace 2004-2006 v tis. € | Vyčerpáno (výkaz výdajů očištěný o vratky a penále) | Vyčerpáno v % z alokace 2004 - 2006 | Zbývá vyčerpat do konce programového období |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e = b-c |
| SROP (ERDF) | 407 055,05 | 358 020,15 | 88,0% | 49 034,90 |
| SROP (ESF) | 47 277,52 | 27 565,91 | 58,3% | 19 711,61 |
| OP RLZ | 318 819,28 | 151 010,97 | 47,4% | 167 808,31 |
| OP PP | 260 852,14 | 147 552,05 | 56,6% | 113 300,09 |
| OP I | 246 360,36 | 172 405,83 | 70,0% | 73 954,52 |
| OP RVMZ (EAGGF) | 169 790,35 | 143 048,67 | 84,3% | 26 741,69 |
| OP RVMZ (FIFG) | 4 111,07 | 3 762,60 | 91,5% | 348,48 |
| Celkem OP Cíl1 | 1 454 265,78 | 1 003 366,18 | 69,0% | 450 899,60 |
| JPD 2 | 71 295,40 | 46 738,23 | 65,6% | 24 557,17 |
| JPD 3 | 58 793,36 | 36 879,27 | 62,7% | 21 914,09 |
| Celkem JPD | 130 088,76 | 83 617,50 | 64,3% | 46 471,26 |
| EQUAL | 32 100,93 | 17 816,37 | 55,5% | 14 284,56 |
| INTERREG IIIA | 55 000,0 | 48 376,8 | 88,0% | 6 623,2 |
| Celkem Iniciativy | 87 100,93 | 66 193,17 | 76,0% | 20 907,76 |
| Celkem SF | 1 671 455,47 | 1 153 176,86 | 69,0% | 518 278,62 |

Z celkové alokace určené na operační programy Rámce podpory Společenství bylo již vyčerpáno 69 %. Nejlépe si z operačních programů vede dle procentního vyjádření OP RVMZ (FIFG), kde byla realokována alokace na rok 2006 a již je čerpána zálohová platba. Z ostatních operačních programů si nejlépe vede SROP – část financovaná z ERDF, kde bylo již vyčerpáno 88 % alokace určené na programové období 2004-2006. Příznivá situace je i u OP RVMZ – část EAGGF (vyčerpáno 84,3 % alokace). Naopak nejméně bylo zatím vyčerpáno z alokace OP RLZ, kde ještě stále nebyla překročena hranice 50 %. Oba jednotné programové dokumenty (JPD 2 a JPD 3) jsou v obdobné situaci, čerpání se u nich pohybuje nad 60 % alokace. Z Iniciativ Společenství si výborně vede Interreg, kde je vyčerpáno již 88 % alokace určené na českou část programů, zatímco Equal je nad hranicí poloviny alokované částky. Z uvedeného vyplývá, že v roce 2008 musí být vynaloženo zvýšené úsilí při čerpání evropských prostředků, aby nedošlo ke zrušení závazku EK.

Žebříček operačních programů

Pro naznačení úspěšnosti jednotlivých operačních programů byl sestaven jednoduchý žebříček. Programy jsou seřazeny dle úspěšnosti ze tří hledisek. Vždy je sledován poměr dané kategorie vůči celkové alokaci 2004-2006. Na základě pořadí v jednotlivých kategoriích je pak určeno „celkové“ pořadí programu.

Tab. 9 – Žebříček operačních programů

| Operační program | Sledovaná kategorie vůči alokaci 2004-2006 – pořadí v dané kategorii | Celkové pořadí |
| --- | --- | --- |
|  | Žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje vs. alokace | Připraveno k certifikaci vs. alokace | Certifikováno vs. alokace |  |
| SROP | 1. | 1. | 1.-2. | 1. |
| OP RLZ | 5. | 5. | 5. | 5. |
| OPPP | 4. | 4. | 4. | 4. |
| OPI | 3. | 3. | 3. | 3. |
| OP RVMZ | 2. | 2. | 1.-2. | 2. |

Celkově se jako nejúspěšnější jeví SROP, následovaný OP RVMZ a OPI. Jako nejméně úspěšný se dá označit program OP RLZ, který skončil dle sledovaných hledisek vždy na posledním místě.

Vedle finančních kategorií se dají programy porovnat například i z pohledu počtu projektů. Proto pro zajímavost uvádíme následující tabulku.

Hodnocení opatření

Kromě programů se dají hodnotit i jednotlivá opatření. Do hodnocení nebyla zahrnutu ta opatření, která mají charakter technické pomoci. Opatření byla zhodnocena ze dvou hledisek. Nejprve byla vybrána opatření, která mají nejpomalejší čerpání SF. Pro zhodnocení rychlosti čerpání byl zvolen poměr prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci na roky 2004-2006.

Následující tabulka uvádí 10 opatření, u kterých je podíl prostředků připravených k certifikaci nejnižší.

Tab. 10 – Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA)

| Pořadí | OP | Opatření | Připraveno k certifikaci vs. alokace 2004-2006 (v %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Číslo | Název |  |
| 1. | OPPP | 1.4 | Registr poradců+Czech Trade+Klastry | 18,2 |
| 2. | OP RLZ | 1.2 | Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti | 23,0 |
| 3. | JPD 3 | 1.1 | Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti | 24,5 |
| 4. | OPI | 2.3 | Podpora zavádění alternativních paliv | 26,4 |
| 5. | JPD 2 | 2.3 | Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze | 27,3 |
| 6. | OPPP | 1.1 | Prosperita | 35,6 |
| 7. | OPI | 2.4 | Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy | 38,7 |
| 8. | OP RLZ | 2.2 | Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce | 39,7 |
| 9. | OPI | 2.2 | Podpora kombinované dopravy | 40,6 |
| 10. | JPD 2 | 1.2 | Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch | 42,6 |

Druhý žebříček pak přináší seznam deseti opatření, u kterých byl největší převis poptávky z hlediska předložených projektů. Jedná se o ta opatření, u kterých byl nejvyšší poměr finančních prostředků v projektových žádostech vůči celkové alokaci 2004-2006. Tento údaj vypovídá o potenciálně silných oblastech, u kterých, pokud budou podporovány v programech z období 2007-2013, lze očekávat dostatečnou absorpční kapacitu.

Tab. 11 –  Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a I3A)

| Pořadí | OP | Opatření |
| --- | --- | --- |
|  |  | Číslo | Název |
| 1. | SROP | 4.2 | Rozvoj infrastruktury pro CR |
| 2. | OPI | 3.1 | Obnova environmentálních funkcí území |
| 3. | OPI | 3.2 | Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství |
| 4. | OP RLZ | 4.1 | Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti |
| 5. | JPD 3 | 3.2 | Rozvoj dalšího vzdělávání |
| 6. | OP RLZ | 2.2 | Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce |
| 7. | JPD 3 | 4.1 | Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti |
| 8. | OPPP | 2.1 | Rozvoj I+II |
| 9. | OPPP | 2.3 | Obnovitelné zdroje energie |
| 10. | OP RLZ | 2.3 | Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb |

Vývoj kurzu v průběhu zkráceného programového období 2004-2006

Od počátku programového období se kurz eura vůči české koruně výrazně změnil. Zatímco na počátku zkráceného programového období (květen 2004) byl kurz používaný Platebním a certifikačním orgánem pro vykazování vůči Evropské komisi (dále jen reportovací kurz) 32,705 CZK/EUR, byl pro měsíc červenec 2008 stanoven kurz 24,002 CZK/EUR.

Následující graf znázorňuje vývoj reportovacího kurzu vůči EK od května 2004 do července 2008.

Z grafu je patrné, že od počátku období koruna postupně vykazovala posilující trend. V období od května 2004 do července 2008 koruna posílila téměř o 27 %. Do července loňského roku se reportovací kurz vyvíjel mírněji, ale od července 2007 do července 2008 zaznamenáváme strmější posilování, kdy během 12 měsíců koruna posílila o více než 4,5 koruny za jedno euro, což představuje posílení koruny o 16 % během jednoho roku.

Tyto podstatné změny kurzu koruny vůči euru mají zásadní dopady na alokované částky na jednotlivé operační programy, jednotné programové dokumenty a iniciativy Společenství v rámci programového období 2004-2006. Zároveň kurzové změny ukazují, že jejich vliv může výrazně ovlivňovat i čerpání v programovém období 2007-2013. Pro leden 2007, kdy začalo programové období 2007-2013, byl určen kurz 27,540 CZK/EUR.

- Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ

Společný regionální operační program (SROP)

SROP je program, který je financován ze dvou různých fondů – ESF (opatření 3.2 a 3.3) a ERDF (ostatní opatření). Průběh čerpání v rámci programu se však u obou fondů liší. Zatímco čerpání v rámci ERDF se dá označit jako velmi úspěšné, čerpání z ESF je spíše pomalejší, což souvisí s charakterem velkého počtu drobných neinvestičních projektů. Detailní pohled na SROP přináší níže uvedená tabulka.

K 31. 7. 2008 byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 12 718,1 mil. Kč, což znamená nárůst oproti minulému měsíci o 270,1 mil. Kč, z těchto prostředků bylo připraveno k certifikaci 404 110,1 tis. € ( 11 138,5 mil. Kč).

Jako opatření s nejrychlejším čerpáním (dle poměru prostředků připravených k certifikaci k alokaci) se dá označit opatření 3.1 (Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů). Naopak nejpomaleji je čerpáno z věcných priorit v opatření 3.2 (Podpora sociální integrace v regionech), které je administrováno formou grantových schémat v gesci krajů.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 2.1 | Rozvoj dopravy v regionech | 151 964,7 | 4 539,0 | 4 307,1 | 140 778,2 | 138 959,2 | 13 005,5 |
| 2.2 | Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech | 22 516,9 | 688,5 | 634,9 | 21 739,4 | 21 107,4 | 1 409,5 |
| 2.3 | Regenerace a revitalizace vybraných měst | 22 516,9 | 723,9 | 649,0 | 23 355,0 | 23 355,0 | -838,1 |
| 3.1 | Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů | 45 025,3 | 1 379,7 | 1 378,6 | 48 401,9 | 47 965,6 | -2 940,2 |
| 3.3 | Posílení kapacity místních a regionálních orgánů | 11 354,5 | 310,7 | 310,7 | 9 724,2 | 8 701,2 | 2 653,3 |
| 4.1 | Rozvoj služeb pro CR | 25 289,5 | 699,9 | 670,8 | 19 306,0 | 18 261,3 | 7 028,2 |
| 4.2 | Rozvoj infrastruktury pro CR | 82 796,2 | 2 329,4 | 2 312,1 | 76 140,1 | 72 277,2 | 10 519,1 |
| 5.1 | Technická pomoc pro SROP | 6 719,8 | 165,6 | 133,8 | 3 913,8 | 3 583,6 | 3 136,2 |
| 5.2 | Technická pomoc pro RPS | 5 087,2 | 87,5 | 81,9 | 1 993,4 | 1 862,4 | 3 224,9 |
| Grantová schémata |
| 1.1 | Podpora podnikání ve vybraných regionech | 45 138,4 | 1 279,2 | 1 273,8 | 37 190,6 | 30 648,6 | 14 489,8 |
| 2.1 | Rozvoj dopravy v regionech | * | * | * | * | * | * |
| 3.2 | Podpora sociální integrace v regionech | 35 923,0 | 1 001,7 | 965,4 | 21 567,5 | 18 864,7 | 17 058,3 |
| 4.1 | Rozvoj služeb pro CR | * | * | * | * | * | * |
| 4.2 | Podpora infrastruktury pro CR | * | * | * | * | * | * |
| Celkem | SROP | 454 332,6 | 13 205,2 | 12 718,1 | 404 110,1 | 385 586,1 | 68 746,5 |

* Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření – viz výše

Informace o počtu projektů za SROP k 31. 7. 2008

| SROP | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 2 878 | 2 869 | 2 692 | 2 083 |

Graf 4- Porovnání uskutečněných výdajů za SROP - předpoklad vs. skutečnost

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

OP RLZ je program financovaný pouze z ESF. Jedná se o program, který čelí největším problémům. Řídící orgán OP RLZ intenzivně pracuje na zlepšení situace.

K 31. 7. 2008 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce 5 420,1 mil. Kč, což představuje nárůst o 259,5 mil. Kč oproti minulému měsíci. Z této částky bylo ke stejnému datu připraveno k certifikaci 175 849,2 tis. € (4 736,2 mil. Kč).

V rámci tohoto programu nejrychleji čerpá dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb), toto opatření mělo připraveno k certifikaci 88,2 % alokace (2 810,9 tis. €, tj. 76,3 mil. Kč). Naopak nejpomalejší je čerpání v opatření 1.2 (Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti).

Další podrobné informace o opatřeních spadajících do OP RLZ přináší níže uvedená tabulka.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | Posílení aktivní politiky zaměstnanosti | 85 819,0 | 516,8 | 99,6 | 3 859,0 | 3 502,4 | 13 280,4 |
| 1.2 | Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti | 16 782,8 | 975,3 | 574,2 | 19 244,9 | 18 037,0 | 13 917,4 |
| 2.1 | Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí | 31 954,4 | 1 521,2 | 1 052,0 | 35 280,9 | 30 858,3 | 23 920,7 |
| 3.1 | Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání | 54 779,0 | 1 160,5 | 468,3 | 15 229,9 | 11 959,1 | 22 734,2 |
| 3.3 | Rozvoj dalšího profesního vzdělávání | 34 693,3 | 866,6 | 477,5 | 15 265,1 | 11 502,0 | 17 713,4 |
| 4.1 | Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti | 29 215,4 | 649,2 | 292,4 | 10 861,4 | 8 986,6 | 12 316,3 |
| 4.2 | Specifické vzdělávání -GS | 21 302,9 | 251,4 | 132,0 | 3 771,2 | 3 011,8 | 3 864,6 |
| 5.1 | Podpora řízení, implementace,monitorování a kontroly operací OP RLZ | 6 876,4 | 259,3 | 159,2 | 4 336,1 | 3 978,6 | 4 361,4 |
| 5.2 | Ostatní oprávněné činnosti | 8 340,0 | 516,8 | 99,6 | 3 859,0 | 3 502,4 | 13 280,4 |
| Grantová schémata |
| 1.1 | Posílení aktivní politiky zaměstnanosti | * | * | * | * | * | * |
| 2.1 | Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí | * | * | * | * | * | * |
| 2.2 | Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce | 7 608,2 | 235,3 | 140,6 | 3 020,2 | 2 583,3 | 5 024,9 |
| 2.3 | Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb | 3 188,2 | 98,9 | 76,3 | 2 810,9 | 2 400,7 | 787,5 |
| 3.1 | Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání | * | * | * | * | * | * |
| Pokračování tabulky | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 3.2 | Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje | 18 259,6 | 574,2 | 425,3 | 11 455,1 | 9 865,2 | 8 394,4 |
| 3.3 | Rozvoj dalšího profesního vzdělávání | * | * | * | * | * | * |
| 4.1 | Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti | * | * | * | * | * | * |
| 4.2 | Specifické vzdělávání | * | * | * | * | * | * |
| Celkem | OP RLZ | 318 819,3 | 10 003,6 | 5 420,1 | 175 849,2 | 151 011,0 | 167 808,3 |

* Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření – viz výše

Informace o počtu projektů za OP RLZ k 31. 7. 2008

| OP RLZ (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 2 716 | 2 613 | 520 | 113 |

Graf 5 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RLZ - předpoklad vs. skutečnost

## Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)

Zdrojem evropské části financování pro OPPP je ERDF.

K 31. 7. 2008 byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši  5 109,2 mil. Kč, což je oproti červnu 2008 nárůst o 248,9 mil. Kč. Z této částky bylo od počátku období 2004-2006 připraveno k certifikaci 160 506,7 tis. € (tj. 4 458,4 mil. Kč).

Nejrychlejší čerpání u OPPP je v rámci opatření 2.1 (celkově), a to dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči celkové alokaci, tento podíl dosahuje hodnoty 91 % (připraveno k certifikaci bylo 61 548,3 tis. €, tj. 1 782,4 mil. Kč). Nejpomaleji je z věcných opatření čerpáno v rámci opatření 1.4 (celkově).

Detailní pohled na opatření v rámci OPPP přináší níže uvedená tabulka.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | Prosperita | 41 736,3 | 1 328,5 | 548,2 | 14 863,9 | 12 035,0 | 29 701,3 |
| 1.2 | Reality | 57 077,0 | 1 518,3 | 1 158,0 | 35 177,9 | 32 507,6 | 24 569,4 |
| 1.3 | Školící střediska | 9 570,1 | 249,9 | 155,6 | 4 629,4 | 2 656,7 | 6 913,4 |
| 1.4 | Registr poradců | 3 292,6 | 79,0 | 0,2 | 2 504,9 | 1 990,0 | 11 052,6 |
| 1.4 | Czech Trade | 3 000,0 | 72,0 | 41,7 |  |  |  |
| 1.4 | Klastry | 6 750,0 | 173,8 | 67,1 |  |  |  |
| 2.1 | Start | 6 300,0 | 179,0 | 179,0 | 61 548,3 | 60 417,1 | 7 216,1 |
| 2.1 | Kredit | 24 750,0 | 743,6 | 743,6 |  |  |  |
| 2.1 | Rozvoj I | 29 083,3 | 822,6 | 764,8 |  |  |  |
|  | Rozvoj II |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Marketing | 7 500,0 | 236,7 | 121,2 |  |  |  |
| 2.2 | Inovace | 39 836,5 | 1 055,4 | 776,8 | 26 701,0 | 24 540,5 | 15 296,0 |
| 2.3 | Úspory energie | 3 027,0 | 84,8 | 75,3 | 12 693,8 | 11 219,7 | 11 052,5 |
| 2.3 | Obnovitelné zdroje energie | 19 245,2 | 513,1 | 380,4 |  |  |  |
| 3.1 | TP při řízení a implementaci programu | 4 967,0 | 119,2 | 31,2 | 667,9 | 602,9 | 4 364,2 |
| 3.2 | Ostatní | 4 717,0 | 113,2 | 66,0 | 1 719,6 | 1 582,5 | 3 134,6 |
| Celkem | OPPP | 260 852,1 | 7 289,3 | 5 109,2 | 160 506,7 | 147 552,0 | 113 300,1 |

Informace o počtu projektů za OPPP k 31. 7. 2008

| OPPP (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 2 870 | 2 850 | 2 451 | 2 594 |

Graf 6 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPPP - předpoklad vs. skutečnost

## Operační program Infrastruktura (OPI)

OPI je financován z ERDF a skládá se z opatření zaměřených na dopravu (opatření 1.1 až 2.4 + 4b) a na životní prostředí (opatření 3.1 až 3.4 + 4a).

K 31. 7. 2008 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období 6 232,3 mil. Kč, což je o 71,2 mil. Kč vyšší hodnota, než tomu bylo v minulém měsíci. Stavem připraveno k certifikaci prošlo ke stejnému datu 214 952,8 tis. € (5 938,5 mil. Kč).

V opatření 1.3 (Modernizace civilních letišť nadregionálního významu) již byly všechny projekty ukončeny a finančně vypořádány, nejpomaleji je z věcných priorit čerpáno dle prostředků připravených k certifikaci z celkové alokace v opatření 2.3 (Podpora zavádění alternativních paliv).

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů | 37 831,9 | 1 149,8 | 1 116,6 | 38 477,2 | 31 565,9 | 6 266,0 |
| 1.2 | Výstavba a modernizace silnic I.třídy | 33 627,6 | 1 083,3 | 803,1 | 28 301,5 | 23 591,3 | 10 036,4 |
| 1.3 | Modernizace civilních letišť nadregionálního významu | 4 203,2 | 127,6 | 119,5 | 4 220,4 | 4 220,4 | -17,2 |
| 1.4 | Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest | 8 407,5 | 239,7 | 231,2 | 7 863,2 | 6 082,5 | 2 325,0 |
| 2.1 | Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí | 7 508,8 | 171,6 | 134,8 | 4 870,5 | 4 513,0 | 2 995,8 |
| 2.2 | Podpora kombinované dopravy | 2 876,3 | 58,8 | 43,1 | 1 168,4 | 77,4 | 2 799,0 |
| 2.3 | Podpora zavádění alternativních paliv | 2 967,3 | 78,1 | 31,6 | 783,3 | 222,4 | 2 744,9 |
| 2.4 | Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy | 1 483,0 | 41,6 | 17,0 | 573,7 | 526,2 | 956,8 |
| 3.1 | Obnova environmentálních funkcí území | 12 994,2 | 334,6 | 323,7 | 10 668,2 | 6 907,7 | 6 086,5 |
| 3.2 | Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství | 75 015,4 | 2 071,9 | 1 978,0 | 69 385,1 | 62 739,2 | 12 276,2 |
| 3.3 | Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší | 21 426,2 | 537,4 | 521,4 | 16 854,7 | 14 588,6 | 6 837,6 |
| 3.4 | Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží | 32 657,0 | 858,3 | 839,9 | 29 097,7 | 16 117,4 | 16 539,6 |
| 4a.1 | Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za ŽP) | 2 439,5 | 25,1 | 7,0 | 251,0 | 163,2 | 2 276,4 |
| 4a.2 | Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za ŽP) | 1 471,1 | 33,0 | 25,4 | 982,1 | 232,9 | 1 238,2 |
| 4b.1 | Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za D) | 808,4 | 24,0 | 22,2 | 817,3 | 489,1 | 319,3 |
| 4b.2 | Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za D) | 642,9 | 20,6 | 17,7 | 638,3 | 396,5 | 246,4 |
| Celkem | OPI | 246 360,4 | 6 855,3 | 6 232,3 | 214 952,8 | 172 433,5 | 73 926,9 |

Informace o počtu projektů za OPI k 31. 7. 2008

| OPI (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 392 | 383 | 318 | 190 |

Graf 7 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPI - předpoklad vs. skutečnost

## Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)

OP RVMZ je financován ze dvou fondů. Obdobně jako u SROP probíhá čerpání z fondů odlišně. Zatímco část financovaná z EAGGF se vyvíjí příznivě, část financovaná z FIFG (opatření 2.3) se již tak dobře nevyvíjela. Proto došlo v rámci tohoto programu k realokaci, kdy celá alokace  roku 2006 byla přesunuta ve prospěch opatření 1.1. Nyní je u FIFG již čerpána zálohová platba.

K 31. 7. 2008 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období hodnoty 4 631,2 mil. Kč, tedy o 3,2 mil. Kč víc než v červnu 2008. Připraveno k certifikaci bylo ke stejnému dni kumulativně 154 062,2 tis. € (4 240,7 mil. Kč).

Za opatření s nejrychlejším čerpáním (dle prostředků připravených k certifikaci ve vztahu k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství – 93,5 % alokovaných prostředků připravených k certifikaci). Nejpomaleji je z věcných opatření čerpáno dle stejného hlediska v opatření 2.2 (Odborné vzdělávání, kde bylo připraveno k certifikaci 68,2 % alokace).

Tabulka přináší podrobnější informace o programu OP RVMZ na úrovni opatření.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků | 80 822,1 | 2 256,8 | 2 258,4 | 74 059,4 | 69 102,2 | 11 719,9 |
| 1.2 | Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing | 9 996,1 | 247,6 | 247,6 | 7 340,3 | 7 274,9 | 2 721,3 |
| 1.3 | Lesní hospodářství | 8 440,1 | 210,6 | 210,6 | 6 795,9 | 6 660,8 | 1 779,3 |
| 2.1 | Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí | 68 316,8 | 1 861,6 | 1 791,2 | 61 413,7 | 59 320,6 | 8 996,3 |
| 2.2 | Odborné vzdělávání | 640,8 | 12,2 | 12,2 | 437,2 | 437,2 | 203,6 |
| 2.3 | Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství | 3 943,5 | 102,0 | 102,0 | 3 687,8 | 3 687,8 | 255,7 |
| 3.1 | Technická pomoc | 1 742,0 | 9,2 | 9,2 | 327,9 | 327,9 | 1 414,1 |
| Celkem | OP RVMZ | 173 901,4 | 4 699,9 | 4 631,2 | 154 062,2 | 146 811,3 | 27 090,1 |

Informace o počtu projektů za OP RVMZ k 31. 7. 2008

| OP RVMZ (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 3 597 | 3 368 | 3 343 | 3 240 |

Graf 8 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RVMZ - předpoklad vs. skutečnost

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)

JPD 2 patří mezi programy financované z ERDF a je určen k naplňování Cíle 2 na vybraném území hlavního města Prahy.

Ke konci měsíce července 2008 dosáhla hodnota žádostí o platbu od konečného příjemce kumulativně 1 831,9 mil. Kč, tj. o 283,9 mil. Kč více než tomu bylo k 30. 6. 2008. Z toho bylo připraveno k certifikaci 49 018,1 tis. € (1 339 mil. Kč).

V rámci JPD 2 je nejrychleji čerpáno podle vztahu prostředků připravených k certifikaci k alokaci 2004-2006 v opatření 1.1 (Dopravní systémy na podporující přeměnu městského prostředí), kde bylo z celkové alokace k certifikaci připraveno 86,3 % prostředků (18 347 tis. €, tj. 507 mil. Kč). Jako nejpomaleji čerpající opatření se dá pak označit opatření 2.3 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze).

Podrobnější informace o opatřeních jsou v následující tabulce.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | Dopravní systémy na podporující přeměnu městského prostředí | 21 255,5 | 573,3 | 522,7 | 18 347,0 | 18 347,0 | 2 908,5 |
| 1.2 | Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch | 18 767,0 | 592,2 | 530,8 | 8 886,3 | 8 000,5 | 10 766,6 |
| 1.3 | Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích | 13 597,6 | 407,9 | 377,1 | 12 043,0 | 11 669,9 | 1 927,7 |
| 2.1 | Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu | 7 529,6 | 207,7 | 172,1 | 5 004,6 | 4 264,6 | 3 265,1 |
| 2.2. | Příznivé podnikatelské prostředí | 5 658,3 | 168,2 | 151,0 | 3 068,0 | 2 947,2 | 2 711,1 |
| 2.3 | Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze | 2 708,8 | 66,7 | 51,9 | 739,6 | 739,6 | 1 969,1 |
| 3.1 | Technická pomoc I | 1 067,2 | 33,9 | 11,5 | 386,7 | 356,5 | 710,6 |
| 3.2 | Technická pomoc II | 711,4 | 20,9 | 14,7 | 542,8 | 413,0 | 298,4 |
| Grantová schémata |
| 2.2 | GS na podporu MSP | * | * | * | * | * | * |
| Celkem | JPD 2 | 71 295,4 | 2 070,7 | 1 831,9 | 49 018,1 | 46 738,2 | 24 557,2 |

* Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření – viz výše

Informace o počtu projektů za JPD 2 k 31. 7. 2008

| JPD 2 (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 285 | 285 | 255 | 218 |

Graf 9 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 2 - předpoklad vs. skutečnost

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)

JPD 3 je financován ze Evropského sociálního fondu a směřuje k naplnění Cíle 3.

K 31. 7. 2008 byly žádosti o platbu od konečného příjemce na hodnotě 1 137,5 mil. Kč, což je o 44,5 mil. Kč více než v minulém měsíci. Připraveno k certifikaci od počátku období bylo 39 828,9 tis. € (1 077,4 mil. Kč).

Opatření s nejrychlejším čerpáním dle prostředků připravených k certifikaci z alokace 2004-2006 je opatření 2.2 (Sladění rodinného a pracovního života), kde bylo připraveno k certifikaci asi 87,5 % (1 542,7 tis. €, tj. 42,0 mil. Kč). Nejpomaleji je pak čerpáno z opatření 1.1 (Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti). Detailnější údaje jsou pak uvedeny v následující tabulce.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | název |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti | 9 406,9 | 295,1 | 61,4 | 2 304,8 | 2 232,6 | 7 174,4 |
| 2.1 | Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí | 11 758,7 | 362,6 | 258,2 | 8 747,7 | 7 923,8 | 3 834,8 |
| 3.1 | Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí | 10 001,0 | 308,6 | 241,9 | 8 486,2 | 7 989,2 | 2 011,8 |
| 3.2 | Rozvoj dalšího vzdělávání | 7 049,1 | 215,6 | 152,4 | 5 250,6 | 4 579,0 | 2 470,1 |
| 5.1 | Podpora řízení programu | 1 469,8 | 46,6 | 33,8 | 1 126,1 | 1 110,9 | 359,0 |
| 5.2 | Technické zabezpečení programu | 1 469,8 | 38,6 | 8,4 | 303,9 | 303,9 | 1 165,9 |
| Grantová schémata |
| 1.1 | Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti | * | * | * | * | * | * |
| 2.1 | Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí | * | * | * | * | * | * |
| 2.2 | Sladění rodinného a pracovního života | 1 763,8 | 55,3 | 43,3 | 1 542,7 | 1 464,1 | 299,7 |
| 2.3 | Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant) | 587,9 | 21,4 | 15,9 | 512,7 | 512,7 | 75,3 |
| 3.1 | Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí | * | * | * | * | * | * |
| 3.2 | Rozvoj dalšího vzdělávání | * | * | * | * | * | * |
| 4.1 | Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti | 5 379,6 | 176,0 | 101,3 | 3 719,7 | 3 546,7 | 1 832,9 |
| 4.2 | Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací | 6 849,4 | 212,3 | 151,5 | 5 404,8 | 4 953,8 | 1 895,6 |
| 4.3 | Rozvoj cestovního ruchu | 3 057,3 | 90,7 | 69,5 | 2 429,8 | 2 262,5 | 794,8 |
| Celkem | JPD 3 | 58 793,4 | 1 822,9 | 1 137,5 | 39 828,9 | 36 879,3 | 21 914,1 |

* Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření – viz výše

Informace o počtu projektů za JPD 3 k 31. 7. 2008

| JPD 3 (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 787 | 782 | 119 | 70 |

Graf 10 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 3 - předpoklad vs. skutečnost

## Iniciativa Společenství EQUAL

EQUAL je iniciativa Společenství hrazená z Evropského sociálního fondu.

U této iniciativy byly prostředky žádané konečným příjemcem dle žádostí o platbu k 31. 7. 2008 ve výši 655,5 mil. Kč, tedy o 37,5 mil. Kč více než v minulém měsíci. Z této částky bylo kumulativně ke stejnému dni připraveno k certifikaci 22 979,8 tis. € (tj. 625,8 mil. Kč).

Nejrychlejší čerpání finančních prostředků je u opatření 4.1, kde bylo připraveno k certifikaci 91,8 % alokace (1 236,9 tis. €, tj. 33,6 mil. Kč). Nejpomaleji je pak čerpáno v opatření 6.2.

Podrobnější informace na úrovni opatření jsou uvedeny níže.

| Opatření-program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo |  |  |  |  |  |  |
| měna | tis .€ | mil. Kč | mil. Kč | tis. € | tis. € | tis. € |
| 1.1 | 5 982,3 | 172,6 | 125,4 | 4 377,2 | 3 341,1 | 2 641,2 |
| 1.2 | 416,2 | 13,2 | 9,2 | 325,2 | 249,9 | 166,2 |
| 1.3 | 1 196,7 | 35,9 | 25,4 | 902,8 | 746,3 | 450,4 |
| 2.1 | 3 969,4 | 127,2 | 86,2 | 2 957,5 | 2 178,2 | 1 791,2 |
| 2.3 | 4 348,3 | 142,4 | 85,3 | 2 872,3 | 2 173,9 | 2 174,4 |
| 2.4 | 482,2 | 5,1 | 4,0 | 139,7 | 117,6 | 364,6 |
| 3.1 | 5 543,7 | 169,8 | 118,8 | 4 232,2 | 3 331,2 | 2 212,5 |
| 3.2 | 487,0 | 13,7 | 11,8 | 418,2 | 335,8 | 151,2 |
| 3.3 | 2 857,2 | 89,3 | 61,1 | 2 146,6 | 1 695,5 | 1 161,6 |
| 4.1 | 1 346,9 | 41,8 | 34,0 | 1 236,9 | 947,8 | 399,0 |
| 4.3 | 1 531,5 | 46,1 | 37,0 | 1 293,0 | 1 022,7 | 508,8 |
| 4.4 | 166,9 | 5,6 | 4,1 | 142,3 | 125,6 | 41,2 |
| 5.1 | 1 361,3 | 42,3 | 30,3 | 1 118,4 | 746,2 | 615,1 |
| 5.2 | 78,9 | 2,0 | 1,5 | 52,8 | 52,8 | 26,1 |
| 6.1 | 1 369,6 | 41,1 | 15,3 | 547,5 | 547,5 | 822,0 |
| 6.2 | 963,0 | 30,0 | 6,0 | 217,2 | 204,0 | 759,0 |
| Celkem EQUAL | 32 100,9 | 978,1 | 655,5 | 22 979,8 | 17 816,4 | 14 284,5 |

Informace o počtu projektů za EQUAL k 31. 7. 2008

| EQUAL (Zdroj MSSF-Central) | Počet schválených projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počty projektů | 164 | 149 | 61 | 58 |

Graf 11 - Porovnání uskutečněných výdajů za EQUAL - předpoklad vs. skutečnost

Iniciativa Společenství Interreg IIIA

Česká republika se účastní 5 programů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Řídícím orgánem je však pouze u spolupráce ČR – Polsko. Zároveň je ČR Národním orgánem pro zbývající 4 programy v rámci Interreg IIIA. Data uváděná v tabulce níže jsou pouze za českou část programů. Kvůli odlišnému charakteru programu od ostatních OP/JPD má tabulka i rozdílnou podobu.

K 31. 7. 2008 byla hodnota prostředků připravených k certifikaci 52 146,6 tis. €, což je nárůst o 102,3 tis. € oproti červnu 2008. Z toho bylo kumulativně již certifikováno 48 376,8 tis. €

| Program | Alokace 2004 - 2006 | Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí | Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola | Certifikováno od počátku období 2004-2006 | Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| měna | tis .€ | tis .€ | tis. € | tis. € | tis. € |
| INTERREG IIIA Česká republika - Polsko | 16 500 | 16 500 | 16 483,4 | 14 626,1 | 1 873,9 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko | 9 900 | 9 900 | 9 097,6 | 8 811,5 | 1 088,5 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko | 8 600 | 8 600 | 7 661,9 | 7 661,9 | 938,1 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika | 9 000 | 9 000 | 8 945,4 | 8 843,1 | 156,9 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko | 11 000 | 11 000 | 9 958,3 | 8 434,2 | 2 565,8 |
| Součet za všechny programy Interreg IIIA | 55 000 | 55 000 | 52 146,6 | 48 376,8 | 6 623,2 |

Informace o počtu projektů za INTERREG IIIA k 31. 7. 2008

| Program | Počet schválných projektů | Počet projektů, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí | Počet dokončených projektů | Počet proplacených projektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERREG IIIA Česká republika - Polsko | 98 | 98 | 81 | 75 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko | 88 | 88 | 75 | 73 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko | 111 | 111 | 95 | 88 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika | 123 | 123 | 112 | 109 |
| INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko | 126 | 126 | 110 | 95 |
| Součet za všechny programy Interreg IIIA | 546 | 546 | 473 | 440 |

# Footnotes

Údaje a komentáře jsou každý měsíc autorizovány a připravovány ve spolupráci s jednotlivými řídícími orgány.

Jednotlivé popisované fáze jsou zjistitelné u všech programů i přes různorodost finančního cyklu u jednotlivých programů. V případě odlišnosti u některých programů oproti těmto pojmům jsou tyto rozdíly uvedeny v poznámce.

Informační systém Národního fondu Ministerstva financí

Platebním a certifikačním orgánem je odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR.

MSSF Central – Monitorovací systém strukturálních fondů spravovaný MMR ČR obsahující údaje za všechny programy strukturálních fondů.

Podle toho, kdy byly jednotlivé programy schváleny.

Viz Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků výše.

Pro hodnotu ve sloupci 2 byl použit kurz pro přepočet na Kč 25,06; rozdíly mezi 3., 4. a 5. sloupcem jsou u tohoto programu minimální, proto vycházejí ze stejné částky, pro přepočet 3. a 4. sloupce byl použit kurz 25,06

Naplňování pravidla N+2 se sleduje pro každý fond zvlášť. Týká se to pouze programu SROP (kombinujícího ERDF a ESF) a OP RVMZ (kombinujícího EAGGF a FIFG).

Označovány též za uskutečněné výdaje.

Probíhající certifikace nejsou započítány.

Závěrečné dokumenty budou zaslány EK nejpozději do 15 měsíců od konečného data způsobilosti výdajů programu (do 31.3. 2010).

Probíhající certifikace nejsou započítány.

Zvolené porovnání programů je velmi zjednodušené a nezohledňuje specifika jednotlivých programů. Žebříček slouží jen pro orientaci a napomáhá vytvoření základního pohledu na to, jak si který program vede v jednotlivých kategoriích.

Počet projektů, u nichž byla proplacena konečnému uživateli žádost o platbu, zahrnuje i projekty s ukončenou etapou, tj.může být vyšší než počet dokončených projektů.