Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství prosinec 2004 - duben 2005

ÚVOD	3

1. REALIZACE RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ	3

1.1 Analýza průběhu realizace operačních programů	3

1.2 Finanční provádění pomoci	20

2. Komunikační akční plán	21

2.1. Plnění Komunikačního akčního plánu	21

2.2 Klíčové události a nové iniciativy pro dalších 6 měsíců – Komunikační  plán RPS 2005	25

2.3 Příklady úspěšných aktivit	26

3. Hodnocení	26

3.1. Evaluační plán	26

3.2. Analytické projekty evaluačního plánu (2004 a 2005)	27

3.3. Projekty evaluačního plánu pro podporu budování evaluační kapacity ČR	30

4. Finanční kontrola a nesrovnalosti	31

5. Realizace Technické pomoci	32

5.1. Obecné informace o implementaci TP v roce 2005	32

5.2. Realizace projektů TP schválených v roce 2004	34

5.3. Významné projekty TP schválené v roce 2005	36

5.4. Podrobné informace k údajům uvedeným v monitorovacích tabulkách	38

HLAVNÍ ZÁVĚRY	45

# ÚVOD

Předkládaná Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství pro Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství podává základní informace o průběhu a stavu implementace RPS v období prosinec 2004 – duben 2005. Navazuje na Zprávu o realizaci RPS, která byla předložena Monitorovacímu výboru RPS dne 12. ledna 2005. Informace v této zprávě slouží členům Monitorovacího výboru RPS pro potřeby plánování a řízení průběhu implementace RPS a jednotlivých operačních programů.

# 1. REALIZACE RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ

## 1.1 Analýza průběhu realizace operačních programů

Pro Rámec podpory Společenství v období prosinec 2004 – duben 2005 byl charakteristický pozvolný náběh realizace, který se týkal všech jeho prioritních os spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Ve věcném hodnocení realizace by bylo nutné se opřít o relevantní výsledky monitorovacích indikátorů, jež však zatím nelze hodnotit. Pro aktivní naplňování cílů zkráceného programovacího období je nutné uplynulý necelý půlrok označit za pilotní období, kdy šlo zejména o plné spuštění mechanismů nastavených v předchozích etapách pro jednotlivé programy, jež by měly zajišťovat hladký průběh implementace na všech úrovních, zejména na úrovni řídicích orgánů a jejich zprostředkujících subjektů. Jak se ukáže v následujících analýzách, intenzivní aktivitu mohli potenciální žadatelé opět zaznamenat zejména z hlediska počtu vyhlášených výzev, které se v hodnoceném období týkaly téměř všech opatření v rámci Cíle 1 (Cíle 2 a 3 v této zprávě nejsou sledovány, nicméně i u nich platí z tohoto hlediska stejné hodnocení). Tyto výzvy převážně reflektovaly plánovaný postup, specifickým způsobem pak byl kontinuální příjem žádostí v některých uvažovaných opatřeních (zejména v rámci prioritní osy I Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb). V klíčových oblastech intervence byly vypsány vesměs již druhá a v některých případech třetí kola výzev.

Naopak ze strany žadatelů se projevil velký zájem o programy pomoci ze strukturálních fondů, který se promítl do počtu podaných žádostí v řadě opatření. Nově podané žádosti a jejich zařazení pod jednotlivé operačních programy zachycuje následující tabulka.

| Operační program | Nově podané žádosti v období prosinec 04 - duben 05 |
| --- | --- |
| SROP | 479 |
| OP RLZ | 142 |
| OP PP | 586 |
| OP Infrastruktura | 209 |
| OP RVMZ | 1 177*) |
| Celkem RPS | 2 593 |

*) stav k 8.4.2005

Vývoj zájmu žadatelů od počátku realizace ukazuje následující graf absolutního počtu podaných žádostí, z něhož je patrné, že v jednom z operačních programů (OPPP) probíhá kontinuální příjem žádostí, zatímco u ostatních se odráží vyhlašování jednotlivých časově omezených výzev.

Celkově lze konstatovat, že i když převládá vysoké povědomí o cílech strukturálních intervencí, ne vždy administrativní procesy dovolují jejich účinnou realizaci, zejména v některých případech se zdržením závazkování (podpisu smluv) a následných plateb konečným uživatelům. Svědčí o tom časové porovnání fází projektového cyklu, jež naznačuje absorpční kapacitu jednotlivých opatření a šířeji také operačních programů.

Již byly dokončeny ty z projektů, které jsou jednodušší povahy a nezahrnují stavební práce. Klíčové je z hlediska RPS sledování přibývajícího pokrytí alokací vhodnými projekty na úrovni opatření, včetně těch u nichž dosud nebyl zjištěn zájem žadatelů. Přehled na úrovni Rámce podpory Společenství se překrývá s výsledky opatření jednotlivých operačních programů, jejichž prostřednictvím jsou realizovány prioritní osy RPS. Následující tabulka a graf znázorňují celkový dosavadní postup k 31.3. 2005 jednotlivých prioritních os RPS ve finančním vyjádření. V případě čerpání prostředků jde o veškeré platby konečným příjemcům na základě žádostí o platbu. Přehled po operačních programech je obsažen v kapitole 1.2 Finanční provádění pomoci.

Prostředky zatím čerpají prioritní osy I (Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb), III (Rozvoj lidských zdrojů), V (Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství) a VII (Technická pomoc). Fond soudržnosti, který věcně spadá do priorit II a IV, zde není zohledněn (jeho alokace jsou zhruba pokryty projekty ze zásobníku ISPA). I když došlo k jistému pozitivnímu přelomu v nejproblematičtější oblasti rozvoje lidských zdrojů, existuje dosud určité zpoždění.

| RPS | mil. Euro |
| --- | --- |
| prioritní osa | alokace OP 2004+2005 | žádosti | schválené projekty | vyčerpáno |
| I. průmysl a podnikání | 167,4 | 202,2 | 53,2 | 7,7 |
| II. doprava | 163,8 | 241,2 | 100,6 | 0,0 |
| III. rozvoj lidských zdrojů | 224,2 | 105,7 | 21,8 | 0,9 |
| IV. životní prostředí | 81,0 | 414,6 | 48,1 | 0,0 |
| V. zemědělství | 93,2 | 65,0 | 35,0 | 0,9 |
| VI. cestovní ruch | 58,9 | 233,6 | 34,7 | 0,0 |
| VII. technická pomoc | 25,3 | 8,0 | 3,7 | 0,4 |
| Celkem | 813,9 | 1 270,3 | 297,0 | 9,9 |

Následují přehledy realizace jednotlivých operačních programů na úrovni opatření k 31.3. 2005.

Společný regionální operační program (SROP)

Podané žádosti

V návaznosti na jednotlivá kola výzev byly podávány žádosti v rámci jednotlivých opatření SROP. Po ukončeném druhém kole 30.11. 2004 následovalo třetí kolo s obdobím pro podávání žádostí mezi 1.2. a 31.3. 2005. K této výzvě pro opatření zahrnující klasické individuální projekty je třeba připočíst ještě druhou formu implementace pomocí grantových schémat, jež byla v reportovaném období rovněž vyhlášena a probíhal příjem žádostí. Celkem bylo podáno cca 400 akcí v grantových schématech, na něž je vyčleněn značný objem prostředků.

Schválené projekty a průběh čerpání

Velké objemy v rámci projektů byly schváleny v opatřeních 2.1 (rozvoj dopravy v regionech), 3.1 (infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech) a 4.2 (rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch). V ostatních opatřeních v současnosti probíhá příjem či již hodnocení přijatých akcí v grantových schématech, jež budou pokrývat další prostředky ze schválené alokace na roky 2004 a 2005. Z důvodu jistého zpoždění při podpisu smluv bylo k 31.3. 2005 patrné čerpání pouze u opatření technické pomoci v rámci priority 5 SROP.

Výhled realizace SROP

Rámcově lze očekávat rychlou realizaci u regionálních individuálních projektů oproti například velkým nadregionálním investičním projektům s rozpočty nad 100 mil. Kč. Stejně tak po počátečním pomalejším rozběhu grantových schémat lze v druhé části roku očekávat rychlejší proplácení akcí v grantových schématech. Poměrně zásadní otázku v délce realizace projektů sehrává kvalita přípravy výběrových řízení, kdy rychlejší realizaci lze očekávat u projektů s již uzavřeným výběrovým řízením.

Jelikož v 1. čtvrtletí roku 2005 bylo v programu SROP podáno již přes 1050 individuálních projektů a přibližně 400 akcí v rámci cca 79 grantových schémat, očekává se, že během roku 2005 bude pokryt výrazný díl alokace programu. Pomalejší krytí závazky bude pravděpodobně u projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, kde se bude jednat o velké množství drobných projektů s malou alokací. Ve vysoké frekvenci bude docházet k vyhlašování jednotlivých výzev v rámci grantových schémat. Výzvy na individuální projekty budou v nevyčerpaných opatřeních vyhlášeny v červnu a říjnu roku 2005.

Pokud jde o naplňování indikátorů, z dosavadních zkušeností s úspěšnými schválenými projekty pramení mírný optimismus, týkající se naplňování klíčových indikátorů programu, jako například vytvořená nová pracovní místa, délka vybudovaných a zrekonstruovaných silnic, počet nově vzniklých lůžek v cestovním ruchu apod.

Písemná procedura

Na základě 3. písemné procedury Monitorovacího výboru SROP, konané od 20. ledna 2005 do 10. února 2005 na základě článku 3, odstavce 6) Jednacího řádu MV SROP, se Monitorovací výbor SROP usnesl na následujících bodech:

- Monitorovací výbor SROP schvaluje navržený přesun finančních prostředků v rámci nadregionálních podopatření v Prioritě 4 – Rozvoj cestovního ruchu Společného regionálního operačního programu, a to z podopatření 4.1.1 do podopatření 4.2.1 v objemu 370 mil. Kč (11,37 mil. €).

- Monitorovací výbor SROP schvaluje konečnou verzi zápisu ze 3. zasedání MV SROP konaného dne 21. října 2004 v navrženém znění

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Podané žádosti

Objem podaných žádostí vyplývá z časového průběhu realizace tohoto operačního programu. V souladu s podmínkami nastavenými v programovém dodatku a pracovních materiálech probíhala od ledna 2005 příprava a schvalování systémových a národních projektů dimenzovaných na čerpání víceleté alokace, což zaručuje poměrně jistý průběh budoucího čerpání. Druhou podstatnou součást OP RLZ tvořící cca 57% prostředků ESF jsou grantová schémata, jež byla ve všech opatřeních otevřena pro projekty žadatelů. Vzhledem k tomu, že příjem ve většině grantových schémat byl ukončen až na přelomu března a dubna 2005, nejsou tyto nároky zahrnuty v následujícím grafu, kde je zachyceno porovnání projektů podaných k 31.3. 2005 s alokací na roky 2004 a 2005.

Schválené projekty a průběh čerpání

Intervence OP RLZ jsou rozděleny do čtyř věcných priorit, zaměřených na aktivní politiku zaměstnanosti, sociální integraci a rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu a podnikání. Tyto priority podporují projekty technické pomoci v rámci priority 5. Vzhledem k jistému zpoždění tohoto OP je relevantní porovnání s jeho stavem v dubnu. Projekty jsou podány v opatřeních 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 a 5.2, jejich počet vystoupl na 1220. V případě opatření 1.2 vyzval ŘO v srpnu 2004 ZS, aby vyzval KP k předložení systémových projektů, ke konci dubna však nebyly předloženy žádné projekty. V opatření 3.3 se začínají vyhlašovat Výzvy na jednotlivá grantová schémata, kde jsou správci jednotlivé kraje (NUTS III). Ve všech ostatních opatřeních jsou projekty ve fázi různých stupňů hodnocení. V opatření 4.2 GS Síť environmentálních center již byly vybrány projekty hodnotící komisí, v rámci grantového schématu Profese (konečný příjemcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu) bylo 31.3 2005 vyhlášeno první kolo Výzvy. V opatřeních   2.1, 2.3 a 3.1 podle dosavadních informací  bylo oproti očekávání podáno méně „romských projektů“ a to jak projektů zaměřených na Romy, tak projektů podaných romskými organizacemi.

Pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů jsou přiděleny prostředky výhradně z Evropského sociálního fondu převážně na aktivity, které lze typově označit za služby. Přestože při samotné realizaci jde o časově poměrně méně náročné projekty, prostředky jsou dosud čerpány jen v opatření na podporu škol. Podle Monitorovacích zpráv z MŠMT (opatření 3.1, projekt Hodina a Pilot) jsou v souladu s plánem naplňovány kvantifikované cíle opatření 3.1 zejména prostřednictvím monitorovacích indikátorů 1.04. 00A Počet podpořených organizací a k tomu vztahovým indikátorem 1.04.31 Počet podpořených vzdělávacích zařízení poskytujících počáteční vzdělávaní; 1.01.00A Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb a k tomu vztahovým indikátorem 1.01.31 A Počet vzdělavatelů a manažerů počátečního vzdělávání.  Hodnoty splňují realizační plán projektů i smysl využití prostředků OP RLZ (ESF) ve školství (vzdělávání).

Výhled realizace OP RLZ

Vzhledem k tomu, že Operační program Rozvoj lidských zdrojů disponuje druhou největší alokací prostředků strukturálních fondů, jeho realizace bude mít největší vliv na naplnění prioritní osy III Rozvoj lidských zdrojů RPS. Implementace se bude odvíjet od průběhu některých klíčových opatření. Největší částky jsou alokovány v opatřeních 1.1, 3.1 a 3.3, v nichž se soustředí cca 55% prostředků ESF programu. Následující tabulka naznačuje časový odhad zahájení projektů v jednotlivých opatřeních a odhad prvních žádostí o platbu Platebnímu orgánu po opatřeních. V souladu s pravidlem N+2 se odhaduje vyčerpání  45% z příslušné částky  k 31.12. 2005. Není-li uvedeno jinak, jedná se o kalendářní měsíce roku 2005.

| Opatření | Zahájení projektů*) | Žádosti o platbu*) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti | GS VII, NP X | GS XII, NP I/2006 |
| 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti | SP XI | SP II/2006 |
| 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí | GS+SP VI-VII, NP VII-X | GS VI-X, SP VII, NP VIII-I/2006 |
| 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce | GS VII | GS XII |
| 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb | GG VII | GG III/2006 |
| 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání | GS VIII, SP IV/IX, NP IV | GS I/2006, SP II, NP VIII-IX |
| 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje | GS VIII | GS XII |
| 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání | GS IX, SP XI | GS I/2006, SP I/2006 |
| 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti | GS VIII, NP 1.-2. čtvrtletí 2006 | GS XII, NP 3. čtvrtletí 2006 |
| 4.2 Specifické vzdělávání | GS V, SP + NP IX | GS IX, SP + NP V |
| *) GS= projekty v rámci grantových schémat NP = národní projekty SP= systémové projekty |

Operační program Průmysl a podnikání (OP PP)

Podané žádosti

V rámci OP PP bylo podáno k 31.3. 2005 celkem 1605 projektových žádostí. S výjimkou části opatření 2.1 (časově omezená výzva pro program Rozvoj byla znovu vyhlášena 30.3. 2005) bylo možné podávat žádosti kontinuálně, což se osvědčilo jako dobrá praxe. Výrazný zájem žadatelů byl zejména o programy podpory v opatřeních 1.2, 2.1 a 2.2, v nichž se jedná o různé formy přímé podpory podnikatelské veřejnosti (zejména podporu malého a středního podnikání a podpora rozvojových a inovačních aktivit podnikatelů).

Schválené projekty a průběh čerpání

V rámci OP PP probíhá příjem žádostí kontinuálně a hodnotitelské komise zasedají dle stanoveného harmonogramu. Dosavadní počet vybraných projektů ŘO OPPP k realizaci ke dni 31.3. 2005 činil celkem 631, z nichž bylo 187 dotačních projektů v rámci prvních dvou věcných priorit OPPP (zejména v  programech: 2.1 Marketing a Rozvoj, 1.2 Reality, 2.2 Inovace, 2.3 Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie); dále bylo podepsáno 444 úvěrových smluv mezi konečným příjemcem Českomoravskou záruční a  rozvojovou bankou a klienty v rámci úvěrových programů 2.1 Start a Kredit. Celková vyčerpaná částka činí k 31.3. 2005 pro opatření 2.1 cca 251 mil. Kč, což představuje 18% jeho alokace 2004 a 2005 a předpokládá se její nárůst. Byly také schváleny první projekty v rámci infrastrukturních opatření, tj. v programech podpory Školicí střediska a Klastry.

Výhled realizace OP PP

S náběhem časově náročnějších projektů (opatření 1.1) lze očekávat poměrně vyváženou implementaci programu. Časově jednoduché projekty jsou projekty s nízkými celkovými náklady, které neobsahují stavební práce. Jejich příprava trvá řádově týdny a je zvládnutelná bez pomoci externích specialistů. Typickým příkladem časově nenáročného projektu je např. propagace určitého produktu v rámci opatření 2.1, programu podpory MARKETING.

Za časově náročné lze považovat většinu projektů obsahujících stavební práce. Jejich příprava vyžaduje čas v řádu měsíců a náklady v řádu statisíců a je v podstatě vyloučená bez spoluúčasti projektantských a developerských firem. Tyto projekty jsou zároveň akcemi registrovanými v ISPROFINU a na každý projekt se vypracovávají příslušné formuláře. Projekty tohoto typu dále prodlužuje stavební řízení. Typickým příkladem časově náročného projektu je vybudování vědeckotechnického parku v rámci opatření 1.1, programu podpory PROSPERITA.

Celkově se předpokládá do konce roku 2005 čerpání ve všech opatřeních přesahující 50 % alokace na roky 2004 a 2005, v případě opatření 2.1 a 2.2 až 100% vyčerpání.

V nedávné době byla rovněž podána první žádost o platbu v rámci programu podpory Rozvoj. Na základě dosud obdržených žádostí o platbu lze předpokládat také postupné naplňování indikátorů OP PP.

Odhad čerpání alokace 2004+2005 k 31.12.2005 v jednotlivých opatřeních

| Opatření | Odhad % čerpání alokace 2004+2005 k 31.12.2005 |
| --- | --- |
| 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace | 50 |
| 1.2. Rozvoj podnikatelské infrastruktury | 70 |
| 1.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání | 50 |
| 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb | 60 |
| 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků | 100 |
| 2.2. Podpora inovací výrobků, technologií a služeb | 100 |
| 2.3.Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie | 80 |

Změny programů OPPP v období 1 – 4 /2005

V období 1–4/2005 došlo k zásadním změnám programů ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a ROZVOJ. V případě obou energetických programů jde zejména o změnu metodiky výpočtu uznatelných nákladů Energetických programů OPPP, neboť do doby úpravy programů používaná směrnice o veřejné podpoře na ochranu životního prostředí 2001/C37/03 umožňovala podporu energetických projektů pouze ve výši cca 10 % celkových nákladů projektu. Proto byla za základ výpočtu uznatelných nákladů a intenzity podpory stanovena Nařízení EK č. 69 a 70/2001 v platném znění, podle kterých k výše uvedeným disproporcím docházet nebude.

Program ROZVOJ bude nově vyhlašován formou kolové výzvy, došlo ke snížení jak výše tak intenzity podpory, byly zúženy uznatelné náklady a lépe specifikovány podmínky programu i výběrová kritéria.

Před provedením těchto změn ve výše uvedených programech byl odpovídajícím způsobem upraven Programový dodatek, jehož změny schválil hlasováním per rollam Monitorovací výbor OPPP. Byla též schválena změna posuzování projektů z 60 na 90 dnů.

U ostatních programů došlo pouze k drobným formulačním změnám a součástí výběrových kritérií se stal rating ekonomického zdraví žadatele.

Připravenost implementační struktury

V období leden-listopad 2004 probíhal externí audit společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) k připravenosti jednotlivých institucí na čerpání prostředků z fondů EU. V rámci tohoto auditu bylo kontrolováno 12 subjektů zapojených do systému čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Jedním z prověřovaných systémů byla i implementační struktura OPPP.

Audit PwC byl zaměřen na všechny aspekty implementační struktury OPPP. Cílem auditu bylo vydat výrok na základě systémového auditu ohledně připravenosti struktur SF/FS přijímat pomoc z těchto fondů. Audit byl proveden formou analýzy postupů, organizace, lidských zdrojů, právního rámce atd. na základě studia dokumentace, pohovorů se zaměstnanci a kontroly testování funkčnosti systému implementace.

Smyslem testování bylo ověřit funkčnost navrženého systému implementace OPPP. Pro relevantní vyhodnocení bylo testování provedeno na všech úrovních implementační struktury a došlo k simulaci klíčových činností projektového cyklu. Při testování byl zvláštní důraz kladen na kroky, které vyžadují spolupráci s ostatními subjekty, zapojenými do implementace programu. Testování potvrdilo připravenost implementační struktury na celý proces administrace projektů z OPPP. Připravené postupy, formuláře a software byly shledány v zásadě funkční. Byly zjištěny drobné nedostatky, které však neohrožují funkčnost celého systému a které byly částečně odstraněny ihned v průběhu testování. Díky testování vznikly nové návrhy na zjednodušení a zefektivnění celého procesu.

Změny v manuálech

Na konci roku 2004 (druhá polovina prosince) započaly práce na novém, v pořadí šestém vydání, celého MI OPPP s následnou aktualizací interních předpisů jednotlivých subjektů implementační struktury OPPP. Plánováno je zapracování komentářů PwC vyplývajících ze Závěrečné zprávy o posouzení souladu s předpisy. Jelikož se většina zjištění auditorů týkala nutnosti detailnějšího popsání postupů (např. oblast kontroly, nesrovnalostí, autorizace žádostí o platbu atd.) a zároveň dopracování určitých příloh, dojde k aktualizaci samotného textu manuálu ve smyslu zpřesnění jednotlivých postupů a zároveň budou zkontrolovány všechny přílohy MI OPPP. Jednotlivé přílohy budou posouzeny na základě zjištění PwC, zkušeností z reálného používání při implementaci OPPP a také na základě výsledků/výstupů z testování. Do nového MI OPPP bude zahrnuta také změna všech Podmínek u všech programů.

Vydání MI OPPP 6/0 je plánováno na druhou polovinu dubna 2005.

Změny podmínek

Podmínky jednotlivých programů se již zásadním způsobem nemění. Průběžně dochází k upřesňování jednotlivých formulací.

Operační program Infrastruktura

Podané žádosti

V rámci OP Infrastruktura jsou projekty přijímány na víceletou alokaci, jedná se o opatření s klasickými infrastrukturními opatřeními, jež jsou časově náročnější. Zájem žadatelů u většiny opatření převyšuje alokované prostředky, celkově za OP téměř čtyřnásobně. Nově bylo vyhlášeno 2. kolo výzev pro opatření 3.1, 3.3 a 3.4, další výzva na opatření 2.2- 2.4 proběhla v květnu 2005, na opatření 2.1 je vyhlášena kontinuální výzva. Malý zájem zatím trvá o opatření na zavádění alternativních paliv (2.3).

Schválené projekty a průběh čerpání

Podobně jako u jiných infrastrukturních opatření téměř celý OP Infrastruktura bude realizován v dlouhodobějším časovém horizontu, v tomto případě jsou v rámci implementační strategie schvalovány projekty pokrývající celou alokaci na roky 2004-2006. Pro schválené projekty již byla vydána příslušná rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jejichž základě lze po výběru dodavatele zahájit práce na projektech.

Výhled realizace OP Infrastruktura

V případě OP Infrastruktura byly projekty od počátku přijímány na víceletou alokaci. Finanční objem i potřebná administrativa nemají vliv na délku trvání projektů, na druhé straně lze poměrně dobře předvídat pokrytí závazky u jednotlivých opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně velké projekty, další nárůst podaných žádostí lze očekávat po ukončení výzvy v prioritě 2.

Stupeň čerpání ERDF však bude záviset na realizaci jednotlivých projektů a na tom, zda koneční příjemci v nejbližším období úspěšně provedou příslušná výběrová řízení. Předpokládalo se, že první smlouvy v prioritě 3 zlepšování kvality životního prostředí budou podepsány během konce dubna 2005 a v jednotlivých regionech tak budou moci být zahájeny práce. Od toho se bude také odvíjet postup při naplňování indikátorů.

Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)

Podané žádosti

V rámci OP RVMZ bylo podáno k 31.3. 2005 celkem 1771 žádostí o podporu z EAGGF, resp.  FIFG. Jejich finanční objem ukazuje následující graf, do něhož však nejsou zahrnuty žádosti podané v rámci poslední výzvy, jež probíhala pro OP RMVZ nejčastěji mezi  14.3. a 8.4. 2005 (na podopatření 1.3.4 se žádosti přijímaly do 31.5. 2005). Poslední výzva se týkala všech opatření vyjma opatření 2.2 a bylo v ní zaregistrováno na 683 nově podaných projektů (dohromady tedy celkem 2454).

Schválené projekty a průběh čerpání

Nejvíce schválených projektů bylo zaznamenáno v opatřeních 1.1 a 2.1, jež také disponují relativně nejvyšší alokací. Jako druhý z operačních programů zaměřených na podporu podnikatelské veřejnosti OP RVMZ čerpá již prostředky, jejichž výše dosáhla k 31.3. 2005  celkem 29,1 mil. Kč. V ostatních případech probíhá administrace, projekty zde mají delší cyklus.

Výhled realizace OP RVMZ

Časově nenáročné projekty (např. pořízení zemědělských strojů) se již realizují a první jsou proplaceny. U časově náročnějších projektů lze očekávat, že příjemci pomoci z OP RVMZ budou častěji využívat období roku, resp. roku a půl od převzetí Podmínek poskytnutí dotace, které mají na realizaci projektu k dispozici.

Řídící orgán OP Zemědělství podnikl kroky k tomu, aby bylo registrováno více projektů tam, kde je projektů menší počet. Ta opatření/podopatření, kde zatím nebyly předloženy žádné projekty, budou předmětem jednání Monitorovacího výboru OP Zemědělství.

Odhad čerpání alokace 2004+2005 k 31.12.2005 v jednotlivých opatřeních

| Opatření | Odhad % čerpání alokace 2004+2005 k 31.12.2005 |
| --- | --- |
| 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků | 32 |
| 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing | 28 |
| 1.3. Lesní hospodářství | 15 |
| 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí | 9 |
| 2.2. Odborné vzdělávání | 0 |
| 2.3. Rybářství | 7 |
| 3.1. Technická pomoc | 9 |

Odhaduje se, že do konce roku 2005 bude dokončeno 700 projektů s příspěvkem soukromému sektoru v hodnotě 1 142 mil. Kč.

Aktuální stav naplnění MSSF-CENTRAL

V centrální databázi IS MSSF-CENTRAL jsou údaje za jednotlivé operační programy, Jednotné programové dokumenty, Iniciativy Společenství a Fond soudržnosti. Systematické a úplné monitorování dat o programech, projektech, subjektech a jejich žádostech v rámci implementační architektury a administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je povinností všech řídících orgánů.

Údaje v IS MSSF-CENTRAL byly průběžně aktualizovány přenosem dat z informačních systémů řídících orgánů a jejich zprostředkujících subjektů. Problém, který přetrvává je, že do IS MSSF–CENTRAL nejsou předávána úplná data v požadované struktuře z úrovně zprostředkujících subjektů (z úrovně informačních systémů na administraci projektů).

Monitoring žádostí

Modul Registr žádostí, který poskytuje informace o podaných projektových žádostech splňujících formální kritéria, obsahuje 2 594 projektových žádostí, které byly předloženy během vyhlášení prvních kol výzev. Registr žádostí obsahuje projektové žádosti za následující programy:

| Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství | 1110 projektů |
| --- | --- |
| Společný regionální operační program | 729 projektů |
| Operační program Infrastruktura – ŽP | 121 projektů |
| Operační program Infrastruktura – Doprava | 45 projektů |
| Operační program Rozvoj lidských zdrojů | 70 projektů |
| Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha | 25 projektů |
| Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha | 183 projektů |
| Iniciativa EQUAL | 61 projektů |
| INTERREG IIIA | 219 projektů |
| Fond soudržnosti - sektor ŽP | 30 projektů |
| Fond soudržnosti - sektor Doprava | 1 projekt |
| CELKEM | 2 594 projektů |

Za Operační program Průmysl a podnikání nebyly z úrovně Zprostředkujícího subjektu předány projektové žádosti do Registru žádostí, do informačního systému MSSF-CENTRAL jsou předávány až schválené projekty do modulu věcný a finanční monitoring projektů.

Monitoring projektů

Předložené projekty byly řídícími orgány postupně hodnoceny a procházely procesem schvalování, a následně byly dohrávány do modulů věcný a finanční monitoring projektů. Přehled schválených projektů za jednotlivé programy je následující:

| Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství | 712 projektů |
| --- | --- |
| Společný regionální operační program | 162 projektů |
| Operační program průmysl a podnikání | 8 projektů |
| Operační program Infrastruktura – ŽP | 4 projekty |
| Operační program Infrastruktura – Doprava | 16 projektů |
| Operační program Rozvoj lidských zdrojů | 20 projektů |
| Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha | 8 projektů |
| Fond soudržnosti - sektor ŽP | 5 zastřešujících projektů (13 projektů) |
| Fond soudržnosti - sektor Doprava | 9 zastřešujících projektů (16 projektů) |
| Fond soudržnosti - Řídící orgán | 2 zastřešující projekty |
| Iniciativa EQUAL | 60 projektů |
| CELKEM | 1 006 projektů |

Za Jednotný programový dokument Praha Cíl 3 a INTERREG III A,B,C nebyly zatím do modulů věcný a finanční monitoring projektů importovány  schválené projekty.

Monitoring žádostí o platbu

Modul Autorizace plateb obsahuje 709 schválených projektů s žádostí o platbu.

Monitoring programů

Ve finančním monitoringu programů byly Řídicími orgány zadány přehledy financování za programy na plánovací období a opatření. Ve věcném monitoringu programů nejsou u Iniciativ Společenství INTERREG III B a C dosud vyplněny výkonné orgány a oblasti pomoci vyžadované podle Nařízení EK č. 438/2001. Operační program Průmysl a podnikání nemá dosud vyplněny oblasti pomoci.

Vazba na ostatní informační systémy

Informace v centrální databázi byly průběžně aktualizovány přenosem dat z informačních systémů řídících orgánů a jejich zprostředkujících subjektů, které probíhaly na bázi poloautomatických přenosů a nově také prostřednictvím automatických přenosů. Automatické přenosy se začaly nastavovat a realizovat na základě žádostí řídících orgánů.

Poloautomatické (příp. ruční) přenosy jsou funkční pro zajištění náhradního přenosu. Aplikace MSSF-CENTRAL je připravena zajistit další požadavky řídících orgánů, otestovat a zprovoznit s kladným výsledkem.

Do dubna 2005 požádaly o nastavení a zprovoznění automatických přenosů Řídící orgány za:

- Společný regionální operační program (automatický přenos zprovozněn)

- INTERREG (automatický přenos zprovozněn)

- Jednotný programový dokument Cíl 2 (automatický přenos zprovozněn)

- Fond soudržnosti (automatický přenos zprovozněn – část Řídící orgán)

- Operační program Infrastruktura

- OP Rozvoj lidských zdrojů, JPD Cíl 3 a Iniciativa EQUAL

- OP Průmysl a podnikání

Přenosy mezi externími informačními systémy a IS MSSF-CENTRAL

Provoz informačních systémů zprostředkujících subjektů, které předávají údaje za projekty do IS MSSF–CENTRAL, je zabezpečován řídicími orgány. Do IS MSSF–CENTRAL se přenášejí data z IS zprostředkujících subjektů ze tří zdrojových informačních systémů (MONIT, ISOP++, SAP). Testování přenosů bylo prováděno za SROP z IS MONIT umístěného na serveru Centra pro regionální rozvoj. Do ostré databáze aplikace byla importována data do modulu Registr žádostí a modulů Projekty věcný a finanční monitoring.

Testování přenosů bylo prováděno za OP RLZ z IS MONIT umístěného na serveru MPSV. Do ostré databáze aplikace byla importována data do modulu Registr žádostí a modulů Projekty věcný a finanční monitoring ze tří zdrojových MONITů (MPSV, NROS a MŠMT).

Do ostré databáze byly importovány projekty za OPI z IS MONIT do modulu Registr žádostí a Projekty věcný a finanční monitoring ze dvou zdrojových MONITů – SFŽP a MD).

Oboustranný přenos pro informační systém IS SAP (pro OP RVMZ) byl ověřován na testovací databázi aplikace, do ostré databáze aplikace byla importována data do modulu Registr žádostí a do modulu Projekty věcný monitoring z IS SAP.

Systém přenosů pro OP PP z informačního systému ISOP++ byl ověřován souběžně na testovací a ostré databázi aplikace. V rámci přenosů nebyl proveden import dat do modulu Registr žádostí. Do ostré databáze aplikace bylo importováno 8 projektů do modulu Projekty věcný monitoring.

Do IS VIOLA byly provedeny ostré přenosy žádostí o platbu za projekty Technické pomoci Operačního programu Průmysl a podnikání, Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura a za projekty Fondu soudržnosti. Do IS VIOLA byly provedeny rovněž ostré přenosy žádostí o platbu za projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Mezi informačními systémy MSSF–CENTRAL a ISPROFIN je definována struktura rozhraní a popis datových položek. Podle metodiky Ministerstva financí formuláře RA 80, 81 a 82 ve formátu XLS se budou předávat do resortního nebo centrálního ISPROFIN.

Přenosy na IS CEDR jsou ve stavu projednávání a vytipování datových polí pro přenosy podle možností obou stran. Z IS MSSF-CENTRAL budou do IS CEDR přenášeny číselníky  a vybrané údaje o schválených  programech a projektech. Od realizace přenosu kumulovaných údajů o vymožených prostředcích z IS CEDR do IS MSSF-CENTRAL bylo upuštěno na základě požadavku Odboru Národního fondu MF ČR. Návrh na přímý přenos údajů z IS CEDR do IS MSSF-CENTRAL byl postoupen Odboru Národního fondu MF ČR k vnitřnímu projednání s odpovědnými odbory MF ČR. IS MSSF-CENTRAL není poskytovatelem dotace, proto individuální údaje za projekt budou k dispozici pouze oprávněným osobám prostřednictvím dotazovací služby CEDR.

Všem operačním programům bylo nabídnuto univerzální rozhraní pro komunikaci s informačními systémy, přes které budou zabezpečeny toky finančních prostředků ze státního rozpočtu do IS MSSF-CENTRAL. Národní spolufinancování projektů se řídí standardními rozpočtovými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., resp. návazné vyhlášky č. 40/2001 Prostředky na národní spolufinancování uvolňují správci příslušných rozpočtových kapitol, přičemž zajištění konkrétních postupů pro uvolnění a evidenci těchto prostředků je kompetencí příslušného řídícího orgánu. V MSSF-CENTRAL jsou evidovány všechny informace o národním spolufinancování a každý Řídící orgán má zodpovědnost za jejich správný a včasný přenos do tohoto systému v rámci příslušného programu. Pro tento účel bylo vybudováno rozhraní MSSF-CENTRAL na informační systémy jednotlivých správců kapitol. Navržené řešení toků těchto prostředků je připravováno zatím na MMR pro  SROP, JPD C2, INTERREG  (IS DIS) a ověřuje se pro Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (IS SAP).

## 1.2 Finanční provádění pomoci

Zálohové platby

V březnu 2005 obdržel platební orgán některé z 2. zálohových plateb z EK v následujících částkách:

| Operační program | Datum obdržení | Fond | Částka v € |
| --- | --- | --- | --- |
| OP Infrastruktura | 17. 3. 2005 | ERDF | 14 781 621,30 |
| OPPP | - | ERDF | - |
| SROP | 9. 3. 2005 | ERDF | 24 423 303,06 |
|  | 11. 3. 2005 | ESF | 2 836 651,20 |
| OP RLZ | 15. 3 2005 | ESF | 19 129 156,98 |
| OP RVMZ | 7. 3. 2005 | FIFG | 435 101,34 |
|  | - | EAGGF | - |
| Celkem | x | x |  |

Certifikace výdajů za každý operační program

Certifikace uskutečněných výdajů probíhá na základě dokumentu Metodika certifikace výdajů strukturálních fondů zpracovaného Platebním orgánem. Současný text metodiky je platný od 1.října 2004.

Od počátku programovacího období byla v rámci strukturálních fondů provedena pouze certifikace Operačního programu Průmysl a podnikání ve výši 5 804 472,44 € (4 353 354,33 € ze SF a 1 451 118,11 € z národních veřejných prostředků), která byla spolu s žádostí o průběžnou platbu zaslána do Evropské komise dne 2.února 2005. Platba, která má z EK následovat, zatím nebyla poukázána na účet platebního orgánu.

Uskutečněné platby

V období 1.12. 2004 – 5.4. 2005 byly vyplaceny konečným příjemcům z účtu platebního orgánu prostřednictvím platebních jednotek tyto částky:

| Operační program | Vyplaceno v € | Vyplaceno v Kč | Počet plateb |
| --- | --- | --- | --- |
| SROP | 55 498,53 | 1 721 564,02 | 12 |
| OP Infrastruktura | 850,52 | 25 279,90 | 1 |
| OPPP | 297 764,91 | 9 222 436,14 | 15 |
| OP RVMZ | 978 801,27 | 29 103 572,00 | 42 |
| OP RLZ | - | - | - |
| Celkem | 1 332 915,23 | 40 072 852,06 | 70 |

Pro přepočet mezi Kč a € je platebním orgánem při každé platbě použit administrativní kurz Evropské komise platný pro měsíc, ve kterém je příslušná platba zanesena do účetnictví platebního orgánu/platebních jednotek.

Čerpání podle jednotlivých fondů

V období 1.12. 2004 – 5.4. 2005 proběhlo následující čerpání z jednotlivých strukturálních fondů:

| Strukturální fond | Čerpání v € | Čerpání v Kč |
| --- | --- | --- |
| ERDF | 354 113,96 | 10 969 280,06 |
| ESF | - | - |
| EAGGF | 978 801,27 | 29 103 572,00 |
| FIFG | - | - |
| Celkem | 1 332 915,23 | 40 072 852,06 |

# 2. Komunikační akční plán

Výchozími strategickými dokumenty pro realizaci komunikační strategie RPS ve sledovaném období je „Komunikační akční plán RPS na léta 2004-2006“ včetně „Plánu komunikačních aktivit na rok 2004 a Monitorovacích indikátorů Plánu komunikačních aktivit na rok 2004“. Specifikaci informačních a propagačních aktivit na rok 2005 obsahuje „Komunikační akční plán RPS na rok 2005“, který byl schválen na lednovém zasedání Monitorovacího výboru RPS.

## 2.1. Plnění Komunikačního akčního plánu

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství pokračoval v realizaci plánovaných informačních a propagačních aktivit na rok 2004 a 2005. Současně došlo ke zpřesnění a zaměření priorit KAP dle výsledků a doporučení projektu „Výzkum povědomí české veřejnosti o SF“ (viz dále). Následující  Zpráva o realizaci Komunikačního akčního plánu shrnuje a hodnotí aktivity realizované v průběhu prosince 2004 až dubna 2005.

Komunikační strategie Rámce podpory Společenství (realizace Plánu komunikačních aktivit na rok 2004 a 2005)

Na základě doporučení závěrů projektu „Výzkum povědomí české veřejnosti o SF“ budou nadále informační a propagační aktivity RPS členěny do „bloků“, které mají společné charakteristiky stran dosahu (možnosti vyplývající z rozsahu a struktury oslovených subjektů), obsahu (možnosti vyplývající ze zprostředkovávaného souhrnu informací) a času (možnosti variability, opakovatelnosti a aktualizace).

Klasické informační a propagační postupy

Publikace

V únoru 2005 byla vydána a distribuována publikace „Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích“. Publikace, která popisuje základní požadavky projektové žádosti na příkladu dvou typů případových studií, je určena zejména potenciálním předkladatelům projektů a další zainteresované veřejnosti

V průběhu dubna/května 2005 bude vydána tištěná verze RPS v anglickém jazyce a shrnutí RPS v českém jazyce. Pro tisk dále připravujeme odborné metodické studie RPS (zaměřené na evaluaci a horizontální priority SF) a výkladový slovníček „Glosář termínů k politice HSS“.

Plakáty a letáky

V prosinci 2004 a lednu 2005 byly vytištěny a distribuovány plakáty a leták RPS „Fondy EU – Šance pro rozvoj ČR“. Jedná se o nástroje jasné a jednoduché prezentace programů Fondů EU široké veřejnosti (popisují cíle a strategie, podporované oblasti, kontakty a další zdroje informací). Pro další období připravujeme letáky k tematice horizontálních priorit SF.

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky (www.strukturalni-fondy.cz)

Speciální webová stránka MMR pro informování o Fondech EU i nadále slouží jako hlavní zdroj podrobných a zejména aktuálních informací o jednotlivých programech podpory, činnosti Řídicího orgánu RPS, diskusi o budoucnosti politiky HSS a dalších souvisejících tématech.

V rámci stránek fungují elektronická diskusní fóra k jednotlivých programům podpor z fondů EU (E-SROP, E-RPS a další) a dále e-mailové schránky pro možnost přímého oslovení Řídicího orgánu daného programu – srop@mmr.cz, info@strukturalni-fondy.cz, info.rps@mmr.cz atp. (i nadále jsou nejčastěji odpovídány dotazy směřující na konkrétní možnosti podpor v rámci OP, JPD a IS).

V rámci sekce RPS těchto webových stránek (odkaz Monitorování) jsou  pravidelně - v měsíčních intervalech - zveřejňovány vybrané informace o postupu realizace jednotlivých programů (projektových žádostech, nárokovaných finančních prostředcích). Současně došlo k přestavbě sekce Evaluace (Hodnocení) SF.

Na základě sledovaných údajů o využívání stránek lze vyhodnotit konstantní zájem uživatelů a to jak z hlediska přístupů (zobrazení stránek), tak z hlediska objemu zprostředkovaných dat. V měsíčním průměru se tato čísla pohybují okolo 1,4 mil přístupů (s maximem v březnu 2005 – téměř 1,7 mil přístupů) a zhruba 50 Gb. odchozích dat. Dle dosavadního vývoje návštěvnosti stránek v měsíci dubnu (k 13.4.2005) lze předpokládat další nárůst a to cca o 10%.

Newsletter

Elektronický Newsletter Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství se stal pravidelným zdrojem aktuálních informací o činnosti a aktivitách Řídicího orgánu RPS a jemu podléhajících orgánech při realizaci strukturálních fondů v ČR. V lednu 2005 vyšlo speciální číslo k druhému zasedání MV RPS, další pak v dubnu 2005.

Masmédia

ORPS se i nadále pravidelně podílí na vytváření informačních a propagačních příspěvků s tematikou SF (aktuální stav realizace programů, dotační možnosti) do různých typů médií (tisk, odborný tisk, rádio, TV). Tuto činnost vyvíjí v těsné součinnosti s Odborem vnějších vztahů MMR.

V průběhu sledovaného období se RPS prezentoval např. v denících Moravia-Bohemia (inzertní příloha – duben 2005) a časopisu Moderní obec.

Jednorázové informační a propagační akce

Infolinka

V březnu 2005 byla oficiálně zahájena spolupráce s MZV (Odborem komunikační strategie) – zřizovatelem Bezplatné informační linky o EU – na projektu Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy.

Operátoři – specialisté na strukturální fondy EU – jsou připraveni poskytovat široké veřejnosti základní informace o regionální a strukturální politice EU a její implementaci v ČR tj. o jednotlivých programech podpory fondů EU (jejich zaměření, podmínkách a relevantních  kontaktech) a to jak formou telefonickou, tak e-mailovou. Projekt bude mj. zahrnovat i poskytnutí zpětné vazby o využití tohoto nástroje RPS (na základě analýzy počtu a témat dotazů a základní charakteristiky volajících) ze strany MZV.

ORPS (Oddělení 324) poskytuje operátorům infolinky pravidelné aktuální informace o SF, včetně případných konzultací.

Tento komunikační nástroj bude i nadále široce prezentován na Internetu (www.strukturalni-fondy.cz) a v rámci dalších informačních výstupů Rámce podpory Společenství a operačních programů.

Semináře, workshopy, konference, veletrhy

Zástupci RPS se i nadále podíleli na řadě konferencí, seminářů a workshopů, ať již jako organizátoři, partneři či hosté jednotlivých akcí (např. konference „První zkušenosti ČR se SROP“). V rámci pracovních skupin RPS probíhá řada školení a seminářů pro zaměstnance řídicích orgánů (popř. zprostředkujících subjektů), specialistů na konkrétní problematiku implementace SF (monitoring, evaluace, publicita, horizontální priority atp.). V případě specifických odborných oblastí řízení RPS jsou hojně využíváni experti ze zahraničí – zpravidla členských států EU (zejména zástupci EK, zahraniční vzdělávací agentury atp.).

V dubnu 2005 se ŘO RPS tak jako v minulém roce prezentoval na stavebním veletrhu URBIS v Brně.

Hodnocení dopadu komunikačních aktivit (výzkum veřejného mínění)

V únoru 2005 byly ŘO RPS prezentovány závěry projektu „Výzkum povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech“ a to jak základního dotazníkového šetření (kvality, rozsahu a dostupnosti informací), tak sekundární analýzy prováděných informačních a propagačních aktivit RPS. Výsledky výzkumu lze shrnout do několika tezí (východisek) důležitých pro další provádění komunikačních aktivit RPS:

- pomoc EU směřovaná do ČR vůbec není pro českou veřejnost nezajímavým tématem (Fondy EU mají proto potenciál ve vztahu k zájmu masmédií)

- potenciální přínosy fondů EU nejsou veřejností zcela správně chápány (dle závěrů dotazníkového šetření jsou např. paradoxně nejméně očekávána zlepšení v oblastech snížení regionálních rozdílů a zvýšení rovnoprávnosti mužů a žen)

- informace o fondech EU považují občané méně často za konkrétní a věcné, přesné, jasné a srozumitelné (zejména v těchto aspektech tedy existují v komunikaci rezervy).

- skeptický až kritický postoj veřejnosti k praxi poskytování a využívání prostředků z fondů EU (naprostá většina občanů se domnívá, že ucházet se o pomoc z fondů EU je natolik administrativně náročné, že to mnoho zájemců odradí).

- nedůvěra občanů k odborné kompetenci odpovědných orgánů státní správy (pouze třetina si myslí, že otázkami okolo využívání fondů EU se u nás zabývají dobří odborníci; převážně kritický pohled veřejnosti je nasměrován i na ministerstva, která plní svou roli v procesu poskytování prostředků z fondů EU).

Ze závěrů sekundární analýzy výzkumu dále vyplývá, že ačkoliv povinnosti zajištění dostatečné informovanosti a propagace programů (realizace KAPů RPS a OP) jsou plněny, ve vztahu k široké veřejnosti jsou dopady těchto aktivit omezeně efektivní. Z tohoto důvodu se doporučení výzkumu týkají posílení aktivit a sdělení propagačního charakteru (s využitím propagace konkrétních případů pomoci) včetně širšího a cílenějšího zapojení médií.

Zdroje financování komunikačních aktivit RPS

Komunikační aktivity RPS byly ve sledovaném období financovány zejména prostřednictvím Technické pomoci pro RPS (v rámci opatření 5.2 SROP). Plánovaný rozpočet pro Oddělení 324 na r. 2005 je zhruba 21 mil. Kč (z toho cca 15,5 mil. Kč ze SF).

Komunikační strategie operačních programů

Výchozími strategickými dokumenty pro realizaci komunikační strategie OP ve sledovaném období jsou „Komunikační akční plány OP na léta 2004-2006“, příp. „Plány komunikačních aktivit na rok 2004 a 2005“. Komunikační aktivity OP jsou pravidelně monitorovány (a to v rámci měsíčních monitorovacích sestav RPS), komunikační pracovníci OP a RPS se dále o prováděných aktivitách informují na pravidelných schůzkách pracovní skupiny pro Informace a Publicitu.

ŘO OP ve sledovaném období prováděly informační a propagační aktivity zaměřené především na cílovou skupinu potenciálních konečných příjemců daného OP (což bylo plně v souladu se strategií vymezenou KAP OP).

Základním informačním nástrojem byl internet: každý operační program poskytuje informace jednak prostřednictvím vlastní webové stránky (nejčastěji vybrané sekce v rámci příslušného ministerského serveru), webových stránek svých zprostředkujících subjektů a současně v omezené míře přispívá na vlastní sekci (záložku) v rámci www.strukturalni-fondy.cz.

Každý ŘO OP současně zpracoval řadu tištěných publikací (pokynů, metodik) určených žadatelům konkrétního OP (opatření/podopatření). Tyto metodiky jsou pravidelně aktualizovány spolu s vývojem podmínek jednotlivých programů v rámci dalších kol výzev (popř. fází průběžných výzev).

Podstatnou součástí informační kampaně operačních programů je zajišťování tematických seminářů a workshopů, a to jak na centrální, tak na regionální úrovni. Jednotlivé OP dále organizovaly celostátní konference k prvnímu období realizace daného programu (např. OPPP, SROP, OP RLZ).

## 2.2 Klíčové události a nové iniciativy pro dalších 6 měsíců – Komunikační  plán RPS 2005

V roce 2005 budou komunikační aktivity Řídicího orgánu RPS pokračovat v úsilí o naplňování specifických cílů vymezených v kapitole III. Komunikačního akčního plánu Rámce podpory Společenství 2004 – 2006. Současně bude naplňována strategie (komunikační a propagační aktivity) vymezená Komunikačním akčním plánem RPS na rok 2005, tak jak byla schválena na lednovém zasedání MV RPS (jak již bylo zmíněno výše).

Dle doporučení závěrů projektu „Výzkumu povědomí české veřejnosti o SF“ budou aktivity KAP RPS 2005 nadále soustředěny do 4 základních bloků, kterými budou:

- Klasické informační a propagační postupy

- Informační a komunikační technologie (ICT)

- Masmédia

- Jednorázové informační a propagační akce.

Pro následující období budou určující zejména aktivity v rámci bloku Masmédia (tj. cílená mediální prezentace fondů EU včetně vytváření speciálních balíčků informací pro média, popř. vyčlenění zvláštní sekce na webových stránkách). Současně by mělo dojít k zásadnější obnově webové stránky www.strukturální-fondy (vytvoření uživatelsky orientované internetové aplikace), včetně dokončení a dalšího rozvoje databázové aplikace – v rámci bloku ITC. Ve spolupráci s dalšími OP Řídicí orgán RPS připravuje celostátní konferenci k realizaci programů RPS a přípravě na další programové období 2007+.

Rozpočet

Aktivity budou financovány z prostředků Technické pomoci pro RPS. Technickou pomoc pro RPS obsahuje opatření 5.2 SROP – Technická pomoc pro RPS. Indikativní rozpočet pro Komunikační akční plán pro rok 2005 činí cca 20 721 935 Kč.

## 2.3 Příklady úspěšných aktivit

Webová stránka www.strukturalni-fondy.cz zaznamenává stále vyšší zájem občanů (návštěvnost se v průměru pohybuje okolo 1,4 mil. přístupů měsíčně), přičemž od počátku roku 2005 se počet návštěv plynule zvyšuje. V březnu 2005 zaznamenaly stránky rekordní návštěvnost za celé období provozu – 1,7 mil. přístupů.

Řídicí orgán RPS výrazně rozšířil a zpřehlednil sekci věnovanou aktivitám RPS, současně dochází k pravidelné aktualizaci dat v sekci „Cíle politiky EU“ věnovanou mj. budoucnosti politiky HSS. S kladným ohlasem se také setkalo pravidelné zveřejňování aktuálních výsledků realizace programů RPS v sekci „Monitoring“.

Publikace Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích. Brožurka vymezující základní požadavky projektové žádosti je určena zejména předkladatelům projektů a další zainteresované veřejnosti.

Elektronický Newsletter Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství nabízí aktuální informace o činnosti a aktivitách Řídicího orgánu RPS a jemu podléhajících orgánech při realizaci strukturálních fondů v ČR.

# 3. Hodnocení

## 3.1. Evaluační plán

Na přelomu roku 2004/2005 zpracovala Evaluační jednotka strukturálních fondů (EvaSFun) klíčový dokument evaluace RPS “Evaluační plán Rámce podpory Společenství 2004-2006 – Aktivity evaluace pro rok 2005.” Zpracovaný dokument představuje souhrn činností, které harmonicky navazují na dokument “Aktivity evaluačního plánu RPS 2004-2006 pro rok 2004”. „Evaluační plán Rámce podpory Společenství 2004-2006 – Aktivity evaluace pro rok 2005” byl připomínkován Evropskou komisí a operačními programy a následně byl dne 12. ledna 2005 schválen Monitorovacím výborem RPS.

Hlavními cíli aktivit evaluace RPS pro rok 2005 je poukázat na slabá místa a problémy při implementaci intervencí strukturální pomoci v ČR, vytvořit odborné podklady pro úpravu stávajícího systému implementace a podpořit aktivity plánování programového období 2007-13.

Schválený materiál představuje závazky Evaluační jednotky SF pro rok 2005, kterými jsou dokončení projektů evaluačního plánu RPS zahájených v roce 2004 (1/04, 3/04, 4/04, 5/04 a 6/04) a realizace analytických projektů a projektů pro rozvoj evaluační kapacity České republiky.

Schválenými analytickými projekty pro rok 2005 jsou:

- 1/05: Doporučení analýz a evaluací pro operační programy;

- 2/05: Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013;

- 3/05: SEA programových dokumentů pro programové období 2007-2013;

- 4/05: Evaluaci střednědobého pokroku realizace RPS;

- 5/05: Hodnocení předpokládaných sociálně ekonomických dopadů intervencí politiky HSS makroekonomických modelem.

## 3.2. Analytické projekty evaluačního plánu (2004 a 2005)

Dle schváleného evaluačního plánu realizuje Evaluační jednotka SF následující projekty:

| Projekt: | 1/04: Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch |
| --- | --- |
|  | Stav: | Projekt je po vstupní fázi prací (analýza dokumentů a dat; zahájen výzkum) (zpracovatel – EURION o.s.). Proběhly metodické schůzky a dílčí jednání ke specifickým požadavkům realizace jednotlivých částí za účasti zpracovatele, Evaluační jednotky SF, odborné skupiny a OPů. |
|  | Komentář: | Projekt je zaměřen na evaluaci systému implementace a procesu naplňování cílů SF v oblastech připravenosti konečných příjemců, kvality projektů a systému administrace. Důležitým faktorem úspěšné realizace projektu je zajištění datových vstupů OPů z jejich informačních systémů, kde se však ze strany OPů projevuje nedostatečná míra součinnosti. |
|  | Ukončení: | srpen 2005. |
| Projekt: | 3/04: Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS |
|  | Stav: | Po schválení metodiky realizace byla zahájena výzkumná část projektu. Pro výzkum byly zpracovateli poskytnuty údaje MSSF Central (potřebné detailní informace operačních programů nejsou k dispozici). Výstupy analýzy budou projednány se členy odborné skupiny. |
|  | Komentář: | Cílem projektu je identifikovat a vyhodnotit významné externí vlivy působící na úspěšné naplňování RPS a absorpci strukturálních fondů, zejména ve smyslu tvorby a zaměření projektů |
|  | Ukončení: | červenec/srpen 2005. |
| Projekt: | 4/04: Analýza a vyhodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti |
|  | Stav: | Byly provedeny potřebné průzkumné práce mezi subjekty relevantními pro inovace a VaV a navazující analýzy; projekt dospěl do fáze tvorby doporučení, která budou formulována i pro potřeby vyjednávání o zaměření intervencí SF. |
|  | Komentář | Do účasti na metodických schůzkách k projektu se podařilo zapojit širokou odbornou veřejnost a projekt byl rovněž přivítán jako jeden z důležitých vstupů do Strategie hospodářského růstu ČR. |
|  | Ukončení: | květen 2005. |
| Projekt: | 5/04: Vyhodnocení současného rozložení národních a strukt. rozvoj. programů EU |
|  | Stav: | Bylo provedeno mapování a základní analýza programů, jsou dokončovány hloubkové analýzy a začíná fáze tvorby doporučení. |
|  | Komentář: | Zpracování projektu probíhá v koordinaci s realizací materiálu MF zaměřeného na přesuny prostředků národních programů na spolufinancování programů EU. |
|  | Ukončení | červen 2005. |
| Projekt: | 6/04: Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení |
|  | Stav: | Zpracovatelem projektu je Institut Jana Pernera, o.p.s. Projekt byl zahájen. Odbornou skupinou byla schválena metodika realizace projektu. Zpracovatelem byla představena analýza současného stavu, která je upřesňována s jednotlivými operačními programy. |
|  | Komentář: | Cílem projektu je celkové vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti indikátorů/ukazatelů RPS a OP (do úrovně priorit) a následné vytvoření návrhů pro možné úpravy systému pro období 2007–2013. |
|  | Ukončení: | červen 2005. |
| Projekt: | 1/05: Doporučení analýz a evaluací pro operační programy |
|  | Stav: | Vybrán zpracovatel, IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s |
|  | Komentář: | Cílem projektu je na základě závěrů předcházejících evaluačních projektů formulovat doporučení pro operační programy v současném programovém období a vytvořit metodiku pro přípravu operačních programů období 2007 – 2013. |
|  | Ukončení: | Metodika pro tvorbu operačních programů bude dokončena do 30. září 2005. Projekt jako celek bude ukončen 31. října 2005. |
| Projekt: | 2/05: Ex-ante evaluace program. dokumentů pro programové období 2007-13 |
|  | Stav: | Oznámení o zadávacím řízení bylo posláno ke zveřejnění na centrální adrese, zpracovatel hlavní části hodnocení bude vybrán v květnu 2005. |
|  | Komentář: | Kromě předběžného hodnocení programových dokumentů (NRP a NSRR) během jejich přípravy bude součástí projektu také zpracování dílčích analýz, studií a hodnotících metodik. |
|  | Ukončení: | prosinec 2005. |
| Projekt: | 3/05: SEA programových dokumentů pro programové období 2007-2013 |
|  | Stav: | Připravuje se první návrh zadání pro výběrové řízení posuzovatele |
|  | Komentář: | Hlavním výstupem projektu bude vyhodnocení vlivu NRP na životní prostředí a veřejné zdraví v ČR. Posuzovatel bude kromě toho plnit i podpůrné úkoly vyplývající z povinného postupu SEA daného zákonem. Plnění zadání bude uskutečňováno v součinnosti s týmem připravujícím návrh NRP a s týmem zpracovávajícím evaluaci ex ante NRP. |
|  | Ukončení: | v návaznosti na dokončení návrhu NRP, vydané stanovisko MŽP a průběh schvalovacího procesu - prosinec 2006. |
| Projekt: | 4/05: Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS |
|  | Stav: | Zpracováno zadání, které bylo připomínkováno odbornou skupinou projektu složenou ze zástupců jednotlivých resortů. Výběrové řízení bude vyhlášeno 18.dubna, výběr zpracovatele proběhne 10.května 2005. |
|  | Komentář: | Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS bude navazovat na detailní hodnocení realizace připravované jednotlivými operačními programy. Syntéza výsledků bude doplněna o souhrnné studie zaměřené na společná a průřezová témata a vlastní analýzy monitorovacího a implementačního systému. |
|  | Ukončení: | květen 2006. |
| Projekt: | 5/05: Hodnocení předpokládaných sociálně ekonomických dopadů intervencí politiky HSS makroekonomických modelem |
|  | Stav: | Byla zahájena příprava zadání (ToR) projektu. |
|  | Komentář: | Požadavkem EK je zpracování makroekonomického modelu dopadu intervencí SF v ČR. Vzhledem ke standardnímu využití modelu Hermin pro EU i členské státy bude tento model aplikován i na podmínky ČR |
|  | Ukončení: | duben 2006. |

## 3.3. Projekty evaluačního plánu pro podporu budování evaluační kapacity ČR

V oblasti rozvoje evaluační kapacity uskutečnila Evaluační jednotka SF šest významných aktivit. Pro RPS a operační programy byly zorganizovány dva tréninkově-konzultační programy, které byly zajištěny zahraničními experty z Nizozemí a Irska. Pracovníci evaluace RPS se dále aktivně účastnili mezinárodní konference o evaluaci ve Velké Británii (uveřejněn článek za ČR) a konzultačních zahraničních pracovních cest do Irska (CSF/NDP Evaluation Unit), Velké Británie (ŘO OP SV Anglie) a na Slovensko (ŘO RPS – evaluační jednotka).

| Projekt: | 2/04: Odborná konzultační a metodická pomoc při evaluaci problematiky HP |
| --- | --- |
|  | Stav: | Projekt byl dokončen v lednu 2005 předáním materiálu s názvem „Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti s hodnocením“. Připravuje se tisk publikace, která bude distribuována během dubna 2005. |
|  | Komentář: | Tato příručka obsahuje analýzu 23 dokumentů, které se zabývají hodnocením horizontálních priorit. Lze zde nalézt směrnice EU, příspěvky z evaluačních kongresů či studie zacílené na horizontální priority. Jsou zde podrobně i s kontakty rozepsány případové studie z hodnocení horizontálních priorit z VB, IR, AT, SRN a SWE. |

# 4. Finanční kontrola a nesrovnalosti

V období prosinec 2004 - březen 2005 nevzniklo v odboru 44 podezření na nesrovnalost a nebyla také žádná nesrovnalost hlášena. Nebyla provedena ani externí finanční kontrola. Běžná finanční kontrola ze zákona probíhá průběžně.

Odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Ministerstva financí (CHJ) v rámci své působnosti spolupracuje s kontrolními útvary, útvary pro kontrolu vzorku operací nebo projektů a s útvary interního auditu ostatních orgánů veřejné správy při koordinaci plánu vyhodnocení odstraněných nedostatků zjištěnými v rámci zahajovacího auditu společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC).

Vzhledem k tomu, že řídící a kontrolní systémy v oblasti implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti procházejí neustálým vývojem, který odráží změny vnitrostátních právních předpisů i právních předpisů Evropských společenství, zpracovává CHJ doplňující nebo upřesňující informace ke svým pokynům, které v době jejich vzniku nebyly ještě vyjasněny a průběžně připravuje aktualizaci Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Poslední schválené úpravy Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS se týkají povinnosti vést účetnictví všemi konečnými příjemci (KP) / konečnými uživateli (KU) v případě příjmu pomoci EU v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, počínaje 1. lednem 2005.

Ministr financí vyhověl požadavkům zainteresovaných ministerstev na změnu cit. Metodiky tak, aby umožňovala příjemcům v rámci řízených operačních programů, kteří nemusí vést účetnictví,  prokazovat  výdaje na základě daňové  evidence.  Ke změně Metodiky byl  ministr zmocněn v bodu III. usnesení  vlády č. 678 ze dne 9. září 2003.

Metodika je s účinností od 1. ledna 2005 změněna následujícím způsobem: KP/KU, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů jsou povinni vést, v případě příjmu pomoci EU v rámci SF/FS, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů rozšířenou o dodatečné požadavky, které budou uvedeny v Rozhodnutí o(udělení dotace vystavovaném Řídícím orgánem:

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně - chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- při kontrole KP/KU poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

Ihned po schválení byly jednotlivé resorty informovány o upraveném znění metodiky.

Další činnosti CHJ se týkaly dokončování bilaterálních Administrativních dohod o spolupráci na interním auditu strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Hlavním cílem těchto dohod je zajistit kooperaci pro programovací období 2000 – 2006, v souladu s čl. 38 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1260/99 mezi Evropskou komisí a členskými státy. Konečná verze bilaterálních Administrativních dohod byla ředitelem CHJ Ing. Josefem Svobodou Ph.D. zaslána k podpisu na DG REGIO.

Čtvrtletní pravidelné hlášení Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) o nesrovnalostech zjištěných při implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti se zasílá ve lhůtě do dvou měsíců po ukončení každého čtvrtletí, tzn. v tomto případě do konce měsíce května. Do současné doby nebyly z úrovně řídících orgánů nahlášeny žádné nesrovnalosti týkající se výše uvedených fondů.

Dále probíhá aktualizace metodických pokynů č.12 a č. 15. Metodický pokyn č. 12 upravuje metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) a metodický pokyn č. 15 upravuje systém zpravodajských činností u strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

# 5. Realizace Technické pomoci

## 5.1. Obecné informace o implementaci TP v roce 2005

Konečný příjemce

Koneční příjemci finančních prostředků TP jsou v roce 2005:

- Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán Rámce podpory Společenství, konkrétně se jedná o následující útvary:

  - Oddělení koordinace RKS a programování HSS

  - Oddělení metodiky a řízení RPS

  - Oddělení monitoringu RPS

  - Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS

  - Oddělení evaluační jednotky RPS

  - Odbor monitorování programů

  - Odbor kontroly

    - Ministerstvo financí – Platební orgán

Technická část implementace TP

V roce 2005 probíhá implementace TP RPS na dvou úrovních:

- implementace a finalizace projektů TP RPS schválených v roce 2004

- schvalování a započetí nových projektů

Finanční prostředky TP byly v roce 2005 alokovány zejména na následující aktivity:

  - evaluace SF

  - komunikační strategie

  - metodické dokumenty (manuály, příručky)

  - řízení RPS

  - monitorování SF

  - informační systémy určené k monitorování SF

  - příprava na programovací období 2007-2013

| Monitorovací ukazatele |
| --- |
| Jednotlivé monitorovací ukazatele projektů roku 2004 a jejich stav ke dni 14. dubna 2005 | dle schválených projektů: | dle zrealizovaných projektů: |
| Počet zasedání MV RPS | 1 | 1 |
| Počet zasedání Poradního výboru RPS | 5 | 0* |
| Počet jednání pracovních skupin | 3 | 3 |
| Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. | 3 | 3 |
| Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 9 | 5 |
| Počet účastí na zahr. akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací | 8 | 8 |
| Počet proškolených osob | 32 | 32 |
| Počet vypracovaných analýz a studií | 17 | 14 |
| Nákup nových technologií SW + HW | 10 | 10 |
| Počet oslovených zpracovatelů | 100 a více | 100 a více |
| Počet vybraných zpracovatelů | 40 | 40 |

* Poradní výbor byl financován pouze z prostředků státního rozpočtu.

| Jednotlivé monitorovací ukazatele projektů roku 2005 a jejich stav ke dni 14. dubna 2005 | dle schválených projektů: | dle zrealizovaných projektů: |
| --- | --- | --- |
| Počet zasedání MV RPS | 0 | 0 |
| Počet zasedání Poradního výboru RPS | 12 | 3 |
| Počet jednání pracovních skupin | 30 | 7 |
| Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. | 4 | 3 |
| Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 10 | 0 |
| Počet účastí na zahr. akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací | 9 | 5 |
| Počet proškolených osob | 17 | 9 |
| Počet vypracovaných analýz a studií | 10 | 0 |
| Nákup nových technologií SW + HW | 7 | 5 |
| Počet oslovených zpracovatelů | 100 a více | 100 a více |
| Počet vybraných zpracovatelů | 18 | 46 |

## 5.2. Realizace projektů TP schválených v roce 2004

Níže jsou popsány některé významnější projekty, které byly v roce 2004 schváleny a jejich realizace probíhá v roce 2005. Podrobnější přehled o projektech TP roku 2004, včetně těch, které byly ukončeny, je obsažen ve Výroční zprávě RPS za rok 2004

Evaluační projekty implementace SF v ČR a příprava na příští programovací období

- Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR

Cílem projektu je vytvoření studie, která identifikuje a vyhodnotí bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky, především s ohledem na schopnost tvorby, využívání a šíření inovací, a na základě zjištěných poznatků navrhne konkrétní kroky vedoucí k odstranění těchto bariér. Tato studie bude mít dopad na zacílení relevantních opatření  a nastavení implementačního systému v příštím programovacím období. Projekt bude dokončen až v průběhu roku 2005.

- Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch

V tomto projektu se jedná o nalezení slabých míst systému implementace a doporučení ke zlepšení ve 3 zkoumaných oblastech, kterými jsou připravenost potenciálních konečných uživatelů pomoci, kvalita projektů a administrace projektů. Projekt bude dokončen v roce 2005.

- Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace

Cílem projektu je vytvoření analyticko-hodnotící studie, která identifikuje a vyhodnotí významné externí vlivy působící na úspěšnou implementaci RPS a absorpci strukturálních fondů, zejména ve smyslu tvorby a zaměření projektů) a následně navrhne postupy pro úpravy vnějšího prostředí systému implementace SF. Projekt bude dokončen v roce 2005.

- Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém

V projektu se jedná o studii, která by měla na základě mapování a analýzy rozložení zaměření rozvojových programů (schémat, opatření a obdobných nástrojů) identifikovat nejvýznamnější tematické duplicity, přesahy, mezery a jiné nedostatky v rozložení zaměření rozvojových programů financovaných z fondů EU. Předpokládá se, že projekt bude dokončen v roce 2005.

- 6/04 Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení

Cílem projektu je celkové vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti indikátorů/ukazatelů Rámce podpory Společenství a operačních programů a následné vytvoření návrhů pro možné úpravy systému ukazatelů pro programovací období 2007-2013. Projekt bude dokončen v průběhu roku 2005.

Projekty komunikační strategie

- Výzkum povědomí české veřejnosti o SF

Cílem projektu je zpracování analýzy povědomí (vnímání, postojů) české veřejnosti o/k problematice implementace strukturálních fondů EU v ČR v několika časových úsecích v průběhu programovacího období 2004-2006. Projekt má průběžné výstupy, ale cele bude dokončen až  v roce 2006.

- Aktuální glosář pojmů k politice hospodářské a sociální soudržnosti EU a ČR

Glosář usnadní orientaci potencionálním žadatelům a další zainteresované veřejnosti v problematice strukturálních fondů a významně přispěje k jednotnému a přesnému chápání nezbytných pojmů používaných v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Projekt bude dokončen v první polovině roku 2005.

- Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy

Předmětem projektu je rozšíření bezplatné infolinky o EU, kterou zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, o služby dalších operátorů proškolených v problematice SF v ČR. Projekt poběží do konce tohoto programovacího období.

Projekty zaměřené na metodickou část realizace RPS v ČR a řízení RPS

- Studie - Veřejná podpora v oblasti SF

Účelem projektu je vytvoření studie, zabývající se problematikou veřejné podpory. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vytvoření řídících a kontrolních mechanismů na úrovni RPS a vytvoření efektivní komunikace mezi ŘO RPS/ŘO OP a Evropskou komisí. Studie bude dokončena v první polovině roku 2005.

- Analýza - Veřejné zakázky v oblasti SF v ČR

Cílem tohoto projektu  je zmapování postupů zadávání veřejných zakázek v hodnotě pod i nad 2 mil. Kč u jednotlivých OP a Rámce podpory Společenství. Tato analýza bude následně použita jako podklad pro odstranění případných nedostatků a vytvoření řídících a kontrolních mechanismů na úrovni RPS. Projekt bude dokončen v první polovině roku 2005.

- Metodická příručka - Způsobilé výdaje

Účelem projektu bude detailní rozpracování stávající Metodické příručky Způsobilé výdaje. Tento dokument bude poskytovat řídicím orgánům OP, zprostředkujícím subjektům, kontrolním orgánům, konečným příjemcům a uživatelům podrobný návod při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Cílem příručky je zajištění správné interpretace nařízení Komise (ES) č. 448/2004 v podmínkách daných legislativním prostředím ČR. Projekt bude dokončen v první polovině roku 2005.

- Zpracování databázového systému - Metodické dokumenty jednotlivých OP a RPS a jejich revize

Předmětem projektu, který byl v roce 2004 schválen, ale jeho realizace se předpokládá počátkem roku 2005, je v první fázi vytvoření uceleného systému, který bude obsahovat veškeré metodické dokumenty všech OP a jejich revize.  Dokončení projektu je plánováno do konce května 2005.

Projekty zaměřené na monitorování SF a činnosti spojené s přípravou na Monitorovací výbor RPS

- Aktualizace a rozpracování metodické podpory monitoringu

Cílem projektu, který bude dokončen v roce 2005, je aktualizace a detailnější rozpracování manuálu, zabývajícího se problematikou monitoringu v ČR s ohledem na financování z prostředků strukturálních fondů. Metodika se stane podkladem pro pravidelné provádění jednotlivých aktivit v oblasti monitoringu na úrovni Rámce podpory Společenství, zejména zpracování jednotlivých druhů monitorovacích zpráv.

## 5.3. Významné projekty TP schválené v roce 2005

Níže jsou popsány některé významnější projekty, které byly schváleny od ledna do 14. dubna 2005.

Evaluační projekty implementace SF v ČR

- Evaluace socioekonomického rozvoje – techniky, nástroje, tématické evaluace

Cílem projektu je rozšíření a prohloubení základních informací podaných o evaluaci pomoci poskytované ze strukturálních fondů EU Metodickou příručkou „Evaluace socioekonomického rozvoje.“

- Doporučení analýz a evaluací pro operační programy

Cílem projektu je vytvoření tří klíčových dokumentů pro evaluaci a programování v oblasti strukturálních fondů s vazbou na novou kohezní politiku  EU a na doporučení pro současné i následné programové období.

- Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013

Projekt má zajistit předběžné nezávislé zhodnocení strategických programových dokumentů ČR pro využívání pomoci ze SF a FS, tj. aktualizovaného Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce v období 2007-2013 a doporučení úprav či změn jednotlivých částí programových dokumentů při jejich tvorbě na základě pravidel a metodických požadavků EK.

Projekty týkající se příprav na programovací období 2007-13

- Příprava národních programových dokumentů České republiky 2007 – 2013

Projekt povede k vytvoření integrovaného dokumentu – Národní rozvojový plán (NRP ČR) 2007 – 2013. NRP ČR 2007 – 2013 bude plně odrážet změny vyplývající z odlišného přístupu k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti 2007 – 2013 a nové ambice ČR jako plnohodnotného člena EU v dalším programovacím období.

Projekty komunikační strategie

- Grafická úprava, tisk a následná distribuce publikací: „Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení“ a „Evaluace socioekonomického rozvoje – metodická příručka“

V průběhu roku 2005 budou vytištěny a distribuovány 2 publikace o nákladu 600 ks každá.

Projekty zaměřené na metodickou část realizace RPS v ČR a řízení RPS

- Analýza rizik Rámce podpory Společenství

Účelem projektu je provést analýzu rizik Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství a aktualizovat postupy pro řízení rizik obsažené v již existující Příručce řízení rizik za RPS.

- Instrukce - Archivace písemností (článek 38(6), nařízení Rady (ES) č. 1260/1999)

Obsahem projektu je vytvoření instrukce pro uchovávání dokumentů vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů EU. Tato instrukce vytvoří závazný rámec, který upraví pravidla pro nakládání s touto specifickou kategorií písemností u řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, konečných příjemců a uživatelů.

Projekty zaměřené na monitorování SF

- Studie - Pravidlo „n + 2“ (článek 31, Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999)

Výstupy projektu mají napomoci k předcházení situacím, za kterých by mohlo docházet k nedodržování Pravidla „n+2“ v kterékoliv etapě a na kterékoliv úrovni implementace strukturálních fondů EU. Účelem zpracování projektu je navržení konkrétních postupů pro efektivní předcházení nedodržení pravidla, a to zejména s využitím údajů v informačním systému pro monitorování strukturálních fondů - IS MSSF.

- Studie – princip transparentnosti při zveřejňování informací v oblasti strukturálních fondů

Projekt je zaměřen na expertní pomoc při definování rozsahu a přesném vymezení principu transparentnosti ve vztahu ke konkrétním monitorovacím a informačním činnostem Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství. Tyto činnosti se váží zejména na provozování webové vrstvy Monitorovacího systému strukturálních fondů a poskytování údajů omezenému počtu expertů v rámci projektů Technické pomoci.

- SW a HW pro rozvoj IS MSSF

V návaznosti na projekt roku 2004 „Projektová dokumentace pro upgrade systémové architektury IS MSSF-CENTRAL,“ je na tomto podkladě v roce 2005 pořizován SW a HW pro další nezbytný rozvoj tohoto informačního systému.

## 5.4. Podrobné informace k údajům uvedeným v monitorovacích tabulkách

Údaje obsažené v monitorovacích tabulkách (viz příloha) odráží stav implementace k 14.dubnu 2005.

Projekty roku 2004

Údaje obsažené v monitorovacích tabulkách v příloze odráží stav implementace k 14. dubnu 2005.

- Alokace na Technickou pomoc RPS na programovací období 2004-2006 (-2008) činí 6.8 mil. Euro, tedy 220,446,005 Kč. První Monitorovací výbor schválil částku 969,449 Euro (31,507,093 Kč) na rok 2004.

- Počet předložených a schválených Projektových žádostí činil 47.

- Částka schválená v těchto Projektových žádostech činila 721,669 Euro (23,454,255 Kč), tedy  74 % rozpočtu.

- Počet uzavřených smluv/objednávek činí 46 (1 projekt nebyl realizován, aktivita přesunuta na rok 2005).

- Částka, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, činila 567,149 Euro (18,432,357 Kč), tedy 59 % rozpočtu.

Vzhledem ke skutečnosti, že část projektů byla schválena až na konci roku 2004, také výběrová řízena byla uskutečněna až na konci roku 2004 / počátkem roku 2005. Z tohoto důvodu bylo možné uzavřít další smlouvy až v průběhu roku 2005.

- Suma proplacená ze státního rozpočtu činila 297,292 Euro (9,661,988 Kč), tedy 31 % rozpočtu.

Smlouvy k některým projektům byly uzavřeny na konci roku 2004 / počátkem roku 2005, proto bylo možné proplácet faktury až v roce 2005.

- Počet projektů proplacených ze SF činí 33.

- Suma proplacená ze SF činí 136,831 Euro (4,447,021 Kč), tedy 14 % rozpočtu.

Další platby ze SF jsou uskutečňovány v průběhu roku 2005.

Projekty roku 2005

- Alokace na Technickou pomoc RPS na programovací období 2004-2006 (-2008) činí 6.8 mil. Euro, tedy 220,446,005 Kč. Monitorovací výbor schválil v lednu 2005 částku 2,561,078 Euro (83,235,034 Kč) na rok 2005.

- Počet předložených a schválených Projektových žádostí činí 52.

- Částka schválená v těchto Projektových žádostech činí 635,987 Euro (20,669,570 Kč), tedy 25 % rozpočtu.

- Počet uzavřených smluv/objednávek činí 19.

- Částka, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, činí 55,265 Euro (1,796,106 Kč), tedy 2% rozpočtu.

- Suma proplacená ze státního rozpočtu činí 32,166 Euro (1,045,385 Kč), tedy 1 % rozpočtu.

- Počet projektů proplacených ze SF činí 9.

- Suma proplacená ze SF činí 19,598 Euro (636,924 Kč), tedy 1 % rozpočtu

|  | Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství prosinec 2004 - duben 2005 |
| --- | --- |

Monitorovací tabulka TP RPS za rok 2004 v Euro (k datu 14. dubna 2005)

Monitorovací tabulka TP RPS za rok 2005 v Euro (k datu 14. dubna 2005)

40

|  | Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství prosinec 2004 - duben 2005 |
| --- | --- |

Monitorovací tabulka TP RPS za rok 2004 v Euro (k datu 14. dubna 2005) – Podopatření 5.2.1

41

Monitorovací tabulka TP RPS za rok 2004 v Euro (k datu 14. dubna 2005) – Podopatření 5.2.2

Monitorovací tabulka TP RPS za rok 2005 v Euro (k datu 14. dubna 2005) –  Podopatření 5.2.1

Monitorovací tabulka dle podopatření TP RPS za rok 2005 v Euro 
(k datu 14. dubna 2005) – Podopatření 5.2.2

# HLAVNÍ ZÁVĚRY

Po úvodní fázi realizace programů strukturálních fondů bezprostředně po vstupu České republiky do Evropské unie bylo možné zaznamenat v období prosinec 2004 - březen 2005 mírný pokrok při realizaci operačních programů. Nejvíce žádostí generují prioritní osy RPS I. Průmysl a podnikání a V. Zemědělství. Rovněž z hlediska čerpání prostředků k němu došlo poprvé u opatření na podporu podnikatelů (2.1 OP PP a 1.1 OP RVMZ), u nichž bylo proplaceno v přepočtu cca 9 mil. EUR. Jde o poměrně jednoduché projekty na nákup zařízení či technologií a mnohem větší finanční objem představují náročnější aktivity, jež se týkají s výjimkou rozvoje lidských zdrojů průřezově všech priorit a zahrnují stavební práce. Další aktivity probíhaly v dynamickém procesu schvalování jednotlivých projektů a je třeba dodat, že největší zájem směřoval zejména do infrastrukturních opatření na regionální úrovni. Generované projekty jsou zaměřeny jak na rozvoj dopravy a zlepšování kvality životního prostředí, tak na rozvoj lidských zdrojů a cestovního ruchu v regionech. Přestože celková vyčerpaná částka je dána dosud poměrně nízkým objemem kontrahovaných prostředků, přehled schválených projektů naznačuje, že v budoucnu by měly obrazu čerpání dominovat velké objemy prostředků v infrastrukturních opatřeních. Zájem na transparentním vynakládání prostředků je zde třeba kombinovat s hlediskem účinnosti a včasné dostupnosti podpory, aby se mohl projevit pokrok v naplňování klíčových indikátorů a došlo k naplňování specifických cílů RPS.

Při porovnání kapacity pro absorpci fondů k 31.3. 2005 je třeba uvést, že existují předpoklady pro vyvážené čerpání za podmínky absolvování všech nezbytných administrativních procesů v plánovaném čase. Zdá se, že rozhodující význam mělo v uplynulém období zahájení realizace opatření pro rozvoj lidských zdrojů. Je třeba zdůraznit, že poté, co byly dokončeny všechny nezbytné přípravy, došlo k bezodkladnému vyhlášení četných grantových schémat pro podporu jednotlivých skupin žadatelů (objem cca 57% alokace operačního programu Rozvoj lidských zdrojů). Ve vztahu k ostatním otázkám platí, že buď je generován dostatečný počet projektů anebo jsou přijímána opatření na podporu jejich předkládání. S příliš velkou odezvou u žadatelů se nesetkala některá opatření, přičemž mezi důvody na straně žadatelů převažuje časová náročnost přípravy projektů. Mnohdy je situace komplikovaná procesy při uzavírání smluv na velké infrastrukturní projekty a s ohledem na nedostatečnou administrativní kapacitu zejména na úrovni zprostředkujících subjektů. Administrativní systém je plně včleněn do národní struktury správních úřadů, a proto k pravidlům Společenství, jež podmiňují čerpání prostředků strukturálních fondů,  přistupují ještě vnitrostátní pravidla.

Realizace komunikační strategie RPS byla plně v souladu s cíly vymezenými v KAP na léta 2004-06 a zajistila tak plnění požadavků zajišťování publicity a informovanosti o pomoci poskytované ČR z  EU. Na základě kvantitativního a kvalitativního zhodnocení prováděných informačních a propagačních aktivit v roce 2004 (viz tabulka monitorovacích ukazatelů KAP a výsledky výzkumu povědomí české veřejnosti o SF) lze usuzovat na dostatečné zajištění informačních zdrojů ve vztahu k cílové skupině potenciálních žadatelů a v menší míře i ve vztahu k široké veřejnosti. Na širokou veřejnost bude proto prioritně zacílena komunikační strategie v r. 2005 (s důrazem na důslednější propagaci programů fondů EU v masmédiích).

Všechny analytické evaluační projekty roku 2004 se realizují. Projekty metodické povahy prezentovaly své výstupy (Horizontální priority, metodika evaluace). Byly schváleny aktivity evaluace pro rok 2005 a zahájila se příprava zadávacích dokumentací, zadávacích řízení a ostatních technicko-administrativních procedur. Uskutečnily se projekty pro podporu rozvoje evaluační kapacity národní a mezinárodní povahy. Celkově lze konstatovat, že u projektů, které se zabývají problematikou systému administrace, došlo ke zpomalení jejich realizace. Toto zpomalení je zapříčiněno tím, že se dosud nerealizují projekty ve všech zkoumaných opatřeních a také nebyly ze strany operačních programů zajištěny datové vstupy do projektů v souladu s jejich metodikami.

V otázce evaluace horizontálních priorit týkající se včleňování priorit do projektů strukturálních fondů se jako největší překážka jeví nízké povědomí předkladatelů projektů, ale i tvůrců programů o možnostech, kterými může konkrétní projekt kladně přispět k posílení jednotlivých priorit. Evaluační jednotka se v daném období zaměřila na oblast zvyšování povědomí odborné veřejnosti v problematice evaluace horizontálních priorit. Výsledkem jsou metodické příručky, které byly pro tyto účely vydány.

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství schválil v lednu 2005 alokaci určenou pro technickou pomoc Rámce podpory Společenství ve výši 83 235 034 Kč. V roce 2005 budou dále využity nevyčerpané prostředky z roku 2004 ve výši 8 152 839 Kč. V období prosinec 2004 až duben 2005 probíhala souběžně realizace projektů schválených koncem roku 2004 a příprava, schvalování a realizace projektů  roku 2005. Mezi útvary Ministerstva pro místní rozvoj, které budou čerpat v roce 2005 technickou pomoc Rámce podpory Společenství, se nově zařadily Oddělení koordinace RKS a programování HSS a Odbor kontroly. Od počátku roku 2005 do 14. dubna 2005 bylo předloženo a schváleno 52 projektových žádostí v souhrnné výši 20 669 570 Kč, tedy 25 % rozpočtu. Ve stejném období bylo uzavřeno 19 smluv / objednávek na souhrnnou výši 1 796 106 Kč. Ze strukturálních fondů bylo do dubna 2005 proplaceno 9 projektů roku 2005.

# Footnotes

IS MONIT na administraci projektů je využíván Společným regionálním operačním programem, operačními programy Rozvoj lidských zdrojů, Infrastruktura, Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2, Iniciativou Equal, Iniciativou Interreg a Řídicím orgánem Fondu soudržnosti (MMR). Na Ministerstvu průmyslu a obchodu administraci projektů zajistí informační systém ISOP a na Ministerstvu zemědělství informační systém SAP.

Přibližný údaj, u otevřených výběrových řízení není možné počet přesně stanovit.

Přibližný údaj, u otevřených výběrových řízení není možné počet přesně stanovit.

Na základě článku 46 Nařízení Rady (EC) 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a Nařízení Komise 1159/2000.