Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství listopad 2005 - duben 2006 – REALIZACE TECHNICKÉ POMOCI

# Realizace technické pomoci

## 1 Obecné informace o implementaci TP v roce 2005

Konečný příjemce

Koneční příjemci finančních prostředků TP jsou v roce 2005:

- Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán Rámce podpory Společenství

Konkrétně se jedná o následující útvary:

Oddělení koordinace RKS a programování HSS

Oddělení metodiky a řízení RPS

Oddělení monitoringu RPS

Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS

Oddělení evaluační jednotky RPS

Odbor monitorování programů

Odbor kontroly

- Ministerstvo financí – Platební orgán

Technická část implementace TP

V sledovaném období probíhá implementace TP RPS na dvou úrovních:

- implementace a finalizace projektů TP RPS schválených v roce 2004 a 2005

- schvalování a započetí nových projektů

Finanční prostředky TP byly v roce 2006 alokovány zejména na následující aktivity:

- řízení RPS a Platebního orgánu (řízení Poradního výboru a pracovních skupin, zajištění překladů RPS a výběrových řízení, technické zabezpečení)

- tvorba metodických dokumentů (konzultace s českými a zahraničními experty)

- monitorování strukturálních fondů a pořádání MV RPS (IS MSSF)

- realizace Komunikačního akčního plánu

- evaluace strukturálních fondů

- informační systémy určené k monitorování SF

- příprava na programovací období 2007-2013

## 2 Monitorovací ukazatele

Níže uvedená tabulka zachycuje údaje ke konci března 2006.

| Úroveň indikátoru | Název indikátoru | Jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Výsledná hodnota (2006) | Hodnota schválených projektů | Hodnota zrealizovaných projektů | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstupy | Počet zasedání monitorovacího výboru RPS | Počet | 0 | 5 | 3 | 2 | MSSF |
| Výstupy | Počet vypracovaných analýz a studií | Počet | 0 | 40 | 54 | 46 | MSSF |
| Výstupy | Počet zasedání poradního výboru RPS | Počet | 0 | 10 | 6 | 1 | MSSF |
| Výstupy | Počet jednání pracovních skupin | Počet | 0 | 51 | 37 | 34 | MSSF |
| Výstupy | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. | Počet | 0 | 55 | 49 | 45 | MSSF |
| Výstupy | TA RPS – Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 0 | 5023 | 81 | 63 | MSSF |
| Výstupy | TA RPS – Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací | Počet | 0 | 70 | 86 | 75 | MSSF |
| Výstupy | Počet proškolených osob | Počet osob | 0 | 640 | 346 | 255 | MSSF |
| Výstupy | TA RPS – Nákup technologií HW + SW | Počet | 0 | 5 | 390 | 121 | MSSF |

## 3 Podrobné informace k údajům uvedeným v monitorovacích tabulkách

Projekty roku 2004

Alokace na Technickou pomoc RPS na programovací období 2004-2006 (-2008) činí 6,8 mil. Euro, tedy 220 446 005 Kč. První Monitorovací výbor schválil částku 969 449 Euro (31 507 094 Kč) na rok 2004.

Počet schválených Projektových žádostí činil 47.

Počet uzavřených smluv/objednávek činí 44 (3 projekty zrušeny).

Částka schválená v těchto realizovaných Projektových žádostech činila 720 962 Euro (23 431 255 Kč), tedy 74 % rozpočtu.

Částka, na kterou byly smlouvy uzavřeny, činila 553 460 Euro (17 987 457 Kč), tedy 57 % rozpočtu.

Suma proplacená ze státního rozpočtu činila  499 778 Euro (16 242 802 Kč), tedy  52 % rozpočtu.

Počet projektů proplacených ze SF činí 30.

Suma proplacená ze SF činí 312 976  Euro (10 171 724 Kč), tedy 83,5 % z očekávané refundace ze SF.

Projekty roku 2005

Alokace na Technickou pomoc RPS na programovací období 2004-2006 (-2008) činí 6,8 mil. Euro, tedy 220 446 005 Kč. Monitorovací výbor schválil v lednu 2005 částku 2 561 078 Euro (83 235 035 Kč) na rok 2005.

Počet schválených Projektových žádostí činí 122.

Počet realizovaných Projektových žádostí činí 115.

Částka schválená v těchto realizovaných Projektových žádostech činí  2 052 332 Euro (66 700 819 Kč), tedy  80 % rozpočtu.

Počet uzavřených smluv/objednávek činí 108.

Částka, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, činí  1 525 203 Euro (49 569 102 Kč), tedy  60 % rozpočtu.

Suma proplacená ze státního rozpočtu činí  1 104 591 Euro ( 35 899 222 Kč), tedy  43 % rozpočtu.

Počet projektů proplacených ze SF činí 24.

Suma proplacená ze SF činí 142 542 Euro (4 632 606 Kč), tedy 17,4  % z očekávané refundace ze SF.

Projekty roku 2006

Alokace na Technickou pomoc RPS na programovací období 2004-2006 (-2008) činí 6,8 mil. Euro, tedy 220 446 005 Kč. Monitorovací výbor schválil v listopadu 2005 částku 2 072 179 Euro (67 459 787 Kč) na rok 2006.

Počet schválených Projektových žádostí činí 34.

Počet  realizovaných Projektových žádostí činí 10.

Částka schválená v těchto realizovaných Projektových žádostech činí 1 243 175 Euro ( 40 403 188 Kč), tedy  60 % rozpočtu.

Počet uzavřených smluv/objednávek činí 10.

Částka, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, činí 71 819 Euro (2 334 132 Kč), tedy  3,5 rozpočtu.

Suma proplacená ze státního rozpočtu činí 48 743 Euro (1 584 132 Kč), tedy   2,3 % rozpočtu.

Významné projekty technické pomoci:

Oddělení evaluační jednotky strukturálních fondů:

- 2/05-1 Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-13 - aktualizovaného NRP/NSRR, podpora jejich přípravy a vyjednávacího procesu“

- „4/05: Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS“

Informace k projektům evaluační jednotky viz v části Podrobné informace k projektům evaluačního plánu RPS

Oddělení metodik a řízení:

Projekt „Metodický pokyn – Nesrovnalosti“

Výstup tohoto projektu, Metodický pokyn – Nesrovnalosti, přispívá k harmonizaci postupů při zjišťování, hlášení a řešení nesrovnalostí vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů EU v České republice. Vymezuje jasné povinnosti, zodpovědnosti a práva jednotlivých subjektů implementace při administraci nesrovnalostí a zajišťuje správnou interpretaci nařízení Rady (ES) č.2988/1995 a nařízení Komise (ES) č.1681/1994 v podmínkách daných legislativním prostředím ČR a dále v návaznosti na další právní předpisy, závazná pravidla, doporučení Evropské komise a vnitrostátní předpisy. Projekt byl realizován ŘO RPS v úzké spolupráci s Centrální harmonizační jednotkou, Národním fondem a Odborem rozpočtu  Ministerstva financí, včetně dotčených subjektů implementace strukturálních fondů. Metodický pokyn – Nesrovnalosti byl schválen na Poradním výborem RPS dne 27.2.2006, následně zveřejněn na www.strukturalni-fondy.cz a prezentován na konferenci k problematice nesrovnalostí pořádané Centrální harmonizační jednotkou MF. V návaznosti na projekt a v souvislosti se svoji koordinační a metodickou úlohou ŘO RPS průběžně poskytuje ve spolupráci s odbornou oponentkou projektu konzultace ŘO.

Analýza – Veřejné zakázky v oblasti SF v ČR

Cílem projektu bylo vytvoření analýzy, zabývající se problematikou zadávání veřejných zakázek v ČR s ohledem na financování z prostředků Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Výstupy projektu budou podkladem pro vytvoření kontrolního systému zadávání veřejných zakázek na úrovni RPS.

Analýzu lze rozdělit do dvou rovin:

- rovina obecná, jejíž obsahem je teoretický popis stávajících mechanismů dodržování, kontroly a případných sankcí týkajících se zadávání veřejných zakázek a popis role, kterou v tomto kontextu hraje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Evropská komise, řídicí orgán RPS a řídicí orgány jednotlivých OP a FS,

- rovina konkrétní, jejíž cílem je zmapování současného stavu v oblasti zadávání veřejných zakázek u řídicích orgánů jednotlivých OP, FS, RPS, jakož i u konečných příjemců.

Provedená analýza oblasti veřejných přináší návrhy řešení a základní doporučení k odstranění nalezených nedostatků posuzované dokumentace obsahující pravidla zadávacích řízení organizovaných žadateli a konečnými příjemci pomoci z fondů EU. Analýza se stane podkladem pro vytvoření kontrolního systému zadávání veřejných zakázek na úrovni RPS.  Na ukončený projekt navazuje projekt Metodiky zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem je zpracování metodik zadávání veřejných zakázek dle nového zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se zvláštním zřetelem na oblast implementace pomoci z evropských fondů.

Oddělení monitoringu RPS:

- Zefektivnění monitoringu nástrojů strukturální politiky

Cílem projektu je navrhnout podobu, strukturu a procesy monitoringu v programovacím období 2007-2013. Projekt vychází z požadavků nového programovacího období a z vyhodnocení zkušeností ze současného období.

Projekt je rozdělen do dvou hlavních částí a etap:

- Analytická část – monitoring v programovacím období 2004-2006 (1. etapa)

V rámci této části projektu byla provedena dílčí analýza zajištění monitorování a informačního systému IS MSSF Central ve vztahu k činnostem ŘO RPS, Národního fondu a Centrální harmonizační jednotky a současně analýza zajištění monitorování a informačního systému ve vztahu k činnostem ŘO OP a zprostředkujících subjektů.

- Návrhová část – Návrh struktury a procesů monitoringu v programovacím období 2007-2013 (2. etapa)

V rámci návrhové části projektu je úkolem zpracovatele navrhnout řešení problematiky monitoringu v programovacím období 2007-2013.  Zpracovatel definuje pojetí monitoringu v příštím programovacím období, definuje a popíše základní vlastnosti systému monitorování, navrhne ucelené řešení rozsahu a struktury monitorovacích dat.

Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS:

- Semináře "Budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti"

V březnu 2006 se uskutečnil cyklus 3 seminářů na téma „Budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007-13“. Cílem projektu bylo zajištění komunikace a toku aktuálních a úplných informací mezi ŘO RPS a zainteresovanými subjekty z řad profesionálů v oblasti realizace politiky HSS v ČR z veřejného (státního) i privátního sektoru.

Cílovou skupinou semináře byli pracovníci implementační struktury současných i předpokládaných budoucích sektorových OP, pracovníci implementační struktury předpokládaných regionálních OP regionů soudržnosti, konzultanti a odborníci v oblasti strukturálních fondů EU z privátního sektoru (počet účastníků semináře byl cca 170 osob).

Na cyklus seminářů navázala elektronická konference v diskusním fóru na E-RPS (www.strukturalni-fondy.cz). Hlavním cílem založení diskusního fóra je pokračovat v diskusi o budoucnosti politiky HSS 2007-13 a sdílení dokumentů vztahujících se k dané problematice.

- V únoru 2006 se uskutečnil tisk a distribuce publikace „Průvodce fondy EU“ (náklad dotisku aktualizovaného a rozšířeného vydání publikace byl 5 tis. ks). Publikace je určená zejména potenciálním příjemcům pomoci fondů EU, ale svou komplexností je vhodná i jako studijní materiál. Distribuce proběhla do široké sítě zprostředujících subjektů programů, poradenských a vzdělávacích institucí, knihoven, informačních center apod.

Oddělení koordinace RKS a programování HSS:

- Analytické práce, syntéza a dílčí návrhy pro zpracování

Projekt  bude analyzovat podkladové materiály, provede jejich syntézu, najde způsob jejich využití pro sestavení NSRR a předloží návrh NSRR, jenž bude sloužit pro financování z fondů EU v období 2007 – 2013. Dostatečnou oporu a konkrétní východiska pro zpracování NSRR poskytne aktuální verze Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013, zejména pak část týkající se doporučení zpracovatele NRP pro tvorbu NSRR. Cílem NSRR je zajistit, aby pomoc z fondů EU byla v souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství, dalšími relevantními politikami Společenství (Lisabonská strategie a politika rozvoje venkova), klíčovými domácími rozvojovými strategiemi (SUR a SHR) a Národním programem reforem. NSRR bude dokumentem, který bude předložen Evropské komisi k projednání a následnému schválení. NSRR musí vycházet z aktuálního znění návrhu všeobecného nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti. NSRR se stane základním dokumentem pro využívání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice v období 2007 - 2013.