Evaluační plán IOP pro rok 2015

Plán evaluačních aktivit pro rok 2015 vychází z evaluačního plánu IOP na období 2007-2013, projednaného na zasedání Monitorovacího výboru IOP 11. února 2008.

Roční evaluační plány konkretizují zamýšlené evaluace po stránce obsahové a finanční. Koncepci ročního evaluačního plánu sestavuje evaluační pracoviště ŘO IOP a obsahuje i evaluace pro nástupnický program IROP. Návrh ročního evaluačního plánu předkládá ŘO IOP ke schválení Monitorovacímu výboru IOP na podzimním zasedání.

1. EVALUACE ŘÍDICÍHO ORGÁNU IOP

Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit v IOP

Závěrečné vyhodnocení výsledků informačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm, vychází z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Cílem je vyhodnotit jednotlivá komunikační a propagační opatření přijatých v rámci provádění Komunikačního plánu IOP 2007 – 2013. Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření bude součástí závěrečné zprávy o provádění programu.

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: externí

Časový rámec: červen 2015 - říjen 2015

Finanční rozsah: 200 000,- Kč bez DPH

Garant: Řídící orgán IOP

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu implementační struktury IOP 2015

Na základě výsledků Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011 je v akčním plánu této analýzy stanoveno každoroční mapování výkonu a nákladů administrativních kapacit implementační struktury IOP. Cílem je zjistit vynaložené finanční prostředky jednotlivých zprostředkujících subjektů na výkon delegovaných činností a celkové náklady na řízení programu. Z porovnání výkonů a finančních nákladů na jednotlivých zprostředkujících subjektech identifikovat rizika a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a hospodárnosti.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** interní

**Časový rámec:** červen 2015 – září 2015

**Finanční rozsah: -**

Garant: Řídící orgán IOP

Analýza stavu IOP k  31. 12. 2014, absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+2

ŘO a ZS zpracovávají analýzy absorpční kapacity způsobem odpovídajícím zbývajícím finančním prostředkům a fázi programového cyklu. Analýza Integrovaného operačního programu je zpracována na počátku nového roku na základě údajů v informačním systému Monit7+ IOP k datu 31. 12. 2014 a na základě informací a zkušeností Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů. Souhrnná analýza musí být zpracována do 15. 2. 2015.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** interní

**Časový rámec:** leden 2015 – únor 2015

**Finanční rozsah: -**

**Garant:** Řídící orgán IOP

**Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP**

Zpracování předběžného posouzení využití FN v IROP vychází z Nařízení 1303/2013, čl. 37, odst. 2. Cílem předběžného posouzení je objektivně posoudit možnosti aplikace a následně přímé realizace podpory prostřednictvím finančních nástrojů v intervencích IROP.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** externí

**Časový rámec:** říjen 2014 – únor 2015

**Finanční rozsah:** 790 000,- Kč bez DPH

**Zpracovatel:** Deloitte Advisory s.r.o

**Garant:** Řídící orgán IROP

Ad hoc evaluace

Ad hoc evaluace jsou hodnocení operativní povahy, vypracovaná na základě problémů zjištěných při implementaci IOP, zadání od Monitorovacího výboru IOP nebo požadavku NOK a Evropské komise.

1. EVALUACE ZPROSTŘEDKUJÍCÍCH SUBJEKTŮ

Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

MZd v roce 2011 připravilo Projekt technické pomoci 6.1 – Audity 4., 5. a 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví, který byl schválen k realizaci Výběrovou komisí TP IOP. Evaluace navazuje na Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, realizovaný na začátku roku 2011. Cílem auditu je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP. Na jejím základě dodavatel provede analýzu efektivnosti výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Zakázka byla rozdělena dle § 98 na tři části, které probíhají podle termínů ukončení projektů v jednotlivých výzvách.

|  |
| --- |
| Část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu  Předpokládaný termín: dokončeno květen 2014  Cena zakázky: 154 880 vč. DPH |
| Část 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu  Předpokládaný termín: červen 2014 – leden 2015  Cena zakázky: 690 184 vč. DPH |
| Část 3 Audit realizace projektů 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu  Předpokládaný termín: únor 2015 – listopad 2015  Cena zakázky: 929 522 vč. DPH |

Přestože je zakázka nazvána jako audit, může být považována rovněž za evaluaci, ze které vzejde zhodnocení implementačního systému ZS při administraci projektů a především doporučení pro jeho změnu – zejména úpravy Operačního manuálu ZS GG MZd, úprava konkrétních pracovních postupů odboru evropských fondů, návrhy na zlepšení komunikace a předávání informací. Výstupem budou rovněž doporučení pro realizaci zakázek v prostředí českého zdravotnictví.

Výstup: tři auditní (evaluační) zprávy a jedna souhrnná zpráva

Zpracování: externí

Časový rámec: říjen 2013 - listopad 2015

Finanční rozsah: 1 774 586 Kč včetně DPH

Garant: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví

MZd zamýšlí v roce 2015 provést zhodnocení dosavadního a předpokládaného plnění cílů oblasti intervence 3.2 na základě realizovaných projektů v kontextu současného společenského a ekonomického vývoje a zejména očekávaného stavu českého zdravotnictví. Důraz bude kladen především na plnění globálního cíle: „Zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví (public health services).“

Základní otázky, které by měla evaluace odpovědět:

* Jsou zvolené aktivity v realizovaných projektech relevantní stanoveným cílům oblasti intervence 3.2?
* Povede jejich realizace k naplnění těchto cílů (částečné/úplné)?
* Které aktivity je ještě nezbytné realizovat pro úspěšné naplnění cílů oblasti intervence 3.2?
* Odpovídá nastavení oprávněných žadatelů v rámci 3.2 cílům oblasti intervence 3.2?
* Jsou vynaložené prostředky adekvátní dosaženým výstupům?
* Odpovídá skutečné rozložení alokací mezi jednotlivé podporované aktivity (a, b, c) cílům programu a dosaženým výsledkům?
* Dochází při realizaci projektů 3.2 IOP k synergickým vazbám s dalšími projekty financovanými v rámci fondů EU?
* Mají výsledky projektů vliv na ekonomický a sociální rozvoj jednotlivých regionů?

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: prosinec 2014 – květen 2015

Finanční rozsah: bude stanoven na základě konkrétního zadání

Garant: Ministerstvo zdravotnictví ČR