## Přehled plnění závěrů a doporučení z 8. zasedání Monitorovacího výboru IOP ze dne 24. 11. 2011 a jednání s EK ze dne 30. 3. 2012

| Úkol uložen | Číslo závěrů / úkolu | Termín splnění | Způsob splnění úkolu |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. zasedání Monitorovacího výboru IOP ze dne 24. 11. 2011 |
|  | žádost Evropské komise Auditnímu orgánu o provedení auditu u projektů v aktivitách b), c), e) v prioritní ose 4 se zaměřením na hospodárnost a efektivnost vynakládaných prostředků |  | Auditní orgán žádost zamítl |
| Řídícímu orgánu | zapracovat do textu Zprávy o realizaci IOP k 30. 9. 2011 připomínky vzešlé z diskuse a zaslané členy Monitorovacího výboru IOP | T: 13. 12. 2011 | Zapracováno do Zprávy o realizaci IOP k 30. 9. 2011 |
|  | informovat na příštím zasedání MoV IOP o vyhodnocení činnosti pracovních skupin zřízených MoV IOP a navrhnout efektivní řešení | T: 31. 5. 2012 | ŘO IOP informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP |
|  | zařadit do podkladů na příští zasedání MoV IOP detailní tabulky se stavem realizace projektů v prioritní ose 1 | T: 31. 5. 2012 | ŘO IOP zařadí tabulky do podkladů na 9. zasedání MoV IOP |
| Řídícímu orgánu ve spolupráci se Zprostředkujícími subjekty | ve spolupráci se ZS IOP připravit přehled nástrojů a procesů aplikovaných v IOP v souvislosti s pravidly 3E a možnosti jejich optimalizace do budoucna, informovat členy MoV IOP na dalším zasedání | T: 31. 5. 2012 | ŘO IOP informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP |
| Řídícímu orgánu | zasílat členům MoV IOP v dvouměsíčních intervalech informaci o stavu příprav FN Jessica a aktualizovaný harmonogram jeho realizace; první informaci zaslat k 16. 1. 2012 | T: 16. 1. 2012; 16. 3. 2012; 16. 5. 2012 | Odesláno 16. 1. 2012 a 16. 3. 2012 členům MoV IOP |
|  | zahrnovat do dalších Zpráv o realizaci IOP a Výročních zpráv IOP informaci o naplňování úkolů z akčních plánů jednotlivých evaluací |  | Zahrnuto do Zprávy o realizaci k 31. 3. 2012 a Výroční zprávy IOP za rok 2011 |
|  | vyzvat nositele projektů v oblasti intervence 4.1, v aktivitách a), b), c) a e) k zajištění zapojení krajů a MK ČR do realizace projektů a přípravy Koncepce rozvoje cestovního ruchu; informovat členy MoV na příštím zasedání | T: 11.1.2012 a 24.4.2012 | ŘO IOP vyzval CzechTourism a odbor cestovního ruchu MMR dopisem s uvedeným požadavkem a informací o zapojení partnerů. |
|  | zasílat členům MoV závěrečné zprávy z provedených evaluací |  | Ve sledovaném období žádná zpráva nebyla, členům MoV IOP bude zasíláno průběžně |
|  | předat NOK návrhy na rozšíření zaměření Strategického hodnocení 2012 | T: 7. 12. 2012 | Odesláno na NOK 7. 12. 2012 |
|  | prověřit na ŘO IOP a ZS IOP strukturu výdajů vynakládaných na outsourcované činnosti a informovat MoV na příštím zasedání | T: 31. 5. 2012 | Informace v podkladech na 9. zasedání MoV IOP |
|  | informovat členy MoV o opatřeních pro zlepšení čerpání a řízení projektů v oblastech intervence spadajících do kompetence MV | T: 31. 5. 2012 | ŘO IOP informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP - bod č.7 |
| Ministerstvu vnitra | předložit do 6. 1. 2012 ŘO IOP návrh na řešení personální situace zprostředkujícího subjektu MVČR s ohledem na optimalizaci outsourcovaných činností a pracovních úvazků na DPČ | T: 6. 1. 2012 | Předloženo 6. 1. 2012 na ŘO IOP |
|  | prostřednictvím ŘO IOP předložit EK do 6. 1. 2012 informaci o stavu institucionálního nastavení realizace Strategie Smart Administration a harmonogram kroků nezbytných pro plnou funkčnost zapojených struktur | T: 6. 1. 2012 | Informace zaslána 6. 1. 2012 do EK (p. Kuchtík, p. Pravda) |
|  | prostřednictvím ŘO IOP předložit EK do 15. 12. 2011 souhrnnou informaci o stavu realizace projektů základních registrů a na ně navazujících projektů v IOP a OPLZZ a rizika ohrožující spuštění základních registrů v termínu stanoveném zákonem | T: 15. 12. 2011 | Informace zaslána 15. 12. 2011 do EK (p.Kuchtík, p. Pravda) |
|  | informovat členy MoV IOP prostřednictvím ŘO IOP do 6. 1. 2012 o opatřeních přijatých k řešení rizik ohrožujících spuštění základních registrů | T: 10. 1. 2012 | Informace zaslána členům MoV IOP 10. 1. 2012 |
| Řídícímu orgánu IOP ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Centrem pro regionální rozvoj | provést do 31. 3. 2012 analýzu delegovaných činností s cílem identifikovat nadbytečné a duplicitních procesy a navrhnout jejich změny |  | Informace o průběhu evaluace zaslána na EK (p.Kuchtík) dne 26. 3. 2012. Zpráva zaslána do připomínkového řízení 30. 3. 2012. Závěrečná zpráva z evaluace bude zveřejněna do 25. 5. 2012 |
| Ministerstvu práce a sociálních věcí | předložit do 6. 1. 2012 ŘO IOP návrh na řešení personální situace zprostředkujícího subjektu MPSV s ohledem na množství roztříštěných pracovních úvazků | T: 16. 12. 2012 | Zasláno do EK (p.Kuchtík) dne 28. 3. 2012 |
|  | posílat EK měsíční reporting o postupu realizace jednotlivých projektů, predikcích a opatřeních přijatých ke zlepšení situace. První report zaslat do 15. 12. 2011 | T: vždy k 15. dni v měsíci | Reporting zasílán do EK od prosince 2011 vždy k 15. dni v měsíci |
| Ministerstvu zdravotnictví | předat do 5. 12. 2011 ŘO IOP analýzu trhu se zdravotnickou technikou a zveřejnit ji. ŘO předá analýzu EK | T: 31. 1. 2012 | Analýza zaslána EK elektronicky 31. 1. 2012. Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněna 9. 1. 2012 |
| Odboru cestovního ruchu MMR | poskytnout EK prostřednictvím ŘO IOP do 15.12 2011 informaci o stavu příprav Koncepce rozvoje cestovního ruchu po roce 2014 | T: 15. 12. 2011 | Informace o stavu přípravy koncepce zaslána EK (p.Kuchtík, p.Pravda) elektronicky 15. 12. 2011 |
| Jednání s Evropskou komisídne 30. 3. 2012 |
| Ministerstvu vnitra | MVČR předloží Evropské komisi na 9. MoV IOP seznam spících projektů s konečným rozhodnutím o realizaci nebo nerealizaci projektů (využít RVKIS) v oblasti intervence 1.1 (v případě rozhodnutí o realizaci uvede MVČR posun v realizaci jednotlivých projektů) | T: 31. 5. 2012 | MVČR předloží informaci na 9. zasedání MoV IOP |
| Řídícímu orgánu | ŘO IOP bude Evropskou komisi na 9. MoV IOP informovat o převedení zbývajících administrativních činností z MVČR na CRR ČR a ŘO IOP | T: 31. 5. 2012 | ŘO IOP bude Evropskou komisi informovat na 9. zasedání MoV IOP - bod č.7 |
| Ministerstvu vnitra | MVČR zašle Evropské komisi prostřednictvím ŘO IOP informaci o schváleném řešení problematiky zapojení České pošty s.p. do projektů v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4, včetně podrobné analýzy dopadů na realizaci projektů (změny harmonogramu projektů, výběrová řízení a jejich kontrola apod.) | T: 20. 4. 2012 | Informace zaslána do EK 20. 4. 2012 (p. Kuchtík, p. Pravda) Analýza dopadů na realizaci projektů bude zpracována a zaslána do EK ihned po finalizaci analýzy praktického zapojení České pošty, s.p. do jednotlivých projektů a přípravy potřebné dokumentace. Očekávaný termín je na přelomu května a června. |
|  | MVČR bude Evropskou komisi na 9. MoV IOP informovat o nastavení systému věcných garantů k jednotlivým tématům ve výzvách vztahujících se k oblasti intervence 2.1 | T: 31. 5. 2012 | MVČR předloží informaci na 9. zasedání MoV IOP |
| Ministerstvu práce a sociálních věcí a Centru pro regionální rozvoj | MPSV a CRR ČR přijmou veškerá doporučení vyplývající ze závěrečné zprávy evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“. | T: průběžně na základě přijatého akčního plánu (viz bod 10) | Po finalizaci zprávy evaluace (do 25. 5. 2012) bude vytvořen akční plán s jednotlivými úkoly a termíny. |
| Ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj a Řídícím orgánem | MPSV ve spolupráci s CRR ČR a ŘO IOP sestaví akční plán implementace jednotlivých doporučení vycházející z evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“ a zašle prostřednictvím ŘO IOP Evropské komisi | T: 30. 4. 2012 | Viz bod 9. |