|  |  |
| --- | --- |
| **Realizace finančního nástroje JESSICA v Integrovaném operačním programu** | |
| termín | činnost |
| 31.5.2011 | MoV schválil zařazení finančního nástroje JESSICA do oblasti intervence IOP 5.2 s využitím realokace z OPTP. |
| 3.6.2011 | Jednání Pracovní skupiny ŘO IOP k implementaci fin. nástroje JESSICA (PS JESSICA) k vyjasnění podporovaných aktivit, typovým projektům, zapojení SFRB, změnám metodiky pro předkladatele IPRM, harmonogramu realizace, informacím a zkušenostem s implementací JESSICA v jiných OP. |
| 9.6.2011 | Jednání PS JESSICA k institucionálnímu zabezpečení fin. nástroje, návrhu smlouvy mezi FRM a MMR, aktivitám podporovaným FN JESSICA. |
| 21.6.2011 | Konference pořádaná NOK na téma “Nástroj finančního inženýrství JESSICA a možnosti jeho využití” za účasti zástupců ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava, polských regionů a EIB. |
| 28.6.2011 | Jednání ŘO IOP se zástupci odboru politiky bydlení MMR a SFRB k parametrům úvěru, institucionálnímu zabezpečení, personálnímu a finančnímu zajištění SFRB pro implementaci JESSICA. |
| 8.7.2011 | Vyjádření odboru veřejného investování MMR k aplikaci ust. §18 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v případě výběru SFRB jako správce FRM. |
| 14.7.2011 | Jednání PS JESSICA k variantám implementace FN JESSICA v IOP. |
| 25.7.2011 | Jednání náměstků ministra a zástupců ŘO IOP pro implementaci finančního nástroje JESSICA v IOP k výběru varianty implementace FN JESSICA v IOP. |
| 26.7.2011 | Vyjádření odboru veřejného investování MMR k aplikaci ust. §18 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v případě výběru SFRB jako správce podílového fondu. |
| 29.7.2011 | Předložení revize programového dokumentu IOP do EK. |
| 8.8.2011 | Konzultační jednání zástupců ŘO, MMR, SFRB a externích expertů s EIB. |
| září 2011 | ŘO IOP zahájil přípravu konceptu zřízení holdingového fondu. |
| 19.9.2011 | Jednání PS JESSICA. Příprava dopisu na MF. Předpoklady průběhu legislativního procesu v souvislosti se změnou zákona o SFRB. |
| 22.9.2011 | Obdrženy připomínky EK k návrhu revize programového dokumentu IOP, k realizaci JESSICA v IOP žádné připomínky. |
| 23.9.2011 | Odeslán dopis na MF v souvislosti s konzultací k otázkám zřízení HF, převodu prostředků na HF a zaúčtování transakcí. |
| 28.9.2011 | Účast na setkání PS „Lessons Learned“ a PS „Housing“ v Bruselu. |
| 5.10.2011 | Zahájení přípravy návrhu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro HF. |
| 13.-14.10.2011 | Konference IOP v 5.2, informace o přípravě FN JESSICA. |
| 18.10.2011 | Konzultace ŘO IOP, NOK a OPB se zástupci EK a EIB v Bruselu. |
| 24.10.2011 | Jednání PS JESSICA k závěrům konzultace s EK. |
| 27. a 28. 10. 2011 | Účast zástupců ŘO IOP na 3. Výroční konferenci „JEREMIE and JESSICA: Delivering results“ ve Varšavě, Polsko. |
| 4.11.2011 | Konzultace s MF k otázkám zřízení HF, převodu prostředků na HF a zaúčtování transakcí. |
| 4.11.2011 | Odeslání dopisu na DG Competition k problematice notifikace. |
| 10.11.2011 | Konference k realizaci IPRM v IOP v Praze, informace o podmínkách realizace FN JESSICA, průzkum absorpční kapacity. |
| 22.11.2011 | Konference k realizaci IPRM v IOP v Olomouci, informace o podmínkách realizace FN JESSICA, průzkum absorpční kapacity. |
| 24.11.2011 | Monitorovací výbor IOP – ŘO předloží podrobnou informaci o implementaci FN JESSICA. |
| 28.11.2011 | Jednání PS JESSICA. |
| 30.11.2011 | Konzultace ŘO IOP se SFRB k návrhu Investiční strategie |
| 7.12.2011 | Výroční setkání NOK, ŘO OP a EK, Zlín, informace o FN JESSICA. |
| 9.12.2011 | Konzultace ŘO IOP se SFRB k návrhu Investiční strategie. |
| 23.12.2011 | Schválení změny programového dokumentu IOP Evropskou komisí. |
| Do 31.12.2011 | Doplnění Metodiky pro předkladatele IPRM o postupy při implementaci FN JESSICA. |
| 9. 1. 2012 | Konzultace náměstků ministra s předsedou Svazu měst a obcí. |
| 12. 1. 2012 | Konzultace ŘO IOP se SFRB k návrhu Investiční strategie. |
| 17. 1. 2012 | Jednání PS JESSICA. |
| 17. 1. 2012 | Zaslání informace členům MoV IOP o průběhu realizace FN JESSICA v IOP. Plnění úkolu z 8. MoV IOP. |
| Do 31. 1. 2012 | Příprava návrhu změn zákona o SFRB. |
| 6. 2. 2012 | Dotazy z DG Competition k rozšíření notifikace. |
| 13. 2. 2012 | Odpověď ŘO na dotazy DG Competition. |
| 15. 2. 2012 | Účast na setkání PS „Lessons Learned“ a PS „Housing“ v Bruselu. |
| 15. 2. 2012 | Konzultace ŘO se zástupci DG Regio a DG Competition. |
| 24. 2. 2012 | Připraven IS BENEFIT pro FN JESSICA. |
| 27. 2. 2012 | Zpřístupnění IS BENEFIT pro předložení projektové žádosti. |
| 27. 2. 2012 | Informativní setkání ŘO, OVI, NOK a OP TP k možnostem spolufinancování nákladů na právní služby SFRB. |
| 28. 2. 2012 | Schválení a vydání dodatku Metodiky pro předkladatele IPRM s postupy při implementaci FN JESSICA v IOP. Rozhodnutí ministra č. 29/2012. |
| 2. 3. 2012 | Obdrženo vyjádření DG COMPETITION ke změně Rozhodnutí N342/2008 k veřejné podpoře. |
| 14. 3. 2012 | Jednání PS JESSICA. |
| 16. 3. 2012 | Zaslání informace členům MoV IOP o průběhu realizace FN JESSICA v IOP. Plnění úkolu z 8. MoV IOP. |
| 20. 3. 2012 | Poslanecké sněmovně PČR skupina poslanců předložila návrh novely zákona o SFRB. |
| 23. 3. 2012 | Návrh novely zákona o SFRB rozeslán předsedkyní Legislativní rady vlády k připomínkám s termínem do 4. 4. 2012. |
| 4. 4. 2012 | Jednání SFRB u 1. NM k problematice notifikací. |
| 5. 4. 2012 | Koordinační jednání na SFRB k realizaci FN JESSICA. |
| 5. 4. 2012 | Zahájení přípravy podkladových materiálů k přílohám IS BENEFIT, zadávací dokumentace k výběrovému řízení na správce FRM a organizační struktuře HF. |
| 6. 4. 2012 | Zaslání pracovní verze připravených podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na SFRB. |
| 10. 4. 2012 | Zadání odborného posudku ke změně Rozhodnutí Komise N342/2008 k veřejné podpoře. |
| 11. 4. 2012 | Projednání poslaneckého návrhu novelizace zákona o SFRB vládou a přijetí usnesení ze dne 11. dubna 2012 č. 274. |
| 16. 4. 2012 | Finální dopracování prezentace SFRB a MMR k FN JESSICA v IOP. |
| 17. 4. 2012 | Účast zástupce ŘO IOP na setkání PS „Housing“ v Bruselu. |
| 23. 4. 2012 | Pracovní setkání ŘO IOP a SFRB k přílohám IS BENEFIT a problematice znatelnosti nákladů HF. |
| 25. 4. 2012 | Postoupení SFRB rozepsané struktury povinných příloh IS BENEFIT, podrobné struktury rozpočtu pro výdaje HF a způsobu dokladování těchto výdajů. |
| 26. 4. 2012 | Koordinační jednání na SFRB k realizaci FN JESSICA. |
| 26. 4. 2012 | Obdržení připomínek ze strany SFRB k podmínkám Rozhodnutí o poskytnutí dotace. |
| 27. 4. 2012 | Vypořádání připomínek k podmínkám Rozhodnutí o poskytnutí dotace. |
| 30. 4. 2012 | SFRB postoupena Příručka pro předkladatele IPRM v IOP aktualizovaná k 1. květnu 2012 o postupy v souvislosti s FN JESSICA. Městům byla rozeslána jako součást pozvánky k seznámení s FN JESSICA v červnu 2012. |
| 9. 5. 2012 | PSP ČR v prvním čtení podpořila poslaneckou novelu zákona o SFRB. |
| do konce května 2012 | Projednání podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace s PCO. |
| 16. 5. 2012 | Předání připomínek ŘO k návrhu zadávací dokumentace pro výběr správce FRM. |
| 16. 5. 2012 | Zaslání informace členům MoV IOP o průběhu realizace FN JESSICA v IOP.  Plnění úkolu z 8. MoV IOP. |
| 16. 5. 2012 | Předložení informace 1. NM o průběhu realizace FN JESSICA v IOP. |
| 31. 5. 2012 | 9. zasedání Monitorovacího výboru IOP, informace o realizaci FN JESSICA. |
| červen 2012 | Zahájení procesu notifikace. |
| 21. 6. 2012 | Seznámení měst se schválenými IPRM s FN JESSICA a novou metodikou IPRM. |
| 25. 6. 2012 | Seznámení měst bez IPRM s FN JESSICA a novou metodikou IPRM. |
| do konce srpna 2012 | Instruktáž k předložení projektové žádosti prostřednictvím IS BENEFIT. |
| přelom září a října2012 | Předpoklad schválení návrhu legislativních změn v souvislosti s vyčleněním části SFRB jako HF. |
| do 15. 10. 2012 | Předložení projektové žádosti prostřednictvím IS BENEFIT7. |
| do 30. 10. 2012 | Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro SFRB. |
| do 15. 11. 2012 | Předložení monitorovací zprávy a žádosti o platbu. |
| do 30. 11. 2012 | Převod prostředků z MMR na SFRB, zařazení výdaje do nejbližší certifikace. |
| do 15. 12. 2012 | Výzva pro města k rozšíření stávajících IPRM a v případě zájmu měst výzva ke zpracování nových IPRM. |
| v průběhu 4. čtvrtletí 2012 | Vyhlášení výběrového řízení na správce FRM. |
| do konce roku 2012 | Schválení IPRM s rozšířenými zónami deprivovaného území. Případné schválení nových IPRM. |
| červen 2013 | Podpis smlouvy mezi HF a vybraným správcem FRM. |
| červen – červenec 2013 | Vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o úvěr. |
| 2013 | Poskytování prvních úvěrů. |
| do konce roku 2015 | Převedení celé alokované částky na konečné uživatele. |