Evaluační plán IOP pro rok 2013

Plán evaluačních aktivit pro rok 2013 vychází z evaluačního plánu IOP na období 2007-2013, projednaného na zasedání Monitorovacího výboru IOP 11. února 2008.

Roční evaluační plány konkretizují zamýšlené evaluace po stránce obsahové a finanční. Koncepci ročního evaluačního plánu sestavuje evaluační pracoviště ŘO IOP a projednává ji pracovní skupina pro evaluaci IOP, kterou tvoří zástupci Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů. Návrh ročního evaluačního plánu předkládá ŘO IOP ke schválení Monitorovacímu výboru IOP na podzimním zasedání.

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit za rok 2013

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, provedl ŘO IOP v roce 2010 vyhodnocení informačních a propagačních opatření za roky 2007 - 2010, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Vyhodnocení propagačních aktivit bylo uvedeno ve výroční zprávě IOP za rok 2010.

Jedním z doporučení uvedeného vyhodnocení je zavedení každoroční externí evaluace komunikačních aktivit a na základě těchto evaluací vytvoření "strategického backgroundu", který bude částečně vyhodnocován interně, částečně externě vždy v následném roce. Na základě dalšího doporučení z Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP 2007 – 2010 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci s kreativním supervizorem koncepci, která se zaměřuje na informování veřejnosti o tom, jak a čím jednotlivé podporované oblasti IOP zlepšují a posilují kvalitu života. Vzhledem k zavádění koncepce a přípravě internetové kampaně v roce 2012, není ještě účelné provádět vyhodnocení za rok 2012.

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: prosinec 2013 – březen 2014

Finanční rozsah: 500 000,- Kč bez DPH

Garant: ministerstvo pro místní rozvoj

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu implementační struktury IOP 2013

Na základě výsledků Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011 je v akčním plánu stanoveno každoroční mapování výkonu a nákladů administrativních kapacit implementační struktury IOP. Cílem je zjistit vynaložené finanční prostředky jednotlivých zprostředkujících subjektů na výkon delegovaných činností a celkové náklady na řízení programu. Z porovnání výkonů a finančních nákladů na jednotlivých zprostředkujících subjektech identifikovat rizika a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a hospodárnosti.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** interní

**Časový rámec:** červen – září 2013

**Finanční rozsah: -**

Garant: ministerstvo pro místní rozvoj

Analýza stavu programu IOP k 2.1.2013, absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+3

V závislosti na oblasti intervence zpracovávají ŘO a ZS analýzy absorpční kapacity způsobem odpovídajícím zbývajícím finančním prostředkům a fázi programového cyklu. Absorpční kapacitu sledují ve všech fázích projektového cyklu. V návaznosti na jejich výsledky zpracují ZS analýzy absorpční kapacity pro jednotlivé oblasti intervence a tam, kde je to vhodné, až do úrovně podporovaných aktivit. Vypracovávají se na počátku kalendářního roku, souhrnná analýza musí být zpracována do 15.2. Na základě výsledků analýzy rizik, vyhodnocení výzev a evaluací bude hodnocení absorpční kapacity pro rok 2012 zaměřeno na detailní vyhodnocení úspor v projektech a problémy žadatelů a příjemců v průběhu přípravy a realizace projektů. Zprostředkující subjekt informuje o výsledcích analýz absorpční kapacity a o případných problémech ŘO IOP.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** interní

**Časový rámec:** prosinec 2012 – únor 2013

**Finanční rozsah: -**

**Garant:** ministerstvo pro místní rozvoj

Evaluace systému vzdělávání pracovníků implementační struktury IOP

Cílem evaluace systému vzdělávání je prověřit stav a navrhnout zlepšení v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování vzdělávacích potřeb. Evaluace prověří systém na ŘO IOP a ZS IOP. Dílčím cílem bude posouzení návaznosti vzdělávacího systému uplatňovaného v IOP na vzdělávací systém jednotlivých institucí, pod které ŘO IOP a ZS IOP spadá, a na vzdělávací aktivity NOK. Očekáváme doporučení, která povedou k zefektivnění systému, standardizaci vzdělávání na všech úrovních implementace a cílenějšímu plánování a vykazování vzdělávacích aktivit.

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: leden 2013 – červen 2014

Finanční rozsah: 500 000,- Kč bez DPH

Garant: ministerstvo pro místní rozvoj

Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíly programu IOP

S ohledem na podnět NKÚ při kontrole provázanosti monitorovacích indikátorů s cíly oblasti intervence 5.1 IOP považujeme za vhodné provést interní analýzu této vazby u všech oblastí intervence. Cílem je identifikovat riziková místa a navrhnout doplnění indikátorové soustavy zdroji dat, které umožní vyhodnotit naplnění jednotlivých cílů oblastí intervence. Při evaluaci předpokládáme využít dosavadní výstupy z evaluace změn PD IOP a informace a zdroje dat z jednotlivých resortů, které se podílely na formulaci jednotlivých oblastí intervencí IOP.

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: interní

Časový rámec: prosinec 2013 – květen 2014

Finanční rozsah: -

Garant: ministerstvo pro místní rozvoj

Ex-ante evaluace pro programové období 2014 – 2020

Zadání ex ante - předběžného hodnocení vychází z čl. 48 návrhu nařízení o společných ustanoveních (v současném období čl. 48 nařízení č. 1083/2006), jeho provedení je povinností orgánu odpovědného za přípravu programu, předběžné hodnocení se předkládá Komisi současně s programem a se shrnutím. Hodnocení provádějí odborníci funkčně nezávislí na řídícím orgánu či zpracovateli návrhu programu.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** externí

**Časový rámec:** prosinec 2012 – červenec 2013

**Finanční rozsah:** 700 000,- bez DPH

Garant: ministerstvo pro místní rozvoj

Posouzení vlivu programu pro 2014+ na životní prostředí

Zpracování posouzení vlivu programu na životní prostředí (včetně vlivů na veřejné zdraví a na soustavu NATURA 2000) vychází nejen z ustanovení čl. 48 odst. 4 návrhu nařízení o společných ustanoveních, ale rovněž ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění, který do českého prostředí transponuje směrnici EP a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001. Posouzení musí provádět osoba/osoby s autorizací (nebo firma, u níž osoby s autorizací pracují), osvědčení o způsobilosti vydává MŽP.

**Výstup:** závěrečná zpráva

**Zpracování:** externí

**Časový rámec:** prosinec 2012 – červenec 2013

**Finanční rozsah:** 500 000,- bez DPH

Garant: ministerstvo pro místní rozvoj

Ad hoc evaluace

Ad hoc evaluace jsou hodnocení operativní povahy, vypracovaná na základě problémů zjištěných při implementaci IOP, zadání od Monitorovacího výboru IOP nebo požadavku NOK a Evropské komise.

EVALUACE ZPROSTŘEDKUJÍCÍCH SUBJEKTŮ

Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

MZd v roce 2011 připravilo Projekt technické pomoci 6.1 – Audity 4., 5. a 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví, který byl schválen k realizaci Výběrovou komisí TP IOP. Svou povahou navazuje evaluace na Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, který byl realizován na začátku roku 2011. Cílem auditu je tedy kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení realizovaných v rámci všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP na jejímž základě dodavatel provede i analýzu efektivnosti realizace výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení nastavení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Zakázka bude rozdělena dle § 98 na tři části, které budou probíhat vzhledem k rozdílným termínům ukončení projektů v rámci jednotlivých výzev odděleně.

Přestože je zakázka nazvána jako audit, může být považována rovněž za evaluaci, z níž vzejde zhodnocení dosavadního nastavení implementačního systému v rámci ZS při administraci projektů a především doporučení pro jeho změnu – zejména úpravy Operačního manuálu ZS GG MZd, úprava konkrétních pracovních postupů odboru evropských fondů, návrhy na zlepšení komunikace a předávání informací atp. Výstupem pak budou rovněž i doporučení pro realizaci zakázek v prostředí českého zdravotnictví obecně.

Výstup: auditní (evaluační) zpráva/souhrnná zpráva

Zpracování: externí

Časový rámec: říjen 2012 až duben 2014

Finanční rozsah: 12 200 000 Kč včetně DPH

Garant: ministerstvo zdravotnictví

Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví

MZd zamýšlí v roce 2013 provést zhodnocení dosavadního a předpokládaného plnění cílů oblasti intervence 3.2 na základě realizovaných projektů dosud vyhlášených výzev v kontextu současného společenského a ekonomického vývoje a zejména očekávaného stavu českého zdravotnictví, kdy bude především kladen důraz na zhodnocení plnění globálního cíle definovaného následujícím způsobem: „Zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví (public health services).“

Vzhledem ke stavu realizace oblasti intervence budou výstupy této evaluace především použity jako podkladová analýza pro přípravu příštího programového období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2014 – 2020.

Základní otázky, které by měla evaluace odpovědět, jsou:

* Jsou zvolené aktivity v realizovaných projektech relevantní stanoveným cílům oblasti intervence 3.2? Povede jejich realizace k naplnění těchto cílů (částečné/úplné)?
* Které aktivity je ještě nezbytné realizovat pro úspěšné naplnění cílů oblasti intervence 3.2?
* Odpovídá nastavení oprávněných žadatelů v rámci 3.2 cílům oblasti intervence 3.2?
* Jsou vynaložené prostředky adekvátní dosaženým výstupům?
* Odpovídá skutečné rozložení alokací mezi jednotlivé podporované aktivity (a, b, c) v rámci výzev cílům programu a dosaženým výsledkům?
* Dochází při realizaci projektů 3.2 IOP k synergickým vazbám s dalšími projekty financovanými v rámci fondů EU?
* Mají výsledky projektů vliv na ekonomický a sociální rozvoj jednotlivých regionů?

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: březen 2013 – červen 2013

Finanční rozsah: bude stanoven na základě konkrétního zadání

Garant: ministerstvo zdravotnictví