Informace k Technické pomoci JPD 2

Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1685/2000 pravidlo č. 11 odst. 2) umožňuje České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů.

Technická pomoc na základě výše uvedeného nařízení zastřešuje aktivity, které podpoří efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace JPD 2.

Konečnými příjemci, Technické pomoci jsou Řídící orgán JPD 2, Magistrát hl. města Prahy (Sekretariát regionální rady, oddělení grantových schémat), Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB) a Centrum pro regionální rozvoj (dále jen CRR). Celkovou zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci nese Řídící orgán JPD 2.

#### Zaměření Technické pomoci

#### Opatření 3.1

Toto opatření se zaměří na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace JPD 2 tak, jak jsou definovány v pravidlu č.11 odst.2 nařízení Komise (ES) č.448/2004.

Opatření se zaměří na podporu následujících aktivit v rámci kategorií:

Monitoring a hodnocení

Výdaje vzniklé při jednáních Monitorovacího výboru JPD 2 včetně výdajů zahrnujících náklady na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních, a to včetně účastníků ze třetích zemí v případě, že předseda monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací JPD 2  za zásadní;

Výdaje na zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí, NATURA 2000, výdaje na ex-post hodnocení programu včetně výdajů na externí poradce (hodnocení projektů, zpracování ex-ante a ex-post hodnocení, zpracování studií a zpráv o postupu realizace JPD 2).

Kontroly a kontrolní systémy

Výdaje na audity, podporu vnitřního kontrolního systému, kontroly prováděné přímo na místě činností a s nimi spojené zprávy, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory.

Info, publicita a odborné publikace

Zpracování studií a zpráv o postupu realizace JPD 2 jako podkladů pro jednání Monitorovacího výboru JPD 2 , včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy.

Řízení a implementace

Výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností spojených s realizací JPD 2 v centrální i regionální úrovni (s výjimkou akvizičních nákladů a nákladů na instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a informační analýzu);

Výdaje na odměňování včetně příspěvků na sociální zabezpečení v případě úředníků přidělených dočasně z moci úředního rozhodnutí příslušného orgánu k realizaci výše uvedených úkolů (v centrální i regionální úrovni) nebo u jiných zaměstnanců zaměstnaných za účelem realizace úkolů souvisejících s realizací programu JPD 2 za předpokladu, že období, po které jsou tyto osoby přiděleny nebo zaměstnány za výše uvedeným účelem, nesmí překročit mezní datum pro způsobilost výdaje (okamžik vstupu ČR do EU, resp. schválení programu) stanovené v rozhodnutí o schválení podpory.

Opatření 3.2

Toto opatření zahrnuje činnosti definované v pravidlu č.11(3) nařízení Komise (ES) č.448/2004. Konkrétně je možné prostředky SF využít na tyto aktivity v podrozdělení na kategorie:

Monitoring a hodnocení

Získání a instalace monitorovacího systému, tzn. počítačového systému pro řízení a monitorování realizace JPD 2 a provádění informačních analýz;

Zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava OP pro období 2007 – 2013, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí;

Zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování „úzkých míst“ programu s cílem formulovat doporučení pro operativní zefektivnění řízení programu či využití zkušeností pro další programové období;

Podporu aktivit zaměřených na zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace pomoci ze strukturálních fondů.

Info, publicita a odborné publikace

Zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie JPD 2 včetně pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí;

Organizaci seminářů a workshopů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace programu (partnerů, konečných příjemců a veřejnosti), spolupráci a předávání zkušeností s dalšími regiony EU, včetně diskuzí o dalším směřování podpory v novém programovém období.

#### Finanční alokace v Prioritě 3

Tabulka 1: Celkové alokace 2004 - 2006 (Státní rozpočet + ERDF) v Kč

| Opatření 3.1 | EU | SR | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Alokace 2004 | 8 695 310,28 | 8 695 310,28 | 17 390 620,56 |
| Alokace 2005 | 8 316 402,64 | 8 316 402,64 | 16 632 805,27 |
| Alokace 2006 | 5 654 510,51 | 5 654 510,51 | 11 309 021,01 |
| Suma | 22 666 223,42 | 22 666 223,42 | 45 332 446,84 |
| Opatření 3.2 | EU | SR | Celkem |
| Alokace 2004 | 2 801 846,08 | 2 801 846,08 | 5 603 692,15 |
| Alokace 2005 | 2 679 732,27 | 2 679 732,27 | 5 359 464,54 |
| Alokace 2006 | 1 822 038,24 | 1 822 038,24 | 3 644 076,48 |
| Suma | 7 303 616,59 | 7 303 616,59 | 14 607 233,17 |

Tabulka č. 2: Celková alokace 2004-2006 (Rozpočet MHMP + ERDF) v Kč

| Opatření 3.1 | EU | MHMP | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Alokace 2004 | 4 570 233,68 | 4 570 233,68 | 9 140 467,35 |
| Alokace 2005 | 5 549 553,19 | 5 549 553,19 | 11 099 106,37 |
| Alokace 2006 | 6 792 665,86 | 6 792 665,86 | 13 585 331,72 |
| Suma | 16 912 452,72 | 16 912 452,72 | 33 824 905,44 |
| Opatření 3.2 | EU | MHMP | Celkem |
| Alokace 2004 | 2 977 870,96 | 2 977 870,96 | 5 955 741,92 |
| Alokace 2005 | 3 615 981,52 | 3 615 981,52 | 7 231 963,03 |
| Alokace 2006 | 4 425 982,47 | 4 425 982,47 | 8 851 964,94 |
| Suma | 11 019 834,95 | 11 019 834,95 | 22 039 669,89 |

#### Plánované rozpočty TA JPD 2 podle jednotlivých subjektů a let

Tabulka č. 3: Plánovaný rozpočet TA JPD 2 – opatření 3.1 (Státní rozpočet + ERDF) podle   jednotlivých subjektů v Kč

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO JPD 2 | 62 067,00 | 535 056,00 | 16 893 711,00 | 8 398 732,00 | 6 238 283,90 | 32 127 849,89 |
| ČMZRB | 0,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 000,00 |
| CRR | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 300 000,00 | 3 500 000,00 | 3 142 596,11 | 11 942 596,11 |
| Celkem | 62 067,00 | 2 797 056,00 | 21 193 711,00 | 11 898 732,00 | 9 380 880,01 | 45 332 446,00 |

Tabulka č. 4: Plánovaný rozpočet TA JPD 2 – opatření 3.1 pro Magistrát hl. města Prahy (Rozpočet MHMP + ERDF) v Kč

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHMP | 0,00 | 2 821 150,00 | 8 000 000,00 | 14 000 000,00 | 9 003 755,44 | 33 824 905,44 |

Tabulka č. 5: Plánovaný rozpočet TA JPD 2 – opatření 3.2 (Státní rozpočet +ERDF) podle jednotlivých subjektů

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO JPD 2 | 107 390,00 | 3 498 148,85 | 6 375 000,00 | 572 703,84 | 205 768,00 | 10 759 010,68 |
| ČMZRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRR | 0,00 | 440 000,00 | 1 500 000,00 | 1 431 166,87 | 477 055,62 | 3 848 222,49 |
| Celkem | 107 390,00 | 3 938 148,85 | 7 875 000,00 | 2 003 870,71 | 682 823,62 | 14 607 233,17 |

Tabulka č. 6: Plánovaný rozpočet TA JPD 2 – opatření 3.2 pro Magistrát hl. města Prahy (Rozpočet MHMP + ERDF) v Kč

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHMP | 0,00 | 2 516 850,00 | 15 000 000,00 | 4 000 000,00 | 522 819,89 | 22 039 669,89 |

Dosavadní průběh opatření 3.1, a především potřeby jednotlivých příjemců technické pomoci, nedávají záruku, že budou veškeré prostředky určené v opatření 3.1 vyčerpány. Na základě provedeného předběžného průzkumu mezi jednotlivými konečnými příjemci bylo zjištěno, že potřeby, které je možné financovat z opatření 3.2 podstatně převyšují finanční alokaci tohoto opatření a z tohoto důvodu se uvažuje o provedení realokace mezi opatřeními priority 3 ve prospěch opatření 3.2.

Řídící orgán JPD 2

V roce 2005 bylo zrealizováno (veškeré náklady byly předfinancovány ze státního rozpočtu následně bylo 50% způsobilých výdajů u některých projektů v tomto roce refundováno z ERDF) 6 projektů v celkové výši 535 056 Kč (v opatření 3.1) a 18 projektů v celkové výši 3 498 148,85 Kč (v opatření 3.2). Nevyčerpané finanční prostředky původně naplánované na rok 2005 jsou převedeny k čerpání do roku 2006.

Magistrát hl. města Prahy

Ke dni 31.12.2005 bylo podáno a schváleno 12 projektů Sekretariátu regionální rady v celkové částce 9 933 000 Kč. Jedná se o projekty, které byly, s výjimkou 2 projektů, zrealizovány v  letech 2004- 2005. Výdaje na tyto projekty, s výjimkou 2 etap projektu „Právní, účetní a administrativní podpora“, budou proplaceny z ERDF (50 % způsobilých výdajů) v roce 2006.

Českomoravská záruční a rozvojová banka

K 31.12.2005 byly předloženy 2 projekty ČMZRB v celkové částce 1 300 000 Kč. Původně plánovaný rozpočet byl snížen u jednoho z těchto projektů o 38 000 Kč a tyto volné prostředky byly převedeny ve prospěch ŘO JPD 2. Výdaje na tyto projekty budou proplaceny ČMZRB ze státního rozpočtu a ERDF v roce 2006.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

CRR plánovalo předložit do konce roku 2005 tři projekty v celkové částce 1 740 000 Kč. Do konce roku 2005 byly předloženy, schváleny a zrealizovány 2 projekty, které budou proplaceny ze státního rozpočtu a ERDF v roce 2006. Původně plánované a nevyčerpané fin. prostředky v opatření 3.1 (300 000 Kč) jsou převedeny k čerpání do roku 2006.

Plán Technické pomoci JPD 2 pro rok 2006 – koneční příjemci souhrnně

| Koneční příjemci TA JPD 2 | Plán 2006 – opatření 3.1 | Plán 2006 – opatření 3.2 |
| --- | --- | --- |
| Řídící orgán JPD 2 | 16 683 711,00 | 6 375 000,00 |
| Magistrát hl. města Prahy | 8 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 4 300 000,00 | 1 500 000,00 |

Magistrát hl. města Prahy

Plánovaný rozpočet ve výši 8 000 000,- Kč v opatření 3.1 v následujícím členění:

| Kategorie 3.1 | Plán 2006 (v %) | Plán 2006 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Monitoring a hodnocení | 18,00 | 1 440 000,00 |
| Kontroly a kontrolní systémy | 9,00 | 720 000,00 |
| Info, publicita, odborné publikace | 9,00 | 720 000,00 |
| Řízení a implementace | 64,00 | 5 120 000,00 |
| Celkem | 100,00 | 8 000 000,00 |

V opatření 3.1 došlo na základě provedené analýzy potřeb v průběhu II. Q ke snížení původně plánovaného rozpočtu (18,74 mil. Kč) na rok 2006. Poměry mezi jednotlivými výdajovými kategoriemi zůstaly zachovány.

Plánovaný rozpočet ve výši  15 000 000,- Kč v opatření 3.2 v následujícím členění:

| Kategorie 3.2 | Plán 2006 (v %) | Plán 2006 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Monitoring a hodnocení | 70,00 | 10 500 000,00 |
| Kontroly a kontrolní systémy | 0,00 | 0,00 |
| Info, publicita, odborné publikace | 30,00 | 4 500 000,00 |
| Řízení a implementace | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 100,00 | 15 000 000,00 |

Původně plánované rozdělení mezi výdajovými kategoriemi v opatření 3.2 v poměru 30:70 (monitoring a hodnocení:Info, publicita, odborné publikace) se ukázalo, z důvodu potřeby financovat přípravu budoucího programového období, jako nevyhovující. Z tohoto důvodu byl upraven poměr výdajových kategorií v opatření 3.2 ve prospěch kategorie „Monitoring a hodnocení“, neboť z této kategorie je možné přípravu OP v programovém období 2007-2013 financovat.

Centrum pro regionální rozvoj

Plánovaný rozpočet ve výši 4 300 000  Kč v opatření 3.1 v následujícím členění:

| Kategorie 3.1 | Plán 2006 (v %) | Plán 2006 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Monitoring a hodnocení | 0,00 | 0,00 |
| Kontroly a kontrolní systémy | 25,00 | 1 075 000,00 |
| Info, publicita, odborné publikace | 0,00 | 0,00 |
| Řízení a implementace | 75,00 | 3 225 000,00 |
| Celkem | 100,00 | 4 300 000,00 |

V opatření 3.1 došlo k navýšení plánovaného rozpočtu pro rok 2006 o 300 000 Kč (projekt v této výši měl být podán a realizován v roce 2005).

Plánovaný rozpočet ve výši 1 500 000 Kč v opatření 3.2 v následujícím členění:

| Kategorie 3.2 | Plán 2006 (v %) | Plán 2006 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Monitoring a hodnocení | 66,00 | 990 000,00 |
| Kontroly a kontrolní systémy | 0,00 | 0,00 |
| Info, publicita, odborné publikace | 34,00 | 510 000,00 |
| Řízení a implementace | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 100,00 | 1 500 000,00 |

V opatření 3.2 na základě provedené analýzy potřeb CRR byl poměr výdajových kategorií upraven ve prospěch kategorie „Info, publicita, odborné publikace“.

Řídící orgán JPD 2

Plánované čerpání ve výši 16 683 711,00  Kč v opatření 3.1 v následujícím členění:

| Kategorie 3.1 - ŘO | Plán 2006 (v %) | Plán 2006 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Monitoring a hodnocení | 30,00 | 5 005 114,00 |
| Kontroly a kontrolní systémy | 10,00 | 1 668 371,00 |
| Info, publicita, odborné publikace | 10,00 | 1 668 371,00 |
| Řízení a implementace | 50,00 | 8 341 855,00 |
| Celkem | 100,00 | 16 683 711,00 |

Plánované čerpání ve výši 6 375 000,00  Kč v opatření 3.2 v následujícím členění:

| Kategorie 3.2 ŘO | Plán 2006 (v %) | Plán 2006 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| Monitoring a hodnocení | 15,00 | 956 250,00 |
| Kontroly a kontrolní systémy | 0,00 | 0,00 |
| Info, publicita, odborné publikace | 85,00 | 5 418 750,00 |
| Řízení a implementace | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 100,00 | 6 375 000,00 |

Původně plánované a nevyčerpané finanční prostředky roku 2005 byly převedeny u obou opatření na rok 2006. V opatření 3.2 došlo na základě provedené analýzy potřeb k úpravě poměrů mezi výdajovými kategoriemi ve prospěch kategorie „Info, publicita a odborné publikace“ (původní poměr 30:70).

Příloha:	1.	Seznam projektů TA JPD 2 k 31.3.2006

# Footnotes

pouze v případě 1. kola výzvy grantového schématu dotačního

kurz: 32,555 Kč = 1 EUR

Projekty (etapy) realizované CRR, ČMZRB a MHMP v roce 2005 budou proplaceny ze SF (popř. i SR) v roce 2006