## ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ

## MONITOROVACÍHO VÝBORU IOP

##### Datum konání:	28. května 2010 od 10:00 hod

Místo konání:	hotel Barceló, Praha 4

Jednání řídil:	Ing. Martin Plachý, předseda MoV IOP,

Ing. Lumíra Kafková, místopředsedkyně MoV IOP

Zapsala:	Ing. Hana Komoňová

Program zasedání

- Úvodní slovo předsedy MoV IOP

- Úvodní slovo zástupce Evropské komise

- Projednání programu 5. zasedání MoV IOP

- Plnění závěrů ze 4. zasedání MoV IOP

- Výroční zpráva IOP za rok 2009

- Realizace IOP k 31.3.2010

6.1 Zpráva o realizaci IOP k 31.3.2010

6.2 Realizace oblastí intervence k 31.3.2010

- Změna kritérií hodnocení kvality v prioritních osách 4.1a a 4.1b

- Informace o plnění Komunikačního plánu IOP 2009, plán na rok 2010

- Výroční kontrolní zpráva podle čl. 65, Nařízení č. 1083/2006

- Výsledky evaluace implementačního systému IOP

- Různé, závěry

Zúčastnění členové a náhradníci a osoby pověřené plnou mocí

Ing. Martin Plachý, Ing. Lumíra Kafková, Ing. Rostislav Mazal, Christos Gogos, Denisa Perrin, Ing. Daniel Braun, Ing. Ilona Palasová, M. A., Ing. Stanislav Cysař, Bc. Jitka Fatková, Ing. Jiří Voves, RNDr. Josef Postránecký, Ing. Eva Fialová, Ing. Eva Bechyňová, Ing. Petr Sýkora, Ing. Martina Sedláčková, Ing. Jan Roubínek, Ing. Jana Kučerová, Ing. Jan Havránek, Ing. Miloš Ciniburk, Ing. Miroslava Oliveriusová, Ing. Vladimíra Kracíková, plk. Ing. Bc. Jiří Novák, Mgr, Michael Kuna, Ing. Zdeněk Novák, Ing. Marin Hiršal, Mgr. Martin Žárský, Ing. Helena Petroková, PhDr. Karel Vít, Ph.D., Ing. Ivo Moravec, Mgr. Tomáš Chovanec, Hana Vlčková, Bc. Ladislav Krajdl, Ing. Vladimír Gelnar, Mgr. Milan Filip, Ing. Václav Chytil, Ivo Grüner, Ing. Petr Vrablík, Ph.D., Mgr. Zdeněk Semorád, Ing. Vojtěch Munzar, Ing. Marcela Nováková

Zúčastnění hosté

Ing. Hana Komoňová, Ing. Miroslava Červená, Ing. Jan Patočka, Ing. Miloslav Žiak, Ing. Anna Vilímová, Mgr. Jiří Jansa, Ing. Helena Čikarová, RNDr. Karel Prančl, Mgr. Alexandra Šimčíková, Ing. Vít Šumpela, Ing. Jan Přibáň (Plzeňský kraj), Mgr. Marek Kupsa (SPF Group, s.r.o.)

Úvodní slovo předsedy MoV IOP

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Přivítal přítomné členy a hosty Monitorovacího výboru (MoV) IOP a zástupce Evropské komise (EK) – Christose Gogose a Denisu Perrin.

Na 4. jednání MoV IOP nebylo čerpání IOP na příliš dobré úrovni, z čehož vyplynul požadavek na důkladnější kontroly a sledování pokroku. To řídící orgán (ŘO) prováděl prostřednictvím pravidelných zpráv, sledování predikcí a čerpání a dalších opatření, nicméně výsledky nejsou povzbudivé.

Poté v rámci power-pointové prezentace prezentoval náměstek Plachý predikce schválených žádostí o platbu za IOP jako celek a dále za jednotlivé zprostředkující subjekty (ZS). Skutečné čerpání se od predikcí značně liší, z čehož je zřejmé, že čerpání v IOP vázne, výjimkou je ministerstvo zdravotnictví, kde čerpání odpovídá predikcím, a ministerstvo kultury, které čerpání neočekávalo.

Dále informoval o schváleném Usnesení vlády č. 295/2010, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny případné realokace mezi rychle a pomalu čerpajícími programy. Termín na zhodnocení čerpání je podle daného usnesení srpen 2010 a je proto důležité, aby nejen ŘO, ale především ZS maximálně zvýšily úsilí na zrychlení čerpání IOP.

Úvodní slovo zástupce Evropské komise

Christos Gogos (Evropská komise)

Poděkoval realizačnímu týmu za organizaci zasedání a zaslání všech podkladových materiálů včas a to včetně anglických verzí.

Na úvod uvedl, že IOP je důležitý program, nejen proto, že má přidělenou velkou část prostředků, ale také proto, že obsahuje důležité projekty. Pokud nedochází k finančnímu pokroku, může dojít ke krácení prostředků. Jak uvedl náměstek Plachý, čerpání v IOP není nejlepší, o to víc se musíme snažit tuto situaci zlepšit.

Projednání programu

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Oznámila, že zasedání je usnášeníschopné: přítomno je 29 členů s hlasovacím právem (pro usnášeníschopnost je potřeba min. 18 členů). Poté představila program 5. zasedání MoV IOP.

MoV IOP schvaluje:

Program 5. zasedání Monitorovacího výboru IOP

Plnění závěrů ze 4. zasedání MoV IOP

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

4. zasedání MoV IOP se konalo dne 27.10.2009 a vyplynulo z něho řada závěrů a úkolů jak pro ŘO, tak pro ZS. Závěry a jejich plnění byly představeny v rámci power-pointové prezentace. Řada úkolů byla splněna a některé z nich se vázaly k jejich předložení na dnešním jednání MoV IOP.

(Podrobné informace v power-pointové prezentaci a závěrech ze 4. zasedání MoV IOP, které byly členům MoV  zaslány dne 6.11.2009)

MoV IOP bere na vědomí:

Plnění závěrů ze 4. zasedání MoV IOP ze dne 27.10.2009

Výroční zpráva IOP za rok 2009

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Na úvod zdůraznila, že výroční zpráva je dokument ke schválení.

Výroční zpráva sumarizuje dění v IOP do 31.12.2009. I přes velké úsilí ŘO o úspěšnou realizaci IOP vnímá ŘO určité nedostatky u ZS, výjimku tvoří pouze jeden nebo dva ZS.

Ing. Kafková představila důležité informace z výroční zprávy:

- důležité mezníky programu (1. certifikace výdajů, delegování činností mezi MV a MPSV a CRR, schválení řídících a kontrolních systémů);

- finanční pokrok v jednotlivých oblastech intervence a srovnání s rokem 2008 – zde je patrné, že proplacené prostředky jsou na nízké úrovni;

- vzdělávání ZS ze strany ŘO jakožto důležitou součást úspěšné implementace IOP – i přes velké množství zrealizovaných školení se stále projevují nedostatky ve znalostech pracovníků na jednotlivých ZS.

V závěru prezentace představila úspěšný projekt IOP předložený v oblasti intervence 3.2 – Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra nemocnice v Českých Budějovicích.

(Podrobné informace v podkladovém materiálu „Výroční zpráva IOP za rok 2009“ a prezentaci „Výroční zpráva za rok 2009“ předložené na zasedání.)

Christos Gogos (Evropská komise)

Je důležité vnímat pokrok v jednotlivých oblastech intervence. Hodně prostředků bylo vyčerpáno v prioritní ose 6 – Technická pomoc na vzdělávání. Na co konkrétně byly prostředky použity?

V tabulce „Finanční pokrok za rok 2008 a 2009“ je jasně vidět porovnání let 2008 a 2009. Do závěrů ze zasedání, které se budou zasílat členům MoV, vložit tabulku „Finanční pokrok za rok 2008 a 2009“ (slide č.20 a 21).

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Informace o vzdělávání budou představeny v rámci prezentace „Systém vzdělávání ŘO a ZS“ u prioritní osy 6.

Vzhledem k tomu, že nebyly k výroční zprávě vzneseny další dotazy, vyzvala Ing. Kafková k hlasování o schválení výroční zprávy.

MoV IOP schvaluje:

Výroční zprávu IOP za rok 2009.

Realizace IOP k 31.3.2010

6.1 Zpráva o realizaci IOP k 31.3.2010

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Zpráva je zpracována za období 1.9.2009 – 31.3.2010 a je předkládána MoV na vědomí.

Ing. Kafková představila důležité informace ze zprávy o realizaci:

- finanční pokrok kumulativně k 1.9.2009, k 31.3.2010 a k 30.4.2010 – při srovnání je zřejmé, že dochází k pokroku, ale proplacené a certifikované prostředky jsou stále na nízké úrovni;

- naplňování pravidla n+3 k 31.3.2010 – při ukončení realizace projektů do konce května 2010 nedochází k pokrytí alokace 2007, nicméně naplnění alokace 2007 ovlivní projekty ukončené později než v květnu;

- predikce předložených žádostí o platbu – k 31.3.2010 byla skutečnost na 1/2 predikce (86 mil. EUR skutečně předložených, predikce ve výši 160 mil. EUR);

- administrativní kapacita;

- technické jednání s Evropskou komisí dne 25.3.2010 – z jednání vzešlo několik závěrů, které již byly splněny nebo jsou postupně naplňovány;

- technické jednání MoV IOP dne 22.4.2010 – předmětem jednání bylo projednání navržených změn Programového dokumentu (podrobněji se tímto bude zabývat 6. MoV) a projednání úkolů z Usnesení vlády č. 295/2010;

- Usnesení vlády č. 295/2010 ze dne 19.4.2010 – povinnost informovat o daných úkolech členy MoV, IOP se přímo týkají 3 opatření;

- krizové řízení IOP.

(Podrobné informace v podkladovém materiálu „Zpráva o realizaci IOP k 31.3.2010“ a prezentaci „Zpráva o realizaci IOP k 31.3.2010“ předložené na zasedání.)

Ing. Vít Šumpela (ředitel odboru řízení a koordinace NSRR, MMR)

Podrobněji představil Usnesení vlády č. 295/2010 ze dne 19.4.2010. NOK připravil pro vládu v dubnu 2010 analýzu předložených výzev a materiál možných revizí operačních programů, vláda vzala tyto materiály na vědomí. Hlavním cílem usnesení je zvýšení účinnosti a účelnosti prostředků SF.

Usnesení má 3 hlavní kategorie: systémová opatření (realizována NOK), revize operačních programů a úkoly pro NOK. Pro řešení úkolů byly sestaveny řešitelské týmy složené ze zástupců MMR, Národního fondu a řídících orgánů.

Christos Gogos (Evropská komise)

Navrhl, aby v závěrech ze zasedání bylo uvedeno, že MoV bere na vědomí Usnesení vlády č. 295/2010 a usnesení poslat současně se zápisem členům MoV IOP.

V tabulce administrativní kapacity (slide č. 30) jsou vidět počty pracovních úvazků, 179 lidí je důležitá pracovní síla. Je však nezbytné zajistit dostatečné kapacity pro řízení programu. S řízením programu souvisí i predikce, které je důležité dělat co nejpřesněji. Do závěrů přidat, že v příští zprávě o realizaci bude vložena srovnávací tabulka měsíčních predikcí plateb až do konce roku 2010 (která byla předložena pro 5. MoV) a skutečných plateb. Dále bude ve zprávě vyhodnocení administrativní kapacity ŘO a ZS.

MoV IOP bere na vědomí:

Zprávu o realizaci IOP k 31.3.2010.

Realizaci krizového řízení vybraných oblastí intervence IOP.

Úkoly vyplývající z Usnesení vlády č. 295/2010.

6.2 Realizace oblastí intervence IOP k 31.3.2010

- Oblast intervence 1.1, 2.1 a 3.4

Ing. Jan Havránek (Ministerstvo vnitra ČR)

Prezentoval situaci k 31.3.2010 v jednotlivých oblastech intervence, výzvy, stav čerpání, problémy a přijatá opatření. Uvedeny byly také novější informace k datu konání 5. MoV IOP.

V souvislosti s řešenými problémy poděkoval Ing. Havránek řídícímu orgánu za poskytovanou pomoc.

(Podrobné informace v  prezentaci „Realizace oblastí intervence IOP k 31.3.2010“ ministerstva vnitra předložené na zasedání.)

- Velký projekt

Ing. Vladimíra Kracíková (Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru )

Představila dokumentaci projektu, posouzení vlivu na životní prostředí, proces územního řízení, podmínky předložení projektu ke schválení a harmonogram.

(Podrobné informace v  prezentaci „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS“ ministerstva vnitra předložené na zasedání.)

RNDr. Josef Postránecký (ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, MMR)

V oblasti intervence 2.1 bylo řečeno, že do výzvy č. 06 bylo zatím předloženo 50 projektů – pro jakou úroveň obcí je výzva určena?

Ing. Jan Havránek (Ministerstvo vnitra ČR)

Výzva je určená pro obce s rozšířenou působností.

Christos Gogos (Evropská komise)

EK pečlivě sleduje harmonogram velkého projektu a nerada by viděla odchýlení, které by mohlo způsobit další zpoždění v realizaci. Do závěrů z jednání přidat poznámku o tom, že harmonogram velkého projektu bude přiložen k zápisu zasedání. A dále že MV vypracuje harmonogram revize strategie Smart Administration a následně předloží výsledek revize členům MoV IOP.

U OI 1.1 vznesen dotaz, kolik projektů má již vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proč jsou schválené žádosti o platbu jen na úrovni 0,3 % alokace?

Ing. Jan Havránek (Ministerstvo vnitra ČR)

K 31.3.2010 to bylo 35 projektů na úrovni 45 % alokace OI. Další schválené projekty jsou již na úrovni 87 % alokace.

Nízké % u plateb je způsobeno nadlimitními výběrovými řízeními, která jsou napadána neúspěšnými uchazeči, soutěže nejsou uzavřené a nelze uzavírat smlouvy se zhotoviteli.

Christos Gogos (Evropská komise)

U výběrových řízení se spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – kdy budou k dispozici vyjádření k daným výběrovým řízením? Kolika projektů se to týká?

Ing. Jan Havránek (Ministerstvo vnitra ČR)

Vyjádření ÚOHS k velkým registrům MV by měly být k dispozici v polovině června. Týká se to téměř všech velkých soutěží (asi 80 %).

Christos Gogos (Evropská komise)

Do závěrů ze zasedání doplnit, že bude předložen přehled projektů v 1.1, které jsou zásadní pro realizaci strategie SA s hlavními milníky projektu a informaci o případně prověřovaných výběrových řízení na ÚOHS včetně očekávaného termínu jejich prověření. A dále doplnit, že další zpráva o realizaci bude obsahovat provázání jednotlivých výzev v oblasti SA vč. absorpční kapacity v návaznosti na strukturu veřejné správy v ČR.

Denisa Perrin (Evropská komise)

Stále se uvažuje o realizaci velkého projektu v Hradci Králové?

Ing. Vladimíra Kracíková (Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru )

Ano, s realizací se stále počítá v Hradci Králové, aktivity velkého projektu jsou s tímto městem spjaty (je např. uzavřena kupní smlouva). Přesun do jiného místa by znamenal zpoždění.

- Oblast intervence 3.1

Mgr. Martin Žárský (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Prezentoval výzvy, administraci projektů, absorpční kapacitu, problémy a nápravná opatření, predikce čerpání a predikce čerpání s ohledem na pravidlo n+3.

V  oblasti intervence 3.1 je specifikum ve spolupráci často nesourodných skupin společnosti – neziskový a soukromý sektor. V současné době jsou uskutečňovány semináře pro předkladatele projektů a konzultační činnost pro žadatele. Další specifikum je v oblasti transformace a spočívá v rušení nevyhovujících zařízení sociálních služeb pro postižené lidi. Ze strany krajů je registrován velký zájem o zařazení dalších subjektů do transformačních projektů

(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 3.1“ ministerstva práce a sociálních věcí předložené na zasedání.)

Bc. Ladislav Krajdl (Asociace NNO v ČR)

Jedním z důvodů, proč nefunguje sociální ekonomika, je nepřipuštění občanských sdružení do výzev.

Hana Vlčková (Spolek oborové konference NNO)

Vznesla dotaz na MPSV, jestli by občanská sdružení mohla být zařazena mezi příjemce. A dále, zda je možné do Zprávy o realizaci doplnit podrobnější informaci k vyřazeným projektům v 3.1c) u kapitoly 3.3.4 (str. 45). Nabízí MPSV spolupráci.

Mgr. Martin Žárský (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

MPSV podporuje jinou formu NNO – obecně prospěšné společnosti. Problém občanských sdružení spočívá v pojetí podle spolkového zákona. Pokud chtějí občanská sdružení poskytovat sociální služby, je tato žádost zamítnuta, protože neodpovídá dikci zákona. Je ale důležité využívat specifický know-how občanských sdružení.

Nabídku na spolupráci vítá.

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů MMR)

Do závěrů bude doplněno, že na 6. zasedání MoV předloží MPSV výsledky diskuse s neziskovým sektorem ohledně zapojení občanských sdružení jako způsobilého příjemce do oblasti intervence 3.1. A dále, že do zprávy o realizaci k 31.3.2010 bud doplněna informace k vyřazeným projektům v 3.1c) u kapitoly 3.3.4.

Christos Gogos (Evropská komise)

Do závěrů doplnit, že MPSV připraví a zašle EK prostřednictvím ŘO IOP informaci a harmonogram příprav jednotlivých transformačních plánů (popř. vybrat ten nejlepší – např. Moravskoslezský kraj) a dále že bude průběžně zasílat schválené transformační plány.

- Oblast intervence 3.3

PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Představil vyhlášené výzvy, absorpční kapacitu, aktuální situaci, problémy a přijatá opatření, výhled na vývoj 3.3 v roce 2010 a harmonogram aktivit 3.3a) a 3.3b).

U krajů byl problém se změnou politické reprezentace, s níž došlo ke změně priorit. V roce 2010 proto MPSV jednalo se všemi kraji a bude nadále vyvíjet tlak na kraje, aby se zavázaly k předložení projektů (momentálně se zavázalo 6 krajů).

Vyjádřil překvapení ohledně realokací zmíněných na začátku zasedání, neboť o této možnosti předtím neslyšel.

(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 3.3“ ministerstva práce a sociálních věcí předložené na zasedání.)

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Zmíněné realokace vycházejí z Usnesení vlády č.295/2010, které bylo vydáno v dubnu 2010, situace se mezitím změnila a jednání s MPSV na toto téma již proběhlo.

Christos Gogos (Evropská komise)

Do závěrů doplnit, že k zápisu budou přiloženy harmonogramy aktivit 3.3a) a 3.3b). V souvislosti s realokacemi by ho zajímalo, jak je to s hranicí 8,5 % čerpání.

Ing. Daniel Braun, M.A. (vrchní ředitel sekce, MMR – Národní orgán pro koordinaci)

Hranice 8,5 % je kontrolní bod pro zajištění, že ČR neztratí alokaci podle pravidla n+3. V IOP se z důvodu složitosti programu budou sledovat jednotlivé prioritní osy a oblasti intervence, budou se zkoumat příčiny nedosažení 8,5 % hranice a v hodnocení zohledňovat specifické situace vč. možných legislativních změn.

- Oblast intervence 3.2

Mgr. Michael Kuna (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Prezentoval uzavřené výzvy, výzvy v procesu hodnocení a připravované výzvy, pokrok v čerpání, problémy a nápravná opatření, absorpční kapacita a přehled alokací podle aktivit a příjemců.

V dubnu byla ukončena 5. a 6. výzva, v květnu se již sešla výběrová komise a poradou vedení bylo schváleno 27 projektů. Za úspěch lze považovat dodržení všech lhůt. Ke zrychlení procesu přispěla také možnost žadatelů průběžně konzultovat zadávací dokumentace s MZ, problémy se zadávacími řízeními nejsou.

(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 3.2“ ministerstva zdravotnictví předložené na zasedání.)

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Oblast intervence 3.2 funguje velmi dobře, MZ rychle reaguje na požadavky ŘO a má velký podíl na čerpání IOP.

- Oblast intervence 4.1

Bc. Jitka Fatková (ředitelka odboru cestovního ruchu, MMR)

Uvedla koncepční dokumenty v cestovním ruchu ČR, oprávněné žadatele, výzvy, proplácení, predikce předložených žádostí o platbu, postup realizace v rámci aktivit a), b), c), e) (Zavedení Národního systému kvality služeb v CR, Zkvalitnění statistických dat v CR, Marketingové aktivity, Marketingové výzkumy) a návrh na převod části alokace mezi aktivitou b) a e).

(Podrobné informace v materiálu „Informace o projektech cestovního ruchu“ a  prezentaci „Pokrok v realizaci prioritní osy 4.1“ předložené na zasedání.)

Christos Gogos (Evropská komise)

Cestovní ruch je důležitý a stejně tak i kvalita služeb. Byly již realizovány nějaké studie na standardy kvality? Jak budou tyto standardy aktualizovány?

V rámci marketingu byla realizována řada aktivit, ale je důležité zhodnotit jejich přínosy. Na webových stránkách je uveden projekt Monitoring zahraničních návštěvníků s náklady 4,6 mil. EUR, což je podle názoru EK příliš vysoká částka. Proč je tato částka tak vysoká?

Do závěrů uvést, že na 6. MoV IOP bude předložena informace o harmonogramu a finančním rozsahu projektů v cestovním ruchu.

Bc. Jitka Fatková (ředitelka odboru cestovního ruchu, MMR)

Doposud nebyl vytvořen systémový marketingový projekt s cílem zavést jednotnou identitu pro Českou republiku jako turisticky zajímavou destinaci, byly realizovány pouze dílčí marketingové projekty.

Co se týká zavedení Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu, momentálně je monitorována situace v jiných evropských státech (Španělsko, Francie, Švýcarsko) s cílem vytvořit analýzu, který systém je pro ČR nejlépe aplikovatelný.

Náklady na projekt Monitoring zahraničních návštěvníků zahrnují mimo jiné dotazování v různých státech a šetření vlivů dopadů realizovaných kampaní.

Ing. Martin Plachý (předseda MoV IOP, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj)

Uvedl, že v uplynulých 6 měsících bylo věnováno velké úsilí revizi vynaložených prostředků do infrastruktury pro cestovní ruch a toto téma bylo diskutováno s významnými představiteli cestovního ruchu. Také v prohlášení vlády bylo uvedeno, že cestovní ruch je významný prostředek v boji proti hospodářské krizi, a proto je na oblast marketingu věnováno tolik finančních prostředků.

- Oblast intervence 5.1

Ing. Zdeněk Novák (Ministerstvo kultury ČR)

Uvedl aktuální situaci ve výzvách v 5.1a a 5.1b, absorpční kapacitu (velký zájem o 5.1b), plán čerpání na rok 2010, predikce na rok 2011 a 2010 (naplnění závisí na aplikaci zákona o veřejných zakázkách, protože všechny projekty podané v 5.1 musí projít řízením podle tohoto zákona), certifikace a naplnění pravidla n+3 (do konce roku 2010 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 354 mil. Kč), problémy a přijatá opatření.

Je důležité uvést, že projekty podpořené ministerstvem kultury mají velké synergické efekty s cestovním ruchem jak v IOP, tak v regionálních operačních programech.

(Podrobné informace v  prezentaci „5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ ministerstva kultury předložené na zasedání.)

Christos Gogos (Evropská komise)

Pozitivně ocenil, dobrou práci MK v oblasti predikcí - predikce byly víceméně splněny. Synergie kultury a cestovního ruchu je důležitá.

- Oblast intervence 5.2

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Prezentovala fungování IPRM, stav realizace IPRM (počet předložených projektů, proplacené projekty), podíl projektů na celkové alokaci IPRM, vyhodnocení nejlepších a nejhorších měst v realizaci IPRM, faktory úspěchu a neúspěchu IPRM a aktuální situaci u pilotních projektů.

V prvních výzvách bylo v IPRM předloženo málo projektů, postupně dochází k nárůstu, momentálně předloženo více než 300 projektů. Je zde propojení s jinými programy (OP LZZ, OP ŽP). V následujících měsících bude probíhat intenzivní jednání ŘO s městy, u kterých hrozí riziko, že nevyčerpají v letošním roce 13 % alokace IPRM, jak jim ukládá dohoda uzavřená s MMR.

(Podrobné informace v podkladové tabulce „Stav realizace IPRM k 31.3.2010“ a v  prezentaci „Integrované plány rozvoje měst“ předložené na zasedání.)

Christos Gogos (Evropská komise)

Tabulka „Vyhodnocení IPRM“ z prezentace by se měla dát do závěrů zasedání, které se budou posílat členům MoV a na 6. MoV by se mělo předložit vyhodnocení naplňování jednotlivých IPRM s případným návrhem na realokace mezi jednotlivými IPRM.

- Oblast intervence 5.3

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Prezentovala aktuální stav v 5.3 (výzvy, proplacené a certifikované prostředky, ukončené projekty), absorpční kapacitu, problémy a nápravná opatření a výhled na rok 2010.

Oblast intervence 5.3 funguje dobře a nejsou zde žádné závažné problémy, alokace 2007 je přeplňována.

(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 5.3“ předložené na zasedání.)

- prioritní osa 6

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Prezentovala realokace mezi příjemci provedené na základě změn v delegovaných činnostech a finanční pokrok kumulativně k 1.9.2009, k 31.3.2010 a k 30.4.2010.

Projekt na mzdy bude ukončen v roce 2010 a bude předložen nový projekt. Ing. Kafková apelovala na zprostředkující subjekty, aby průběžně zasílaly žádosti k proplacení.

V rámci technické pomoci byl prezentován také systém vzdělávání ŘO a ZS.

(Podrobné informace v  prezentaci „Prioritní osa 6“, materiálu “Systém vzdělávání řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů IOP“ a prezentaci “Systém vzdělávání řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů IOP“  předložené na zasedání.)

MoV IOP bere na vědomí:

Prezentace realizace oblastí intervence k 31.3.2010.

Změna kritérií hodnocení kvality v prioritních osách 4.1a a 4.1b

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Navržené změny kritérií vychází ze zkušeností ŘO s hodnocením projektů předložených v 6. výzvě a z podnětů členů výběrové komise. V prezentaci byly uvedeny důvody změn a navržená opatření.

(Podrobné informace v materiálu “Změna hodnotících kritérií pro projekty v prioritních osách 4.1a a 4.1b“ a „Změnový list k návrhu změn hodnotících kritérií“ a v prezentaci “Změna kritérií hodnocení kvality  v prioritních osách 4.1a a 4.1b“  předložené na zasedání.)

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, vyzvala Ing. Kafková k hlasování o schválení.

MoV IOP schvaluje:

Změnu kritérií hodnocení kvality v prioritních osách 4.1a a 4.1b.

Plnění Komunikačního plánu IOP v roce 2009, plán na rok 2010

Ing. Rostislav Mazal (Odbor řízení operačních programů, MMR)

V porovnání s ostatními programy je publicita v IOP zajišťována nejen ŘO, ale i jednotlivými ZS, což je náročné na koordinaci propagačních aktivit.

Prezentoval shrnutí KoP v roce 2009 a hlavní informační aktivity v roce 2009, rozpočet KoP na rok 2010 a hlavní propagační aktivity. Dále informoval o extranetu IOP, což byl jeden ze závěrů 4. MoV. V současné době je testovací provoz, probíhá nahrávání dokumentů, v červnu proběhne školení administrátorů. Cílem extranetu je zajistit rychlé předávání informací, dostupnost dokumentů a sdílení dobré praxe.

(Podrobné informace v materiálu “Vyhodnocení ročního komunikačního plánu IOP za rok 2009“ a „Roční komunikační plán na rok 2010“ a v prezentaci “Komunikační plány IOP 2009/2010“ předložené na zasedání.)

MoV IOP bere na vědomí:

Plnění ročního komunikačního plánu 2009 a roční komunikační plán na rok 2010.

Výroční kontrolní zpráva IOP podle čl. 65, Nařízení č. 1083/2006

Ing. Jan Roubínek (Auditní orgán – Ministerstvo financí)

Zpráva byla zpracována za období 1.7.2008 – 30.3.2009. V tomto období probíhalo dokončování nastavení implementační struktury a vyjasňovaly se role ŘO a ZS. Jako jediný program v ČR má IOP decentralizovaný systém, složitá struktura IOP se následně projevuje ve zpoždění proplácení. Struktura IOP je složitější než u ostatních programů a toto by mělo být zohledněno při případných realokacích.

Celkově má ŘO zkušenosti s implementací ERDF, v minulosti byl podroben několika auditům ze strany EK. Naopak ZS nemají dostatečné zkušenosti s implementací ERDF – v této oblasti auditní orgán vítá informaci, že ZS byly tolikrát proškoleny ze strany ŘO.

Ve sledovaném období byl proveden audit shody (I. a II. fáze) a audit systému (I. a II. fáze). Výsledkem auditní činnosti byl výrok bez výhrad částečně modifikovaný. Důvodem bylo, že se týkal pouze auditu systémů (byla testována implementační struktura, jejíž funkčnost nebyla ověřována na konkrétních projektech). Dalším omezením bylo, že některé řídící a kontrolní systémy byly pouze v teoretické rovině (neexistovaly žádné žádosti), a dále že za období 2007 - 2008 nebyly žádné certifikované výdaje.

(Podrobné informace v prezentaci “Výroční kontrolní zpráva IOP“ auditního orgánu předložené na zasedání.)

MoV IOP bere na vědomí:

Výroční kontrolní zprávu IOP podle čl. 65, Nařízení č.1083/2006

Výsledky evaluace implementačního systému IOP

Ing. Rostislav Mazal (Odbor řízení operačních programů, MMR)

Evaluace a vypracování Akčního plánu z evaluace probíhala ve spolupráci ŘO a ZS. Plán obsahuje 20 úkolů pro ŘO a 40 úkolů pro ZS, jejichž plnění ŘO pravidelně kontroluje.

(Podrobné informace v materiálu „Akční plán pro ŘO a ZS IOP z evaluace implementačního systému IOP“  předložené na zasedání.)

Mgr. Marek Kupsa,  Zuzana Havlíková (SPF Group, s.r.o.)

Prezentovali metodický postup evaluace, postup hodnocení, oblasti hodnocení a evaluační otázky, obecné hodnocení implementačního systému, identifikované problémy a slabá místa a hlavní doporučení.

(Podrobné informace v prezentaci “Hodnocení implementačního systému IOP“ předložené na zasedání a kompletní evaluační zprávě, kterou je možné si stáhnout na adrese: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/182f862a-9260-4618-bfae-2b5cb88029c3/Dalsi-dokumenty  .)

Christos Gogos (Evropská komise)

Je velmi dobré a přínosné, že v prezentaci zazněly nejen pozitivní věci, ale i problémy, protože jen tak má smysl problémy řešit. Pozitivní skutečností je vytvoření Akčního plánu z evaluace a vyplývajících úkolů. Do závěrů doplnit, že pro 6. MoV IOP bude do Zprávy o realizaci zahrnuta informace o plnění akčního plánu.

Ing. Daniel Braun, M.A. (vrchní ředitel sekce, MMR – Národní orgán pro koordinaci)

Akční plán z evaluace bude NOK měsíčně vyhodnocovat a plnění úkolů zohlední také v materiálu do vlády v srpnu 2010.

MoV IOP bere na vědomí:

Akční plán z evaluace implementačního systému IOP a z něj vyplývající úkoly.

Výsledky evaluace implementačního systému IOP.

Různé, závěry

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Shrnutí závěrů zasedání, které budou zaslány členům MoV ve lhůtě stanovené Jednacím řádem MoV IOP.