## Slide 1: Harmonogram dalších kroků na národní úrovni

## Slide 2: Harmonogram přípravy rámcových pozic na národní úrovni
Rámcová pozice k návrhu obecného nařízení (ON) – gestor a koordinátor MMR
29. května 2018 – zveřejnění návrhu ON a sektorové legislativy ze strany EK
1. pol. června 2018 – interní příprava RP k ON na MMR
15. června 2018 – kulatý stůl, představení návrhů ON partnerům
2. pol. června 2018 – spolupráce s gestory sektorových nařízení a MF na návrhu RP
do 15. července 2018 předložení návrhu RP k připomínkovému řízení v rámci RKS a DAP
Do konce července – finalizace rámcové pozice a předložení ke schválení na vládní V-EU
Rámcové pozice k návrhům specifických nařízení – relevantní gestoři dle jednotlivých fondů (MMR, MPSV, MZE …) - finalizace rámcových pozic a předložení „v balíčku“ na vládní V-EU

## Slide 3
Národní priority

## Slide 4: Národní priority
Červen 2018: Finalizace analytické části
Prosinec: Předložení návrhu NKR vládě
Leden – březen 2019: Prioritizace na základě pozičního dokumentu EK; dopracování návrhové a implementační části vč. architektury
Duben-květen 2019: Konsolidace finální verze materiálu a projednání
Červen 2019: Předložení finální verze NKR vládě
Červenec – září: Prioritizace
Září-říjen: Návrhová část (vč. návrhu implementace)
Říjen-listopad: Konsolidace 1. návrhu NKR a jeho projednání

## Slide 5: Národní pravidla
Priority
Nařízení
Veřejná konzultace/ evaluace
Návrh metodického prostředí
  Harmonogram:
  Červen 2018 – veřejná konzultace
  Říjen 2018 - představení výsledků a výstupů z evaluací a dalších zjišťování
  Prosinec 2018 – první návrh Koncepce JMP II
  Leden 2019 – konsolidace finální verze
  Únor 2019 – předložení finální verze Koncepce JMP II vládě ČR

## Slide 6: Děkuji za pozornost.
www.mmr.cz www.dotaceEU.cz