VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2010

Integrovaný operační program

Určeno pro 7. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 31.5.2011

OBSAH

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ	5

1 IDENTIFIKACE PROGRAMU	6

1.1 Cíle IOP	7

1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty	9

1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty	10

1.4 Socioekonomická analýza ČR	12

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU	19

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	21

2.1.A Informace o věcném pokroku programu	21

2.1.B Informace o finančních údajích IOP	27

2.1.C Informace o rozpisu využití fondů	32

2.1.D Pomoc podle cílových skupin	33

2.1.E Vrácená nebo znova použitá pomoc	34

2.1.F Kvalitativní analýza	35

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství	43

2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění	46

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu	56

2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006	59

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji	59

2.6.1 Naplňování synergií	59

2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU	60

2.6.3 Integrované plány rozvoje měst	60

2.7 Opatření k monitorování programu	63

2.7.1 Monitorování programu	63

2.7.2 Evaluace programu	64

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva	67

3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS	68

3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy	68

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	68

3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	75

3.1.3 Příklad projektu	76

3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	77

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	77

3.2.2	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	82

3.2.3 Příklad projektu	83

3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	83

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	83

3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	95

3.3.3 Příklad projektu	98

3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu	101

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	101

3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	108

3.4.3. Příklad projektu	108

3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	109

3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	109

3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	119

3.5.3. Příklad projektu	120

3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc	122

3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	130

4 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI: VELKÝ PROJEKT	131

5 TECHNICKÁ POMOC	131

6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	135

7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY	141

7.1 Pracovní skupiny IOP	141

7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP	143

7.2.1 Řídící orgán IOP	143

7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP	144

7.3 Jednání Řídícího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP	148

SEZNAM ZKRATEK	150

PŘÍLOHY	151

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Integrovaný operační program je realizovaný v programovém období 2007-2013. Program je zaměřený na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Celková alokace IOP (příspěvek ERDF) činí 1 582,4 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 553,0 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pak částka 29,4 mil.EUR.

Obsahem této výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán ve spolupráci s dalšími aktéry programu, jsou podrobnosti o vývoji a realizaci IOP do 31.12.2010.

Po zaučování jednotlivých zprostředkujících subjektů s rozdílnou zkušeností s programy EU byla v roce 2010 na všech zprostředkujících subjektech ověřena funkčnost procesů celé projektové linky.

U některých ZS se administrace stala rutinním procesem a další rozvoj lze vidět v optimalizaci procesů. U některých ZS přetrvává, především  s ohledem na fluktuaci pracovníků, fáze osvojování si procesů v administraci.

Při srovnání výkonnosti jednotlivých oblastí intervence lze vypozorovat skutečnost, že oblasti v kompetenci MZd, MMR a CRR jsou dál v administraci než oblasti intervence ostatních zprostředkujících subjektů. ŘO IOP proto vzdělávání zprostředkujících subjektů věnuje i nadále velké úsilí a jsou do něj zahrnuty administrativní kapacity ze všech oddělení ŘO IOP.

V celkem 35 vyhlášených výzvách bylo předloženo 7 499 projektových žádostí v částce 1 900,2 mil. EUR, z nichž bylo schváleno 6 411 projektů v částce 989,3 mil. EUR. V průběhu roku 2010 bylo možno předkládat projektové žádosti celkem do 25 výzev o finančním objemu 1 462,8 mil. EUR, z nichž 10 výzev s alokací 361,5 mil. EUR bylo vyhlášeno v roce 2010. Předloženo v těchto výzvách bylo celkem 1 487 projektových žádostí na částku 1 493,2 mil. EUR, z nichž bylo schváleno 752 projektů ve výši 844,6 mil. EUR.

Do konce roku 2010 byly schváleny finanční prostředky ve výši 990,2 mil. EUR, což představuje téměř 53 % z celkové alokace. Nejvíce prostředků bylo schváleno v prioritních osách 5.1 (86 %), 1a a 1b (85 %) a v oblasti intervence 3.2 (76 %). Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 171,1 mil. EUR představující 9 % celkové alokace. Největší podíl na proplacených prostředcích má oblast intervence 5.3 (57 %), dále oblast intervence 3.2 (26 %) a 6.1a a 6.1b (21 %). Certifikovány byly výdaje ve výši 101,8 mil. EUR (5 %).

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

| OPERAČNÍ PROGRAM | Dotčený cíl: Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| --- | --- |
|  | Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2 Praha NUTS 2 Střední Čechy NUTS 2 Jihozápad NUTS 2 Severozápad NUTS 2 Severovýchod NUTS 2 Jihovýchod NUTS 2 Střední Morava NUTS 2 Moravskoslezsko |
|  | Programové období : 2007-2013 |
|  | Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO002 |
|  | Název programu : Integrovaný operační program |
| VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ | Rok, za nějž se zpráva podává: 2010 |
|  | Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: |

Integrovaný operační program (IOP) je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR) pro programové období 2007-2013.

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

## 1.1 Cíle IOP

Strategie IOP zahrnuje globální cíl a tři specifické cíle, z nichž vycházejí jednotlivé prioritní osy a oblasti intervence. Splnění specifických cílů je podmíněno realizací jednotlivých prioritních os, oblastí intervence a aktivit.

| Globální cíl IOP Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. |
| --- |
| Specifický cíl 1 Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT. | Specifický cíl 2 Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb. | Specifický cíl 3 Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik. |

IOP je v souladu s článkem 32 odst.1 obecného nařízení a na základě jednání s EK koncipován jako vícecílový program, který umožňuje - vedle základního zaměření na podporu regionů v rámci cíle Konvergence - podporu i v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).

Sedm z osmi regionů soudržnosti spadá pod cíl Konvergence, Praha spadá pod cíl RKaZ. V čl. 53 a příloze III. Nařízení Rady č. 1083/2006 (ES) se řeší, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro tyto regiony. Obecně příspěvek z ERDF nepřevýší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (Čl. 53 (3)(4) a příloha III.) pro oba cíle; zbytek je příspěvek z rozpočtů ČR.

Tabulka č. 1 - Alokace podle let a Cílů (v EUR)

| Rok | ERDF Cíl Konvergence | ERDF Cíl Konkurenceschopnost | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 192 686 939 | 3 951 894 | 196 638 833 |
| 2008 | 202 164 946 | 4 030 931 | 206 195 877 |
| 2009 | 211 684 389 | 4 111 551 | 215 795 940 |
| 2010 | 221 648 970 | 4 193 781 | 225 842 751 |
| 2011 | 231 618 096 | 4 277 657 | 235 895 753 |
| 2012 | 241 550 989 | 4 363 210 | 245 914 199 |
| 2013 | 251 656 335 | 4 450 474 | 256 106 809 |
| Celkem 2007 - 2013 | 1 553 010 664 | 29 379 498 | 1 582 390 162 |

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2007

Tabulka č. 2 - Alokace podle prioritních os pro období 2007-2013 (v EUR)

| Číslo prioritní osy | Název prioritní osy | Fond/míra spolufinancování vztahována k | Příspěvek Společenství | Národní zdroje | Indikativní rozdělení národních zdrojů | Celkové zdroje | Míra spolufinan-cování | Pro informaci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Národní veřejné zdroje | Národní soukromé zdroje |  |  |  |
|  |  |  | a | b(=c+d) | c | d | e=a+b | f=a/e | EIB | jiné zdroje |
| 1a 1b | Modernizace veřejné správy Modernizace veřejné správy | ERDF/veřejné Cíl Konvergence ERDF/veřejné Cíl RKaZ | 310 602 133 23 892 472 | 54 812 141 4 216 319 | 54 812 141 4 216 319 |  | 365 414 274 28 108 791 | 85 % 85 % |  |  |
| 2 | Zaváděn ICT v územní veřejné správě | ERDF/veřejné Cíl Konvergence | 170 831 173 | 30 146 678 | 30 146 678 |  | 200 977 851 | 85 % |  |  |
| 3 | Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb | ERDF/veřejné Cíl Konvergence | 545 106 743 | 96 195 308 | 96 195 308 |  | 641 302 051 | 85 % |  | 2 097 710 |
| 4a 4 b | Národní podpora CR Národní podpora CR | ERDF/veřejné Cíl Konvergence ERDF/veřejné Cíl RKaZ | 60 567 416 4 659 032 | 10 688 368 822 182 | 10 688 368 822 182 |  | 71 255 784 5 481 214 | 85 % 85 % |  | 719 755 55 366 |
| 5 | Národní podpora územního rozvoje | ERDF/veřejné Cíl Konvergence | 420 865 890 | 74 270 451 | 74 270 451 |  | 495 136 341 | 85 % |  | 129 384 784 |
| 6a 6b | Technická pomoc Technická pomoc | ERDF/veřejné Cíl Konvergence ERDF/veřejné Cíl RKaZ | 45 037 309 827 994 | 7 947 760 146 117 | 7 947 760 146 117 |  | 52 985 069 974 111 | 85 % 85 % |  |  |
| CELKEM (Cíl Konvergence + Cíl Konkurenceschopnost) | 1 582 390 162 | 279 245 324 | 279 245 324 | 0 | 1 861 635 486 | 85 % | 0 | 132 257 615 |
| Z toho: Cíl Konvergence | 1 553 010 664 | 274 060 706 | 274 060 706 | 0 | 1 827 071 370 | 85% | 0 | 132 202 249 |
| Cíl Konkurenceschopnost | 29 379 498 | 5 184 618 | 5 184 618 | 0 | 34 564 116 | 85% | 0 | 55 366 |
| Pozn.: Míra spolufinancování vztahována k veřejným zdrojům, soukromé zdroje jsou uvedeny pro informaci ve sloupci "Jiné zdroje". Zdroj: Programový dokument, prosinec 2007 |  |  |  |  |

## 1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Rozdělení činností mezi ŘO a ZS je uvedeno v programovém dokumentu IOP v kapitole 4 „Implementace programu“, resp. v podkapitole 4.1 „Implementační struktura IOP“.

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj. ŘO IOP plní úkoly v souladu s nařízením čl. 60 Nařízení Rady č. 1083/2006. V souladu s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1 Nařízení Rady č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

Z důvodu nedostatečné personální kapacity uzavřelo MMR v roce 2009 s MPSV a MV Dodatek k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR do administrace projektů v oblastech intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4.

V roce 2010 probíhalo rozdělení činností mezi ŘO a ZS v souladu s Dohodou o delegování úkolů ŘO IOP a Dodatků č. 1 mezi MMR a MVČR a mezi MMR a MPSV.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 3 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

| Oblast intervence | Zprostředkující subjekt |
| --- | --- |
| 1.1 a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Ministerstvo vnitra (Odbor SF) |
| 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě | Ministerstvo vnitra (Odbor SF), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 3.1 Služby v oblasti sociální integrace | Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor implementace fondů EU), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví | Ministerstvo zdravotnictví (Odbor evropských fondů) |
| 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti | Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor implementace fondů EU), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | Ministerstvo vnitra (Odbor SF), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 4.1 a,b Národní podpora cestovního ruchu | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | Ministerstvo kultury (sekce D) |
| 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 6.1 a,b Aktivity spojené s řízením IOP a 6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

## 1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty

Vazba IOP na strategické dokumenty vychází z Programového dokumentu a týká se následujících dokumentů.

Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR)

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvořit nový systém řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět k zjednodušení a zefektivnění dosavadní praxe při koordinaci hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

IOP navazuje na principy Lisabonské strategie, které jsou postaveny na rozvoji informační a znalostní společnosti a na investicích do lidského kapitálu. Hlavními prostředky, kterými IOP naplňuje principy Lisabonské strategie, je posilování ústřední státní správy a územní veřejné správy, zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb a eliminace regionálních disparit efektivním využitím socioekonomických zdrojů.

Tabulka č. 4 - Vazba IOP na NPR

| Zaměření NPR | Prioritní oblast IOP |
| --- | --- |
|  | PO 1, PO 2 | PO 3 | PO 4 | PO 5 |
| Makroekonomická část |
| Makroekonomická stabilita a udržitelný růst | XX | XX | XX | XX |
| Mikroekonomická část |
| Podnikatelské prostředí |  | X |  | X |
| Výzkum a vývoj, inovace | X | X |  |  |
| Udržitelné využívání zdrojů |  |  |  | X |
| Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí | XX |  | X |  |
| část Zaměstnanost |
| Flexibilita na trhu práce | X | X |  | X |
| Začleňování na trhu práce |  | X | X |  |
| Vzdělávání | X | X |  |  |

POZN: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2007

Strategické obecné zásady Společenství

Strategie využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013 vychází z Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES). Toto rozhodnutí specifikuje v souladu s obecným nařízením strategické priority ES pro politiku soudržnosti za účelem posílení realizace Lisabonské strategie.

IOP svým obsahem odráží zaměření všech obecných zásad ES způsobem uvedeným v následující tabulce.

Tabulka č. 5 - Vazba IOP na SOZS

| Zaměření SOZS | Prioritní oblast IOP |
| --- | --- |
|  | PO 1, PO 2 | PO 3 | P O4 | PO 5 |
| Obecná zásada I.: Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující |
| Rozšíření a zlepšení dopravních struktur |  |  |  | X |
| Posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem |  | X | X | X |
| Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě |  |  |  |  |
| Obecná zásada II.: Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu |
| Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje | X | X |  | X |
| Usnadnit inovace a podporovat podnikavost | X | X |  |  |
| Podporovat informační společnost pro všechny | XX | XX | X |  |
| Zlepšit přístup k financím | XX | XX |  |  |
| Obecná zásada III.: Vytváření více a lepších pracovních míst |
| Přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany | X | X |  | X |
| Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce | X | X |  |  |
| Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace | X | X |  |  |
| Správní kapacita | XX | XX |  |  |
| Pomoci udržet zdravou pracovní sílu |  | XX |  |  |

POZN: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2007

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

NSRR 2007–2013 je základem pro zaměření intervencí ČR v rámci strukturálních fondů a hlavním strategickým východiskem pro zpracování IOP.

Nejvýznamnější vazba IOP je na II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost, zejména vazba na priority D. Rozvoj informační společnosti a E. Smart Administration, kterou v IOP naplňuje prioritní osa 1 Modernizace veřejné správy a prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Důležitá je také vazba na I. Strategický cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika, konkrétně pak na prioritu C. Udržitelný rozvoj CR a využití potenciálu kulturního bohatství, která je v IOP naplňováno prostřednictvím prioritní oblasti 4 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu. Se IV. Strategickým cílem NSRR Vyvážený rozvoj území je v IOP zprostředkována vazba v rámci priority A. Vyvážený rozvoj regionů a B. Rozvoj městských oblastí v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje.

Podrobné vymezení vazeb je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 6 - Vazba IOP na NSRR

| Zaměření NSRR | Prioritní oblasti IOP |
| --- | --- |
|  | P O1, PO 2 | PO 3 | PO 4 | PO 5 |
| I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika |
| Konkurenceschopný podnikatelský sektor | X | X | X | X |
| Podpora kapacit V&V pro inovace | X | X |  |  |
| Rozvoj udržitelného CR | X |  | XX |  |
| II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost |
| Vzdělávání | X | X |  |  |
| Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti |  | XX | X | X |
| Posilování sociální soudržnosti |  | XX |  | X |
| Rozvoj informační společnosti | XX | X | X | X |
| Smart Administration | XX | XX |  | XX |
| III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí |
| Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí | X | X | X | X |
| Zlepšení dostupnosti dopravou |  |  |  |  |
| IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území |
| Vyvážený rozvoj regionů | X | X | X | XX |
| Rozvoj městských oblastí |  | X | X | XX |
| Rozvoj venkovských oblastí |  | X | X | XX |

POZN: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2007

Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2013

Základním koncepčním dokumentem v oblasti zefektivňování veřejné správy je Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration), schválená Usnesením vlády ČR č. 757/2007. Strategie vymezuje oblasti a projektové okruhy, které jsou prioritně podporovány z OP LZZ a IOP v rámci realizace priority Smart Administration NSRR. V IOP je Strategie realizována prostřednictvím prioritních oblastí 1 a 2, přičemž je zajištěna návaznost na aktivity realizované v prioritní oblasti 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb. IOP směřuje své intervence k zajištění technologické stránky, vyjádřené v dnešní době především jako ICT podporující realizaci eGovernment.

## 1.4 Socioekonomická analýza ČR

Populační vývoj

Na základě populačního vývoje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 se odhaduje růst počtu obyvatel České republiky v roce 2010 o 265 tisíc osob. V relativním vyjádření se jedná o 2,5 ‰. Oproti předešlým letům se dynamika populačního růstu nadále snižuje, a to zejména díky klesajícímu saldu zahraniční migrace. Zatímco v roce 2007, těsně před propuknutím celosvětové finanční krize, dosahovala míra přírůstku zahraniční migrací 8,1 ‰, v roce 2010 výrazně poklesla až k hodnotě 1,3 ‰. Zahraniční migrace tak ztrácí svůj dřívější rozhodující význam v populačním vývoji České republiky. V roce 2010 se obě složky populačního růstu (přirozená měna a migrace) podílejí na populačním vývoji srovnatelnou měrou. Vývoj přirozené měny je oproti zahraniční migraci v posledních několika letech relativně stabilní a od roku 2007 se pohybuje v rozmezí 1 až 1,4 ‰. S postupným odezníváním následků finanční krize je možné očekávat opětovný růst atraktivity České republiky pro zahraniční migranty. S ohledem na stávající vysokou míru nezaměstnanosti však nebude v dohledné době růst salda zahraniční migrace příliš intenzivní.

Graf č. 1 - Populační vývoj v letech 2004 - 2010

Poznámka: * údaje za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010.

Zdroj: ČSÚ.

Hospodářský růst

Zatímco rok 2009 byl ve znamení výrazného poklesu výkonnosti ekonomiky ve spojitosti s celosvětovou finanční krizí (meziroční pokles o 2,5 %), odhady pro rok 2010 předpokládaly opětovné ekonomické oživení. Předběžné údaje o HDP za rok 2010 předpokládají celkový meziroční hospodářský růst 2,3 %. S ohledem na exportní orientaci české ekonomiky hrálo významnou roli v pozitivním hospodářském vývoji ekonomické oživení v zemích hlavních obchodních partnerů (Německo, Slovensko, Spojené Království, Francie, Rakousko). Pozitivní vliv na vývoj HDP měla zejména průmyslová odvětví (strojírenství, výroba dopravních prostředků a elektrických strojů, gumárenství a chemický průmysl) a tržní služby. Naopak stavebnictví v souvislosti se snížením objemu zakázek a po stavebních pracích a omezenými výdaji státních instituci v souvislosti s rozpočtovými škrty, mělo negativní vliv na vývoj HDP.

V rámci EU 27 byl hospodářský vývoj České republiky v roce 2010 nadprůměrný (+ 1,8 % v EU27; + 2,3 % v ČR). Ve srovnání se sousedními státy zaznamenala Česká republika relativně pomalejší hospodářské oživení. Hlavní obchodní partneři z řad sousední států vykázali v roce 2010 významně vyšší hospodářský růst - Německo (+ 3,6 %), Polsko (+ 3,8 %), Slovensko (+ 4,0 %). Naopak hospodářský vývoj v Maďarsku (+ 1,1 %) a Rakousku (+ 2,0 %) byl pomalejší.

Graf č. 2 - Hrubý domácí produkt v letech 2000 – 2010

Zdroj: ČSÚ.

Inflace

Po výrazných výkyvech v dynamice vývoje cen mezi lety 2007 a 2009 byl vývoj v roce 2010 relativně klidný. Oproti roku 2009 se inflace zvýšila o 0,5 procentního bodu, meziroční index spotřebitelských cen v roce 2010 dosáhl hodnoty 1,5 %. Ve srovnání s vývojem cen v uplynulých 20 letech se míra inflace pohybuje na velmi nízkých hodnotách, pouze v roce 2003 a 2009 byla míra inflace nižší než v roce 2010. Zvýšení cenové hladiny rozhodujícím způsobem ovlivnil vývoj cen v kategoriích potravin, alkoholu a tabákových výrobků, bydlení a energií a dopravy. Významnou roli ve vývoji cen hrály administrativní zásahy, zejména zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod a zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot, alkoholických nápojů a tabáku.

Graf č. 3 - Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v letech 2004 - 2010

Poznámka: Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 měsíců roku proti průměrné cenové hladině 12 měsíců předchozího roku.

Zdroj: ČSÚ

Nezaměstnanost

Jedním z  nejviditelnějších důsledků celosvětové finanční krize v České republice je výrazný růst nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti v roce 2010 překročila hranici 9 % a dosahuje úrovně srovnatelné s lety 2004 a 2005. Oproti roku 2007, kdy nezaměstnanost dosahovala historicky velmi nízké úrovně, se jedná o nárůst o 3,6 procentního bodu. Významným negativním projevem zhoršených podmínek na trhu práce je rostoucí podíl dlouhodobě nezaměstnaných, který nyní dosahuje 44 %. Situace na trhu práce je regionálně velmi diferencovaná a v některých částech České republiky dosahuje míra registrované nezaměstnanosti výrazně vyšších hodnot. Příkladem mohou být okresy Jeseník (19,7 %), Bruntál (17,9 %), Most (16,5 %) nebo Hodonín (16,3 %). Na druhou stranu nejnižší míru registrované nezaměstnanosti eviduje Praha a její širší zázemí (okresy Praha-východ a Praha-západ), kde se nezaměstnanost pohybuje okolo 4 %.

Graf č. 4 - Nezaměstnanost v letech 2004 - 2010

Zdroj: MPSV ČR.

Internet a eGovernment

Významným prvkem rozvoje eGovernmentu je zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách organizací veřejné správy. Ve všech oblastech komunikace mezi úřady a občany (poskytování informací, zpřístupnění formulářů, popř. možnost jejich elektronického odevzdání) dochází v posledních letech k významnému pokroku. Z výsledků výběrového šetření statistického úřadu z roku 2010 vyplývá, že přibližně jedna pětina české populace starší 15 let vyhledává informace na stránkách úřadů. Téměř 10 % obyvatel České republiky pomocí internetu se státními institucemi přímo komunikuje. Jak ukazuje míra využití internetu v ostatních sférách každodenního života (např. 55 % obyvatel ČR používá emailovou poštu), rozvoj eGovernmentu za nimi zatím zaostává. Na druhou stranu masivní rozšíření rozličných internetových služeb ukazuje na další potenciál rozvoje komunikace mezi státem a občany pomocí internetu.

Graf č. 5 - Využití internetu v letech 2006 - 2010

Zdroj: ČSÚ.

Cestovní ruch

Oproti roku 2009, kdy v důsledku celosvětové finanční a hospodářská krize došlo k výraznému poklesu počtu návštěvníků ČR (zejména zahraničních), se situace v roce 2010 znatelně zlepšila. V celkových číslech v tomto roce došlo k mírnému nárůstu celkového počtu návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení ČR (+ 1,9 %). Výrazně pozitivní vývoj však zaznamenal segment zahraničních hostů (+ 0,7 %). Zatímco v roce 2009 poklesl jejich počet o 9,3 %, v roce 2010 dochází k obratu a návštěvnost České republiky opětovně stoupá (+ 5,0 %). Vývoj počtu domácích hostů využívajících hromadná ubytovací zařízení pokračuje v klesajícím trendu posledních let (průměrný meziroční pokles za období 2007-2010 činil 2,2 %).  Délka pobytu zachycená na základě průměrného počtu přenocování v případě zahraničních turistů se nadále zkracuje na současných 2,9 přenocování (3,9 dne) a v případě domácích hostů stagnuje na úrovni 3,2 přenocování (4,2 dne).

| Graf č. 6 - Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení | Graf č. 7 - Průměrný počet přenocování |
| --- | --- |
| Zdroj: ČSÚ. | Zdroj: ČSÚ. |

Zahraniční návštěvníci v regionálním pohledu

Z hlediska počtu a délky pobytu zahraničních návštěvníků vykazuje Česká republika značné mezikrajské rozdíly. Nad celorepublikovým průměrem v počtu zahraničních hostů přepočtených na 1000 obyvatel se pohybuje pouze Hlavní město Praha, působící jako turistický magnet a Karlovarský kraj, představující významnou lázeňskou destinaci. O odlišné roli a charakteru cestovního ruchu v jednotlivých krajích vypovídají i údaje o průměrném počtu přenocování zahraničních hostů v roce 2010. V tomto srovnání jednoznačně vévodí Karlovarský kraj s průměrnou délkou pobytu 6,6 přenocování (7,6 dne). Naopak nejkratší dobu pobytu (1,7 přenocování, resp. 2,7 dne) vykazuje Jihomoravský kraj, pravděpodobně v souvislosti s orientací Brna na veletrhy a výstavnictví.

Graf č. 8 - Pobyty zahraniční hostů v roce 2010 - mezikrajské srovnání

Zdroj: ČSÚ.

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

Důležité mezníky programu v roce 2010

| Datum | Název činnosti |
| --- | --- |
| 8.1.2010 | Předložení 1. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 22.1.2010 | Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 29.1.2010 | Vyhlášení 8. výzvy MV pro oblasti intervence 2.1, aktivity a), b), c), d) |
| Únor – květen 2010 | Audit operací IOP č. 14/2010/PAS – zahájeny audity operací u jednotlivých projektů |
| 15.2.2010 | Vyhlášení 5. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a) |
| 15.2.2010 | Vyhlášení 6. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c) |
| 17.2.2010 | Vypracována finální zpráva k auditu systému implementace pro IOP č. 10/2009/PAS |
| 5.3.2010 | Předložení 3. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 25.3.2010 | Jednání s EK k problematice Smart Administration a stavu implementace jednotlivých oblastí intervence IOP v Praze |
| 1.4.2010 | Předložení 4. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 15.4.2010 | Vyhlášení 9. výzvy MV pro oblast intervence 2.1, aktivity b), d) |
| 3.5.2010 | 2. průběžná žádost o platbu zaslána EK |
| 6.5.2010 | Vyhlášení 7. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita b) |
| 6.5.2010 | Předložení 5. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 7.5.2010 | Předložení 6. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 20.5.2010 | Vyhlášení 10. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita d) |
| 21.5.2010 | Předložení 7. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 25.5.2010 | Předložení 8. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 28.5.2010 | 5. zasedání Monitorovacího výboru IOP |
| K 31.5.2010 | 3. certifikace výdajů IOP za období 1.2.-31.5.2010 ve výši 21 973 305 EUR |
| Červen – srpen 2010 | Audit operací IOP č. 14/2010/PAS – ukončeny audity operací u jednotlivých projektů |
| 7.6.2010 | Předložení 9. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 25.6.2010 | Vyhlášení 2. výzvy MK pro oblast intervence 5.1, aktivita c) |
| 29.6.2010 | Vyhlášení 9. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita d) |
| 29.6.2010 | Jednání ministrů a zástupců vedení resortů implementujících IOP (MMR, MV, MK, MZd, MPSV) |
| 1.7.2010 | Vyhlášení 11. výzvy MV pro oblast intervence 3.4, aktivita a) |
| 1.7.2010 | Zahájení Auditu systému implementace pro IOP č. 17/10/PAS |
| 1.7.2010 | Předložení 10. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 9.7.2010 | Předložení 11. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.8.2010 | Předložení 12. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.8.2010 | Předložení 13. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 12.8.2010 | 3. průběžná žádost o platbu zaslána EK |
| 3.9.2010 | Předložení 14. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 3.9.2010 | Předložení 15. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.9.2010 | První jednání meziresortní skupiny náměstků zapojených do implementace IOP |
| 6.9.2010 | Jednání náměstků resortů implementujících IOP (MMR, MV, MK, MZd, MPSV) |
| 6.9.2010 | ŘO obdržel od PAS v písemné podobě všechny auditní zprávy z auditu operací |
| K 19.9.2010 | 4. certifikace výdajů IOP za období 1.6.-19.6.2010 ve výši 40 818 828,27 EUR |
| 27.9.2010 | Vyhlášení 10. výzvy MMR pro oblast intervence 6.2, aktivity a) – g) |
| 11.10.2010 | Předložení 16. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 11.10.2010 | Předložení 17. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 20.10.2010 | Druhé jednání meziresortní skupiny náměstků zapojených do implementace IOP |
| 5.11.2010 | Předložení 18. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 5.11.2010 | Předložení 19. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| Listopad 2010 | Zahájení auditu operací č. 20/2010/PAS na ŘO IOP |
| 5.11.2010 | Annual Examination Meeting s EK (Brno) |
| 11.11.2010 | Schválení Výroční zprávy IOP za rok 2009 Evropskou komisí |
| 23.11.2010 | 4. průběžná žádost o platbu zaslána EK |
| 23.11.2010 | 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP |
| 23.11.2010 | Schválení změn kritérií hodnocení kvality projektů pro PO 1a a 1b a 2 a pro OI 3.1 |
| 3.12.2010 | Revize Operačního manuálu IOP, verze 1.3 |
| 3.12.2010 | Předložení 20. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 3.12.2010 | Předložení 21. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 17.12.2010 | Předložení 22. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 21.12.2010 | Předložení 23. souhrnné žádosti o platbu na MF |

## 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

### 2.1.A Informace o věcném pokroku programu

Věcný rámec pro systém měření a kvantifikace programových cílů je určen charakterem předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské komise tři úrovně indikátorů:

- indikátory výstupů, kterými je vyjádřen rozsah uskutečněných aktivit a které jsou součástí průběžného monitorovacího procesu, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence;

- indikátory výsledků, kterými se charakterizují přímé účinky programu na příjemce podpory, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence;

- indikátory dopadu na úrovni programu informují o souvislostech, které překračují rámec okamžitých účinků programu.

Pro úroveň programu jsou stanoveny kontextové indikátory, které poskytují měřitelné informace o sociálně-ekonomické situaci prostředí, ve kterém se IOP realizuje. Vyjadřují hlavní makroekonomické tendence kvantifikovanou formou.

Hodnoty v kontextových a dopadových indikátorů IOP k 31.12.2010 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka č. 7 - Kontextové indikátory k 31.12.2010

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodn. 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010200 | Vytvořený HDP v běžných cenách | mil. Kč | ČSÚ | Dosažená | 3 551 400 | 3 688 997 | 3 625 865 | N/A | N/A | 3 625 865 |
|  |  |  |  | Výchozí | 2 994 400 | 3 551 400 | 3 688 997 | 3 625 865 | N/A | 2 994 400 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 072200 | Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - celkem | % | ČSÚ, Eurostat | Dosažená | 66,1 | 66,6 | 65,4 | N/A | N/A | 65,4 |
|  |  |  |  | Výchozí | 64,8 | 66,1 | 66,6 | 65,4 | N/A | 64,8 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 072201 | Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - muži | % | ČSÚ Eurostat | Dosažená | 74,8 | 75,4 | 73,8 | N/A | N/A | 73,8 |
|  |  |  |  | Výchozí | 73,3 | 74,8 | 75,4 | 73,8 | N/A | 73,3 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 072202 | Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - ženy | % | ČSÚ, Eurostat | Dosažená | 57,3 | 57,6 | 56,7 | N/A | N/A | 56,7 |
|  |  |  |  | Výchozí | 56,3 | 57,3 | 57,6 | 56,7 | N/A | 56,3 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 020101 | Saldo státního rozpočtu (SR) | mil. Kč | ČNB, ČSÚ | Dosažená | 66 400 | 20 000 | N/A | N/A | N/A | 20 000 |
|  |  |  |  | Výchozí | 56 300 | 66 400 | 20 000 | N/A | N/A | 56 300 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 412500 | Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních celkem | Počet (tis.) | ČSÚ | Dosažená | 40 831 | 39 283 | 36 662 | N/A | N/A | 36 662 |
|  |  |  |  | Výchozí | 40 320 | 40 831 | 39 283 | 36 662 | N/A | 40 320 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 412600 | Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních z toho cizinců | Počet (tis.) | ČSÚ | Dosažená | 20 610 | 19 987 | 17 747 | N/A | N/A | 17 747 |
|  |  |  |  | Výchozí | 19 595 | 20 610 | 19 987 | 17 747 | N/A | 19 595 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 021103 | Výdaje na ICT - podíl na HDP | % | ČSÚ Eurostat | Dosažená | 2,2 | 2 | 2,2 | N/A | N/A | 2,2 |
|  |  |  |  | Výchozí | 3 | 2,2 | 2 | 2,2 | N/A | 3 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 021101 | Celkové výdaje na zdravotnictví - podíl na HDP | % | ČSÚ (ÚZIS) | Dosažená | 6,7 | 6,9 | 7,7 | N/A | N/A | 7,7 |
|  |  |  |  | Výchozí | 7 | 6,7 | 6,9 | 7,7 | N/A | 7 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 021102 | Celkové výdaje na kulturu a sport - podíl na HDP | % | ČSÚ (NIPOS) | Dosažená | 1,03 | 1,07 | 1,22 | N/A | N/A | 1,22 |
|  |  |  |  | Výchozí | 1,7 | 1,03 | 1,07 | 1,22 | N/A | 1,7 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 011406 | Průměrná roční energetická spotřeba | GJ/byt | ČSÚ | Dosažená | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  | Výchozí | 78,2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,2 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Tabulka č. 8 - Indikátory dopadu k 31.12.2010

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153501 | Indikátor vládní efektivity | Index | Světová banka | Dosažená | 80,6 | 82,5 | 82,5 | N/A | N/A | 82,5 |
|  |  |  |  | Výchozí | 76,6 | 80,6 | 82,5 | 82,5 | N/A | 76,6 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 88 | 88 |
| 412700 | Zvýšení podílu počtu turistů na počtu návštěvníků ČR | % | MMR | Dosažená | 41,4 | 43,2 | 42,8 | N/A | N/A | 42,8 |
|  |  |  |  | Výchozí | 31 | 41,4 | 43,2 | 42,8 | N/A | 31 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 41 | 41 |
| 520513 | Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru | % | ČSÚ | Dosažená | 56 | 56 | 58,1 | N/A | N/A | 58,1 |
|  |  |  |  | Výchozí | 56 | 56 | 56,1 | 58,1 | N/A | 56 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 |

Přehled vyhlášených a probíhajících výzev

V roce 2010 pokračovalo vyhlašování výzev a probíhaly výzvy vyhlášené v předchozích letech.

Do konce roku 2010 bylo vyhlášeno 36 výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v celkové alokaci téměř 1,7 mld. EUR. V každé oblasti intervence byla vyhlášena minimálně jedna výzva. V závislosti na charakteru podporovaných aktivit a příjemců jsou vyhlašovány kolové nebo kontinuální výzvy.

Do konce roku 2010 bylo předloženo 7 501 projektů v částce více než 1,885 mld. EUR, z nich bylo schváleno 6 411 projektů v částce 989,3 mil. EUR.

V průběhu roku 2010 probíhalo 25 výzev o objemu 1,763 mil. EUR, z nich nově bylo vyhlášeno 10 výzev v objemu 361,5 mil. EUR. Předloženo bylo celkem 1 487 projektových žádostí na částku 1 493,2 mil. EUR, schváleno bylo 752 projektů ve výši 544,6 mil. EUR, z toho v nově vyhlášených výzvách bylo předloženo 196 projektových žádostí na částku 366,0 mil. EUR a schváleno 44 projektových žádostí ve výši 84,9 mil. EUR.

Cílem ŘO IOP je postupné vyhlašování výzev z důvodu rovnoměrného uvolňování finančních prostředků po celé programové období, které zajistí případné reakce na potřeby žadatelů a příjemců a na vývoj kurzu CZK/EUR. Dále je účelné modifikovat výzvy s ohledem na zkušenosti z předchozích výzev.

Tabulka č. 9 - Přehled probíhajících výzev

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 2. | 01 MMR | 5.6.2008 |  | kontinuální | 6.1a | 31 745 613 |  | 26 898 601 |  | 26 792 704 |
|  |  |  |  |  | 6.1b | 583 701 |  | 494 580 |  | 492 633 |
|  |  |  |  |  | 32 329 314 | 16 | 27 393 181 | 16 | 27 285 337 |
| 2. | 01 MMR | 5.6.2008 |  | kontinuální | 6.2a | 11 132 910 |  | 8 974 438 |  | 8 754 827 |
|  |  |  |  |  | 6.2b | 204 699 |  | 165 012 |  | 160 974 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 11 337 609 | 23 | 9 139 450 | 23 | 8 915 800 |
| 5. | 01 MV | 9.7.2008 | 26.2.2010 | kontinuální | 3.4 | 63 391 442 | 11 | 70 836 402 | 9 | 22 795 602 |
| 7. | 04 MMR | 31.10.2008 | 3.12.2010 | kontinuální | 4.1a | 36 365 880 | 14 | 48 099 315 | 10 | 25 800 815 |
|  |  |  |  |  | 4.1b | 2 797 375 | 14 | 3 698 664 | 10 | 1 983 377 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 39 163 255 | 28 | 51 797 979 | 20 | 27 784 192 |
| 9. | 03 MV | 3.12.2008 | 15.1.2010 | kontinuální | 1.1a | 191 219 752 |  | 217 001 864 |  | 193 701 128 |
|  |  |  |  |  | 1.1b | 14 709 212 |  | 16 692 451 |  | 14 900 087 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 205 928 964 | 39 | 233 694 316 | 32 | 208 601 214 |
| 10. | 01 MK | 5.12.2008 | 29.1.2010 | kontinuální | 5.1 a) | 233 755 943 | 6 | 60 392 996 | 3 | 29 465 677 |
| 13. | 01 MPSV | 10.4.2009 | 30.11.2012 | kontinuální | 3.1 | 15 225 707 | 99 | 12 731 196 | 7 | 718 578 |
| 15. | 07 MMR | 22.5.2009 |  | kontinuální | 5.2 | 162 909 096 | 510 | 87 733 295 | 407 | 73 180 944 |
| 16. | 05 MV | 1.7.2009 | 31.12.2010 | kontinuální | 3.4 | 17 828 843 | 13 | 20 251 255 | 13 | 19 907 709 |
| 17. | 02 MPSV | 13.7.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.1 | 53 030 983 | 7 | 15 981 497 | 1 | 240 128 |
| 21. | 03 MPSV | 30.9.2009 | 30.6,.2013 | kontinuální | 3.1 | 22 096 236 | 20 | 9 532 827 | 2 | 185 998 |
| 22. | 06 MV | 26.10.2009 | 31.5.2010 | kontinuální | 2.1 | 51 343 572 | 173 | 35 632 534 | 0 | 0 |
| 23. | 08 MMR | 30.10.2009 | 13.12.2010 | kontinuální | 5.3 | 8 409 655 | 260 | 8 920 510 | 117 | 3 688 926 |
| 24. | 04 MPSV | 11.11.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 | 38 084 497 | 4 | 23 159 012 | 2 | 2 258 345 |
| 25. | 05 MPSV | 11.11.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 | 6 656 095 | 3 | 3 279 568 | 0 | 0 |
| 26. | 07 MV | 13.11.2009 | 15.2.2020 | uzavřená | 1.1a | 129 845 916 |  | 424 059 685 |  | 310 737 159 |
|  |  |  |  |  | 1.1b | 9 988 147 |  | 32 619 976 |  | 23 902 859 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 139 834 064 | 79 | 456 679 661 | 56 | 334 640 018 |
| Cíl/OP |  | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
|  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| Celkem KONV |  | 1 073 042 139 | 1 305 | 1 073 484 996 | 708 | 718 228 539 |
| Celkem RKaZ |  | 28 283 135 | 14 | 53 670 684 | 10 | 41 439 929 |
| Celkem IOP |  | 1 101 325 274 | 1 291 | 1 127 155 679 | 708 | 759 668 469 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 10 - Přehled výzev vyhlášených v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 27. | 08 MV | 29.1.2010 | 30.11.2010 | kontinuální | 2.1 | 81 802 927 | 28 | 80 073 223 | 0 | 0 |
| 28. | 05 MZd | 1.3.2010 | 8.4.2010 | uzavřená | 3.2 | 61 628 368 | 28 | 62 468 317 | 25 | 59 729 169 |
| 29. | 06 MZd | 1.3.2010 | 2.4.2010 | uzavřená | 3.2 | 9 904 913 | 1 | 6 030 932 | 1 | 7 545 563 |
| 30. | 09 MV | 15.4.2010 | 1.12.2010 | kontinuální | 2.1 | 46 611 355 | 41 | 81 765 167 | 0 | 0 |
| 31. | 07 MZd | 31.5.2010 | 3.6.2010 | uzavřená | 3.2 | 23 305 677 | 21 | 23 934 225 | 18 | 17 664 416 |
| 32. | 10 MV | 20.5.2010 | 21.6.2010 | uzavřená | 1.1 a | 17 312 789 | 1 | 16 424 129 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1 b | 1 331 753 |  | 1 263 395 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 18 644 542 |  | 17 687 524 | 0 | 0 |
| 33. | 02 MK | 25.6.2010 | 21.9.2010 | uzavřená | 5.1 | 18 621 236 | 6 | 57 417 132 | 0 | 0 |
| 34. | 09 MMR | 29.6.2010 | 30.9.2010 | uzavřená | 4.1 a | 6 437 004 | 35 | 14 925 966 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 4.1 b | 495 154 | 35 | 1 148 152 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 6 932 159 | 70 | 16 074 118 | 0 | 0 |
| 35. | 11 MV | 1.7.2010 aktivita a - I. 1.10.2010 aktivita a - II., III., IV. | 30.6.2010 | kontinuální | 3.4 | 81 378 764 | 1 | 20 544 770 | 0 | 0 |
| 36. | 10 MMR | 27.9.2010 | 27.9.2010 | kontinuální | 6.2 a | 11 772 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6.2 b | 905 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 12 678 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cíl/IOP |  | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
|  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| Celkem KONV | 358 775 729 | 162 | 363 583 862 | 44 | 84 939 148 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 2 732 499 | 35 | 2 411 547 | 0 | 0 |
| Celkem IOP |  |  |  |  | 361 508 228 | 196 | 365 995 409 | 44 | 84 939 148 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### 2.1.B Informace o finančních údajích IOP

Do konce roku 2010 byly celkem certifikovány výdaje včetně podílu soukromého financování 102,5 mil. EUR. Soukromé financování bylo použito v oblasti intervence 5.2. Příspěvek z veřejných zdrojů činí 101,8 mil. EUR, což představuje 5,47 % finančních prostředků IOP.

Největší podíl certifikovaných výdajů představují výdaje v prioritní ose 3, kde bylo certifikováno 66,1 mil. EUR, které činí 10,31 %. Nejmenší podíl je naopak v prioritních osách 4a a 4b, a to 0,88 % (624 127 EUR v prioritní ose 4a a 48 009 EUR v prioritní ose 4b).

Tabulka č. 11 - Finanční údaje (v EUR)

|  | Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní) | Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem) | Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci | Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů | Podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritní osa 1a | 365 414 274 | Veřejné zdroje | 11 184 206 | 11 184 206 | 3,06% |
| Prioritní osa 1b | 28 108 791 | Veřejné zdroje | 860 324 | 860 324 | 3,06% |
| Prioritní osa 2 | 200 977 851 | Veřejné zdroje | 4 996 776 | 4 996 776 | 2,49% |
| Prioritní osa 3 | 641 302 051 | Veřejné zdroje | 66 144 261 | 66 144 261 | 10,31% |
| Prioritní osa 4a | 71 255 784 | Veřejné zdroje | 624 127 | 624 127 | 0,88% |
| Prioritní osa 4b | 5 481 214 | Veřejné zdroje | 48 009 | 48 009 | 0,88% |
| Prioritní osa 5 | 495 136 341 | Veřejné zdroje | 13 315 414 | 12 526 758 | 2,53% |
| Prioritní osa 6a | 52 985 069 | Veřejné zdroje | 5 269 778 | 5 269 778 | 9,95% |
| Prioritní osa 6b | 974 111 | Veřejné zdroje | 97 026 | 97 026 | 9,96% |
| Celkový součet | 1 861 635 485 |  | 102 539 920 | 101 751 264 | 5,47% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 3.3.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 12 - Finanční plán IOP

| Prioritní osa/oblast podpory | Fond financování | Podíl na celkové alokaci IOP v % | Příspěvek EU (ERDF) | Veřejné prostředky celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Modernizace veřejné správy | ERDF | 19,63 | 310 602 133 | 365 414 274 |
| 1.1a | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | ERDF | 19,63 | 310 602 133 | 365 414 274 |
| 1b | Modernizace veřejné správy | ERDF | 1,51 | 23 892 472 | 28 108 791 |
| 1.1b | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | ERDF | 1,51 | 23 892 472 | 28 108 791 |
| 2 | Zavádění ICT v územní veřejné správě | ERDF | 10,79 | 170 831 173 | 200 977 851 |
| 2.1. | Zavádění ICT v územní veřejné správě | ERDF | 10,79 | 170 831 173 | 200 977 851 |
| 3 | Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb | ERDF | 34,45 | 545 106 743 | 641 302 051 |
| 3.1. | Služby v oblasti sociální integrace | ERDF | 5,01 | 79 203 544 | 93 180 640 |
| 3.2. | Služby v oblasti veřejného zdraví | ERDF | 15,70 | 248 481 706 | 292 331 419 |
| 3.3. | Služby v oblasti zaměstnanosti | ERDF | 2,94 | 46 590 320 | 54 812 141 |
| 3.4. | Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | ERDF | 10,80 | 170 831 173 | 200 977 851 |
| 4a | Národní podpora cestovního ruchu | ERDF | 3,82 | 60 567 416 | 71 255 784 |
| 4.1a | Národní podpora cestovního ruchu | ERDF | 3,82 | 60 567 416 | 71 255 784 |
| 4b | Národní podpora cestovního ruchu | ERDF | 0,30 | 4 659 032 | 5 481 214 |
| 4.1b | Národní podpora cestovního ruchu | ERDF | 0,30 | 4 659 032 | 5 481 214 |
| 5 | Národní podpora územního rozvoje | ERDF | 26,60 | 420 865 890 | 495 136 341 |
| 5.1. | Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | ERDF | 13,45 | 212 762 461 | 250 308 778 |
| 5.2. | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | ERDF | 12,17 | 192 573 322 | 226 556 849 |
| 5.3. | Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | ERDF | 0,98 | 15 530 107 | 18 270 714 |
| 6a | Technická pomoc | ERDF | 2,85 | 45 037 309 | 52 985 069 |
| 6.1a | Aktivity spojené s řízením IOP | ERDF | 1,72 | 27 177 687 | 31 973 749 |
| 6.2a | Ostatní náklady technické pomoci IOP | ERDF | 1,13 | 17 859 622 | 21 011 320 |
| 6b | Technická pomoc | ERDF | 0,05 | 827 994 | 974 111 |
| 6.1b | Aktivity spojené s řízením IOP | ERDF | 0,03 | 499 612 | 587 779 |
| 6.2b | Ostatní náklady technické pomoci IOP | ERDF | 0,02 | 328 382 | 386 332 |
| Celkem KONV | 98,14 | 1 553 010 664 | 1 827 071 370 |
| Celkem RKaZ | 1,86 | 29 379 498 | 34 564 116 |
| CELKEM IOP | 100,00 | 1 582 390 162 | 1 861 635 486 |

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2007                                                                                                                                                                               Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Seznam zálohových a průběžných plateb

ŘO IOP obdržel od schválení programu do konce roku 2010 celkem 4 zálohové platby ve výši 142 415 115 EUR, což představuje 9 % celkové alokace. První zálohovou platbu ŘO IOP obdržel v lednu roku 2008 ve výši 31 674 803 EUR, druhou v dubnu roku 2008 ve výši 47 471 705 EUR, třetí v únoru roku 2009 v částce 31 647 803 EUR a čtvrtou v dubnu roku 2009 ve výši 31 647 803 EUR.

ŘO IOP obdržel do konce roku 4 průběžné platby v částce 86 240 576 EUR. První průběžnou platbu obdržel v roce 2009 ve výši 5 012 240 EUR, zbývající tři v roce 2010 v celkové výši 81 228 336 EUR (2. průběžná platba v květnu 2010 – 18 436 201 EUR, 3. průběžná platba v srpnu 2010 – 21 973 305 EUR, 4. průběžná platba v prosinci 2010 – 40 818 828 EUR).

Rozložení zálohových plateb podle prioritních os je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 13 – Přehled zálohových a průběžných plateb

|  | Zálohové platby | Průběžné platby |
| --- | --- | --- |
| Prioritní osa 1a (výdaje z ERDF) | 27 956 087 | 9 276 350 |
| Prioritní osa 1b (výdaje z ERDF) | 2 150 468 | 713 566 |
| Prioritní osa 2 (výdaje z ERDF) | 15 366 591 | 4 247 224 |
| Prioritní osa 3 (výdaje z ERDF) | 49 062 007 | 56 222 621 |
| Prioritní osa 4a (výdaje z ERDF) | 5 440 257 | 530 508 |
| Prioritní osa 4b (výdaje z ERDF) | 427 245 | 40 808 |
| Prioritní osa 5 (výdaje z ERDF) | 37 882 420 | 10 647 717 |
| Prioritní osa 6a (výdaje z ERDF) | 4 058 831 | 4 479 310 |
| Prioritní osa 6b (výdaje z ERDF) | 71 208 | 82 472 |
| Celkový součet | 142 415 115 | 86 240 576 |

Naplňování pravidla n+3/n+2

ŘO IOP sleduje průběh čerpání prostředků ze SF po jednotlivých fázích administrace projektových žádostí a výši čerpání porovnává s alokací daného roku. Rozhodným okamžikem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy se částka certifikovaných výdajů rovná nebo je vyšší než alokace daného roku, příp. alokace daného roku snížená o zálohy přijaté z EK.

Alokace na rok 2008, kterou je nutno vyčerpat pro splnění pravidla n+3 do konce roku 2011, činí 239,0 mil. EUR, alokace na rok 2009 představuje 248,6 mil. EUR a na rok 2010 258,6 mil. EUR.

Zálohové platby je možno využít při naplňování pravidla n+3 snížením alokace daného roku. Po započtení všech poskytnutých záloh se alokace na rok 2008 snižuje na 96,6 mil. EUR, po započtení první poskytnuté zálohy se alokace na rok 2008 snižuje na 207,3 mil. EUR. Do konce roku 2010 bylo certifikováno 86,5 mil. EUR.

Tabulka č. 14 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 je uveden v následující tabulce.

| Finanční plán - rok | Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční | n+3/n+2 limity - souhrnné | Zálohy z EK - roční | Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční | Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční | Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné | Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d=b+c | e | f=e-a |
| 2007 | 196 638 833 |  | 31 647 803 |  | 31 647 803 | 31 647 803 |  |
| 2008 | 206 195 877 |  | 47 471 705 |  | 47 471 705 | 79 119 508 |  |
| 2009 | 215 795 940 |  | 63 295 606 | 5 012 240 | 68 307 846 | 147 427 355 |  |
| 2010 | 225 842 751 |  |  | 81 476 334 | 81 476 334 | 228 903 688 |  |
| 2011 | 235 895 753 | 238 969 016 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 245 914 199 | 487 538 095 |  |  |  |  |  |
| 2013 | 256 106 809 | 1 014 822 876 |  |  |  |  |  |
| 2014 |  | 1 293 510 214 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  | 1 582 390 162 |  |  |  |  |  |
| Celkem | 1 582 390 162 | 1 582 390 162 | 142 415 115 | 86 488 574 | 228 903 688 | 228 903 688 |  |

Zdroj: interní analýzy ŘO IOP, PCO ke dni 5.1.2011

Řídící orgán IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu programu s ohledem na splnění limitu n+3. Následující graf zobrazuje objem prostředků vázaných ve vyhlášených výzvách, objem prostředků v jednotlivých fázích předložených projektů a předpoklad certifikace do konce roku 2011 (sloupec „ukončení realizace do 05/11“) - vše vzhledem k celkové alokaci na programové období (zelená linka), alokaci na rok 2008 (modrá linka), alokaci na rok 2008 snížené o první poskytnutou zálohu (červená linka) a alokaci snížené o všechny poskytnuté zálohy (černá linka).

Graf č. 9 - Naplňování pravidla n+3 celkem za IOP

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: Příspěvek Společenství

Podle údajů z IS Monit7+ IOP k 31.12.2010 je alokace v probíhajících výzvách a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách celkem 1 349,8 mil. EUR. K financování je doporučeno 860,3 mil. EUR a částka ukončených etap činí 188,9 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 148,9 mil. EUR. Do konce roku 2011 se dá předpokládat certifikace výdajů ve výši 318,2 mil. EUR, přičemž alokace na rok 2008 činí 239,0 mil. EUR. Pokud bude realizace předložených projektů ukončena podle plánu, lze předpokládat, že pravidlo n+3 bude v roce 2011 splněno bez započítání poskytnutých záloh.

Křížové financování

IOP umožňuje využití křížového financování v oblastech intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví a v prioritních osách 4a Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Náklady neinvestičního charakteru, způsobilé k financování z ESF, nesmí překročit 9 % celkových způsobilých výdajů projektu.

V oblasti intervence 3.2 bylo křížové financování zahrnuto mezi způsobilé výdaje v první výzvě Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádný příjemce jej nevyužil.

V prioritních osách 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu bylo křížové financování umožněno ve 4. kontinuální výzvě MMR. Křížové financování plánují příjemci dotací využít u 8 projektů (40 % schválených projektů) především na aktivity spojené s proškolováním poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, kteří budou svoje služby certifikovat v rámci nově vznikajících standardů kvality, a na tvorbu vzdělávacích programů.

Do konce roku 2010 bylo v rámci křížového financování vyplaceno 12 734 000 Kč u 8 projektů. Financovány byly aktivity spojené se vzděláváním.

### 2.1.C Informace o rozpisu využití fondů

| Následující tabulka uvádí kategorizaci pomoci vztahující se vždy k prioritnímu tématu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritní téma | Forma financování | Typ území | Hospodářská činnost | Zeměpisná poloha | Vyčerpáno v EUR | Alokace k tématu v EUR |
| 13 - Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) | 01 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 298 270 052 | 505 325 778 |
| 53 - Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení ) | 01 | 01, 05 | 17, 19 | CZ0 | 42 927 573 | 190 397 663 |
| 55 - Propagace přírodního bohatství | 01 | 01, 05 | 00, 14, 20, 22 | CZ0 | 2 143 227 | 45 006 249 |
| 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu | 01 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 23 768 996 | 20 220 199 |
| 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví | 01 | 01, 05 | 00, 17, 18, 22 | CZ0 | 188 212 706 | 180 848 092 |
| 59 – Rozvoj kulturní infrastruktury | 01 |  |  |  | 0 | 31 914 369 |
| 61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova | 01 | 01 | 00, 16, 17, 22 | CZ0 | 25 315 555 | 192 573 322 |
| 75 – Vzdělávací infrastruktura | 01 |  |  |  | 0 | 23 295 160 |
| 76 - Zdravotní infrastruktura | 01 | 01, 05 | 19 | CZ0 | 155 385 612 | 228 915 216 |
| 78 - Bytová infrastruktura | 01 | 01 | 00, 16, 17, 21, 22 | CZ0 | 25 363 808 |  |
| 79 - Jiná sociální infrastruktura | 01 | 01, 05 | 03, 14, 16, 17, 20,22 | CZ0 | 6 142 548 | 102 498 704 |
| 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. | 01 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 9 091 626 | 15 530 107 |
| 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola | 01 | 01 | 17 | CZ0 | 23 389 755 | 27 677 299 |
| 86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace | 01 | 01 | 17 | CZ0 | 6 497 434 | 18 188 004 |
| Celkem | 01, 02 | 01, 05 | 00, 03, 14, 16, 17, 18, 19, 20,21 22 | CZ0 | 806 508 890 | 1 582 390 162 |

POZN.:  Forma financování: 01 – Nevratná pomoc	Typ území: 01 – Město, 05 - Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

Hospodářská činnost: 00 - Nevztahuje se, 03 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 14 - Pohostinství a ubytovací služby, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti, 17 - Veřejná správa, 18 – Vzdělávání, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby, 21 - Činnosti týkající se životního prostředí, 22 - Jiné nespecifikované služby

Zeměpisná poloha: CZ0 – Česká republika

### 2.1.D Pomoc podle cílových skupin

Cílovou skupinou ve smyslu příjemců jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob. Podrobné rozdělení příjemců podpory v jednotlivých prioritních osách je následující:

- prioritní osa 1 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace;

- prioritní osa 2 - kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí;

- prioritní osa 3 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče;

- prioritní osa 4 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu;

- prioritní osa 5 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, kraje, vlastníci bytových, popř. nebytových, prostor;

- prioritní osa 6 - řídící orgán IOP a zprostředkující subjekty.

Měsíčně aktualizovaný seznam podpořených projektů a příjemců podpory je možné nalézt na webové adrese strukturálních fondů: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty.

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu probíhá podle schválené strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007 – 2013 v souladu s Usnesením vlády ČR č. 560 ze dne 17.5.2006. Postižené regiony jsou rozděleny do 3 kategorií:

- strukturálně postižené regiony - tvoří je území okresů: Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Sokolov, Ústí nad Labem.

- hospodářsky slabé regiony - tvoří je území okresů: Hodonín, Znojmo, Třebíč, Bruntál, Opava, Jeseník, Přerov, Šumperk, Svitavy, Louny, Tachov, území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

- regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností - tvoří území

  - okresů: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž, Vsetín

  - obcí s rozšířenou působností: Ostrov, Frýdlant, Světlá nad Sázavou, Králíky, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky, Vítkov.

V IOP se uvedené kategorie nesledují, ale podpora bydlení je poskytována na základě schválených IPRM některým z uvedených měst ve vymezené zóně, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1080/2006. Problémová obytná zóna musí být vybrána na základě kritérií uvedených v čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, musí vykázat nepříznivé hodnoty alespoň tří kritérií, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písmeny a) - h):

- vysoká míra chudoby a vyloučení,

- vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti,

- neuspokojivý demografický vývoj,

- nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu,

- vysoký stupeň kriminality a delikvence,

- obzvláště znečištěné životní prostředí,

- nízká míra hospodářské aktivity,

- velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků,

- poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí,

- vysoká energetická náročnost budov.

Území vybrané pro realizaci IPRM v IOP musí vykazovat následující charakteristiky:

  - geograficky vymezená zóna musí být souvislá plocha na území města;

  - jde o deprivované obytné území s koncentrací negativních jevů, např. vysokou nezaměstnaností, kriminalitou, sociálním vyloučením atd.;

  - zóna musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel 20 000 obyvatel a více (kromě Prahy), počet obyvatel se zjišťuje z databáze ČSÚ k datu 1.1.2006;

  - obytná zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů;

  - oblast pro realizaci projektů a pilotních projektů zaměřených na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením nemusí splňovat podmínku 500 bytů, musí být součástí vybrané obytné zóny, která zahrnuje alespoň 500 bytů;

  - části zóny vybrané městem pro realizaci projektů na podporu revitalizace veřejného prostranství v oblasti intervence 5.2 IOP se nesmí realizovat aktivity na podporu revitalizace veřejného prostranství podporované ze strukturálních fondů nebo národních dotací.

Podrobné informace k IPRM jsou uvedeny v kapitole 2.6.3 – Integrované plány rozvoje měst - a kapitole 3.5 – Prioritní osa 5.

### 2.1.E Vrácená nebo znova použitá pomoc

V roce 2010 nebyla v IOP identifikována žádná systémová nesrovnalost u operací nebo operačního programu. ŘO IOP zaevidoval 212 jednotlivých případů podezření na nesrovnalost s ohroženými prostředky v celkové výši Kč 22 831 627,48. Nesrovnalosti byly identifikovány v oblastech intervence 2.1, 3.2, 5.3 a prioritní ose 6.

Všechny případy byly řešeny v souladu se stanovenými postupy šetření nesrovnalostí. Z celkového počtu podezření na nesrovnalosti potvrdil ŘO opodstatněnost podezření u 208 případů. Ve zbývajících případech pokračovalo na konci roku 2010 šetření opodstatněnosti podezření na nesrovnalost, 1 případ byl uzavřen jako nepotvrzená nesrovnalost na základě rozhodnutí ÚFO a u 1 případu nebyla potvrzena opodstatněnost podezření kontrolou zprostředkujícího subjektu.

108 případů podezření na nesrovnalost bylo dalšími šetřeními potvrzeno. V rámci potvrzených podezření na nesrovnalosti byly vyčísleny neoprávněně použité finanční prostředky ve výši Kč 2 119 404,33. Ve všech případech šlo o neoprávněně použité prostředky z národních veřejných zdrojů určených na spolufinancování a předfinancování projektů. Neoprávněně nebyly použity žádné prostředky EU.

Potvrzeny byly nesrovnalosti u projektů v oblastech intervence 2.1 a 3.2.

V oblasti intervence 2.1 eviduje ŘO IOP 107 případů potvrzených nesrovnalostí s celkovými neoprávněně použitými prostředky ve výši Kč 881 804,33.

V oblasti intervence 3.2 eviduje ŘO IOP 1 případ potvrzené nesrovnalosti s celkovými neoprávněně použitými prostředky ve výši Kč 1 237 600,-.

Podle evidence ŘO v IS Monit7+ vrátili příjemci v roce 2010 na základě 103 případů potvrzených nesrovnalostí neoprávněně použité finanční prostředky ve výši Kč 2 033 020,57. Všechny prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

V roce 2010 neprovedla Česká republika žádné finanční opravy ve smyslu čl. 98 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci IOP.

### 2.1.F Kvalitativní analýza

Do konce roku 2010 byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 990,2 mil. EUR, což představuje téměř 53,19 % z celkové alokace programu. Nejvíce prostředků bylo schváleno v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (85,04 %), 3.2 (75,82 %) a 5.1 (86,45 %). V každé oblasti intervence byl schválen alespoň jeden projekt.

Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 171,1 mil. EUR představující téměř 9,19 % celkové alokace. Největší podíl na proplacených prostředcích má oblast intervence 5.3 (57,26 %), dále oblast intervence 3.2 (26,08 %) a 6.1a a 6.1b (21,10 %). Příjemcům nebyly proplaceny žádné finanční prostředky v oblasti intervence 3.3

Do konce roku 2010 byly certifikovány výdaje veřejných prostředků celkem ve výši 101,8 mil. EUR (5,47 %). Kromě oblastí intervence v kompetenci MPSV (3.1 a 3.3) byly výdaje certifikovány ve všech oblastech intervence. Nejvíce výdajů je certifikováno v oblastech intervence 5.3 (44,62 %) a 3.2 (21,01 %).

Tempo čerpání prostředků v roce 2010 v jednotlivých oblastech intervence úzce souviselo jednak s implementační strukturou (a), kde  šlo především o personální kapacitu (jak početně, tak kvalifikačně) a problémy řešenými na jednotlivých zprostředkujících subjektech (viz kapitola 2.3.). Druhým okruhem problémů (b), které ovlivňovalo tempo čerpání a zároveň i naplnění plánu čerpání byly časté změny v projektech. To se týkalo především oblastí intervence 1.1., 4.1. a 5.1., kde docházelo k častým a v mnoha případech zásadním změnám v projektech, které ovlivňovaly především harmonogram realizace (zpoždění), aktivity a výši výdajů (viz popis problémů u jednotlivých oblastí intervencí v kapitole 3).  Třetím důvodem zpoždění v některých oblastech intervence bylo pozastavení proplacení a refundace prostředků u projektů, u kterých probíhala kontrola. Tento důvod se týkal především oblasti intervence 1.1., 3.2. a 3.4.

Pozitivně z hlediska tempa čerpání lze vnímat oblasti 3.2., 5.3. a částečně 5.2., kde objem proplacených prostředků v roce 2010 byl nejvýraznější.

Tabulka č. 15 - Finanční stav IOP k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 1.1a | 365 414 274 | 310 737 159 | 85,04% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1a | 365 414 274 | 310 737 159 | 85,04% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1.1b | 28 108 791 | 23 902 859 | 85,04% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| 1b | 28 108 791 | 23 902 859 | 85,04% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| 2.1 | 200 977 851 | 17 912 794 | 8,91% | 13 370 385 | 6,65% | 4 996 776 | 2,49% |
| 2 | 200 977 851 | 17 912 794 | 8,91% | 13 370 385 | 6,65% | 4 996 776 | 2,49% |
| 3.1 | 93 180 640 | 1 006 973 | 1,08% | 92 170 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3.2 | 292 331 419 | 221 641 173 | 75,82% | 76 240 835 | 26,08% | 61 429 297 | 21,01% |
| 3.3 | 54 812 141 | 2 258 345 | 4,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3.4 | 200 977 851 | 42 703 311 | 21,25% | 18 818 052 | 9,36% | 4 714 964 | 2,35% |
| 3 | 641 302 051 | 267 609 803 | 41,73% | 95 151 057 | 14,84% | 66 144 261 | 10,31% |
| 4.1a | 71 255 784 | 28 097 430 | 39,43% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4a | 71 255 784 | 28 097 430 | 39,43% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4.1b | 5 481 214 | 2 160 054 | 39,41% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| 4b | 5 481 214 | 2 160 054 | 39,41% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| 5.1 | 250 308 778 | 216 395 266 | 86,45% | 5 997 058 | 2,40% | 3 660 084 | 1,46% |
| 5.2 | 226 556 849 | 74 173 128 | 32,74% | 19 951 735 | 8,81% | 714 203 | 0,32% |
| 5.3 | 18 270 714 | 12 968 787 | 70,98% | 10 461 587 | 57,26% | 8 152 471 | 44,62% |
| 5 | 495 136 341 | 303 537 182 | 61,30% | 36 410 379 | 7,35% | 12 526 758 | 2,53% |
| 6.1a | 31 973 749 | 26 792 762 | 83,80% | 6 745 390 | 21,10% | 3 793 386 | 11,86% |
| 6.2a | 21 011 320 | 8 754 846 | 41,67% | 2 109 910 | 10,04% | 1 476 392 | 7,03% |
| 6a | 52 985 069 | 35 547 608 | 67,09% | 8 855 300 | 16,71% | 5 269 778 | 9,95% |
| 6.1b | 587 779 | 492 575 | 83,80% | 124 134 | 21,12% | 69 856 | 11,88% |
| 6.2b | 386 332 | 160 955 | 41,66% | 38 827 | 10,05% | 27 170 | 7,03% |
| 6b | 974 111 | 653 529 | 67,09% | 162 961 | 16,73% | 97 026 | 9,96% |
| Celkem IOP | 1 861 635 485 | 990 158 417 | 53,19% | 171 090 724 | 9,19% | 101 751 264 | 5,47% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

V roce 2010 byly schváleny finanční prostředky ve výši 533,5 mil. EUR. K největšímu pokroku došlo v oblastech intervence 5.1 (57,78 %), 1.1a a 1.b (43,07 %), 5.2 (32,32 %) a 3.2 (31,74 %).

Proplacené prostředky příjemcům v roce 2010 činily 138,3 mil. EUR, z nichž největšího pokroku bylo dosaženo v oblasti intervence 3.2 (24,60 %), 5.3 (21,95 %) a 6.1a a 6.1b (13,88 %).

K pokroku ve většině oblastí intervence došlo při certifikaci výdajů, kdy celkem bylo v roce 2010 certifikováno 96,7 mil. EUR ve všech oblastech intervence kromě 3.1 a 3.3. Nejvíce bylo certifikováno v oblasti intervence 3.2 (21,01 %), 5.3 (18,27 %) a 6.1a a 6.1b (11,67 %).

Tabulka č. 16 - Finanční pokrok IOP v roce 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 1.1a | 365 414 274 | 157 371 943 | 43,07% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1a | 365 414 274 | 157 371 943 | 43,07% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1.1b | 28 108 791 | 12 105 534 | 43,07% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| 1b | 28 108 791 | 12 105 534 | 43,07% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| 2.1 | 200 977 851 | 802 943 | 0,40% | -1 183 011 | -0,59% | 4 996 776 | 2,49% |
| 2 | 200 977 851 | 802 943 | 0,40% | -1 183 011 | -0,59% | 4 996 776 | 2,49% |
| 3.1 | 93 180 640 | 1 006 973 | 1,08% | 92 170 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3.2 | 292 331 419 | 92 775 135 | 31,74% | 71 901 948 | 24,60% | 61 429 297 | 21,01% |
| 3.3 | 54 812 141 | 2 258 345 | 4,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3.4 | 200 977 851 | 26 346 077 | 13,11% | 14 240 791 | 7,09% | 4 714 964 | 2,35% |
| 3 | 641 302 051 | 122 386 530 | 19,08% | 86 234 909 | 13,45% | 66 144 261 | 10,31% |
| 4.1a | 71 255 784 | 13 281 992 | 18,64% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4a | 71 255 784 | 13 281 992 | 18,64% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4.1b | 5 481 214 | 1 021 629 | 18,64% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| 4b | 5 481 214 | 1 021 629 | 18,64% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| 5.1 | 250 308 778 | 144 631 015 | 57,78% | 5 997 058 | 2,40% | 3 660 084 | 1,46% |
| 5.2 | 226 556 849 | 73 221 715 | 32,32% | 19 951 735 | 8,81% | 714 203 | 0,32% |
| 5.3 | 18 270 714 | 4 218 080 | 23,09% | 4 010 558 | 21,95% | 3 337 419 | 18,27% |
| 5 | 495 136 341 | 222 070 810 | 44,85% | 29 959 351 | 6,05% | 7 711 706 | 1,56% |
| 6.1a | 31 973 749 | 2 911 390 | 9,11% | 4 436 024 | 13,87% | 3 730 934 | 11,67% |
| 6.2a | 21 011 320 | 1 452 555 | 6,91% | 1 587 047 | 7,55% | 1 345 216 | 6,40% |
| 6a | 52 985 069 | 4 363 945 | 8,24% | 6 023 071 | 11,37% | 5 076 150 | 9,58% |
| 6.1b | 587 779 | 53 472 | 9,10% | 81 564 | 13,88% | 68 708 | 11,69% |
| 6.2b | 386 332 | 26 689 | 6,91% | 29 188 | 7,56% | 24 758 | 6,41% |
| 6b | 974 111 | 80 160 | 8,23% | 110 752 | 11,37% | 93 466 | 9,60% |
| Celkem IOP | 1 861 635 485 | 533 485 487 | 28,66% | 138 285 714 | 7,43% | 96 739 024 | 5,20% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Informace o vyřazených projektech

ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů podle pozitivních a negativních stavů. Rozlišuje se vyřazení projektu v období do schválení právního aktu (stavy N1.1, N1.2, N2.1, N2.2, N2.3 a N5) a v době realizace projektu po schválení právního aktu (stav N7, N8). K vyřazení projektů může dojít na základně rozhodnutí žadatele (nebude dál usilovat o získání dotace, což odpovídá stavům v IS Monit7+ IOP s označením N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen) nebo na základě rozhodnutí ŘO/ZS (dále zamítnuté projekty).

K 31.12.2010 bylo ze 7 501 předložených projektových žádostí 592 vyřazeno (z toho je 332 projektových žádostí na CzechPoint), což představuje 7,9 %. Ve 225 případech byly žádosti staženy žadatelem, což je 38 % ze všech vyřazených. Zamítnutých projektů bylo celkem 298. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění kritérií přijatelnosti ve 111 případech, tedy ve 37 % ze všech zamítnutých projektů. Dále byly projekty vyřazovány na základě nesplnění formálních náležitostí v 56 případech.  Nesplnění formálních náležitostí je důvodem vyřazení projektů v 9 %.

Následujícím graf zobrazuje počet a procentní podíl vyřazených projektů v jednotlivých fázích administrace.

Graf č. 10 – Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů

Zdroj: IS Monit7+ k 31.12.2010

| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti |
| --- |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem |  |  |
| N7 Projekt nedokončen/stažen |  |  |  |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS |  |  |

Graf č. 11 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence

Zdroj: IS Monit7+ k 31.12.2010

Vysoký podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1 je způsoben především nesplněním podmínek hodnocení kvality projektů externími hodnotiteli. Proto projekty nemohla výběrová komise doporučit k financování. Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektů bylo nenaplnění definice sociální ekonomiky.

V oblasti intervence 3.3. je vysoký podíl vyřazených projektů zapříčiněn zejména nedostatečnou kvalitou projektů podaných v rámci aktivity 3.3c).  Důvodem vyřazení bylo nejčastěji nevhodné zaměření projektů, které neměly charakter veřejných služeb nenaplňovaly cíle výzvy.

V oblasti intervence 5.1 ŘO IOP došel k závěru, že vysoký podíl vyřazených projektů je důsledkem špatné přípravy projektů a nedostatečné konzultační pomoci MKČR předkladatelům projektů.

Horizontální témata

V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata promítnutá do strategie IOP a implementace programu:

- rovné příležitosti (čl. 16 – Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace),

- udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj).

Problematika horizontálních témat je zapracována do všech dokumentů navazujících na IOP (prováděcí dokument, operační manuál, příručky pro žadatele a příjemce, apod.). To ve svém důsledku vede k posílení kvality předkládaných projektů a zvýšení přidané hodnoty jednotlivých intervencí.

Příručka pro žadatele a příjemce vymezuje, kdy může mít projekt pozitivní vliv na horizontální témata. Projekt pak v těchto případech splňuje obecné kritérium přijatelnosti „projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP“. V případě negativního vlivu se projekt vyřazuje z další administrace.

Při hodnocení kvality projektů se využívají soubory otázek uvedených v programovém dokumentu  - mj. také k horizontálním kritériím. V OM IOP jsou uvedeny druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na horizontální kritéria a které mají vliv vždy neutrální. Pokud hodnotitel přidělí projektu body za pozitivní vliv na horizontální témata, musí se při další administraci a kontrolách sledovat, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

Rovné příležitosti

IOP v souladu s čl. 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajišťuje podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci. Současně je zohledňována rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace.

Pozornost je věnována genderové problematice; při programování, monitorování a evaluaci je brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly profitovat z prostředků SF stejnou měrou jako muži.

Vychází se přitom ze skutečnosti, že vliv IOP na téma rovných příležitostí je nižší, v řadě případů IOP obsahuje prioritní osy a oblasti intervence, které nejsou primárně zaměřeny na oblast rovných příležitostí a jejich vliv na rovné příležitosti je neutrální nebo omezený. Jedná se zejména o:

- prioritní osy 1a, 1b a 2 zaměřené na modernizaci veřejné správy (ústřední a územní) prostřednictvím investic do ICT,

- prioritní osy 4a a 4b zaměřené na podporu vybraných služeb pro cestovní ruch na národní úrovni (národní informační systém, marketing, prezentace a propagace ČR),

- a větší část prioritní osy 5, zaměřené na investice k využití potenciálu kulturního dědictví (oblast intervence 5.1) a na podporu nástrojů územního plánování (pořízení územně analytických podkladů a územních plánů – oblast intervence 5.3).

Pozitivní vliv IOP na oblast rovných příležitostí se týká:

- oblasti intervence 3.1 zaměřené na vybrané služby v oblasti sociální integrace (zlepšení přístupu znevýhodněných skupin včetně Rómů k sociálním službám),

- oblasti intervence 3.2 zaměřené mimo jiné i na prevenci sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem,

- oblasti intervence 3.3 zaměřené na investice do rozvoje školících, vzdělávacích či rekvalifikačních středisek (která budou znamenat přímou podporu znevýhodněných osob v oblasti trhu práce),

- oblasti intervence 5.2 spojené se zlepšením podmínek pro bydlení na problémových sídlištích (zejména pozitivní vliv na rovné příležitosti může mít aktivita 5.2c), zaměřená na zlepšení podmínek ve vybraných romských lokalitách.

Řídící orgán a ZS zajišťují, aby informace o rovných příležitostech byly sledovány na úrovni projektů; konkrétní zaměření na rovné příležitosti je specifikováno v příručkách pro žadatele a příjemce. Žadatel v projektové žádosti popisuje vliv projektu na rovné příležitosti a odpovídá na otázky, zda a jak projekt plánuje realizaci aktivit na podporu rovných příležitostí.

Cílem klasifikace projektů podle jejich vlivu na rovné příležitosti je motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu zvážili rozšíření projektových aktivit o ty, které mají pozitivní dopad na rovné příležitosti.

Tabulka č. 17 - Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 15 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 5 612 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 711 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.1.2011

Do konce roku 2010 bylo schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů celkem 6 338 projektům. Z těchto schválených projektů se u 15 žadatelé zavázali mít neutrální vliv na rovné příležitosti, 5 612 pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 711 se cíleně zaměřit na rovné příležitosti. Vysoký počet je dán vysokým počtem přijatých projektů ve výzvě č. 2 na typové projekty CzechPoint, kde všech 5 272 schválených projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj

V souladu s článkem 17 obecného nařízení zajistí IOP podporu udržitelného rozvoje a prosazování cíle chránit životní prostředí během jednotlivých fází provádění pomoci. Vychází se z toho, že SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti za předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí. ŘO IOP proto sleduje dopady implementace IOP na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí v podporovaných oblastech.

Z hlediska vlivu na životní prostředí je realizace projektů zpravidla neutrální. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj lze očekávat zejména v:

- oblasti intervence 5.3 zaměřené na pořízení územně analytických podkladů a územních plánů; jedná se o zásadní dokumenty na podporu udržitelného rozvoje v ČR, jejichž obsah a zaměření je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazující prováděcí legislativou (zejména vyhláška č. 500/2006 Sb.), projekty mají proto zásadní pozitivní dopad na udržitelný rozvoj v místech a regionech, pro které byly pořízeny,

- oblasti intervence 5.2 zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů v problémových sídlištích měst nad 20 tis. obyvatel – pozitivní přínos ve formě úspory energetické náročnosti stávajících budov a zlepšení podmínek na sídlištích (rozšíření zeleně, úpravy veřejných prostranství, veřejná parkoviště apod.),

- oblasti intervence 3.2, zejména pokud jde o modernizace přístrojů využívajících ionizující záření.

Tabulka č. 18 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 4 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 341 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 5 933 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 53 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 4 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 9 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 15 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně ŽP | Počet projektů | 39 |
| Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí | Počet projektů | 101 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.1.2011

Projekty, u kterých bylo do konce roku 2010 schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů11, jsou nejčastěji ekologicky neutrální – 5 933 projektů, z toho 5 272 v oblasti intervence 2.1, kde jsou realizovány typové projekty CzechPoint. Ve větší míře mají projekty pozitivní dopad na životní prostředí (341 projektů) nebo vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (101 projektů). Dále 53 projektů v IOP přispěje ke zlepšení ovzduší, 39 projektů zlepší informovanost obyvatel o ochraně ŽP, 15 projektů zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace, 9 projektů využije alternativní zdroje a po 4 projektech je soustředěno hlavně na životní prostředí (všechny v oblasti intervence 5.2) a přispěje ke zlepšení kvality vod (1 v oblasti intervence 5.1 a 3 v oblasti intervence 5.3).

ŘO IOP a ZS zajišťují, aby se požadavky na udržitelný rozvoj řešily na úrovni projektů ve všech oblastech intervence IOP:

- u stavebních projektů žadatelé předkládají územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož nedílnou součástí je hodnocení a eliminace dopadu projektu na životní prostředí,

- pokud projekt podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., resp. vlivu projektu na lokality Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, musí příjemce předložit i tento doklad,

- v projektové žádosti musí popsat žadatel vliv projektu na životní prostředí,

- při posuzování projektu jsou zohledněny vlivy či dopady projektu na životní prostředí: při kontrole přijatelnosti jsou projekty, vykazující negativní vliv na životní prostředí vyřazeny, při hodnocení kvality projektů jsou projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí, bodově zvýhodněny.

Lisabonská strategie

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvoření nového systému řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět ke zjednodušení a zefektivnění dosavadní koordinace hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

NPR ČR (usnesení vlády č. 1200/2005) představuje integrované a soudržné propojení makroekonomických a mikroekonomických politik s politikou zaměstnanosti. NPR je koncipován na tříleté období a při formulaci priorit byl kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené výdajové rámce rozpočtu ČR a vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření.

Tabulka č. 19 - Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP

| Prioritní téma | Alokace v EUR 2007-2013 | Vyčerpáno 2010 vzhledem k alokaci 2007-2013 |
| --- | --- | --- |
| 13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění) | 505 325 778 | 59 % |
| CELKEM | 505 325 778 | 59 % |

Zdroj: MSC2007 k 31.12.2010

## 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

Kapitola informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU a zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení IOP.

ŘO IOP vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace IOP, který je v souladu s legislativou ČR a EU. Systém řízené dokumentace po obsahové a formální stránce klade důraz zejména na soulad s pravidly:

- hospodářské soutěže,

- veřejných zakázek,

- veřejné podpory,

- generování příjmů v projektech

- ochrany životního prostředí,

- podpory rovných příležitostí.

Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci programu jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU a národní předpisy týkající se veřejné podpory.

Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje podporu a ochranu hospodářské soutěže, je dle zákona č. 273/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zabezpečuje v ČR rovněž koordinaci a monitoring v oblasti veřejné podpory. Novelou tohoto zákona provedenou zákonem č. 109/2009 Sb., a navazující prováděcí vyhláškou č. 465/2009 Sb. z 15.12.2009 byl v České republice zřízen centrální registr podpor malého rozsahu, do kterého jsou od 1. ledna 2010 všichni poskytovatelé povinni zaznamenávat údaje o podporách malého rozsahu. V IOP se tato povinnost vztahuje na oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita 3.1c) Sociální ekonomika, kde je poskytovatelem dotace MPSV.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže – pokud jde o veřejnou podporu - je zakomponováno  do kontroly přijatelnosti žádostí o poskytnutí dotace. V IOP je veřejná podpora v části oblasti intervence 5.2, zaměřené na regeneraci bytových domů odsouhlasena Komisí rozhodnutím č. K(2008) 7855 z 10.12.2008 (podpora č. N 342/2008 – Česká republika). Režim podpory byl zahájen v roce 2009 a respektuje podmínky stanovené Komisí v jejím rozhodnutí.

Zadávání zakázek

V případě zadávání veřejných zakázek platí pro všechny příjemce povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/.

Na základě uskutečněných auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“ je stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

K zabezpečení usnesení vlády č. 48/2009 vydal ŘO IOP dne 13.2.2009 Metodický pokyn č. 5, kterým stanovil úkoly své, ZS a zadavatelů při zajištění Závazných postupů v IOP. Závazné postupy byly promítnuty od února 2009 do všech vyhlašovaných výzev a Příruček pro žadatele a příjemce, do revize Operačního manuálu IOP (verze z 20.7.2009) a manuálů ZS.

V IOP jsou prováděny kontroly všech zadávacích řízení a to i zpětně v případě, že zadávací řízení proběhlo či probíhá před podáním žádosti o podporu. Příjemce je povinen předložit ZS dokumentaci pro zadávací řízení. ZS vyplňuje kontrolní list a zpracovává stanovisko k zadávacímu řízení, zjištěné nedostatky a návrhů na nápravná opatření projednává s příjemcem.

Veřejná podpora

V IOP je poskytována podpora v následujících úrovních:

- podpora kompatibilní s pravidlem de minimis podle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis; týká se aktivity 3.1c), (poskytovatelem podpory je MPSV; do centrálního registru podpor malého rozsahu musí poskytovatelé podpor malého rozsahu zaznamenávat od 1. ledna 2010 poskytnutí každé podpory malého rozsahu do centrálního registru do 5 pracovních dní ode dne schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

- podpora poskytovaná v oblasti intervence 5.2, aktivity týkající se regenerace bytových domů, schválená Evropskou komisí dne 10. prosince 2008 rozhodnutím K(2008) 7845, Evropská komise potvrdila, že navrhovaný režim podpory představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, poskytovatelem dotace je MMR;

- projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu.

Jedním ze specifických kritérií přijatelnosti projektů je posouzení, zda je projekt v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory.

Problematika veřejné podpory, pokud se projektu týká, je zakotvena v Podmínkách Rozhodnutí, kde je uvedeno zejména:

- příjemce bere na vědomí, že podle posouzení poskytovatelem dotace naplňuje znaky veřejné podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU; podpora je mu poskytována na základě rozhodnutí Komise č. K(2008) 7845, kterým byl schválen příslušný režim podpory;

- příjemce bere na vědomí, že dotace je podle posouzení poskytovatele dotace poskytována v souladu s nařízením č. 1998/2006 (podpora de minimis),

- příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Problematika veřejné podpory se kontroluje:

- na základě monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektů,

- při kontrole žádostí o platbu,

- při kontrolách projektu ex-ante, interim a ex-post,

- při auditu vzorku operací prováděném pověřeným auditním subjektem,

- při šetření podezření na nesrovnalost.

Projekty generující příjmy

Projektem vytvářejícím příjmy se podle čl. 55 Obecného nařízení rozumí jakýkoli projekt, který zahrnuje:

- investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,

- prodej nebo pronájem pozemků či budov,

- jiné poskytování služeb za úplatu.

Čl. 55 se nevztahuje zejména na tyto případy:

- projekty nevytvářející příjmy,

- projekty, jejichž příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů - tuto skutečnost je však třeba vždy prokázat příslušným výpočtem (finanční mezery apod. podle odhadnutelnosti příjmů a výše celkových nákladů projektu),

- projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu čl. 87 Smlouvy, čl. 55 (6),

- projekty, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 milion EUR.

Operační manuál IOP stanovuje postupy pro projekty vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 mil. EUR a které zároveň splňují další podmínky uvedené v čl. 55 obecného nařízení.

Řídící orgán (ŘO) má možnost omezit výši podpory ze strukturálních fondů také u projektů, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 mil. EUR, a to zejména s odkazem na princip „zdravého finančního řízení“ (čl. 14(1) Obecného nařízení). Dále musí vzít v úvahu, že nárůst nezpůsobilých výdajů v průběhu realizace projektu může vést k překročení hranice 1 mil. EUR. Tím by se projekt stal předmětem čl. 55, přestože jím původně nebyl.

V IOP jsou postupy pro projekty vytvářející příjmy vyžadované Obecným nařízením aplikovány na všechny projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou vyšší nebo rovny 20 mil. Kč.

Zjednodušené postupy jsou s ohledem na zdravé finanční řízení aplikovány na projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou nižší než 20 mil. Kč a které zároveň generují příjmy.

Projekty vytvářející příjmy:

- projekty zakládající veřejnou podporu: 3.1 c); 5.2 b); část 5.2 c) - nevztahuje se na ně čl. 55 ani postupy uvedené v kapitole B.6 OM IOP;

- velký projekt: 3.4 c) – informace o příjmech musí být povinně sledovány;

- projekty nevytvářející příjmy: 3.2 a); 3.2 b)-1; 3.2 b)-2; 3.2 b)-3; 3.2 c); 3.4 a),b),d),e); 4.1, c),e); 5.2a); část 5.2 c); 5.3; 6.1 a 6.2;

- projekty s celkovými výdaji nižšími než 20 mil. Kč vytvářející příjmy: 1.1; 2.1; 3.1 a); 3.1 b); 3.3; 4.1 d;

- projekty, jejichž celkové výdaje jsou vyšší nebo rovny 20 mil. Kč, vytvářející příjmy: 3.1 a); 3.1 b); 3.3; 4.1 a), b); 5.1 a); 5.1 b); 5.1 c).

Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Problematika životního prostředí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na horizontální kritéria, tedy ani na životní prostředí. V opačném případě je projekt vyřazen z další administrace.

Při hodnocení kvality projektů  se zohledňuje pozitivní vliv realizace projektu na životní prostředí. OM IOP uvádí druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na životní prostředí a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na životní prostředí je při hodnocení projektu bodově zvýhodněn a dále se při další administraci a kontrolách sleduje, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 16 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace.

Problematika rovných příležitostí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Pokud se zjistí negativní vliv na rovné příležitosti, projekt nesplňuje kritérium přijatelnosti a je z další administrace vyřazen.

Pro hodnocení kvality projektů uvádí OM IOP druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na rovné příležitosti a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na rovné příležitosti je při hodnocení projektu bodově zvýhodněn a dále je při další administraci a kontrolách sledováno, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

## 2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění

Přechod na EDS/SMVS

Ministerstvo financí vydalo dne 7.1.2010 vyhlášku č. 11/2010, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Vyhláška vyvolala povinnost provedení systémových změn, týkajících se zejména formátu a vzhledu řídících dokumentů (Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Stanovení výdajů na financování akce pro organizační složky státu) a činností souvisejících s administrací projektových žádostí.

Ministerstvo financí ČR připravila až v červnu 2010 metodický pokyn č. R 1 – 2010, který upřesňuje postupy vyhlášky. Pokyn popisuje používání nového informačního systému a s tím související pojmy uvedené ve vyhlášce č. 11/2010. Takřka půlroční neexistence metodického pokynu prakticky bránila v provedení aktualizace operačních manuálů, příruček pro žadatele a příjemce, pracovních postupů. Dále měl přechod na nový systém EDS/SMVS za následek prodloužení období, kdy Ministerstvo financí ČR neumožňovalo vydávat řídící dokumenty a pouze kreativními náhradními řešeními se ŘO a některé ZS snažily minimalizovat zpožďování administrace projektů

Opatření přijatá ŘO IOP

Pracovníci řídícího orgánu IOP se zúčastnili školení k této vyhlášce a poté informovali zástupce zprostředkujících subjektů o chystané změně a dopadu vyhlášky na řízení IOP. ŘO provedl proškolení pracovníků ZS na téma vyhlášky č. 11/2010 a jejího vlivu na administraci projektů a programu.

Problémy zjištěné auditním orgánem, resp. pověřeným auditním subjektem

Audity systému prováděné pověřeným auditním subjektem

V průběhu roku 2010 byl ukončen Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 10/2009/PAS zahájený v roce 2009 a zároveň byl zahájen Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 17/2010/PAS.

Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 10/2009/PAS

Předmětem auditu bylo ověření funkčnosti, spolehlivosti, účinnosti a hodnocení řídících a kontrolních systémů na vybraném vzorku projektů ve vybraných fázích administrace projektu. Audit byl zahájen 1. července 2009 a finální zpráva vypracována dne 17. února 2010.

Hlavní zjištění

- Nedostatečné oddělení neslučitelných funkcí při schvalování projektů a administraci změn projektů technické pomoci, jejichž příjemcem je řídící orgán.

- Systém hodnocení projektu nezabezpečuje dostatečné prostředí pro posouzení ceny v čase a místě obvyklé za jednotku při zpracování ÚAP pro účelné, hospodárné a efektivní nakládání s prostředky při financování tvorby územně analytických podkladů v oblasti intervence 5.3.

- Nedostatečně objektivní prostředí pro posouzení kritéria „vliv na životního prostředí“ v průběhu hodnocení kvality projektů (nepřesně definované podklady pro hodnocení).

Ke zjištěním z provedeného auditu vypracoval ŘO IOP Stanovisko k návrhu dílčí zprávy a přijal dle Akčního plánu následující opatření.

Dne 2.3.2010 vydal ŘO IOP metodický pokyn č. 13, ve kterém upravil postupy schvalování projektů technické pomoci IOP Řídícího orgánu IOP a postup schvalování změn v těchto projektech. Žádosti o dotaci a změny v projektech v případech, kdy je ŘO IOP žadatelem/příjemcem technické pomoci IOP, schvaluje nezávislý útvar MMR (Odbor rozpočtu). ŘO IOP tyto postupy zapracoval do aktualizace OM IOP verze 1.3 vydané dne 3.12.2010.

ŘO IOP v příloze A.1-1 k OM IOP, verze 1.3, vydané dne 3.12.2010 nadefinoval ve spolupráci se ZS  aktivity v jednotlivých oblastech intervence, které mají pozitivní vliv na horizontální kritéria a za která mohou hodnotitelé přidělit bodovou bonifikaci při hodnocení kvality. Zároveň byla doplněna kapitola A.1.3.7 Hodnocení horizontálních kritérií OM IOP, verze 1.3.

ŘO IOP nesouhlasí se zjištěním, že systém hodnocení projektu nezabezpečuje dostatečné prostředí pro posouzení ceny v čase a místě obvyklé pro účelné, hospodárné a efektivní nakládání s prostředky pro financování tvorby územně analytických podkladů v oblasti intervence 5.3, ani s navrženými doporučeními. Tvrzení auditorů o riziku neúčelného a nehospodárného vynakládání finančních prostředků je ze strany OPAS nepodložené. Z popisu zjištění nevyplývá, že by finanční prostředky projektů byly vynaloženy na jiné aktivity než podporované v rámci oblasti intervence 5.3a), popř. na aktivity, které nevedou k dosažení cílů této oblasti intervence a IOP jako celku. Dále z popisu zjištění nevyplývá, že finanční prostředky, které jsou ze strany žadatelů požadovány ze zdrojů EU a SR, nemají přímou vazbu na projekt, popř. nejsou nezbytné pro realizaci projektu.

Z popisu zjištění nevyplývá, zda auditní šetření, v rámci kterého auditoři vyčíslili náklady na 1 km2 územně analytických podkladů, zohledňovalo i rozsah a obsah zpracovávaných územně analytických podkladů v rámci nasmlouvaných částek na základě výběrového řízení. Popř. jaké další faktory, které mají vliv na velikost ceny za zpracování ÚAP byly auditory zohledněny, tak aby mohly být výsledky auditního šetření PAS považovány za relevantní a vypovídající.

Efektivnost a účelnost vynaložených prostředků se hodnotí v rámci ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly. Doporučení auditorů PAS, že v případě, není-li prováděno hodnocení kvality projektu, musí být ověření přiměřenosti předkládaného rozpočtu projektu hodnoceno jiným způsobem, je již ze strany ŘO IOP nastaveno od samého počátku vyhlášené výzvy v oblasti intervence 5.3a) v rámci ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly.

Ze strany ŘO IOP je dále eliminace rizika nehospodárného a neúčelného nakládání s finančními prostředky IOP zabezpečeno volbou ex-post financování projektů a dále v rámci procesu schvalování žádostí o platbu, kdy je způsobilost výdajů (tedy i hospodárnost, efektivnost a účelnost) kontrolována. Až na základě výsledků této kontroly jsou příjemci propláceny finanční prostředky.

Ověření účelnosti a efektivnost výdajů na tvorbu územně analytických podkladů je dostatečně nastaveno v rámci stávajícího řídícího a kontrolního systému. ŘO IOP vzhledem k výše uvedenému nebude přijímat žádná systémová nápravná opatření.

Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 17/2010/PAS

Předmětem auditu bylo ověření kvality a dostatečnosti opatření přijatých k nápravě rizik a zjištění definovaných v rámci předchozích auditů systému č. 4/08/PAS, 7/09/PAS a 10/09/PAS, ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému IOP se zaměřením na změny v popisech řídících a kontrolních systémů a závazné dokumentaci, revize ověření funkčnosti klíčových prvků systému implementace IOP a ověření závěrů z předcházejících auditů systému.

Audit byl zahájen 1. července 2010 a do konce roku 2010 nebyl ukončen. V průběhu auditu byl ŘO IOP seznámen s předběžnými zjištěními.

Hlavní zjištění

- Nedostatečné přenesení podmínek Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy NOK“) do podmínek kontinuálních výzev.

- Neposkytování dostatečných informací žadateli o rozsahu povinného vedení oddělené účetní evidence v rámci oblasti intervence 4.1 a 5.2 IOP v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.

- Nedostatečné nastavení systému prokazování způsobilosti osobních nákladů.

- Nedostatečně nastavený kontrolní mechanizmus pro ujištění poskytovatele dotace o řádnosti úkonů prováděných v rámci delegovaných činností na ZS CRR ČR.

Ad 1. ŘO IOP nesouhlasí ze zjištěním, neboť ze zjištění PAS vyplývá, že podle Závazných postupů NOK je povinností příjemce dotace ze SF zadávat od 1.2.2009 veřejné zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. podle Závazných postupů NOK, což je v rozporu se Závaznými postupy NOK. Závazné postupy NOK nestanovují povinnosti příjemcům, ale řídícím orgánům. ŘO IOP zajišťuje jednotný postup pro kontroly zadávání zakázek, které nespadají pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. a který plně respektuje Usnesení vlády ČR č. 48/2009. Postup byl stanoven pro úroveň ŘO a všechny ZS Metodickým pokynem ŘO IOP č. 5, platným od 13.2.2009, který byl následně zapracován do revizí OM IOP, verze 1.2 a verze 1.3.

Účinnost Závazných postupů NOK je mimo jiné přímo v čl. 16 těchto postupů stanovena od 1.2.2009 a je vztažena na výzvy k předkládání projektů vyhlášené po tomto datu. Závazné postupy NOK byly vydány v průběhu realizace programu po vyhlášení některých výzev. Podmínky výzev vyhlášených před 1.2.2009 se tak objektivně musí lišit a riziko nerovného přístupu k žadatelům a příjemcům vzhledem k této skutečnosti nelze zcela odstranit. Riziko, které spatřují auditoři PAS, je neodstranitelné a je nutné ho přijmout. ŘO IOP uplatňuje rovný přístup k žadatelům a příjemcům. U všech výzev vyhlašovaných po 1.2.2009 jsou zajištěny jednotné závazné podmínky pro zadávání zakázek mimo režim zákona. Stejně tak v rámci všech výzev uplatňuje ŘO IOP rovný přístup k žadatelům a příjemcům.

Ad 2. Problematika rozsahu vedení odděleného účetnictví k projektu je v současné době předmětem řešení orgánů na  národní úrovni (AO, PCO a NOK). Nastavení podmínek a povinností pro příjemce v IOP odpovídá aktuálně platnému závaznému výkladu na národní úrovni. ŘO IOP  přijme případně nová opatření poté, co bude změněna metodika na národní úrovni. Zjištění ze strany auditorů není doloženo žádným oficiálním stanoviskem odpovědných subjektů a orgánů. Podle názoru ŘO IOP je dostačující vedení oddělené účetnictví k projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tedy oddělení příjmů a výnosů, tj. peněžních transakcí, nikoliv oddělení nákladů a výnosů podle auditorů PAS.

Ad 3. Zjištění nedostatečného nastavení systému prokazování způsobilosti osobních nákladů se podle ŘO IOP týká pouze dokladování skutečného proplacení osobních nákladů, ačkoli popisuje celé dokladování, auditoři nezohledňují celý postup provádění kontroly způsobilosti výdajů ve všech souvislostech. Nebyla nijak prokázána nedostatečnost čestných prohlášení, kterými jsou prokazovány některé osobní výdaje,  zejména v případech, kdy k ověření proplacení výdajů slouží i další doklady a je možné se přiměřeně spolehnout na kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému organizačních složek státu, kterých se toto zjištění v oblasti technické pomoci IOP týká.

Ad 4. Zjištění PAS ohledně nedostatečně nastaveného kontrolního mechanizmu pro ujištění poskytovatele dotace o řádnosti úkonů prováděných v rámci delegovaných činností na ZS CRR ČR nevychází dle ŘO IOP ze zjištěného stavu administrace projektů v oblastech intervence 3.1 a 3.3, ale pouze z vyjádření zástupců MPSV a CRR ČR a do značné míry se v něm odráží problémy v komunikaci mezi těmito zprostředkujícími subjekty. Není pravda, že MPSV nemá jako poskytovatel dotace možnost použít žádný kontrolní mechanizmus pro ujištění o správnosti provádění administrativních činností CRR, tento mechanismus je nastaven na vzorku projektů (vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), zároveň správnost provádění činností CRR provádí v rámci kontrol delegovaných činností ŘO IOP. Nastavení rozdělení činností u oblastí intervence 3.1 a 3.3  mezi MPSV a CRR je ve zcela stejné podobě jako v případě oblastí intervence 2.1 a 3.4, kde je zapojeno MV ČR a CRR a zde tyto problémy v nastavení rozdělení kompetencí auditoři PAS neshledali. Správnost provádění delegovaných činností na CRR ČR provádí ŘO IOP .

Audity operací prováděné pověřeným auditním subjektem

V průběhu roku 2010 byly provedeny Audity operací pro Integrovaný operační program č. 14/2010/PAS u 28 projektů a na konci roku 2010 byl řídící orgán informován o zahájení Auditů operací pro Integrovaný operační program č. 20/2010/PAS.

Audit operací IOP č. 14/2010/PAS

Audity operací prováděné pověřeným auditním subjektem byly provedeny u vybraného vzorku projektů, u kterých byly k 31. prosinci 2009 certifikovány výdaje. Celkem bylo auditováno 28 projektů v oblasti intervence 5.3 a prioritní osy 6. Audity operací byly zahajovány u jednotlivých projektů od února do května 2010 a ukončovány od června do srpna 2010. Ke dni 6. září 2010 obdržel řídící orgán kopie všech zpráv z auditu operací č. 14/2010/PAS.

Předmětem auditů operací bylo ověřit soulad realizace operací (projektů) s právním aktem, na základě kterého je dotace poskytnuta, a ověřit, zda spolufinancované produkty byly skutečně dodány a služby byly skutečně poskytnuty. Dále byla ověřována způsobilost výdajů, zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy, zda nedochází k dvojímu financování výdajů a přiměřenost audit trail. Rovněž byl předmětem auditu operací soulad realizace operace s právními předpisy ES a ČR v oblasti horizontálních kritérií a klíčových prvků (zadávání veřejných zakázek a rovných příležitostí), soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu a naplnění monitorovacích indikátorů.

Nejčastější závažnější zjištění auditorů PAS byla identifikována v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu a nevedení účetnictví o projektu v požadovaném rozahu. Z celkového počtu 28 projektů byla u 25 z nich identifikována zjištění s různou mírou významnosti, u 3 projektů nebyla identifikována žádná zjištění. U 10 projektů auditoři identifikovali podezření na porušení rozpočtové kázně s možným dopadem na způsobilost výdajů v celkové výši Kč 3 734 817,-. U 15 projektů identifikovali auditoři zjištění bez dopadu na způsobilost výdajů.

ŘO IOP zaslal na začátku října 2010 auditorům PAS a AO své stanovisko, ve kterém vyjádřil nesouhlas s některými zjištěními, která byla předmětem dalších jednání s auditory PAS a AO a nebyla do konce roku 2010 uzavřena.

ŘO IOP zásadně nesouhlasí s požadavkem auditorů PAS na oddělené účtování o všech transakcích, tj. nejenom o výdajích a příjmech. Podmínky stanovené ŘO IOP řeší, které skutečnosti má příjemce v souladu se zákonem o účetnictví sledovat odděleně. Ty ukládají příjemcům oddělené sledování příjmů a výdajů souvisejících s realizací projektu. Ze žádných právních předpisů nevyplývá jednoznačný požadavek vést oddělenou evidenci závazků, nákladů, popř. dalších skutečností v souvislosti s projektem, vyjma výdajů a příjmů. ŘO IOP nesouhlasí se závěrem PAS, že  nedoložil-li příjemce oddělenou účetní evidenci nákladů, závazků nebo zařazení majetku do užívaní, nebyla doložena způsobilost výdajů projektu.

ŘO IOP dále nesouhlasí se zjištěním PAS, týkajícím se nestanovení kvalifikačních kritérií na dodavatele v souladu s § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, u zakázek malého rozsahu. Prokázání kvalifikačních předpokladů živnostenským oprávněním k výkonu zeměměřických činností je podle auditorů nedostatečné vzhledem k předmětu veřejné zakázky na pořízení územně analytických podkladů. Podle ŘO IOP  a výkladu zákona č. 183/2006 Sb. odborem územního plánování MMR nejsou pro zpracovatele územně analytických podkladů tímto zákonem  stanoveny žádné kvalifikační požadavky, tzn., že kvalifikační požadavky zmíněné auditory nemusí zpracovatel splňovat a zadavatel není povinen jejich splnění od uchazečů požadovat. Uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Proto je dostačujícím kvalifikačním předpokladem doložení oprávnění k podnikání alespoň pro zeměměřičské činnosti a pro vytváření a správu databází.

ŘO IOP také nesouhlasí s nedostatky identifikovanými v dalších veřejných zakázkách malého rozsahu. Auditoři například konstatují, že příjemce zvolil nevhodné hodnotící kritérium, čímž porušil §50 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel ale nebyl povinen při zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupovat v režimu tohoto zákona.

ŘO IOP zásadně nesouhlasí se zjištěním auditorů PAS o neprokázání zajištění informovanosti subdodavatele podílejícího se na realizaci projektu. Podle auditorů příjemce nezabezpečil povinnost subdodavatelů do roku 2021 zajistit poskytování požadovaných informací a dokumentů kontrolním orgánům. Příjemce je dle Podmínek Rozhodnutí povinen tuto povinnost plnit pouze ve vztahu ke svým dodavatelům.

V průběhu auditu identifikovali auditoři PAS mimo jiné také riziko možného nezabezpečení plnění podmínky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetnictví a dostupnosti těchto dokumentů pro kontroly a audity minimálně do konce roku 2021. Ve vnitřních předpisech příjemce týkajících se oblasti archivace (např. spisový a skartační řád) nebyla tato povinnost podle auditorů dostatečně zakotvena. Dle ŘO IOP však může mít příjemce i jiné interní směrnice pro specifická pravidla archivace. Je plně na příjemci, jakým způsobem plnění této povinnosti zajistí. ŘO IOP nestanovuje příjemcům povinnost zapracovat informaci o lhůtě archivace do interních předpisů. Konkrétně u příjemců dotace z prioritní osy 6 (ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí) je archivace dokumentace stanovena v manuálu zprostředkujícího subjektu.

Zjištění, ze kterých vyplývají podezření na nesrovnalost, postupně ŘO IOP řeší. Na základě některých zjištění ŘO IOP provádí vlastní ověřování a u ostatních porušení bude ŘO prostřednictvím ZS sledovat, zda příjemci plní doporučení auditorů.

Audit operací IOP č. 20/2010/PAS

ŘO IOP neobdržel do konce roku 2010 informace o zahájení ani průběhu tohoto auditu.

Audit monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 prováděný Auditním orgánem

Provedením auditu pověřil Auditní orgán společnost Deloitte Advisory s.r.o. Audit byl proveden i u ostatních řídích orgánů a subjektů odpovědných za fungování monitorovacích systémů SF a FS pro programové období 2007-2013. U Řídícího orgánu IOP byl audit zahájen dne 5. listopadu 2010 a do konce roku 2010 nebyl ukončen.

Cílem auditu bylo provedení komplexního ověření informačních systémů sloužících pro proces poskytování finančních prostředků z programů, začleněných do ověřování v působnosti Auditního orgánu.

Předmětem posouzení byly informační systémy MSC2007, Monit7+ a Benefit7 a lokální prostředky pro přístup k centrálnímu monitorovacímu systému, zejména v oblastech získání informací o struktuře systémů a jejich správě, posouzení úrovně logické i fyzické bezpečnosti na úrovni lokální správy IT prostředků, využívaných pro zpracování dat z centrálních systémů Monit7+ a MSC2007, prověrky uživatelských oprávnění u relevantních informačních systémů a související technologické infrastruktury a procesu změnového řízení.

Na konci roku 2010 proběhlo s auditory projednání předběžných zjištění.

- Změnové požadavky malého rozsahu jsou do produkčního prostředí systémů Monit7+ a Benefit7 nasazovány bez řádného předchozího testování v odděleném testovacím prostředí.

- IOP nemá náležitě dokumentováno testování změn provedených v systémech Monit7+ a Benefit7.

- Na úrovni systémů Monit7+ a MSC2007 jsou prováděny četné opravy chyb v produkčních datech monitorovacího systému, tzv. konverze dat.

ŘO IOP nesouhlasí s doporučením auditorů, aby testovací prostředí bylo identickým prostředím produkčnímu a aby testovací data byla stejného rozsahu jako data produkční. Podle ŘO IOP se testovací prostředí neliší funkčně od ostrého, testovací data jsou stejného rozsahu. Žádný problém, kdy by nebylo možné v dostatečné míře otestovat v testovacím prostředí nové zapracované požadavky, nebyl evidován.

Podle auditorů by měl být přístup do testovacího prostředí řízený, tj. přístupy by měly být přidělovány pouze na základě schválené žádosti. Rozsah oprávnění pro jednotlivé uživatele by měl odpovídat oprávněním, která mají tito uživatelé přidělená v produkčním prostředí tak, aby byli uživatelé schopni otestovat prováděné změny za stejných podmínek, jako by je testovali v produkčním prostředí. ŘO IOP namítá, že popsaným způsobem již jsou přístupy do testovacího prostředí zřizovány.

U zjištění auditorů ŘO IOP nesouhlasí s příčinou rozsáhlých oprav dat na úrovni monitorovacího systému. Ve zprávě není uvedeno, na základě čeho dospěl auditor k tomuto hodnocení příčiny zjištění. Samotný počet konverzí dat nevypovídá o příčinách a na jeho základě nelze hodnotit přiměřenost nebo nepřiměřenost výskytu chyb. Pro hodnocení míry chybovosti je zapotřebí vzít do úvahy počet projektů a vynásobit je počtem procesů, které se u projektů v IS zadávají. Výslednou míru chybovosti je zapotřebí porovnat s normou, příp. průměrnou hodnotou např. za všechny operační programy. Vzhledem k počtu projektů nepovažuje ŘO IOP počet konverzí dat za enormní.

Nastavení řídících a kontrolních systémů

Popis řídících a kontrolních systémů IOP byl ve smyslu článku 71 Obecného nařízení přijat Komisí dne 26. listopadu 2009. V průběhu roku 2010 se neobjevily závažné problémy spojené s nastavením řídících a kontrolních systémů IOP. To potvrzuje i Výroční kontrolní zpráva za období 1. 7. 2009 až 30. 6. 2010, ve které auditní orgán vydal stanovisko bez výhrad s tím, že řídící a kontrolní systém IOP funguje účinně s potřebou některých drobných zlepšení.

Poslední větší změny v řídících a kontrolních systémech IOP byly provedeny v průběhu roku 2009, kdy byla z důvodu nedostatečné administrativní kapacity část úkolů zprostředkujících subjektů MPSV (oblasti intervence 3.1 a 3.3) a MV (oblasti intervence 2.1 a 3.4) delegována na Centrum pro regionální rozvoj.

V závěru roku 2010 revidoval řídící orgán IOP s platností od 3. prosince 2010 základní realizační dokument programu - Operační manuál IOP, verze 1.3 (předtím verze 1.2 s platností od 20. července 2009). Provedená revize reagovala na poznatky řídícího orgánu a jednotlivých zprostředkujících subjektů, úpravy metodiky Platebního a certifikačního orgánu, na závěry z výsledků auditů operací a systému, které v průběhu roku 2010 prováděl pověřený auditní subjekt IOP, a na závěry evaluací zadaných ŘO a NOK. Z úprav manuálu je možno zmínit problematiku analýzy rizik, evaluací, jednotlivých fází spojených s příjmem a hodnocením projektů, certifikace výdajů, problematiku projektů vytvářejících příjmy a zpřesnění oblasti kontrol projektů a nesrovnalostí.

Zjištění na základě kontrol uskutečněných ŘO a ZS

V roce 2010 uskutečnily ZS a ŘO celkem 2 819 kontrol projektů, z toho 201 kontrol na místě. Celkem 437 kontrol bylo ukončeno se zjištěním. Z výsledků kontrol projektů nevyplynula žádná pochybení systémového charakteru. Mezi nejvýznamnější zjištění patří nesprávné postupy žadatelů a příjemců při zadávání veřejných zakázek. Přestože jsou všechny zakázky kontrolovány většinou již v průběhu zadávání, mají problémy s realizací výběrových a zadávacích řízení významný vliv na úspěšné dokončení realizace projektů a na čerpání finančních prostředků. Zprostředkující subjekty ve spolupráci s řídícím orgánem kromě včasné kontroly, která umožňuje napravit chyby ve výběrových řízeních, poskytují žadatelům a příjemců konzultace.

Řídící orgán IOP v roce 2010 uskutečnil 20 kontrol zaměřených na správné provádění činností delegovaných na zprostředkující subjekty. Nejvýznamnějšími a nejčastějšími zjištěními bylo nedodržování nastavených závazných postupů a lhůt a nezadávání aktuálních údajů do IS Monit7+. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny závažné systémové nedostatky, avšak byly zjištěny dílčí problémy v nastavených postupech řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů a měst při realizaci IPRM. Mezi nejzávažnější kontrolní zjištění patří diskriminační výběrová kritéria pro výběr projektů městy u některých IPRM a nedostatečný systém kontroly těchto kritérií z úrovně ŘO. V návaznosti na zjištění kontrol řídící orgán realizoval nápravná opatření a opatření k eliminaci obdobných problémů v budoucnosti. Došlo k úpravě kritérií pro výběr projektů městy a ke změně postupu jejich schvalování řídícím orgánem. Dalším významným zjištěním bylo provádění změn v neprospěch žadatele a příjemce v průběhu výzev. Řídící orgán ověřil změny provedené v jednotlivých výzvách u všech zprostředkujících subjektů, aby vyloučil závažné důsledky, a v následujících výzvách neumožňuje změny, které by mohly vést k nerovným podmínkám pro žadatele a příjemce.

Přetlak žádostí o dotaci

V 8. kontinuální výzvě v oblasti intervence 5.3b) byl zaznamenán po oznámení ŘO IOP (v listopadu 2010) o datu ukončení výzvy vysoký zájem žadatelů. ŘO IOP se rozhodl navýšit alokaci výzvy o 53,559 mil. Kč (2,122 mil. EUR při přepočtu kurzem CZK/EUR 25,240). Důvodem pro navýšení výzvy byl nejen vysoký zájem žadatelů, ale i skutečnost, že v 5.3b) existovaly finanční prostředky v objemu, který navýšení výzvy umožňoval.

Problémy a rizika identifikovaná na národní úrovni

V roce 2010 zformuloval ŘO IOP několik oblastí, u kterých je řešení mimo možnosti a kompetence řídícího orgánu. Oslovil tedy Národní orgán pro koordinaci se žádostí o řešení z národní metodické úrovně jednotně pro všechny programy.

Snahou ŘO IOP je napomoci identifikovat a případně se podílet na návrhu řešení průřezových problémů, které omezují úspěšnou a rychlou realizaci programů a které vytváří neefektivní zátěž administrativních kapacit jak na programové, tak na národní úrovni. ŘO IOP musí v současné době tyto oblasti řešit alternativními cestami, které nejsou vždy optimální a dlouhodobě udržitelné. Uváděné problémové oblasti jsou v kompetenci jednotlivých útvarů na národní koordinační úrovni (NOK, PCO, AO, ministerstvo financí apod.).

- Financování organizačních složek státu

Problematika se týká OSS a státních příspěvkových organizací (PO). Systém financování OSS a PO spadajících  jiné rozpočtové kapitoly než je řídící orgán, příp. poskytovatel dotace, je z pohledu financování a řízení projektu nelogické a způsobuje komplikace. Stanovení výdajů, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, by měl schvalovat ŘO příslušného OP bez ohledu na to, kam OSS nebo PO spadá, a prostředky mezi kapitolami by se převáděly rozpočtovým opatřením. Podle současné legislativní úpravy nelze financovat jednu OSS jinou OSS. Povinnosti uvedené v aktu, kterým se schvaluje projekt (např. tzv. Dopis ministra), který vydává Řídící orgán nebo ZS (OSS), a příjemcem je jiná OSS, jsou obtížně vymahatelné.

Opatření přijatá ŘO IOP

- ŘO stanovil postup pro kontrolu plnění povinností spojených s poskytnutím dotace organizačním složkám státu a s kontrolou žádostí o platbu, kde je stanoveno krácení dotace za nesplnění základních povinností, např. nedodržení postupů u veřejných zakázek, nenaplnění cílů a indikátorů projektu, identifikované nezpůsobilé výdaje.

- ŘO stanovil v OM IOP povinnost, aby ZS vytvořily obdobný dokument, pokud je v jejich působnosti administrace projektů OSS.

- ŘO se účastní jednání Pracovní skupiny pro legislativní změny, kterou organizuje NOK a která se kromě jiného zabývá také problémy v oblasti financování OSS.

- Delegování provádění kontrol podle zákona č. 320/2000 Sb. na CRR ČR

Situace, kdy ŘO IOP deleguje některé kontroly na ZS, naráží na zákon 320/2000 Sb. Je žádoucí jeho změna, která se připravuje minimálně tři roky. NKÚ oblast delegování konstatoval již dvakrát jako nález z kontroly.

Připravovaný nový zákon o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě obsahoval ustanovení, která by mohla velmi významně ovlivnit implementaci OP.

Opatření přijatá ŘO IOP

ŘO IOP musí realizovat veřejnosprávní kontroly i v případě, kdy zjištění CRR ČR by byla dostatečná pro uzavření šetření.

- Zjednodušení systému evidence a sledování vratek

MF se nepodařilo projednat s UCB evidenci vratek. Chybí řešení jednotného přístupu při zadávání, vykazování a reportingu vratek v informačních systémech MSC a IS Monit7+. Situace je administrativně velmi náročná i v kontextu neustálého srovnávání údajů, kterými disponuje PCO a které má ŘO IOP.

Opatření přijatá Řídícím orgánem IOP

ŘO IOP musí využívat k evidenci pomocné evidence, což je administrativně náročné, neefektivní a je možným zdrojem chyb.

- Promíjení sankcí a penále ze strany MFČR

MFČR má pravomoc promíjet sankce a penále vyměřené finančními úřady za porušení rozpočtové kázně. Promíjení není zdůvodňováno ani není identifikováno, ke kterému porušení se promíjení vztahuje.

MF argumentuje, že promíjení slouží k narovnání rozdílů v přísnosti sankcí jednotlivých programů a zajišťuje rovný přístup k příjemcům. ŘO IOP doporučuje stanovení jednotných sankcí na národní úrovni zejména pro povinnosti, které jsou ve všech operačních programech nastaveny stejně.

- Kontrola efektivnosti a hospodárnosti (3E)

MFČR (PCO) vyzvalo řídící orgány k aplikování kontrol tzv. 3E. Tato kontrola, resp. kontrolní postupy, a její opora v legislativě není jasná a dostatečně nastavená. Řídící orgán IOP tyto principy podporuje, ale považuje za vhodné obecné principy upravit na národní úrovni, včetně příkladů dobré praxe, osvědčených postupů a odkazů na možné opory v legislativě. ŘO IOP ve spolupráci s CRR ČR a ŘO Cíle 3 diskutoval možnosti přístupu k tomuto principu a vyzval PCO k jasnější formulaci požadavků a definování dobré praxe v tomto případě.

PCO v červenci 2010 informalo všechny řídící orgány operačních programů o výsledku analýzy dat získaných od řídících orgánů týkajících se účelného, hospodárného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. Předložilo řídícím orgánům vytvořený indikativní seznam kontrolních prvků, jejichž aplikaci lze z pohledu PCO považovat za příklady dobré praxe

- Řešení nesrovnalostí

Nejsou nastaveny postupy odnětí dotace podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Neexistují metodiky ani postupy pro vymáhání prostředků a nejsou stanoveny na národní úrovni podmínky pro aplikaci článku 5.2 nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1681/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti (Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005).

Opatření přijatá ŘO IOP

ŘO se snaží řešit problematiku nevymahatelnosti a odnětí dotace a spolupracuje aktivně s NOK.

- Zpoždění podpůrných aktivit NOK pro ŘO

Projekty na podporu kontrolní činnosti ŘO „Kontrola“ a „Prevence“ a projekt vzdělávání pro ŘO a ZS zatím NOK nerealizuje. V některých případech je zpoždění takové, že případná realizace znamená omezenou využitelnost.

Opatření přijatá řídícím orgánem IOP

ŘO řeší tyto oblasti ve své režii a svými kapacitami.

- Nedostatečné sdílení best practices v oblasti kontrol VŘ

Stále více se  projevuje klíčový význam správně provedených výběrových řízení pro úspěšnou realizaci projektů a proplacení finančních prostředků. I přes zvyšující se kvalitu kontrolní a konzultační činnosti vůči žadatelům a příjemcům existují dvě oblasti, které by mohly napomoci zlepšení situace ve všech programech.

První oblast se týká usnadnění kontrol a posuzování správnosti výběrových řízení. K tomu by bylo velmi užitečné shromáždit veškerou judikaturu na české a evropské úrovni. Klíčovým parametrem je shromáždění a aktualizace těchto judikatur a možnost strukturovaného vyhledávání. Vyhledávač a databáze by měly být veřejně přístupné, např. na stránkách provozovaných MMR ČR http://www.portal-vz.cz/.

Druhou oblastí je výměna zkušeností s kontrolními postupy, kontrolními listy a nejčastějšími nálezy při kontrolách VŘ. Klíčovým tématem by byla specifika kontroly VŘ u projektů financovaných ze SF a výměna zkušeností i s ohledem na závěry auditních misí z EU v této oblasti.

Opatření přijatá ŘO IOP

ŘO realizuje tuto výměnu informací a zkušenosti uvnitř své implementační struktury a opakovaně proškoluje a seznamuje ZS IOP s nejčastějšími pochybeními, správnými postupy a vývojem  judikátů v oblasti VŘ.

Krizové řízení ŘO IOP

Krizové řízení vybraných oblastí intervence IOP

ŘO IOP pokračoval ve sledovaném období v realizaci několika systémových a operativních opatření pro zlepšení řízení programu, které shrnul v akčním plánu. Souhrnně označuje tento soubor opatření jako krizové řízení vybraných intervencí IOP. Zaměření a opatření krizového řízení bylo odsouhlaseno s NOK, se kterým ŘO IOP projednává měsíčně pokrok v plnění akčního plánu.

Řídící orgán IOP identifikoval dvě skupiny oblastí intervence s potřebou zesíleného dohledu. Jedná se o rizika vztahující se k absorpční kapacitě a administraci žádostí o platbu. Rizika v ostatních oblastech jsou popsána v Katalogu rizik IOP.

ŘO IOP přijal systémová opatření s dopadem na všechny oblasti intervence:

- evaluace implementačního systému IOP, ze které vyplynula dílčí nápravná opatření ke zlepšení fungování systému implementace;

- analýzy a monitoring absorpční kapacity programu a jednotlivých oblastí intervence, příčin nízké poptávky, bariér čerpání; sledování probíhá kontinuálně, především u oblastí intervencí MPSV a MV;

- systematické vzdělávání pracovníků zprostředkujících subjektů, opatření kontinuálně probíhá;

- pravidelná účast zástupce NOK na jednání ŘO se ZS;

- zjednodušení připomínkového řízení dokumentů ZS;

- zjednodušení podmínek ve výzvách, kde se projevuje nedostatečná poptávka (především u MPSV);

- zvýšená kontrola delegovaných činností na ZS;

- zavedení extranetu IOP a zpřístupnění všech dokumentů IOP všem pracovníkům implementace nezávisle na místu a čase;

- úprava formální stránky a systému vyhodnocování měsíčních monitorovacích zpráv ZS, které bylo zahrnuto do revize OM IOP.

Nástroje řízení využívané ŘO

- Stanovení a vyhodnocování harmonogramu (a) přípravy jednotlivých projektů v oblasti intervence a (b) vydávání právních aktů;

- (a) zavedením podrobného sledování přípravy větších projektových záměrů získají ZS a ŘO přehled o termínu plánovaného předložení projektu do výzvy a podrobných harmonogramech přípravy projektů (ve 3.4 se opatření týká projektu operačních středisek), případně milníky u projektů v 3.1. a) a 3.3.

- (b) sledování stavu a vyhodnocování plánů vydávání právních aktů k projektům především v oblasti intervence 1.1 a 2.1 zavedl ŘO IOP především s ohledem na výrazné zpoždění této fáze administrace na MV ČR.

- Stanovení a vyhodnocování harmonogramu vyhlášení a ukončení výzev;

- opatření probíhá kvartálně, se ZS je dohodnutý typ výzev a jejich parametrů (zaměření, vyhlášení a ukončení, alokace) pro následující čtvrtletí. Harmonogram výzev je zveřejňován na stránkách programu a publikován v newsletteru IOP.

- Podrobné sledování projektů nad 100 mil. Kč a vyhodnocování pokroku v administraci;

- sledování a vyhodnocování harmonogramů administrace jednotlivých projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (na úrovni ŘO). Klíčovými sledovanými veličinami jsou především jednotlivé kroky v administraci, naplňování plánu předkládání žádostí o platbu a jejich schvalování. Naplňování harmonogramu je vyhodnocováno na pravidelných měsíčních setkáních ŘO se ZS.

- Uložení úkolu ZS podrobně sledovat projekty nad 50 mil. Kč.

- Účast pracovníků ŘO při administraci žádostí o platbu s cílem zaškolení finančních manažerů ZS;

- intenzivní spolupráce s projektovými a finančními manažery ZS při administraci konkrétních žádostí o platbu s cílem naučit je provádění jednotlivých kroků, upozornit na časté chyby a na řešení vzniklých problémů.

- Semináře a školení pro žadatele (předkládání projektů) a příjemce (výběrová řízení, žádost o platbu apod.);

- témata aktuálně řešená žadateli a příjemci v závislosti na fázi projektového cyklu a zohlednění nejčastějších dotazů a zjištěných chyb v projektech a žádostech o platbu.

- Bilaterální jednání se ZS nad problémy v implementaci, konzultace k administraci projektů a žádostí o platbu přímo na ZS nad konkrétními projekty.

- Návrh změn kritérií hodnocení kvality a systému hodnocení.

- Školení pracovníků CRR před vyhlášením každé výzvy;

- cílem je přímý a včasný přenos informací mezi vyhlašovatelem výzvy (MMR, MVČR a MPSV) a CRR, které bude projekty ve výzvě administrovat.

Přiřazení jednotlivých nástrojů k oblastem intervence

Jednotlivé nástroje byly přiřazeny na základě zkušeností ŘO s administrací. Nástroje jsou rozděleny podle charakteru využití na systémové a ad hoc nástroje.

| Oblast intervence/ nástroj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakter nástroje | S | S | S | S | A | S | A | S | S |
| 1.1. | XX | X | X | X | XX | XX | XX |  |  |
| 2.1. | XX | X |  | X |  | X | X |  | X |
| 3.1. | XX | X |  | X |  | XX | XX |  | X |
| 3.3. | XX | X |  | X |  | XX | XX | X | X |
| 3.4. | XX | X | X | X | X | X | X |  | X |
| 4.1. | X |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 5.1. |  | X | X |  | XX | XX | XX |  |  |

POZN: X    – běžný režim;    XX – intenzivnější režim

S – systémový nástroj;   A – nástroj v režimu ad hoc

Zesílené řízení rizik NOK-MMR

ŘO NSRR zavedl na podzim roku 2010 zesílené řízení rizik některých operačních programů. Mezi ně byl s ohledem na stav čerpání zařazen i Integrovaný operační program.  Jedná se o měsíční schůzky ŘO IOP se zástupci ŘO NSRR na kterých se diskutují rizika v programu a především opatření učiněná pro zabezpečení naplnění pravidla n+3. Samotnému zesílenému řízení rizik předcházel průzkum rizik společností PwC pro Národní orgán pro koordinaci, kdy 13.5.2010 proběhlo jednání PwC s ŘO IOP.

V rámci jednání zesíleného řízení jsou opakovaně diskutovány požadavky IOP k řešení na národní úrovni.

Jednání řídícího orgánu se zprostředkujícími subjekty IOP

Za velmi přínosný nástroj komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO a ZS jsou považována pravidelná jednání ŘO se ZS. V roce 2010 fungoval model měsíčních jednání ředitelů ZS a vedení ŘO IOP a měsíčně konaná školení pro pracovníky ZS IOP. Více o těchto jednáních a vzdělávání ZS viz kapitola 7.3.

## 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu

Kapitola se zabývá popisem prvků majících dopad na provádění programu a změny programového dokumentu.

Sociálně-ekonomické změny

Ve srovnání s rokem 2007 došlo v průběhu let 2008-2010 v České republice k výrazným sociálně-ekonomickým změnám v důsledku světové hospodářské krize. Vývoj je zobrazen v následující tabulce.

| Ukazatel | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Růst/pokles HDP (v %) | 6,1 | 2,5 | - 4,1 | 2,3 |
| Průměrná roční míra inflace (v %) | 2,8 | 6,3 | 1,0 | 1,5 |
| Uchazeči o zaměstnání (v tis. osob, údaje za prosinec) | 354,9 | 352,3 | 539,1 | 561,6 |
| Míra registrované nezaměstnanosti (v %, údaje za prosinec) | 6,0 | 6,0 | 9,2 | 9,6 |
| Míra registrované nezaměstnanosti (v %, roční průměr) | 6,6 | 5,4 | 8,0 | 9,0 |
| Saldo státního rozpočtu (v mld. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji) | - 66,4 | - 19,4 | - 192.4 | - 156,4 |
| Saldo státního rozpočtu v % HDP (běžné ceny) | - 1,9 | - 0,5 | - 5,3 | - 4,2 |
| Vládní deficit (přebytek) v % HDPX) | - 0,7 | - 2,7 | - 5,8 | - 4,8 |

Zdroj: ČSÚ, MPSV a MF; stav k 15. 2. 2011

X)  slouží pro ověřování maastrichtských konvergenčních kritérií (limit pro deficit činí 3,0%)

Po vysokém růstu HDP v letech 2005-2007 (ročně vždy více než 6 %) došlo v roce 2008 ke zlomu. Od 4. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009 procházela česká ekonomika recesí a reálný HDP se snížil o 4,9 %. Ve 3. čtvrtletí 2009 došlo k obratu a od té doby se v české ekonomice projevuje tendence k oživování růstu. Rok 2009 byl nejhorší od vzniku České republiky, pokles HDP byl ovšem srovnatelný se seskupením EU 27 (pokles o 4,2 %) i s eurozónou EA 12 (pokles o 4,1 %).

Rok 2010 byl charakteristický celkovým oživením ekonomiky, HDP rostl v každém čtvrtletí a roční hodnota růstu 2,3 % byla vyšší než v seskupení E-27 (odhad MF 1,7 %). Růst ekonomiky zejména ve druhé polovině roku zajišťovala postupně rostoucí výkonnost průmyslových odvětví a tržních služeb. V příštích dvou letech se však nepočítá s návratem na hodnoty růstu v letech 2005–2007; podle makroekonomické predikce ministerstva financí z ledna 2011 se i vlivem konsolidačních fiskálních opatření předpokládá pro rok 2011 mírné zpomalení ekonomického růstu na 2,2 %. V roce 2012 by se HDP měl zvýšit o 2,7 %.

Přes hospodářské oživení v roce 2010 se na trhu práce stále projevují důsledky recese. K poklesu počtu zaměstnaných došlo nejen v roce 2009 (o 1,4 %), ale i v roce 2010 (pokles o další 1,0 %). S mírným růstem zaměstnanosti se počítá až od roku 2011. Naproti tomu v roce 2010 došlo k růstu produktivity práce o 3,5 % (v roce 2009 pokles o 2,8 %). Ve srovnání s poklesem zaměstnanosti se počet nezaměstnaných (MPSV – registrovaná nezaměstnanost) zvýšil nejen v roce 2009, ale i v roce 2010. V prosinci 2010 byl počet nezaměstnaných již o více než 59 % vyšší než v prosinci 2008. Předpokládá se, že k mírnému obratu dojde až v roce 2011.

Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v letech 2009–2010 v podstatě vliv. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru (ústřední správní orgány, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace), který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty či NNO. Ve státním rozpočtu na rok 2009 a 2010 nedošlo k omezení výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Nicméně úsporná vládní opatření zaměřená od roku 2011 na snížení schodku státního rozpočtu a deficit vládního sektoru vedou k šetření provozních nákladů i investic také na ministerstvech.

Pozitivním jevem je snížení průměrné roční míry inflace v roce 2009 na 1,0 % a udržení nízké míry v roce 2010 (1,5 %) s odhadovaným přesahem i do dalších let. Podle predikce MF z ledna 2011 by se roční průměrná míra inflace měla v letech 2011-2012 mírně zvýšit na hodnotu 2,3 až 2,4 %. Uvedený vývoj pozitivně ovlivňuje ceny stavebních prací, nákupu technologií, zařízení a strojů pro investiční projekty.

Negativní dopady mají výkyvy české měny vůči euru, což se projevuje ve variabilitě celkového objemu alokovaných finančních prostředků v korunách. Vývoj kurzu je zobrazen v následující tabulce.

| Ukazatel | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrný denní nominální kurz koruny vůči euru za rok | 27,76 | 24,94 | 26,45 | 25,29 |

Zdroj: ČSÚ, stav k 15. 2. 2011

Průvodním jevem je trend dlouhodobého posilování kurzu koruny vůči euru. Posílení zatím vrcholilo ve 3. čtvrtletí 2008 a koncem roku 2008. V první polovině roku 2009 došlo k oslabení, což napomohlo ekonomice v oblasti konkurenceschopnosti exportu a bylo příznivé i pro většinu příjemců z IOP. Od 4. čtvrtletí 2009 do konce roku 2010 kurz koruny vůči euru trvale posiloval, úroveň měnového kurzu v zásadě odpovídala trendovým hodnotám (CZK/EUR v 1. čtvrtletí 2010 25,87, ve 4. čtvrtletí 2010 pak 24,79). Podle makroekonomické predikce MF z ledna 2011 bude v období 2011-2012 zachována tendence k mírnému nominálnímu a reálnému zhodnocování koruny. Predikce pro rok 2011 činí 24,3 CZK/EUR, pro rok 2012 23,6 CZK/EUR.

Vzhledem k dlouhodobému trendu posilování kurzu koruny vůči euru a zkušenostem z předchozího programovacího období se ukazuje, že rozdělit celou alokaci příslušné oblasti intervence není vhodné, je potřeba pracovat s rezervou. Řídící orgán IOP svým Metodickým pokynem č. 18 z 1. 2. 2011 stanovil kurzovou rezervu ve výši minimálně 10 % alokace příslušné oblasti intervence IOP.

Legislativní změny

Legislativní změny provedené v roce 2010 znamenaly zjednodušení či zpřesnění výkladu pro provádění realizace programu (úpravy předpisů EU) nebo představovaly nezbytný legislativní základ pro provádění vybraných částí IOP (základní registry, datové schránky, centrální registr podpor malého rozsahu).

Pozitivní vliv v řadě případů měly novely Obecného nařízení č. 1083/2006 (novely provedené nařízením č. 539/2010 a č. 284/2009) a Prováděcího nařízení č. 1828/2006 (novely provedené nařízením č. 832/2010 a nařízením č. 846/2009). Z hlediska IOP pozitivní vliv na provádění měly zejména novely článků Obecného nařízení č. 48 (možnost odůvodnit revizi programů pouze analýzou), č. 55 (zjednodušení u projektů vykazujících příjmy), č. 57 (sledování udržitelnosti projektů pouze za infrastrukturu a výrobní činnosti), č. 67 (zpřesnění a zjednodušení informací vyžadovaných ve výročních zprávách), č. 82 (úprava výše předběžných plateb) a č. 93 (úprava pravidla n+3/n+2) a na ně navazující úpravy provedené Prováděcím nařízením.

Rovněž v České republice byla problematice zjednodušení administrace fondů EU věnována v roce 2010 pozornost. Usnesením vlády č. 212 z 15. 3. 2010 byly schváleny návrhy legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace fondů EU, z hlediska IOP se jednalo především o úpravy zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla ČR). O pokroku v realizaci těchto opatření byla vláda opětovně informována dne 20. 10. 2010 (přijato usnesení č. 745) s tím, že další zpráva bude vládě předložena do konce dubna 2011. Materiály pro vládu připravilo MMR - Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s ministerstvem financí. Do konce roku 2010 – vzhledem k délce trvání legislativního procesu – byla zatím provedena novelizace vyhlášky MF č. 449/2009 Sb. (novela má číslo 403/2010 Sb.), která dosud neumožňovala provádět platby příjemcům v posledních patnácti dnech každého čtvrtletí). K vydání dalších upravených předpisů – zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla ČR) a zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) dojde v roce 2011.

Výrazný pozitivní vliv pro provádění prioritních os 1a/1b IOP (modernizace veřejné správy) mělo přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (zákony vstoupily v účinnost od 1. 7. 2010). Zákon o základních registrech vymezil obsah základních registrů a stanovil práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem, a zřídil Správu základních registrů. V roce 2010 byl zákon dvakrát novelizován – jednak zákonem č. 100/2010 Sb., kterým bylo zejména prodlouženo přechodné testovací období systému základních registrů z 30. 6. 2011 na 30. 6. 2012 (původní termín nebyl i z hlediska schvalovacích procesů v IOP reálný), jednak zákonem č. 424/2010 Sb. (dílčí úpravy). Pozitivní vliv na provádění prioritních os 1a/1b IOP mělo přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, který vstoupil v účinnost od 1. 7. 2009. Zákon upravuje problematiku datových schránek.

Od 1. ledna 2010 byl v ČR na základě zákona č. 109/2009 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 465/2009 Sb. vytvořen centrální registr podpor malého rozsahu, společně spravovaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (odpovědnost za podporu malého rozsahu podle nařízení č. 1998/2006) a ministerstvem zemědělství (odpovědnost za podporu malého rozsahu v odvětví zemědělství a rybolovu). Poskytovatelé podpory malého rozsahu jsou povinni od vzniku centrálního registru zaznamenávat údaje o poskytnutých podporách v rozsahu stanoveném v § 3 uvedené prováděcí vyhlášky. Po naplnění registru daty od 1. 1. 2012 nebude již nutno vyžadovat od příjemců čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu ve sledovaném tříletém období; toto ověří v centrálním registru poskytovatel podpory.

Změny programového dokumentu

V průběhu roku 2010 nedošlo ke změnám nebo revizím, které by upravovaly nebo měnily programový dokument IOP. Nedošlo k realokacím finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os ani v rámci jednotlivých oblastí intervence IOP.

Na základě závěrů ze 6. zasedání Monitorovacího výboru probíhala v roce 2010 příprava evaluací k navrhovaným změnám Programového dokumentu IOP v souvislosti s realokací finančních prostředků.

ŘO IOP uložil monitorovací výbor provedení evaluace k případným realokacím v IOP.

Z důvodu zrušení velkého projektu a využití uvolněných finančního prostředků v ostatních oblastech intervence provede evaluaci dopadu zrušení velkého projektu ministerstvo vnitra.

Na základě poskytnutých dodatečných prostředků v oblasti intervence 5.1 byla uložena povinnost provést evaluaci využití dodatečných prostředků ministerstvu kultury.

ŘO IOP  a ministerstvo vnitra vyhlásily v roce 2010 výběrová řízení, ministerstvo kultury provede interní evaluaci. Realizace evaluací bude probíhat v roce 2011.

## 2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006

Kapitola pojednává o případech, kde byla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006 o udržitelnosti operací.

V roce 2010 nebyly zaznamenány problémy s udržitelností projektů. Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí příjemce neprodleně písemně oznámit 
ŘO/ZS prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu.

## 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji

### 2.6.1 Naplňování synergií

Synergická vazba je věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP stejným nebo více žadateli, jejichž působení by mělo vyšší efekt ve srovnání s efektem každého z projektů realizovaného odděleně.

Posouzení synergických vazeb v IOP lze provést ze dvou hledisek:

- podle jednotlivých operačních programů (uvedeno v Programovém dokumentu),

- podle synergických oblastí (témat).

2.6.1.2 Synergické vazby podle tematických oblastí

Na základě projektu realizovaného NOK „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ a na základě konzultací s ŘO byly identifikovány operační programy a oblasti podpory, které typem podporovaných aktivit tvoří synergické vazby, a byly rozděleny do tematických oblastí.

V IOP lze sledovat 4 tématické oblasti:

- Smart Administration (IOP - OP LZZ),

- romská problematika (IOP - OP LZZ, OP VK),

- zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (IOP - OP LZZ),

- využití potenciálu kulturního dědictví (IOP - ROP).

Pro účely výroční zprávy se synergické vazby podle tematických oblastí sledují pomocí formulářů NOK, které jsou v příloze č. 1 této výroční zprávy.

### 2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU

V IOP nebyly v roce 2010 využívány finanční nástroje ani jiné Iniciativy EU (JEREMIE, JESSICA).

### 2.6.3 Integrované plány rozvoje měst

Nastavení hodnotících kritérií pro výběry projektů IPRM

Systém výběru projektů zajišťuje Řídící výbor IPRM, upravuje ho kapitola dokumentu IPRM „Způsob výběru projektů“ a je součástí výzvy města k předkládání žádostí o dotaci. Povinnost provádět výběr projektů pro IPRM transparentním, rovným a nediskriminačním způsobem v souladu s pravidly IPRM upravuje Dohoda o zabezpečení realizace IPRM. Mezi další povinnosti města vůči ŘO IOP patří respektovat podmínky výzvy vyhlášené ŘO IOP pro oblast intervence 5.2, systém výběru projektů zveřejnit, zaslat podklady k výběru projektů před vyhlášením výzvy a výsledky hodnocení projektů se všemi relevantními podklady.

Projekty doporučené městem předkládají žadatelé na CRR, kde probíhá standardní kontrola přijatelnosti, formálních náležitostí, analýza rizik a případná kontrola ex-ante na místě.

Současný stav realizace IPRM

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6. 8. 2008 a uzavřena 31. 12. 2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst. Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských komunitách. V roce 2010 se tento stav nezměnil.

Od roku 2009 probíhá realizace IPRM ve 41 městech: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. K realizaci pilotního projektu se přihlásila města Ostrava, Orlová, Přerov, Brno, Kladno a Most.

Tabulka č. 20 - Souhrnné údaje dle uzavřených Dohod o zabezpečení realizace

| Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM | Celkem |
| --- | --- |
| Zdroje IPRM celkem (Kč) | 9 607 000 000 CZK |
| celkové způsobilé výdaje - revitalizace veřejných prostranství (Kč) | 4 164 000 000 CZK |
| celkové způsobilé výdaje - regenerace bytových domů (Kč) | 5 442 000 000 CZK |
| ERDF revitalizace veřejných prostranství (Kč) | 3 530 000 000 CZK |
| ERDF regenerace bytových domů (Kč) | 1 932 000 000 CZK |
| Plocha revitalizovaného území (m2) | 4 152 989 m2 |
| Počet regenerovaných bytů (počet) | 23 266 ks |
| Úspora spotřeby energie (%) | 21 % |
| Aktivita revitalizace veřejných prostranství (%) | 43 % |
| Aktivita regenerace bytových domů (%) | 53 % |

Zdroj. Interní analýzy ŘO IOP

Realizace IPRM probíhá od července 2009. V průběhu roku 2010 bylo vyhlášeno celkem 51 výzev, z toho 43 uzavřených a 8 kontinuálních. Celkově je za celé období realizace IPRM do konce roku 2010 evidováno 128 výzev, z toho 83 uzavřených a 45 kontinuálních.

| Název žadatele | Celkové výdaje na IPRM | Dotace z IOP (z ERDF) | Podané projektové žádosti (podíl ERDF) | Projektové žádosti doporučené k financování (podíl ERDF) | Schválené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (podíl ERDF) |
|  | v Kč | v Kč | počet | v Kč | počet | v Kč | počet | v Kč |
| Bohumín | 131 281 000 | 65 613 875 | 5 | 42 670 822 | 5 | 42 670 822 | 5 | 42 670 822 |
| Brno | 331 496 000 | 133 663 952 | 13 | 52 478 533 | 11 | 45 283 857 | 8 | 23 588 430 |
| Břeclav | 162 414 000 | 53 135 146 | 5 | 10 164 808 | 4 | 7 752 508 | 4 | 7 752 508 |
| České Budějovice | 294 586 000 | 174 125 017 | 32 | 61 110 058 | 31 | 59 904 441 | 28 | 56 509 208 |
| Český Těšín | 181 424 000 | 103 671 632 | 13 | 66 776 607 | 10 | 44 733 299 | 9 | 41 827 718 |
| Děčín | 193 282 000 | 107 658 454 | 3 | 3 301 398 | 3 | 3 301 398 | 3 | 3 301 397 |
| Frýdek-Místek | 324 629 000 | 133 125 277 | 3 | 21 551 795 | 3 | 21 551 795 | 3 | 17 804 534 |
| Havířov | 318 939 000 | 173 761 028 | 2 | 68 593 782 | 2 | 68 593 782 | 2 | 68 448 782 |
| Hodonín | 190 615 000 | 78 782 477 | 23 | 37 853 342 | 16 | 29 112 330 | 14 | 24 114 117 |
| Hradec Králové | 295 694 000 | 168 614 826 | 14 | 45 010 549 | 14 | 45 010 549 | 14 | 44 492 814 |
| Cheb | 195 273 000 | 94 808 186 | 10 | 34 735 523 | 9 | 34 154 123 | 9 | 34 154 120 |
| Chomutov | 296 183 000 | 164 965 937 | 23 | 39 408 584 | 22 | 31 418 584 | 22 | 31 418 584 |
| Chrudim | 210 716 000 | 81 786 003 | 6 | 30 000 405 | 6 | 30 000 405 | 6 | 30 843 680 |
| Jablonec nad Nisou | 193 226 000 | 111 679 211 | 10 | 67 435 697 | 8 | 41 461 394 | 7 | 40 192 180 |
| Jirkov | 208 849 000 | 101 840 883 | 24 | 49 636 300 | 20 | 26 892 300 | 20 | 26 892 300 |
| Karlovy Vary | 166 660 000 | 82 444 406 | 17 | 20 726 042 | 17 | 20 726 042 | 14 | 16 798 189 |
| Karviná | 324 369 000 | 146 185 921 | 1 | 60 146 000 | 1 | 60 146 000 | 1 | 50 830 000 |
| Kladno | 325 027 000 | 157 947 323 | 17 | 153 523 494 | 12 | 145 647 734 | 12 | 145 619 939 |
| Kopřivnice | 198 131 000 | 96 594 678 | 3 | 59 962 977 | 3 | 59 962 977 | 3 | 53 331 74 |
| Kroměříž | 199 126 695 | 97 015 760 | 24 | 51 801 565 | 24 | 51 801 565 | 23 | 48 986 496 |
| Liberec | 292 087 000 | 153 042 483 | 12 | 18 840 420 | 12 | 18 840 420 | 8 | 15 200 163 |
| Litvínov | 217 964 000 | 84 817 821 | 10 | 51 427 799 | 6 | 22 876 819 | 10 | 50 879 650 |
| Mladá Boleslav | 201 168 000 | 97 527 287 | 40 | 117 568 453 | 17 | 51 844 634 | 17 | 51 807 870 |
| Most | 319 903 000 | 165 295 304 | 2 | 6 800 000 | 2 | 6 800 000 | 2 | 6 800 000 |
| Náchod | 197 271 000 | 107 607 309 | 11 | 53 787 464 | 10 | 51 765 799 | 8 | 44 723 363 |
| Nový Jičín | 195 510 000 | 93 195 922 | 6 | 50 695 789 | 5 | 45 606 742 | 3 | 18 572 491 |
| Olomouc | 315 040 000 | 182 503 170 | 8 | 53 087 033 | 7 | 52 258 308 | 8 | 53 076 763 |
| Opava | 285 773 000 | 163 709 554 | 12 | 73 606 329 | 12 | 73 606 329 | 12 | 73 606 326 |
| Orlová | 152 906 000 | 81 280 043 | 5 | 18 220 495 | 4 | 17 650 909 | 3 | 16 918 435 |
| Ostrava | 305 263 000 | 176 500 389 | 5 | 25 993 699 | 4 | 22 731 827 | 4 | 22 731 826 |
| Pardubice | 296 966 000 | 158 544 896 | 25 | 56 582 479 | 23 | 55 655 921 | 21 | 52 818 767 |
| Písek | 197 228 000 | 100 112 501 | 9 | 28 603 787 | 9 | 28 603 787 | 9 | 28 129 614 |
| Přerov | 198 159 000 | 88 438 290 | 4 | 16 704 317 | 4 | 16 704 317 | 4 | 15 787 651 |
| Příbram | 202 436 000 | 129 635 213 | 10 | 68 903 943 | 10 | 68 903 943 | 8 | 67 621 955 |
| Strakonice | 197 584 000 | 121 417 003 | 35 | 67 468 467 | 33 | 66 079 946 | 34 | 65 831 115 |
| Tábor | 189 898 000 | 105 789 321 | 18 | 48 154 720 | 18 | 48 154 720 | 14 | 39 162 406 |
| Třebíč | 205 141 000 | 99 194 915 | 12 | 43 839 017 | 10 | 43 173 807 | 10 | 41 264 498 |
| Uherské Hradiště | 205 000 000 | 90 340 850 | 13 | 50 147 836 | 11 | 31 746 377 | 8 | 25 348 330 |
| Ústí nad Labem | 297 403 000 | 172 081 148 | 5 | 19 336 696 | 3 | 14 275 083 | 3 | 14 275 083 |
| Vsetín | 205 144 000 | 99 215 023 | 16 | 62 888 576 | 16 | 62 888 576 | 10 | 24 607 152 |
| Znojmo | 187 108 000 | 97 545 412 | 4 | 30 943 833 | 4 | 30 943 833 | 4 | 30 943 832 |
| Celkem | 9 606 872 695 | 4 895 213 845 | 510 | 1 940 489 435 | 441 | 1 701 238 004 | 407 | 1 569 684 867 |

Tabulka č. 21 - Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2010

Zdroj: MSC2007 (MONIT 7+) k 3. 1. 2011

V Dohodě o zabezpečení realizace IPRM uzavřené mezi MMR a městy je zakomponována povinnost města zajistit čerpání finančních prostředků z IOP. Do 31. 12. 2010 mělo být vyčerpáno prostřednictvím proplacených žádostí o platbu 13 % z celkových způsobilých výdajů IPRM. V průběhu roku 2010 evidoval ŘO IOP problémy s vyčerpáním alokace u několika měst. Situaci měst, která podmínku čerpání 13 % během roku 2010 neplnila, řešil přijetím dodatků k Dohodám o zabezpečení realizace IPRM, vypracovaných podle aktuální situace v jednotlivých městech ve 4. čtvrtletí 2010 (více viz kapitola 3.5.2 oblast intervence 5.2.).

Stav realizace pilotních projektů

V roce 2010 bylo na CRR předloženo 11 žádostí o dotaci v oblasti 5.2c) v celkovém objemu 50 052 965 Kč.  ŘO IOP intenzivně po celý rok 2010 komunikoval s jednotlivými městy zapojenými do realizace pilotních projektů a vyhodnocoval stav jejich realizace. V rámci publicity byly v březnu 2010 prezentovány projekty města Most na konferenci "European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 2010 - Roma Dissemination and Exploitation Conference and Exhibition" v Bruselu. V květnu 2010 prezentovalo město Ostrava své projekty na Dnech Ostravy v Bruselu.

V roce 2010 ŘO IOP pokračoval v koordinaci „Pracovní skupiny Pilot“ Jejím hlavním cílem je koordinovat spolupráci mezi městy a ostatními zainteresovanými subjekty a poskytovat metodickou pomoc při realizaci pilotních projektů. ŘO IOP pokračuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Dalšími členy pracovní skupiny jsou zástupci MPSV (OP Lidské zdroje a zaměstnanost a oblast intervence 3.1b IOP), zástupci MŠMT (OPVK) a MV, kteří mají na starost státní program k prevenci kriminality. Během roku 2010 se uskutečnily tři schůzky a to 26. 1. 2010, 20. 5. 2010 a 26. 10. 2010.

Spolupráce mezi IOP, ROP a TOP v implementaci IPRM

Součástí IPRM mohou být projekty financované z jiných operačních programů, čímž je zajištěn synergický efekt a komplexní řešení problémů. ŘO TOP byly o předložených IPRM v IOP informovány po ukončení výzvy a měly možnost se k jednotlivým projektům a aktivitám IPRM vyjádřit před zasedáním výběrové komise v březnu 2009. Zástupcům ŘO TOP byla také umožněna účast na zasedání výběrové komise k IPRM. Indikativní seznam projektů realizovaných v IPRM a financovaných z jiných OP může být formou Oznámení o změně v IPRM aktualizován. Tyto změny jsou bezprostředně zasílány příslušným ŘO TOP na vědomí. Vzájemná informovanost o celkovém stavu realizace a aktuálních problémech IPRM v IOP, ROP a TOP probíhá v rámci Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. Zasedání proběhla 1. března; 29. června a 24. září 2010.

## 2.7 Opatření k monitorování programu

### 2.7.1 Monitorování programu

Řídicí orgán měsíčně zpracovává mj. odhady čerpání, vyhodnocuje míru jejich naplňování a projednává se ZS důvody příp. rozdílů skutečného čerpání oproti plánu. ŘO pravidelně sleduje odhady naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2008 a také roku 2009. Nadále monitoruje vývoj administrace projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč.

Na základě potřeb zjištěných při přípravě nových výzev byla rozšířena sada projektových indikátorů, aby mohly být s jejich pomocí lépe sledovány všechny podporované aktivity.

Během roku 2010 nedošlo k významným změnám v monitorovacím systému. V  IS MITIS byly připraveny pro všechny OP do testovací fáze nové moduly pro zadávání požadavků na rozvoj IS Monit7+ a IS Benefit7 a pro sledování reklamací a hlášení poruch. Ke spuštění ostrého provozu došlo na počátku roku 2011. Uvedené moduly umožní efektivnější zachování auditní stopy v oblasti zadávání požadavků na rozvoj a úpravy IS a usnadní jejich administraci.

### 2.7.2 Evaluace programu

ŘO IOP provedl 2 evaluační aktivity z evaluačního plánu IOP na rok 2010 – interní hodnocení absorpční kapacity a externí Evaluaci komunikačních a propagačních aktivit IOP. Evaluační plán IOP na rok 2010 je v příloze č. 3 této zprávy. Plánované Roční hodnocení programu za rok 2009 nebylo provedeno z důvodu zpracování většího množství dílčích analýz, které obsahovaly dostatečné zhodnocení IOP.

Hodnocení absorpční kapacity 2010 - Analýza stavu programu IOP k 31.12.2009,  absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+3.

Analýza absorpční kapacity je jedním z nástrojů pro řízení IOP, který zajišťuje informace pro řídící orgán a zprostředkující subjekty o poptávce a zájmu potenciálních předkladatelů projektů v jednotlivých oblastech a tím umožňuje plánování kapacit ZS a ŘO na administraci a slouží jako podklad pro finanční řízení programu. Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu programu IOP, výhledu naplnění alokace roku 2007 a zrekapitulovat plnění celého programu z hlediska absorpční kapacity. Detailně je věnována pozornost roku 2010 s výhledem do let následujících. ŘO IOP na základě zkušeností z roku 2009 identifikoval několik doporučení pro zlepšení fungování IOP, které snaží ve spolupráci se ZS IOP naplnit:

- zvýšit povědomí a odpovědnost řídících pracovníků na zprostředkujících subjektech za stav a výsledky oblastí intervencí v jejich kompetenci;

- zlepšit přístup a odborné vzdělání v projektovém řízení pracovníků odpovědných za realizaci projektů v IOP;

- realizovat doporučení formulovaná PS LEGAL NOK týkající se zjednodušení a sladění českých norem s podmínkami administrace programů financovaných ze strukturálních fondů EU;

- zkvalitnit a zintenzivnit poradenskou roli zprostředkujících subjektů vůči potencionálním žadatelům a příjemcům během celého projektového cyklu.

- doporučit žadatelům, případně i vytipovaným příjemcům více etapizovat projekty, aby se zrychlilo cash flow při realizaci projektu.

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP

Zadání pro veřejnou zakázku malého rozsahu bylo zveřejněno na podzim 2010. Důvodem realizace zadávacího řízení bylo naplňování komunikační strategie dle Komunikačního plánu IOP 2007–2013 schváleného Evropskou Komisí dne 21. 8. 2008. Z Nařízení EK 1828/2006, z kterého vyplývá povinnost všech řídících orgánů operačních programů zajistit evaluaci komunikačních aktivit za období 2007–2010.

Výstupy evaluačního šetření budou zařazeny do komunikační strategie pro další období. Na základě doporučení komise uzavřel zadavatel smlouvu s uchazečem, firmou NAVIGA 4, s.r.o. Kompletní výsledky hodnocení jsou očekávány v roce 2011.

Ad-hoc evaluace

V roce 2010 neproběhla žádná ad- hoc evaluace ŘO.

Související evaluace

Evaluace systému hodnocení IOP

V období března až června 2010 proběhla pod záštitou Národního orgánu pro koordinaci evaluace v rámci projektu "Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 - 2013.". Zakázku realizovala externě firma "HOPE-E.S.,v.o.s., divize Euservis.cz". Výstupem projektu je závěrečná zpráva na úrovni NSRR, která shrnuje klíčové problémy a rizika zjištěná na úrovni jednotlivých operačních programů. Součástí výstupu je rovněž formulace souhrnných doporučení k jednotlivým zjištěným problémům. Na základě nálezů měnil ŘO IOP kritéria hodnocení kvality v oblasti intervence 4.1 a u MPSV vyplynula 2 závažná rizika kritérií hodnocení kvality projektů. MPSV předložilo návrh jejich změn na 6. Zasedání Monitorovacího výboru IOP, které je schválilo.

Na začátku roku 2011 budou v oblasti intervence 3.1 (MPSV) ukončeny všechny výzvy a budou znovu vyhlášeny po zapracování nových kritérií do podmínek výzvy.

Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému IPRM

Projekt „Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému IPRM“ pro NOK realizovala společnost RegioPartner, s.r.o. od května do června 2010. Cílem bylo na základě komplexní analýzy stavu realizace IPRM zhodnotit funkčnost implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace NSRR. Součástí studie je analýza rizik implementace IPRM a návrhu opatření k jejich eliminaci. Nastavení implementační struktury IPRM v IOP bylo shledáno v zásadě funkční, přesto by bylo možné ho v některých ohledech zefektivnit. Jedním z návrhů je snížení počtu komunikačních uzlů.

K  1. lednu 2011 dojde k převedení samostatného oddělení regionálních pracovišť pod CRR, čímž se snižuje počet komunikačních uzlů.

Evaluace zprostředkujících subjektů

Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

MZd v roce 2010 vyhlásilo nadlimitní veřejnou zakázku Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2. Cílem byla kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení realizovaných v rámci všech grantových projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP. Na jejím základě vybraný dodavatel, firma KPMG Česká republika, s.r.o., provede i analýzu efektivnosti realizace výběrových řízení z hlediska zvolených postupů příjemce a ověření reálných cenových relací zdravotnické techniky. Cílem je rovněž posouzení nastavení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů 1. výzvy a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Z hodnocení dosavadní administrace projektů vyplynou především doporučení pro její změny a zejména úpravy Operačního manuálu ZS GG MZd, úprava konkrétních pracovních postupů odboru evropských fondů, návrhy na zlepšení komunikace a předávání informací. Kompletní výstupy hodnocení jsou očekávány  v polovině roku 2011.

Optimalizace procesů realizovaných Odborem Strukturálních fondů v rámci administrace IOP a OP LZZ

Hlavním cílem veřejné zakázky „Optimalizace procesů realizovaných Odborem strukturálních fondů v rámci administrace Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ byla analýza stávajícího systému procesního řízení administrace projektů v IOP a OP LZZ, kde Odbor strukturálních fondů pro dané oblasti intervence vystupuje v roli zprostředkujícího subjektu. Dílčím cílem zakázky bylo dále posoudit rozsah, způsob a kvalitu komunikace a předávání informací mezi řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem (OSF) a celkově posoudit efektivitu a funkčnost nastaveného systému řízení.

V projektu optimalizace byly vybraným dodavatelem, firmou SPF Group, v.o.s., posouzeny procesy vykonávané Oborem strukturálních fondů ministerstva vnitra a celkový implementační systém.

Výsledkem evaluace byl akční plán změn, na jehož základě byla přijata nápravná opatření:

- úprava procesů v oblasti kontrol a nesrovnalostí na OSF, a to jak na základě interní reorganizace OSF, vzájemných jednání ZS MV a CRR, tak na základě jednání s ŘO;

- nový systém komunikace se žadateli sestávající ze souboru opatření (webové stránky, sada navazujících seminářů, sjednocení komunikace);

- externí právní podpora za účelem posílení kapacity v oblasti kontrol VŘ;

- nastavení a možnosti rozvoje IS MONIT7+ jsou průběžně projednávána s pracovníky ŘO; napojení dalších systémů na IS MONIT7+ bylo i prostřednictvím meziresortního připomínkového řízení k Metodice monitoringu teoreticky umožněno, nicméně vzhledem k nákladům spojeným s tímto procesem bylo od této možnosti upuštěno a pro zlepšení řízení programu byl vybrán nástroj MONIT Daemon, jeho zavedení na MV se však dosud nepodařilo (nutno nastavit prostřednictvím správce IS);

- přehled nejčastějších chyb ve výběrových řízeních, ŽoP a MZ, téma je diskutováno na seminářích pro žadatele a příjemce a zakotveno v FAQ, které vznikají pro každou výzvu;

- zaškolování (adaptační proces) nových zaměstnanců bylo předmětem veřejné zakázky, která proběhla na podzim 2010 a byla zaměřena na různá témata v rámci projektového cyklu, obsah byl s dodavatelem upraven na míru pro potřeby OSF.

Evaluace Analýz nákladů a přínosů

Předmětem evaluace, zpracované firmou Interim management s.r.o., bylo vytvoření strukturované databáze nákladů a přínosů, doplnění databáze o chybějící a doporučené náklady a přínosy pro projekty v oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu. Dále byla součástí evaluace doporučení použití jednotlivých skupin nákladů a přínosů dle povahy předkládaných projektů a doporučení pro tvorbu Analýz nákladů a přínosů projektů na základě pořízených a posuzovaných dat. Cost Benefit Analýza posuzovala celkem 238 projektových záměrů v pozitivních stavech a na závěr bylo navrženo několik doporučení:

- pro zpřehlednění CBA jednotlivých projektů v posuzovaných oblastech se jeví jako žádoucí sjednocení  a standardizace používaných benefitů a beneficientů;

- z pohledu možnosti srovnání jednotlivých projektových záměrů je vhodné použít benefity na základní úrovni a teprve z nich dopočítávat konkrétní dopady v rámci jednotlivých projektových záměrů;

- do budoucna vytvořit pro potřeby žadatelů o finanční podporu jednoduché interaktivní prostředí, kde by pomocí formulářů pouze doplnili základní informace o projektu a základní ekonomická analýza by byla provedena automaticky na základě zadaných hodnot. Jako dobrý příklad může posloužit již používaná SW aplikace eCBA;

- vytvořit nástroj pro podporu typových řešení budoucích projektů s využitím znalostní báze řídícího orgánu např. na platformě on-line webového aplikačního rozhraní pod správou MV ČR;

- pro řádné hodnocení předkládaných projektových záměrů je v neposlední řadě vhodné, aby pracovníci, účastnící se hodnotícího procesu, byli seznámeni se základními principy a výstupy CBA.

Evaluace výzev IOP a OP LZZ

Tematická evaluace výzev byla nařízena v průběhu implementačního období jako operativní evaluace ad-hoc a byla zpracována interně. Evaluace byla zaměřena na uzavřené výzvy v působnosti ministerstva vnitra jako zprostředkujícího subjektu u operačních programů IOP a OP LZZ. Jejím cílem bylo zejména najít možnosti pro zlepšení účinnosti nově vyhlašovaných výzev, předcházení opakovaným nedostatkům a následné zkvalitnění procesu administrace žádostí o dotace. V IOP  byl hodnocena výzva č. 2 (CzechPoint). U výzvy k CzechPoint byla uplatněna změna termínu ukončení příjmu žádostí, změna ukončení realizace projektu a bylo provedeno zpřesnění výkladu způsobilých výdajů.  V průběhu administrace žádostí nebyl účinně zabezpečen jednoznačný výklad důsledků provedených změn. Je žádoucí, aby texty výzev, jejich přílohy a Příručky pro žadatele a příjemce používaly omezený slovník klíčových výrazů, pokud možno shodných s metodickými a legislativními normami vyšší právní síly, jako jsou MIP, PPP, Programový dokument, Správní řád, Zákon o hospodaření s majetkem státu atd. Předešlo by se tak nesrovnalostem, které se projevily u výzvy k CzechPoint, kde vznikly potíže s interpretací výrazu „předložit“, resp. „doručit“ žádost v textu výzvy, resp. v PpŽP. Přestože byla u výzvy k CzechPoint průběžně přijímána řada operativních opatření a výrazně byly posíleny pracovní kapacity, nebyla opatření vzhledem k rozsahu úkolu uspokojivě účinná. Opatření ke zlepšení účinnosti vyhlašovaných výzev  byla přijata při přípravě dalších výzev.

## 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Tato kapitola není ve sledované době relevantní.

# 3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS

## 3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

Cílem prioritních os 1a a 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacit pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (1a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (1b).

### 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Tabulka č. 22 - Přehled vyhlášených výzev v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 32. | 10 | 20.5.2010 | 21.6.2010 | uzavřená | 1.1 a | 17 312 789 | 1 | 16 424 129 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1 b | 1 331 753 |  | 1 263 395 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 18 644 542 |  | 17 687 524 | 0 | 0 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 17 312 789 | 1 | 16 424 129 | 0 | 0 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 1 331 753 | 0 | 1 263 395 | 0 | 0 |
| Celkem PO 1 |  |  |  |  | 18 644 542 | 1 | 17 687 524 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 23 - Přehled probíhajících výzev v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 9. | 03 | 3.12.2008 | 15.1.2010 | kontinuální | 1.1a | 191 219 752 |  | 217 001 864 |  | 193 701 128 |
|  |  |  |  |  | 1.1b | 14 709 212 |  | 16 692 451 |  | 14 900 087 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 205 928 964 | 39 | 233 694 316 | 32 | 208 601 214 |
| 26. | 07 | 13.11.2009 | 15.2.2020 | uzavřená | 1.1a | 129 845 916 |  | 424 059 685 |  | 310 737 159 |
|  |  |  |  |  | 1.1b | 9 988 147 |  | 32 619 976 |  | 23 902 859 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 139 834 064 | 79 | 456 679 661 | 56 | 334 640 018 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 321 065 669 | 0 | 641 061 550 | 0 | 504 438 287 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 24 697 359 | 0 | 49 312 427 | 0 | 38 802 945 |
| Celkem PO 1 |  |  |  |  | 345 763 028 | 118 | 690 373 977 | 88 | 543 241 232 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Finanční pokrok

Do konce roku 2010 byly v prioritních osách 1a a 1b celkem schváleny finanční prostředky ve výši 334,6 mil. EUR, představující 85,04 % celkové alokace.

V roce 2010 byly schváleny finanční prostředky v částce 169,5 mil. EUR. Proplaceno bylo 3,29 % celkové alokace oblasti intervence, tomu odpovídá 12,9 mil. EUR a certifikováno bylo 3,06 % výdajů, což je 12,0 mil. EUR.

Tabulka č. 24 - Finanční stav IOP k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 1.1a | 365 414 274 | 310 737 159 | 85,04% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1a | 365 414 274 | 310 737 159 | 85,04% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1.1b | 28 108 791 | 23 902 859 | 85,04% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| 1b | 28 108 791 | 23 902 859 | 85,04% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| PO 1 | 393 523 065 | 334 640 018 | 85,04% | 12 929 807 | 3,29% | 12 044 529 | 3,06% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 25 - Finanční pokrok IOP za rok 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 1.1a | 365 414 274 | 157 371 943 | 43,07% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1a | 365 414 274 | 157 371 943 | 43,07% | 12 006 358 | 3,29% | 11 184 206 | 3,06% |
| 1.1b | 28 108 791 | 12 105 534 | 43,07% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| 1b | 28 108 791 | 12 105 534 | 43,07% | 923 449 | 3,29% | 860 324 | 3,06% |
| PO 1 | 393 523 065 | 169 477 478 | 43,07% | 12 929 807 | 3,29% | 12 044 529 | 3,06% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 26 - Indikátory výstupu

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 KONV | Cílová hodnota 2015 RKaZ | Celkem KONV | Celkem RKaZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150108 | Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU | Počet | Eurostat | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A |
|  |  |  |  | Výchozí | 6 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 6 | N/A |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A |
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | 4 |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 10 | 64,21 | N/A | N/A | 64,21 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 150111 | Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 34,5 | 23,38 | N/A | N/A | 23,38 |
|  |  |  |  | Výchozí | 19 | 0 | 0 | 34,5 | N/A | N/A | 19 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 2,26 | N/A | N/A | 2,26 |
|  |  |  |  | Výchozí | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 20 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 20 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |

Zdroj:IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 27 - Indikátory výsledku

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 KONV | Cílová hodnota 2015 RKaZ | Celkem KONV | Celkem RKaZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152000 | Dostupnost eGovernmentu on line | % | Eurostat | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 30 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 152001 | Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou | % | Eurostat | Dosažená | 0 | 0 | 25,3 | 23,5 | N/A | N/A | 23,5 |
|  |  |  |  | Výchozí | 3,3 | 0 | 0 | 25,3 | N/A | N/A | 3,3 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | IOP | Dosažená | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Výchozí | 100 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Na základě plnění hodnot indikátorů v oblastech podpory 1.1a a 1.1b, byly vyhodnocené podílové indikátory (hodnota v %) pro projektovou úroveň jako nevhodné. ZS MV ČR ve spolupráci s ŘO IOP připravil soustavu projektových indikátorů a prostřednictvím ŘO IOP ji předložil NOK ke schválení a zařazení do národního číselníku indikátorů.

Do doby ukončení projektu ZS MV využívá jiné nástroje pro sledování pokroku realizace projektů, mj. kontrolu souladu plnění plánovaného harmonogramu při kontrole etapových monitorovacích zpráv, analýzy rizik a kontroly na místě.

3.1.1.B Kvalitativní analýza

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2010 probíhaly celkem tři výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti intervence 1.1a a 1.1b. Dvě z nich byly vyhlášeny v roce 2008 a 2009, v roce 2010 byly ukončeny. Do těchto výzev bylo přijato 118 projektových žádostí v částce 690,4 mil. EUR, z nich bylo schváleno 88 projektů na částku 543,2 mil. EUR.

Ve výzvě 03 bylo předloženo 39 projektových žádostí v celkové hodnotě 233,7 mil. EUR. Pro 32 projektů byl schválen právní akt o poskytnutí dotace na částku 208,6 mil. EUR. V zásobníku projektů je umístěn jeden projekt, výše volných prostředků ve výzvě dosud neumožňuje jeho financování v plném rozsahu.

Ve výzvě 07 bylo předloženo 79 projektových žádostí v celkové hodnotě 456,7 mil. EUR. Pro 56 projektů byl schválen právní akt o poskytnutí dotace na částku 334,6 mil. EUR. V zásobníku projektů jsou umístěny 4 projekty, výše volných prostředků ve výzvě dosud neumožňuje jejich financování žádného projektu v plném rozsahu.

Žadateli jsou organizační složky státu, které nemají dostatek zkušeností, proto vznikají komplikace brzdící přípravu a realizaci projektů. V obou výzvách se projevily změny v obsazení jednotlivých resortů  po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010. Po rozsáhlých analýzách projektů prováděli příjemci změny v projektech, zejména s dopadem do oblasti personálního zajištění. U řady projektů došlo k velmi výraznému posunu termínů ukončení, posunu etap a výběrových řízení. Po dohodě s ŘO IOP proto vydal OSF metodický pokyn upravující postup projektových manažerů, podle kterého prodlužování realizace projektu o více než 3 měsíce musí schválit ŘO.

V roce 2010 byla vyhlášena jedna výzva zaměřená na centrální zastřešující projekt vybudování Národního digitálního archivu (NDA). Realizuje ho organizační složka státu – Národní archiv, řízený ministerstvem vnitra. Vybudování NDA vychází ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a po vybudování bude sloužit k archivaci datových zpráv a elektronických dokumentů pro celou státní správu a samosprávu. Projekt předložený na částku 17,7 mil. EUR byl schválen výběrovou komisí. K 31.12.2010 nebyl na tento projekt schválen právní akt o poskytnutí dotace.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 1.1 bylo vyřazeno 18 žádostí, 9 projektových žádostí bylo staženo žadatelem, 6 nesplnilo podmínky hodnocení kvality a 3 projekty byly staženy po schválení právního aktu o poskytnutí dotace. Poměrně vysoké procento žádostí stažených žadateli bylo důsledkem podrobných analýz projektových záměrů na straně příjemců v druhé polovině roku 2010.

Tabulka č. 28 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 1.1 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 0 | 0,0% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 6 | 7,5% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 9 | 11,3% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 3 | 3,8% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 18 | 22,5% | 7,9% |

Zdroj:IS Monit7+ k 5.1.2011

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Do konce roku 2010 bylo v prioritních osách 1a a 1b schváleno celkem 54 projektů, které mají vliv na rovné příležitosti, z toho 31projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti a 22 projektů nemá vliv na rovné příležitosti. Žádný schválený projekt nebude cíleně zaměřen na rovné příležitosti.

Tabulka č. 29 - Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 22 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 31 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

Udržitelný rozvoj

V prioritních osách 1a a 1b je 29 projektů schválených do konce roku 2010 ekologicky neutrálních, 17 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 7 projektů přispěje ke zlepšení ovzduší a 2 projekty zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

Tabulka č. 30 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 17 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 29 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 7 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí | Počet projektů | 2 |
| Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

### 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

1. Rozhodnutí vlády, resp. ministerstva financí, o rozpočtových škrtech v rezortu ve výši 10 % mělo vliv na provozní náklady, na nábor nových pracovníků OSF a v neposlední řadě na realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů

Opatření: :  ze strany resortů byly znovu analyzovány rozsahy a finančí nároky na jednotlivé projekty i s ohledem na provozní náklady. V případě, že se ukázala nutná změna, bylo promítnuto ve formě změny do projektu. Došlo i k úpravě harmonogramů. OSF a v některých případech i ŘO IOP vedli intenzivní komunikaci se žadateli a příjemci s cílem upozornit na nezbytnost realizace projektů ve vztahu k realizaci Strategie SA čerpání prostředků SF, tudíž i přes úsporná opatření realizovat projekty včas a ve stanovených termínech.

Nábor nových zaměstnanců byl řešen zapojením externích služeb (DPČ).

2. Nedostatečná kvalita překládaných projektových žádostí zejména v oblasti intervence 1.1

Opatření: OSF nastavil systém podpory žadatelům, který zahrnuje osobní konzultace projektových manažerů OSF se žadateli, semináře pro žadatele, zveřejňování informací návodů na webu www.osf-mvcr.cz a expertní pomoc žadatelům, realizovaná externím dodavatelem.

3. Nedostatečná kvalita překládaných MZ a ŽoP

Opatření: OSF nastavil systém podpory příjemcům, který zahrnuje osobní konzultace projektových a finančních manažerů OSF s příjemci, semináře pro příjemce, zveřejňování informací a postupů na webu www.osf-mvcr.cz a expertní pomoc příjemcům, realizovaná externím dodavatelem.

4. Snaha příjemců prodlužovat harmonogramy projektů

Opatření: ve spolupráci s ŘO IOP byl vytvořen metodický pokyn, podle kterého se prodloužení harmonogramu projektu o více než tři měsíce schvaluje pouze výjimečně a příjemce je musí podrobně zdůvodnit. Cílem je zamezit oddalování podávání Žádostí o platbu, které vede k oddalování čerpání.

5. Zpoždění v realizaci VŘ, nedostatečná kvalita dokumentace vztahující se k VŘ

Opatření: důsledná komunikace se žadateli a příjemci, průběžná kontrola podkladů vztahujících se k výběrovým řízením, realizace tematických seminářů k tématice zadávání veřejných zakázek.

6. Zpoždění ve schvalování Stanovení výdajů v oblasti intervence 1.1

Opatření: intenzivní komunikace se žadateli a příjemci a současně komunikace s ŘO IOP vůči ministerstvu financí, aby nezpožďovalo vydávání podkladů nezbytných pro schválení Stanovení výdajů.

7. Nedostatečně nebo nesprávně rozpočtované prostředky SR na OSS

Opatření: komunikace se žadateli a příjemci za účelem správné přípravy rozpočtu jednotlivých OSS v souladu s metodikou finančních toků a kontroly a podle postupů stanovených dokumentací programu.

8. Nedodržování lhůt při administraci a vydávání právních aktů na straně MV

Opatření: 
ŘO IOP stanovil povinnost pro OSF pravidelně reportovat o schvalování Rozhodnutí/Stanovení. OSF vytvořilo samostatné oddělení na hodnocení projektů a administraci před schválením Rozhodnutí/Stanovení. Zároveň byly dohodnuty postupy s OPF MV ČR, které by měly vést k urychlení schvalování právních aktů.

### 3.1.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 1.1 Modernizace veřejné správy

Název projektu, registrační číslo:  Informační systém základních registrů (ISZR), CZ.1.06/1.1.00/03.05891

Příjemce: Ministerstvo vnitra ČR

Financování projektu: celkový rozpočet 584 mil. Kč (příspěvek SF: 496 mil. Kč, příspěvek SR: 88 mil. Kč)

Obsahem projektu je vytvoření Informačního systému základních registrů (dále jen ISZR), v souladu se zákonem 111/2009Sb., o základních registrech. ISZR zajišťuje rozhraní a technologickou základnu pro ostatní základní registry (ROB Registr obyvatel, ROS Registr osob, RUIAN Registr územní identifikace a nemovitostí, RPP Registr práv a povinností) a dále rozhraní pro Agendové informační systémy. Ostatní informační systémy veřejné správy přebírají referenční údaje z tohoto nového systému, čímž se zajistí jejich konzistentnost. Projekt je součástí provázaného celku systému projektů základních registrů, které naplňují Smart Administration, resp. Strategii efektivní veřejné správy. V současnosti neexistuje v rámci informačních systémů veřejné správy mechanismus, který by komplexně zajišťoval správu a oprávnění přístupu k datům veřejné správy. Tento nedostatek má být odstraněn realizací projektu, který vytvoří synergickou referenční platformu pro ostatní základní registry.

## 3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů datové propojenosti, poskytováním co nejvíce bezplatných informací prostřednictvím internetu.

### 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Tabulka č. 31 - Přehled výzev vyhlášených v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 27. | 08 | 29.1.2010 | 30.11.2010 | kontinuální | 2.1 | 81 802 927 | 28 | 80 073 223 | 0 | 0 |
| 30. | 09 | 15.4.2010 | 1.12.2010 | kontinuální | 2.1 | 46 611 355 | 41 | 81 765 167 | 0 | 0 |
| Celkem PO 2 |  |  |  |  | 128 414 282 | 69 | 161 838 390 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 32 - Přehled výzev probíhajících v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 22. | 06 | 26.10.2009 | 31.5.2010 | kontinuální | 2.1 | 51 343 572 | 173 | 35 632 534 | 0 | 0 |
| Celkem PO 2 |  |  |  |  | 51 343 572 | 173 | 35 632 534 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Finanční pokrok

V oblasti intervence 2.1 byly k 31.3.2010 schváleny žádosti v celkové výši 17,9 mil. EUR, což představuje 8,91 % alokace pro tuto oblast intervence.

Z této sumy bylo 802,9 tis. EUR schváleno v roce 2010. Příjemcům bylo proplaceno 13,4 mil. EUR představující 6,65 % alokace. Tato částka se k 31.12.2010 snížila oproti předchozímu roku o 1,2 mil. EUR z důvodu nevyčerpaných záloh. Certifikovány byly výdaje ve výši 5,0 mil. EUR, které představují 2,49 % alokace prioritní osy. Všechny výdaje byly certifikovány v roce 2010.

Tabulka č. 33 - Finanční stav k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 2.1 | 200 977 851 | 17 912 794 | 8,91% | 13 370 385 | 6,65% | 4 996 776 | 2,49% |
| PO 2 | 200 977 851 | 17 912 794 | 8,91% | 13 370 385 | 6,65% | 4 996 776 | 2,49% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 34 - Finanční pokrok za rok 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 2.1 | 200 977 851 | 802 943 | 0,40% | -1 183 011 | -0,59% | 4 996 776 | 2,49% |
| PO 2 | 200 977 851 | 802 943 | 0,40% | -1 183 011 | -0,59% | 4 996 776 | 2,49% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 35 - Indikátory výstupu

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 4 470 | 6 557 | N/A | 6 557 |
|  |  |  |  | Výchozí | 1 300 | 0 | 0 | 4 470 | N/A | 1 300 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 244 | 6 244 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 10 | 0 | 0 | N/A | N/A | 10 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 85 | 85 |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 20 | 0 | 0 | N/A | N/A | 20 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 36 - Indikátory výsledku

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152000 | Dostupnost služeb eGovernmentu on-line | % | Eurostat | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 30 | 0 | 0 | N/A | N/A | 30 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Výchozí | 100 | 0 | 0 | 100 | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

V oblasti intervence 2.1 se často vyskytují podílové indikátory (hodnota v %), které byly na základě sledování plnění jejich hodnot vyhodnoceny pro projektovou úroveň jako nevhodné. ZS MV ČR na základě této analýzy a ve spolupráci s ŘO IOP připravil soustavu projektových indikátorů a prostřednictvím ŘO IOP ji předložil NOK MMR ke schválení a zařazení do národního číselníku indikátorů.

3.2.1.B Kvalitativní analýza

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2010 probíhaly tři výzvy v oblasti intervence 2.1, dvě z nich byly v tomto roce vyhlášeny. Jedna výzva byla vyhlášena v roce 2009 a v roce 2010 byla ukončena. Do této výzvy bylo předloženo 173 projektových žádostí na částku 35,6 mil. EUR, žádná z nich nebyla ke konci roku schválena. Předkladateli projektů jsou obce s rozšířenou působností.

Výzvy č. 08 a 09 vyhlášené v roce 2010 jsou pro kraje, respektive statutární města, s cílem zajistit další fázi pokrytí území infrastrukturou eGovernment navazující na centrální projekty státní správy, především se jedná o vybudování technologických center krajů a budování metropolitních sítí měst. Obě výzvy byly v roce 2010 uzavřeny a nyní probíhá hodnocení 69 předložených projektových žádostí v částce 161,8 mil. EUR. K 31.12.2010 nebyly schváleny žádné projekty.

Výzvy 06, 08 a 09 byly v roce 2010 ukončeny. Byly zaměřeny na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu. Předložené projekty zahrnují tyto aktivity:

- sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,

- budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,

- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 2.1 se nachází největší počet projektů v negativních stavech, nicméně v poměru k počtu všech předložených projektových žádostí je to 5,7 %. Jedná se o projekty CzechPoint, kdy 179 žadatelů (tedy cca 3,1 % z předložených projektů) odstoupila od realizace projektu především z důvodu zdlouhavé administrace projektů v poměru k částce dotace max. 93 927,- Kč. Dále bylo 51 projektových žádostí vyřazeno na základě nesplnění formálních náležitostí a 49 projektových žádostí na základě kontroly přijatelnosti, dva projekty nesplnily podmínky hodnocení kvality. 51 projektů nebylo dokončeno. Projekty vyřazené na formálních náležitostech a při kontrole přijatelnosti odpovídají obvyklému počtu chybně zpracovaných projektových žádostí. Situaci v 2.1 ŘO IOP řešil zapojením CRR ČR do implementace.

Tabulka č. 37 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 2.1 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 49 | 0,8% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 51 | 0,9% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 2 | 0,0% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 179 | 3,1% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 51 | 0,9% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 332 | 5,7% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Všechny projekty (5 272) schválené v prioritní ose 2 se zavazují k pozitivnímu vlivu na rovné příležitosti.

Tabulka č. 38 – Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 5 272 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2010

Udržitelný rozvoj

Všechny projektové žádosti (5 272) předložené do konce roku 2010 v prioritní ose 2 by měly být ekologicky neutrální.

Tabulka č. 39 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 5 272 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

### Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

1. Rozhodnutí vlády, resp. Ministerstva financí, o rozpočtových škrtech v rezortu ve výši 10%. Toto rozhodnutí mělo vliv jak na provozní náklady, tak na nábor nových pracovníků OSF a v neposlední řadě také na realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů.

Opatření: :  Ze strany resortů byly znovu analyzovány rozsahy a finančí nároky na jednotlivé projekty i s ohledem na provozní náklady. V případě, že se ukázala nutná změna, bylo promítnuto ve formě změny do projektu. Došlo i k úpravě harmonogramů. OSF a v některých případech i ŘO IOP vedli intenzivní komunikaci se žadateli a příjemci s cílem upozornit na nezbytnost realizace projektů ve vztahu k realizaci Strategie SA čerpání prostředků SF, tudíž i přes úsporná opatření realizovat projekty včas a ve stanovených termínech.

Nábor nových zaměstnanců byl řešen zapojením externích služeb (DPČ).

2. Nedostatečná kvalita překládaných projektových žádostí

Opatření: OSF nastavil systém podpory žadatelům. Systém zahrnuje osobní konzultace projektových manažerů OSF se žadateli,  semináře pro žadatele, zveřejňování různých návodů na webu www.osf-mvcr.cz a v neposlední řadě expertní pomoc žadatelům, kterou pro oblast intervence 2.1, výzvu č. 08 realizoval externím dodavatelem společností BDO IT.

3. Nedostatečná kvalita překládaných MZ a ŽoP

Opatření: OSF nastavil systém podpory příjemcům. Systém zahrnuje osobní konzultace projektových a finančních manažerů OSF s příjemci, semináře pro příjemce, zveřejňování různých návodů na webu www.osf-mvcr.cz a v expertní pomoc příjemcům, kterou realizuje externí dodavatel společnost Naviga4.

4. Snaha příjemců prodlužovat harmonogramy projektů

Opatření: ve spolupráci s ŘO IOP byl vytvořen metodický pokyn, na základě kterého jsou změny prodloužení harmonogramu projektu delší než tři měsíce schvalovány pouze výjimečně a je nutno je ze strany příjemce podrobně zdůvodnit. Cílem je zamezit oddalování podávání Žádostí o platbu, které vede k dalšímu oddalování čerpání.

5. Zpoždění v realizaci VŘ, nedostatečná kvalita dokumentace vztahující se k VŘ

Opatření: : důsledná komunikace se žadateli a příjemce, průběžná kontrola podkladů vztahujících se k výběrovým řízením, realizace seminářů objasňujících tématiku zadávání veřejných zakázek.

6. Nedostatečná alokace ve výzvě č. 09

Opatření: v současné době probíhá evaluace oblastí intervence administrovaných ZS MV. Výsledkem evaluace bude mj. zjištění absorpční kapacity. Při hodnocení ukončené výzvy 09 byl identifikován značný převis.

7. Nedodržování lhůt při administraci a vydávání právních aktů na straně ZS

Opatření: ŘO IOP stanovil OSF povinnost pravidelně reportovat o schvalování Rozhodnutí/Stanovení.

### 3.2.3 Příklad projektu

PŘÍKLAD PROJEKTU

Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu, registrační číslo: Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina,                                     CZ.1.06/2.1.00/08.07124

Příjemce: kraj Vysočina

Financování projektu: celkový rozpočet 18,7 mil. Kč (příspěvek SF: 15,9 mil. Kč, příspěvek kraje: 2,8 mil. Kč)

Projekt DMVS bude realizovat kraj Vysočina v rozsahu Účelová katastrální mapa a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů.

Projekt DMVS bude lokalizován v Technologickém centru kraje Vysočina. Bude věcně rozdělen na 2 samostatné subprojekty:

1) Účelová katastrální mapa - vytvoření mapového díla

2) Geoportál DMVS, který obsahuje realizaci nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a koncepčně řeší zpřístupnění geograficky lokalizovaných dat kraje Vysočina cílovým skupinám uživatelů.

## 3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence v oblasti zlepšení kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Vedle nutnosti zlepšení základní ICT infrastruktury vyplývají další požadavky na intervence do infrastruktury veřejných služeb z koncepčních záměrů transformace veřejných služeb do moderních efektivních forem. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření (tzn. předcházení  a minimalizaci problémů), standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé a efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně. Prioritní osa se zaměřuje na čtyři oblasti intervence:

- 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace,

- 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,

- 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti,

- 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

### 3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Tabulka č. 40 - Přehled výzev vyhlášených v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 28. | 05 | 1.3.2010 | 8.4.2010 | uzavřená | 3.2 | 61 628 368 | 28 | 62 468 317 | 25 | 59 729 169 |
| 29. | 06 | 1.3.2010 | 2.4.2010 | uzavřená | 3.2 | 9 904 913 | 1 | 6 030 932 | 1 | 7 545 563 |
| 31. | 07 | 31.5.2010 | 3.6.2010 | uzavřená | 3.2 | 23 305 677 | 21 | 23 934 225 | 18 | 17 664 416 |
| 35. | 11 | 1.7.2010 aktivita a - I. 1.10.2010 aktivita a - II., III., IV. | 30.6.2010 | kontinuální | 3.4 | 81 378 764 | 1 | 20 544 770 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.2 |  |  |  |  | 94 838 958 | 50 | 92 433 474 | 44 | 84 939 148 |
| Celkem OI 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.4 |  |  |  |  | 81 378 764 | 1 | 20 544 770 | 0 | 0 |
| Celkem PO 3 |  |  |  |  | 176 217 722 | 51 | 112 978 245 | 44 | 84 939 148 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 41 - Přehled výzev probíhajících v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 5. | 01 | 9.7.2008 | 26.2.2010 | kontinuální | 3.4 | 63 391 442 | 11 | 70 836 402 | 9 | 22 795 602 |
| 13. | 01 | 10.4.2009 | 30.11.2012 | kontinuální | 3.1 | 15 225 707 | 99 | 12 731 196 | 7 | 718 578 |
| 16. | 05 | 1.7.2009 | 31.12.2010 | kontinuální | 3.4 | 17 828 843 | 13 | 20 251 255 | 13 | 19 907 709 |
| 17. | 02 | 13.7.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.1 | 53 030 983 | 7 | 15 981 497 | 1 | 240 128 |
| 21. | 03 | 30.9.2009 | 30.6,.2013 | kontinuální | 3.1 | 22 096 236 | 20 | 9 532 827 | 2 | 185 998 |
| 24. | 04 | 11.11.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 | 38 084 497 | 4 | 23 159 012 | 2 | 2 258 345 |
| 25. | 05 | 11.11.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 | 6 656 095 | 3 | 3279568,146 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.1 |  |  |  |  | 90 352 926 | 126 | 38 245 520 | 10 | 1 144 703 |
| Celkem OI 3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.3 |  |  |  |  | 44 740 592 | 7 | 26 438 580 | 2 | 2 258 345 |
| Celkem OI 3.4 |  |  |  |  | 81 220 285 | 24 | 91 087 657 | 22 | 42 703 311 |
| Celkem PO 3 |  |  |  |  | 216 313 803 | 157 | 155 771 757 | 34 | 46 106 361 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Finanční pokrok

V prioritní ose 3 byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 267,6 mil. EUR představující 41,73 % alokace pro tuto prioritní osu. Nejvíce bylo schváleno v oblasti intervence 3.2 (75,82 % alokace oblasti intervence, které činí 221,6 mil. EUR. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 95,2 mil. EUR opět s největším podílem oblasti intervence 3.2, kde bylo proplaceno 76,2 mil. EUR. V oblasti intervence 3.1 nebyly příjemcům proplaceny žádné finanční prostředky. Certifikované výdaje jsou pouze v oblastech intervence 3.2 (21,01 % celkové alokace oblasti intervence, které činí 61,4 mil. EUR) a 3.4 (2,35 % celkové alokace oblasti intervence představující 4,7 mil. EUR). Všechny tyto výdaje byly certifikovány v roce 2010.

Přestože došlo v roce 2010 k prvním měřitelným výsledkům implementace, bude pro další období nezbytné zaměřit se především na zrychlení čerpání finančních prostředků. Tuto skutečnost zmapovalo MPSV v rámci analýzy absorpční kapacity a přijalo během roku 2010 nezbytná opatření na podporu absorpční kapacity. Jednalo se zejména o zvýšení počtu seminářů a konzultací pro potencionální příjemce, zjednodušení dokumentace k výzvám, rozšíření spolupráce s aktéry zapojenými do podporovaných aktivit - Agentura pro začleňování v romských lokalitách (3.1 b), TESSEA (Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (3.1c), aj.

Tabulka č. 42 - Finanční stav k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 3.1 | 93 180 640 | 1 006 973 | 1,08% | 92 170 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3.2 | 292 331 419 | 221 641 173 | 75,82% | 76 240 835 | 26,08% | 61 429 297 | 21,01% |
| 3.3 | 54 812 141 | 2 258 345 | 4,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3.4 | 200 977 851 | 42 703 311 | 21,25% | 18 818 052 | 9,36% | 4 714 964 | 2,35% |
| PO 3 | 641 302 051 | 267 609 803 | 41,73% | 95 151 057 | 14,84% | 66 144 261 | 10,31% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 43 - Finanční pokrok za rok 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 3.1 | 93 180 640 | 1 006 973 | 1,08% | 92 170 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3.2 | 292 331 419 | 92 775 135 | 31,74% | 71 901 948 | 24,60% | 61 429 297 | 21,01% |
| 3.3 | 54 812 141 | 2 258 345 | 4,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3.4 | 200 977 851 | 26 346 077 | 13,11% | 14 240 791 | 7,09% | 4 714 964 | 2,35% |
| PO 3 | 641 302 051 | 122 386 530 | 19,08% | 86 234 909 | 13,45% | 66 144 261 | 54,05% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 44 - Indikátory výstupu

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330300 Core 41 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 66 | N/A | 66 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 294 | 294 |
| 075713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | 5 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 |
| 075714 | Počet podpořených organizací | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 |
| 080100 Core 38 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 63 | 66 | N/A | 66 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 63 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | 110 |
| 080102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 24 | 34 | N/A | 34 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 24 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| 080101 | Projekty na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 17 | N/A | 17 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 45 |
| 080702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 14 | 8 | N/A | 8 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 15 |
| 074521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 |
| 074532 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 |
| 074533 | Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 14 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 |
| 260409 | Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro nový systém výcviku a výuky IZS | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 76 | 242 | N/A | 242 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 76 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 369 | 369 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 | 2000 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 45 - Indikátory výsledku

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 075711 | Alternativní sociální služby | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |
| 075712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 3 | N/A | 3 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| 075603 | Účelnost podpory | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 61,8 | N/A | 61,8 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |
| 080721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 61,21 | 67,58 | N/A | 67,58 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 61,21 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |
| 080712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 12 | N/A | 12 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 45 |
| 080704 | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 6 | N/A | 6 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 |
| 074514 | Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 |
| 074512 | Nárůst kapacity školících středisek služeb zaměstnanosti | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 25 |
| 074513 | Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek | % | ŘO IOP | Dosažená | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 |
| 260403 | Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
| 075802 | Počet podpořených subjektů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 250 | 250 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m 2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500 | 2500 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

V průběhu roku 2010 došlo k plnění indikátorů zejména u projektů na podporu zdraví či na zavádění standardních postupů řízení kvality a nákladovosti. K prvním měřitelným výsledkům došlo u projektů sociálních služeb nebo modernize a vybudování kontaktních pracovišť napojených do sítě IZS.

3.3.1.B Kvalitativní analýza

Realizace oblasti intervence 3.1

Výzvy

V oblasti intervence 3.1 nebyly v roce 2010 vyhlášeny nové výzvy, žadatelé mohou podávat své projektové žádosti ve třech výzvách vyhlášených v roce 2009. Celkem bylo k 31.12.2010 předloženo 126 projektových žádostí na částku 38,2 mil. EUR. 10 projektů ve výši 1,1 mil. EUR bylo ke konci roku 2010 schváleno.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 3.1 byly vyřazeny projekty ve 46 případech z důvodu nesplnění podmínek hodnocení kvality projektů externími hodnotiteli, 11 projektů nebylo doporučeno k financování výběrovou komisí, 6 projektových žádostí bylo staženo žadatelem, 3 projektové žádosti byly vyřazeny na základě kontroly přijatelnosti, jeden projekt nesplnil formální náležitosti a jeden byl vyřazen na základě ex-ante kontroly.

OI 3.1 vykazuje oproti průměru za program (7,9 %) vyšší počet vyřazených projektů. MPSV podrobně analyzovalo tento jev v analýze absorpční kapacity.

OI 3.1 se od průměrných hodnot odchyluje nejvíce počtem projektů, které nesplnily podmínky hodnocení kvality. Tyto projekty spadají téměř výhradně do 1. výzvy na aktivitu 3.1 c). Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektů 1. výzvy bylo nezískání minimální bodové hranice pro podporu.

MPSV po identifikování tohoto problému v analýze rizik přijalo opatření vedoucí k efektivnějšímu způsobu konzultací projektových záměrů, byl rozšířen počet seminářů pro žadatele, byly upraveny prezentace pro žadatele, došlo k podpoře publicity a propagace konceptu sociálního podnikání a výzvy. Při revizi výzvy zveřejněné dne 29.6.2010 byla zjednodušena dokumentace, byl zredukován obsah finančních příloh podnikatelského plánu a lépe popsán obsah jednotlivých částí podnikatelského plánu.

Přes tato opatření zůstává hlavním problémem žadatelů 1. výzvy nekvalitní zpracování podnikatelského plánu a prokázání jeho udržitelnosti. Konzultace při vytváření podnikatelských plánů přesahují rámec běžných konzultací, žadatelé potřebují individuální a širokou podporu zohledňující jejich konkrétní možnosti. Proto MPSV vytvořilo projekt zaměřený na poskytování individuálního poradenství žadatelům a příjemcům k přípravě a realizaci podnikatelských záměrů a plánů. Doba realizace projektu měla být od října 2010 do prosince 2014. Projekt byl podán v rámci výzvy č. 4 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v oblasti podpory 3.1. OP LZZ, kde byl hodnotící komisí dne 10.9.2010 doporučen k podpoře. Řídící orgán OPLZZ v průběhu listopadu vznesl námitky k jeho financování. MPSV na tuto skutečnost zareagovalo rozhodnutím o přepracování projektu pouze pro žadatele a příjemce IOP a projekt bude předložen v rámci technické pomoci IOP v prvním čtvrtletí roku 2011.

Pro objektivní zhodnocení statistik o vyřazených projektech je nutné porovnání jejich finanční náročnosti s požadovanou výší dotací. Vyřazených 46 projektů požadovalo celkem cca 6,71 mil. EUR, tj. přibližně 8,5% alokace OI 3.1. Při srovnání s jediným projektem 2. výzvy, kterému bylo v roce 2010 schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vychází podíl tohoto projektu přibližně 1,2% alokace OI 3.1. Z toho je zřejmé, že přestože vysoký podíl vyřazených projektů OI 3.1 ovlivňuje čerpání finančních prostředků OI 3.1, větší dopad na čerpání mají projekty 2. výzvy na aktivitu a). Tato skutečnost podporuje předpokládané rozložení finančních prostředků uvnitř oblasti intervence mezi jednotlivé výzvy a aktivity.

Tabulka č. 46 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 3.1 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 3 | 2,4% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 1 | 0,8% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 46 | 36,5% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 1 | 0,8% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 11 | 8,7% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 6 | 4,8% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 0 | 0,0% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 68 | 54,0% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Realizace oblasti intervence 3.2

Výzvy

V oblasti intervence 3.2 jsou vyhlašovány pouze časově uzavřené výzvy. V roce 2010 vyhlášeny a také ukončeny tři výzvy. Do nich bylo předloženo celkem 50 projektových žádostí v částce 92,4 mil. EUR a schváleno bylo 44 projektů na částku 84,9 mil. EUR.

Statistika vyřazování projektů

Celkem bylo v oblasti intervence 3.2 vyřazeno 25 projektových žádostí, z nich 12 nebylo doporučeno k financování výběrovou komisí, 6 projektů nesplnilo podmínky hodnocení, po dvou projektových žádostech nesplnily kritérium přijatelnosti, formální náležitosti a byly staženy žadatelem, 1 projekt nebyl dokončen.

V roce 2010 bylo vyřazeno celkem 9 projektů. Na základě kontroly formálních náležitostí byly vyřazeny 2 projekty, protože žadatelé nebyli přes výzvu k doplnění schopni předložit povinnou přílohu Doklad o zajištění majetkoprávních vztahů.

Tři projekty ze 7. výzvy nebyly doporučeny/schváleny výběrovou komisí.

U jednoho projektu z 5 výzvy nebylo po výběrové komisi vydáno Rozhodnutí z důvodu vyřazení příjemce z věstníku komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR, čímž přestal plnit jednu z podmínek přijatelnosti (nebyl oprávněným příjemcem dotace).

V průběhu roku 2010 byl jeden projekt ze 3. výzvy stažen příjemcem v průběhu realizace. V projektu nedošlo k čerpání výdajů, proto nebylo odstoupení od realizace klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.

Tabulka č. 47 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 3.2 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 2 | 1,5% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 2 | 1,5% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 6 | 4,5% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 12 | 9,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 2 | 1,5% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 1 | 0,8% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 25 | 18,8% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Realizace oblasti intervence 3.3

Výzvy

V oblasti intervence 3.3 nebyly vyhlášeny  nové výzvy, probíhalo předkládání projektových žádostí ve dvou výzvách vyhlášených v roce 2009.

V oblasti intervence 3.3 byly v roce 2010 předloženy první projekty. Celkově jich bylo za sledované období podáno 7 – 4 projektové žádosti ve výzvě č. 04 na částku 23,2 mil. EUR a 3 projektové žádosti ve výzvě č. 05 na částku 3,3 mil. EUR, z toho byly 2 projekty schváleny na částku 2,3 mil. EUR.

Dvě žádosti v aktivitě a) byly schváleny výběrovou komisí v celkovém objemu způsobilých výdajů 5,1 mil. EUR (127 876 288 Kč). Na projekty výstavby objektu ÚP Karlovy Vary a rekonstrukce budovy ÚP Blansko byla schválena Stanovení výdajů na financování akce OSS. ÚP v Karlových Varech zahájil 5.11.2010 stavbu nového sídla.

Podán byl projekt výstavby ÚP Brno-město, který po prvním neúspěšném podání v červnu 2010 splnil podmínky hodnocení a je připraven k projednání výběrovou komisí 11. ledna 2011.

Statistika vyřazování projektů

Byly vyřazeny čtyři projektové žádosti, z nich 3 nesplnily podmínky hodnocení kvality a jedna nesplnila kritéria přijatelnosti. Vzhledem k počtu předložených projektových žádostí se jedná o 57,1 %.

Jedna projektová žádost předložená do aktivity a) a b) byla vyřazena, po druhém předložení úspěšně splnila kritéria přijatelnosti a hodnocení kvality a je připravená k projednání výběrovou komisí v lednu 2011. Důvodem vyřazení první žádosti byla zejména neaktuálnost a nekompletnost projektové dokumentace, která by mohla mít zásadní vliv na celkovou realizaci akce. Projektová žádost také nedostatečně vykazovala ekonomický přínos a rozpočet nesplňoval cenové limity nastavené pro jednotlivé parametry a kritéria Dokumentace programu reprodukce majetku 113 340.

V aktivitě c) 1 projektová žádost nesplnila kritéria přijatelnosti z důvodu nedodržení limitů a účelu projektu při respektování zásad efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. 2 projektové žádosti nesplnily podmínky hodnocení kvality. Hlavní příčinou vyřazení projektových žádostí bylo generování příjmů, které výzva nepřipouští, zpoplatněné služby, slabé zaměření na cílovou skupinu - na konkrétní změny podmínek pro veřejnost a služeb poskytovaných veřejnosti, ke kterým dojde na základě realizace projektu.

MPSV poskytlo všem vyřazeným žadatelům individuální konzultace nad důvody k vyřazení. Pracovní tým 3.3 IOP je se žadateli stále v kontaktu a je jim nápomocen při řešení problémů a požadavků stanovených výzvou a metodikou a při přípravě žádosti.

Tabulka č. 48 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 3.3 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 1 | 14,3% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 3 | 42,9% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 0 | 0,0% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 0 | 0,0% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 4 | 57,1% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Realizace oblasti intervence 3.4

Výzvy

V oblasti intervence 3.4 probíhalo v roce 2010 předkládání projektových žádostí do tří výzev vyhlášených v průběhu let 2008-2010. Výzva vyhlášená v roce 2010 je otevřena pro systém navazujících projektů složek integrovaného záchranného systému, kdy zastřešující projekt realizuje gestor a koordinátor celého projektu, GŘ HZS. Žadateli projektů navazujících na tento centrální jsou krajská ředitelství Policie ČR, HZS a záchranné služby. Vzhledem k soustavě navazujících projektů složek IZS je výzva otevřena do poloviny roku 2011. Obsahem je podpora vzniku jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS. V této výzvě byl předložen do konce roku 2010 jeden projekt na částku 20,5 mil. EUR a nebyl schválen - do konce roku 2010 tento projekt splnil podmínky hodnocení.

Do výzev vyhlášených v letech 2008 a 2009 a ukončených v roce 2010 bylo předloženo celkem 24 projektových žádostí na částku 91,1 mil. EUR, schváleno bylo do 31.12.2010 22 projektů ve výši 42,7 mil. EUR.

Tyto výzvy se zaměřovaly na zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury, předkladateli projektů byla jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru.

Ve výzvě 01 bylo předloženo 11 projektových žádostí v celkové hodnotě 70,8 mil. EUR a pro 9 projektů byly schváleny právní akty o poskytnutí dotace ve výši 22,8 mil. EUR. Cílem projektů předložených krajskými ředitelstvími PČR je vybudování Kontaktních a koordinačních center – 1. vlna, projekt GŘ HZS byl zaměřen na vybudování základny humanitární pomoci ve Zbirohu.

Ve výzvě 05 bylo předloženo 13 projektových žádostí v celkové hodnotě 20,3 mil. EUR, pro 13 projektů byly schváleny právní akty o poskytnutí dotace ve výši 19,9 mil. EUR. Cílem projektů předložených krajskými ředitelstvími PČR je vybudování Kontaktních a koordinačních center – 2. vlna.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 3.4 byly dvě žádosti staženy žadatelem již v roce 2009.

Tabulka č. 49 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 3.4 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 0 | 0,0% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 0 | 0,0% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 2 | 7,7% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 0 | 0,0% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 2 | 7,7% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

V rámci prioritní osy 3 bylo do konce roku 2010 schváleno 140 projektů, z nich 36 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 83 má pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 45 projektových žádostí by mělo být cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

Tabulka č. 50 - Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 36 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 83 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 45 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

Udržitelný rozvoj

Největší počet projektů schválených v prioritní ose 3 do konce roku 2010 by mělo být ekologicky neutrálních (109), 30 s pozitivním dopadem na životní prostředí, 6 projektových žádostí se zavazuje zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, dvou projekty využijí alternativní zdroje a zlepší ovzduší a jeden zvýší rozlohu sídelní vegetace.

Tabulka č. 51 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 30 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 109 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 2 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 2 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 1 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí | Počet projektů | 6 |
| Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

### 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Oblast intervence 3.1

V roce 2010 identifikovalo MPSV zejména pomalý nárůst čerpání doprovázený rizikem nedodržení pravidla n+3 a n+2.

Opatření: v roce 2010 MPSV podporovalo absorpční kapacitu OI 3.1 zejména prostřednictvím vyššího počtu konzultací a aktivit na podporu publicity. Dále byly zpracovány revize výzev zaměřené na zpřehlednění dokumentace. MPSV se také zaměřilo na podporu spolupráce se všemi zapojenými subjekty - Tematickou sítí pro sociální ekonomiku – TESSEA (1. výzva), zástupci obcí, krajů a pobytových zařízení sociálních služeb (2.výzva), Agenturou pro začleňování v romských lokalitách (dále Agentura pro sociální začleňování, 3.výzva).

K posílení absorpční kapacity v 1. výzvě na aktivitu c) bylo v průběhu roku diskutováno zapojení občanských sdružení jako oprávněných žadatelů výzvy č. 1, které je nutné podložit posudkem nezávislého experta na oblast legislativy a podnikání NNO a případně návrhem na změnu podporovaných aktivit výzvy.

V září 2010 byl na podporu absorpční kapacity ve 2. výzvě zaměřené na aktivitu a) zaslán dopis všem potencionálním příjemcům. V dopise byl zopakován požadavek na uvedení předpokládaných termínů předložení transformačních plánů Radě kraje ke schválení, předložení projektové žádosti a objem požadovaných finančních prostředků. Zároveň byl zmapován zájem o využití prostředků na transformaci dalších zařízení v kraji.

Počáteční pozvolný nárůst podaných projektů ve 3. výzvě řešilo MPSV v první polovině března 2010 přímým oslovením potencionálních příjemců. V dopise oslovilo 54 obcí a 5 neziskových organizací, které vybízelo k bližší spolupráci formou nabízených konzultací projektových záměrů. Dále byla za účelem podpory absorpční kapacity prohloubena spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která rovněž napomáhá žadatelům při přípravě projektů.

V březnu 2010 byl rozšířen seznam sociálně vyloučených romských lokalit a tím okruh potencionálních žadatelů v aktivitě 3.1 b). V průběhu roku 2010 narůstal počet konzultovaných a přijatých projektů. Absorpční kapacita byla podporována četnými konzultacemi projektových záměrů, ke kterým MPSV přizvalo zástupce Agentury pro sociální začleňování. Zástupci Agentury tak mohou získávat zkušenosti z konzultací projektů 3. výzvy a řešení individuálních nastavení podpory přímo ve vyloučených lokalitách, které mohou využít při práci s ostatními žadateli.

Pro podporu absorpční kapacity a čerpání finančních prostředků je stěžejním opatřením vytvoření a realizace navazujících a podpůrných projektů:

- pro 1. výzvu OI 3.1 - projekt: Poradenství k tvorbě a realizaci podnikatelských záměrů žadatelům a příjemcům (projekt je připravován pro opětovné podání v rámci TP IOP);

- pro 2. výzvu OI 3.1 - projekt: Podpora transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ (projekt je v realizaci).

Oblast intervence 3.2

Problémy u příjemců  - chyby v realizaci veřejných zakázek.

Opatření: Odbor evropských fondů ministerstva zdravotnictví připravuje pro každou výzvu minimálně jeden seminář pro žadatele a po schválení projektů seminář pro příjemce, na kterých se věnuje problematice zadávání veřejných zakázek. Dále byl pro příjemce z 5. výzvy MZd uspořádán ve spolupráci s externím školitelem seminář zaměřený na novelu zákona o veřejných zakázkách, neboť vstoupila v platnost v průběhu realizace veřejných zakázek v této výzvě a byla předmětem aktualizace dokumentace k této výzvě.

Oblast intervence 3.3

Vyřazování žádostí

Z 6 podaných žádostí v roce 2010 byly 4 žádosti vyřazeny (z toho 3 v aktivitě c). Důvodem bylo ve třech případech nesplnění kritérií hodnocení kvality.

Opatření: intenzivnější metodická podpora žadatelů, individuální konzultace, opětovné proškolení hodnotitelů.

Časově náročná příprava projektů

V oblasti intervence 3.3 se jedná o investiční (stavební) projekty, které vyžadují delší přípravu. MPSV je v kontaktu s žadateli zejména v aktivitách a) a b) cca 6 let, během kterých pracovníci ekonomického odboru poskytují metodickou podporu přípravy projektů. Doba příprav se prodlužuje často vinou nepředvídatelných okolností – např. doba vydání stavebního povolení nebo koupě pozemku do vlastnictví žadatele.

Opatření: MPSV bude pokračovat v intenzivní metodické podpoře žadatelů, ale vzhledem k charakteru problému nemůže MPSV ani žadatel urychlit dobu příprav.

Nedostatečná zkušenost žadatelů

Na prodlužování doby do podání projektu se významně odráží fakt, že žadatelé nemají dostatečné zkušenosti s přípravou investičních projektů. MPSV musí proto poskytovat zvýšenou podporu žadatelům při tvorbě projektových žádostí a investičních záměrů.

Opatření: Konsolidace pracovního týmu 3.3 IOP, podrobnější metodika, semináře pro žadatele, individuální konzultace.

Oblast intervence 3.4

Rozhodnutí vlády, resp. Ministerstva financí, o rozpočtových škrtech v rezortu ve výši 10% mělo vliv na provozní náklady, nábor nových pracovníků OSF a v neposlední řadě také na realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů.

Opatření: Ze strany resortů byly znovu analyzovány rozsahy a finančí nároky na jednotlivé projekty i s ohledem na provozní náklady. V případě, že se ukázala nutná změna, bylo promítnuto ve formě změny do projektu. Došlo i k úpravě harmonogramů. OSF a v některých případech i ŘO IOP vedli intenzivní komunikaci se žadateli a příjemci s cílem upozornit na nezbytnost realizace projektů ve vztahu k realizaci Strategie SA čerpání prostředků SF, tudíž i přes úsporná opatření realizovat projekty včas a ve stanovených termínech.

Nedostatečná kvalita předkládaných MZ a ŽoP.

Opatření: OSF nastavil systém podpory příjemcům. Systém zahrnuje osobní konzultace projektových a finančních manažerů OSF s příjemci, semináře pro příjemce, zveřejňování různých návodů na webu www.osf-mvcr.cz a v neposlední řadě expertní pomoc příjemcům, realizovaná externím dodavatelem společností Naviga4.

Snaha příjemců prodlužovat harmonogramy projektů.

Opatření: ve spolupráci s ŘO IOP byl vytvořen metodický pokyn, na základě kterého jsou změny prodloužení harmonogramu projektu delší než tři měsíce schvalovány pouze výjimečně a je nutno je ze strany příjemce podrobně zdůvodnit. Cílem je zamezit oddalování podávání Žádostí o platbu, které vede k  oddalování čerpání.

Zpoždění v realizaci VŘ, nedostatečná kvalita dokumentace vztahující se k VŘ.

Opatření: důsledná komunikace se žadateli a příjemce, průběžná kontrola podkladů vztahujících se k výběrovým řízením, realizace seminářů objasňujících tématiku zadávání veřejných zakázek.

Zpoždění příprav velkého projektu (viz. nález auditu PAS č. 17/10) – odstoupení od realizace.

Opatření: po předběžném vyhodnocení vzniklé situace a vzhledem k velkým rizikům spojených se zpožděním příprav velkého projektu (mimo jiné viz Nález auditu PAS č. 17) rozhodlo vedení MV ČR o odstoupení od realizace velkého projektu. O této skutečnosti informovalo MoV IOP na jeho 6. zasedání. Monitorovací výbor uložil MV ČR provést evaluaci dopadu zrušení velkého projektu na realizaci a naplnění cílů oblasti intervence 3.4, včetně možnosti využití prostředků v jiných oblastech intervence.

Nedostatečně nebo nesprávně rozpočtované prostředky SR a OSS.

Opatření: komunikace s žadateli a příjemci za účelem správné přípravy rozpočtu jednotlivých OSS v souladu s metodikou finančních toků a kontroly a dle postupů stanovených ŘO IOP.

Nedodržování lhůt při administraci a vydávání právních aktů na straně ZS.

Opatření: ŘO IOP stanovil OSF povinnost pravidelně reportovat o schvalování Rozhodnutí/Stanovení.

### 3.3.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Název projektu: Závod na výrobu biopaliv (CZ.1.06/3.1.02/01.06083)

Příjemce: Ing. David Štych

Celkový rozpočet projektu:  dotace ve výši 5 250 000,- Kč, celkové náklady projektu 6,3 mil. Kč

Doba realizace: 1. 2. 2010 – 30. 11. 2010

Podnikatelský záměr je zaměřen na výrobu biopaliv, pelet a briket z dřevěných pilin a odpadového dřeva s možností zpracovávat i odpadní produkty ze zemědělství, především slámu. Navržená technologie a výrobní postupy zohledňují možnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 
s cílem vytvořit stabilní podnik, který bude dlouhodobě konkurenceschopný s pozitivním sociálním 
a environmentálním dopadem. Vhodně zvolená technologie s maximálním zapojením pracovníků je způsob na dosažení těchto cílů.

Cílem projektu je vytvoření nových a dlouhodobě udržitelných pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zejména osoby zdravotně postižené. Dosažení tohoto cíle bude umožněno realizací projektu Závod na výrobu biopaliv, což představuje dodávku technologií (peletizační linka, briketovací lis, sušárna s tepelným zdrojem, drtič), nákup a rekolaudaci objektu v bývalém vojenském areálu, nákup traktoru s čelním nakladačem a valníkem. Po realizaci těchto úkolů se vytvoří 10-12 nových pracovních míst, z nich jsou 4 pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Realizátorem projektu je OSVČ - Ing. David Štych,  místo realizace: Strašice u Rokycan.

Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Název projektu, registrační číslo: RÚ Hrabyně – Rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení Hrabyně (CZ.1.06/3.2.01/02.06127)

Příjemce: Rehabilitační ústav Hrabyně

Financování projektu: 29 940 675 Kč (příspěvek SF 25 449 571 Kč, příspěvek SR 4 491 104 Kč)   Doba realizace: 15.12.2009 – 31.10.2010

Projekt Rehabilitačního ústavu Hrabyně byl zaměřen na pořízení a obnovu rehabilitačního přístrojového vybavení určeného k zajištění specializované komplexní léčebné rehabilitace.

Cílem projektu bylo minimalizovat zdravotní rizika, následky akutních poškození, nemocí a úrazů a zkvalitnění péče poskytované pacientům s onemocněním pohybového či nervového aparátu. V rámci projektu Rehabilitačního ústavu Hrabyně bylo pořízeno 47 druhů přístrojového vybavení, což představuje přes sto kusů konkrétních přístrojů, které získala pracoviště zaměřená na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a také lůžková oddělení.  Součástí projektu bylo pořízení unikátního zařízení pro intenzivní pohybovou terapii Lokomat. V porovnání s klasickými způsoby terapie pacientů s poruchou chůze umožňuje Lokomat intenzivnější trénink a rychlejší pokrok v rehabilitaci. Dalším velkým přínosem je pořízení digitalizovaného rentgenu, nového komunikačního systému mezi pacientem a sestrou, přístroje pro elektroléčbu, hydrorehabilitaci, mechanoterapii a také stropní zvedací a transportní systém pro přemisťování imobilních osob.

Projekt posílil komplexní rehabilitační péči díky zavedení systému ucelené neurorehabilitace u pacientů postižených v důsledku centrálních mozkových příhod, po kraniotraumatech, pacientů s onemocněním nebo po úrazech a operacích pohybového a centrálního nervového systému. Nové přístroje zlepšují funkční schopnosti pacienta a tím kvalitu jeho života.

Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Název projektu: ÚP Brno-město – výstavba objektu ÚP Brno-město (CZ.1.06/3.3.00/04.07241)

Příjemce: Úřad práce Brno-město

Celkový rozpočet projektu: cca 300 mil. Kč

Doba realizace: 1.4.2011 – 30.6.2013

Předkládaný projekt řeší kapacitní problém Úřadu práce Brno-město s jediným cílem po všech stránkách zvýšit úroveň poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v regionu Brno-město. Nepříznivý vývoj nezaměstnanosti a postupné navyšování činností Úřadu práce, které je spojeno s růstem počtu klientů i pracovníků úřadu práce, způsobilo podstatné zhoršení komfortu práce s klienty v oblasti informačních, poradenských, školicích a zprostředkovatelských služeb. Přes provedená organizační opatření a maximální využití všech pracovních prostor ve stávajících dvou budovách je nutné zajišťovat některé činnosti v pronajatých prostorách. Novostavba Úřadu práce Brno-město vyřeší prostorové potřeby pro všechny činnosti pod jednou střechou a bude znamenat výrazné zlepšení podmínek pro klienty i pracovníky úřadu.

Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu, registrační číslo: Národní informační systém integrovaného záchranného systému,                                    CZ.1.06/3.4.00/11.07071

Příjemce: Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství hasičského záchranného sboru)

Financování projektu: celkový rozpočet 519 mil. Kč (příspěvek SF: 441 mil. Kč, příspěvek SR: 78 mil. Kč)

Příjem tísňových volání v ČR zajišťují operační střediska základních složek IZS (dále jen složky IZS). V současné době je mezi nimi omezená možnost výměny nebo sdílení informací. Vysílání a operační řízení sil a prostředků složek IZS není systémově integrováno. Mezi složkami IZS není možné sdílet informace zobrazované na mapových podkladech.

Cílem projektu je zefektivnit příjem volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěje projekt ke snížení škod na životech, zdraví a majetku cílových skupin - občanů, ekonomických subjektů a návštěvníků ČR - a snížení následků na životním prostředí.

Projekt vybuduje jednotnou systémovou a technologickou platformu pro příjem tísňového volání a výměnu operačních dat základních složek IZS. Díky projektu se zlepší vzájemná koordinace a interoperabilita těchto složek při příjmu tísňových volání a vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

## 3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam, na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akceptují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy budou komplementárně navazovat intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (4a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4b).

### 3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Tabulka č. 52 - Přehled  výzev vyhlášených v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 34. | 09 | 29.6.2010 | 30.9.2010 | uzavřená | 4.1 a | 6 437 004 | 35 | 14 925 966 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 4.1 b | 495 154 | 35 | 1 148 152 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 6 932 159 | 70 | 16 074 118 | 0 | 0 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 6 437 004 | 35 | 14 925 966 | 0 | 0 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 495 154 | 35 | 1 148 152 | 0 | 0 |
| Celkem PO 4 |  |  |  |  | 6 932 159 | 70 | 16 074 118 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 53 - Přehled  výzev probíhajících v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 7. | 04 | 31.10.2008 | 3.12.2010 | kontinuální | 4.1a | 36 365 880 | 14 | 48 099 315 | 10 | 25 800 815 |
|  |  |  |  |  | 4.1b | 2 797 375 | 14 | 3 698 664 | 10 | 1 983 377 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 39 163 255 | 28 | 51 797 979 | 20 | 27 784 192 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 36 365 880 | 14 | 48 099 315 | 10 | 25 800 815 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 2 797 375 | 14 | 3 698 664 | 10 | 1 983 377 |
| Celkem PO 4 |  |  |  |  | 39 163 255 | 28 | 51 797 979 | 20 | 27 784 192 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Finanční pokrok

V rámci prioritních os 4a a 4b bylo schváleno  30,3 mil. EUR, což představuje téměř 39,41 % celkové alokace pro tyto prioritní osy. Proplaceny byly finanční prostředky ve výši 4,2 mil. EUR, které činí 3,29 %, certifikovány byly výdaje ve výši 672,1 tis. EUR, představující 0,88 %. Všechny finanční prostředky byly proplaceny příjemcům a certifikovány v roce 2010.

Tabulka č. 54 - Finanční stav k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 4.1a | 71 255 784 | 28 097 430 | 39,43% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4a | 71 255 784 | 28 097 430 | 39,43% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4.1b | 5 481 214 | 2 160 054 | 39,41% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| 4b | 5 481 214 | 2 160 054 | 39,41% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| PO 4 | 76 736 998 | 30 257 484 | 39,43% | 4 210 835 | 3,29% | 672 136 | 0,88% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 55 - Finanční pokrok za rok 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 4.1a | 71 255 784 | 13 281 992 | 18,64% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4a | 71 255 784 | 13 281 992 | 18,64% | 3 910 060 | 5,49% | 624 127 | 0,88% |
| 4.1b | 5 481 214 | 1 021 629 | 18,64% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| 4b | 5 481 214 | 1 021 629 | 18,64% | 300 775 | 5,49% | 48 009 | 0,88% |
| PO 4 | 76 736 998 | 14 303 621 | 85,04% | 4 210 835 | 3,29% | 672 136 | 0,88% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 56 - Indikátory výstupu

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 KONV | Cílová hodnota 2015 RKaZ | Celkem KONV | Celkem RKaZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | 12 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | 23 | 44 | 23 |
| 413305 | Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 410304 | Počet marketingových a statistických šetření | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | 11 | 32 | 11 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 57 - Indikátory výsledku

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 KONV | Cílová hodnota 2015 RKaZ | Celkem KONV | Celkem RKaZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413311 | Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1720 | 280 | 1720 | 280 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 410302 | Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

V prioritních osách 4a a 4b byl v roce 2010 plněn jeden indikátor sledující počet projektů zaměřených na CR. Jeho hodnota se zvýšila o 20 projektů na celkových 32.

3.4.1.B Kvalitativní analýza

Realizace prioritní osy

Výzvy

V oblasti intervence 4.1 běžela v roce 2010 kontinuální výzva č. 04, do které byl předložen projekt v aktivitě 4.1 a) zavádění národního informačního a rezervačního systému ČR. Projekt byl vyřazen z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě předloženo 28 projektových žádostí na částku 51,8 mil. EUR, z nich bylo schváleno 20 projektů ve výši 27,8 mil. EUR. Výzva byla 3.12.2010 ukončena, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujících výzev.

Dále byla vyhlášena časově uzavřená výzva pro aktivitu d) prezentace a propagace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch. Výzva byla vyhlášena 29.6.2010 a ukončena 30.9.2010. Předloženo bylo celkem 70 projektových žádostí v hodnotě 16,1 mil. EUR, která přesahuje alokaci výzvy cca o 115 %. Schválen nebyl k 31.12.2010 žádný projekt.

Projekty jsou realizovány na celém území ČR včetně Prahy, jedná se o vícecílovou prioritní osu. Vzhledem k tomu, že financování projektů musí být pro oba cíle odděleno, jsou aktivity realizovány prostřednictvím dvou projektů, jeden za cíl Konvergence a druhý za cíl RKaZ.

V prioritních osách  není patrný významnější pokrok za rok 2010. Realizace hlavních aktivit projektů CzechTourismu se rozběhla právě v tomto roce. U projektů OCR probíhaly podpůrné aktivity a vstupní analýzy. Významnější pokrok v čerpání finančních prostředků se očekává v následujících letech.

Statistika vyřazování projektů

Celkem bylo vyřazeno 34 projektů, což je 27,9 % z celkového počtu předložených projektů.

Nejvíce projektových žádostí bylo vyřazeno na základě kontroly přijatelnosti a nesplnění podmínek hodnocení kvality (v obou případech 14 projektových žádostí), 4 projektové žádosti byly staženy žadatelem a dva projekty nebyly dokončeny.

Při hodnocení přijatelnosti bylo nejčastějším důvodem vyřazení nesplnění podmínek veřejné podpory v této oblasti intervence.

Pro eliminaci tohoto rizika ŘO IOP pořádá semináře pro žadatele a poskytuje žadatelům individuální konzultace. Neúspěšní žadatelé si mohou vyžádat posudky z hodnocení kvality projektů, svoje projekty přepracovat podle výsledků hodnocení externích expertů a připravit k předložení do následujících výzev.

Tabulka č. 58 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 4.1 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 14 | 11,5% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 14 | 11,5% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 4 | 3,3% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 2 | 1,6% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 34 | 27,9% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Do konce roku 2010 bylo v prioritních osách 4a a 4b schváleno 32 projektů, které by měly mít vliv na rovné příležitosti, z nichž 2 budou s neutrálním vlivem na rovné příležitosti, 11 bude mít pozitivní vliv na rovné příležitosti a 19 projektů bude cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

Tabulka č. 59 - Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 2 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 11 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 19 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

Udržitelný rozvoj

Nejvíce projektů schválených v prioritních osách 4a a 4b je ekologicky neutrální (20), 10 projektů by mělo mít pozitivní dopad na životní prostředí a 4 zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

Tabulka č. 60 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 10 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 20 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí | Počet projektů | 4 |
| Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 5.1.2011

### 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Rozhodnutím ministra č.136/2010 bylo zakázáno vyhlašovat výběrová řízení a uzavírat smlouvy v době od 14. července do 31. srpna. To mělo negativní dopad na projekty realizované ve 4. prioritní ose, kde došlo k dalšímu zpoždění v harmonogramech jejich realizace.

Ke konci roku byly oznámeny změny v projektech realizovaných odborem cestovního ruchu a Czechtourismem. Došlo k úpravám aktivit, harmonogramů a financování projektů. Realizace několika projektů byla prodloužena.

U projektů realizovaných v aktivitě d) jsou změny v harmonogramech minimální. Příjemci v této aktivitě mají nejčastěji problémy se zadáváním veřejných zakázek. CRR se je snaží eliminovat poskytováním konzultací.

U projektových žádostí předložených do 9. časově uzavřené výzvy se objevil problém s nedovolenou veřejnou podporou. Žadatelé při hodnocení přijatelnosti dokládali soulad projektu s pravidly veřejné podpory, došlo tím ke zpoždění cca o 2 měsíce.

Na podporu žadatelů a příjemců jsou pořádány semináře pro žadatele, semináře pro příjemce a konzultace.

### 3.4.3. Příklad projektu

Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Název projektu, registrační číslo: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR  CZ.1.06/4.1.00/04.05901

Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Financování projektu: celkový rozpočet 107 866 000,- Kč (SF 91 686 100,-  Kč; SR 16 179 900,- Kč)

Cílem projektu je zajištění a zkvalitnění statistických dat pro sestavování a zpřesňování tabulek Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA)  – doplnění údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků v ČR a jejich výdajích. Hlavní aktivitou je výběrové dotazování zahraničních turistů, jednodenních a tranzitujících návštěvníků v členění podle země původu. Realizuje se na vybraných místech v blízkosti vybraných hraničních přechodů celostátního a regionálního charakteru, na nádražích a letištích. Výsledky šetření jsou jedním z hlavních zdrojů dat pro Satelitní účet cestovního ruchu ČR. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně.

Výstup projektu (statistické šetření) povede k vytvoření databáze údajů o počtech a struktuře zahraničních návštěvníků a jejich výdajích (výsledek projektu).

Získané informace o významu cestovního ruchu budou využity pro ekonomiku ČR a regionů a pro formování strategických záměrů v rozvoji cestovního ruchu na národní a regionální úrovni.

Jedná se o vícecílový projekt, přičemž projekt financovaný z cíle RKaZ CZ.1.06/4.1.00/04.05901 má celkový rozpočet 8 297 000,-Kč (SF 7 052 450,-Kč; SR 1 244 500,-Kč).

## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“ je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr. Jedná se o oblasti intervence:

- 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,

- 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

- 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

### 3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Tabulka č. 61 - Přehled výzev vyhlášených v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 33. | 02 | 25.6.2010 | 21.9.2010 | uzavřená | 5.1 | 18 621 236 | 6 | 57 417 132 | 0 | 0 |
| Celkem OI 5.1 |  |  |  |  | 18 621 236 | 6 | 57 417 132 | 0 | 0 |
| Celkem OI 5.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 5.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem PO 5 |  |  |  |  | 18 621 236 | 6 | 57 417 132 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 62 - Přehled výzev probíhajících v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 10. | 01 | 5.12.2008 | 29.1.2010 | kontinuální | 5.1 a) | 233 755 943 | 6 | 60 392 996 | 3 | 29 465 677 |
| 15. | 07 | 22.5.2009 |  | kontinuální | 5.2 | 162 909 096 | 510 | 87 733 295 | 407 | 73 180 944 |
| 23. | 08 | 30.10.2009 | 13.12.2010 | kontinuální | 5.3 | 8 409 655 | 260 | 8920509,509 | 117 | 3688925,951 |
| Celkem OI 5.1 |  |  |  |  | 233 755 943 | 6 | 60 392 996 | 3 | 29 465 677 |
| Celkem OI 5.2 |  |  |  |  | 162 909 096 | 510 | 87 733 295 | 407 | 73 180 944 |
| Celkem OI 5.3 |  |  |  |  | 8 409 655 | 260 | 8 920 510 | 117 | 3 688 926 |
| Celkem PO 5 |  |  |  |  | 405 074 693 | 776 | 157 046 800 | 527 | 106 335 547 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Finanční pokrok

V  prioritní ose 5 byly do konce roku 2010 schváleny projekty ve výši 303,5 mil. EUR, představující 61,30 % celkové alokace vyčleněné pro tuto prioritní osu. Nejvíce schválených prostředků je v oblasti intervence 5.1 (216,4 mil. EUR – 86,45 %), kde také došlo k největšímu pokroku za rok 2010 (144,6 mil. EUR schváleno).

V roce 2010 dosáhl finanční objem projektů se schváleným Rozhodnutím v oblasti intervence 5.1 téměř 90 % alokace (cca 10 % zůstává jako kurzová rezerva). V prvních etapách projekty čerpaly prostředky zejména na přípravné fáze (např. projektová dokumentace, výběrová řízení), u některých projektů byly zahájeny stavební práce .

Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 36,4 mil. EUR (7,35 % alokace), s největším pokrokem v oblasti intervence 5.3 (z celkových 10,5 mil. EUR schváleno v roce 2010 4,0 mil. EUR, představující 21,95 %).

V roce 2010 byly v oblasti intervence 5.1 propláceny výdaje 16 projektům v realizaci. Vzhledem k tomu, že u většiny projektů byla rozhodnutí schválena až ve druhém čtvrtletí 2010, bylo čerpání na počátku roku minimální. Ve druhém a třetím čtvrtletí došlo ve srovnání s počátkem roku k  navýšení objemů žádostí o platbu.

Certifikovány byly výdaje ve výši 12,5 mil. EUR (2,53 %), nejvíce v oblasti intervence 5.3 (8,2 mil. EUR celkem a v roce 2010 3,3 mil. EUR).

Tabulka č. 63 - Finanční stav k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 5.1 | 250 308 778 | 216 395 266 | 86,45% | 5 997 058 | 2,40% | 3 660 084 | 1,46% |
| 5.2 | 226 556 849 | 74 173 128 | 32,74% | 19 951 735 | 8,81% | 714 203 | 0,32% |
| 5.3 | 18 270 714 | 12 968 787 | 70,98% | 10 461 587 | 57,26% | 8 152 471 | 44,62% |
| PO 5 | 495 136 341 | 303 537 182 | 61,30% | 36 410 379 | 7,35% | 12 526 758 | 2,53% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 64 - Finanční pokrok za rok 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 5.1 | 250 308 778 | 144 631 015 | 57,78% | 5 997 058 | 2,40% | 3 660 084 | 1,46% |
| 5.2 | 226 556 849 | 73 221 715 | 32,32% | 19 951 735 | 8,81% | 714 203 | 0,32% |
| 5.3 | 18 270 714 | 4 218 080 | 23,09% | 4 010 558 | 21,95% | 3 337 419 | 18,27% |
| PO 5 | 495 136 341 | 222 070 810 | 44,85% | 29 959 351 | 6,05% | 7 711 706 | 1,56% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 65 - Indikátory výstupu

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 66 | 230 | N/A | 230 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 66 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 47 | 47 |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 33 | N/A | 33 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 192 | N/A | 192 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 | 750 |
| 330102 | Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 5 | N/A | 5 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 |
| 330400 | Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 4 | 9 | 9 | N/A | 9 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 4 | 9 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 177 | 170 | 170 | N/A | 170 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 177 | 170 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 140 | 140 |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 174 | 170 | 227 | N/A | 227 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 174 | 170 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 65 175,29 | 63 398,03 | 63 398,03 | N/A | 63 398,03 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 65 175,29 | 63 398,03 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 34800 | 34800 |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 84,42 | 2 289,38 | 3 344,04 | N/A | 3 344,04 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 84,42 | 2 289,38 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 140 | 140 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 66 - Indikátory výsledku

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Výchozí | 20 | 0 | 0 | N/A | N/A | 20 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |
| 410411 | Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Výchozí | 100 | 0 | 0 | 100 | N/A | 100 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 125 | 125 |
| 331200 | Počet regenerovaných bytů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 10 126,48 | N/A | 10 126,48 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 20000 | 20000 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 381 848,42 | N/A | 381 848,42 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 000 000 | 4000000 |
| 331500 | Úspora spotřeby energie bytových domů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | 23,63 | N/A | 23,63 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |
| 330418 | Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | % | ŘO IOP/ ÚÚR | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 9,12 | N/A | 9,12 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,18 | 0,18 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | ŘO IOP/ ÚÚR | Dosažená | 0 | 0 | 80,3 | 80,4 | N/A | 80,4 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 80,3 | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,5 | 18,5 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.201

V prioritní ose 5 byly poprvé v roce 2010 plněny nejen indikátory týkající se územně analytických podkladů obcí a krajů a územních plánů. Došlo k nárůstu hodnot indikátorů týkajících se zvyšování atraktivity měst, bydlení a stavu bytových domů, regenerace bytů a revitalizace území, úspor spotřeby energie nebo zvýšení návštěvnosti památek a kulturních zařízení.

3.5.1.B Kvalitativní analýza

Realizace oblasti intervence 5.1

Výzvy

V oblasti intervence 5.1 probíhalo v roce 2010 předkládání projektových žádostí do dvou výzev, jedna z nich na aktivitu c) byla vyhlášena v roce 2010. Do této výzvy bylo předloženo 6 projektových žádostí ve výši 57,4 mil. EUR, což přesahuje alokaci výzvy o 208 %. Dva projekty byly vyřazeny na základě kontroly přijatelnosti.

V roce 2010 probíhala také výzva č. 01 pro aktivitu a) v alokaci 35,7 mil. EUR. Výzva byla vyhlášena v roce 2008 pro aktivity a) a b), přijímání projektových žádostí na aktivitu b) bylo ukončeno v roce 2009 a v roce 2010 pokračovalo přijímání projektových žádostí na aktivitu b). Do této části výzvy bylo předloženo celkem 6 projektových žádostí na částku 60,4 mil. EUR, schváleny byly k 31.12.2010 3 projekty v částce 29,5 mil. EUR.

Statistika vyřazování projektů

Vyřazování či odstupování projektů v poměru k předloženým projektovým žádostem činilo až 53,7 %, přičemž se jedná o 22 projektů. Nejčastěji jsou projektové žádosti vyřazovány na základě kontroly přijatelnosti (14 projektových žádostí). Zejména projekty podané bez konzultace s pracovníky ZS MK vykazovaly tyto nedostatky. V některých případech podal žadatel i přes uskutečněnou konzultaci a upozornění na nedostatky neopravenou žádost o podporu, která byla zamítnuta.

3 projekty nebyly doporučeny k financování a 3 projektové žádosti byly staženy žadatelem. Jedna projektová žádost nesplnila podmínky hodnocení kvality a jeden projekt nebyl dokončen.

Celkový objem požadovaných prostředků v obou výzvách překračoval dvojnásobně až trojnásobně finanční objem vyhlášených výzev.

Tabulka č. 67 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 5.1 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 14 | 34,1% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 1 | 2,4% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 3 | 7,3% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 3 | 7,3% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 1 | 2,4% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 22 | 53,7% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Realizace oblasti intervence 5.2

Výzvy

Kontinuální výzva v oblasti intervence 5.2 byla vyhlášena v květnu roku 2009 v objemu téměř 156 mil. EUR, což tvoří 80 % celé alokace této oblasti intervence. Zbývajících 20 % alokace bylo rezervováno pro případné posilování kurzu. Při přepočtu podle aktuálního kurzu vyhlášená alokace činí 162,9 mil. EUR.

V průběhu července a srpna 2009 města zahájila realizaci IPRM, v roce 2010 vyhlásila 51 výzev, z toho bylo 43 uzavřených a 8 kontinuálních. Do konce roku 2010 města vyhlásila 128 výzev.

Ke konci roku 2010 bylo předloženo 510 projektových žádostí v částce 87,7 mil. EUR a schváleno bylo 407 projektů na částku 73,2 mil. EUR.

Žádná nová výzva v roce 2010 vyhlášena nebyla.

Statistika vyřazování projektů

K 31.12.2010 bylo v oblasti intervence 5.2 vyřazeno celkem 23 projektů, z nich 10 bylo staženo žadatelem, 8 projektů nebylo dokončeno, 2 projektové žádosti byly vyřazeny na základě kontroly přijatelnosti a 3 projekty nebyly doporučeny k financování.

Oproti roku 2009 klesl počet projektů ve stavech N0 Projektová žádost vrácena k doplnění nebo opravě formálních náležitostí. Ke konci roku 2010 bylo evidováno 5 žádostí ve stavu N0. To je dáno větší zkušeností žadatelů s přípravou žádostí o dotaci

Tabulka č. 68 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 5.2 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 2 | 0,4% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 0 | 0,0% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 3 | 0,6% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 10 | 2,0% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 8 | 1,6% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 23 | 4,5% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Realizace oblasti intervence 5.3

Výzvy

Celkem byly v této oblasti intervence vyhlášeny 4 výzvy. Výdaje projektů z první výzvy na aktivitu 5.3a) byly již certifikovány, další tři výzvy se týkaly aktivity 5.3b) a největší zájem žadatelů byl zaznamenán v poslední, osmé kontinuální výzvě.

V roce 2010 nebyla vyhlášena výzva a probíhalo předkládání projektových žádostí do výzvy č. 08. Celkem bylo předloženo 260 projektových žádostí na částku 8,9 mil. EUR, ke konci roku 2010 bylo schváleno 117 projektů v částce 3,7 mil. EUR. Před oznámením o ukončení výzvy došlo ke zvýšenému zájmu ze strany žadatelů, kteří předložili projektové žádosti přesahující alokaci výzvy. Z tohoto důvodu byla alokace výzvy navýšena o 2,1 mil. EUR (53,5 mil. Kč) na celkových 8,4 mil. EUR a tato částka pokrývá alokace oblasti intervence s ponecháním kurzové rezervy. ŘO proto do konce programovacího období nepočítá s vyhlášením dalších výzev.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 5.3 bylo k 31.12.2010 vyřazeno celkem 62 projektů. Důvodem největšího počtu vyřazených žádosti je nesplnění kritérií přijatelnosti (26 projektových žádostí), 17 projektových žádostí vyřazeno na základě ex-ante kontroly – pochybení v zadávání veřejných zakázek, 10 projektových žádostí bylo staženo žadatelem, 2 projekty nebyly dokončeny a 2 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti. U 5 projektů nebyly příjemcům proplaceny finanční prostředky z důvodu provedené interim kontroly, kdy byl zjištěn nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek.

Podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3 je nízký (10,7 %), ve srovnání s rokem 2009 se snížil. ŘO IOP  ve spolupráci s CRR a OÚP prováděl informování žadatelů na seminářích a ve zveřejňovaných často kladených dotazů.

Tabulka č. 69 - Tabulka vyřazených projektů

| Oblast podpory 5.3 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 26 | 4,5% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 2 | 0,3% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 0 | 0,0% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 17 | 2,9% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 10 | 1,7% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 2 | 0,3% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 5 | 0,9% | 0,1% |
| Celkem | 62 | 10,7% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Nejčastěji byly do konce roku 2010 v prioritní ose 5 schváleny projekty s neutrálním vlivem na rovné příležitosti (celkem 588), dalších 215 projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti a jeden projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti.

Tabulka č. 70 - Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 588 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 215 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 1 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Udržitelný rozvoj

Projekty schválené do konce roku 2010 v prioritní ose 5 naplňují všechna ze sledovaných témat udržitelného rozvoje. Nejčastěji se zavazují být ekologicky neutrální (468) nebo mít pozitivní dopad na životní prostředí (284) či vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (101). 44 projekty mají zlepšit ovzduší, 27 projektů zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 14 projektů zvýší rozlohy sídelní vegetace, 7 projektů využije alternativní zdroje a po 4 projektech je soustředěno hlavně na životní prostředí a přispěje ke zlepšení kvality vod.

Tabulka č. 71 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 4 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 284 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 468 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 44 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 4 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 7 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 14 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí | Počet projektů | 27 |
| Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí | Počet projektů | 101 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

### 3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Oblast intervence 5.1

Hlavním problémem příjemců jsou:

- časová zpoždění při vydávání stavebních povolení,

- odvolání proti výsledku výběrových řízení,

- rozpor ze strany komory architektů ke způsobu zadání výběrového řízení na architektonické zpracování staveb (MK požaduje řízení podle zákona o veřejných zakázkách, komora architektů trvá na architektonické soutěži).

- přetrvávajícím problémem je riziko archeologického průzkumu a s tím související zastavení postupu stavebních prací a prodloužení doby realizace projektu.

- nízká zkušenost příjemců s administrací projektů a

- obměna personálního zajištění projektů.

Opatření: ZS MK pravidelně aktualizuje analýzy rizik projektů a zaměřuje se na odstranění nebo zmírnění rizik. Pro zajištění větší informovanosti příjemců jsou pořádány semináře zaměřené na aktuální problémy a jsou poskytovány odborné konzultace k řešení problémů.

Oblast intervence 5.2

Během roku 2010 ŘO IOP pokračoval v řešení závažných problémů, které se objevily v roce 2009. Těmi byly nezkušenost žadatelů, účtování některých forem žadatelů a nízká absorpční schopnost.

Nezkušenost žadatelů s přípravou žádostí se i podle počtu žádostí zamítnutých z formálních důvodů snížila. V roce 2010 proběhl seminář pro manažery IPRM v Pardubicích a také CRR kladlo větší důraz na poradenskou činnost v oblasti zpracování projektových žádostí. Problémy s účtováním některých forem žadatelů řešil ŘO IOP aktualizací příručky pro žadatele a příjemce na základě odborného posudku externího experta. Riziko nízké absorpční kapacity celkově snížila větší zkušenost všech zainteresovaných subjektů (ŘO IOP, ZS, města a žadatelé) s realizací oblasti 5.2 v rámci IOP. ŘO IOP intenzivně komunikoval se všemi subjekty realizace při odstraňování rizikových jevů, které by snižovaly absorpční schopnost programu. Tato komunikace nejčastěji probíhala formou přímých konzultací s manažery IPRM, s regionálními pobočkami CRR a také diskuse v rámci PS pro oblast 5.2. Riziko nízké absorpční kapacity také ovlivnila situace v programu Zelená úsporám, který přestal oblasti intervence 5.2b) konkurovat a způsobil přesun zájmu potencionálních žadatelů do oblasti 5.2b) IOP.

V průběhu roku 2010 se objevily nové problémy.

Podmínka čerpání nejméně 13 % během roku 2010

Dohoda o zabezpečení realizace IPRM všechna města zavázala k čerpání prostřednictvím proplacených žádostí nejméně 13 % z celkové alokované částky do 31. 12. 2010. V průběhu roku 2010 ŘO IOP evidoval první problémy měst s vyčerpáním alokace. Jednalo se o 25 měst, u kterých reálně hrozilo nesplnění povinnosti čerpání v minimální výši 13%.

Majoritní vlastníci bytových jednotek nevstupují do oblasti intervence 5.2

Z konzultací se zástupci měst IPRM vyplynulo, že se někteří majoritní vlastníci domů odmítají zúčastnit realizace IPRM a tím výrazně ovlivňují celkovou výši čerpání v jednotlivých projektech.

Opatření:

ŘO IOP rozeslal v září 2010 informaci všem inkriminovaným městům, že v souladu se změnou postoje EK nebude ŘO IOP vyžadovat v roce 2010 plnění podmínky čerpání 13 %. Tuto situaci řešil ŘO IOP přijetím dodatků č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu města, které postupně do února 2011 všechna města podepsala.

V otázce vstupu majoritních vlastníků do projektů v rámci IOP výrazně pomohla kritická situace v  programu Zelená úsporám, která přivedla více žadatelů do oblasti intervence 5.2. ŘO IOP také intenzivně konzultoval situaci s majoritními vlastníky a se zástupci měst a celou situaci nadále monitoruje.

Oblast intervence 5.3

V 8. kontinuální výzvě v oblasti intervence 5.3b) byl zaznamenán po oznámení ŘO IOP o datu ukončení výzvy vysoký zájem žadatelů. ŘO IOP se rozhodl navýšit alokaci výzvy o 53,559 mil. Kč.

Navýšením finančního objemu 8. kontinuální výzvy se zbytková část alokace v 5.3 dostala na hranici minimální kurzové rezervy a znemožnila vyhlášení výzvy plánované na jaro 2011. Zájem mezi žadateli, kteří nestihli podat projekt v 8. kontinuální výzvě, je značný.

V aktivitě 5.3b) se u projektů objevovaly chyby v postupech při zadávání zakázek.

Mezi nápravná opatření patří školení žadatelů, konzultace  k zadávání veřejných zakázek (provádí CRR) a zveřejňování nejčastějších dotazů na www.strukturalni-fondy.cz a na stránkách CRR.

### 3.5.3. Příklad projektu

Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Název projektu, registrační číslo:  Vila Tugendhat (CZ.1.06/5.1.00/01.06093)

Příjemce: Statutární město Brno

Financování projektu: 154.627.411,- Kč

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 29.02.2012

Partneři projektu: Vysoké učení technické v Brně; Muzeum města Brna (příspěvková organizace)

Hlavním cílem projektu je rozvoj a modernizace Studijního a dokumentačního centra (SDC) při vile Tugendhat, jehož úkolem bude shromažďovat dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících vily a zpřístupnit je odborné veřejnosti. SDC se rovněž bude zaměřovat na studium širších historických souvislostí s důrazem na brněnskou architekturu od počátku 20. století až po současnost a dílo architekta Miese. Oblast činnosti se nebude omezovat pouze na tradiční badatelský režim pro odbornou veřejnost, jeho ambicí je poskytování nových kulturních potřeb v různých tematických okruzích. V rámci projektu bude rehabilitováno zázemí SDC vila Tugendhat, protože se jeho současný stavebně technický stav v některých případech blíží stavu havarijnímu. Činnost SDC bude provozně a obsahově garantovat Muzeu města Brna, které se může opřít o jednu z nejkvalitnějších sbírek moderní architektury u nás a které je vybaveno kvalifikovanými odborníky v tomto oboru. Vlastníkem vily a investorem je město Brno.

Stavební povolení bylo vydáno v roce 2008. Projekt počítal se 3 výběrovými řízeními. Všechna jsou v současné době ukončena a realizují se stavební práce, faktury za stavební práce jsou předkládány v měsíčních intervalech.

Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Název projektu, registrační číslo:  Revitalizace panelového sídliště Kladno – Kročehlavy

(CZ.1.06/5.2.00/07.06550)

Příjemce:  statutární město Kladno

Financování projektu: celkové způsobilé výdaje: 126 110 988 Kč. (příspěvek SF: 107 194 348 Kč.,

příspěvek z rozpočtu obce: 19 916 650 Kč.)

Cílem projektu je komplexní zlepšení obytného a životního prostředí v oblasti sídliště Kročehlavy. Cíl bude realizován prostřednictvím revitalizace čtyř prostorově souvisejících veřejných prostranství vybraných částí a ploch pro volnočasové aktivity optimalizací dopravy v klidu i pohybu, snížením kriminality a zvýšením bezbariérové průchodnosti území. Celé řešené území je rozděleno do těchto stavebních částí:

- Etapa 01  - ul. Americká - ul. Anglická;

- Etapa 02 - ul. Anglická - ul. Vrchlického (Václavák);

- Etapa 03 - ul. Vrchlického - ul. Unhošťská;

- Etapa 11 - vnitroblok ul. Vodárenská - ul. Italská (není předmětem dotace).

Hlavní aktivity projektu jsou: vybudování nových pěších zón, rekonstrukce stávajících chodníků a budování nových úseků chodníků, sadové úpravy a obnova ploch zeleně, vybudování nových a rekonstrukce stávajících parkovišť, vybudování multifunkčního sportoviště, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj  systémů tvorby územních politik, aktivita b)

Název projektu, registrační číslo: Územní plán městyse Radomyšl CZ.1.06/5.3.00/08.06240

Příjemce:  Městys Radomyšl

Financování projektu: 1,320 mil. Kč (SF 1,122 mil. Kč; SR 0,198 mil. Kč)

Cílem projektu bylo zajištění odborných prací projektanta následujících po schválení zadání až po vypracování návrhu územního plánu městyse Radomyšl.

Součástí projektu bylo zpracování návrhu územního plánu městyse Radomyšl, který stanovil základní koncepci rozvoje území městyse, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Návrh nového územního plánu městyse vymezuje zastavěné území, plochy a koridory dopravní, technické infrastruktury a zastavitelných ploch, plochy pro bydlení, výstavbu, občanskou vybavenost, veřejného prostranství, plochy pro umístění čističky odpadních vod a vodovod, plochy výroby, skladování, územního systému ekologické stability. Plánované aktivity realizoval zpracovatel územního plánu s autorizací v oblasti zpracování územního plánu. Projekt je určen pro obyvatele městyse a zástupce veřejné správy městyse.

Výdaje projektu byly certifikovány.

## 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

Prioritní osy zahrnují aktivity, které jsou z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a mají dopad na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění podle cíle identický. Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP během celého programovacího období. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

3.6.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Tabulka č. 72 - Přehled výzev vyhlášených v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 36. | 10 | 27.9.2010 | 27.9.2010 | kontinuální | 6.2 a | 11 772 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6.2 b | 905 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 12 678 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 6.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 6.2 |  |  |  |  | 12 678 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 11 772 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 905 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem PO 6 |  |  |  |  | 12 678 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 73 - Přehled výzev probíhajících v roce 2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 2. | 01 | 5.6.2008 |  | kontinuální | 6.1a | 31 745 613 |  | 26 898 601 |  | 26 792 704 |
|  |  |  |  |  | 6.1b | 583 701 |  | 494 580 |  | 492 633 |
|  |  |  |  |  | 32 329 314 | 16 | 27 393 181 | 16 | 27 285 337 |
| 2. | 01 | 5.6.2008 |  | kontinuální | 6.2a | 11 132 910 |  | 8 974 438 |  | 8 754 827 |
|  |  |  |  |  | 6.2b | 204 699 |  | 165 012 |  | 160 974 |
|  |  |  |  | Celkem výzva |  | 11 337 609 | 23 | 9 139 450 | 23 | 8 915 800 |
| Celkem OI 6.1 |  |  |  |  | 32 329 314 | 16 | 27 393 181 | 16 | 27 285 337 |
| Celkem OI 6.2 |  |  |  |  | 11 337 609 | 23 | 9 139 450 | 23 | 8 915 800 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 42 878 522 | 0 | 35 873 040 | 0 | 35 547 530 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 788 401 | 0 | 659 592 | 0 | 653 607 |
| Celkem PO 6 |  |  |  |  | 43 666 923 | 39 | 36 532 631 | 39 | 36 201 137 |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Finanční pokrok

V prioritních osách 6a a 6b bylo celkem schváleno 36,2 mil. EUR, což představuje 67,09 % alokace pro tyto prioritní osy, z nich 4,4 mil. EUR bylo schváleno v roce 2010. Příjemcům bylo proplaceno 9,0 mil. EUR (16,71 % alokace), z nich v roce 2010 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 6,1 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 5,4 tis. EUR (9,95 % alokace).

Tabulka č. 74 - Finanční stav k 31.12.2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 6.1a | 31 973 749 | 26 792 762 | 83,80% | 6 745 390 | 21,10% | 3 793 386 | 11,86% |
| 6.2a | 21 011 320 | 8 754 846 | 41,67% | 2 109 910 | 10,04% | 1 476 392 | 7,03% |
| 6a | 52 985 069 | 35 547 608 | 67,09% | 8 855 300 | 16,71% | 5 269 778 | 9,95% |
| 6.1b | 587 779 | 492 575 | 83,80% | 124 134 | 21,12% | 69 856 | 11,88% |
| 6.2b | 386 332 | 160 955 | 41,66% | 38 827 | 10,05% | 27 170 | 7,03% |
| 6b | 974 111 | 653 529 | 67,09% | 162 961 | 16,73% | 97 026 | 9,96% |
| PO 6 | 53 959 180 | 36 201 137 | 67,09% | 9 018 261 | 16,71% | 5 366 804 | 9,95% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 75 - Finanční pokrok za rok 2010

| Oblast intervence | Alokace 2007-2013 | Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) | Proplacené prostředky příjemcům | Certifikované prostředky předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) EUR | b) EUR | % b/a | c) EUR | % c/a | d) EUR | %d/a |
| 6.1a | 31 973 749 | 2 911 390 | 9,11% | 4 436 024 | 13,87% | 3 730 934 | 11,67% |
| 6.2a | 21 011 320 | 1 452 555 | 6,91% | 1 587 047 | 7,55% | 1 345 216 | 6,40% |
| 6a | 52 985 069 | 4 363 945 | 8,24% | 6 023 071 | 11,37% | 5 076 150 | 9,58% |
| 6.1b | 587 779 | 53 472 | 9,10% | 81 564 | 13,88% | 68 708 | 11,69% |
| 6.2b | 386 332 | 26 689 | 6,91% | 29 188 | 7,56% | 24 758 | 6,41% |
| 6b | 974 111 | 80 160 | 8,23% | 110 752 | 11,37% | 93 466 | 9,60% |
| PO 6 | 53 959 180 | 4 444 106 | 8,24% | 6 133 824 | 11,37% | 5 169 616 | 9,58% |

Zdroj: MSC2007 ke dni 5.1.2011

Kurz CZK/EUR: 25,240

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 76 - Indikátory výstupu

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 KONV | Cílová hodnota 2015 RKaZ | Celkem KONV | Celkem RKaZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 152 | N/A | N/A | 152 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 1 | 13 | 1 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 14 | 91 | N/A | N/A | 91 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 82 | 2 | 82 | 2 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 22 | 56 | N/A | N/A | 56 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 22 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | 1 | 69 | 1 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 677 | 3 040 | N/A | N/A | 3 040 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 677 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1372 | 28 | 1372 | 28 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 5 | 52 | N/A | N/A | 52 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 | 1 | 29 | 1 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 4 | 34 | N/A | N/A | 34 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 2 | 30 | 2 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 56,31 | 142,98 | N/A | N/A | 142,98 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 56,31 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | 1 | 89 | 1 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 77 - Indikátory výsledku

| Kód NČI | Název indikátoru | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Cílová hodnota 2015 KONV | Cílová hodnota 2015 RKaZ | Celkem KONV | Celkem RKaZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481900 | Počet proškolených osob - celkem | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 277 | 1140 | N/A | N/A | 1140 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 277 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1078 | 22 | 1078 | 22 |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 3 | 8 | N/A | N/A | 8 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 1 | 13 | 1 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 10 | 5 304 | N/A | N/A | 5 304 |
|  |  |  |  | Výchozí | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  | Plánovaná | N/A | N/A | N/A | N/A | 1323 | 27 | 1323 | 27 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

V roce 2010 docházelo v prioritních osách 6a a 6b k plnění všech sledovaných indikátorů.

3.6.1.B Kvalitativní analýza

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2010 probíhalo předkládání projektových žádostí do výzvy č. 01 na oblasti intervence 6.1 a 6.2, část výzvy pro oblast intervence 6.2 byla v roce 2010 podle plánu ukončena. Celkem bylo předloženo 39 projektových žádostí v částce 36,5 mil. EUR, z toho v oblasti intervence 6.1 16 projektových žádostí na částku 27,4 mil. EUR a v oblasti intervence 6.2 23 projektových žádostí ve výši 9,1 mil. EUR.

Všechny projekty byly schváleny a jejich finanční výše představuje celkem 36,2 mil. EUR (pro oblast intervence 6.1 27,3 mil. EUR a pro oblast intervence 6.2 8,9 mil. EUR).

Pro oblast intervence 6.2 byla v roce 2010 vyhlášena nová kontinuální výzva, do které nebyly do konce roku předloženy žádné projekty.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 6.1 byl stažen 1 projekt, což činí 6,3 %, v oblasti intervence 6.2 také 1 projekt, což činí 4,3%. V obou případech se jednalo o projekty ministerstva vnitra, důvodem odstoupení bylo nevhodné nastavení projektů a riziko vzniku nezpůsobilých výdajů, které by v průběhu realizace mohly ohrozit realizaci projektu.

Tabulka č. 78 - Tabulka vyřazování projektů

| Oblast podpory 6.1 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 0 | 0,0% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 0 | 0,0% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 0 | 0,0% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 1 | 6,3% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 1 | 6,3% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Tabulka č. 79 - Tabulka vyřazování projektů

| Oblast podpory 6.2 |
| --- |
| Stav projektů | Počet projektů vyřazených za oblast podpory | Podíl vyřazených projektů za oblast podpory | Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program |
| N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti | 0 | 0,0% | 1,5% |
| N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti | 0 | 0,0% | 0,7% |
| N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení | 0 | 0,0% | 1,0% |
| N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly | 0 | 0,0% | 0,2% |
| N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí | 0 | 0,0% | 0,4% |
| N5 Projektová žádost stažena žadatelem | 0 | 0,0% | 3,0% |
| N7 Projekt nedokončen/stažen | 1 | 4,3% | 0,9% |
| N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS | 0 | 0,0% | 0,1% |
| Celkem | 1 | 4,3% | 7,9% |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Všech 37 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b by mělo mít neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 80 - Rovné příležitosti

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- |
| Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 37 |
| Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

Udržitelný rozvoj

Všech 37 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b se zavazuje být ekologicky neutrální.

Tabulka č. 81 - Udržitelný rozvoj

| Sledování horizontálních témat | Měrná jednotka | Stav k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt je ekologicky neutrální | Počet projektů | 37 |
| Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije alternativní zdroje | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí | Počet projektů | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 5.1.2011

### 3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Administrace projektů TP IOP

Vzhledem ke zkušenostem s dosavadním vývojem bylo hlavní snahou ŘO IOP (zejména ve výzvě v září 2010 v rámci 6.2) přimět příjemce k podávání několika specifických projektů v jedné oblasti intervence, a to podle podporovaných aktivit (např. na aktivity spojené s plněním ročního komunikačního plánu, vzdělávací aktivity, nákup HW a SW apod.). Toto doporučení většina příjemců (mimo jeden ZS) akceptovala a postupně příjemci předkládají více projektů zaměřených na jednotlivé aktivity s dobou realizace většinou na jeden rok. ŘO IOP očekává, že již nebude docházet k enormní administrativní zátěži neustálým přesunem nedočerpaných finančních prostředků z jedné etapy do následující. Zpřehlední se i sledování čerpání, kdy po ukončení doby realizace projektů a podání žádostí o platbu bude zcela evidentní stav v čerpání TP u jednotlivých příjemců.

Nejčastěji řešenými problémy jsou způsobilost výdajů a náležitosti dokladování, zejména u projektů zaměřených na administrativní kapacitu, naplňování monitorovacích indikátorů a časté změny v projektech.

Opatření:

ŘO IOP při vyhlášení výzvy v oblasti intervence 6.2 a vydáním příručky pro žadatele a příjemce zorganizoval pro všechny příjemce v TP IOP školení  zaměřené na:

- změny v Příručce pro žadatele a příjemce pro TP IOP v nové výzvě a jejich zohlednění v projektech;

- informaci o připravovaných projektech ZS;

- nejčastější chyby v projektech TP IOP;

- situaci v čerpání ZS v TP IOP;

- na problematiku veřejných zakázek.

Během roku 2010 se situace na většině ZS postupně zlepšovala, zřejmě i na základě rostoucích zkušeností pracovníků ZS. Nadále zůstává hlavním cílem ŘO IOP zajištění hladkého a efektivního čerpání prostředků, přičemž cílem není snaha o maximální vyčerpání prostředků alokovaných v prioritní ose 6, ale zejména o dodržení zásad čerpání prostředků v souladu s dodržováním pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Zjištění na základě auditu operace č. 14/10/PAS projektů MZd

Ve zprávě z auditu operace č. 14/10/PAS projektů technické pomoci 6.1 a 6.2 Ministerstva zdravotnictví bylo uvedeno zjištění v oblasti vedení účetní evidence projektu a vymezeny nezpůsobilé výdaje.

Opatření:

Na finanční úřad bylo oznámeno podezření na porušení rozpočtové kázně. Finanční úřad do 31.12.2010 kontrolu nezahájil. Stanovisko Řídícího orgánu IOP zjištění auditu PAS vyvrací.

# 4 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI: VELKÝ PROJEKT

V IOP byl plánovaný jeden velký projekt, definovaný čl. 39 nařízení 1083/2006 Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik IZS v Hradci Králové, který měl být realizován v prioritní ose 3 v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Dne 22. listopadu 2010 byl publikován a nabyl účinnosti pokyn ministra vnitra č. 57/2010 ze dne 19. listopadu 2010 k ukončení projektu „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému ČR v Hradci Králové“.

Tímto pokynem ministr vnitra uložil generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky s okamžitou platností

- ukončit projekt „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému ČR v Hradci Králové“;

- zastavit veškeré přípravné práce související se zmíněným projektem;

- informovat o této změně veškeré dotčené orgány a zprostředkující subjekty.

Na základě uvedeného pokynu ministra vnitra odpovědní pracovníci ministerstva vnitra a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, v jehož gesci byl projekt připravován, ukončili veškeré aktivity související s přípravou projektu, informovali o této skutečnosti Magistrát města Hradce Králové, Policii České republiky, Leteckou službu, Krajské ředitelství Policie Východočeského kraje, Královéhradecký kraj, Řídící orgán Integrovaného operačního programu, Centrum pro regionální rozvoj aj. Cestou řídícího orgánu Integrovaného operačního programu a monitorovacího výboru operačního programu byli o ukončení projektu informováni zástupci Evropské komise a experti JASPERS.

Veřejnost o ukončení projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému informovalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím webových stránek projektu www.hzscr.cz/akademie.

V návaznosti na tiskovou zprávu ředitele odboru tisku a public relations ministerstva vnitra ze dne 25. listopadu 2010 byla veřejnost o ukončení projektu informována prostřednictvím médií.

# 5 TECHNICKÁ POMOC

Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc

Prioritní osy zahrnují aktivity, které jsou z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a mají dopad na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohlednu na členění dle cíle dopadu identický.

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP programu pro celé programovací 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se týkají všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP. V rámci procesu řízení podporují prioritní osy 6a a 6b aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací.

Oblasti intervence prioritních os 6a a 6b :

- 6.1a/6.1 b – Aktivity spojené s řízením IOP,

- 6.2a/6.2 b – Ostatní aktivity technické pomoci IOP.

Příjemci TP IOP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR

1) Podíl finanční alokace přidělený na TP IOP (finanční využití TP IOP)

Podíl prioritních os 6a a 6b tvoří 2,9 % celkové alokace operačního programu. 2,85 % je určeno na cíl Konvergence a 0,05 % na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rozdělení alokace technické pomoci mezi implementační subjekty bylo stanoveno Usnesením vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Řídícímu orgánu bylo přiděleno 21 % celkové alokace prioritní osy a další dělení odpovídá podílu delegovaných činností jednotlivých zprostředkujících subjektů.

Graf č. 12 - Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích

Pokrok v roce 2010

V průběhu roku 2010 proběhla tři jednání Výběrové komise pro projekty TP IOP. Na těchto jednáních bylo schváleno celkem 24 projektů v souhrnné výši 7 720 068,70 EUR

Tabulka č. 82 - Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2010

|  | 6.1 | 6.2 |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | - | 7 |
| Ministerstvo zdravotnictví | - | 2 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | - | - |
| Ministerstvo kultury | - | - |
| Ministerstvo vnitra | 6 | 6 |
| Centrum pro regionální rozvoj | - | 3 |
| Celkem | 6 | 18 |

2) Projekty realizované v rámci TP IOP

Tabulka č. 83 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2  z hlediska projektů k 31.12.2010

|  | 6.1 | 6.2 |
| --- | --- | --- |
| Počet předložených projektů | 16 | 23 |
| Počet schválených projektů | 16 | 23 |
| Finanční objem předložených projektů SF+SR (25,240Kč/EUR) | 27 393 181 EUR | 9 139 450 EUR |
| Poměr finančního objemu předložených projektů k alokaci na výzvu | 84,73% | 80,61% |

Tabulka č. 84 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska celkové alokace

|  | 6.1 | 6.2 |
| --- | --- | --- |
| Projekty schválené k financování | 27 285 337 EUR | 83,80% | 8 915 800 EUR | 41,67% |
| Proplacené prostředky příjemcům | 4 517 588 EUR | 13,87% | 1 616 235 EUR | 7,55% |
| Certifikované prostředky předložené | 3 799 642 EUR | 11,67% | 1 369 974 EUR | 6,40% |

Hlavní oblasti čerpání prostředků TP IOP

1. Posilování administrativní kapacity

Všechny subjekty zapojené do implementace programu využívají prostředky technické pomoci na zajištění administrativních kapacit v souladu s usnesením vlády č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů na období 2007-2013. Samostatný projekt vztahující se k této problematice předložil Řídící orgán a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ostatní příjemci zahrnuli mzdové náklady do svých rámcově pojatých projektů v oblasti intervence 6.1.

V roce 2010 bylo z TP IOP hrazeno celkem 172,41 pracovníků ve členění uvedeném v následující tabulce.

| Subjekt | Skutečný přepočtený stav pracovníků dle AK za rok 2010 |
| --- | --- |
| Řídící orgán IOP | 43,83 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 38,33 |
| Ministerstvo vnitra | 37,25 |
| Ministerstvo kultury | 13 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 15,5 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 24,5 |
| CELKEM | 172,41 |

2. Zajištění profesního vzdělávání

Tyto aktivity pravidelně tvoří významnou část vynaložených prostředků TP. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole 7 – Různé, výměna zkušeností.

3. Pořízení a instalace počítačových systémů a informačních technologií

Největší projekt v roce 2010 předložilo CRR ČR. Jde o projekt „Specifické úpravy aplikací Monit7+ a webové žádosti Benefit7 pro IOP“, jehož celkové náklady činí 133 732,73 EUR, a který je zaměřen na úpravy a inovace těchto systémů podle požadavků řídícího orgánu.

| Subjekt | Částka vyplacená v EUR | % (vůči alokaci TP) |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 0,00 | 0,00 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 201 074,1 | 2,08 |
| Ministerstvo vnitra | 179 000,00 | 0,06 |
| Ministerstvo kultury | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 10 559,59 | 0,18 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 159 648,00 | 0,25 |
| CELKEM | 5 680 282,00 | 2,57 |

4. Metodické pokyny, odborné studie a analýzy, evaluace a další strategie hrazené z TP IOP

V této části kapitoly se uvádí hlavní dokumenty, které jednotliví příjemci financovali z TP IOP.

Ministerstvo vnitra uskutečnilo v roce 2010 analýzu stavu a potřeb místní veřejné správy jako východisko pro implementaci Strategie Smart Administration v území, dále došlo k realizaci zakázky na optimalizaci procesů na ZS MV, bylo využito služeb personální agentury k realizaci development centra v oddělení finančního řízení, bylo zadáno posouzení existence veřejné podpory, proběhla první etapa zakázky Evaluace analýz nákladů a přínosů (blíže v kapitole 2.7.2).

Ministerstvo kultury vydalo za rok 2010 3 metodické pokyny ZS MK, kterými byly řešeny revize PpŽP. Dále byla v souvislosti s vyhlášenou výzvou na aktivitu 5.1c) vydána příručka pro žadatele a příjemce a z pokynu. Využita byla jedna komunikační strategie.

5. Analýza v oblasti zajištění administrativní kapacity

Vzhledem k důležitosti zajištění personální kapacity pro řádnou implementaci IOP provedl ŘO IOP ve spolupráci se ZS analýzu zajištění administrativní kapacity, a to zejména na základě Zprávy o zajištění administrativních kapacit dle usnesení vlády č. 1332/2009 za období 2007-2013.

ŘO IOP zajištění dostatečné administrativní kapacity věnoval zvýšenou pozornost po celý rok 2010, ale vzhledem k tomu, že ZS jsou plně odpovědné za řízení lidských zdrojů po stránce kapacitní, nemá dostatek nástrojů na koordinaci a optimalizaci počtu pracovníků implementační struktury IOP.

Při zajišťování administrativní kapacity postupoval ŘO IOP a všechny ZS v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013.

# 6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

ŘO IOP zveřejňuje seznam schválených projektů a příklady uskutečněných projektů v IOP na webových stránkách:

Příklady uskutečněný projektů jsou zveřejněny a aktualizovány na

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Uspesne-projekty-IOP

Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Na základě vyhodnocení Komunikačního plánu IOP za rok 2009 ŘO a ZS IOP pokračovaly v intenzivní spolupráci se žadateli a příjemci především pomocí seminářů. Dále bylo výrazně zkvalitněn čtvrtletník IOP pod lupou, který kromě elektronické verze volně přístupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop nyní vychází i v tištěné podobě a je rozesílán na cca 5000 adres. Součástí newsletteru jsou aktuální informace, reportáže, úspěšné projekty, FAQ, avíza, atd.

Hlavní propagační aktivita IOP roku 2010

|  | Jako velmi úspěšnou lze zhodnotit aktivitu zaměřenou jak na odbornou tak i na širokou veřejnost, kterou v loňském roce byla prezentační akce Kulturní Evropa zaměřená na dvě témata IOP (4.1 a 5.1). Zapojení odboru cestovního ruchu MMR, a především spolupráce s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem Pardubice a Městským úřadem v Litomyšli přineslo širokou propagaci IOP především v Pardubickém kraji. Tento druh propagačního opatření, kterým naplňuje ŘO IOP Nařízení Komise 1828/2006 článek 7, bod 2b), bude využit také v roce 2011. |
| --- | --- |

Celkem se propagační akce Kulturní Evropa zúčastnilo cca 730 lidí a z akce byly živé vstupy z lokální redakce Českého rozhlasu. O akci informovala regionální média (Chrudimský/Svitavský/Krkonošský deník atd.) a stejně tak i celonárodní TV (ČT 1, ČT 24). Na webových stránkách ŘO IOP jsou k dispozici veškeré informace a materiály.

Celkový rozpočet KoP IOP 2010

Celkové náklady na KoP hrazené z Technické pomoci IOP v roce 2010 činily 803 769 EUR (při přepočtu aktuálním kurzem 25,240 CZK/EUR).

| ŘO / ZS IOP | Orientační rozpočet (EUR) | Skutečná hodnota (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 133 122 | 54 018 |
| Ministerstvo kultury | 91 125 | 46 935 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 12 307 | 13 442 |
| Ministerstvo vnitra | 285 964 | 287 903 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 449 287 | 379 571 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 25 357 | 21 899 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 997 161 | 803 769 |

Shrnutí některých komunikačních aktivit IOP (včetně nehrazených z TP IOP a tedy neevidovaných pod indikátory)

|  | Aktivita | Počet | Počty osob |
| --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Semináře žadatele a příjemce | 5 | 253 |
|  | Seminář pro manažery IPRM | 1 | 60 |
|  | Seminář pro projektové manažery 4.1 | 1 | 24 |
|  | Prezentační akce Kulturní Evropa | odborná konference | 1 | 81 |
|  |  | dvoudenní akce pro veřejnost | 1 | 650 |
|  | Tiskové zprávy/novinky na webu | 48 |  |
|  | Inzerce v celostátním tisku | 2 |  |
| CRR | Semináře pro žadatele a příjemce | 28 | 1002 |
|  | Semináře pro manažery IPRM | 21 | 209 |
| MK | Semináře pro žadatele a příjemce | 11 | 279 |
|  | Seminář pro hodnotitele | 1 | 17 |
| MPSV | Semináře pro žadatele a příjemce | 25 | 245 |
|  | Semináře pro hodnotitele | 2 | 17 |
|  | Placená inzerce | 3 |  |
| MV | Semináře pro žadatele a příjemce | 7 | 292 |
|  | Seminář pro realizátory projektů | 1 | 20 |
|  | Placená inzerce | 12 |  |
|  | Inzerce výzev | 14 |  |
|  | Tiskové zprávy | 19 |  |
| MZd | Semináře pro hodnotitele | 1 | 26 |
|  | Semináře pro žadatele a příjemce | 7 | 179 |
|  | Konference a prezentace | 7 | 860 |
|  | Placená inzerce | 1 |  |
|  | Tiskové zprávy | 7 |  |
| CELKEM | Semináře | 111 | 2623 |
|  | Konference | 8 | 941 |
|  | Inzerce v celostátním tisku | 20 |  |
|  | Tiskové zprávy a novinky na webových stránkách | 74 |  |

Přehled všech komunikační aktivit IOP za rok 2010 je obsahem přílohy č. 2

Další informace k vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit jsou k dispozici ve Vyhodnocení Komunikačního plánu IOP za rok 2010.

Reformulace požadavků na komunikační plán podle č. 4 implementačního nařízení

# Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP

# Dle článku 4 Nařízení Komise 1828/2006 se v této kapitole hodnotí výsledky informačních a propagačních opatření za dosavadní období. ŘO IOP koncem roku 2010 vyhlásil výběrové řízení na evaluaci komunikačních aktivit IOP 2007-13. Evaluační šetření společností Naviga4, s.r.o. probíhalo v období od prosince 2010 do března 2011 a závěry z evaluace jsou zveřejněny na webových stránkách IOP.

# Zaměření komunikace (cíle)

Komunikační aktivity Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu v období 2007-2010 sledovaly cíle stanované v Komunikačním plánu IOP:

- prezentovat IOP jako možný nástroj řešení společných regionálních problémů, jako program integrující různé implementační subjekty, zdůrazňovat roli v naplňování politiky HSS a společenský přínos programu

- oslovení odborné veřejnosti, vyvolání jejího zájmu o účast v IOP, vyjasnění rozdílů mezi očekáváním žadatelů a možnostmi IOP, a zajištění úplných a správných informací pro přípravu projektové žádosti

- zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím úplné, kvalitní, strukturované a včasné informační podpory potenciálním příjemcům pomoci z IOP

# Realizované aktivity

V předmětném období byla realizována většina naplánovaných komunikačních aktivit Řídicího orgánu i zprostředkujících subjektů IOP financovaných z technické pomoci IOP, a to v oblastech řízené publicity, on-line komunikace, přímé komunikace, publikačních aktivit, propagačních předmětů a mediální – koordinované publicity. Na realizaci komunikačních aktivit bylo vynaloženo více než 45 mil. Kč (z toho z prostředků technické pomoci IOP bezmála 43 mil. Kč).

# Dopady

- Povědomí o strukturálních fondech v ČR se mezi širokou veřejností postupně zvyšuje. V době před přípravou KoPu IOP (říjen 2006) o nich slyšelo 57 % populace, v únoru 2011 o nich slyšelo již 86 % široké veřejnosti.

- Spontánní znalost IOP mezi širokou veřejností je minimální, bez nápovědy ho zná méně než 1 % populace. V případě odborné veřejnosti je tento podíl také poměrně nízký (2%). Na druhou stranu, spontánní znalost všech operačních programů je obecně velmi nízká.

- Podpořenou znalost IOP lze považovat také za relativně nízkou, podle názvu zná IOP pouze 8 % populace. V případě odborné veřejnosti zná IOP alespoň podle názvu 34 % z nich.

- Až na drobné výjimky nedokáže široká veřejnost jmenovat žádný projekt financovaný z IOP. Na druhou stranu zaznamenala česká veřejnost ve svém okolí několik (typů) projektů realizovaných s podporou z IOPu. V cca 50 % ví, že projekt byl podpořen z fondů EU, avšak neví, že se jednalo o IOP. Nejznámějšími podpořenými aktivitami jsou revitalizace panelových sídlišť, zřizování kontaktních míst CzechPoint a revitalizace významných kulturních památek, které znají až dvě třetiny populace.

# Hodnocení realizace Komunikačního plánu IOP

- Vzhledem ke stanoveným cílům komunikace a evaluačním kritériím se nejvíce osvědčily nástroje on-line komunikace a přímé komunikace.

- Internet obecně představuje nejvyužívanější zdroj informací o IOPu.

- V případě široké veřejnosti lze důležitý zdroj informací považovat také televizi a denní tisk a časopisy. Medializace IOPu nebyla v roce 2010 rovnoměrná, první polovina tohoto roku byla mediálně intenzivnější. Z poměru výpovědí a příspěvků lze usoudit, že příspěvky v první polovině roku byly navíc informačně bohatší. Medializace IOPu byla převážně neutrálního charakteru. Nejčastěji o IOPu referovala regionální média.

- V případě odborné veřejnosti se s pojmem Integrovaný operační program (IOP) více než polovina respondentů poprvé setkala na Internetu. Zároveň, zástupci této skupiny jsou z pohledu vnímané kvality komunikace nejvíce spokojeni s nástroji přímé komunikace (individuálními konzultacemi, semináři, workshopy).

- Potenciál skýtá oblast on-line komunikace směrem k široké veřejnosti. Doplněním informací na webových stránkách cílenějších na širokou veřejnost, případně intenzivnějším využíváním  on-line kampaní, by bylo možné dopad dále zvýšit.

# Doporučení

- Zaměřit se na komunikaci ve vztahu k cílové skupině široká veřejnost především prostřednictvím využití konkrétních projektů a jejich společenské přidané hodnoty.

- Pro zvýšení účinnosti komunikace vůči široké veřejnosti by komunikační aktivity všech subjektů implementační struktury měly být koordinovány a měly usilovat o vytváření jednotného image programu

- Uzpůsobit webové prezentace programu potřebám cílové skupiny široká veřejnost tak, aby nabízely snadnou vizuální identifikaci programu a srozumitelný popis přínosů programu pro občany ČR

- V rámci plánování KoP IOP zohlednit rovněž kvalitativní aspekty znalosti (postoje, znalosti přínosů programu a transparentnost) u cílových skupin.

- V tomto smyslu optimalizovat soustavu monitorovacích indikátorů KoP, včetně kvantifikace hodnot dopadových indikátorů tak, aby poskytovala strukturovanější obraz o pokroku v naplňování komunikačních cílů.

Obsah hlavních změn komunikačního plánu

Definované cíle v KOP IOP pro období 2007-2013 odpovídají v obecné rovině potřebám implementace programu. Pro období 2011 – 2015 budou komunikační aktivity IOP usilovat  o účinnější prezentaci společenských přínosů IOP prostřednictvím integrované (nikoli unifikované) komunikace vůči cílové skupině široká veřejnost. Vedle zvyšování povědomí o programu tj. komunikaci o existenci IOP, se aktivity více zaměří na kvalitativní aspekty povědomí (postoje, znalost přínosů, poslání programu, transparentnost) a podporu budování reálné znalosti programu u příjemců i veřejnosti, především prostřednictvím přímé komunikace. Pro zvýšení přesnosti průběžného hodnocení a pokroku v naplňování cílů KOP bude sledován vývoj prostřednictvím pravidelného šetření informovanosti cílových skupin např. ve formě trackingu na reprezentativním vzorku populace ČR a na vzorku odborné veřejnosti.

Příklady dobré praxe

IOP pod lupou

Celková úroveň newsletteru se od prvního čísla vydaného v roce 2008 velmi zlepšila:

- Grafické zpracování je čtenářsky velmi vstřícné a obsahuje kvalitní ilustrační fotografie.

- Informace jsou zpracovány jednoduchou formou s minimem odborných a úředních výrazů.

- Newsletter obsahuje konkrétní projekty ze všech podporovaných oblastí IOP a citace realizátorů jako potenciální inspiraci pro ostatní žadatele.

- Zahrnuty jsou praktické rady pro žadatele a příjemce.

# 7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY

ŘO IOP používá pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

- pracovní skupiny IOP;

- vzdělávání pracovníků IOP;

- jednání Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP;

- další.

## 7.1 Pracovní skupiny IOP

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Jednotlivé pracovní skupiny se schází zpravidla 4x za rok, z jednání PS se pořizuje zápis a provádí se hodnocení PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů ZS zadaných na pracovní na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů na PS, spokojenost členů s organizací PS a hodnocení přínosu pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP. Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání ZS.

V průběhu roku 2010 proběhla setkání pracovních skupin ŘO IOP:

- PS pro komunikaci, PS Pilot,

- PS Technická pomoc,

- PS Evaluace,

- PS Finanční řízení,

- PS pro řízení rizik,

- PS pro 5.2.

V roce 2010 neproběhlo setkání PS IS a monitorování (probíhaly ad hoc konzultace).

Dále proběhlo setkání PS při Monitorovacím výboru IOP pro oblast intervence 4.1.

Neuskutečnilo se jednání PS při Monitorovacím výboru IOP pro oblast intervence 5.1. Činnost pracovní skupiny byla nahrazena účastí ředitele OSDP MK na pravidelném jednání odborné pracovní skupiny Asociace krajů ČR pro evropské fondy, kde se schází zástupci krajů a Regionálních operačních programů.

Hlavní závěry z jednání pracovních skupin, která proběhla v roce 2010:

PS pro komunikaci

Setkání se uskutečnilo v roce 2010 čtyřikrát, byly vyhodnoceny roční komunikační plány za rok 2009, připravovaly se komunikační plány na rok 2010, koordinovaly se některé propagační aktivity, např. dvoudenní prezentační akce Kulturní Evropa, koordinoval se obsah webových stránek, newsletteru IOP pod lupou, členové pracovní skupiny byly informováni o zprovoznění Extranetu IOP.

PS Pilot

V roce 2010 proběhla tři setkání pracovní skupiny, kde se řešila realizace pilotních projektů v 5.2.

PS Technická pomoc

Protože se od roku 2009 na této pracovní skupině nehodnotí projektové žádosti TP IOP před jednáním VK TP IOP, byla PS Technická pomoc svolána v roce 2010 jednou z důvodu vyhlášení nové výzvy v oblasti intervence 6.2.

Hlavními body jednání byly:

- změny PpŽP pro TP v nové výzvě a jejich zohlednění v projektech,

- připravované projekty ZS,

- nejčastější chyby v projektech TP IOP,

- situace v čerpání ZS v TP IOP,

- veřejné zakázky.

PS Finanční řízení

Pracovní skupina pro finanční řízení IOP se setkala v roce 2010 třikrát. Na jednáních pracovní skupiny byli členové informováni o novelizaci vyhlášky č. 560/2006 Sb., o posuzování způsobilosti výdajů a o hlavních změnách v  Metodice finančních toků a kontrol programů spolufinancovaných ze strukturálních fondech, která je platná od 1.1.2011. Na setkáních byly diskutovány aktuální problémy jednotlivých zprostředkujících subjektů při zpracování žádostí o platbu a jejich následná administrace.  Členové pracovní skupiny byli upozorněni na nejčastěji se vyskytující chyby při zpracování žádostí o platbu a na správné vyplňování formuláře č. 9 vyhlášky č. 165/2008 Sb.

PS Evaluace

Pracovní skupina Evaluace se v roce 2010 setkala jednou, na tomto jednání byl odsouhlasen evaluační plán 2011 a byly prezentovány upravené kapitoly OM IOP o evaluacích.

PS pro řízení rizik

Dne  25.2.2010 se uskutečnilo první jednání pracovní skupiny, na kterém byly vyhodnoceny nejčastější chyby při zpracovávání dílčích analýz rizik za období července – prosinec 2009 a doporučeny úpravy dílčích analýz rizik a vyhodnocování plnění nápravných opatření.

Dne 30.6.2010 bylo uskutečněno jednání pracovní skupiny za účelem vyhodnocení Seznamu rizik IOP, který zpracoval ŘO ve spolupráci se ZS. Výstupem jednání PS byl vypracovaný Katalog rizik IOP za období červenec – prosinec 2009. Účastníci jednání byli upozorněni na změny v Seznamu rizik IOP oproti minulému období leden – červen 2009. ŘO upozornil účastníky na malou účinnost dosud realizovaných opatření a povinnost s nápravnými opatřeními pracovat a zajišťovat přijetí takových opatření, která povedou ke snižování dopadu a pravděpodobnosti výskytu rizik.

PS pro 5.2

Pracovní skupina pro 5.2 se v roce 2010 sešla šestkrát, četnost setkání vyplývala z potřeby konzultovat realizaci oblasti intervence 5.2 v jejich počátcích. Na jednání byly diskutovány způsobilé výdaje, účetní evidence příjmů a výdajů v projektech, naplňování podmínek z Dohod o realizaci IPRM.

PS pro oblast intervence 4.1

Setkání této pracovní skupiny v roce 2010 proběhlo jednou. Na jednání byl prezentován pokrok v realizaci projektů ve 4. prioritní ose a projednávalo se zaměření výzvy pro aktivitu d), která byla vyhlášena 29.6.2010.

## 7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP

### 7.2.1 Řídící orgán IOP

Systém vzdělávání pracovníků na ŘO IOP byl v roce 2010 zajištěn v těchto fázích:

- hodnocení zaměstnanců prostřednictvím hodnotících dotazníků MMR,

- plánování vzdělávání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů,

- realizace vzdělávání (interní, externí vzdělávací akce, e-learning),

- monitoring naplňování individuálních plánů,

- půlroční a závěrečné roční hodnocení naplnění vzdělávacího plánu Řídícího orgánu IOP,

- hodnocení kvality vzdělávacích akcí.

V roce 2010 bylo realizováno 75 vzdělávacích akcí, z toho 63 zajištěných externími dodavateli a 12 interními lektory. Do interních vzdělávacích akcí byly zahrnuty vzdělávací akce pořádané Řídícím orgánem IOP a akce pořádané NOK a personálním odborem MMR.

Do celkového počtu vzdělávacích akcí jsou zahrnuta veškerá školení, nejenom hrazená z prostředků Technické pomoci IOP.

Oproti roku 2009 absolvovali pracovníci ŘO IOP o 76 vzdělávacích akcí více, proškoleno bylo o 104 osob více. Z uvedeného grafu je patrné, že v poměru proškolených počtu osob k počtu pracovníků na ŘO IOP bylo v roce 2010 proškoleno o 39,5 % více osob než v roce 2009.

Graf č. 13 - Přehled podílu proškolených osob na počtu pracovníků Řídícího orgánu IOP v letech 2009 až 2010

V roce 2010 bylo nejvíce vzdělávacích akcí zaměřeno na finanční řízení prostředků ze SF EU, příprava a řízení projektů, informační systémy, legislativu IOP, komunikační a prezentační dovednosti, veřejné zakázky, počítačové dovednosti, jazykové vzdělávání, problematiku Evropské unie a evropské legislativy.

Nejméně vzdělávacích akcí bylo zaměřeno na analýzu a řízení rizik, popis řídících a kontrolních systémů, veřejnou podporu, řízení lidských zdrojů po stránce kvalifikační a manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky. V roce 2011 proto bude těmto tématům věnována větší pozornost.

Graf č. 14 - Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2010

POZN: modrá barva - nejvyšší počet školení

### 7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP

Zprostředkující subjekty hradí náklady na vzdělávání v rámci svých projektů v TP IOP, případně jsou přizvány na školení pořádané Řídícím orgánem IOP.

V roce 2010 nepožadoval ŘO IOP po zprostředkujících subjektech předkládání individuálních vzdělávacích plánů ani jejich vyhodnocení, proto školení realizovaná výhradně zprostředkujícími subjekty nejsou v tomto přehledu uvedena.

V roce 2010 uspořádal ŘO IOP pro své ZS celkem 20 interních vzdělávacích akcí. Proškoleno v nich bylo 281 osob. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků je uveden v následujících grafech. Pro přesnější kvantifikaci je uvedeno srovnání také s rokem 2009.

Graf č. 15 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2009 až 2010 z ministerstva zdravotnictví

Graf č. 16 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2009 až 2010 z ministerstva práce a sociálních věcí

Graf č. 17 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2009 až 2010 z ministerstva kultury

Graf č. 18 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2009 až 2010 z ministerstva vnitra

Graf č. 19 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2009 až 2010 z Centra pro regionální rozvoj

Graf č. 20 - Podíl tematických oblastí vzdělávání

POZN: modrá barva - nejvyšší počet školení

V roce 2010 bylo nejvíce vzdělávacích akcí realizovaných Řídícím orgánem IOP pro ZS IOP zaměřeno na finanční a řídící kontroly.

## 7.3 Jednání Řídícího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP

Velmi přínosným nástrojem komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO IOP a ZS jsou považována pravidelná jednání ŘO IOP se ZS.

V roce 2010 fungoval model:

- 1x měsíčně jednání na úrovni ředitelů ZS a vedení ŘO IOP,

- 1x měsíčně školení ZS a ŘO IOP

Na začátku roku 2010 sestavil ŘO IOP okruhy vzdělávání, které zprostředkující subjekty odsouhlasily. Na základě těchto témat byl průběžně aktualizován harmonogram školení podle aktuálních problémů v  implementaci IOP.

7.3.1   Jednání náměstků ministrů implementujících IOP

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence jednotlivých ředitelů ZS IOP, rozhodlo vedení MMR o jednání na úrovni ministrů a náměstků resortů zapojených do implementace IOP. Na základě jednání ministrů 29.6.2010 došlo k ustavení Meziresortní komise náměstků implementujících IOP.

První jednání se uskutečnilo dne 6.9.2010 s cílem optimalizovat realizaci projektů, čerpání evropských prostředků v Integrovaném operačním programu, ale především co nejefektivněji zapojit resorty jako zprostředkující subjekty v programu. Stěžejním tématem prvního jednání meziresortní komise bylo vyhodnocení čerpání v Integrovaném operačním programu a plnění úkolů uložených na jednání ministrů, které proběhlo dne 29. června 2010.

Dne 20. října 2010 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo druhé jednání meziresortní komise IOP na úrovni náměstků ministrů. Cílem jednání byla rekapitulace plnění úkolů z předchozího jednání, stav čerpání v jednotlivých oblastech intervence a diskuse nad změnami s dopadem na realizaci projektů a čerpání prostředků v Integrovaném operačním programu.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP:

- více se zaměřit na práci s žadateli a příjemci s cílem nejen urychlit realizaci projektů a tudíž naplňování alokací jednotlivých let, ale i eliminovat chyby ve fázích, kdy je ještě možná náprava bez sankcí;

- klást důraz na správný průběh výběrových řízení s cílem eliminovat pochybení vedoucí k nezpůsobilým výdajům;

- větší důraz na fázi administrace žádostí o platby, provádět řádně a včas kontroly podkladů s cílem minimalizovat délku administrace platby.

7.3.2   Jednání ministrů zapojených do implementace IOP

Dne 29. června 2010 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo ministrů implementujících program IOP. Závěry jednání byly následující. Ministři a zástupci vedení jednotlivých resortů implementujících IOP vzali na vědomí současnou situaci ve vývoji IOP a potřebu zesíleného řízení na úrovni vedení resortů v jednotlivých oblastech tohoto programu. Dále uložili:

ministerstvu  vnitra :

  - sledovat a vyhodnocovat postup v přípravě, realizaci a proplácení jednotlivých projektů cílem minimalizovat prodlevy v administraci;

  - zrychlit přípravu velkého projektu Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru  a související výzvy pro předložení projektu;

  - koordinovat činnosti jednotlivých útvarů spolupracujících na administraci projektů financovaných ze strukturálních fondů;

  - intenzivněji spolupracovat s žadateli a příjemci s cílem urychlení procesu implementace a eliminování pozdějších nesrovnalostí v projektech; zavést systémovou podporu;

  - průběžně vzdělávat jednotlivé pracovníky.

ministerstvu kultury:

- důsledně sledovat plnění harmonogramů realizace jednotlivých projektů  s cílem urychlit administraci projektů a eliminovat prodlužování realizace projektů;

- intenzivněji spolupracovat s žadateli a příjemci s cílem urychlení procesu implementace a předejít pozdějším nesrovnalostem v projektech;

- zefektivnit nastavení procesů v útvarech implementujících IOP s cílem posílení některých činnosti (např. administrace projektů technické pomoci), které jsou poddimenzovány;

- sledovat projekty v zásobníku projektů s možností zapojení v případě volných zdrojů.

ministerstvu práce a sociálních věcí :

- zjednodušit podmínky pro žadatele a příjemce a zvážit zjednodušení administrativního procesu, např. sloučením kompetencí hodnotící a výběrové komise;

- intenzivněji spolupracovat s žadateli a příjemci s cílem urychlit proces implementace a předejít pozdějším nesrovnalostem v projektech;

- průběžně zlepšovat vzdělávání jednotlivých pracovníků.

7.3.3   Jednání s Evropskou komisí

Jednání s Evropskou komisí k problematice Smart Administration a stavu implementace jednotlivých oblastí intervence IOP proběhlo dne 25.3.2010 v Praze na ministerstvu vnitra. Cílem setkání bylo zkontrolovat stav fyzické a finanční implementace OP LZZ a IOP, zjistit důvody pomalého pokroku a vytvořit plán pro další akce včetně realistických cílu a termínů. Jednání se týkalo především problematiky Smart Administration – OP LZZ (prioritní osy 4a a 4b) a IOP (prioritní osy 1 a 2). Diskutována byla připravovaná revize strategie Smart Administration, stav realizace strategických projektů a činnost Pracovní skupiny pro Smart Administration. Ve druhé části jednání se diskutoval stav realizace v jednotlivých oblastech intervence IOP.

Výroční jednání s Evropskou komisí proběhlo 5.11.2010 v Brně. Na programu byla především diskuse nad finančním a věcným pokrokem v realizaci programu, výhled plnění pravidla N+3 a plán čerpání na roky 2010/2011. Dále byly diskutovány změny operačních programů, dodatečné prostředky podle meziinstitucionální dohody, administrativní kapacity v jednotlivých programech, nástroje finančního inženýrství, problematika monitoringu a evaluace programů, publicity a auditních záležitostí. Speciálním tématem byla romská otázka a podpora ze SF, ke které ŘO IOP prezentoval posun v realizaci pilotních projektů v 5.2 IOP.

# SEZNAM ZKRATEK

| AK | Asociace krajů |
| --- | --- |
| CBA | Cost Benefit Analýza |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| DG | Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství) |
| EAFRD | European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) |
| EK | Evropská komise |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond) |
| ESF | European Social Fund (Evropský sociální fond) |
| EU | Evropská unie |
| FS | Fond soudržnosti |
| GG | Globální grant |
| GŘ HZS ČR | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| HSS | Hospodářská a sociální soudržnost |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IPRM | Integrované plány rozvoje měst |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| Konv. | Cíl Konvergence |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NUTS | La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka) |
| NPR | Národní program reforem |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| OCR | Odbor cestovního ruchu |
| OI | Oblast intervence |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OPF | Odbor programového financování |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OP RLZ | Operační program Rozvoj lidských zdrojů |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OP VK | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| OSDP MK | Odbor strategie a dotační politiky Ministerstva kultury |
| OSF | Odbor strukturálních fondů |
| PAS | Pověřený auditní subjekt |
| PČR | Policie ČR |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PPP | Příručka pracovních postupů |
| PpŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PRV | Program rozvoje venkova |
| PS | Pracovní skupina |
| PWC | Price Waterhouse Coopers |
| RKaZ | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| ROP | Regionální operační program |
| ŘO | Řídící orgán |
| SEA | Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí) |
| SF | Strukturální fondy |
| SROP | Společný regionální operační program |
| TP | Technická pomoc |
| ÚAP | Územně analytické podklady |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚP | Úřad práce/územní plán |
| ÚFO | Územní finanční orgán |
| VK | Výběrová komise |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ŽoP | Žádost o platbu |

# PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 31.12.2010

Příloha č. 3 - Evaluační plán na rok 2010 předložený na 4. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 27.10.2009

Příloha č. 1

formulář č. 1 – smart administration

Zpracovatel podkladu: zprostředkující subjekt – ministerstvo vnitra

| Oblast intervence IOP: |  |
| --- | --- |
| Názvy synergických oblastí intervence v jiných OP: | OPLZZ – oblast podpory 4.1 |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci? | ANO /NE. Systém koordinace budování Smart Administration, která byla zakotvena ve dvou různých operačních programech, byl vyřešen tak, že administrací těchto částí OP byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídícím orgánům, zde ŘO IOP (MMR) a ŘO OPLZZ (MPSV). S těmito dvěma ŘO má ZS uzavřeny Dohody o delegování činností. |
| Zhodnocení dosavadního naplňování koordinačních mechanismů |
| 1) Zaslání plánu výzev: plány výzev jsou zasílány jednotlivým ŘO |
| 2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: |
| 3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: |
| 4) Účast na MV: ZS MV se účastní obou MV – pro IOP a OPLZZ, stejně tak zástupci ŘO se účastní křížem na obou MV |
| 5) Účast na PS: zástupci ŘO IOP, OPLZZ a ZS se účastní Pracovní skupiny pro Smart Administration |
| 6) Účast na seminářích pro žadatele: zástupci ŘO IOP se účastní některých vytipovaných seminářů pořádaných ZS MV |
| 7) Účast na seminářích pro příjemce: dtto |
| 8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: v hodnocení kvality projektů IOP se přidávají body navíc, je-li ze strany žadatele prokázána vazba na projekt OPLZZ |
| 9) Další mechanismy: |
| Přehled synergických projektů naplňujících synergickou vazbu (registrační čísla a názvy synergických projektů v IOP; operační programy, případně projekty, na který má projekt z IOP vazbu; nejčetnější synergická oblast): |
| Pořadové číslo | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP,NP) | Název synergického projektu OP/ROP1 | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | CZ… |  |  |  | CZ… |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Problémy a identifikovaná rizika při zajištění synergických vazeb, přijatá opatření: |
| Náměty na jednání, účastníci jednání: |
| Náměty na další opatření v oblasti zajištění a sledování synergických vazeb mezi OP: |
| Poznámky: |
| Vypracoval: |

Vazba projektů v oblasti intervence 1.21 a a 1.1 b s projekty v rámci oblasti podpory 4.1 OPLZZ

Superstrategické projekty

Cíl: nastavení základních koordinačních struktur strategie (PMO SA, ÚHA); koordinační struktury slouží pro realizaci strategie jako celku, tedy i projektů financovaných jak z IOP, tak z OPLZZ

Předkládány ve výzvě OPLZZ č. 27

Analýzy veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů Strategie

Projekty do výzvy OPLZZ č. 32

Analýzy byly využity pro přípravu projektů předkládaných do výzev  IOP č. 03 a č.07

Vzdělávání úředníků a zaměstnanců VS, metodiků a školitelů a politiků oblasti zavádění eGovernmentu do VS

Projekty ve výzvě č. 38

Projekty na vzdělávání v oblasti CzechPoint a eGoverment

Vazba na projekty ve výzvě OPLZZ č. 40 a IOP č. 03 a 07

Procesní modelování agend veřejné správy

Projekty ve výzvě č. 38

Cíl: procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy

vazbu a dopad na projekty výzev jak OP LZZ, tak v rámci IOP

formulář č. 2 – romská problematika

Zpracovatel podkladu: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

| Zpracovatel formuláře: | Integrovaný operační program – ZS Centrum regionálního rozvoje |
| --- | --- |
| Tématická oblast*: | Romská problematika |
| Synergické oblasti podpory IOP: | 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích |
| Návaznost na oblasti podpory OPLZZ: | 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit |
| Návaznost na oblasti podpory OPVK: | 1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO OPLZZ/OPVK: | ANO |
| Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): |
| 1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ 2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE 3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC 4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ 5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP 6) Účast na seminářích pro žadatele:NE 7) Účast na seminářích pro příjemce:NE 8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně 9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM |
| Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů. |
| Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřeny na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2), nicméně mohou být doplněny o projekty financované z jiných operačních programů. Tyto projekty jsou bodově zvýhodněny. Informace jsou k nalezení v MSC, podrobnější jsou součástí jednotlivých IPRM. Seznamy schválených projektů jsou součástí ročních monitorovacích zpráv o pokroku IPRM. U aktivity 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do programového dokumentu. |
| Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): |
| Postup při začleňování projektů pod čarou do IPRM a jejich oprávněnost – řeší se na PS KUP. V rámci IPRM v IOP je možné projekty doplňovat formou oznámení o změně IPRM. |
| Vypracoval: ŘO IOP |

* definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2)

** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

| Oblast intervence IOP: | 3.1 Služby v oblasti sociální integrace |
| --- | --- |
| Názvy synergických oblastí intervence v jiných OP: | OP LZZ, IOP viz bod IX. |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci? | NE |
| Zhodnocení dosavadního naplňování koordinačních mechanismů |
| 1) Zaslání plánu výzev: NE |
| 2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE |
| 3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: NE |
| 4) Účast na MV: NE |
| 5) Účast na PS: NE |
| 6) Účast na seminářích pro žadatele: NE |
| 7) Účast na seminářích pro příjemce: NE |
| 8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: NE |
| 9) Další mechanismy: NE |
| Přehled synergických projektů naplňujících synergickou vazbu (registrační čísla a názvy synergických projektů v IOP; operační programy, případně projekty, na který má projekt z IOP vazbu; nejčetnější synergická oblast): Projekty mající synergické vazby: oblast intervence 3.1, aktivita c), všechny níže uvedené a schválené projekty mají provazbu na projekt podaný v rámci OP LZZ, aktivita 3.1c) a výzvy číslo 30 (Globální grant CZ.1.04/3.1.6 Sociální ekonomika, oblasti podpory 3.1.). |
| Pořadové číslo | Č. synerg. projektu OPLZZ | Název synergického projektu IOP | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OPLZZ | Název projektu OPLZZ |
| 1 | CZ.1.06/3.1.02/01.06080 | Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00010 | Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06088 | CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00005 | CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06232 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00039 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06074 | SOFIRA - Slunce pro všechny |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00011 | SOFIRA - Slunce pro všechny |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06448 | DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00069 | DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06938 | V pohodě na souši i na vodě |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00104 | V pohodě na souši i na vodě |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06944 | Catering - provoz vozu |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00098 | Catering - provoz vozu |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.06963 | Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00118 | Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti |
|  | CZ.1.06/3.1.02/01.07110 | Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00128 | Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši |
| Problémy a identifikovaná rizika při zajištění synergických vazeb, přijatá opatření: |
| Časové prodlevy v procesu primární kontroly žádostí na Centru pro regionální rozvoj. Průměrná doba dodání projektu na MPSV k věcnému hodnocení je 28 dní, za tuto dobu jsou ovšem projekty podané do OPLZZ mnohdy již vyhodnoceny a musí postoupit do procesu schválení výběrovou komisí, kde se pak projednává pouze jedna část záměru. |
| Náměty na jednání, účastníci jednání: |
| Náměty na další opatření v oblasti zajištění a sledování synergických vazeb mezi OP: |
| Poznámky: |

formulář č. 3 – cestovní ruch, propagace, marketing

Zpracovatel podkladu: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

| Zpracovatel formuláře: | Integrovaný operační program – ZS Centrum pro regionální rozvoj |
| --- | --- |
| Tématická oblast*: | Cestovní ruch, propagace, marketing |
| Synergické oblasti podpory IOP: | 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu |
| Návaznost na oblasti podpory ROPů: | ROP JV 2.2 Rozvoj služeb v CR ROP JZ 3.3 Rozvoj služeb v CR, marketingu a produktů CR ROP SC 2.3 Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje ROP MS 2.4 Marketing regionu ROP SM 3.4 Propagace a řízení ROP SV 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR ROP SZ 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů CR |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO ROPů: | ANO |
| Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): |
| 1x za rok se sešla pracovní skupina pro prioritní osu 4.1 při MV IOP, kde jsou zastoupeni zástupci ROP. |
| Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů. |
| Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): |
| V e 4. prioritní ose nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP. V projektech v aktivitě d) prezentace a propagace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch je prokazována vazby na projekty CzechTourism na základě uzavřených partnerských smluv. Projekty realizované v aktivitě b) zavádění mezinárodních standardů kvality služeb cestovního ruchu vykazují vzájemné synergické vazby. Aktivity projektů jsou velmi obdobné a od fáze tvorby národního standardu budou realizovány společně. |
| Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: |
| Náměty na jednání koordinačního výboru/tématického mikrotýmu: |
| Další poznámky: |

formulář č. 4 – využití potenciálu kulturního dědictví

Zpracovatel podkladu: zprostředkující subjekt - ministerstvo kultury

| Zpracovatel formuláře: | Integrovaný operační program – ZS Ministerstvo kultury |
| --- | --- |
| Tématická oblast*: | Využití potenciálu kulturního dědictví |
| Synergické oblasti podpory IOP: | 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví |
| Návaznost na oblasti podpory ROPů: | ROP MS 2.2 ROP JZ 3.1 a 3.2 ROP JV 2.1 ROP SV 3.1 ROP SC 2.2 ROP SM 3.1 ROP SZ 4.1 |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO ROPů: | ANO |
| Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): |
| Na základě uzavřených dohod s jednotlivými ROP funguje spolupráce při vzájemné výměně informací. RR jsou informovány o pokroku realizace projektů v IOP 5.1 a o dalších výzvách. Navíc byly RR předány projektové záměry, které se k daným projektům IOP vyskytují a které vytvářejí dostatečnou absorpční kapacitu pro vyhlašování řízených výzev. Upravené postupy a plány v oblasti vykazování synergických vazeb byla všem zástupcům RR představena na jednání 13.1.2011. Dále pak probíhají separátní jednání s jednotlivými RR již ke konkrétním projektům IOP. RR informují MK ČR o plánovaných výzvách a o již schválených projektech. Evidenci synergických projektů vede MK ČR. Ve spolupráci s ROP SV byl navržen jednotný postup schvalování místní, tematické a časové vazby NP (ROP) ze strany MK ČR jako závazný podklad pro podání projektové žádosti v řízené výzvě ROP. |
| Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů. |
| Viz Příloha |
| Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): |
| V tabulce v příloze jsou obsaženy pouze projekty v pozitivních stavech, které byly schváleny a jsou před podpisem smlouvy. V současné době je ZS MK informován o několika výzvách/projektech v ROP, které jsou ale stále v administraci. Jakmile bude informace o schválení projektů, bude RR informovat ZS MK a tabulka bude aktualizována. |
| Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: |
| Zatím se nevyskytly problémy. Komunikace s ROPy probíhá normálně. Evidenci vede MK ČR. |
| Náměty na jednání koordinačního výboru/tématického mikrotýmu: |
| - |
| Další poznámky: |
| - |
| Vypracoval: Ing. Jiří Kořínek, 18.3.2011 |

Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 2010

| ŘO/ZS | Název | Téma | Cílová skupina | Finanční náklady z TP IOP (EUR) | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz/iop | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se týkají především těchto sekcí: novinky, výzvy, pro žadatele, seznam příjemců, výběrová řízení. |
| ŘO | Tiskové zprávy, novinky | Aktuální informace o implementaci programu, výzvách, akcích atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Na webových stránkách www.mmr.cz a www.strukturalni-fondy.cz bylo v období 01-12/2010 zveřejněno celkem 48 TZ a novinek týkajících se IOP. |
| ŘO | Počet zodpovězených dotazů iop@mmr.cz | Dotazy IOP | Žadatelé Veřejnost | 0 | 1. 1. 2010–31. 12. 2010 - dotazů 62 |
| ŘO | Propagační předměty | Propagační předměty pro IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace | 1402,53 | 500ks bloků A4, 500ks kuličkových per |
| ŘO | Výroba mini DVD s propagačním filmem IOP | Prioritní osy 1 a 2, včetně EU | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 2496,63 | MiniDVD distribuováno jako příloha newsletteru IOP pod lupou, rozdáváno na konferenci Kulturní Evropa. Celkem vyrobeno 6350 ks. |
| ŘO | Inzerce výzev | Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1 Oznámení o ukončení výzvy v oblasti intervence 5.3b) | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 4787,64 | Inzerce v celostátním vydání MF Dnes (29. 6. 2010 a 15. 11. 2010) |
| ŘO | Odborné články k IPRM | IPRM, integrace romského obyvatelstva, Pilotní projekty | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 0 | Články „Integrace romského obyvatelstva v Evropské unii“, „Pilotní projekt v Kladně“ a „Budoucnost Vítkovic“ vyšly v časopise Obec a finance 3-2010 |
| ŘO | Letáky 4.1 a 5.2 | Aktuálně vyhlášená výzva 4.1 Aktuální informace z oblasti intervence 5.2 | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 988,91 | Náklad: 4.1 – 500 ks, 5.2 – 1 000ks |
| ŘO | Newsletter IOP pod lupou | Aktuální informace o IOP Úspěšné projekty Výzvy FAQ atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 16841,76 | V ceně jsou zahrnuty náklady na celkový grafický lay out čtvrtletníku + výroba třech čísel. Náklad 5 000 ks. |
| ŘO | Seminář 4.1 | Kontinuální výzva 4.1 | Projektoví manažeři | 0 | Praha, 24 účastníků |
| ŘO | Semináře 4.1 a IPRM | Aktuálně vyhlášená výzva 4.1 Aktuální informace týkající se předkládání IPRM | Žadatelé a příjemci Manažeři IPRM | 6416,76 | IPRM – Pardubice, celkem 60 účastníků. 4.1 – Praha, celkem 37 účastníků. |
| ŘO | Odborný článek k IPRM | IPRM | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 0 | Článek „Deprivované lokality a občanské soužití – IPRM Most“ vyšel v časopise Obec a finance 1-2010 |
| ŘO | Semináře 5.3b) | Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území | Příjemci, žadatelé, odborná veřejnost | 6047,07 | 2x Praha, Zlín, Jihlava; celkem 216 účastníků |
| ŘO | Výroční prezentační akce Kulturní Evropa | Prioritní osa 4 (Národní podpora cestovního ruchu) Prioritní osa 5 (Národní podpora cestovního ruchu) Základní informace o IOP | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 15036,33 | 8.–9. 10. 2010, Zámek Litomyšl - dvoudenní akce pro veřejnost se zúčastnilo cca 650 návštěvníků, odborné konference 81 účastníků |
| CRR | Semináře pro žadatele IOP 5.2 | Způsobilé a nezpůsobilé náklady Zadávání veřejných zakázek Vyplňování Benefit | Žadatelé | 0 | 7.1.2010, Olomouc, cca 25 účastníků Český Těšín, 7 účastníků Chomutov, 15 účastníků Písek, 3 účastníci Náchod, 10 účastníků Strakonice, 20 účastníků Mladá Boleslav, 18 účastníků Brno, 7 účastníků Jablonec nad Nisou, 11 účastníků Chrudim, 10 účastníků Praha, 30 účastníků |
| CRR | Mapka : CRR ČR – IOP: Podpořené projekty na zavádění ÚAP obcí s rozšířenou působností Mapka: IOP – podpořené projekty na tvorbu a aktualizaci ÚP obce – stav k 31.12.2009 | IOP – ÚAP a ÚP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Vytištěno 2 x 50 ks pro potřeby veletrhu GO a Regiontour Brno; dále bude tištěno podle potřeby (konference, veletrhy atd.) |
| CRR | Veletrh GO & Regiontour | 20. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO & 19. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour | Žadatelé Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Brno, více než 32 000 návštěvníků veletrhu; společný stánek s MMR |
| CRR | Semináře pro žadatele IOP-5.3 B) | Jak se vyvarovat chybám v projektovém řízení | Žadatelé | 0 | Liberec, 70 účastníků (prezenční listina na MMR) Seminář realizován ve spolupráci s ,odborem územního plánování MMR Zlín, 55 účastníků (prezenční listina na MMR) Praha, 60 účastníků (prezenční listina na MMR) Karlovy Vary, 70 účastníků Jihlava, 68 účastníků |
| CRR | Semináře pro příjemce IOP-5.2 | Způsobilé a nezpůsobilé náklady Zadávání veřejných zakázek, Vyplňování Benefit | Příjemci | 0 | Strakonice, 23 účastníků Tábor, 15 účastníků |
| CRR | Seminář pro žadatele a příjemce IOP-3.4 (KKC) | Zadávání veřejných zakázek | Žadatelé a příjemci | 0 | Praha; cca 30 účastníků Seminář realizován Policejním prezídiem ČR (MV) |  |
| CRR | Veletrh Holiday world | 19. středoevropský veletrh cestovního ruchu | Žadatelé Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Praha, více než 7 000 odborných návštěvníků a více než 25 000 ostatních návštěvníků veletrhu; společný stánek s MMR |
| CRR | Propagační předměty s potiskem log IOP, EU, MMR a CRR ČR | Propagační předměty: baterka – 200 ks, alkoholtester-přívěšek na klíče – 200 ks, dřevěný hlavolam – 200 ks | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost | 0 | Distribuce na veletrzích, konferencích a seminářích žadatelům a příjemcům |
| CRR | Konference Internet ve státní správě a samosprávě - ISSS | Představení CRR jako kontrolního, zprostředkujícího a konzultačního orgánu ve Strukturálních fondech EU a prezentace zkušeností z implementace programů IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Hradec Králové, celkový počet návštěvníků konference cca 2 000; odborné dotazy na stánku cca 20; rozdané propagační materiály IOP cca 200 ks Společný výstavní stánek s MMR |
| CRR | Webové stránky www.crr.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají: vyhlašované výzvy, novinky, akce, FAQ, výběrová řízení, aktualizace dokumentace ke stažení k jednotlivým programům |
| CRR | Počet zodpovězených dotazů – e-maily na komunikačního pracovníka CRR | Dotazy IOP | Žadatelé a příjemci | 0 | 1.1.2010 – 31.12.2010: celkem 125 dotazů |
| CRR | Semináře 5.2 IPRM | Způsobilé a nezpůsobilé náklady/výdaje Zadávání veřejných zakázek Vyplňování Benefit Vyúčtování projektu Vyplňování monitorovacích zpráv a žádostí a platbu | Žadatelé a příjemci | 0 | Mladá Boleslav – celkem 18 účastníků Brno – celkem 7 účastníků Pardubice – celkem 11 účastníků Jablonec nad Nisou – celkem 12 účastníků Strakonice - 18 účastníků Chomutov 2x – 12 účastníků České Budějovice – 20 účastníků Opava – 3 účastníci Písek – 9 účastníků Ostrava 3x – 17 účastníků Praha – 4 účastníci Brno 4 x – 18 účastníků Kroměříž – 14 účastníků Český Těšín – 11 účastníků |
| CRR | Seminář - aktuálně vyhlášená výzva MV – č. 06 | Vyplňování Benefit Zadávání veřejných zakázek Předkládání žádostí Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci | Žadatelé | 0 | Ostrava – 50 účastníků |
| CRR | Odborné články | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z prostředků EU – IOP 5.2 z pohledu kontrolního a zprostředkujícího subjektu CRR ČR | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 7076,92 | Uveřejněno v časopise Výstavba měst a obcí 2/2010 Uveřejněno v časopise Moderní obec 6/2010 Uveřejněno v časopise EUROzpravodaj 2/2010 |
|  |  | Evropské miliony na podporu národního cestovního ruchu | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 1953,60 | Uveřejněno v časopise Výstavba měst a obcí 3/2010 |
|  |  | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z finančních prostředků EU | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 4219,78 | Uveřejněno v časopise Veřejná správa 19/2010 Uveřejněno v časopise Obec a finance 4/2010 |
| CRR | Veletrhy a konference | Konference ISSS-Hradec Králové – 12.-13.4.2010 | Žadatelé Příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Odborné dotazy – cca 20; propagační materiály – cca 200 ks |
|  |  | Veletrh Země živitelka – České Budějovice – 26.-29.8.2010 | Žadatelé Příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Odborné dotazy – cca 50; propagační materiály – cca 500 ks |
| CRR | Prezentace na seminářích pořádaných MMR, MV | Nejčastější chyby v projektových žádostech Zadávání veřejných zakázek Vyplňování Benefit Předkládání žádostí Způsobilé výdaje Ex-ante kontroly Doporučení příjemcům | Žadatelé Příjemci | 0 | MMR – IPRM-5.2-14.6.2010 – cca 35 účastníků MMR – nově vyhlašovaná výzva 4.1 d) – 29.6.2010-35 účastníků MV – 9. výzva – 4.5.2010- cca 50 účastníků MV – oblast intervence 2.1 – 15.9.2010 – cca 30 účastníků MV – 3.4 - 11. výzva – cca 100 účastníků MMR – 4.1 – cca 35 účastníků |
| CRR | Propagační předměty | Propagační předměty s potiskem log IOP, EU, MMR a CRR ČR | Žadatelé Příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 3739,78 | Čajová dárková sada – 200 ks, skleněný hranatý hrnek – 200 ks, sada lepících poznámkových papírků – 200 ks |
| CRR | Seminář pro příjemce – TP IOP | Proškolení příjemců v oblasti veřejných zakázek | příjemci | 0 | Praha, cca 20 účastníků Seminář pořádalo MMR |
| CRR | Seminář- Videokonference pro žadatele v oblasti intervence 3.4 – 11 výzva - MV | Podmínky realizace projektu Veřejné zakázky | Žadatelé | 0 | Praha, cca 70 účastníků Seminář pořádalo GŘ IZS (MV) a KÚ Středočeského kraje |
| CRR | Propagační předměty s potiskem log IOP, EU, MMR a CRR ČR | Propagační předměty: sada propisovací tužka a mikrotužka – 200 ks | Žadatelé, příjemci, veřejnost, odborná veřejnost | 966,70 | Distribuce na veletrzích, konferencích a seminářích žadatelům, příjemcům a široké veřejnosti za účelem propagace programu IOP |
| CRR | Seminář pro příjemce v oblasti intervence 2.1- MV – 6. VÝZVA | Jak se vyvarovat chybám v projektovém řízení Nejčastější chyby při realizaci projektu Zajištění udržitelnosti projektu, finanční řízení Monitorovací zprávy | Příjemci | 0 | Praha, cca 60 účastníků Seminář pořádalo MV ČR |
| MK | Webový portál www.kultura-evropa.eu | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1 | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MK | Seminář pro žadatele – 5.1 | Problematika ve vyplňování Monitorovacích zpráv | Žadatelé a příjemci | 96,62 | Praha, 22 účastníků |
| MK | Seminář pro žadatele | Monitorovací zprávy Finanční etapy a faktury | Žadatelé a příjemci | 452,54 | Praha, 25 účastníků |
| MK | Seminář pro hodnotitele výzva 5.1c) | Hodnocení projektu u výzvy 5.1c) | Hodnotitelé | 79,81 | Praha, 17 hodnotitelů |
| MK | Seminář pro zájemce k výzvě 5.1c) | Cíl projektu | Potenciální žadatelé | 519,65 | Praha, 16 účastníků |
| MK | Počet zodpovězených dotazů www.kultura-evropa.eu iop@mkcr.cz | Dotazy IOP 5. 1a),b),c) | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | 1.1.2010 – 31.12.2010 - dotazů 228 |
| MK | Činnost PR agentury (koordinace PR výstupů jednotlivých projektů, přímá komunikace s cílovými skupinami a médii, monitoring mediálních výstupů) | Tiskové zprávy, novinky, Newsletter, Webové stránky www.kultura-evropa.eu, výroční konference | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 30095,08 | Činnost agentury je podrobně popsána v příloze vyhodnocení komunikačního plánu MK za rok 2010 |
| MK | Propagační předměty | 200 ks Papírové tašky, 16x roll-up | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 3108,95 | Z předpokládaných 30 ks propagačních předmětů, fakturací a výrobou do roku 2010 spadají dva (tašky a roll-up) |
| MK | Fotodokumentace | Průběžná profesionální fotodokumentace realizace projektů | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 8704,12 | Fotodokumentace bude použita na tiskové materiály, brožury, web a dokumentaci časosběrného charakteru. |
| MK | Semináře | Aktuální informace o IOP 5.1; Problematika ve vyplňování Monitorovacích zpráv; finanční etapy a faktury; Hodnocení projektu u výzvy 5.1c); Cíl projektu; Setkání koordinátorů projektů IOP 5.1a),b); změny v administraci projektů | Žadatele a příjemci Hodnotitelé | 3600,87 | 19. 1. 2010 Nosticův palác, Ministerstvo kultury (56 účastníků) 23.4.2010 (21 účastníků) 18.6.2010 (24 účastníků) 5.8.2010 (16 účastníků) 16.9.2010 (17 účastníků) 6.10.2010 (37 účastníků) 9.12.2010 (39 účastníků) |
| MPSV | Webové stránky www.mpsv.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: novinky, výzvy, výběrová řízení, odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, akce, seznam příjemců, výběrová řízení, kontakty, termíny výběrových komisí. |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů k oblasti intervence 3.1 a 3.3 | Dotazy IOP | Žadatelé Veřejnost | 0 | Za období 1.1.2010 – 31.12.2010 – celkem 856 dotazů |
| MPSV | Inzerce výzvy 3.1 | Výzva v oblasti intervence 3.1 | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 3469,02 | Inzerce v celostátním vydání MF Dnes a Lidové noviny – 3x inzerát k výzvě na sociální ekonomiku |
| MPSV | Newsletter IOP pod lupou | Aktuální informace o IOP Úspěšné projekty Výzvy FAQ atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Příspěvek k oblasti 3.1 a k sociální ekonomice - srpen 2010 |
| MPSV | Propagační předměty | Propagační předměty pro oblast 3.1 a 3.3 | Žadatelé Veřejnost | 9755,06 | Osazení předmětů logy IOP, EU a MPSV |
| MPSV | Osobní konzultace | Konzultace k výzvám a projektovým záměrům žadatelů a realizaci příjemců | Žadatelé a příjemci | 0 | Celkem 78 konzultací u aktivit 3.1 a, b, c |
| MPSV | Semináře 3.1 | Aktuálně vyhlášená výzva 3.1 a), 3.1 b) a 3.1 c) | Žadatele a příjemci Hodnotitelé Odborná veřejnost Veřejnost | 45,99 | 3.1 a) 2 individuální školení pro hodnotitele, 1 seminář pro žadatele 1 individuální seminář pro příjemce 3.1 b) 1 seminář pro žadatele, 3 pracovní jednání s lokálními konzultanty Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. 3.1 c) Seminář pro žadatele 3x a 1x seminář pro agenturu pro sociální začleňování Celkem za 3.1 bylo 6 seminářů pro žadatele pro celkem 138 osob Celkem za 3.1 byly 2 individuální školení pro hodnotitele pro 2 osoby Celkem za 3.1 byl 1x seminář pro příjemce pro 3 osoby |
| MPSV | Semináře pro žadatele a příjemce | Aktuální informace týkající se revize výzvy č. 4 3.3 IOP Nejčastější problémy při předkládání projektů Výzvy FAQ Individuální konzultace atd. | Žadatelé a příjemci | 193,56 | 21.6.2010, Praha Počet účastníků: 18 žadatelů z úřadů práce 29.9. – 1.10.2010 Počet účastníků: cca 18 žadatelů z úřadů práce Místo konání: Školicí středisko Křešice |
| MPSV | Publikační aktivity | Revize Příručky pro žadatele a příjemce 3.3 a), b) IOP | Žadatele a příjemci Hodnotitelé | 0 | Dne 11. 8. 2010 byla ŘO schválena revidovaná sada materiálů k výzvě pro aktivity a) a b) 3.3 IOP (PŽP + přílohy). Současně byla vyvěšena i informace k revizi, vše zveřejněno na http://www.mpsv.cz/cs/7794. |
| MPSV | Školení pro hodnotitele – 3.1b) | Školení pro hodnotitele | Hodnotitelé | 61,62 | 8. 1. 2010, Praha, 11 hodnotitelů |
| MPSV | Školení pro hodnotitele – 3.1a) | Školení pro hodnotitele | Hodnotitelé | 0 | 25. 2. 2010, Praha, 6 hodnotitelů |
| MPSV | Seminář pro žadatele – 3.1b) | Seznámení žadatelů se základními informacemi o výzvách, způsob a podmínky předložení žádostí | Žadatelé Odborná veřejnost | 0 | 16. 2. 2010, Praha. 39 účastníků |
| MPSV | Informační seminář – 3.1a) | Seminář pro žadatele | Žadatelé | 0 | Informační seminář pro kraje 10.3.2010, Praha, 18 účastníků |
| MPSV | Panelová diskuze | Panelová diskuze ve Zlínském kraji k sociální ekonomice | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Na akci byly prezentovány zástupcem MPSV informace o podpoře sociálního podnikání z IOP, nejčastější chyby, byly rozdány propagační předměty. Celkem se účastnilo 32 osob. Pořádal Zlínský kraj, Výbor pro regiony a TESSEA. Byla přítomna regionální média. Akce pod záštitou zlínského kraje |
| MPSV | Seminář pro příjemce | Seminář pro příjemce z výzvy č. 1, oblast intervence 3.1c) – investiční podpora sociální ekonomiky | Žadatelé Odborná veřejnost Veřejnost | 30,34 | Seminář pro příjemce ve fázi po schválení projektu výběrovou komisí k tématu registrace, rozhodnutí, zakázek, monitoringu ad. Seminář proběhl v Praze na MPSV. Zúčastnilo se 9 osob. Byly předány propagační předměty IOP. |
| MPSV | Seminář pro příjemce | Seminář k realizaci projektu podaného v rámci výzvy č. 2, oblasti intervence 3.1, aktivita a) – investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb | Příjemci | 16,08 | Seminář pro příjemce byl určen pro zástupce MS kraje a další osoby, které s krajem spolupracují na realizaci projektu. Seminář proběhl v Praze. |
| MV | Webové stránky www.osf-mvcr.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 14790,17 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: novinky, výzvy, pro žadatele a příjemce, akce, seznam příjemců, výběrová řízení. Akce pro příjemce a žadatele; |
| MV | Počet zodpovězených dotazů k 1.1, 2.1, 3.4 | Dotazy k IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | 1. 1. 2010–31. 12. 2010 – 15 000 dotazů |
| MV | Vydání 1. Newsletteru OSF | Newsletter OSF | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 2199,15 | 26. 2. 2010 – 6000 ks |
| MV | Newsletter č. 2 | Efektivní státní správa – fikce nebo realita? | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 2951,88 | Srpen 2010, náklad 5000 ks |
| MV | Newsletter č. 3 | Evropské dotace na protikorupční opatření | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 2951,88 | 8. 11. 2010 – 5000 ks |
| MV | Inzerce ve Veřejné správě | Technologická centra krajů, web Odboru SF MV, Evropské peníze pro efektivnější veřejnou správu atd. | Žadatelé Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Celkem 6x, nálady vždy 6000 – 6500 výtisků |
| MV | Inzerce a PR články v Denik.cz | eGoverment, Evropské peníze pro efektivnější veřejnou správu atd | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace | 43220,83 | Celkem 5x inzerce, 4x PR článek. 228 000 výtisků |
| MV | Inzerce v Euro | Evropské peníze pro efektivnější veřejnou správu, Když data běhají místo lidí | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 22729,55 | Celkem 2x, 28 000 výtisků |
| MV | Seminář pro žadatele | Představení výzvy č. 09, obl. intervence 2.1 | Žadatelé | 0 | 28 účastníků; 4.5. 2010 v Praze |
| MV | Seminář pro žadatele a příjemce | Veřejné zakázky pro státní správu (PO 1) | Žadatelé a příjemci | 0 | 65 účastníků; 17.6. 2010 v Praze |
| MV | Seminář pro příjemce | Představení expertní pomoci v rámci oblasti intervence 1.1. | Příjemci | 0 | 27 účastníků, 13.7. 2010 v Praze |
| MV | Seminář pro žadatele a příjemce | Veřejné zakázky pro obce a kraje, oblasti intervence 2.1 | Žadatelé a příjemci | 0 | 62 účastníků, 15.9. 2010 v Praze |
| MV | Poskytování expertní pomoci žadatelům v rámci výzvy IOP č. 07 | Poskytování konzultací | Žadatelé | 37508,08 | Na základě VZ Budování absorpční kapacity v oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu prostřednictvím expertní pomoci žadatelům - realizováno společností Accenture |
| MV | Fotografování | CzechPoint Datové schránky Základní registry | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 3689,85 | Počet fotografií: 200 ks |
| MV | Manuály úspěšného žadatele a příjemce IOP | . Úspěšná projektová žádost Úspěšná realizace projektu Veřejné zakázky OP LZZ | Žadatelé, příjemci | 49813,07 | Na základě VZ malého rozsahu Manuály úspěšného žadatele a příjemce v IOP a OP LZZ - realizováno společností CWE, a.s |
| MV | PR pro širokou a odbornou veřejnost | PR | Veřejnost, odborná veřejnost | 24538,00 | Na základě VZ malého rozsahu Poskytování služeb public relations pro širokou a odbornou veřejnost. Realizováno 06-12/2010 společností Bison&Rose |
| MV | Vložení hesla Smart Administration na portál Wikipedie | Smart Administration | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | 29.10.2010 |
| MV | Seminář pro realizátory projektů | Publicita | Příjemci | 0 | 20.11.2010 – 20 účastníků |
| MV | Seminář pro příjemce | Expertní pomoc příjemcům IOP z řad státní správy | Příjemci | 0 | 6.12.2010 – 47 účastníků, 16.12.2010 – 48 účastníků |
| MV | Expertní pomoc | Poskytování konzultací | Příjemci | 79707,40 | Na základě Nadlimitní VZ Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev IOP a OP LZZ - realizováno společností Naviga4, s.r.o |
| MV | Rukověť úspěšného žadatele | Vytvoření a zveřejnění Rukověti úspěšného žadatele v rámci výzvy č.06 – TC ORP na webu OSF | Žadatelé | 3803,48 | Praktický rádce pro přípravu žádostí |
| MV | Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 | Výzvy v rámci oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Žadatelé a příjemci | 0 | 19.3.2010 – 62 účastníků |
| MZD | Propagační předměty | Propagační a prezentační předměty a potřeby | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 20832,09 | Mezi pořízenými předměty jsou kromě klasických kancelářských potřeb i předměty související s tématem zdravotnictví a prevence a ochrany zdraví a novoročenky. |
| MZD | Webové stránky www.mzcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace webových stránek probíhá po celý rok dle potřeby. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací na stránkách www.mzcr.cz, zejména v oblasti výzev, realizace projektu, publicity atd. |
| MZD | Konference a prezentace | Propagační kampaň IOP. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 49637,63 | Odbor evropských fondů organizoval ve spolupráci s jednotlivými odbornými společnostmi a MZd celkem 7 konferencí pro širokou i odbornou veřejnost i potenciální žadatele a příjemce. Celkem 860 účastníků. |
| MZD | Odborné poradenství – publicita | Odborné poradenství | Odbor EF | 28040,01 | Firma CivCom, s.r.o., na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu zajišťuje komplexní poradenské, konzultační a školící služby pro zajištění komunikačních aktivit, které souvisí s oblastní intervence 3.2 IOP. |
| MZD | Osobní, písemná, telefonická a emailová komunikace | Poradenství | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Informace potenciálním žadatelům/příjemcům - Od 1.1.2010 – 31.12.2010 evidováno 147 osobních konzultací + cca 1000 neevidovaných emailových dotazů. |
| MZD | Placená inzerce | Placená inzerce k vyhlášení výzev a k realizaci projektu Propagační kampaň IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 231908,35 | Inzerce k vyhlášení 7. Výzvy a inzerce na podporu Propagační kampaně IOP. |
| MZD | Seminář pro hodnotitele | Hodnocení projektů | Hodnotitelé | 146,59 | Semináře byly pořádány za účelem proškolení hodnotitelů za účelem hodnocení projektů předložených do 5. a 7. výzvy. Celkem 26 účastníků |
| MZD | Seminář pro příjemce | Informace pro příjemce ohledně realizace projektů v rámci vyhlášených výzev ve 3.2 IOP | Příjemci | 3512,00 | Uskutečnily se Seminář pro projekty realizované MZd a Seminář Novela zákona o veřejných zakázkách. Celkem 52 účastníků. 2 semináře (Praha, Brno), 4. a 9.2.2010, 46 účastníků |
| MZD | Seminář pro žadatele | Informace pro žadatele ohledně realizace projektů v rámci vyhlášených výzev ve 3.2 IOP | Žadatelé | 1265,57 | Praha, 26 účastníků 2 semináře (Praha, Brno), 55 účastníků |
| MZD | Tiskové zprávy | Tiskové zprávy k výzvám, k implementaci 3.2 IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Byla uveřejněna tisková zpráva k vyhlášení 7. výzvy a dále tiskové zprávy k jednotlivým konferemcím pořádaných v rámci Propagační kampaně IOP (od 1.4. 4 tiskové zprávy). |
| MZD | Prezentace a výměna zkušeností se zahraničím | Výměna zkušeností se zahraničním | Odbor EF | 44229,199 | Uskutečnily se tři studijní stáže (Slovenská republika, Nizozemí, Irsko). |

Příloha č. 3 – Evaluační plán IOP na rok 2010 předložený na 4. zasedání

Monitorovacího výboru IOP dne  27.10.2009

EVALUAČNÍ PLÁN IOP PRO ROK 2010

Plán evaluačních aktivit pro rok 2010 vychází z celkového evaluačního plánu IOP na období 2007-2013, který byl projednán na technickém zasedání Monitorovacího výboru IOP 11. února 2008.

Roční evaluační plány konkretizují zamýšlené evaluace po stránce obsahové a finanční. Jsou předkládány Monitorovacímu výboru IOP pro informaci.

Roční evaluační plány připravuje pracovní skupina pro evaluaci IOP, kterou tvoří zástupci řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP.

Roční hodnocení programu za rok 2009

ŘO IOP provede ve spolupráci se ZS zhodnocení implementace IOP a výsledky hodnocení poskytne EJ NSRR.

Hodnocení se zaměří zejména na tyto oblasti:

- naplňování prioritních os IOP, analýza vývoje indikátorů: zhodnocení stavu, tempa naplňování, identifikace problémů, formulace doporučení,

- souhrnná analýza problémů zjištěných při implementaci intervencí IOP nebo v rámci uskutečněných evaluací, zhodnocení vývoje či pokroku v řešení identifikovaných problémů,

- vyhodnocení evaluačních aktivit (meta-evaluace) realizovaných v uvedeném roce - kvalita, očekávaný a reálný přínos, ovlivňující faktory realizace,

- rozsah a způsob využití evaluačních doporučení z provedených evaluačních studií

- zhodnocení plnění evaluačního plánu 2009.

Na základě této analýzy budou formulovány závěry pro další postup v oblasti evaluace včetně návrhů ad-hoc evaluací a možných úprav evaluačního plánu pro následující rok i evaluačního plánu IOP 2007 - 2013.

Výstup: roční hodnotící zpráva

Zpracování: interní

Časový rámec: listopad 2009 - únor 2010

Finanční rozsah: --

Zhodnocení propagačních aktivit

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, má členský stát za povinnost provést v roce 2010 zhodnocení informačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Toto vyhodnocení propagačních aktivit bude také uvedeno ve výroční zprávě IOP za rok 2010.

Evaluace by se měla zaměřit na hodnocení jednotlivých komunikačních aktivit s cílem zhodnotit působení a realizaci komunikačních a propagačních aktivit vyplývajících z Komunikačního plánu IOP  2007–2013 a Ročních komunikačních plánů IOP (2008, 2009, 2010) a dále pak využít výsledky těchto hodnocení příslušných aktivit při definování komunikační strategie pro období 2011 - 2013.

Základní otázky, které by měla evaluace odpovědět, jsou:

- Byly použity relevantní nástroje komunikace a propagace IOP?

- Bylo cílů stanovených v ročních komunikačních plánech dosaženo s efektivním využitím použitých vstupů?

- Jak a do jaké míry přispívají aktivity ročních komunikačních plánů k úspěšné realizaci programu?

- Je komunikační plán IOP na období 2007 - 2013 nastaven optimálně s ohledem na současné výsledky programu a fázi programového cyklu IOP?

- Přispěly aktivity ročních komunikačních plánů ke zvýšení povědomí veřejnosti o konkrétních projektech realizovaných z IOP?

Výstup: evaluační zpráva

Zpracování: externí

Časový rámec: září 2010 – únor 2011

Finanční rozsah: 1 250 000,- Kč bez DPH

Hodnocení absorpční kapacity IOP

Analýza absorpční kapacity je jedním z nástrojů pro řízení IOP, který zajišťuje informace pro řídící orgán a zprostředkující subjekty o poptávce a zájmu potenciálních předkladatelů projektů v jednotlivých oblastech a tím umožňuje plánování kapacit ZS a ŘO na administraci a slouží jako podklad pro finanční řízení programu. Cílem je zmapovat provedené aktivity ŘO a ZS vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity a vyvodit doporučení pro program i pro jednotlivé zprostředkující subjekty.

Hodnocení by se mělo zaměřit na posouzení stávajících i plánovaných výzev, nástrojů a aktivit realizovaných řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty, finančního řízení programu. V analýze by také měly být uvedeny nejčastější chyby příjemců/žadatelů v předkládaných projektech, monitorovacích zprávách a žádostech o platbu a nejčastější důvody pro vyřazení projektů při kontrole.

Výstup: analýza

Zpracování: interní

Časový rámec: operativně během roku 2010

Finanční rozsah: --

Ad hoc evaluace

Ad hoc evaluace jsou hodnocení operativní povahy, která jsou vypracována na základě zjištěných problémů při implementaci IOP, zadání ze strany Monitorovacího výboru IOP nebo požadavku NOK a Evropské komise. Závěry z evaluace implementačního systému IOP mohou být pro ŘO IOP pokladem pro definování ad hoc evaluací.

# Footnotes

Další koncepční dokumenty vymezující strategie a prioritní osy IOP jsou uvedeny v příloze 1 Programového dokumentu.

ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), údaje za 3. čtvrtletí, 2010.

MPSV ČR -  údaje za prosinec, 2010.

Hodnoty jsou uváděny kumulativně dosažené v jednotlivých rocích.

Hodnota se váže k roku 2004 (ENERGO 2004).

Hodnoty jsou uváděny kumulativně  v jednotlivých rocích.

Za jednotlivé roky sledováno v % ze zdroje: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp .

Limity pro splnění pravidla n+3/n+2 v jednotlivých letech jsou upraveny dle nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010 -  k jednotlivým limitům na roky 2008-2013 je připočítána 1/6 alokace 2007.

Limity pro splnění pravidla n+3/n+2 v jednotlivých letech jsou upraveny dle nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010 -  k jednotlivým limitům na roky 2008-2013 je připočítána 1/6 alokace 2007.

Původně vyplacená částka příjemcům se snížila, protože příjemci následně vrátili přeplatky ze zálohových plateb. V pokroku za rok 2010 je proto vykázána záporná částka.

Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišit mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. Vyřazené projekty = všechny projekty v negativních stavech. Zamítnuté projekty = všechny negativní projekty kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen.

V celé této zprávě, pokud jde o sledování vlivu projektů na rovné příležitosti nebo na udržitelný rozvoj, se jedná pouze o schválené projekty v pozitivních stavech (P4.1 a výše).

Podle § 18 stavebního zákona „územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generace budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“

Z těchto 13 měst získalo 8 bodové ohodnocení za kritérium 2. e – „IPRM obsahuje řešení v sociálně vyloučené romské lokalitě“.

Původně vyplacená částka příjemcům se snížila, protože příjemci následně vrátili přeplatky ze zálohových plateb. V pokroku za rok 2010 je proto vykázána záporná částka.

K 31.12.2006 bylo v ČR registrováno celkem 7616 hromadných ubytovacích zařízení.

Vzhledem ke změně Politiky územního rozvoje se dopracovala metodika výpočtu cílové hodnoty.

Formulace cílů dle KoP IOP 2007-2013 (upraveno)

V případě, že nebude možné do 8.2.2011 zpracovat seznam projektů, uveďte pouze příklad synergického projektu.