ZPRÁVA O REALIZACI

Integrovaného operačního programu

za období

1.4.2010 – 30.9.2010

Určeno pro 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 23.11.2010

OBSAH

ÚVOD	6

1 IDENTIFIKACE PROGRAMU	7

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU	8

2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP	8

2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu	13

2.3 Hlavní aktivity za období 1.4. – 30.9.2010	13

2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.4. – 30.9.2010	13

2.3.2 Přehled vyhlášených výzev v období od 1.4.2010 do 30.9.2010	14

2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření	15

2.5 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru	18

2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2	21

2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty	23

2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)	32

2.7 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu	37

2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev	40

2.9 Přehled schválených projektů	41

2.10 Realizace velkého projektu	43

3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS	46

3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy	46

3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	46

3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	47

3.1.3 Naplňování indikátorů	48

3.1.4 Problémy a přijatá opatření	50

3.1.5 Příklad projektu	50

3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	51

3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	51

3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	52

3.2.3 Naplňování indikátorů	53

3.2.4 Problémy a přijatá opatření	54

3.2.5 Příklad projektu	55

3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	56

3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	56

3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	57

3.3.3 Naplňování indikátorů	59

3.3.4 Problémy a přijatá opatření	61

3.3.5 Příklad projektu	64

3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu	67

3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	67

3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	68

3.4.3 Naplňování indikátorů	69

3.4.4 Problémy a přijatá opatření	72

3.4.5 Příklad projektu	72

3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	73

3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	73

3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	74

3.5.3 Naplňování indikátorů	79

3.5.4 Problémy a přijatá opatření	84

3.5.5 Příklad projektu	85

3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc	86

3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	86

3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	87

3.6.3 Naplňování indikátorů	89

3.6.4 Problémy a přijatá opatření	92

3.6.4 Příklad projektu	93

4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU	94

4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol	94

4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity	99

4.3 Provedené evaluace a studie	101

4.3.1 Evaluace a studie řídícího orgánu	101

4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů	102

4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru	102

4.4.1 Aktivity řídícího orgánu	102

4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru	108

4.4.3 Aktivity pracovních skupin	108

4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu	110

5 HLAVNÍ ZÁVĚRY	115

SEZNAM ZKRATEK	116

PŘÍLOHY	117

Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.4.2010 – 30.9.2010	118

Příloha č. 2 – Plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP řídícím orgánem	127

Příloha č. 3 - Plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP zprostředkujícími subjekty	130

Příloha č. 4 – Informace o designu a provázání výzev Smart Administration	135

Příloha č. 5 – Revize strategie Smart Administration 2007 - 2015	136

Příloha č. 6 - Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.1	140

Příloha č. 7 - Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.3	144

Příloha č. 8 – Významné projekty v cestovním ruchu – harmonogram a finanční rozsah	145

# ÚVOD

Integrovaný operační program je realizovaný v programovém období 2007-2013. Program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik

Celková alokace IOP činí 1 861,6 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 827,0 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 34,5 mil.EUR.

Podrobnosti o vývoji a realizaci IOP v období od 1.4.2010 do 30.9.2010 jsou obsahem této zprávy o realizaci určené pro 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

Integrovaný operační program je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007-2013.

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO plní úkoly v souladu s  čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V souladu s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

Z důvodu nedostatečné administrativní kapacity na MPSV a MV uzavřelo MMR v roce 2009 s MPSV a MV Dodatky č. 1 k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR do administrace projektů v oblasti intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

| Oblast intervence | Zprostředkující subjekt |
| --- | --- |
| 1.1 a, b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Ministerstvo vnitra |
| 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě | Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj |
| 3.1 Služby v oblasti sociální integrace | Ministerstvo práce a sociálních věcí, Centrum pro regionální rozvoj |
| 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví | Ministerstvo zdravotnictví |
| 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti | Ministerstvo práce a sociálních věcí, Centrum pro regionální rozvoj |
| 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj |
| 4.1 a,b Národní podpora cestovního ruchu | Centrum pro regionální rozvoj |
| 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | Ministerstvo kultury |
| 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Centrum pro regionální rozvoj |
| 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | Centrum pro regionální rozvoj |
| 6.1 a,b Aktivity spojené s řízením IOP a 6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj |

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

## 2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP

V souladu s pokynem NOK pro tvorbu Zprávy o realizaci jsou ve sloupci Předložených projektových žádostí zahrnuty všechny žádosti zaregistrované v IS Monit7+ k 30.9.2010, tedy i ty, které byly vyřazeny a nebudou realizovány. Projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů představují částku všech projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Sstanovení výdajů, a dále jsou zde zahrnuty projekty, které po vydání Rozhodnutí, Stanovení výdajů nebo Dopisu ministra byly předčasně ukončeny (na žádost příjemce nebo z rozhodnutí ŘO/ZS).

Schválenými projekty se v této zprávě rozumí projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů/Dopisem ministra (uvedeno v tabulkách).

Stav čerpání IOP kumulativně k 30.9.2010 (v mil. CZK/EUR)

| PO/OI | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| 1 | 9 668,86 | 393,52 | 11 570,01 | 120% | 470,90 | 5 884,24 | 61% | 239,49 | 347,06 | 4% | 14,13 | 326,34 | 3% | 13,28 | 301,84 | 3% | 12,04 | 14,14 | 0% | 0,55 |
| 1.1a | 8 978,23 | 365,41 | 10 743,58 | 120% | 437,26 | 5 463,94 | 61% | 222,38 | 322,27 | 4% | 13,12 | 303,03 | 3% | 12,33 | 280,28 | 3% | 11,18 | 13,13 | 0% | 0,51 |
| 1.1b | 690,63 | 28,11 | 826,43 | 120% | 33,64 | 420,30 | 61% | 17,11 | 24,79 | 4% | 1,01 | 23,31 | 3% | 0,95 | 21,56 | 3% | 0,86 | 1,01 | 0% | 0,04 |
| 2 | 4 938,03 | 200,98 | 2 858,02 | 58% | 116,32 | 452,12 | 9% | 18,40 | 384,08 | 8% | 15,63 | 384,08 | 8% | 15,63 | 128,25 | 3% | 5,00 | 9,32 | 0% | 0,36 |
| 2.1 | 4 938,03 | 200,98 | 2 858,02 | 58% | 116,32 | 452,12 | 9% | 18,40 | 384,08 | 8% | 15,63 | 384,08 | 8% | 15,63 | 128,25 | 3% | 5,00 | 9,32 | 0% | 0,36 |
| 3 | 15 756,79 | 641,30 | 10 815,99 | 69% | 440,21 | 5 816,39 | 37% | 236,73 | 2 217,51 | 14% | 90,25 | 2 211,19 | 14% | 90,00 | 1 707,75 | 11% | 66,14 | 1 065,39 | 7% | 41,14 |
| 3.1 | 2 289,45 | 93,18 | 686,19 | 30% | 27,93 | 14,64 | 1% | 0,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 3.2 | 7 182,58 | 292,33 | 6 801,96 | 95% | 276,84 | 5 130,51 | 71% | 208,81 | 1 742,54 | 24% | 70,92 | 1 742,54 | 24% | 70,92 | 1 583,50 | 22% | 61,43 | 944,55 | 13% | 36,56 |
| 3.3 | 1 346,73 | 54,81 | 441,74 | 33% | 17,98 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 3.4 | 4 938,03 | 200,98 | 2 886,11 | 58% | 117,46 | 671,24 | 14% | 27,32 | 474,97 | 10% | 19,33 | 468,64 | 9% | 19,07 | 124,25 | 3% | 4,71 | 120,84 | 2% | 4,58 |
| 4 | 1 885,43 | 76,74 | 1 818,91 | 96% | 74,03 | 763,70 | 41% | 31,08 | 19,99 | 1% | 0,81 | 19,49 | 1% | 0,79 | 16,95 | 1% | 0,67 | 9,64 | 1% | 0,38 |
| 4.1a | 1 750,75 | 71,26 | 1 689,02 | 96% | 68,74 | 709,18 | 41% | 28,86 | 18,57 | 1% | 0,76 | 18,10 | 1% | 0,74 | 15,74 | 1% | 0,62 | 8,95 | 1% | 0,35 |
| 4.1b | 134,67 | 5,48 | 129,89 | 96% | 5,29 | 54,52 | 40% | 2,22 | 1,43 | 1% | 0,06 | 1,39 | 1% | 0,06 | 1,21 | 1% | 0,05 | 0,69 | 1% | 0,03 |
| 5 | 12 165,50 | 495,14 | 16 470,11 | 135% | 670,33 | 6 882,47 | 57% | 280,12 | 526,25 | 4% | 21,42 | 344,36 | 3% | 14,02 | 326,44 | 3% | 12,53 | 207,16 | 2% | 7,77 |
| 5.1 | 6 150,09 | 250,31 | 14 025,79 | 228% | 570,85 | 5 464,24 | 89% | 222,39 | 217,49 | 4% | 8,85 | 94,81 | 2% | 3,86 | 92,17 | 1% | 3,66 | 11,80 | 0% | 0,46 |
| 5.2 | 5 566,50 | 226,56 | 2 053,28 | 37% | 83,57 | 1 114,47 | 20% | 45,36 | 74,12 | 1% | 3,02 | 30,74 | 1% | 1,25 | 17,91 | 0% | 0,71 | 4,63 | 0% | 0,18 |
| 5.3 | 448,91 | 18,27 | 391,04 | 87% | 15,92 | 303,77 | 68% | 12,36 | 234,64 | 52% | 9,55 | 218,81 | 49% | 8,91 | 216,36 | 48% | 8,15 | 190,73 | 42% | 7,13 |
| 6 | 1 325,78 | 53,96 | 968,27 | 73% | 39,41 | 934,05 | 70% | 38,02 | 144,85 | 11% | 5,90 | 144,85 | 11% | 5,90 | 138,71 | 10% | 5,37 | 84,53 | 6% | 3,23 |
| 6.1a | 785,59 | 31,97 | 708,76 | 90% | 28,85 | 678,92 | 86% | 27,63 | 103,50 | 13% | 4,21 | 103,50 | 13% | 4,21 | 98,60 | 13% | 3,79 | 63,28 | 8% | 2,41 |
| 6.2a | 516,25 | 21,01 | 242,03 | 47% | 9,85 | 238,26 | 46% | 9,70 | 38,73 | 8% | 1,58 | 38,73 | 8% | 1,58 | 37,60 | 7% | 1,48 | 19,72 | 4% | 0,76 |
| 6a | 1 301,84 | 52,98 | 950,79 | 73% | 38,70 | 917,18 | 70% | 37,33 | 142,24 | 11% | 5,79 | 142,23 | 11% | 5,79 | 136,20 | 10% | 5,27 | 83,00 | 6% | 3,17 |
| 6.1b | 14,44 | 0,59 | 13,03 | 90% | 0,53 | 12,48 | 86% | 0,51 | 1,90 | 13% | 0,08 | 1,91 | 13% | 0,08 | 1,82 | 13% | 0,07 | 1,17 | 8% | 0,04 |
| 6.2b | 9,49 | 0,39 | 4,45 | 47% | 0,18 | 4,38 | 46% | 0,18 | 0,71 | 8% | 0,03 | 0,71 | 8% | 0,03 | 0,69 | 7% | 0,03 | 0,36 | 4% | 0,01 |
| 6b | 23,94 | 0,97 | 17,48 | 73% | 0,71 | 16,86 | 70% | 0,69 | 2,62 | 11% | 0,11 | 2,62 | 11% | 0,11 | 2,51 | 10% | 0,10 | 1,53 | 6% | 0,06 |
| Celkem | 45 740,38 | 1 861,64 | 44 501,31 | 97% | 1 811,21 | 20 732,97 | 45% | 843,83 | 3 639,74 | 8% | 148,14 | 3 430,31 | 7% | 139,61 | 2 619,94 | 6% | 101,75 | 1 390,18 | 3% | 53,44 |

Zdroj: MSC2007 k 30.9.2010; kurz CZK/EUR (pro přepočet sloupců a) – e): 24,570

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Kumulativně k 30.9.2010 byly v IOP předloženy projektové žádosti v částce 1 811,21 mil.EUR, představující 97 % celkové alokace programu. Výrazně nad objem alokace dané oblasti intervence byly předloženy projektové žádosti v oblastech intervence 5.1 (228 % alokace) a 1.1a a 1.1b (120 %), v ostatních oblastech intervence částka předložených projektových žádostí nedosahuje výše přidělené alokace. Nejmenší podíl předložených projektových žádostí vůči alokaci představují oblasti intervence 3.1 (30 % alokace) a 3.3 (33 % alokace).

Z částky všech předložených projektových žádostí bylo schváleno celkem 843,83 mil.EUR, které představují 45 % celkové alokace. Nejvíce a zároveň největší podíl své oblasti intervence představují schválené projekty v oblasti intervence 5.1 (222,39 mil. EUR představující 89 % alokace). 86 % alokace bylo schváleno v oblasti intervence 6.1a a 6.1b v částce 28,14 mil. EUR. Nad 50 % alokace byly schváleny projekty také v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (61 % alokace), 5.3 (68 % alokace) a 3.2 (71 % alokace). V oblasti intervence 3.1 je schválené 1 % a v oblasti intervence 2.1 9 %. Žádné projekty nebyly schváleny v oblasti intervence 3.3.

Schválené žádosti o platbu představují 8 % a částku 148,14 mil.EUR. Největší podíl schválených žádostí o platbu je v oblasti intervence 5.3 (52 % alokace) a částka dosahuje 9,55 mil. EUR V oblasti intervence 3.2 bylo schváleno 70,92 mil. EUR představující 24 % alokace, v oblasti intervence 3.4 19,33 mil. EUR (10 % alokace). Kromě oblastí intervence 3.1 a 3.3 byly žádosti o platbu schváleny ve všech oblastech intervence.

Příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši 139,61 mil. EUR představující 7 % celkové alokace. K certifikaci výdajů bylo předloženo 101,75 mil. EUR (6 % alokace) a certifikované prostředky předložené EK představují 3 % celkové alokace a částku 53,44 mil. EUR, přičemž se jedná o finanční prostředky všech oblastí intervence kromě 3.1 a 3.3.Nejvyšší podíl certifikovaných prostředků předložených EK dosahují v  oblastech intervence 5.3 (7,13 mil. EUR představující 42 % alokace) a 3.2 (36,56 mil. EUR a 13 % alokace).

Pokrok čerpání IOP za období od  1.4.2010 do 30.9.2010 (v mil.CZK/EUR)

| PO/OI | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| 1 | 9 668,86 | 393,52 | 425,56 | 8% | 17,32 | 1 334,74 | 15% | 54,32 | 314,52 | 3% | 12,80 | 326,34 | 3% | 13,28 | 301,84 | 3% | 12,04 | 14,14 | 0% | 0,55 |  |
| 1.1a | 8 978,23 | 365,41 | 395,16 | 8% | 16,08 | 1 239,27 | 15% | 50,44 | 292,05 | 3% | 11,89 | 303,03 | 3% | 12,33 | 280,28 | 3% | 11,18 | 13,13 | 0% | 0,51 |  |
| 1.1b | 690,63 | 28,11 | 30,40 | 8% | 1,24 | 95,47 | 15% | 3,89 | 22,47 | 3% | 0,91 | 23,31 | 3% | 0,95 | 21,56 | 3% | 0,86 | 1,01 | 0% | 0,04 |  |
| 2 | 4 938,03 | 200,98 | 2 361,09 | 48% | 96,10 | 0,00 | 0% | 0,00 | -0,02 | 0% | 0,00 | -0,14 | 0% | -0,01 | 128,25 | 3% | 5,00 | 9,32 | 0% | 0,36 |  |
| 2.1 | 4 938,03 | 200,98 | 2 361,09 | 48% | 96,10 | 0,00 | 0% | 0,00 | -0,02 | 0% | 0,00 | -0,14 | 0% | -0,01 | 128,25 | 3% | 5,00 | 9,32 | 0% | 0,36 |  |
| 3 | 15 756,79 | 641,30 | 3 537,72 | 24% | 143,99 | 1 831,66 | 12% | 74,55 | 1 215,42 | 8% | 49,47 | 1 256,39 | 8% | 51,14 | 1 226,64 | 8% | 47,92 | 1 065,39 | 7% | 41,14 |  |
| 3.1 | 2 289,45 | 93,18 | 449,42 | 20% | 18,29 | 14,64 | 1% | 0,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |  |
| 3.2 | 7 182,58 | 292,33 | 2 089,93 | 31% | 85,06 | 1 698,45 | 25% | 69,13 | 861,30 | 12% | 35,05 | 908,59 | 13% | 36,98 | 1 223,23 | 17% | 47,78 | 944,55 | 13% | 36,56 |  |
| 3.3 | 1 346,73 | 54,81 | 313,86 | 24% | 12,77 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |  |
| 3.4 | 4 938,03 | 200,98 | 684,52 | 15% | 27,86 | 118,57 | 3% | 4,83 | 354,13 | 7% | 14,41 | 347,80 | 7% | 14,16 | 3,41 | 0% | 0,14 | 120,84 | 2% | 4,58 |  |
| 4 | 1 885,43 | 76,74 | 626,65 | 35% | 25,50 | 167,21 | 10% | 6,81 | 19,99 | 1% | 0,81 | 19,49 | 1% | 0,79 | 16,95 | 1% | 0,67 | 9,64 | 1% | 0,38 |  |
| 4.1a | 1 750,75 | 71,26 | 581,89 | 35% | 23,68 | 154,55 | 10% | 6,29 | 18,57 | 1% | 0,76 | 18,10 | 1% | 0,74 | 15,74 | 1% | 0,62 | 8,95 | 1% | 0,35 |  |
| 4.1b | 134,67 | 5,48 | 44,76 | 35% | 1,82 | 12,66 | 10% | 0,52 | 1,43 | 1% | 0,06 | 1,39 | 1% | 0,06 | 1,21 | 1% | 0,05 | 0,69 | 1% | 0,03 |  |
| 5 | 12 165,50 | 495,14 | 2 767,76 | 27% | 112,65 | 3 445,88 | 29% | 140,25 | 320,67 | 3% | 13,05 | 150,16 | 1% | 6,11 | 151,64 | 1% | 6,02 | 54,25 | 0% | 2,24 |  |
| 5.1 | 6 150,09 | 250,31 | 1 499,21 | 31% | 61,02 | 2 337,23 | 40% | 95,13 | 205,69 | 3% | 8,37 | 83,01 | 1% | 3,38 | 92,17 | 1% | 3,66 | 11,80 | 0% | 0,46 |  |
| 5.2 | 5 566,50 | 226,56 | 1 192,98 | 22% | 48,55 | 1 051,11 | 19% | 42,78 | 70,18 | 1% | 2,86 | 30,74 | 1% | 1,25 | 17,91 | 0% | 0,71 | 4,63 | 0% | 0,18 |  |
| 5.3 | 448,91 | 18,27 | 75,57 | 19% | 3,08 | 57,53 | 15% | 2,34 | 44,80 | 11% | 1,82 | 36,40 | 10% | 1,48 | 41,56 | 11% | 1,64 | 37,82 | 10% | 1,59 |  |
| 6 | 1 325,78 | 53,96 | 46,63 | 6% | 1,90 | 72,46 | 8% | 2,95 | 66,89 | 5% | 2,72 | 66,89 | 5% | 2,72 | 63,85 | 5% | 2,51 | 78,49 | 6% | 3,01 |  |
| 6.1a | 785,59 | 31,97 | 26,70 | 6% | 1,09 | 32,53 | 7% | 1,32 | 41,48 | 6% | 1,69 | 41,48 | 6% | 1,69 | 37,63 | 5% | 1,47 | 61,36 | 8% | 2,34 |  |
| 6.2a | 516,25 | 21,01 | 19,09 | 5% | 0,78 | 38,66 | 9% | 1,57 | 24,21 | 5% | 0,99 | 24,21 | 5% | 0,99 | 25,06 | 5% | 1,00 | 15,71 | 3% | 0,61 |  |
| 6a | 1 301,84 | 52,98 | 45,79 | 6% | 1,86 | 71,19 | 8% | 2,90 | 65,68 | 5% | 2,67 | 65,68 | 5% | 2,67 | 62,70 | 5% | 2,47 | 77,07 | 6% | 2,95 |  |
| 6.1b | 14,44 | 0,59 | 0,49 | 6% | 0,02 | 0,57 | 7% | 0,02 | 0,76 | 6% | 0,03 | 0,76 | 6% | 0,03 | 0,69 | 5% | 0,03 | 1,13 | 8% | 0,04 |  |
| 6.2b | 9,49 | 0,39 | 0,35 | 5% | 0,01 | 0,70 | 9% | 0,03 | 0,44 | 5% | 0,02 | 0,45 | 5% | 0,02 | 0,46 | 5% | 0,02 | 0,29 | 3% | 0,01 |  |
| 6b | 23,94 | 0,97 | 0,84 | 6% | 0,03 | 1,27 | 8% | 0,05 | 1,20 | 5% | 0,05 | 1,21 | 5% | 0,05 | 1,15 | 5% | 0,05 | 1,42 | 6% | 0,05 |  |
| Celkem | 45 740,38 | 1 861,64 | 9 765,41 | 24% | 397,45 | 6 851,93 | 16% | 278,87 | 1 937,48 | 4% | 78,86 | 1 819,13 | 4% | 74,04 | 1 889,17 | 4% | 74,16 | 1 231,24 | 3% | 47,67 |  |

Zdroj: MSC2007 k 30.9.2010; kurz CZK/EUR (pro přepočet sloupců a) – e): 24,570

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Od 1.4.2010 do 30.9.2010 byly předloženy žádosti v částce 397,45 mil. EUR, k největšímu pokroku v objemu předložených projektových žádostí došlo v oblastech intervence 2.1 (96,10 mil. EUR, představující za dané období 48 % alokace) a 3.2 (85,06 mil. EUR, které představují ve sledovaném období 31 % alokace).

Ve sledovaném období byly schváleny žádosti ve výši 278,87 mil. EUR, nejvíce v oblastech intervence 5.1 (95,13 mil. EUR), 3.2 (69,13 mil. EUR), 1.1a a 1.1b (54,32 mil. EUR). Žádné projekty nebyly schváleny v oblastech intervence 2.1 a 3.3.

Výraznějšího pokroku bylo dosaženo při schvalování žádostí o platbu v oblastech intervence 3.2 (35,05 mil. EUR), 1.1a a 1.1b (12,80 mil. EUR) a 3.4 (14,41 mil. EUR), žádné nové žádosti o platbu nebyly schváleny v oblastech intervence 2.1, 3.1 a 3.3.

Přibližně stejného pokroku od minulého zasedání MoV bylo dosaženo v případě proplácení finančních prostředků příjemcům s jediným rozdílem v oblasti intervence 5.1, kde bylo schváleno 8,37 mil. EUR, přičemž proplaceno příjemcům 3,38 mil. EUR.

Významnějšího pokroku je dosaženo v případě výdajů předložených k certifikaci a certifikovaných od EK ve všech oblastech intervence kromě 3.1 a 3.3. K certifikaci bylo předloženo ve sledovaném období celkem 74,16 mil. EUR, nejvíce v oblasti intervence 3.2 (47,78 mil. EUR). Certifikováno bylo 47,67 mil. EUR, opět s nejvýraznějším podílem oblasti intervence 3.2 (36,56 mil. EUR), oblasti intervence 3.4 (4,58 mil. EUR), 6.1 (2,38 mil. EUR) a 5.3 (1,59 mil. EUR).

Pokrok v čerpání IOP kumulativně a od data minulého k současnému zasedání MoV znázorňuje graf, modrá část sloupců představuje stav čerpání k 31.3.2010, zelená část sloupců pokrok od 1.4.2010 do 30.9.2010 a celková výška sloupců kumulativní stav čerpání k 30.9.2010.

Celkem bylo k 30.9.2010 předloženo 1 811,21 mil. EUR, z nichž 1 302,66 mil. EUR představují projekty, které jsou předloženy a v pozitivním stavu. Částka schválených projektů činí 843,83 mil. EUR, přičemž 823,74 mil. EUR jsou schválené projekty v pozitivních stavech. Projektové žádosti, které byly předloženy, ale do 30.9.2010 nebyly schváleny, jsou ve výši 478,92 mil. EUR.

Zdroj: MSC2007 k 30.9.2010; kurz CZK/EUR (pro přepočet sloupců a) – e): 24,570

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

## 2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu

V souladu s pokynem NOK k vypracování zprávy o realizaci mají být v kapitole uvedeny pouze projektové indikátory sledované řídícím orgánem (tedy ne externími zdroji jako je např. ČSÚ, Eurostat, atd.).

V IOP jsou na úrovni programu definovány 3 dopadové indikátory, jejichž dosažené hodnoty se negenerují z projektové úrovně. Vyhodnocení dopadových indikátorů by se mělo realizovat až při ukončování programu.

Vzhledem k těmto skutečnostem není v kapitole uvedený žádný indikátor.

## 2.3 Hlavní aktivity za období 1.4. – 30.9.2010

### 2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.4. – 30.9.2010

| Datum | Název činnosti |
| --- | --- |
| březen – duben | Zahájení auditu operací č.14/10/PAS prováděného pověřeným auditním subjektem na vybraném vzorku projektů |
| 1.4. | Předložení 4. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 15.4. | Vyhlášení 9. výzvy MV v oblasti intervence 2.1, aktivita b, d |
| 23.4. | Seminář MK pro příjemce k vyplňování monitorovacích zpráv oblasti intervence 5.1 |
| 6.5. | Předložení 5. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.5. | Vyhlášení 7. výzvy MZ v oblasti intervence 3.2., aktivita b |
| 7.5. | Předložení 6. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 20.5. | Předložení 7. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 20.5. | Vyhlášení 10. výzvy MV v oblasti intervence 1.1a a 1.1b, aktivita d |
| 25.5. | Předložení 8. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 28.5. | 5. zasedání Monitorovacího výboru IOP |
| K 31.5. | 3. certifikace výdajů IOP za období 1.2. – 31.5.2010 ve výši 21 973 305 EUR |
| 4.6. | Předložení 9. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 10.6. | Seminář MK pro příjemce k vyplňování monitorovacích zpráv oblasti intervence 5.1 |
| 14.6. | Školení pro manažery IPRM v Brně |
| 25.6. | Vyhlášení 2. výzvy MK v oblasti intervence 5.1, aktivita c |
| 29.6. | Jednání ministrů a zástupců vedení resortů implementujících IOP (MMR, MV, MK, MZ, MPSV) |
| 29.6. | Vyhlášení 9. výzvy ŘO v oblasti intervence 4.1a a 4.1b, aktivita d |
| 29.6. | Seminář pro žadatele oblasti intervence 4.1 |
| 1.7. | Předložení 10. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 1.7. | Vyhlášení 11. výzvy MV v oblasti intervence 3.4, aktivita a |
| 1.7. | Zahájení Auditu systému implementace pro IOP č. 17/10/PAS |
| 8.7. | Předložení 11. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 5.8. | Předložení 12. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 5.8. | Seminář MK pro žadatele v 5.1c |
| 6.8. | Předložení 13. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 2.9. | Předložení 14. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 3.9. | Předložení 15. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.9. | Jednání náměstků resortů implementujících IOP (MMR, MV, MK, MZ, MPSV) |
| 6.9. | ŘO obdržel od PAS v písemné podobě všechny auditní zprávy za auditu operací. |
| 14.9. | AO oznámil ŘO, že bude proveden audit komplexního ověření integrity centrálního monitorovacího systému pro strukturální fondy a Fond soudržnosti v rámci programového období 2007 – 2013. |
| K 15.9. | 4. certifikace výdajů IOP za období 1.6. – 15.9.2010 ve výši 40 818 828,27 EUR |
| 23.9. | Seminář pro příjemce oblasti intervence 4.1 – organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace |
| 27.9. | Vyhlášení 10. výzvy ŘO v oblasti intervence 6.2a a 6.2b, aktivity a-g |

### 2.3.2 Přehled vyhlášených výzev v období od 1.4.2010 do 30.9.2010

V období 1.4. – 30.9.2010 bylo vyhlášeno 7 výzev v  oblastech intervence 1.1, 2.1, 3.2, 3.4, 4.1, 5.1 a 6.2.s alokací 213,8 mil. EUR. Do těchto výzev bylo k 30.9.2010 předloženo 107 projektových žádostí v částce 161,9 mil. EUR.

Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny v kapitole 3 u prioritních os.

Přehled vyhlášených výzev za období od 1.4. do 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 30. | 09 | 15.4.2010 | 1.12.2010 | kontinuální | 2.1 | b,d | 47 882 401 | 8 | 19 091 663 | 0 | 0 |
| 31. | 07 | 6.5.2010 | 3.6.2010 | uzavřená | 3.2 | b | 23 941 200 | 21 | 25 187 977 | 0 | 0 |
| 32. | 10 | 20.5.2010 | 21.6.2010 | uzavřená | 1.1a | d | 17 784 892 | 1 | 17 627 857 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1b | d | 1 368 069 |  | 1 355 989 | 0 | 0 |
|  | Celkem výzva |  |  |  |  |  | 19 152 960 | 1 | 18 983 846 | 0 | 0 |
| 33. | 02 | 25.6.2010 | 21.9.2010 | uzavřená | 5.1 | c | 19 129 019 | 6 | 61 017 844 | 0 | 0 |
| 34. | 09 | 29.6.2010 | 30.9.2010 | uzavřená | 4.1a | d | 6 612 549 | 35 | 15 335 083 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 4.1b | d | 508 643 | 35 | 1 179 677 | 0 | 0 |
|  | Celkem výzva |  |  |  |  |  | 7 121 192 | 70 | 16 514 759 | 0 | 0 |
| 35. | 11 | 1.7.2010 | 30.6.2011 | kontinuální | 3.4 | a | 83 597 884 | 1 | 21 105 006 | 0 | 0 |
| 36. | 10 | 27.9.2010 | neurčeno | kontinuální | 6.2a | a-g | 12 788 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6.2b | a-g | 235 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cekem výzva |  |  |  |  |  | 13 024 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem KONV |  |  |  |  |  | 211 736 811 | 72 | 159 365 430 | 0 | 0 |
|  | Celkem RKaZ |  |  |  |  |  | 2 111 858 | 35 | 2 535 666 | 0 | 0 |
|  | Celkem IOP |  |  |  |  |  | 213 848 669 | 107 | 161 901 096 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

## 2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření

Přechod na EDS/SMVS

Dne 7. ledna 2010 vydalo ministerstvo financí vyhlášku č.11/2010, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Vyhláška vyvolala povinnost provedení systémových změn, týkajících se zejména formátu a vzhledu řídících dokumentů (Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Stanovení výdajů na financování akce pro organizační složky státu) a činností souvisejících s administrací projektových žádostí.

Ministerstvo financí ČR připravilo až v červnu metodický pokyn č. R 1 – 2010, který upřesňuje postupy vyhlášky. Pokyn popisuje používání nového informačního systému a s tím související pojmy uvedené ve vyhlášce č.11/2010. Takřka půlroční neexistence metodického pokynu prakticky bránila v provedení aktualizace operačních manuálů, příruček pro žadatele a příjemce, pracovních postupů. Dále měl přechod na nový systém EDS/SMVS za následek prodloužení období, kdy Ministerstvo financí ČR neumožňovalo vydávat řídící dokumenty a pouze kreativními náhradními řešeními se ŘO a některé ZS snažily minimalizovat zpožďování administrace projektů.

Opatření přijatá řídícím orgánem

Pracovníci řídícího orgánu IOP se zúčastnili školení k této vyhlášce a poté informovali zástupce zprostředkujících subjektů o chystané změně a dopadu vyhlášky na řízení IOP. ŘO provedl proškolení pracovníků ZS na téma vyhlášky č.11/2010 a jejích dopadů do administrace projektů a programu.

Financování OSS

Problematika se týká OSS a státních PO. Systém financování OSS a PO v jiné rozpočtové kapitole než je řídící orgán, příp. poskytovatel dotace, je z pohledu financování a řízení projektu nelogické a způsobuje komplikace. Stanovení výdajů, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, by měl vydávat ŘO příslušného OP bez ohledu na to, kam příslušná OSS nebo PO spadá, a prostředky mezi kapitolami by se převáděly rozpočtovým opatřením. Podle současné legislativní úpravy nelze financovat jednu OSS jinou OSS. Povinnosti uvedené v aktu, kterým se schvaluje projekt, který vydává Řídící orgán nebo ZS (OSS) a příjemcem je jiná OSS, nejsou ze strany ŘO dostatečně vymahatelné.

Opatření přijatá řídícím orgánem

  - ŘO stanovil postup pro kontrolu plnění povinností spojených s poskytnutím dotace organizačním složkám státu a s kontrolou Žádostí o platbu, kde je stanoveno krácení dotace za nesplnění základních povinností, např. nedodržení postupů u veřejných zakázek, nenaplnění cílů a indikátorů projektu, identifikované nezpůsobilé výdaje.

  - ŘO instruoval ZS, aby vytvořily obdobný dokument, pokud je v jejich působnosti administrace projektů jiných OSS.

  - ŘO se účastní jednání Pracovní skupiny pro legislativní změny, kterou organizuje NOK a která se kromě jiného zabývá také problémy v oblasti financování OSS.

Delegování provádění kontrol podle zák. 320/2001 Sb.

Situace, kdy ŘO deleguje některé kontroly na CRR, naráží na zákon 320/2000 Sb. Kontroly v režimu veřejnoprávních kontrol nemůže CRR vykonávat. Je žádoucí změna zákona, která se připravuje již minimálně tři roky. NKÚ oblast delegování konstatoval již dvakrát jako nález ze své kontroly.

Opatření přijatá řídícím orgánem

ŘO upozorňuje opakovaně na nutnost novelizace zákona 320/2001 Sb., který je v kompetenci MFČR.

Zjednodušení systému hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni

Zjednodušení formuláře hlášení nebo způsobu jeho vyplnění (stanovení povinnosti vyplňovat pouze některé údaje) u nesrovnalostí hlášených pouze na vnitřní úrovni (nižší než 10000 € podílu EU a podléhající výjimkám z hlášení na vnější úrovni).

I u nesrovnalostí v řádech 100 korun vzniklých většinou administrativní chybou bylo až do 1.9.2010 nutné vyplňovat kompletní údaje o podezření na nesrovnalost. ŘO IOP inicioval diskuzi na PS Kontrola, audit, nesrovnalosti (PS KAN) Národního orgánu pro koordinaci nad potřebností kompletních údajů a nad tím, k čemu se údaje vyplněné řídícími orgány operačních programů dále využívají. Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s Platebním a certifikačním orgánem a centrálním bodem AFCOS (MF Odbor Kontrola) na požadavek ŘO IOP, ke kterému se přidaly další řídící orgány, vytipoval údaje ve formuláři hlášení nesrovnalostí, které u nesrovnalostí hlášených pouze na vnitřní úrovni žádný z orgánů na národní úrovni dále nevyužívá. PS Kontrola, audit, nesrovnalosti nakonec schválila zjednodušený způsob hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni. Řídící orgány některé detailní nepotřebné údaje od 1.9.2010 nemusí při hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni vyplňovat. Podrobný metodický pokyn k vyplňování individuálního formuláře hlášení nesrovnalostí zpracovává NOK ve spolupráci s PCO a centrálním bodem AFCOS. Řídící orgány ho dosud nemají k dispozici a jsou nuceny vytvářet si vlastní postupy vyplňování a případné nejasnosti řešit prostřednictvím PS KAN. ŘO IOP zjednodušený způsob hlášení využil již u desítek podezření na nesrovnalosti.

Zjednodušení systému evidence a sledování vratek

MFČR se nepodařilo projednat s UCB (banka, přes kterou probíhá proplácení dotací) způsob evidence vratek. Situace je administrativně velmi náročná i v kontextu neustálého srovnávání údajů, kterými zvlášť disponuje PCO (při kontrole hlášených podezření na nesrovnalost) a které údaje má ŘO IOP v IS Monit IOP.

Opatření přijatá řídícím orgánem

ŘO IOP musí do doby vyřešen jednotného systému evidence a vykazování vratek využívat pomocnou evidenci.

Metodika příjmů

Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy řeší problematiku na obecné úrovni. ŘO ji rozpracoval pro potřeby IOP, MONIT ale dosud není připravený na monitorování příjmů.

Opatření přijatá řídícím orgánem

ŘO zpracoval vlastní metodiku a 17. srpna 2010 vydal metodický pokyn č. 16 k projektům vytvářejícím příjmy.

Zpoždění podpůrných aktivit NOK pro ŘO

Projekt na podporu kontrolní činnosti ŘO (experti pro kontrolní činnost) se zatím nerealizuje, stejně tak absorpční kapacita a hlavně komplexní systém školení pro ŘO. V některých případech je zpoždění takové, že případná realizace znamená omezenou využitelnost ze strany ŘO (např. absorpční kapacita).

Opatření přijatá řídícím orgánem

ŘO realizuje všechny tyto aktivity vlastními silami, případně pomocí externích expertů hrazených z TP IOP.

Problémy, které mají vliv na změny programového dokumentu IOP

a) Změna indikátorové soustavy

NOK plánuje aktualizaci indikátorové soustavy všech OP, případně i cílových hodnot indikátorů. NOK připraví harmonogram postupu, aby mohly být případné změny schvalovány na jednáních MoV.

b) Zpoždění v realizaci velkého projektu

Největším problémem jsou neustálé změny v rozsahu a harmonogramu velkého projektu a nejasná podpora ze strany vedení ministerstva vnitra, která se za poslední rok několikrát změnila.

Řídící orgán sleduje a vyhodnocuje plnění harmonogramu přípravy velkého projektu a v analýze rizik IOP eviduje riziko spojené s realizací velkého projektu jako kritické. Pokud bude velký projekt realizovaný v menším rozsahu nebo nebude realizovaný vůbec, je nutné připravit varianty realokací uvolněných finančních prostředků do jiných aktivit, případně oblastí intervence nebo prioritních os.

c) Dodatečná alokace pro 5.1

Vláda České republiky přijala 19. dubna 2010 usnesení č. 195 k analýze operačních programů včetně návrhu možných revizí a evaluaci dosud vyhlášených výzev. Schválila v něm prioritní oblasti, do kterých budou směřovány dodatečné prostředky z EU. Část z nich je určena na infrastrukturu pro kulturní služby, která je podporovaná v oblasti intervence 5.1 IOP. Dodatečné prostředky znamenají úpravu programového dokumentu minimálně v oblasti monitorovacích indikátorů, případně aktivit.

d) Veřejná podpora

V prioritní osách 4A Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a 4B Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost identifikoval řídící orgán riziko nedovolené veřejné podpory. Tento problém se dosud řeší postupy nastavenými v Operačním manuálu IOP. ŘO vydal 2.6. 2008 Metodický pokyn č. 1 pro kontrolu způsobilých výdajů, veřejných zakázek a veřejné podpory, který byl zapracovaný do revize OM platné od 30.9.2008. Do systému hodnocení žádostí o dotaci bylo doplněno specifické kritérium přijatelnosti „Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory“. Riziko nedovolené veřejné podpory se povinně sleduje v analýzách rizik ex-ante, interim a ex-post a na ně navazujících administrativních a fyzických kontrolách. Řídící orgán má k dispozici externího experta na veřejnou podporu a předává mu k vyjádření projekty s významným rizikem nedovolené veřejné podpory.

Pomocí uvedených opatření se eliminovalo riziko nedovolené veřejné podpory, ale důsledkem bylo v řadě případů vyřazení některých aktivit nebo celých projektů. Tím dochází k omezení absorpční kapacity a zpomalení čerpání dotací. Řešením může být změna programového dokumentu, která by upravila slučitelnost podpory se společným trhem.

## 2.5 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru

Předchozí 5. zasedání Monitorovacího výboru IOP se konalo dne 28.5.2010. Z jednání vyplynula řada závěrů a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS.

Monitorovací výbor IOP ukládá:

Řídicímu orgánu a zprostředkujícím subjektům:

- Plnit úkoly vyplývajících z Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP ve stanovených termínech.

Plnění: ŘO sleduje a vyhodnocuje plnění úkolů jak ŘO, tak i ZS. Rekapitulace je uvedena v přílohách č. 2 a č.3 této zprávy)

- Realizovat nástroje v systému krizového řízení a plnění opatření v příslušných termínech.

Plnění: Informace o realizaci nástrojů krizového řízení je obsažena v kapitole 4.4.1.1 této zprávy.

- Plnit úkoly vyplývající z Usnesení vlády č. 295/2010 Sb. vztahujících se k IOP.

Stav plnění úkolů vyplývajících z Usnesení vlády č. 295/2010 Sb. vztahujících se k IOP

| Č. úkolu |  |  | Termín slnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Opatření | Výraznější podpora absorpční kapacity v oblasti podpory 3.1 | Průběžně |
|  | Předmět | Intenzivně se zaměřit na hledání možností a způsobů jak zvýšit absorpční kapacitu v oblasti podpory 3.1. (Služby v oblasti sociální integrace) a zajistit tak, aby plánované pilotní projekty byly realizovány v plném rozsahu a došlo tak k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní spojeného sociálního vyloučení. |  |
|  | Stav plnění | Toto opatření bude realizovat zprostředkující subjekt MPSV ve spolupráci s řídícím orgánem ve stanoveném termínu, tj. průběžně. Opatření MPSV a ŘO probíhají průběžně. V oblasti intervence 3.1 jsou tři základní aktivity. U první z nich 3.1 a) transformace pobytových zařízení byl v dubnu 2010 nastaven a ze strany MPSV předložen na ŘO harmonogram předložení transformačních plánů a předpokladu předložení projektové žádosti. Od tohoto okamžiku je harmonogram sledován a pravidelně vyhodnocován, prozatím nedošlo k žádnému výraznému zpoždění v plánovaných termínech. Zároveň byly předloženy první projektové žádosti. U aktivity 3.1 c) sociální ekonomika, kde je největší problém s dostatečným množstvím schválených projektů, se ŘO a MPSV dohodly, že zjednoduší systém hodnocení pro žadatele. Dochází zde k velkému počtu vyřazených projektových žádostí ve fázi hodnocení. Byla přijata opatření na efektivnější způsob konzultací projektových záměrů, tak aby se zabránilo velkému množství neúspěšných žadatelů. |  |
| Č. |  |  | Termín slnění |
| 24. | Opatření | Provést analýzu absorpční kapacity a potřeb v oblasti Smart administration | Říjen 2010 |
|  | Předmět | V prioritní ose 2 (Zavádění ICT ve veřejné správě) provést vyhodnocení vyhlášených výzev a analýzu absorpční kapacity a potřeb. V případě, že nebude prokázán dostatečný zájem ze strany příjemců (především krajů a ORP) a pokud kraje a další oprávnění příjemci budou upřednostňovat jiné aktivity regionálního významu, budou provedeny adekvátní úpravy vymezených finančních prostředků pro tuto prioritní osu. |  |
|  | Stav plnění | Toto opatření bude realizovat zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra ve spolupráci s řídícím orgánem ve stanoveném termínu, tj. říjen 2010. Vyhodnocení vyhlášených výzev a analýza absorpční kapacity budou provedeny po uzavření výzvy na technologická centra pro kraje, která skončí na konci září 2010. Nicméně aktuální situace je taková, že na konci května již skončila výzva na technologická centra obcí s rozšířenou působností, kde bylo předloženo 170 projektových žádostí za 1,5 mld. Kč, což znamená velmi dobrý předpoklad naplnění cílů v této aktivitě. Zároveň ještě běží výzva na komunikační infrastrukturu veřejné správy pro statutární města, která skončí k 1.12.2010, a již nyní byly do této výzvy předloženy první projektové žádosti. V současné době je v oblasti intervence 2.1 již situace mnohem lepší a zájem o výzvy na ICT ve veřejné správě je ze strany samospráv patrný. V případě nedostatečného zájmu bude zvažován další postup (např. převod finančních prostředků mezi aktivitami, nebo oblastmi intervence). |  |
| Č. |  |  | Termín slnění |
| 25. | Opatření | Prověřit způsob realizace oblasti podpory 3.4 | Srpen 2010 |
|  | Předmět | V oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik prověřit způsob realizace a naplňování cílů a případně navrhnout opatření směřující k naplňování cílů v této oblasti podpory. |  |
|  | Stav plnění | Tato opatření realizoval zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra ve spolupráci s řídícím orgánem ve stanoveném termínu, tj. srpen 2010. ŘO od března 2010 sleduje harmonogram velkého projektu, tak jak byl schválen na společném jednání se zástupci MV a GŘ HZS. Od března také probíhají každý měsíc pravidelné schůzky zástupců ŘO, GŘ HZS a OSF MV. Na MV probíhají ještě další pracovní jednání a pravidelné schůzky (Řídící výbor) k přípravě velkého projektu. V případě, že by došlo ke skluzu v plánovaném harmonogramu, ŘO ihned vyhodnotí situaci a přijme další nutná opatření. Více informací je uvedeno v kapitole 2.10 této zprávy věnované velkému projektu. |  |

- Doplnit do Zprávy o realizaci k 31.3.2010 (bod 3.3.4) u oblasti intervence 3.1c konkrétní důvody vyřazování projektových žádostí.

Plnění: Do zprávy k 31.3.2010 byly požadované informace doplněny a zveřejněny na webových stránkách strukturálních fondů.

Řídicímu orgánu:

Pro 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP zahrnout do Zprávy o realizaci IOP:

- informaci o připravovaných projektech z oblasti intervence 3.1 a 3.3 včetně harmonogramu příprav;

- vyhodnocení administrativní kapacity u ŘO a ZS;

- informaci o designu a provázání jednotlivých výzev v oblasti SA vč. absorpční kapacity v návaznosti na strukturu veřejné správy v ČR;

- předložit podrobnou informaci o přípravě zaměření harmonogramu a finančním rozsahu projektů v cestovním ruchu (Národní rezervační systém, Standardizace kvality, Monitoring zahraničních návštěvníků);

- informaci o plnění akčního plánu z evaluace implementačního systému;

- srovnávací tabulku měsíčních predikcí plateb až do konce roku 2010 (která byla předložena pro 5. MoV) a skutečných plateb.

Plnění: Do zprávy k 30.9.2010 byly všechny požadované informace doplněny buď k příslušným kapitolám nebo do příloh.

- Předložit na 6. zasedání MoV IOP vyhodnocení naplňování jednotlivých IPRM s případným návrhem na realokace mezi jednotlivými IPRM.

Plnění: Na 6. zasedání MoV IOP bude v rámci pokroku realizace oblastí intervence prezentována informace o vyhodnocení IPRM.

Ministerstvu vnitra

- Předložit harmonogram revize strategie Smart Administration a následně předložit výsledek revize členům MoV IOP.

Plnění: ŘO oslovil ministerstvo vnitra s žádostí o zpracování a předložení harmonogramu na 6. zasedání MoV IOP v rámci pokroku realizace oblasti intervence. Na 6. zasedání MoV IOP bude harmonogram prezentován ministerstvem vnitra.

- Informovat prostřednictvím Řídicího orgánu Evropskou komisi o plnění hlavních milníků harmonogramu  příprav velkého projektu v oblasti intervence 3.4.

Plnění: Harmonogram byl Evropské komisi emailově zaslán v červnu 2010.

- Předložit přehled projektů v 1.1, které jsou zásadní pro realizaci strategie Smart Administration s hlavními milníky projektu a informaci o případně prověřovaných výběrových řízení na ÚOHS včetně očekávaného termínu jejich prověření.

Plnění: ŘO oslovil ministerstvo vnitra s žádostí o předložení seznamu projektů a hlavních milníků a prezentaci na 6. zasedání MoV IOP v rámci pokroku realizace oblasti intervence. Na 6. zasedání MoV IOP budou projekty prezentovány ministerstvem vnitra.

Informace o výběrových řízeních prověřovaných na ÚHOS byla do Evropské komise zaslána v červnu 2010.

Ministerstvu práce a sociálních věcí

- Předložit na 6. zasedání MoV výsledky diskuse MPSV s neziskovým sektorem ohledně zapojení občanských sdružení jako způsobilého příjemce do oblasti intervence 3.1.

Plnění: ŘO oslovil MPSV s žádostí o předložení informace v rámci pokroku realizace oblasti intervence.

- Připravit a zaslat Evropské komisi prostřednictvím ŘO informaci a harmonogram příprav jednotlivých transformačních plánů a průběžně zasílat schválené transformační plány.

Plnění: ŘO zaslal v červnu 2010 Evropské komisi elektronicky jako příklad 1 transformační plán a harmonogram příprav transformačních plánů.

## 2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2

Pro splnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2008 musí být do konce roku 2011 certifikováno 238,97 mil. EUR. Po započtení poskytnutých záloh ve výši 142,4 mil. EUR se limit snižuje na 96,55 mil. EUR. Do konce září 2010 byly certifikované výdaje ve výši 45,42 mil. EUR. Certifikovány byly finančních prostředky ve všech oblastech intervence kromě 3.1 a 3.3.

Naplňování pravidla n+2/n+3 je znázorněno v následující tabulce, první limit pro splnění pravidla n+2/n+3 (sloupec „a“ v tabulce) je závazný v roce 2011.

Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR)

| Finanční plán - rok | Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční | n+3/n+2 limity - souhrnné * | Zálohy z EK - roční | Certifikované výdaje předložené EK - roční | Žádosti o průběžné platby na EK, ale neproplacené - roční | Certifikované výdaje/žádosti o platby z ČR - roční | Certifikované výdaje/žádosti o platby - souhrnné | Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e=b+c+d | f | g=f-a |
| 2007** | -- | -- | 31 647 803 | -- | -- | 31 647 803 | 31 647 803 | -- |
| 2008 | 238 969 017 | -- | 47 471 705 | -- | -- | 47 471 705 | 79 119 508 | -- |
| 2009 | 248 569 080 | -- | 63 295 606 | 5 012 240 | -- | 68 307 846 | 147 427 355 | -- |
| k 30.9.2010 | 258 615 891 | -- | -- | 40 409 507 | -- | 40 409 507 | 187 836 861 | -- |
| Celkem |  | -- | 142 415 115 | 45 421 747 | -- | 187 836 861 | 187 836 861 | -- |

* pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2007-2010, pravidlo n+2 se uplatňuje pro roky 2011-2013, pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013

** splnění pravidla n+3 bylo pro rok 2010 zrušeno a alokace na rok 2007 byla rozpuštěna do dalších let programovacího období

Zdroj: ŘO IOP, PCO k 30.9.2010

Řídící orgán sleduje a ke konci měsíce vyhodnocuje naplňování pravidla n+2/n+3 podle jednotlivých oblastí intervence a podle jednotlivých poskytovatelů dotace. Průběh a výše čerpání finančních prostředků ve sledovaných fázích administrace jsou porovnávány s  celkovou alokací a alokací daného roku, resp. s alokací sníženou o zálohy poskytnuté od EK, viz graf čerpání celkem za IOP a za jednotlivé zprostředkující subjekty a oblasti intervence v kapitole 2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3/n+2 zprostředkujícími subjekty.

Pro naplnění pravidla n+3 v roce 2011 je rozhodným okamžikem výše certifikovaných výdajů do konce roku 2011, které mají být vyšší než alokace na rok 2008, příp. snížena o zálohy přijaté z EK, přičemž tato alokace je navýšena o 1/6 alokace na rok 2007.

Pro naplnění pravidla n+3 v roce 2011 jsou sledovány projekty, jejichž výdaje by měly být certifikovány do konce roku 2011. Podle maximálních lhůt pro administraci plateb stanovených Operačním manuálem IOP je rozhodným okamžikem pro zařazení výdajů do certifikace ukončení realizace projektů, příp. realizace etap, do 31.5.2011.

Následující graf zobrazuje predikci naplňování pravidla n+3 do konce roku 2011 a stav čerpání podle jednotlivých fází administrace projektů porovnává s výší alokace na celé programovací období (1 582,39 mil. EUR - zelená linka) a výší alokace na rok 2008 (238,97 mil. EUR - modrá linka), resp. sníženou o první zálohu přijatou od EK (207,32 mil. EUR - červená linka) a sníženou o všechny přijaté zálohy od EK (96,55 mil. EUR - černá linka).

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

K 30.9.2010 představuje podle údajů z dat v IS Monit7+ vázaná alokace (vyhlášená alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů, jejichž projektové žádosti byly předloženy v již ukončených výzvách) celkem 1 333,78 mil. EUR. Celková částka předložených projektových žádostí činí 1 106,06 mil. EUR, z toho je k financování doporučeno 796,08 mil. EUR. Příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši 120,84 mil. EUR, tato částka v současné době převyšuje alokaci na rok 2008 sníženou o zálohy přijaté od EK (96,55 mil. EUR). Podle lhůt stanovených Operačním manuálem IOP se dá předpokládat do konce roku 2011 certifikace výdajů ve výši 495,61 mil. EUR, což převyšuje alokaci na rok 2008 (238,97 mil. EUR) o 256,64 mil. EUR.

Za podmínky, že bude realizace předložených projektů ukončena podle plánu, lze předpokládat naplnění pravidla n+3 do konce roku 2011.

Následující graf porovnává finanční prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech o platbu a certifikované výdaje v jednotlivých měsících kumulativně k 30.9.2010 s výší alokace na rok 2008, resp. sníženou o první přijatou zálohu od EK a sníženou o všechny přijaté zálohy od EK. Pokrok ve výši finančních prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí o platbu znázorňují v jednotlivých měsících zelené části sloupců.

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

K 30.9.2010 bylo do souhrnných žádostí o platbu zahrnuto 100,79 mil. EUR a certifikováno od EK 45,42 mil. EUR, přičemž celkem proběhly v IOP tři certifikace výdajů na částky 5,01 mil. EUR, 18,44 mil. EUR a poslední v měsíci srpnu 2010 ve výši 21,97 mil. EUR.

### 2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Ministerstvo pro místní rozvoj - řídící orgán

Projekty v oblastech intervence 4.1, 5.2, 5.3 a v prioritní ose 6 jsou v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Celkem zde bylo předloženo 147,4 mil. EUR a doporučeno k financování 117,4 mil. EUR. Proplacené prostředky ve výši 14,3 mil EUR nedosahují alokace na rok 2008 ani při využití všech záloh přijatých od EK. Nejvíce se na výši proplacených prostředcích podílí projekty v oblastech intervence 5.3 a prioritní osa 6.

Podle údajů z IS Monit7+ IOP lze předpokládat certifikaci výdajů do konce roku 2011 ve výši 79,2mil. EUR, přičemž alokace na rok 2008 pro oblasti intervence v gesci ministerstva pro místní rozvoj představuje 48,2 mil. EUR. Částka předpokládaných certifikovaných výdajů převyšuje přidělenou alokaci na rok 2008 ve všech oblastech intervence ministerstva pro místní rozvoj. Pravidlo n+3 v roce 2011 by mělo být splněno.

Následující grafy přehledně zobrazují celkový stav k 30.9.2010 za všechny oblasti intervence v gesci MMR i stav jednotlivých oblastí intervence.

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Ministerstvo vnitra

Ve vyhlášených výzvách oblastí intervence v gesci Ministerstva vnitra bylo celkem k 30.9.2010 předloženo 501,7 mil. EUR, z nichž více jak polovina (287,2 mil. EUR) je doporučena k financování. Proplacené prostředky převyšují alokaci na rok 2008 sníženou o všechny přijaté zálohy, přičemž pouze v oblasti intervence 1.1 částka proplacených prostředků nedosahuje výše alokace na rok 2008 ani s využitím všech přijatých záloh.

Podle lhůt stanovených Operačním manuálem IOP se dá předpokládat naplnění pravidla n+3 v roce 2011, kdy by částka certifikovaných výdajů měla dosahovat 217,2 mil. EUR, přičemž alokace na rok 2008 činí 102,2 mil. EUR. Problém však může představovat skutečnost, že velký podíl v tomto případě představují projekty v oblasti intervence 1.1, kde se jedná o projekty s nadprůměrnou částkou celkových způsobilých výdajů a řada příjemců žádá o prodlužování etap a celkové doby realizace. Z tohoto důvodu existuje v této oblasti intervence riziko posunu objemu finančních prostředků a jejich reálného proplácení na pozdější dobu. K tomuto bylo přijato OSF MV opatření a prodlužování o více než 3 měsíce nyní postupuje odbor strukturálních fondů MV ke stanovisku na ŘO na základě metodického pokynu č. 12 ředitele odboru strukturálních fondů.

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Ministerstvo vnitra se potýká s nedostatkem vhodných projektů. Absorpční kapacita je podporována prostřednictvím seminářů pro žadatele a individuálních konzultací. Problémem je také nepřipravenost projektových týmů u žadatele a nepřipravenost projektů ze strany žadatelů. Nápravným opatřením je pořádání školení a seminářů pro žadatele a příjemce, poskytování konzultací, zveřejňování informací na internetových stránkách, sledování a vyhodnocování absorpční kapacity v jednotlivých oblastech intervence nebo iniciace projektů TP na podporu žadatelů při přípravě projektů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V kontinuální výzvách ministerstva práce a sociálních věcí bylo předloženo 23,0 mil. EUR, ale pouze 509,9 tis. EUR bylo doporučeno k financování, žádné finanční prostředky v oblastech 3.1 a 3.3 nebyly k 30.9.2010 proplaceny. Podle údajů z IS Monit7+ IOP se předpokládají certifikované výdaje do konce roku 2011 ve výši 5,2 mil. EUR, což nepředstavuje ani alokaci na rok 2008 sníženou o všechny přijaté zálohy (7,7 mil. EUR).

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

MPSV realizuje opatření na podporu absorpční kapacity, pomocí kterých se snaží negativní vývoj čerpání zvrátit. MPSV vypracovalo v září 2010 analýzu absorpční kapacity pro oblast intervence 3.1 a její výstupy byly mj. použity také pro tento dokument. MPSV očekává, že absorpční kapacitu ovlivní v pozitivním slova smyslu zejména schválení a realizace podpůrných projektů OP LZZ pro 1. a 2. výzvu, realizace intenzivní podpory žadatelů a případně rozšíření 2. a 3. výzvy o nová zařízení sociálních služeb a sociálně vyloučené lokality.

Mimo tato opatření dosáhlo ve sledovaném období MPSV požadovaného počtu pracovníků administrujících oblasti intervence 3.1 a 3.3.

Ministerstvo zdravotnictví

V jediné oblasti intervence 3.2 ministerstva zdravotnictví je zřejmý pokrok v administraci projektů i v jejich proplácení. Celkem je předloženo 193,1 mil. EUR, všechny tyto projekty jsou doporučeny k financování. Z celkového objemu projektů, jejichž realizace je ukončena 62,9 mil. EUR je 60,3 mil. EUR již proplaceno příjemcům.

Do konce roku 2011 se dá předpokládat certifikace výdajů ve výši 110,6 mil. EUR, což výrazně převyšuje alokaci na rok 2008, která činí 37,5 mil. EUR.

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Vzhledem k současnému a budoucímu harmonogramu vyhlašování výzev se neočekává v oblasti intervence 3.2 ohrožení pravidla n+3. Rizikem může být klesající kurz EUR/CZK. Hlavním opatřením MZ je pravidelný monitoring realizačních fází projektů a kontrola disponibilních prostředků před každou vyhlašovanou výzvou.

Ministerstvo kultury

Ve dvou vyhlášených výzvách ministerstva kultury v oblasti intervence 5.1 bylo k 30.9.2010 přijato celkem 240,9 mil. EUR. V druhé výzvě, která byla ukončena k 21.9.2010, byly přijaty projekty v částce 51,8 mil. EUR a na konci měsíce září procházely kontrolou přijatelnosti. Všechny projekty z první výzvy doporučené k financování jsou ve fázi realizace a dochází k proplácení příjemcům, přičemž bylo proplaceno 3,3 mil. EUR.

Částka výdajů, které by měly být certifikovány do konce roku 2011 představuje 33,8 mil. EUR. Jelikož alokace na rok 2008 činí 32,1 mil. EUR, je možné předpokládat splnění pravidla n+3 v roce 2011.

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010; kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování:příspěvek Společenství

V realizaci je 16 projektů v celkovém objemu 5,464 mld.Kč/222,3 mil. EUR, rizikem pro plnění pravidla n+3 se jeví zpožďování realizace projektů zejména z důvodu prodlev při získávání stavebních povolení a odvolávání neúspěšných účastníků výběrových řízení. Opatřením je především intenzivní komunikace s příjemci, časté pořádání informačních seminářů pro příjemce k tématům, které je třeba řešit – např. k monitorovacím zprávám před ukončováním etap. Opatřením je také optimalizace projektů tak, aby stavební části, které představují největší podíl výdajů projektů, byly realizovány bezprostředně po vydání stavebních povolení. V plánované výzvě v roce 2011 bude z důvodu urychlení čerpání jednou z podmínek pro předložení projektu i již vydané stavební povolení. V roce 2010 je plánována revize pracovních postupů ZS MK, aby byly při maximální kvalitě co nejvíce zkráceny lhůty pro schvalování smluv, veřejných zakázek a faktur. Dále bude každému projektu přiřazen projektový manažer, který bude zodpovídat za naplňování cíle projektu, a finanční manažer, který bude hlídat plnění pravidla n+3.

### 2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)

V následujících tabulkách jsou uvedeny predikce předložených žádostí o platbu na období od října 2010 do června 2011 a porovnání skutečně předložených žádostí o platbu s původní predikcemi za období od dubna do září 2010.

2.6.2.1 Předložené žádosti o platbu – odhad (v EUR)

Uvedená tabulka ukazuje předpoklad předkládání žádostí o platbu ve výhledu od října 2010 do června 2011. Jedná se o odhad jednotlivých finančních částek po měsících podle údajů z předložených projektů v IS Monit7+ k 30.9.2010.

Částky v jednotlivých měsících odpovídají částkám za plánované etapy. ŘO pro výpočet predikcí zohlednil skutečnost, že do 20 pracovních dní od ukončení etapy projektu by měl příjemce předložit žádost o platbu.

| Prioritní osy / Oblasti intervence | Předložené ŽoP - odhad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | říjen 10 | listopad 10 | prosinec 10 | leden 11 | únor 11 | březen 11 | duben 11 | květen 11 | červen 11 |
| 1.1a | 16 531 982 | 2 879 021 | 5 750 702 | 83 644 420 | 1 793 457 | 10 340 | 14 405 032 | 1 882 707 | 4 264 455 |
| 1a | 16 531 982 | 2 879 021 | 5 750 702 | 83 644 420 | 1 793 457 | 10 340 | 14 405 032 | 1 882 707 | 4 264 455 |
| 1.1b | 1 271 691 | 221 463 | 442 362 | 6 434 186 | 137 958 | 795 | 1 108 079 | 144 824 | 328 035 |
| 1b | 1 271 691 | 221 463 | 442 362 | 6 434 186 | 137 958 | 795 | 1 108 079 | 144 824 | 328 035 |
| 2.1 | 139 484 | 684 633 | 609 581 | 3 232 529 | 1 508 859 | 1 097 684 | 1 662 569 | 1 518 909 | 393 031 |
| 2 | 139 484 | 684 633 | 609 581 | 3 232 529 | 1 508 859 | 1 097 684 | 1 662 569 | 1 518 909 | 393 031 |
| 3.1 | 223 578 | 477 045 | 236 116 | 341 828 | 113 819 | 353 519 | 1 179 109 | 1 180 516 | 393 031 |
| 3.2 | 3 435 094 | 17 686 831 | 5 351 903 | 5 646 159 | 0 | 0 | 2 942 958 | 8 299 010 | 16 327 407 |
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 022 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | 0 | 1 328 967 | 0 | 1 097 585 | 0 | 1 164 947 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 658 672 | 19 492 843 | 5 588 018 | 7 085 573 | 113 819 | 2 569 487 | 4 122 067 | 9 479 526 | 16 720 438 |
| 4.1a | 297 655 | 44 446 | 503 480 | 6 444 772 | 54 581 | 1 672 131 | 528 844 | 200 095 | 533 361 |
| 4a | 297 655 | 44 446 | 503 480 | 6 444 772 | 54 581 | 1 672 131 | 528 844 | 200 095 | 533 361 |
| 4.1b | 22 897 | 3 419 | 38 716 | 495 947 | 4 214 | 128 591 | 41 444 | 15 402 | 41 025 |
| 4b | 22 897 | 3 419 | 38 716 | 495 947 | 4 214 | 128 591 | 41 444 | 15 402 | 41 025 |
| 5.1 | 1 375 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | 7 722 796 | 1 889 243 | 8 458 464 | 11 557 542 | 1 642 470 | 509 713 | 827 558 | 618 852 | 1 061 879 |
| 5.3 | 515 578 | 174 828 | 149 442 | 365 267 | 154 621 | 248 919 | 141 904 | 38 306 | 129 573 |
| 5 | 9 613 935 | 2 064 071 | 8 607 906 | 11 922 810 | 1 797 091 | 758 632 | 969 462 | 657 159 | 1 191 452 |
| 6.1a | 194 398 | 0 | 0 | 1 962 687 | 0 | 0 | 142 585 | 0 | 0 |
| 6.2a | 904 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6a | 1 098 881 | 0 | 0 | 1 962 687 | 0 | 0 | 142 585 | 0 | 0 |
| 6.1b | 3 574 | 0 | 0 | 36 088 | 0 | 0 | 2 622 | 0 | 0 |
| 6.2b | 16 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6b | 20 205 | 0 | 0 | 36 088 | 0 | 0 | 2 622 | 0 | 0 |
| Konvergence | 31 340 610 | 25 165 014 | 21 059 687 | 114 292 790 | 5 267 807 | 6 108 274 | 21 830 559 | 13 738 397 | 23 102 737 |
| RKaZ | 1 314 792 | 224 882 | 481 078 | 6 966 220 | 142 173 | 129 386 | 1 152 145 | 160 226 | 369 060 |
| IOP | 32 655 402 | 25 389 896 | 21 540 765 | 121 259 010 | 5 409 980 | 6 237 660 | 22 982 704 | 13 898 622 | 23 471 797 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Zdroj financování: příspěvek Společenství

2.6.2.2 Předložené žádosti o platbu – odhad a skutečnost (v EUR)

V tabulce jsou uvedeny skutečně předložené žádosti o platbu a objem předpokládaných finančních prostředků předložených žádostí o platbu za jednotlivé měsíce. Jedná se o predikce z 31.3.2010, předložené na 5. zasedání Monitorovacího výboru IOP.

Pro výpočet predikcí vychází ŘO z dat v IS Monit7+. Ke sledování a výpočtu predikcí jsou vybírány projekty v pozitivním stavu. Řádek skutečnost jsou předložené žádosti o platbu k danému měsíci. U ex-ante financování se berou v úvahu žádosti o vyúčtování proplacených prostředků.

Za období duben až září 2010 byly předloženy žádosti o platbu v celkové výši 76,8 mil. EUR. Odhad pro sledované období činil 107,3 mil. EUR, rozdíl činí 30,5 mil. EUR. Predikce byly naplněny z 72 %.

Největší rozdíl mezi plánovanými a skutečné předloženými žádostmi o platbu je v oblasti intervence 1.1a (26,2 mil. EUR). Hlavním důvodem je posun v realizaci projektů, blíže viz kapitolu 3.1.4 Problémy a přijatá opatření.

Naopak o 54 % (4,4 mil. EUR) byly překročeny predikce u oblasti intervence 3.2 z důvodu dokončení některých projektů dříve oproti plánovanému harmonogramu. Predikce byly naplněny z 99 % u oblasti intervence 5.3.

U oblasti intervence 2.1 nedošlo k reálnému překročení predikcí o 1,6 mil. EUR jak by se mohlo zdát podle údajů v tabulce, ale pouze byly předloženy žádosti o platbu, které měly být původně předložené ještě před dubnem 2010.

Kromě oblastí intervence 3.2 a 5.3 nebyly predikce naplněné. Nejčastějšími důvody jsou posuny harmonogramů projektů způsobené zejména problémy s veřejnými zakázkami (odvolání neúspěšných uchazečů) a s vydáváním stavebních povolení.

| Prioritní osy / | Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) |  |  |  |  |  | SUMA | Rozdíl skutečnost - predikce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti intervence | duben 10 | květen 10 | červen 10 | červenec 10 | srpen 10 | září 10 |  |  |
| 1.1a | 5 414 887 | 112 628 | 2 331 798 | 39 965 906 | 559 521 | 571 272 | 48 956 012 | -26 249 813 |
| Skutečnost | 2 141 149 | 494 556 | 1 707 569 | 8 834 850 | 9 429 338 | 98 737 | 22 706 199 |  |
| 1.1b | 416 530 | 8 664 | 179 369 | 3 074 300 | 43 040 | 43 944 | 3 765 847 | -2 019 216 |
| Skutečnost | 164 704 | 38 043 | 131 351 | 679 604 | 725 334 | 7 595 | 1 746 631 |  |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 993 | 486 466 | 602 459 | 1 658 466 |
| Skutečnost | 0 | 846 | 369 735 | 1 890 344 | 0 | 0 | 2 260 925 |  |
| 3.1 | 0 | 21 757 | 47 581 | 0 | 80 669 | 57 159 | 207 166 | -144 565 |
| Skutečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 812 | 28 789 | 62 601 |  |
| 3.2 | 3 539 961 | 0 | 0 | 3 550 643 | 118 208 | 1 025 928 | 8 234 740 | 4 406 979 |
| Skutečnost | 5 783 541 | 552 502 | 2 749 576 | 0 | 0 | 3 556 100 | 12 641 719 |  |
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | 0 | 15 428 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 428 755 | -1 599 521 |
| Skutečnost | 0 | 4 155 115 | 8 457 649 | 0 | 0 | 1 216 470 | 13 829 234 |  |
| 3 | 3 539 961 | 15 450 512 | 47 581 | 3 550 643 | 198 877 | 1 083 087 | 23 870 661 | 2 662 893 |
| Skutečnost | 5 783 541 | 4 707 617 | 11 207 225 | 0 | 33 812 | 4 801 359 | 26 533 554 |  |
| 4.1a | 126 258 | 25 522 | 1 705 882 | 1 659 827 | 74 598 | 1 511 874 | 5 103 961 | -1 987 714 |
| Skutečnost | 0 | 0 | 1 514 511 | 0 | 522 626 | 1 079 110 | 3 116 247 |  |
| 4.1b | 9 725 | 1 963 | 130 739 | 126 348 | 5 738 | 116 282 | 390 795 | -150 835 |
| Skutečnost | 0 | 0 | 116 501 | 0 | 40 213 | 83 246 | 239 960 |  |
| 5.1 | 3 094 058 | 0 | 0 | 1 253 930 | 0 | 0 | 4 347 988 | -1 831 032 |
| Skutečnost | 0 | 861 952 | 0 | 0 | 1 655 004 | 0 | 2 516 956 |  |
| 5.2 | 63 695 | 150 758 | 273 026 | 735 130 | 1 870 923 | 10 057 220 | 13 150 752 | -1 454 842 |
| Skutečnost | 0 | 148 521 | 352 943 | 0 | 4 787 636 | 6 406 810 | 11 695 910 |  |
| 5.3 | 189 390 | 215 918 | 348 480 | 448 414 | 515 297 | 254 129 | 1 971 628 | -28 551 |
| Skutečnost | 54 955 | 205 605 | 163 416 | 0 | 1 293 849 | 225 252 | 1 943 077 |  |
| 5 | 3 347 143 | 366 676 | 621 506 | 2 437 474 | 2 386 220 | 10 311 349 | 19 470 368 | -3 314 424 |
| Skutečnost | 54 955 | 1 216 079 | 516 359 | 0 | 7 736 489 | 6 632 062 | 16 155 944 |  |
| 6.1a | 178 399 | 1 557 741 | 0 | 1 393 494 | 264 296 | 524 855 | 3 918 785 | -733 607 |
| Skutečnost | 0 | 388904 | 1 692 996 | 0 | 919 108 | 184 170 | 3 185 178 |  |
| 6.2a | 133 662 | 474 388 | 0 | 518 830 | 0 | 20 187 | 1 147 067 | -352 862 |
| Skutečnost | 17 633 | 83 251 | 85 291 | 0 | 608 030 | 0 | 79 4205 |  |
| 6a | 312 061 | 2 032 129 | 0 | 1 912 324 | 264 296 | 545 042 | 5 065 852 | -1 086 469 |
| Skutečnost | 17 633 | 472 155 | 1 778 287 | 0 | 1 527 138 | 184 170 | 3 979 383 |  |
| 6.1b | 3 280 | 28 642 | 0 | 25 622 | 4 860 | 9 650 | 72 054 | -13 488 |
| Skutečnost | 0 | 7151 | 31 129 | 0 | 16 900 | 3 386 | 58 566 |  |
| 6.2b | 2 458 | 8 722 | 0 | 9 540 | 0 | 371 | 21 091 | -6 488 |
| Skutečnost | 324 | 1 531 | 1 568 | 0 | 11 180 | 0 | 14 603 |  |
| 6b | 5 738 | 37 364 | 0 | 35 162 | 4 860 | 10 021 | 93 145 | -19 976 |
| Skutečnost | 324 | 8 682 | 32 697 | 0 | 28 080 | 3 386 | 73 169 |  |
| Predikce CELKEM | 13 172 303 | 18 035 458 | 5 016 875 | 52 761 984 | 3 653 143 | 14 679 337 | 107 319 100 | -30 507 088 |
| Skutečnost CELKEM | 8 162 306 | 6 937 978 | 17 374 235 | 11 404 798 | 20 043 030 | 12 889 665 | 76 812 012 |  |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Zdroj financování: příspěvek Společenství

žlutá pole = predikce

Předložené žádosti o platbu dle jednotlivých resortů – odhad a skutečnost (v EUR)

| IOP | Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost |  |  |  |  |  | SUMA | Rozdíl skutečnost - predikce | Resort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | duben 10 | květen 10 | červen 10 | červenec 10 | srpen 10 | září 10 |  |  |  |
| Predikce | 5 831 417 | 15 550 047 | 2 511 167 | 43 040 206 | 602 561 | 615 216 | 68 150 614 | -27 607 625 | MV |
| Skutečnost | 2 305 853 | 4 688 560 | 10 666 304 | 11 404 798 | 10 154 672 | 1 322 802 | 40 542 989 |  |  |
| Predikce | 0 | 21757 | 47581 | 0 | 80669 | 57159 | 207 166 | -144 565 | MPSV |
| Skutečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 33812 | 28789 | 62 601 |  |  |
| Predikce | 3 539 961 | 0 | 0 | 3 550 643 | 118 208 | 1 025 928 | 8 234 740 | 4 406 979 | MZd |
| Skutečnost | 5 783 541 | 552 502 | 2 749 576 | 0 | 0 | 3 556 100 | 12 641 719 |  |  |
| Predikce | 3 094 058 | 0 | 0 | 1 253 930 | 0 | 0 | 4 347 988 | -1 831 032 | MK |
| Skutečnost | 0 | 861 952 | 0 | 0 | 1 655 004 | 0 | 2 516 956 |  |  |
| Predikce | 570 884 | 2 436 169 | 621 506 | 3 131 030 | 2 655 376 | 10 866 412 | 20 281 377 | -2 589 838 | MMR |
| Skutečnost | 72 912 | 834 963 | 2 327 343 | 0 | 7 636 703 | 6 819 618 | 17 691 539 |  |  |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Zdroj financování: příspěvek Společenství

## 2.7 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu

ŘO IOP koordinuje řízení rizik  ZS a ŘO při realizaci IOP. Informace předává pravidelně NOK ve formě souhrnné zprávy o řízení rizik IOP. K 30.6.2010 byl aktualizován Katalog rizik IOP. Průběžně jsou sledována přijatá opatření k eliminaci rizika a jejich účinnost.

Mezi nejvýznamnější rizika vztahující se k budoucímu pokroku implementace programu lze řadit následující rizika, která jsou přehledně shrnuta v tabulce včetně realizovaných a navrhovaný opatření k jejich eliminaci.

| Název rizika | Popis rizika | Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika | Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedostatek vhodných a kvalitních připravovaných a předkládaných projektů | Složité postupy, nesrozumitelnost dokumentů, nepřesné zacílení výzev, zpožďování přípravy výzev, nedostatečné informace a špatná komunikace se žadateli mohou vést k nepřipravenosti žadatelů, nedostatku předložených projektů, jejich nízké, odkládání předložení projektů, chybám při realizaci projektů. Významnost rizika je různá podle oblastí intervence, ale celkově se význam rizika nesnížil. | Přes určitá zlepšení v přehlednosti a kvalitě dokumentace k výzvám a v poskytování informací žadatelům a příjemcům neklesla významnost rizika zejména vzhledem ke zpožděním, která byla způsobena nedostatečnými informacemi v minulosti. Některé ZS využívají na podporu žadatelů a příjemců technickou pomoc, ale projekty se teprve rozbíhají a zatím nevedly k významnějšímu zlepšení. ŘO a ZS sledují absorpční kapacitu, ale nedostatečně ji vyhodnocují. | Pokračovat v realizaci opatření posilujících informovanost žadatelů a příjemců. Zlepšit vyhodnocování absorpční kapacity a zpřesnit informace, podle kterých je sledována absorpční kapacita. Průběžně vyhodnocovat účinnost realizovaných opatření. |
| Politické vlivy | Prosazování zájmů určitých skupin a subjektů, tlak na povolení výjimek a změn. Ovlivňování výběru projektů. Změny priorit na základě politických změn u poskytovatelů i příjemců dotací po volbách. | Riziko bylo nutné do určité míry přijmout. Procesy a odpovědnosti jsou v postupech administrace nastavovány tak, aby byla pravděpodobnost rizika eliminována. | Pokračovat v nastavování procesů a odpovědností tak, aby byla pravděpodobnost výskytu rizika eliminována. Průběžně sledovat změny priorit na základě politických změn a vyhodnocovat jejich vliv na budoucí implementaci IOP. |
| Nedodržení pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokací | Nedočerpání je jedním z hlavních rizik programu, které může být důsledkem celé řady dalších rizik – příliš složité podmínky pro žadatele a příjemce, zpoždění při vyhlašování výzev a nedostatečný objem finančních prostředků ve výzvě, zpoždění v administraci, zpoždění při realizaci projektů, nedostatečná připravenost projektů, nedostatečná absorpční kapacita, nedostatečně zkušená a kompetentní administrativní kapacita, chyby při realizaci projektů, nesrovnalosti. | Přestože ŘO a ZS sledují absorpční kapacitu, nedostatečně ji vyhodnocují a zejména nepřijímají opatření tam, kde absorpční kapacita zůstává dlouhodobě nedostatečná. Byla přijata řada opatření ke zlepšení administrativní kapacity a došlo k jejímu navýšení na některých ZS a byla zesílena vzdělávací činnost ŘO vůči ZS. Jsou průběžně realizována opatření podporující publicitu programu. Zlepšilo se stanovení objemu vyhlášených finančních prostředků ve výzvách a ve sledování a řízení výzev z úrovně ŘO. Do diskuse nad opatřeními vedoucími k naplnění pravidla N+3 byly zapojeni i ministři jednotlivých ZS a jejich náměstci. Bylo eliminováno riziko nedodržení pravidla n+3 v roce 2011, ale pro další roky je stále významné. | Zlepšit vyhodnocování absorpční kapacity a zpřesnit predikce čerpání. U oblastí intervence, kde je dlouhodobě identifikována nedostatečná absorpční kapacita, přijmout včas rozhodnutí o realokaci. |
| Nedodržování nebo porušování závazných postupů | Nedodržován stanovených postupů a procesů nastavených v závazné dokumentaci IOP, a tím porušování Dohod o delegování činností na ZS nebo Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o delegování činností. Změny závazných postupů v dokumentaci IOP ex-post. Může vést k nesprávným rozhodnutím, sporům a stížnostem. Míra pravděpodobnosti tohoto rizika je rozdílná u jednotlivých ZS. | ŘO provádí kontroly delegovaných činností ŘO u ZS. Kontroly potvrdily nedodržování nebo porušování závazných postupů u některých činností. Nebyla dosud přijata dostatečná opatření k zajištění účinného vnitřního kontrolního systému u některých ZS. Neprobíhají dostatečné kontroly outsourcovaných činností. Pro včasné zapracování změn postupů do dokumentace IOP ŘO/ZS je využíváno operativně metodických pokynů, což umožňuje včasné přijetí změn závazných postupů. | Ověřování dodržování stanovených postupů. Účinný vnitřní kontrolní systém ZS a ŘO. Kontrola delegovaných činností prováděná ŘO u ZS. Kontrola výstupů prováděná ZS v případě outsourcingu. |
| Problematické kontroly výběrových řízení | Nezkušenost pracovníků provádějících kontroly postupů zadávání zakázek. Nestanovené sankce za porušení postupů v závislosti na míře porušení a vlivu na výběr dodavatelů. Neexistence konzultačního orgánu v případě nejistoty, zda došlo/nedošlo k porušení pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu. Nezkušenost příjemců se zadáváním zakázek. To vše může vést k chybám, nesrovnalostem a k neodhalení chyb/nesrovnalostí při kontrolách. | Všechna ukončená a zahájená výběrová řízení musí být zkontrolována před schválením žádosti o dotaci. U všech významných zakázek stanovuje OM IOP povinnost kontrolovat výběrová řízení již v průběhu realizace výběrového řízení tak, aby mohly být včas napraveny případné chyby v postupu zadávání zakázky. ZS a ŘO provádějí kontroly podle podrobných kontrolních listů. Byla realizována školení. Jsou využíváni experti na tuto oblast. ŘO provádí kontroly, které ověřují správnost postupu zadání problematických zakázek. ŘO poskytuje konzultace ZS. Pro nové výzvy jsou stanoveny odstupňované sankce při porušení postupu zadání zakázky malého rozsahu. U zakázek podle zákona není možné sankcionovat v souladu s Pokynem EK vzhledem k národní legislativě. ŘO se podílí na přípravě legislativní změny. Nadále je riziko nesprávných postupů zadání zakázky významné. | Průběžně aktualizovat kontrolní listy pro kontroly zakázek. Školit v případě změn postupů, předávat zkušenosti v této oblasti. Kontroly delegovaných činností zaměřené na provádění kontrol zakázek ZS. Intenzivněji využívat experty na tuto oblast. Poskytovat konzultace žadatelům a příjemcům. Zajistit účinnější kontrolu správnosti postupů zadávání zakázek zprostředkujícími subjekty. |
| Riziko chybného nebo pozdního zapracování požadavků do IS (Monit7+ a Benefit) | Překračování standardní lhůty pro zapracování požadavků na rozvoj IS a chybovost a/nebo neúplnost zapracování požadavků ze strany dodavatele. Možný dopad na časový posun a komplikace s přípravou elektronické žádosti Benefit7 a s administrací projektů. Nedostatečná flexibilita IS na změny. Vede k neúplným nebo nesprávným informacím v IS. | ŘO se podle potřeby schází s dodavatelem IS za účelem vyjasnění chybně zapracovaných a nových požadavků. V případě větších a významnějších úprav v IS se ŘO snaží nechat požadavek zapracovat nejprve do testovací databáze a až po otestování a příp. opravách do ostré databáze. Toto řešení je závislé na technických a časových možnostech. ŘO ve spolupráci s NOK a Odborem správy monitorovacího systému MMR pravidelně kontroloval konzistenci a správnost dat mezi jednotlivými IS. Riziko přesto zůstává na stejné úrovni významnosti. | Intenzivnější komunikace s dodavatelem, zejména ve fázi jeho analýzy požadavků. ŘO podporuje variantu realizace nových instalací IS jednou za dva až tři měsíce za účelem poskytnutí více času na testování nových požadavků na testovací databázi a pro vyjasnění sporných požadavků s dodavatelem. |
| Neprovázanost informačních systémů | Nedostatečná provázanost informačních systémů (přenosy dat) zejména účetních systémů a systémů ISPROFIN. Riziko pozdního zapracování EDS/SMVS do IS Monit7+ a Benefit7. Riziko zvýšené chybovosti a vyšší administrativní náročnosti při zadávání dat do IS ručně. | ŘO ve spolupráci se ZS realizoval napojení účetních IS na IS Monit7+, proběhlo testování přenosů dat. ŘO začal připravovat zapracování EDS/SMVS do IS Monit7+ jakmile byl k dispozici oficiální popis rozhraní na IS EDS/SMVS. Vzhledem k tomu, že metodické pokyny pro práci s EDS/SMVS byly k dispozici o několik měsíců později, bylo nutné upravovat zapracovaný systém EDS/SMVS a řešit problémy pramenící z nedostatečných podkladů. Protože došlo k propojení IS, lze riziko považovat za minimalizované s několika výjimkami, kdy se údaje musí nadále zadávat do IS Monit7+ ručně. | Zajistit včasné a správné zapracování změn do IS vyplývající z aktualizovaných metodik příp. legislativních norem a změn v popisu rozhraní na IS EDS/SMVS. |

## 2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Cílem ŘO je postupné vyhlašování výzev během celého programového období. Jedním důvodem je rovnoměrné uvolňování finančních prostředků, které zajistí případné reakce na potřeby žadatelů a příjemců. Druhým důvodem je snaha o možnost modifikace výzev s ohledem na zkušenosti z předchozích výzev.

Předpokládaný harmonogram výzev na rok 2010 a skutečné vyhlášení výzev (v tabulce označeno zeleně) je uveden v následující tabulce.

Harmonogram výzev 2010

| Oblast podpory/podporovaná aktivita | Typ výzvy | Předpokládaný termín vyhlášení výzvy | Alokace v Kč* (ERDF+SR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě (KIVS) | kontinuální | duben - prosinec | 1 000 000 000,- Kč (podíl ERDF) |
|  | kontinuální | 15.4.2010 | 1 000 000 000,- Kč |
| 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí | časově uzavřená | duben - květen | 650 000 000,- Kč |
|  | časově uzavřená | 6.5.2010 | 588 235 294,- Kč |
| 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí | časově uzavřená | červenec - srpen | 600 000 000,- Kč |
|  | plánována |  |  |
| 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí | časově uzavřená | listopad | výše alokace ve výzvě bude upřesněna |
|  | plánována |  |  |
| 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče) | časově uzavřená | listopad | výše alokace ve výzvě bude upřesněna |
|  | plánována |  |  |
| 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (operační střediska) | kontinuální | květen | 1 176 000 000,- Kč |
|  | kontinuální | 1.7.2010 | 2 054 000 000,- Kč |
| 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu | kontinuální | prosinec | 650 000 000,- Kč |
|  | plánována |  |  |
| 4.1d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni | časově uzavřená | červen - srpen | 57 552 750,- Kč |
|  | časově uzavřená | 29.6.2010 | 174 967 682,- Kč |
| 5.1c) Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou | časově uzavřená | květen – červenec | 470 000 000,- Kč |
|  | časově uzavřená | 25.6.2010 | 470 000 000,- Kč |
| 6.2a, 6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP | kontinuální | září | 320 000 000,- Kč |
|  | kontinuální | 27.9.2010 | 320 000 000,- Kč |

*   objem výzev se může měnit s ohledem na změny kursu a úspory z předchozích výzev

Pozn. Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese: http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace (přehled otevřených výzev)

Zelené pole = skutečné vyhlášení výzvy

## 2.9 Přehled schválených projektů

Důležitým parametrem vývoje programového cyklu je objem schválených projektů k realizaci. V této oblasti dosáhl program IOP ve sledovaném období výrazného pokroku.

Seznam podpořených projektů a příjemců ŘO měsíčně aktualizuje a zveřejňuje na webové adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty.

Podrobnější informace o schválených projektech jsou přenášeny z IS Monit7+ a zveřejňovány na portále www.risy.cz, provozovaném Centrem pro regionální rozvoj, kde je možné jednotlivé projekty vyhledávat podle různých parametrů.

Informace o vyřazených projektech

ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů podle pozitivních a negativních stavů. Rozlišuje se vyřazení projektu v období do vydání právního aktu (stavy N1.1, N1.2, N2.1, N2.2, N2.3 a N5) a v době realizace projektu po vydání právního aktu (stav N7, N8). K vyřazení projektů může dojít na základně rozhodnutí žadatele, který nebude dál usilovat získání dotace, což odpovídá stavům v IS Monit7+ IOP s označením N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen, nebo na základě rozhodnutí ŘO/ZS (dále zamítnuté projekty).

K 30.9.2010 bylo ze 7 237 předložených projektových žádostí 533 žádostí vyřazeno (z toho je 330 projektových žádostí na CzechPoint), což představuje 7,4 %  ze všech předložených projektových žádostí..  Nejčastěji byly projektové žádosti staženy žadatelem a to ve 213 případech, což je 41 % ze všech vyřazených (viz graf).

Z vyřazených projektů bylo celkem 258 zamítnutých. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění kritérií přijatelnosti a to v 92 případech, tedy v 36 % ze všech zamítnutých projektů.

V následujícím grafu je zobrazen počet a procentní podíl vyřazených projektů podle jednotlivých fází administrace.

N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti

N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti

N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení

N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly

N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí

N5 Projektová žádost stažena žadatelem

N7 Projekt nedokončen/stažen

N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Podíl vyřazených projektů dle oblastí intervence

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

V oblasti intervence 3.1 bylo 48,1 % projektů vyřazeno, což odpovídá 52 vyřazeným projektům. Vyřazené projekty tvoří téměř výhradně projekty z 1. výzvy pro aktivitu 3.1 c) sociální ekonomika. Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektů bylo nedosažení minimální bodové hranice pro získání podpory z důvodu nedostatečné kvality podnikatelských záměrů žadatelů. MPSV se tento problém snaží řešit realizací projektu "Poradenství k tvorbě a realizaci podnikatelských záměrů žadatelům a příjemcům".

V oblasti intervence 3.3 jsou ze 6 přijatých projektů 2 vyřazeny. Jeden projekt v aktivitě a) Výstavba nového sídla Úřadu práce Brno-město byl vyřazen z důvodu nedostatečné kvality a nedosažení minimálního bodového hodnocení. Druhý projekt v aktivitě c) Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihomoravském kraji byl vyřazen z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti.

V oblasti intervence 5.1a) a 5.1b) je v realizaci 16 projektů, 14 projektů je vyřazených. Důvody pro vyřazení projektů:

- nesplnění kritérií přijatelnosti (10 projektů),

- nedoporučeno/neschváleno výběrovou komisí (3 projekty),

- nedostatečná kvalita, nedosažení minimální bodové hranice (1 projekt).

Projekty vyřazené na kritériích přijatelnosti byly opět předloženy do stejné výzvy.

Nejnižší podíl vyřazených projektů je v oblasti intervence 5.2. To je mimo jiné způsobeno nastavením systému hodnocení projektů. Předvýběr projektů probíhá na městech před předložením na Centrum pro regionální rozvoj ČR. ŘO IOP eviduje také seznam vyřazených a nedoporučených projektů městy, který slouží jako zdroj podnětů pro provádění kontrol.

## 2.10 Realizace velkého projektu

Velký projekt definovaný čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je plánován v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik pod názvem Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik IZS v Hradci Králové.

Cílem projektu je dosažení potřebné úrovně odborné přípravy v oblasti krizového řízení a havarijního plánování ve státní a místní správě, zefektivnění řízení a koordinace Integrovaného záchranného systému ČR, zvýšení účinnosti prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik, zdokonalení koordinace reakce na krizové situace a mimořádné události. Projekt zahrnuje vybudování Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik složek IZS a orgánů veřejné správy.

Příjemcem podpory a investorem projektu je MV – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV – GŘ HZS ČR). Rozpočtové náklady projektu dosáhnou celkem 74 mil. EUR, z toho se předpokládá spolufinancování 85 % z ERDF a 15 % z národních veřejných zdrojů z rozpočtové kapitoly MV ČR.

ŘO IOP každý měsíc na společných schůzkách se zástupci GŘ HZS a OSF MV ČR vyhodnocuje plnění harmonogramu prací.

V průběhu sledovaného období byly při přípravě velkého projektu uskutečněny tyto nejdůležitější aktivity:

- Zpracování dokumentu Záměr stavby – probíhalo jednání se subjekty zapojenými do projektu (Policie ČR, Letecká služba, odbor zdravotnického zabezpečení MV aj.) zpracovány podklady  schválení prvních oficiálních průběžných výstupů, rozpracování preferované varianty, dopracování prefinální verze vč. finančního vyjádření, posouzení, připomínky všech zúčastněných.

- Posouzení území – Dendrologický posudek – opakovaná kontrola a zpracování vyjádření k nové verzi mapy dendrologie a posudku, schválení finální verze dokumentu, vyjádření k mapě dendrologie.

- Konzultace s Magistrátem města Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), příprava věcného obsahu zadávací dokumentace na dodavatele EIA a Natura 2000, příprava podkladů pro posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA).

- Pokračování prací na aktualizaci a dopracování studie proveditelnosti a CBA.

- Příprava podkladů pro návrh státního rozpočtu na rok 2011 a střednědobého výhledu, zpracování finančního rozboru provozní fáze.

- Strategie marketingové komunikace a PR projektu – posouzení a připomínky k návrhu struktury a obsahu strategie – stanovisko k návrhu strategie, dopracování.

- Sledování procesu změn územního plánu města Hradec Králové ve vztahu k projektu NCKP, další změna ÚP (severní tangenta) byla pozastavena, komunikace s Magistrátem města Hradec Králové.

- Příprava personálního posílení projektového týmu – zveřejnění inzerátu na koordinátora inženýrských činností v přípravné fázi projektu a stavebních činností v realizační fázi, jednání o obsazení pozice ekonom projektu, tři měsíce aktualizace složení projektového týmu a řešitelských týmů, zařazení projektu do projektové složky řídícího výboru pro krizovou infrastrukturu (sdružuje příbuzné a související projekty napříč MV).

- Příprava výběrových řízení v oblasti územního řízení (plán vyhlášení listopad 2010).

Realizace velkého projektu k 30.9.2010

| Projekt |  | Rozhodnutí |  |  |  |  |  |  | Výběrová řízení |  |  |  |  | Pokrok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP / PO | Název projektu | Schváleno na úrovni ŘO | Schváleno na úrovni EK | Předpokládané datum ukončení projetu | Celkové výdaje | Celkové způsobilé výdaje | Příspěvek Společenství (FS/ERDF) | Příspěvek Společenství (FS/ERDF) | Výběrová řízení | Smlouva VŘ podepsána | Objem výběrového řízení | Směnný kurz | Objem výběrového řízení | Proplacené prostředky na účet příjemců |  | Komentář ke stavu realizace projektu |
|  |  | datum | datum | datum | EUR | EUR | % | EUR |  | datum | CZK |  | EUR | předchozí MV | aktuální MV |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| IOP | Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému | Plán: listopad 2011 | - | 1. čtvrtletí 2015 | 74,96 mil. | - | 85 % | 63,72 mil. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | viz v textu výše |

Zdroj: ŘO IOP k 30.9.2010

# 3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS

V následující kapitole je uveden pokrok jednotlivých prioritních os.

Finanční tabulky a tabulky indikátorů odpovídají pokynu NOK pro zpracování zprávy o realizaci programu.

U indikátorů byly sledovány jak závazky ze schválených projektů, tak dosažené hodnoty k 30.9.2010. Závazky jsou uváděny pouze u  indikátorů agregovaných z informačního systému. Indikátory, které takto agregované nejsou, nemají žádnou hodnotu závazku (buňka je v tabulce proškrtnutá). Závazky jsou počítány z cílových hodnot projektů od stavu P4 v IS Monit7+ (projekt s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů). Dosažené hodnoty jsou počítány z projektů od stavu P45 v IS Monit7+ (projekt v realizaci). Výchozí hodnoty z roku 2005 jsou převzaty z programového dokumentu.

U indikátorů s měrnou jednotkou „%“ rozhodl ŘO o změně metodiky načítání dosažených hodnot. Toto platí u těch indikátorů, u kterých se do dosažené hodnoty načítají hodnoty z více než 1 projektu. U těchto indikátorů je v tabulkách uvedeno „N/A“. ŘO metodiku načítání dopracovává.

## 3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

### 3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 1a a 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy.

Specifické cíle:

- zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy,

- zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou,

- snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

- vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,

- budování komunikační infrastruktury veřejné správy,

- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

- elektronizace služeb veřejné správy.

Příjemci:

  - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

### 3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblastech intervence 1.1a a 1.1b bylo k 30.9.2010 předloženo celkem 79 projektových žádostí za 470,9 mil. EUR, což představuje 120 % alokace prioritních os. K velmi malému pokroku od minulého MoV došlo ve vydávání Rozhodnutí/Stanovení výdajů, kdy v době konání posledního MoV byly projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů odpovídající finančnímu objemu ve výši 178,8 mil. EUR, nyní odpovídá částka projektů s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů  239,49 mil. EUR, což představuje 61 % alokace. Od minulého MoV byly schváleny žádosti o platbu ve výši 12,8 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR)

| 1.1a | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 8 978,2 | 365,4 | 10 743,5 | 120 % | 437,2 | 5 463,9 | 61 % | 222,3 | 322,2 | 4 % | 13,1 | 303,0 | 3 % | 12,3 | 280,2 | 3 % | 11,1 | 13,1 | 0 % | 0,5 |
| Předchozí MoV | 9 297,2 | 365,4 | 10 348,4 | 111,3% | 406,7 | 4 224,7 | 45,4% | 166,0 | 30,2 | 0,3% | 1,2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1.1b | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 690,6 | 28,1 | 826,4 | 120 % | 33,6 | 420,3 | 61 % | 17,1 | 24,7 | 4 % | 1,01 | 23,3 | 3 % | 0,9 | 21,5 | 3 % | 0,8 | 1,01 | 0 % | 0,04 |
| Předchozí MoV | 715,2 | 28,1 | 796,0 | 111,3% | 31,3 | 324,8 | 45,4% | 12,8 | 2,3 | 0,3% | 0,1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 30.9.2010

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 31.3.2010

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,570

Předchozí MoV – 25,443

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled nově vyhlášených výzev

V období od 1.4. do 30.9.2010 vyhlásilo MV časově uzavřenou výzvu s datem ukončení v červnu 2010. Do výzvy byla předložena jedna plánovaná projektová žádost na Národní digitální archív v objemu 18,9 mil. EUR. K 30.9.2010 nebyl projekt ještě schválen.

Provazba jednotlivých výzev v oblasti Smart administration je podrobně uvedena v příloze č. 4 této zprávy.

Přehled vyhlášených výzev za období 1.4. – 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 32. | 10 | 20.5.2010 | 21.6.2010 | uzavřená | 1.1a | d | 17 784 892 | 1 | 17 627 857 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1b | d | 1 368 069 |  | 1 355 989 | 0 | 0 |
|  | Celkem výzva |  |  |  |  |  | 19 152 960 | 1 | 18 983 846 | 0 | 0 |
|  | Celkem KONV |  |  |  |  |  | 17 784 892 | 1 | 17 627 857 | 0 | 0 |
|  | Celkem RKaZ |  |  |  |  |  | 1 368 069 | 0 | 1 355 989 | 0 | 0 |
|  | Celkem prioritní osa 1 |  |  |  |  |  | 19 152 960 | 1 | 18 983 846 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### 3.1.3 Naplňování indikátorů

Z důvodu změny a dopracovávání metodiky sledování % je u těchto indikátorů uvedeno „N/A“.

Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 21,8 | 21,8 | N/A |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | 0 | 80 | 3,5 | 3,5 | N/A |
| 150111 | Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | 19 | 75 | 26,8 | 26,8 | N/A |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 27,4 | 27,4 | 2,26 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 0 | 0 | N/A |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 87,7 | 87,7 | N/A |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

### 3.1.4 Problémy a přijatá opatření

Žadatelé a příjemci především z oblasti veřejné správy  mají minimální zkušenosti s přípravou projektů do SF a s projektovým řízením. Tyto nedostatky v kontextu s inovativností velké části podporovaných projektů (registry ve Smart Administration) vytváří výrazné riziko v přípravě a realizaci projektů. MV proto zajišťuje ve spolupráci s ŘO zvýšenou podporu žadatelům.

V oblasti intervence 1.1 vybralo MV společnost Accenture k přímému poradenství pro žadatele ve fázi přípravy projektových žádostí. Společnosti Naviga 4 a Ernst&Young pro příjemce při samotné  realizaci projektů pro konzultace a pomoc při administraci projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Situaci komplikuje komplexnost a délka přípravy a realizace projektů základních registrů veřejné správy. Vzhledem k úpravě legislativy o základních registrech dochází k prodlužování etap a celé realizace nejen základních registrů, ale i dalších projektů, které na ně navazují. V závislosti na změnách personálního obsazení na resortech se mění projektové týmy a priority jednotlivých resortů, které mohou mít vliv na projektové záměry.

Rizikem v realizační fázi jsou výběrová řízení, kde se potvrdily obavy z odvolání neúspěšných uchazečů, a dochází k prodloužení realizační fáze projektů. Toto prodlužování pak může mít dopad na reálné čerpání v dalších letech a splnění pravidla n+2, resp. n+3.

Řídící orgán ve spolupráci s CRR pokračoval v realizaci několika praktických workshopů s finančními manažery MV nad konkrétními žádostmi o platbu, kdy se podařilo situaci částečně zlepšit.

Ve sledovaném období se projevily problémy s vydáváním právních aktů (Stanovením výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Potvrdila se nezkušenost a neznalost projektového řízení, nekoordinace jednotlivých útvarů u příjemců a dopady politických turbulencí zejména u resortů, která znamená, že není dosud vydán právní akt u 22 projektů z výzvy č. 03 a zejména výzvy č. 07, u kterých proběhl výběr projektů již na jaře 2010. ŘO tuto situaci řešil a vydal praktický návod pro postup při vydání právního aktu pro organizační složky států a jejich příspěvkové organizace, kde byly problémy nejmarkantnější. Ministr vnitra dopisem oslovil všechny resorty a organizační složky státu v roli žadatelů a příjemců, aby věnovali projektům dostatečnou pozornost a neprodlužovali realizaci.

### 3.1.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 1.1 Modernizace veřejné správy

Název projektu: Registr obyvatel

Příjemce: Ministerstvo vnitra

Celkový rozpočet projektu: cca 485 mil. Kč

Doba realizace: 1.1.2008 – 30.06.2011

V současnosti je v právním řádu České republiky zakotveno vedení řady rejstříků, registrů a evidencí. Jednotlivé evidence, v nichž mohou existovat nejednotná data, neumožňují efektivní sběr a sdílení údajů tak, jak vyžadují požadavky moderní doby. Orgány veřejné moci jsou často povinny zjišťovat hodnoty potřebných údajů z mnoha zdrojů podle různých právních předpisů, což veřejnou správu zpomaluje a zvyšuje riziko chybovosti vedení údajů v různých rejstřících.

Údaje, které povede registr obyvatel, nyní spravují tyto informační systémy:

- informační systém evidence obyvatel,

- cizinecký informační systém,

- informační systém evidence občanských průkazů,

- informační systém evidence cestovních dokladů.

Právní předpisy upravující jednotlivé informační systémy veřejné správy striktně vymezují okruhy uživatelů údajů vedených v příslušném informačním systému tak, že neumožňují přímo ze zákona komunikaci mezi orgány veřejné správy vůbec, nebo umožňují sdílení dat pouze ve stanoveném omezeném rozsahu a jen mezi určenými subjekty.

Podmínky tohoto sdílení nejsou v žádném právním předpisu obecně upraveny a tak v praxi probíhá sdílení dat mezi různými systémy za různých podmínek, a to zejména co do technického provedení. Pro každou vazbu mezi informačními systémy je nutné řešit nové provedení této vazby, kdy se vazby jednoho systému na různé další systémy mohou uskutečňovat různými a vzájemně nekompatibilními způsoby. Tím se zhoršuje interoperabilita informačních systémů, což ve svém důsledku brání dalšímu propojování informačních systémů, a tím výraznějšímu rozšíření moderního výkonu veřejné správy.

Smyslem předloženého projektu je vytvoření základního registru obyvatel. Projekt je součástí skupiny projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Většina projektů Smart Administration má několik společných jmenovatelů: vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které mají za cíl zoptimalizovat, urychlit a ve svém důsledku zlevnit fungování veřejnosprávního aparátu.

## 3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

### 3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu.

Specifické cíle:

- zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,

- snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

- sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,

- budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,

- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Příjemci:

- kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí

### 3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 2.1 bylo k 30.9.2010 předloženo celkem 5 788 projektových žádostí za 116,32 mil. EUR, což představuje 58 % alokace. Došlo zde k výraznému nárůstu ve finančním objemu předložených projektových žádostí, kdy v období od minulého MoV byly přijaty projektové žádosti za 96,1 mil. EUR zásluhou projektů na technologická centra obcí s rozšířenou působností a prvních žádostí na technologická centra krajů. Rovněž došlo k předložení výdajů k certifikaci v celkové výši 5 mil. EUR a byly předloženy první certifikované prostředky EK ve výši 0,36 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR)

| 2.1 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím /Stanovením výdajů |  |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) |  | EUR |  | CZK (c) | % (c/a) |  | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) |  | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 4 938,03 | 200,9 | 2 858,0 | 58% | 116,3 |  | 452,1 |  | 9% | 18,4 |  | 384,0 | 8% | 15,6 | 384,0 | 8% | 15,6 | 128,2 | 3% | 5,0 | 9,3 |  | 0% | 0,36 |
| Předchozí MoV | 5 113,5 | 200,9 | 496,9 | 9,7% | 19,5 |  | 452,1 |  | 8,8% | 17,8 |  | 384,1 | 7,5% | 15,1 | 384,2 | 7,5% | 15,1 | 0,0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 |

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 30.9.2010

Předchozí MoV – MSC2007  ke dni 31.3.2010

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,570

Předchozí MoV – 25,443

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled nově vyhlášených výzev

V období 1.4. – 30.9.2010 byla vyhlášena 1 kontinuální výzva zaměřená na Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě, ve které bylo předloženo dosud 8 projektových žádostí statutárními městy o finančním objemu 19,09 mil. EUR. Žádné projekty z této výzvy nebyly k 30.9.2010 schváleny. Předkládání projektových žádostí bude probíhat do začátku prosince 2010.

Provazba jednotlivých výzev v oblasti Smart administration je podrobně uvedena v příloze č. 4 této zprávy.

Přehled vyhlášených výzev za období od 1.4. do 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 30. | 09 | 15.4.2010 | 1.12.2010 | kontinuální | 2.1 | b,d | 47 882 401 | 8 | 19 091 663 | 0 | 0 |
|  | Celkem prioritní osa 2 |  |  |  |  |  | 47 882 401 | 8 | 19 091 663 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### 3.2.3 Naplňování indikátorů

Kromě CzechPOINTů nebyly doposud realizovány žádné další projekty v této oblasti intervence, proto jsou dosažené hodnoty pouze u CzechPOINTů. Dvě výzvy na Technologická centra kraje a komunikační infrastruktury veřejné správy stále běží, projekty z výzvy na technologická centra obcí s rozšířenou působností jsou ve fázi hodnocení.

Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | 1300 | 6244 | 5272 | 5244 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | N/A | N/A |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | 10 | 85 | N/A | N/A |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | 0 | 75 | N/A | N/A |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | 0 | 10 | - | 0 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | N/A | N/A |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | N/A | N/A |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | N/A | N/A |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

### 3.2.4 Problémy a přijatá opatření

Nejzávažnějším problémem této oblasti intervence je stále administrace projektů CzechPOINT. Ty se sice podařilo z velké většiny proplatit v předchozím sledovaném období, nicméně nyní se řeší velký počet podezření na nesrovnalost a vzhledem k celkovému počtu projektů to stále znamená nároky na administrativní kapacity CRR, MV a ŘO. V porovnání s administrací žádostí o platbu, která byla zvládnuta většinou v minulém období, to je výrazně menší zátěž. Zároveň je stále v procesu kontrola postupů zadávání veřejných zakázek zhruba u poloviny ze všech projektů, které předložily žádost o platbu, a které se ještě musí zadministrovat. Tyto žádosti o platbu se proto zatím nezahrnují do refundace, ale znamená to také další zatížení kapacit. V porovnání s administrací žádostí o platbu, která byla zvládnuta většinou v minulém období, to je menší zátěž, ale stále velmi významná. Vzhledem k problematičnosti celé výzvy se ŘO se rozhodl provést nezávislý audit administrace celé této výzvy s cílem získání dostatečného ujištění o správnosti provádění administrace a realizovaných výdajů. Tento audit je plánován na přelom roku 2010/2011.

Druhým opatřením přijatým ŘO je kontrola výběrových řízení u projektů, kde výběrové řízení administrovalo MVČR. Do té doby nebudou tyto projekty zahrnovány do refundací. Toto opatření bude realizováno po uvolnění kapacit na CRR.

U technologických center se potvrdil předpokládaný zájem ze strany obcí s rozšířenou působností a ve výzvě č. 06 ukončené na konci května 2010 bylo předloženo 173 projektových žádostí. V případě technologických center krajů (výzva č. 08) a komunikační infrastruktury veřejné správy (výzva č. 09) obě výzvy stále běží. První projekty do obou výzev byly již předloženy.

Ve výzvě č. 08 na technologická centra krajů byla z důvodu obav Asociace krajů a odboru strukturálních fondů MV z nedostatečného vyčerpání alokace výzva prodloužena do 30.11.2010. Pro žadatele byla realizována pomoc prováděná externím subjektem a byla zveřejněna vzorová studie proveditelnosti. Věcný gestor (sekce pro informatiku a eGovernment) realizoval věcně zaměřené semináře pro žadatele, aby byla zajištěna kontinuita mezi centrálními projekty a projekty předkládanými do této výzvy.

Problémem v této oblasti intervence by mohla být provázanost projektů Technologických center krajů, obcí s rozšířenou působností a Komunikační infrastruktury veřejné správy protože časová souslednost výzev není zcela optimálně nastavena z důvodu dlouhého vyjednávání parametrů výzvy na technologická centra krajů.

### 3.2.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu ve městě Vlašim (CZ.1.06/2.1.00/06877)

Příjemce: Město Vlašim

Celkový rozpočet projektu:  6 mil. Kč

Doba realizace: 12.3.2010 – 31.12.2011

Projektový záměr na realizaci projektu vznikl na základě požadavků a potřeb města Vlašim v oblasti elektronizace veřejné správy ve městě.

Účelem projektu je zlepšit dostupnost služeb státní správy všem občanům ve správním obvodu města Vlašim, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivní komunikaci jak mezi úřady a občanem tak mezi subjekty veřejné správy navzájem. Základem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, prostřednictvím zavádění ICT a vytvořit tak nové portfolio služeb, které bude dostupné všem skupinám obyvatel.

Projekt bude realizován ve třech etapách:

1. Vybudování technologického centra ORP Vlašim.

2. Upgrade spisové služby ORP Vlašim, rozšíření spisové služby do příspěvkových organizací města.

3. Vnitřní integrace úřadu ORP Vlašim.

Předmětem realizace tohoto projektu je vybudování technologického centra, upgrade elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu ve Vlašimi. Elektronická spisová služba bude zavedena i v příspěvkových organizacích města Vlašim.

Cílovými skupinami projektu jsou především obyvatelé správního obvodu ORP Vlašim, kteří budou hlavními uživateli výstupů tohoto projektu. Z projektu budou dále plynout přínosy zaměstnancům MěÚ Vlašim a zaměstnancům příspěvkových organizací města Vlašim.

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 6 milionů Kč. Celá realizace projektu je rozdělena do 3 navazujících etap, po každé z nich bude provedeno vyúčtování a bude požádáno o průběžnou platbu.

## 3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

### 3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Prioritní osa se zaměřuje na čtyři oblasti intervence:

- 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace,

- 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,

- 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti,

- 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Specifické cíle:

- posílení sociální integrace prostřednictvím procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb a při zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb umožňujících návrat uživatelů zpět na trh práce a do společnosti,

- inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na rozšíření národních sítí specializovaných pracovišť, prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality a nákladovosti systému poskytování služeb veřejného zdraví

- zvýšení kvality služeb zaměstnanosti a podpora rozvoje nových nástrojů a institucí služeb zaměstnanosti, včetně vzdělávání zaměstnanců a klientů služeb zaměstnanosti,

- zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,

- kraje a obce a jimi zřizované organizace

- nestátní neziskové organizace,

- podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku  osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů),

### 3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 3.1 bylo do 30.9.2010 v rámci všech tří vyhlášených výzev přijato celkem 105 žádostí o poskytnutí dotace v celkovém objemu 27,93 mil. EUR, počet přijatých žádostí se od března do září více jak zdvojnásobil. Poskytnutí dotace bylo schváleno u 25 projektů (24 %) z celkem 105 přijatých žádostí a bylo vydáno 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace o objemu 0,6 mil. EUR. Dále vzrostl objem požadovaných prostředků v předložených projektových žádostech, při zdvojnásobeném počtu přijatých žádostí vzrostl tento objem více jak trojnásobně. Dosud nebyla žádná žádost o platbu schválena, proplacena ani certifikována.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR)

| 3.1 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 2 289,4 | 93,1 | 686,1 | 30% | 27,9 | 14,6 | 1% | 0,6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Předchozí MoV | 2 370,8 | 93,1 | 236,8 | 10,0% | 9,3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |

V oblasti intervence 3.2.došlo k výraznému pokroku oproti minulému MoV, rozdíl je zde téměř dvojnásobný. K 30.9.2010 předloženy projektové žádosti za 276,8 mil. EUR, což činí 95 % alokace. Bylo schváleno a proplaceno konečným příjemcům 70,9 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 36,56 mil. EUR, tedy 13 % alokace.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR)

| 3.2 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |  |
| Aktuální MoV | 7 182,5 | 292,3 | 6 801,9 | 95% | 276,8 | 5 130,5 | 71% | 208,8 | 1 742,5 | 24% | 70,9 | 1 742,5 | 24% | 70,9 | 1 583,5 | 22% | 61,4 | 944,5 | 13% | 36,56 |  |
| Předchozí MoV | 7 437,8 | 292,3 | 4 712,0 | 63,4% | 185,2 | 3 432,1 | 46,1% | 134,9 | 881,2 | 11,8% | 34,6 | 834,0 | 11,2% | 32,8 | 360,3 | 4,8% | 11,6 | 0 | 0% | 0 |  |

V oblasti intervence 3.3 bylo k 30.9.2010 celkem předloženo šest projektů. Jedná se o tři projekty v aktivitě a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR a tři projekty v aktivitě c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek. K 30.9.2010 výběrová komise schválila dva projekty v aktivitě a) (výstavba nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech a rekonstrukce budovy Úřadu práce Blansko). V aktivitě c) byla nejprve podána projektová žádost Plzeňského kraje, která byl v době zpracování Zprávy o realizaci ve fázi posuzování přijatelnosti a formálních náležitostí. Druhým administrovaným projektem v aktivitě c) je projekt Jihočeského kraje, u kterého probíhalo hodnocení kvality. V celé oblasti intervence nebyl žádný projekt dosud proplacen a certifikován.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR)

| 3.3 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 1 346,7 | 54,8 | 441,7 | 33% | 17,9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Předchozí MoV | 1 394,6 | 54,8 | 127,9 | 9,2% | 5,0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |

V oblasti intervence 3.4 se pokračovalo ve schvalování žádostí o dotaci. Byly schváleny finanční prostředky ve výši 27,3 mil. EUR představující 14 % alokace této oblasti intervence. Došlo i k výraznému navýšení schválených žádostí o platbu na částku 19,3 mil. EUR představující 10 % alokace oblasti intervence 3.4. Příjemcům bylo proplaceno celkem 19,0 mil. EUR a první certifikované výdaje ve výši 4,58 mil. EUR představující 2 % alokace byly předloženy EK.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR)

| 3.4 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 4 938,03 | 200,9 | 2 886,1 | 58% | 117,4 | 671,2 | 14% | 27,3 | 474,9 | 10% | 19,3 | 468,6 | 9% | 19,0 | 124,2 | 3% | 4,7 | 120,8 | 2% | 4,5 |
| Přechozí MoV | 5 113,5 | 200,9 | 2 201,6 | 43,1% | 86,5 | 552,7 | 10,8% | 21,7 | 120,8 | 2,4% | 4,7 | 120,8 | 2,4% | 4,7 | 120,8 | 2,4% | 3,9 | 0 | 0% | 0 |

Pro všechny uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV –  MSC2007 ke dni 30.9.2010

Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 31.3.2010

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,570; předchozí MoV – 25,443

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled nově vyhlášených výzev

V období od 1.4. do 30.9.2010 byly vyhlášeny 2 výzvy k předkládání projektových žádostí.

V oblasti intervence 3.2 byla vyhlášena uzavřená výzva o celkové alokaci 23,9 mil. EUR. V této výzvě bylo předloženo 21 projektových žádostí o objemu 25,2 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.4 byla vyhlášena kontinuální výzva o celkové alokaci 83,6 mil. EUR. V této výzvě byla předložena 1 projektová žádost o objemu 21,1 mil. EUR.

Přehled vyhlášených výzev za období od 1.4 do 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 31. | 07 | 6.5.2010 | 3.6.2010 | uzavřená | 3.2 | b | 23 941 200 | 21 | 25 187 977 | 0 | 0 |
| 35. | 11 | 1.7.2010 | 30.6.2011 | kontinuální | 3.4 | a | 83 597 884 | 1 | 21 105 006 | 0 | 0 |
|  | Celkem oblast intervence 3.1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem oblast intervence 3.2 |  |  |  |  |  | 23 941 200 | 21 | 25 187 977 | 0 | 0 |
|  | Celkem oblast intervence 3.3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem oblast intervence 3.4 |  |  |  |  |  | 83 597 884 | 1 | 21 105 006 | 0 | 0 |
|  | Celkem prioritní osa 3 |  |  |  |  |  | 107 539 084 | 22 | 46 292 983 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### 3.3.3 Naplňování indikátorů

V prioritní ose 3 je potřeba naplňování indikátorů posuzovat podle jednotlivých oblastí intervence.

Oblast intervence 3.2 se realizuje celkově bez závažnějších problémů, indikátory jsou naplňovány průběžně.

Pomalé naplňování indikátorů u oblastí intervence 3.1, 3.3 a 3.4 je způsoben zpožděnou realizací projektů. V oblasti intervence 3.1 a 3.3  je zatím jen málo projektů v realizaci (a s vydaným Rozhodnutím). U oblasti intervence 3.4 byly doposud zrealizovány projekty na Mobilní kontaktní a koordinační centra Policie ČR, a proto je již částečně naplněn indikátor 260 410.

Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330300 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | 0 | 294 | 6 | 2 |
| 075713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 075714 | Počet podpořených organizací | Počet | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 075802 | Počet podpořených subjektů | Počet | 0 | 250 | 0 | 6 |
| 080100 Core 38 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | 0 | 110 | 86 | 29 |
| 080102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | 0 | 50 | 21 | 4 |
| 080101 | Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik | Počet | 0 | 45 | 51 | 21 |
| 080702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 15 | 14 | 1 |
| 074521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 074532 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ | Počet | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 074533 | Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ | Počet | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT | Počet | 0 | 14 | - | 0 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 260409 | Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro nový systém výcviku a výuky IZS | Počet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | 0 | 369 | 258 | 238 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | 0 | 2000 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 075711 | Alternativní sociální služby | Počet | 0 | 60 | - | 0 |
| 075712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | 0 | 50 | - | 0 |
| 075603 | Účelnost podpory | % | 0 | 60 | N/A | N/A |
| 080721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť | % | 0 | 60 | 72,08 | 67,58 |
| 080712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | 0 | 45 | 26 | 0 |
| 080704 | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 40 | 18 | 2 |
| 074514 | Zvetšení prostor v institucích služeb zaměstnanosti pro poskytování služeb klientům | m2 | 0 | 5500 | - | 0 |
| 074512 | Počet proškolených osob ve službách zaměstnanosti | Počet | 0 | 17500 | - | 0 |
| 074513 | Počet podpořených osob | Počet | 0 | 14 000 | - | 0 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | 0 | 3 | - | - |
| 260403 | Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok | Počet | 0 | 2 000 | - | 0 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m2 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

### 3.3.4 Problémy a přijatá opatření

Oblast intervence 3.1

Nastartování většího zájmu o 1. výzvu (aktivita 3.1 c), první projektové žádosti v 2. výzvě, aktivita 3.1 a) a pokračování realizace projektů 3. výzvy, aktivita 3.1 b) přinesly první měřitelné pozitivní výsledky vztahující se k počtu přijatých projektů a čerpání finančních prostředků celé oblasti intervence.

Hlavním problémem byl pomalý nárůst počtu přijatých projektů 2. a 3. výzvy, které mají stěžejní vliv na čerpání prostředků celé oblasti intervence. Dalším problémem byla potřeba žadatelů 1. výzvy rozšířit nad rámec běžné konzultace projektů podporu při vytvoření a kvalitním zpracování podnikatelských plánů a přípravě projektů.

Přijatá opatření

1) 2. výzva, aktivita 3.1 a)

- Revize dokumentace k výzvě (březen 2010) řešila zejména formální a věcné úpravy vycházející z připomínek ŘO IOP k postupům MPSV a doplnění, která měla příjemcům přiblížit podmínky výzvy.

- Vytvoření Harmonogramu aktivit (květen 2010) - byl vytvořen pracovní materiál obsahující informace o aktuálním stavu příprav projektů v aktivitě 3.1 a) a o předpokládaném datu předložení projektů. Harmonogram je průběžně vyhodnocován a aktualizován, každý měsíc je pro informaci zasílán ŘO IOP společně s měsíční zprávou o činnosti.

- Přímé oslovení potencionálních příjemců 2. výzvy (září 2010) dopisem. Cílem bylo upozornit na vyhlášení výzvy a potřebu čerpání finančních prostředků, byl zopakován požadavek na uvedení předpokládaných termínů pro předložení transformačních plánů ke schválení Radou kraje, termínů předložení projektových žádostí a předpokládaného objemu požadovaných finančních prostředků. Zároveň byl mapován zájem o využití alokovaných prostředků na transformaci dalších zařízení v kraji. Výstupy z odpovědí byly zpracovány pro Analýzu absorpční kapacity. Je zřejmé, že kraje mají zájem o vyšší finanční prostředky na transformaci vybraných i dalších zařízení.

- Realizace projektu financovaného z OP LZZ Podpora transformace sociální služeb určeného mj. na podporu vytvoření transformačních plánů nezbytných pro podání projektu do 2. výzvy. Díky projektu budou mít žadatelé k dispozici personální kapacity pro přípravu transformačních plánů a investičních záměrů. Dále bude financována transformace od přípravy uživatelů, zaměstnanců přes přípravu informačních materiálů pro obyvatele a zastupitele dotčených obcí, až po podporu stěhování uživatelů a přesunu služeb do nových objektů. K dispozici budou externí odborníci, kteří se budou podílet na tvorbě metodik, účastní se seminářů a konzultací se žadateli a zařízeními. V neposlední řadě dojde k propagaci tohoto tématu mezi veřejností. Projekt je ve stavu ukončeného výběru dodavatele hlavních aktivit, uzavření smlouvy se předpokládá v říjnu a zintenzivnění podpory žadatelů od listopadu. Přípravné aktivity v projektu probíhají od poloviny roku 2009 a semináře o procesu transformace pro kraje a zařízení MPSV pořádá od konce roku 2008.

2) 3. výzva, aktivita 3.1 b)

- Přímé oslovení potencionálních příjemců 3. výzvy (březen 2010) - MPSV oslovilo 54 obcí a 5 neziskových organizací, které vybízelo k bližší spolupráci formou nabízených konzultací projektových záměrů.

- Rozšíření seznamu sociálně vyloučených romských lokalit a tím okruhu potencionálních žadatelů 3. výzvy (březen 2010).

- Prohloubení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, která rovněž napomáhá žadatelům při přípravě projektů. Zkvalitnění poradenství při zapojení se do podpory sociálně vyloučených příslušníků romských lokalit/komunit a přípravě projektů hraje zásadní roli v podpoře absorpční kapacity této výzvy.

3) 1. výzva, aktivita 3.1 c)

- Zjednodušení dokumentace k výzvě (červen 2010) - byl například redukován obsah finančních příloh podnikatelského plánu, podrobněji popsán podnikatelský plán.

- Realizace projektu na individuální poradenství k přípravě a realizaci podnikatelského záměru/plánu. Doba realizace projektu je od října 2010 do prosince 2014. Projekt byl podán v rámci výzvy č. 4 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, Oblasti podpory 3.1. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl doporučen k podpoře hodnotící komisí dne 10.9.2010. V době zpracování zprávy probíhala příprava veřejné zakázky na dodavatele poradenských služeb.

- Intenzivní podpora publicity - MPSV reflektovalo zejména zvýšení zájmu ze strany potenciálních žadatelů o konzultace projektových záměrů prostřednictvím osobních konzultací, a formou emailové korespondence, uskutečnily se semináře pro žadatele a příjemce. Z hlediska informování veřejnosti o výzvách oblasti intervence 3.1 je nejdůležitější inzerce 1. výzvy, aktivity 3.1 c), která má obecně vymezený okruh žadatelů, a příjemce je možné získat kdekoliv v ČR.

Oblast intervence 3.2

Celkově se tato oblast intervence realizuje bez závažnějších problémů.

V období duben – září 2010 identifikoval ŘO možný problém při zadávání veřejné zakázky. PCO neschválil a neproplatil výdaje projektu realizovaného příjemcem Krajská zdravotní, a.s., zahrnuté do souhrnné žádosti o platbu. Krajská zdravotní, a.s., je příjemcem dotace i u projektů s obdobným zaměřením z ROP Severozápad. Projekty příjemce v ROP Severozápad jsou prošetřovány Auditním orgánem Ministerstva financí ČR kvůli podezření na pochybení při zadávání veřejných zakázek a pro podezření, že výsledné hodnoty zakázek neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

PCO si vyžádal doložení dokladů o provedených kontrolách výběrových řízení a kontrolách o výdajů předložených se Žádostí o platbu v souladu s čl. 13 Implementačního nařízení. Řešení problému probíhá prostřednictvím ŘO.

Aktivity na podporu žadatelů

- poradenství a konzultace s důrazem na správné vyplnění formuláře projektové žádosti a výpočet finančních ukazatelů projektů;

- Seminář pro žadatele k 7. výzvě  byl dne 17. 5. 2010 uspořádán v Praze.

Aktivity na podporu příjemců

- Příjemci z 5. výzvy mohli zasílat návrhy zadávacích dokumentací ke konzultaci ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Většina příjemců této konzultace využila a stihli tak vyhlásit výběrová řízení ještě před novelou zákona o veřejných zakázkách, která je platná od 15.9.2010.

- Semináře pro příjemce - dne 9.9.2010 byl uspořádán seminář pro příjemce z řad ministerstva zdravotnictví z důvodu jeho specifických postupů. Dne 16.9.2010 byl uspořádán seminář pro příjemce z 5. výzvy, který byl organizován ve spolupráci s organizací Českomoravský účetní dvůr a obsahově byl zaměřen na novelu zákona o veřejných zakázkách.

Oblast intervence 3.3

Jako problém se může jevit nedostatečný zájem krajů. MPSV zjišťuje stanoviska krajů a jejich zájem o realizaci projektu v aktivitě c). Stanoviska se mění ve vazbě na změny ve vedení krajů a změny jeho priorit. MPSV v srpnu 2010 zjistilo zájem krajů o realizaci projektů v aktivitě c). Na základě tohoto zjištění byly ze strany krajů upřesněny projektové záměry.

Na prodlužování doby do podání projektu se odráží fakt, že žadatelé (zejména organizační složky státu) nemají dostatečné zkušenosti s přípravou investičních projektů. MPSV musí proto poskytovat zvýšenou podporu žadatelům při tvorbě projektových žádostí a investičních záměrů. Došlo také k posílení pracovního týmu 3.3 IOP, zpracování podrobnější metodiky, pořádání seminářů pro žadatele.

Chystaná reforma úřadů práce se může citelně dotknout realizace projektů zejména v aktivitě a). Bude aktualizován seznam projektů úřadů práce připravovaných k realizaci a financování z IOP tak, aby bylo zajištěno pokud možno co nejrychlejší a co nejefektivnější čerpání.

Oblast intervence 3.4

Hlavním problémem je zpoždění realizace velkého projektu. MV připravuje zadávací dokumentaci, jejím cílem bude ověřit stav příprav velkého projektu v souladu s odsouhlaseným harmonogramem a na základě zjištění případně poskytnout metodickou podporu žadateli. Více informací je uvedeno v kapitole 2.10. této zprávy.

Z pozice Řídící orgánu je největším problémem neustálé změny v rozsahu velkého projektu a nejasná podpora ze strany vedení resortu Ministerstva vnitra, která se za poslední rok několikrát změnila. Druhým nejzávažnějším rizikem je riziko nesprávně prováděných výběrových řízeních. Zde ŘO ve spolupráci s CRR a odborem strukturálních fondů MV přijal opatření týkající se školení příjemců. Potencionální problém vidí ŘO v náročné koordinaci celé soustavy projektů týkajících se tzv. operačních středisek, do kterých jsou zapojeny složky Policie, Hasičský záchranný sbor a především krajské zdravotnické záchranné služby, které spadají pod jednotlivé kraje.

### 3.3.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Název projektu: 1. etapa transformace organizace Marianum (CZ.1.06/2.1.00/02.06497)

Příjemce: Moravskoslezský kraj

Celkový rozpočet projektu:  28 mil. Kč

Doba realizace: 10.3.2010 – 31.1.2012

Cílem projektu je zkvalitnit život lidem s mentálním postižením žijícím dosud v nevyhovujícím objektu organizace Marianum v Opavě. Projekt je zaměřen na podporu integrace lidí s mentálním postižením do společnosti prostřednictvím poskytování kvalitních sociálních služeb. Bude rekonstruován objekt v Opavě na domov pro osoby se zdravotním postižením pro 15 uživatelů a objekt ve Velkých Hošticích na chráněné bydlení pro12 uživatelů.

Záměrem projektu je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytového zařízení sociálních služeb a podpořit zkvalitnění, individualizaci a humanizaci služeb sociální péče. Na základě individuálně určených potřeb uživatelů vytvářet síť sociálních služeb v běžné komunitě umožňující maximálně individualizovaný život uživatelů.

Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem objektu v Opavě a v rámci projektu kupuje objekt ve Velkých Hošticích.

Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Název projektu: ÚP Karlovy Vary - výstavba nového sídla úřadu, Závodní ul., K. Vary – Dvory (CZ.1.06/3.3.00/04.06288)

Příjemce: Úřad práce v Karlových Varech

Celkový rozpočet projektu:  cca 115 mil. Kč

Doba realizace: 1.2.2010 – 30.4.2012

Projekt řeší kapacitní problém Úřadu práce v Karlových Varech s prioritním cílem: po všech stránkách zvýšit úroveň poskytování služeb zaměstnanosti občanům regionu. Na základě nepříznivého vývoje nezaměstnanosti a postupného rozšiřování činnosti Úřadu práce spojené s navyšováním počtu klientů a pracovníků úřadu byly postupně využity všechny prostory původní budovy. Tím došlo k podstatnému zhoršení komfortu práce s klienty v oblasti informačních, poradenských, školicích a zprostředkovatelských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Některé činnosti je nutno zajišťovat v náhradních prostorách. Novostavba vyřeší prostorové potřeby úřadu práce a bude znamenat vytvoření odpovídajících podmínek pro klienty a pracovníky úřadu.

Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Název projektu, registrační číslo: Modernizace infrastruktury RÚ Kladruby – zvýšení kvality a efektivity léčebné rehabilitační péče (CZ.1.06/3.2.01/02.06125)

Příjemce: Rehabilitační ústav Kladruby

Celkový rozpočet projektu: 30 mil.Kč

Doba realizace: 15.12.2009 – 31.10.2010

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění léčebné rehabilitační péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby a zavedení programu sekundární prevence s účelem minimalizace následků akutních poškození zdraví.

Aktivity projektu jsou rozděleny do 3 základních kategorií. Jedná se o:

- zkvalitnění léčebné péče, kdy budou pořízeny nové přístroje a zařízení pro diagnostiku poruch nervového a pohybového aparátu a diagnostiku funkčního stavu, léčebnou rehabilitaci s důrazem na neurorehabilitaci a neurorehabilitační lůžkové oddělení;

- zajištění bezpečnosti pacientů, pořízením kamerového systému umožňujícího stálý monitoring lůžek, signalizačního zařízení k lůžkům pacientů a zavedení systému identifikace pacientů pomocí čárových kódů;

- zajištění informovanosti pacientů pořízením informačních terminálů a jejich instalací na lůžkových odděleních a ve vstupní hale rehabilitačního ústavu a pořízení terminálů na rehabilitační cvičebny fyzioterapeutů.

Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Národní základna humanitární pomoci (CZ.1.06/3.4.00/01.05949)

Příjemce: Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Celkový rozpočet projektu:  cca 85 mil. Kč

Doba realizace: 1.1.2009 – 31.10.2010

Projekt řeší problém Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) spojený s logistikou v oblasti příjmu a poskytování humanitární pomoci, kdy chybí jeden centrální sklad pro organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické) pomoci poskytnuté zahraničními dárci České republice nebo Českou republikou příjemcům v zahraničí.

Projektem MV-Generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR) bude vytvořena "Národní základna humanitární pomoci" (logistická základna), která umožní poskytnutou pomoc efektivně přijímat, organizovat její urychlené převzetí, roztřídit, uskladnit, skladovat po nezbytnou dobu, expedovat na místo určení v ČR nebo v členském státě EU či jinde ve světě.

Hlavním výsledkem projektu je vybudování 2500 m2 kapacit pro efektivní zajišťování humanitární pomoci a pořízení odpovídajícího vybavení - techniky pro příjem, třídění a expedici pomoci. Základna vznikne v obci Zbiroh rekonstrukcí objektu v majetku MV-GŘ HZS ČR a bude připravena na zapojení do záchranných struktur EU.

## 3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

### 3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti.

Prioritní osa zahrnuje a Cíl Konvergence (4a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4b).

Specifické cíle:

- zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR,

- zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací,

- zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,

- zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

  - zavedení národního informačního a rezervačního systému,

  - zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,

  - podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových  databází,

  - prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,

  - podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e),

- nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).

### 3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 4.1a a 4.1b byly k 30.9.2010 předloženy projektové žádosti ve výši 73,9 mil. EUR, představující 96 % alokace. Významný posun je způsoben předložením projektu v probíhající kontinuální výzvě v hodnotě 8,1 mil EUR (více než 200 mil. Kč). Dalším významným aspektem je vyhlášení druhé časově uzavřené výzvy k předkládání projektů pro aktivitu d) prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni, ve které bylo předloženo 70 projektů za více než 16,5 mil. EUR. Vzhledem ke zpoždění v harmonogramech realizace projektů byly v tomto období schváleny a proplaceny první žádosti o platbu v celkové výši 0,8 mil EUR. Celkem byly certifikovány výdaje pouze ve výši 0,33 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR)

| 4.1a | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 1 750,7 | 71,2 | 1 689,0 | 96% | 68,7 | 709,1 | 41% | 28,8 | 18,5 | 1% | 0,7 | 18,1 | 1% | 0,74 | 15,7 | 1% | 0,6 | 8,9 | 1% | 0,3 |
| Předchozí MoV | 1 813,0 | 71,2 | 1 107,1 | 61,1% | 43,5 | 554,6 | 30,6% | 21,8 | 0,0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4.1b | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 134,6 | 5,4 | 129,8 | 96% | 5,2 | 54,5 | 40% | 2,2 | 1,4 | 1% | 0,06 | 1,3 | 1% | 0,06 | 1,2 | 1% | 0,05 | 0,6 | 1% | 0,03 |
| Předchozí MoV | 139,5 | 5,4 | 85,1 | 61,0% | 3,3 | 41,9 | 30,0% | 1,6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |

Zdroj: Aktuální MoV –  MSC2007 ke dni 30.9.2010

Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 31.3.2010

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,570

Předchozí MoV – 25,443

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled nově vyhlášených výzev

V období 1.4. – 30.9.2010 byla vyhlášena uzavřená výzva s alokací 7,1 mil. EUR pro aktivitu d) propagace prezentace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch. Do této výzvy bylo předloženo celkem 70 projektových žádostí ve výši 16,5 mil. EUR. K 30.9.2010 nebyl žádný projekt schválen.

Přehled vyhlášených výzev za období od 1.4 do 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 34. | 09 | 29.6.2010 | 30.9.2010 | uzavřená | 4.1a | d | 6 612 549 | 35 | 15 335 083 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 4.1b | d | 508 643 | 35 | 1 179 677 | 0 | 0 |
|  | Celkem výzva |  |  |  |  |  | 7 121 192 | 70 | 16 514 759 | 0 | 0 |
|  | Celkem prioritní osa 4a a 4b |  |  |  |  |  | 7 121 192 | 70 | 16 514 759 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### 3.4.3 Naplňování indikátorů

Ve sledovaném období 1.4. – 30.9.2010 nebyl ukončen ani jeden projekt, nedošlo tedy ke změně v dosažených hodnotách monitorovacích indikátorů.

Ve schválených projektech se příjemci dotací zavázali k plnění indikátorů, jejichž celkový součet u některých přesahuje závazek vyplývající z Programového dokumentu IOP. Jedná se např. o „Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu“, „Počet marketingových a statistických šetření“, „Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti cestovního ruchu“ aj. Pouze u indikátoru „Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu“ a „Podíl subjektů cestovního ruchu v ČR, které budou napojeny na rezervační systém“ není dosud žádný závazek. Projekt na vytvoření informačního a rezervačního systému ČR je ve fázi hodnocení.

Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | 0 | 44 | 23 | 31,57 | 2,43 | 0 |
| 413305 | Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu | Počet | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu | Počet | 0 | 5 | 5 | 10,21 | 0,79 | 0 |
| 410304 | Počet marketingových a statistických šetření | Počet | 0 | 6 | 6 | 9,29 | 0,71 | 0 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | 0 | 32 | 11 | 13 | 1 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413311 | Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém | % | 0 | 50 | 50 | N/A | N/A | N/A |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | 0 | 1720 | 280 | 2450 | 320 | 0 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | 0 | 6 | 6 | 3,71 | 0,29 | 0 |
| 410302 | Počet vytvořených marketingových produktů pro CR | Počet | 0 | 10 | 10 | 13 | 1 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

### 3.4.4 Problémy a přijatá opatření

ŘO identifikoval následující problémy:

- systém hodnocení kvality projektů „ANO-NE“ nevyhovuje potřebám hodnocení kvality projektů,

- nedostatek fundovaných externích hodnotitelů,

- neúplné podklady k Žádostem o platbu předkládány příjemci a opakování chyb,

- časté změny především v harmonogramu realizace a  v aktivitách projektů,

- zpoždění v harmonogramech realizace projektů realizovaných především v aktivitách a), b), c) a e), kde je příjemcem Odbor cestovního ruchu MMR a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism,

- nedostatečný posun v čerpání prostředků v rámci podpořených projektů.

ŘO ve spolupráci s CRR přijal následující nápravná opatření:

- změna hodnotících kritérií schválená na 5. zasedání MoV IOP dne 28.5.2010,

- nový výběr externích hodnotitelů na základě výběrového řízení – vybráno bylo 6 expertů,

- intenzivnější práce s příjemci podpory, konzultace podkladů pro Žádost o platbu před jejich předložením,

- pravidelné konzultace s příjemci, upozornění na rizika spojená s nesplněním cílů a účelu projektu,

- opakovaně zorganizoval seminář pro žadatele a pro příjemce,

- vyhlášení výzvy k předkládání projektů v rámci aktivity d) prezentace a propagace přírodního a kulturního dědictví, kulturního průmyslu a služeb pro cestovní ruch na národní úrovni, kde jsou oprávněnými příjemci nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob.

### 3.4.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Název projektu, registrační číslo: Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu (CZ.1.06/4.1.00/04.01369)

Příjemce: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Celkový rozpočet projektu: 83,6 mil. Kč

Doba realizace: 1. 11. 2008 – 31. 12. 2010

Projekt je zaměřený na marketingovou komunikaci České republiky jako zajímavé turistické destinace. Projekt zajistí efektivní propagaci České republiky s cílem začlenit Českou republiku do kontextu evropského prostoru a posílit pozitivní obraz České republiky. Komunikace obsahuje nabídku produktů regionů České republiky a Národních produktů.

## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

### 3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jedná se o oblasti intervence:

- 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,

- 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

- 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Specifické cíle:

- zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost,

- zvýšení kvality života a životního prostředí  pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie,

- posílení řízení udržitelného rozvoje území s využitím územních plánů obcí a lepších územně analytických podkladů k odstraňování regionálních disparit.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,

- obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,

- nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob

- vlastníci bytových, popř. nebytových prostor,

- kraje.

### 3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 5.1 došlo v porovnání s předchozím MoV IOP k výraznému pokroku ve všech oblastech. Předloženy byly projektové žádosti ve výši 570,8 mil. EUR, čímž došlo k překročení alokace o téměř 130 %. Ve 2. časově uzavřené výzvě bylo v období 1.4. – 30.9.2010 předloženo 6 projektových žádostí ve výši 61,01 mil. EUR. Schváleny byly celkem projekty představující 89 % alokace. Proplaceny byly prostředky o objemu 3,8 mil .EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 0,46 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR)

| 5.1 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 6 150,0 | 250,3 | 14 025,7 | 228% | 570,8 | 5 464,2 | 89% | 222,3 | 217,4 | 4% | 8,8 | 94,8 | 2% | 3,8 | 92,1 | 1% | 3,6 | 11,8 | 0,2% | 0,46 |
| Předchozí MoV | 6 368,6 | 250,3 | 12 526,6 | 196,7% | 492,3 | 3 127,0 | 49,1% | 122,9 | 11,8 | 0,2% | 0,5 | 11,8 | 0,2% | 0,5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |

V oblasti intervence 5.2 byly k 30.9.2010 přijaty projektové žádosti ve výši 83,5 mil. EUR, což představuje 37 % alokace oblasti intervence. Schváleny byly projekty za 45,3 mil. EUR. Schválené žádosti o platbu byly ve výši 3,02 mil. EUR. K certifikaci byly předloženy prostředky ve výši 0,7 mil. EUR, certifikováno bylo 0,18 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR)

| 5.2 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 5 566,5 | 226,5 | 2 053,2 | 37% | 83,5 | 1 114,4 | 20% | 45,3 | 74,1 | 1% | 3,02 | 30,7 | 1% | 1,2 | 17,9 | 0,3% | 0,7 | 4,6 | 0,1% | 0,18 |
| Předchozí MoV | 5 764,3 | 226,5 | 860,3 | 14,9% | 33,8 | 63,4 | 1,1% | 2,5 | 3,9 | 0,1% | 0,2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |

V oblasti intervence 5.3 byly k 30.9.2010 předloženy projektové žádosti představujících 87 % alokace oblasti intervence. Schválené projekty ve výši 12,3 mil. EUR představují 68 % alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 8,9 mil. EUR. Certifikováno bylo 7,1 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR)

| 5.3 | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 448,9 | 18,2 | 391,04 | 87% | 15,9 | 303,7 | 68% | 12,3 | 234,6 | 52% | 9,5 | 218,8 | 49% | 8,9 | 216,3 | 48% | 8,1 | 190,7 | 42% | 7,1 |
| Předchozí MoV | 464,9 | 18,2 | 315,5 | 67,9% | 12,4 | 246,2 | 53,0% | 9,7 | 189,8 | 40,8% | 7,5 | 182,4 | 39,2% | 7,2 | 174,8 | 37,6% | 5,3 | 152,9 | 32,9% | 4,8 |

Pro všechny uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV –  MSC2007 ke dni 30.9.2010

Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 31.3.2010

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,570

Předchozí MoV – 25,443

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled nově vyhlášených  výzev

V období 1.4. – 30.9.2010 byla vyhlášena 1 uzavřená výzva v oblasti intervence 5.1 na aktivitu c)  s alokací 19,1 mil. EUR. Do této bylo předloženo 6 projektových žádostí o finančním objemu 61,01 mil. EUR. K 30.9.2010 nebyl schválený žádný projekt.

Přehled vyhlášených výzev za období od 1.4. do 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 33. | 02 | 25.6.2010 | 21.9.2010 | uzavřená | 5.1 | c | 19 129 019 | 6 | 61 017 844 | 0 | 0 |
|  | Celkem prioritní osa 5 |  |  |  |  |  | 19 129 019 | 6 | 61 017 844 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Realizace IPRM

Stav realizace IPRM

Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst probíhá v IOP ve 41 městech. Do 30.9.2010 bylo ve všech městech vyhlášeno celkem 124 výzev. 73 výzev již bylo ukončeno a zbývajících 51 výzev, z nichž většinu tvoří výzvy kontinuální, je stále otevřeno. Stav naplněnosti výzev je v jednotlivých městech odlišný. Jsou evidovány případy, kdy do vyhlášené výzvy nebyl předložen žádný projekt a rovněž případy, kdy poptávka předložených projektů vysoce převyšuje alokaci výzvy.

Počet výzev realizovaných v IPRM

| Aktivita 5. 2. | Počet výzev vyhlášených do 30.9.2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výzvy celkem | Z toho výzvy ukončené | Z toho výzvy aktivní |
| a) revitalizace veřejného prostranství | 36 | 2 | 34 |
| b) regenerace bytových domů | 77 | 67 | 10 |
| c) pilotní projekty | 4 | 1 | 3 |
| kombinované výzvy a) + b) | 5 | 3 | 2 |
| kombinované výzvy a) + b) + c) | 2 | 0 | 2 |
| Celkem | 124 | 73 | 51 |

K 31.3.2010 měla města povinnost předložit roční monitorovací zprávu za rok 2009 (RMZ). V rámci RMZ bylo sledováno především splnění podmínky vyčerpání nejméně 13 % celkových způsobilých výdajů IPRM do konce roku 2010.

Podle vyhodnocení RMZ:

- 21 měst avizovalo splnění uvedené podmínky, z toho 11 měst podle stavu projektů IS MONIT podmínku splňovalo;

- 10 měst avizovalo nesplnění podmínky;

- města, která k 30.4.2010 neměla podaný žádný projekt, byla vyhodnocena jako nejvíce riziková (Hradec Králové, Přerov, Děčín, Kopřivnice, Ostrava).

Města byla upozorněna na možnost krácení alokace v případě porušení podmínky čerpání.  ŘO se zástupci rizikových měst zorganizoval 17.5.2010 jednání s cílem identifikovat problémy, které zpožďují realizaci a prezentovat best practices města Tábora.

Z osobního jednání se zástupci měst a z průběžné komunikace s manažery vyplynulo, že v procesu realizace IPRM často dochází k nepředvídatelným a obtížně ovlivnitelným skutečnostem, které brání vyčerpat prostředky v letošním roce. Mezi důvody lze zařadit:

- nezkušenost žadatelů (bytová družstva a společenství vlastníků jednotek) s podáním projektových žádostí o dotaci ze strukturálních fondů;

- žádosti o posunutí termínů realizace projektů z důvodu opožděného získání úvěrů, prodlužování stavebních prací;

- odstoupení žadatelů od projektu;

- nezkušenost žadatelů se zadávacím řízením;

- odvolání neúspěšných  zájemců o veřejnou zakázku a tím prodlužování realizace projektu.

Na základě zvážení stavu realizace IPRM a s přihlédnutím ke změně postoje EK k alokaci 2007 se ŘO rozhodl, že nebude trvat na splnění podmínky čerpání ve výši 13 % v roce 2010. Města, která nevyčerpají stanovený podíl do konce roku 2010, si tento podíl přesunou do roku 2011. Situace bude řešena formou dodatků k Dohodám o zabezpečení realizace IPRM, které budou vypracovány ve 4. čtvrtletí 2010. O této skutečnosti ŘO města informoval v červnu 2010 na semináři, který pořádá pro manažery IPRM.

Ze současného stavu předložených projektů lze soudit, že by většina měst s vyčerpáním alokace v roce 2011 neměla mít vážnější problémy. S městy, která dosud nemají předložený dostatečný počet projektů, budou zahájena další intenzivní jednání.

Informace o alokaci IPRM pro oblast intervence 5.2

| Název žadatele | Schválená dotace z IOP (z ERDF) | Předložené projekty (ERDF) | Plán čerpání 2010 | Plán čerpání 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR | V EUR | (v %) | (v %) |
| Bohumín | 2 581 191 | 1 736 704 | 13,44 | 75,08 |
| Brno | 5 258 220 | 960 050 | 7,41 | 21,22 |
| Břeclav | 2 090 289 | 401 796 | 10,32 | 11,24 |
| České Budějovice | 6 849 922 | 2 275 762 | 15,45 | 49,96 |
| Český Těšín | 4 078 349 | 2 689 839 | 5,04 | 62,06 |
| Děčín | 4 235 187 | 134 367 | 4,49 | 5,79 |
| Frýdek-Místek | 5 237 029 | 877 159 | 3,60 | 13,96 |
| Havířov | 6 835 603 | 2 785 868 | 0,00 | 39,27 |
| Hodonín | 3 099 232 | 1 136 896 | 13,31 | 44,92 |
| Hradec Králové | 6 633 156 | 1 816 322 | 2,95 | 25,42 |
| Cheb | 3 729 669 | 1 390 074 | 21,24 | 37,00 |
| Chomutov | 6 489 612 | 1 603 931 | 26,83 | 40,68 |
| Chrudim | 3 217 388 | 1 255 339 | 15,29 | 48,53 |
| Jablonec nad Nisou | 4 393 360 | 1 687 176 | 18,38 | 48,38 |
| Jirkov | 4 006 329 | 2 014 261 | 42,04 | 68,46 |
| Karlovy Vary | 3 243 289 | 838 662 | 7,26 | 41,43 |
| Karviná | 5 750 823 | 2 068 783 | 13,69 | 53,14 |
| Kladno | 6 213 506 | 5 926 737 | 17,45 | 64,83 |
| Kopřivnice | 3 799 948 | 2 254 070 | 12,35 | 68,18 |
| Kroměříž | 3 816 513 | 2 031 051 | 24,50 | 51,90 |
| Liberec | 6 020 554 | 652 193 | 0,59 | 6,12 |
| Litvínov | 3 336 657 | 2 070 804 | 16,24 | 66,26 |
| Mladá Boleslav | 3 836 636 | 3 972 392 | 11,97 | 58,25 |
| Most | 6 502 569 | 276 760 | 2,88 | 2,88 |
| Náchod | 4 233 175 | 1 493 799 | 12,09 | 37,54 |
| Nový Jičín | 3 666 244 | 755 901 | 27,88 | 36,13 |
| Olomouc | 7 179 511 | 2 160 226 | 35,38 | 43,90 |
| Opava | 6 440 187 | 2 995 781 | 1,54 | 40,19 |
| Orlová | 3 197 484 | 711 763 | 17,44 | 38,03 |
| Ostrava | 6 943 367 | 925 186 | 0,00 | 15,52 |
| Pardubice | 6 237 014 | 2 295 461 | 16,90 | 38,60 |
| Písek | 3 938 336 | 1 144 876 | 16,32 | 39,61 |
| Přerov | 3 479 083 | 642 558 | 6,87 | 15,98 |
| Příbram | 5 099 733 | 1 383 775 | 20,68 | 31,24 |
| Strakonice | 4 776 436 | 2 728 671 | 35,40 | 56,25 |
| Tábor | 4 161 657 | 1 593 912 | 11,37 | 62,75 |
| Třebíč | 3 902 239 | 1 659 360 | 24,52 | 37,90 |
| Uherské Hradiště | 3 553 928 | 2 039 634 | 40,01 | 71,30 |
| Ústí nad Labem | 6 769 518 | 758 152 | 0,00 | 12,26 |
| Vsetín | 3 903 030 | 2 400 023 | 4,08 | 37,83 |
| Znojmo | 3 837 349 | 1 259 415 | 6,69 | 29,49 |
| Celkem | 192 573 322 | 69 805 490 | 15,12 | 35,13 |

Stav realizace projektů v aktivitě 5.2

Ve sledovaném období došlo v aktivitě 5.2 oproti březnu 2010 ke zdvojnásobení počtu předložených projektů. Jejich celkový počet k 30.9.2010 je 439. Města se ve své strategii zaměřila nejprve na podporu regenerace bytových domů. Projekty do oblasti intervence 5.2 b), tvoří v současné době 86 %. Tato aktivita podléhá režimu podpory notifikace, míra podpory je ve většině případů 40 %. Bonifikaci pro malé a střední podniky využil jen malý počet měst. V první fázi je realizován relativně velký počet projektů s nižším finančním objemem. Podíl předložených projektů na celkové alokaci je prozatím 37 %. Následně budou města realizovat vlastní projekty na revitalizaci veřejných prostranství. Míra podpory u těchto projektů je 85 %. V souvislosti s tím lze očekávat  méně projektů s vyšším finančním objemem.

Projekty v aktivitě regenerace bytových domů nejsou v převážné většině časově náročné. Postupně dochází k ukončování projektů a předkládání žádostí o platbu. S rozhodnutím odpustit městům povinnost vyčerpat v letošním roce 13% alokace IPRM zaznamenáváme mírné rozvolnění v realizaci jednotlivých projektů. Nejvyšší vlna předkládání žádostí o platbu se přesunula na přelom října a listopadu 2010. Všechny žádosti o platbu předložené do konce srpna byly administrovány a proplaceny.

Stav realizace pilotních projektů

Výzvy pro předkládání projektů jsou nyní vyhlášeny ve všech šesti městech. Poslední výzva na aktivitu 5.2c) byla vyhlášena v Brně v srpnu 2010. K 30.9.2010 je v aktivitě 5.2c) evidováno 6 předložených projektů. Investiční projekty jsou doplňkové k projektům na sociální začleňování financované většinou z OP LZZ, z oblasti intervence 3.2 podpora sociální integrace příslušníků romských komunit a 5.1 mezinárodní spolupráce (výměna zkušeností se sociálním začleňováním). Dále jsou v rámci pilotních projektů realizovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 rovné příležitosti dětí a žáků.

Zásadní činností v oblasti podpory pilotních projektů bylo 4. zasedání pracovní skupiny Pilot dne 20.5. 2010. Hlavní závěry pracovní skupiny Pilot:

- ŘO apeloval na města, aby více využila stávající nabídky dotačních možností a doplnila pilotní projekty o projekty z jiných programů (OP VK a zejména 3.1b IOP a individuálního projektu obcí z OP LZZ).

- ŘO pozitivně hodnotil zahájenou spolupráci měst s MV a programem prevence kriminality.

- v roce 2010 je nutné větší zaměření na investiční projekty 5.2 c).

Aktivity v oblasti realizace pilotních projektů 5.2c) v období 1.4. – 30.9.2010

| Pozitivní publicita pilotních projektů | Konference „Problematika bydlení romských komunit“ (pořádala NNO CENTROM ve spolupráci s kraji) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zlín | 31.5.2010 |
|  | Hradec Králové | 17.6.2010 |
|  | Ostrava | 1.10.2010 |
|  | Karviná | 8.10.2010 |
|  | Série článků obecně k pilotním projektům a představení přístupů jednotlivých měst v časopise Obec a finance – přístup měst Most a Ostrava | červen 2010 |
| 4. zasedání pracovní skupiny Pilot | Postup v realizaci – zaměření na „měkké“ projekty, pozitivní publicita, aktuální problémy | 20.5.2010 |
| Vyhlášení výzvy do 5.2c) | Brno – Pilot | 13.8.2010 |

### 3.5.3 Naplňování indikátorů

Indikátory jsou naplňovány průběžně. Vysoce jsou překračovány cílové hodnoty především u projektů na územní plány a regenerace nemovitých kulturních památek. Podrobnější komentáře jsou uvedeny u konkrétních indikátorů v poznámce pod čarou.

Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | 0 | 20 | 62 | 0 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | 0 | 47 | 268 | 74 |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | 0 | 40 | 31 | 10 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | 0 | 750 | 235 | 64 |
| 330102 | Počet pilotních projektů– podpora vybraných romských lokalit | Počet | 0 | 7 | - | 1 |
| 330400 | Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | 0 | 140 | 170 | 170 |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | 0 | 60 | 175 | 106 |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | 0 | 34 800 | 63 398,03 | 63 398,03 |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | 0 | 140 | 4564,91 | 2 669,26 |

Zdroj:IS Monit7+ k 30.9.2010

Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | 0 | 60 | 18 | 0 |
| 410411 | Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení | % | 100 | 100 | N/A | N/A |
| 331200 | Počet regenerovaných bytů | Počet | 0 | 20 000 | 12 891 | 3 483 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 400 0000 | 249 174 | 67 846,13 |
| 331500 | Úspora spotřeby energie bytových domů | % | 0 | 20 | N/A | N/A |
| 330418 | Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | % | 0 | 0,18 | - | 12,72 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | 0 | 18,5 | - | 80,4 |

Zdroj:IS Monit7+ k 30.9.2010

### 3.5.4 Problémy a přijatá opatření

Oblast intervence 5.1

Největším problémem projektů v oblasti intervence 5.1 zůstává nedodržování naplánovaných aktivit v etapách projektů – zejména jejich posun do dalších etap, kvůli kterému dochází ke zpožďování v čerpání alokace. Z tohoto důvodu je nutné důkladně sledovat vývoj realizace jednotlivých aktivit v etapách projektů a včas reagovat na možný dopad změn v realizovaných aktivitách. Mezi realizovaná nápravná opatření patří např. individuální osobní konzultace a semináře pro příjemce.

Mezi další problémy patří nezkušenost příjemců s projekty strukturálních fondů (zde je opatřením intenzivní spolupráce s příjemci), dále možné nedodržení lhůty pro předložení stavebního povolení dle Podmínek Rozhodnutí (na jednu podstatnou stavbu v projektu do jednoho roku od vydání Rozhodnutí) vedoucí k vrácení poskytnuté dotace nebo náročné požadavky ze strany orgánů památkové péče.

Oblast intervence 5.2

Pro žadatele je zajištěna intenzivní konzultační činnost, která je zajišťována manažery IPRM a jednotlivými pobočkami Centra pro regionální rozvoj. ŘO ve spolupráci s CRR vytvořil pracovní skupinu pro oblast intervence 5.2, která řeší aktuální problémy týkající se právních forem žadatelů, způsobilosti výdajů, účtování atd. Paralelně funguje pracovní skupina Pilot, která se zaměřuje na realizaci pilotních projektů.

Častými problémy evidovanými v oblasti intervence 5.2 jsou:

- způsob účtování výdajů u některých forem žadatelů (Společenství vlastníků jednotek). Tento problém byl vyřešen na základě doporučení experta ŘO;

- administrativní náročnost schvalování častých změn v projektech – proto došlo ke zjednodušení administrativních postupů, využití schvalování změn elektronicky, přenesení části kompetencí na pracovníky poboček CRR. Tímto krokem byla omezena náročná administrace týkající se zejména formálních  změn v projektových žádostech.

- ukončení realizace vysokého počtu projektů v srpnu 2010 a předložení žádostí o platbu – nastavení koordinace ŘO a CRR (Pracovní skupina pro 5.2) - postupné mapování realizace v jednotlivých měst, navázání úzké spolupráce manažera IPRM, pobočky CRR a žadatele, kontrola ukončených výběrových řízení v předstihu, uspořádání seminářů v jednotlivých městech přímo pro předkladatele ŽoP k řešení konkrétních problémů.

ŘO si je vědom možného rizika netransparentního výběru projektů při hodnocení projektů na jednotlivých městech. Z tohoto důvodu jsou kontrolována všechna kola hodnocení projektů na městech. Kontroly se zaměřují na dodržení postupů podle dokumentu IPRM a vyhlášených výzev. Na základě stížnosti žadatelů řešil ŘO také případ netransparentmního postupu při hodnocení projektů (IPRM v Českých Budějovicích) a přijal nápravná opatření i na své úrovni. Opatření se týkala eliminace výskytu případných diskriminačních hodnotících kritérií. Dalším problémem byly nedostatečně nastavené postupy pro eliminaci rizika střetu zájmů v některých městech. ŔO ověřil dosavadní postupy zakotvené v IPRM  k eliminaci rizika střetu zájmů a zavedl pro všechna města  povinnost podepisovat „Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti“ všem osobám, které se podílejí na administraci projektů v rámci IPRM. Všechna města rovněž provedla kontrolu možného střetu zájmu u již provedených kroků v administraci.

Oblast intervence 5.3

V aktivitě 5.3b se ve sledovaném období u projektů objevovaly chyby v postupech při zadávání zakázek. Mezi nápravná opatření patří školení žadatelů, konzultace  k zadávání veřejných zakázek (provádí CRR) a zveřejňování nejčastějších dotazů na www.strukturalni-fondy.cz a na FAQ zveřejňovaných na stránkách CRR.

### 3.5.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,

aktivita b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR

Název projektu, registrační číslo: Kuks – Granátové jablko (CZ.1.06/5.1.00/01.06155)

Příjemce: Národní památkový ústav

Celkový rozpočet:  440,08 mil. Kč

Doba realizace: 3.6.2009 – 31.12.2014

Projekt je zaměřen na vzorovou obnovu areálu a nalezení jeho nové role v podobě vzniku edukačního centra, která odpovídá potřebám a přístupům 21. století.

Po provedení vzorové stavební obnovy areálu vytvoří projekt podmínky pro edukační programy s novými přístupy (zážitková pedagogika, kombinace výuky v interiérech a exteriérech) i moderní technologie. Mezi cílové skupiny patří organizované skupiny (ZŠ, SŠ, zájmová sdružení či spolky) i jednotlivci z řad široké veřejnosti v oblastech farmacie, historie, památkové péče a oblasti environmentální. K dispozici budou rovněž studijní a badatelské prostory v podobě odborných knihoven a studijních depozitářů.

Oblast intervence:   5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Název projektu, registrační číslo:   IPRM v problémové obytné zóně města - technické zhodnocení  pláště budov skupiny domů 2 (CZ.1.06/5.2.00/07.06710)

Příjemce: Statutární město Brno

Celkový rozpočet: 19,8 mil. Kč

Doba realizace: 31.5.2010 – 31.8.2011

Na vybraných domech (Hvězdova 6, 14, 18, 20 a 22) bude v rámci technického zhodnocení pláště domů provedena výměna oken a vstupních dveří a zateplení fasády. Projekt očekává tyto cíle:

- zlepšení estetické stránky zóny, kde se řešené bytové domy nacházejí;

- zachování a obnova tradiční (historické) řadové zástavby bytových domů z počátku 20. století, které dodávala středové části Brna osobitost;

- zlepšení životních podmínek pro obyvatele bytových domů;

- značné snížení vysoce nehospodárné energetické náročnosti budov.

## 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

### 3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osy zahrnují aktivity, které jsou z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a mají dopad na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění podle cíle identický. Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro programovací období 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

Specifické cíle:

- posílení administrativních kapacit zapojených do realizace programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů,

- zajištění efektivního řízení, monitorování, hodnocení, kontroly a absorpční kapacity při realizaci operačního programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů.

Příjemci:

- řídící orgán,

- zprostředkující subjekty.

### 3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblastech intervence 6.1a a 6.1b byly předloženy projektové žádosti celkem ve výši 29,3 mil. EUR. Schváleny byly projekty celkem za 28,1 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 4,28 mil. EUR. Certifikovány byly prostředky o finančním objemu 2,44 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR)

| 6.1a | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 785,5 | 31,9 | 708,7 | 90% | 28,8 | 678,9 | 86% | 27,6 | 103,5 | 13% | 4,2 | 103,5 | 13% | 4,2 | 98,6 | 12,6% | 3,7 | 63,2 | 8,1% | 2,4 |
| Předchozí MoV | 813,5 | 31,9 | 682,1 | 83,8% | 26,8 | 646,4 | 79,5% | 25,4 | 62,0 | 7,6% | 2,4 | 62,0 | 7,6% | 2,4 | 61,0 | 7,5% | 2,0 | 1,9 | 0,2% | 0,06 |
| 6.1b | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 14,4 | 0,59 | 13,0 | 90% | 0,5 | 12,4 | 86% | 0,5 | 1,9 | 13% | 0,08 | 1,9 | 13% | 0,08 | 1,8 | 12,6% | 0,07 | 1,1 | 8,1% | 0,04 |
| Předchozí MoV | 15,0 | 0,59 | 12,5 | 83,8% | 0,5 | 11,9 | 79,7% | 0,5 | 1,1 | 7,6% | 0,04 | 1,1 | 7,6% | 0,04 | 1,1 | 7,5% | 0,03 | 0,03 | 0,2% | 0,001 |

V oblastech intervence 6.2a a 6b byly předloženy projektové žádosti celkem ve výši 9,98 mil. EUR. Schváleny byly projekty celkem za 9,88 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 1,53 mil. EUR. Certifikovány byly prostředky o finančním objemu 0,71 mil. EUR.

Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR)

| 6.2a | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 516,25 | 21,0 | 242,0 | 47% | 9,8 | 238,2 | 46% | 9,7 | 38,7 | 8% | 1,5 | 38,7 | 8% | 1,5 | 37,6 | 7,3% | 1,4 | 19,7 | 3,8% | 0,7 |
| Předchozí MoV | 534,6 | 21,0 | 222,9 | 41,7% | 8,8 | 199,6 | 37,3% | 7,8 | 14,5 | 2,7% | 0,57 | 14,5 | 2,7% | 0,5 | 12,5 | 2,3% | 0,4 | 4,02 | 0,8% | 0,1 |
| 6.2b | Alokace 2007-2013 |  | Předložené projektové žádosti |  |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |  | Schválené žádosti o platbu |  |  | Proplacené prostředky příjemcům |  |  | Prostředky předložené k certifikaci |  |  | Certifikované prostředky předložené EK |  |  |
|  | CZK (a) | EUR | CZK (b) | % (b/a) | EUR | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 9,49 | 0,39 | 4,4 | 47% | 0,18 | 4,3 | 46% | 0,18 | 0,7 | 8% | 0,03 | 0,7 | 8% | 0,03 | 0,6 | 7,3% | 0,03 | 0,3 | 3,8% | 0,01 |
| Předchozí MoV | 9,8 | 0,39 | 4,1 | 41,7% | 0,16 | 3,6 | 37,4% | 0,14 | 0,2 | 2,7% | 0,01 | 0,2 | 2,7% | 0,01 | 0,2 | 2,4% | 0,008 | 0,07 | 0,8% | 0,002 |

Pro uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV –  MSC2007 ke dni 30.9.2010

Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 31.3.2010

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,570

Předchozí MoV – 25,443

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled výzev

V období 1.4. – 30.9.2010 byla vyhlášena kontinuální výzva na oblast intervence 6.2a a 6.2b s alokací na výzvu ve výši 13,02 mil. EUR. Do této výzvy nebyly k 30.9.2010 předloženy ještě žádné projektové žádosti.

Přehled vyhlášených výzev za období od 1.4. do 30.9.2010

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Typ výzvy | Oblast intervence | Aktivita | Alokace na výzvu | Předložené žádosti o podporu |  | Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Stanovením výdajů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 36. | 10 | 27.9.2010 | neurčeno | kontinuální | 6.2a | a-g | 12 788 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6.2b | a-g | 235 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cekem výzva |  |  |  |  |  | 13 024 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem oblast intervence 6.1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem oblast intervence 6.2 |  |  |  |  |  | 13 024 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem prioritní osa 6 |  |  |  |  |  | 13 024 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

Kurz CZK/EUR: 24,570

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### 3.6.3 Naplňování indikátorů

V březnu 2009 vydal ŘO nové metodické listy indikátorů Technické pomoci IOP, jejichž cílem bylo vyjasnění problematiky monitorovacích indikátorů technické pomoci. Jednalo se o zásadní změny v definicích a popisech všech indikátorů technické pomoci, což v důsledku způsobilo výrazné překročení některých cílových hodnot indikátorů technické pomoci. ŘO bude tento stav řešit úpravou cílových hodnot indikátorů při změně programové dokumentace.

Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 0 | 13 | 1 | 223,88 | 4,12 | 134 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 0 | 82 | 2 | 123,73 | 2,27 | 59 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | 0 | 69 | 1 | 96,23 | 1,77 | 39 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci | Počet | 0 | 1372 | 28 | 5259,3 | 96,7 | 2753 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | 0 | 29 | 1 | 59,9 | 1,1 | 24 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | 0 | 30 | 2 | 82,48 | 1,52 | 23 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | 0 | 89 | 1 | 168,01 | 3,09 | 140,86 |

Zdroj:IS Monit7+ k 30.9.2010

Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 30.9.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481900 | Počet proškolených osob - celkem | Počet | 0 | 1 078 | 22 | 1565,22 | 28,78 | 799 |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | 0 | 13 | 1 | 14,73 | 0,27 | 7 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0 | 1 323 | 27 | 5626,55 | 103,45 | 5271 |

Zdroj: IS Monit7+ k 30.9.2010

### 3.6.4 Problémy a přijatá opatření

Postupně dochází ke zlepšení administrace projektů TP, aby bylo dosaženo průběžného čerpání. ŘO společně s CRR zintenzivnil metodickou a odbornou pomoc příjemcům při přípravě a realizaci projektů. Jednalo se zejména o pomoc při podání žádosti o dotaci, zjednodušených žádosti o platbu, oznámeních o změnách v projektech, přesunů finančních prostředků mezi etapami. Informace byly příjemcům předávány na jednáních ŘO se ZS. Příjemcům poskytovalo odbornou pomoc také CRR, hlavně v oblasti zadávání veřejných zakázek a při kontrole Zjednodušených žádostí o platbu a Etapových monitorovacích zpráv.

Problémy jednotlivých ZS

Centrum pro regionální rozvoj

Ve sledovaném období byl pro CRR hlavní problém u projektů zaměřených na administrativní kapacity. Problém vznikl již v roce 2009 podpisem dodatků  k Dohodám o delegování úkolů ŘO za MPSV  a MV na CRR a tím  k přenesení části činností ZS spojeným se zpracováním agendy MPSV na CRR. CRR jako ZS v mezním časovém termínu zajišťoval rozsáhlou agendu spojenou s kontrolou projektů pro CzechPOINT MV. Ve schválených projektech požadoval tyto činnosti účelově předfinancovat. Vzhledem k danému limitu na mzdy pro CRR došlo k situaci, kdy s ohledem na možnou refundaci se etapové zprávy za příslušné období předělávaly, aby došlo k souladu mezi jednotlivými projekty čerpanými dle schválených projektových žádostí a limitem mzdových prostředků. Tento stav byl náročný na zpracování a ovlivnil i chybovost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V tomto období identifikovalo MPSV problém při realizaci projektů TP IOP, kdy byly nakoupeny notebooky od dodavatele, který byl vybrán na základě výběrového řízení realizovaného v rámci MPSV. Výdaje vzešlé z tohoto výběrového řízení označilo CRR jako nezpůsobilé. Na toto oznámení reagovalo MPSV stanoviskem zaslaném na CRR a ŘO, ve kterém uvádí, že výběrové řízení na dodávku počítačů a notebooků nebylo v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zdůvodnění tohoto stanoviska. ŘO zahájil kontrolu postupu MPSV při zadávání veřejné zakázky na dodávku počítačů a notebooků. Kontrola dosud nebyla ukončena.

Ministerstvo kultury

ZS MK měl především problém v nedostatečné administrativní kapacitě pro řízení projektu technické pomoci,což se projevovalo ve zpožděném dokládání podkladů k ukončeným etapám projektů a vyšší chybovosti.

Ministerstvo zdravotnictví

U ministerstva zdravotnictví přetrvává problém ve spolupráci s ostatními odbory, především s oddělením veřejných zakázek, které dle Příkazu ministra musí realizovat i zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 250 000 Kč vč. DPH, a oddělením informatiky, které dle příkazu ministra musí veškeré IT zakázky zveřejňovat na portálu Ally Trade. Ve sledovaném období došlo například k prodloužení harmonogramu realizace zakázky malého rozsahu na nákup IT vybavení pro odbor EF.

Vzhledem k vyšší fluktuaci na odboru personálním je také problém s dodáváním podkladů týkajících se vyplacených mezd.

Ministerstvo vnitra

V uvedeném období probíhala realizace 3 projektů schválených v prioritní ose 6.2 (analýzy, publicita, vzdělávání a technického zabezpečení). Proti původnímu plánu nedošlo z důvodu přehodnocení priorit dle aktuálních potřeb ZS k naplnění všech aktivit projektu.

Přijatá opatření

Vzniklé problémy se řeší operativně ve spolupráci s CRR a ŘO a jsou nastaveny postupy, které těmto problémům předcházejí. Realizace TP IOP probíhá v souladu s potřebami ZS.

### 3.6.4 Příklad projektu

Oblast intervence:     	 		6.6.2a Ostatní náklady technické pomoci IOP

Název projektu, registrační číslo: 	Projekt technické pomoci 6.2 – Propagační kampaň IOP, 					CZ.1.06/6.2.00/01.06513

Příjemce: 				Ministerstvo zdravotnictví

Celkový rozpočet: 		            7,8 mil. Kč

Doba realizace:                                      1.1.2010 – 30.9.2010

Projekt technické pomoci 6.2 Ministerstva zdravotnictví – Propagační kampaň IOP je doplňkový ke schválenému Projektu technické pomoci 6.2 Ministerstva zdravotnictví a řeší blíže aktivitu 1) Šíření povědomí o programu, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí a další oblasti intervence zaměřené na širokou veřejnost vyplývající z informační strategie IOP.

V rámci projektu bylo uspořádáno sedm tématických konferencí v jednotlivých krajích dle vypracovaného harmonogramu. Každá z odborných konferencí se týkala oblasti zdravotnictví, v níž je možné získat dotaci v rámci oblasti intervence 3.2 IOP. Kromě odborných příspěvků byly prezentovány projekty realizované v rámci 1. výzvy a především možnost získání dotace v rámci dalších výzev. Konference byly zaměřené na odbornou veřejnost. Široká veřejnost byla o konferencích a výstupech informována díky inzercím v tisku.

Oblast intervence:  			6.2  Technická pomoc – Ostatní náklady technické pomoci

Název projektu, registrační číslo:  	Publicita a komunikace 2010 (CZ1.06/6.2.00/01.06724)

Příjemce:  				Ministerstvo pro místní rozvoj

Celkový rozpočet:			1,4 mil. Kč

Doba realizace:                                      1.4.2010 – 30.9.2010

Projekt se skládal z aktivit, které svou realizací naplňují roční Komunikační plán IOP 2010 a tím i nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, čl. 1 - 10. Roční Komunikační plán IOP podrobněji rozpracovává především specifický cíl 3: úspěšně realizovaný projekt, definovaný v KoP IOP 2007-2013. Záměrem tohoto cíle je zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím úplné, kvalitní, strukturované a včasné informační podpory potenciálním příjemcům pomoci z IOP.

Vedlejšími cílovými skupinami jsou široká veřejnost, subjekty implementace (ŘO, další ZS), sdělovací prostředky, kraje a jimi zřizované organizace, obce, příspěvkové organizace, nestátní a neziskové organizace, podnikatelé a další. Propagační a informační aktivity realizoval ŘO a odborní gestoři. Šlo zejména o semináře, výrobu informačních letáků, inzerci, výrobu a distribuci newsletteru IOP pod lupou apod.

Projekt navazoval na předchozí projekt Publicita a komunikace 2009, který se podařilo plně realizovat. Jako nejefektivnější nástroj se stále ukazují být semináře, případně konference a proto v těchto aktivitách ŘO pokračoval i v roce 2010. Krátký propagační film zaměřený na modernizaci veřejné správy byl v předchozím roce zatím distribuován pouze prostřednictvím internetu (kromě stránek MMR přes portály you.tube a facebook), došlo k jeho rozšíření prostřednictvím mini DVD k cílovým skupinám.

# 4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

## 4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

Externí kontroly a audity

Audit operací pověřeného auditního subjektu

V průběhu února – dubna 2010 zahájil pověřený auditní subjekt u vybraného vzorku projektů audit operací. Audit operací byl zahájen na vybraném vzorku projektů, u kterých byly k 31.12.2009 certifikovány výdaje. Celkem bylo auditováno 28 projektů v oblasti intervence 5.3 a prioritní osy 6.

Předmětem těchto auditů operací bylo ověření způsobilosti certifikovaných výdajů vzhledem k realizaci operací (projektů) a ověření plnění Podmínek právního aktu o poskytnutí dotace. Předmětem auditů bylo dále ověřit soulad realizace operace s právním aktem, na základě kterého je dotace poskytnuta, včetně ověření, zda dodávky a služby byly poskytnuty, způsobilost výdajů, soulad realizace operace s příslušnými pravidly pro projekty, zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy, zda nedochází k dvojímu financování výdajů, přiměřenost audit trail, soulad realizace operace s právními předpisy ES a ČR v oblasti horizontálních otázek a klíčových prvků (zadávání veřejných zakázek a rovných příležitostí), soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu, naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů.

Dne 6.9.2010 obdržel ŘO od pověřeného auditního subjektu všechny závěrečné zprávy z auditů operací, ke kterým se ŘO mohl vyjádřit do 4.10.2010. V současné době probíhají jednání zástupců ŘO, PAS a AO ke zjištěním týkající se vedení účetnictví projektu, která dosud nejsou konečná.

Nejčastější zjištění auditorů PAS jsou z oblasti:

- zadávání zakázek malého rozsahu,

- vedení účetnictví projektu,

- další drobná formální pochybení.

V případě, kdy auditoři PAS konstatovali taková porušení, která jsou podezřením na nesrovnalost, bude ŘO postupovat v souladu s MFTK 2007-2013 a OM IOP. ŘO provede nahlášení podezření na nesrovnalost, následně uskuteční vlastní šetření daného nedostatku a na základě závěrů z vlastního šetření bude postupovat v souladu s MFTK 2007-2013 a OM IOP. Na základě výsledků a závěrů vlastního šetření/kontrol ŘO budou přijímána relevantní nápravná opatření.

Audit systému pověřeného auditního subjektu

V průběhu měsíce července 2010 zahájil pověřený auditní subjekt v rámci implementační struktury IOP audit systému „Audit systému implementace pro Integrovaný operačního program“, a to na jednotlivých ZS a ŘO. Předmětem auditu systému je posouzení nastavení, funkčnosti, spolehlivosti a účinnosti řídícího a kontrolního systému IOP ve vybraných procesech implementace programu, včetně ověření kvality a dostatečnosti opatření přijatých k nápravě rizik a zjištění definovaných předešlými audity pověřeného auditního subjektu.

Audit monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013

AO oznámil ŘO zahájení auditu komplexního ověření integrity centrálního monitorovacího systému pro strukturální fondy a Fond soudržnosti v rámci programového období 2007 – 2013. Audit byl na MMR Odboru správy monitorovacích systémů zahájen dne 16.9.2010 a provedením auditu byla auditním orgánem pověřena společnost Deloitte Advisory s.r.o. Ke dni 30.9.2010 auditoři auditorské firmy uskutečnili se zástupci Odboru správy monitorovacího systému MMR auditní schůzky, které byly zaměřeny na oblast auditu informačního systému, řízení změn, uživatelské přístupy, bezpečnost a datová rozhraní. Dne 20.9.2010 byl audit zahájen také na CRR.

Dle informací od zástupců auditorské firmy vyberou auditoři na základě auditních schůzek se zástupci všech řídících orgánů operačních programů vzorek procesů a aktivit, které budou auditem ověřovány.

Kontroly řídícího orgánu

Kontroly delegovaných činností

V období 1.4.2010 do 30.9.2010 ŘO celkově zahájil u zprostředkujících subjektů a měst podílejících se na výběru projektů do IPRM 15 kontrol a dále probíhaly 3 kontroly zahájené v předchozím období. Z celkového počtu 18 probíhajících kontrol v uvedeném období bylo 14 kontrol zaměřených na administraci žádostí o platbu a  2 zaměřené na města podílející se na realizaci IPRM. 7 kontrol delegovaných činností v tomto období bylo ukončeno. Přehled všech kontrol delegovaných činností je uveden v přiložené tabulce, a to včetně stavu kontrol. U ukončených kontrol je uveden i stručný popis zjištění z jednotlivých záznamů.

Přehled kontrol delegovaných činností u ZS, které probíhaly v období 1.4.2010 do 30.9.2010

| Číslo | ZS | Předmět kontroly | Typ kontroly | Stav kontroly | Stručná zjištění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MK | Prověření administrace a schvalování projektových žádostí | veřejnosprávní | zahájená |  |
|  | MV | Prověření nastavení a naplňování metody pro výběr vzorku | monitorovací návštěva | zahájená |  |
|  | MZd | AŽOP | administrativní | ukončená - negativní | Chybný postup při zaokrouhlování finančních částek |
|  | MZd | AŽOP | administrativní | ukončená - negativní | Chybně vyplněné kontrolní listy k oznámení o změnách |
|  | MZd | AŽOP | administrativní | ukončená - pozitivní |  |
|  | MK | AŽOP | administrativní | ukončená - negativní | Chybějící podpisy na formulářích, chybná čísla účtů, chybějící soupisky v IS Monit7+ |
|  | MK | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MK | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MV | AŽOP | administrativní | ukončená - negativní | Chybějící podpisy vedoucích na kontrolních listech, nestejné údaje na formulářích a ve výstupních sestavách, chybějící podklady k administraci změn ve složce projektu |
|  | MV | AŽOP | administrativní | ukončená - negativní | Chybějící podpisy na kontrolních listech, formální nedostatky na soupiskách faktur, chybně uváděná doba realizace |
|  | MV | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MV | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MV | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MV | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MV | AŽOP | administrativní | zahájená |  |
|  | MV | AŽOP | administrativní | zahájená |  |

POZN: AŽOP =  administrace žádostí o platbu

Přehled kontrol činností měst při realizaci IPRM, které probíhaly v období 1.4.2010 do 30.9.2010

| Číslo | Město | Předmět kontroly | Typ kontroly | Stav kontroly | Stručná zjištění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPRM Brno | Kontrola administrace - podnět k prošetření | monitorovací návštěva | zahájená |  |
|  | IPRM České Budějovice | Kontrola administrace města při vyhlašování výzvy, hodnocení žádostí a výběru projektů - STÍŽNOST | administrativní | ukončená - negativní | Bylo použito kritérium, které při hodnocení projektových žádostí zvýhodnilo určitou skupinu žadatelů |

Kontroly delegovaných činností se v tomto období v souladu se stanoveným ročním plánem kontrol ŘO zaměřovaly na ověřování souladu činností prováděných ZS s postupy stanovenými v Operačním manuálu IOP, manuálech ZS a Příručkách pro žadatele a příjemce, a to zejména při kontrole přijatelnosti, kontrole formálních náležitostí, hodnocení projektů, ex-ante analýze rizik a ex-ante kontrole projektů a na specifické kontroly administrace žádostí o platby. V rámci těchto kontrol je ověřováno i dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+. Z kontrol nevyplynuly v tomto období žádné závažné nedostatky při provádění delegovaných činností zprostředkujícími subjekty.

ŘO prováděl v popisovaném období také kontroly delegovaných činností na základě vnějších podnětů a stížností např. monitorovací návštěva zaměřená na realizaci IPRM Brno a prověření jeho administrace nebo kontrola postupu hodnocení a výběru projektů IPRM České Budějovice na základě podnětu od neúspěšného žadatele o dotaci. Z kontroly IPRM Č. Budějovice vyplynulo chybné diskriminační nastavení kritérií pro výběr žádostí, které ovlivnilo pořadí schválených projektů ve 2 výzvě. Jsou přijímána opatření k nápravě, která by měla eliminovat vliv těchto kritérií na rozhodnutí o schválení projektů. Stejně tak byla přijata opatření směrem k zabezpečení nediskriminačních kritérií výběru ve všech městech podílejících se na administraci žádostí předkládaných do IPRM.

Probíhalo také celkem 14 kontrol zaměřených na administraci žádostí o platbu. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné systémové nedostatky a většina nedostatků byla formálního charakteru. Pokud byla k zjištěním navržena nápravná opatření byla splněna nebo je jejich plnění průběžně sledováno.

Kontroly projektů

Za kontroly projektů je odpovědný ŘO, který provádění kontrol deleguje s výjimkou části projektů technické pomoci na jednotlivé zprostředkující subjekty viz tabulka Přehled subjektů provádějících kontroly projektů. ŘO je oprávněn provést vlastní kontrolu u kteréhokoliv projektu. Kontroly projektů se uskutečňují ve všech fází administrace projektu. V souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou kontroly prováděny za účelem ověřování správních, finančních, technických a případně hmotných aspektů projektů. Operační manuál IOP stanovuje všem zprostředkujícím subjektům minimální požadavky na postupy provádění kontroly projektů. Zprostředkující subjekty mají v souladu s Operačním manuálem IOP rozpracovány podrobné postupy k provádění kontrol vč. stanovené metodiky pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v případě, že neprovádí kontrolu na místě u 100 % projektů.

Přehled subjektů provádějících kontroly projektů

| Oblast intervence | Ex-ante kontrola |  | Interim kontrola |  | Ex-post kontroly |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | admin. | na místě | admin. | na místě | admin. | na místě |
| 1.1 | MV | MV | MV | MV | MV | MV |
| 2.1 | CRR, MV | MV | CRR | CRR, MV | CRR | CRR, MV |
| 3.1 | CRR, MPSV | MPSV | CRR | CRR, MPSV | CRR | CRR, MPSV |
| 3.2 | MZd | MZd | MZd | MZd | MZd | MZd |
| 3.3 | CRR, MPSV | MPSV | CRR | CRR, MPSV | CRR | CRR, MPSV |
| 3.4 | CRR, MV | MV | CRR | CRR, MV | CRR | CRR, MV |
| 4.1 | CRR, ŘO | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO |
| 5.1 | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 5.2 | CRR, ŘO | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO |
| 5.3 | CRR, ŘO | CRR ŘO | CRR | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO |
| 6.1 | CRR, ŘO | - | CRR, ŘO | ŘO | CRR, ŘO | ŘO |
| 6.2 | CRR, ŘO | - | CRR, ŘO | ŘO | CRR, ŘO | ŘO |

Zdroj: ŘO k 30.9.2010

ŘO uskutečňuje vlastní kontroly projektů zejména na základě podnětů ZS, příjemců a dalších podnětů. V období od 1.4.2010 do 30.9.2010 ŘO zahájil 5 veřejnosprávních kontrol u projektů zaměřených na kontrolu postupu zadávání zakázek v oblastech intervence 1.1, 3.4 a 5.3. Také uskutečnil kontrolu projektu v oblasti intervence 4.1, která byla zaměřena na soulad aktivit projektů s pravidly veřejné podpory. Tato kontrola byla ukončena s negativním výsledkem a jsou přijímána další opatření v oblasti kontrol veřejné podpory v oblasti intervence 4.1.

Za období od 1.4.2010 do 30.9.2010 uskutečnily zprostředkující subjekty u žadatelů a příjemců celkem 1292 kontrol. Bližší rozdělení kontrol podle formy a fáze výkonu kontroly v čase upřesňuje následující tabulka.

Přehled kontrol v rozdělení dle oblastí intervence za období od 1.4.2010 do 30.9.2010

| Oblast intervence | Ex-ante admin. kontrola | Interim admin. kontrola | Ex-post admin. kontrola | Ex-ante fyzická kontrola na místě | Interim fyzická kontrola na místě | Interim fyzická kontrola s proplácením | Ex-post fyzická kontrola na místě | Celkový součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 896 |
| 3.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 3.2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 0 | 7 | 41 |
| 3.4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 5.2 | 48 | 112 | 0 | 3 | 5 | 23 | 0 | 191 |
| 5.3 | 14 | 62 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 |
| 6.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Celkový součet | 78 | 1098 | 4 | 20 | 46 | 31 | 15 | 1292 |

Zdroj: Výstupní sestava K08-Přehled kontrol v IS Monit7+ k 12.10.2010

Z celkového počtu kontrol bylo za sledované období uskutečněno 112 kontrol na místě.

Podle následujícího přehledu bylo z 1292 kontrol 164 kontrol ukončeno s výsledkem negativním (s nálezem) a 1019 kontrol s výsledkem pozitivním (bez nálezu). U devíti kontrol ukončených ve stavu negativní (s nálezem) je jako nejčastější pochybení zjištěn nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek a nezpůsobilé aktivity výdaje (např. realizace aktivit v projektu neplánovaných, realizace aktivit ve větším než plánovaném rozsahu, časový nesoulad způsobilosti výdaje apod.). Naprostou většinu kontrol s nálezem (155 kontrol) představují kontroly projektů CzechPOINT v oblasti intervence 2.1. U těchto projektů byly nejčastěji identifikovány drobné nezpůsobilé výdaje a pozdě předložené závěrečné monitorovací zprávy spolu se zjednodušenou žádostí o platbu.

Přehled kontrol za období od 1.4.2010 do 30.9.2010 v rozdělení dle stavů kontrol

| Oblast intervence | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) | Uloženo nápravné opatření | Zahájena | Zařazena do plánu | Celkový součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1 | 155 | 678 | 0 | 52 | 11 | 896 |
| 3.1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 3.2 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 3.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5.2 | 1 | 158 | 0 | 14 | 18 | 191 |
| 5.3 | 4 | 79 | 0 | 2 | 2 | 87 |
| 6.1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Celkový součet | 164 | 1021 | 1 | 71 | 35 | 1292 |

Zdroj: Výstupní sestava K08-Přehled kontrol v IS Monit7+ k 12.10.2010

Rozdělení dle počtu kontrol, které byly uskutečněny jednotlivými zprostředkujícími subjekty za oblasti intervence, zobrazuje následující tabulka.

Přehled kontrol za období od 1.4.2010 do 30.9.2010 v rozdělení dle počtu kontrol za ZS

| Kontrolní orgán | Oblast intervence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkový součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |  |
| CRR ČR | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 191 | 87 | 9 | 5 | 328 |
| Ministerstvo kultury ČR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 2 | 883 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Celkový součet | 2 | 896 | 21 | 41 | 21 | 8 | 6 | 191 | 87 | 9 | 5 | 1287 |

Zdroj: Výstupní sestava K08-Přehled kontrol v IS Monit7+ k 12.10.2010

## 4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Na základě vyhodnocení komunikačního plánu IOP a doporučení Monitorovacího výboru IOP, ŘO a ZS pokračovali v intenzivní spolupráci se žadateli a příjemci především pomocí seminářů. Dále bylo výrazně zkvalitněno medium čtvrtletníku IOP pod lupou, které kromě elektronické verze volně stažitelné z www.strukturalni-fondy.cz/iop nyní vychází i v tištěné podobě a je rozesíláno na cca 5000 adres. Součástí newsletteru jsou kromě aktuálních informací reportáže, představení úspěšných projektů, FAQ, avíza atd.

Ve dnech 8.-9. října 2010 připravuje MMR (ŘO, odbor cestovního ruchu) ve spolupráci s MK, městem Litomyšl a Národním památkovým ústavem prezentační akci Kulturní Evropa, která se uskuteční na zámku v Litomyšli a je zaměřena na dvě témata IOP: Národní podpora cestovního ruchu (4.1) a Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví (5.1). Kromě odborné konference je připraven i dvoudenní program pro širokou veřejnost. Akce představuje hlavní komunikační aktivitu ŘO IOP.

Přehled aktivit v oblasti publicity k 30.9.2010 je zobrazen v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této zprávy.

## 4.3 Provedené evaluace a studie

### 4.3.1 Evaluace a studie řídícího orgánu

V období duben – září 2010 začal ŘO připravovat externí evaluaci z evaluačního plánu 2010 na hodnocení komunikačních aktivit 2007 – 2010 a dále pokračoval v plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému, který ŘO připravil na základě doporučení z této evaluace.

Zhodnocení komunikačních aktivit 2007-2010

Na základě nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, má členský stát za povinnost provést v roce 2010 zhodnocení informačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Toto vyhodnocení propagačních aktivit bude také uvedeno ve výroční zprávě IOP za rok 2010.

Evaluace bude zaměřena na hodnocení jednotlivých komunikačních aktivit s cílem zhodnotit působení a realizaci komunikačních a propagačních aktivit vyplývajících z Komunikačního plánu IOP  2007 –2013 a Ročních komunikačních plánů IOP (2008, 2009, 2010) a dále pak na využití výsledků těchto hodnocení příslušných aktivit při definování komunikační strategie pro období 2011 - 2013.

Pro evaluaci komunikačních plánů OP 2007 – 2010 vypracoval NOK metodický pokyn, ze kterého ŘO bude vycházet. Některé informace zjistí ŘO ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty (např. evidence dotazů, dotazníková šetření na seminářích, počty všech aktivit atd.), některé budou zjištěny externí firmou.

Základní otázky, na které by měla evaluace odpovědět, jsou:

- Byly použity relevantní nástroje komunikace a propagace IOP?

- Bylo cílů stanovených v ročních komunikačních plánech dosaženo s efektivním využitím použitých vstupů?

- Jak a do jaké míry přispívají aktivity ročních komunikačních plánů k úspěšné realizaci programu?

- Je komunikační plán IOP na období 2007 - 2013 nastaven optimálně s ohledem na současné výsledky programu a fázi programového cyklu IOP?

- Přispěly aktivity ročních komunikačních plánů ke zvýšení povědomí veřejnosti o konkrétních projektech realizovaných z IOP?

- V průběhu srpna 2010 začal ŘO připravovat zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení, které by se mělo uskutečnit v říjnu 2010. Ukončení evaluace je stanoveno na 31.3.2011.

Hodnocení implementačního systému IOP

Realizace evaluace probíhala v období prosinec 2009 - březen 2010. Cílem evaluace byla analýza implementačního systému IOP a vyhodnocení efektivity jeho fungování v průběhu realizace programu.

Na základě identifikovaných problémů sestavil ŘO Akční plán z evaluace, kde jsou shrnuta nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění vyplývajících úkolů. Nápravná opatření plynoucí z akčního plánu jsou průběžně naplňována a jeho aktuální stav ŘO v měsíčních intervalech sleduje. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu z evaluace, který tvoří přílohu č. 2 a 3 této zprávy.

### 4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů

V období 1.4. – 30.9.2010 realizoval vlastní externí evaluaci ZS Ministerstvo vnitra.

Evaluace Analýz nákladů a výnosů

Evaluace se realizovala v období červenec – září 2010. V době zpracování Zprávy o realizaci IOP nebyla finální zpráva z evaluace ještě dokončena.

Předmětem bylo vytvoření strukturované databáze nákladů a přínosů, doplnění databáze o chybějící a doporučené náklady a přínosy pro projekty v oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 IOP. Dále bylo součástí plnění stanovení doporučení použití jednotlivých skupin nákladů a přínosů dle povahy předkládaných projektů a sestavení doporučení pro tvorbu Analýz nákladů a přínosů projektů na základě pořízených a posuzovaných dat.

Cílem zpracování bylo metodickým postupem vyhodnotit ekonomickou návratnost nákladů vynaložených na projekty. Hlavní zaměření bylo:

- identifikovat významné přínosy a porovnat je s újmami spojenými s realizací projektů;

- na základě dostupných socioekonomických hodnot a informací zpracovat finanční a nefinanční přínosy pro všechny skupiny beneficientů, totéž pro často opomíjenou či záměrně přehlíženou a však neméně významnou kategorii újem (nákladů);

  - vyhodnotit kalkulované kriteriální ukazatele a posoudit jejich relevantnost vzhledem k typologii předkládaných projektů v rámci IOP.

Zbývající zprostředkující subjekty nerealizovaly v období 1.4. – 30.9.2010 žádnou vlastní evaluaci.

## 4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru

### 4.4.1 Aktivity řídícího orgánu

4.4.1.1. Krizové řízení vybraných oblastí intervence IOP

ŘO IOP přijal ve sledovaném období několik systémových a operativních opatření pro zlepšení řízení programu, které shrnul v akčním plánu. Souhrnně označuje tento soubor opatření jako krizové řízení vybraných intervencí IOP. Zaměření a opatření krizového řízení bylo odsouhlaseno s NOK, se kterým ŘO IOP projednává měsíčně pokrok v plnění akčního plánu.

A. Cílová skupina oblastí intervencí a fází administrace

Řídící orgán IOP identifikoval dvě skupiny oblastí intervence s potřebou zesíleného dohledu. Jedná se o rizika vztahující se k absorpční kapacitě a administraci žádostí o platbu. Rizika v ostatních oblastech jsou popsána v Katalogu rizik IOP.

1) Oblasti intervence s nedostatečnou absorpční kapacitou, případně s nedostatečnou kapacitou při řízení realizace projektů:

    - 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě

      - riziko: pomalé předkládání projektů obcemi a kraji ve výzvách na technologická centra;

    - 3.1. Služby v oblasti sociální integrace

      - riziko: pomalé předkládání projektů příjemci v aktivitě a) z důvodu zdlouhavého posuzování a schvalování transformačních plánů; velké procento vyřazených projektů v aktivitě c);

    - 3.3. Služby v oblasti zaměstnanosti

      - riziko: pomalé předkládání projektů kraji a úřady práce v aktivitách a) a c); komplikované podmínky výzvy;

    - 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

      - riziko: posouvání harmonogramu a pomalá příprava velkého projektu GŘHZS, komplikovaná koordinace příprav projektů operačních středisek;

    - 4.1. Národní podpora cestovního ruchu

      - riziko: pomalá realizace projektů (a posouvání harmonogramu realizace jednotlivých aktivit) Odboru cestovního ruchu a CzechTourismu; nejasně formulované aktivity a výstupy projektů, riziko nehospodárného vynakládání prostředků;

    - 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

      - riziko: pomalá administrace projektů na ZS MK a posouvání harmonogramu projektů.

2) Oblasti intervence s nevyhovujícím vývojem administrace žádostí o platbu

    - 1.1. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

      - riziko: pomalá administrace žádostí o platbu, nekvalitní podklady předkládané příjemci, velká chybovost ZS MV;

    - 4.1. Národní podpora cestovního ruchu

      - riziko: změny žádostí o platbu (termín předkládání a výše plánovaných nákladů v etapách), nekvalitní podklady předkládané příjemci;

    - 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

      - systém čtvrtletních žádostí o platbu zatěžující administrativní kapacity, nezkušenost pracovníků ZS MK, nekvalitní podklady předkládané příjemci.

B. Opatření přijatá v krizovém řízení

ŘO IOP přijal systémová opatření s dopadem na všechny oblasti intervence:

- evaluace implementačního systému IOP, ze které vyplynula dílčí nápravná opatření (samostatný materiál předkládaný vedení MMR) ke zlepšení fungování systému implementace; naplňování akčního plánu je uvedeno v kapitole 4.3 a Příloze č. 2 této zprávy;

- analýzy a monitoring absorpční kapacity programu a jednotlivých oblastí intervence, příčin nízké poptávky, bariér čerpání. Sledování probíhá kontinuálně, především u oblastí intervencí MPSV a MV.

- systematické vzdělávání pracovníků zprostředkujících subjektů, opatření kontinuálně probíhá;

- pravidelná účast zástupce NOK na jednání ŘO se ZS;

- zjednodušení připomínkového řízení dokumentů ZS;

- zjednodušení podmínek ve výzvách (především u MPSV), kde se projevuje nedostatečná poptávka;

- zvýšená kontrola delegovaných činností na ZS;

- zavedení extranetu IOP a zpřístupnění všech dokumentů IOP všem pracovníkům implementace nezávisle na místu a čase; podrobnější informace je uvedena v kapitole 4.4.1.2.;

- úprava formální stránky a systému vyhodnocování měsíčních monitorovacích zpráv ZS, opatření bude zahrnuto do aktualizace OM IOP.

C. Nástroje řízení využívané ŘO

- Stanovení a vyhodnocování harmonogramu přípravy jednotlivých projektů v oblasti intervence;

- zavedením podrobného sledování přípravy větších projektových záměrů získají ZS a ŘO přehled o termínu plánovaného předložení projektu do výzvy a podrobných harmonogramech přípravy projektů (ve 3.4 velký projekt, operační střediska), případně milníky u projektů v 3.1. a) transformační plány a 3.3.

- Stanovení a vyhodnocování harmonogramu vyhlášení a ukončení výzev;

- opatření probíhá kvartálně, se ZS je dohodnutý typ výzev a jejich parametrů (zaměření, vyhlášení a ukončení, alokace) pro následující čtvrtletí. Harmonogram výzev je zveřejňován na stránkách programu a je publikován v newsletteru IOP.

- Podrobné sledování projektů nad 100 mil. Kč a vyhodnocování pokroku v administraci;

- zavedení sledování a vyhodnocování harmonogramů administrace jednotlivých projektů nad 50 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (na úrovni ZS) a nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (na úrovni ŘO). Klíčovými sledovanými veličinami jsou především jednotlivé kroky v administraci, naplňování plánu předkládání žádostí o platbu a jejich schvalování. Naplňování harmonogramu je vyhodnocováno na pravidelných měsíčních setkáních ŘO se ZS.

- Uložení úkolu ZS podrobně sledovat projekty nad 50 mil. Kč.

- Účast pracovníků ŘO při administraci žádostí o platbu s cílem zaškolení finančních manažerů ZS;

- intenzivní spolupráce s projektovými a finančními manažery ZS při administraci konkrétních žádostí o platbu s cílem naučit je provádění jednotlivých kroků, upozornit na časté chyby a na řešení vzniklých problémů.

- Semináře a školení pro žadatele (předkládání projektů) a příjemce (výběrová řízení, žádost o platbu apod.);

- tento nástroj realizují ZS v mnoha případech ve spolupráci a za účasti pracovníků ŘO. Důraz je kladen na zacílení školení na aktuálně řešená témata žadateli a příjemci v závislosti na fázi projektového cyklu a zohlednění nejčastějších dotazů a zjištěných chyb v projektech a žádostech o platbu.

- Bilaterální jednání se ZS nad problémy v implementaci, konzultace k administraci projektů a žádostí o platbu přímo na ZS nad konkrétními projekty).

- Návrh změn kritérií hodnocení kvality a systému hodnocení;

- Školení pracovníků CRR před vyhlášením každé výzvy;

- cílem je přímý a včasný přenos informací mezi vyhlašovatelem výzvy (MMR, MVČR a MPSV) a CRR, které projekty ve výzvě bude administrovat.

- Pravidelná jednání k přípravě velkého projektu a projektu operačních středisek.

Přiřazení jednotlivých nástrojů k oblastem intervence

Jednotlivé nástroje byly přiřazeny na základě zkušeností ŘO s administrací. Nástroje jsou rozděleny podle charakteru využití na systémové a ad hoc nástroje.

| Oblast intervence/ nástroj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakter nástroje | S | S | S | S | A | S | A | S | S | S |
| 1.1. |  | X | X | X | XX | XX | XX |  |  |  |
| 2.1. |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| 3.1. | XX | X |  | X |  | XX | XX |  | X |  |
| 3.3. | XX | X |  | X |  | XX | XX | X | X |  |
| 3.4. | XX | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| 4.1. | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| 5.1. |  | X | X |  | XX | XX | XX |  |  |  |

POZN: X    – běžný režim;    XX – intenzivnější režim

S – systémový nástroj;   A – nástroj v režimu ad hoc

4.4.1.2. Úpravy metodik a dokumentace programu

A. Aktualizace OM IOP a OM ZS, vytvoření OM ŘO

V polovině roku 2010 zahájil ŘO proces revize operačního manuálu IOP. Důvodem byla nápravná opatření přijatá jako reakce na nálezy evaluací a auditů a snaha o doplnění všech činností ŘO a ZS, o zjednodušení postupů a srozumitelnější popis jednotlivých činností. Finální verzi OM IOP 1.3 bude po vypořádání připomínek distribuovat ŘO v prosinci 2010. Na revizi OM naváží revize manuálů zprostředkujících subjektů, finální verze budou k dispozici v prvním čtvrtletí 2011.

S cílem zjednodušit dokumentaci programu a usnadnit orientaci v popisech činností se ŘO rozhodl vytvořit vlastní manuál, který zahrne činnosti nedelegované na zprostředkující subjekty. Manuál bude k dispozici v listopadu 2010 a ŘO jej poskytne zprostředkujícím subjektům.

B. Metodické pokyny

ŘO vydal v období 1.4. – 30.9.2010 celkem 4 metodické pokyny. Jejich seznam a důvod vydání je uveden v následující tabulce.

| Číslo MP | Název | Datum vydání | Důvod vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Aktualizace Operačního manuálu IOP, kapitola A. 4.12 Změny v projektu před vydáním Registračního listu akce a kapitola A.4.16 Změny v projektu před vydáním Rozhodnutí/Stanovení výdajů na financování akce OSS/Dopisu ministra | 20.5.2010 | Zjednodušení administrativního procesu na ŘO a CRR a zkrácení lhůt pro registraci akce a vydání právního aktu. |
| 15. | Změna hodnotících kritérií pro projekty v prioritních osách 4.1A, 4.1B | 17.6.2010 | Na základě zkušeností z provedeného hodnocení,provedena změna hodnotících kritérií na 5. zasedání MoV IOP. |
| 16. | Aktualizace Operačního manuálu IOP týkající se projektů vytvářejících příjmy | 17.8.2010 | Zapracování problematiky projektů vytvářejících příjmy podle čl. 55 Obecného nařízení. |
| 17. | Změna postupu při hodnocení kvality projektů prioritní osy 4a, 4b: Národní podpora cestovního ruchu | 20.8.2010 | Na základě zkušeností z provedeného hodnocení. |

C. Extranet IOP

Ke sdílení a distribuci dokumentace napříč subjekty implementace IOP slouží Extranet IOP. Funguje jako webová stránka, na niž mají přístup všichni pracovníci IOP. Administrátory jsou proškolení pracovníci zodpovědní za správnost a aktuálnost zveřejněné dokumentace. Ostrá verze byla spuštěna 29.6.2010.

- Ostatní zájemci mají přístup do Extranetu IOP po schválení registrace, kterou provádí vyplněním registračního formuláře: http://www.extranet-iop.strukturalni-fondy.cz. Přístup je umožněn po schválení registrace také členům Monitorovacího výboru IOP.

- Seznam dokumentů zveřejňovaných na Extranetu IOP:

- Programový dokument IOP, Prováděcí dokument IOP, manuály ŘO a ZS, příručky pro žadatele a příjemce, metodické pokyny,

- metodiky na národní úrovni,

- výstupní sestavy DB Benefit a DB Monit7+,

- zápisy z jednání monitorovacího výboru, podklady a prezentace z jednání monitorovacího výboru,

- zápisy z jednání pracovních skupin a jednání ŘO/ZS,

- výroční zprávy, zprávy o pokroku, analýzy, studie a evaluace,

- tabulka sledování čerpání (1x měsíčně) a reporting.

Zavedení extranetu IOP pro všechny aktéry zapojené do administrace programu IOP povede k rychlejšímu a přesnějšímu přenosu informací.

Toto opatření je klíčové pro rychlý a nezávislý přístup k ověřeným informacím a materiálům souvisejícím s implementací IOP pro všechny zúčastněné aktéry na všech pracovních úrovních.

4.4.1.3 Vzdělávání

Pro lepší přehlednost je vzdělávání uvedeno v následující tabulce.

| Aktivita | Role ŘO | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Realizace vzdělávání organizovaného Řídícím orgánem pro zprostředkující subjekty. | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z aktuálních problémů v implementaci IOP a jejichž tématické oblasti nepokrývá nabídka externích školení na trhu. | V období od 1. dubna do 30. září 2010 uspořádal ŘO pro své ZS celkem 12 vzdělávacích akcí, proškoleno bylo 169 osob. Tématicky byly vzdělávací akce zaměřeny globálně na proces administrace projektů IOP (např. finanční řízení, monitoring a evaluace, kontroly, veřejné zakázky, informační systémy IOP, apod. ). |
| Realizace vzdělávání ŘO | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů pracovníků ŘO, resp. ročního plánu IOP. | V období od 1. dubna do 30. září 2010 uspořádal ŘO pro své pracovníky celkem 31 vzdělávacích akcí, proškoleno bylo 215 osob. V 1. polovině roku 2010 bylo nejvíce pracovníků proškoleno v tématické oblasti zaměřené na přípravu a řízení projektů (školení organizované Řídícím orgánem), finanční a řídící kontrolu a následné vzdělávaní MMR (pod tuto položku se počítají zejména školení pořádaná odborem personálním MMR (např. jazykové vzdělávání, školení k problematice Evropské unie, evropské legislativy nesouvisející přímo s IOP, apod.). Výjezdní porada obsahovala více tématických oblastí. Nejméně proškolených osob bylo v tématických oblastech zaměřených na publicitu a propagaci programu, veřejnou podporu a popis řídících a kontrolních systémů. |

Kromě vzdělávání používá ŘO pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

- pracovní skupiny IOP (viz kap. 4.4.3);

- pravidelná jednání řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů IOP.

Jednání řídícího orgánu se zprostředkujícími subjekty IOP

Za velmi přínosný nástroj komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO a ZS jsou považována pravidelná jednání ŘO se ZS.

V období od 1.4.2010 do 30.9.2010 fungoval tento model:

- 1x za 14 dní jednání na úrovni ředitelů ZS a vedení ŘO,

- 1x za 14 dní jednání ŘO se zástupci ZS.

V období od 1.4.2010 do 30.9.2010 se ŘO rozhodl využít tato setkání především pro vzdělávání zprostředkujících subjektů IOP. V lednu roku 2010 sestavil ŘO okruhy vzdělávání, které zprostředkující subjekty odsouhlasily. Na základě těchto témat byl průběžně aktualizován harmonogram školení podle aktuálních problémů v  implementaci IOP. K poslední aktualizaci byly ZS vyzvány na jednání ŘO se ZS dne 7. září 2010.

Meziresortní komise náměstků rezortů implementujících IOP

Na základě jednání ministrů 29.6.2010 došlo k ustavení Meziresortní komise náměstků implementujících IOP. První jednání se uskutečnilo dne 6.9.2010.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP:

- více se zaměřit na práci s žadateli a příjemci s cílem nejen urychlit realizaci projektů a tudíž naplňování alokací jednotlivých let, ale i eliminovat chyby ve fázích, kdy je ještě možná náprava bez sankcí;

- klást důraz na správný průběh výběrových řízení s cílem eliminovat pochybení vedoucí k nezpůsobilým výdajům;

- větší důraz na fázi administrace žádostí o platby, provádět řádně a včas kontroly podkladů s cílem minimalizovat délku administrace platby.

Na jednání se dohodlo, že se komise bude scházet podle aktuální potřeby, např. při problémech v implementaci IOP. Nejbližší setkání se uskuteční v říjnu 2010.

### 4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru

V období duben - září 2010 se uskutečnilo 5. řádné zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 28.5.2010 v hotelu Barceló, Praha.

Na zasedání byla předložena ke schválení Výroční zpráva IOP za rok 2009 a změna kritérií hodnocení kvality pro oblasti intervence 4.1. Jak výroční zpráva, tak změna kritérií byla schválena.

Na vědomí byla členům MoV IOP předložena zpráva o realizaci IOP k 31.3.2010, plnění komunikačního plánu na rok 2009 a plán na rok 2010, Výroční kontrolní zpráva podle čl. 65 nařízení  Rady (ES) č. 1083/2006 a výsledky evaluace implementačního systému IOP. V rámci představení zprávy o realizaci IOP prezentovaly ZS realizaci jednotlivých oblastí intervence k datu 31.3.2010

Ze zasedání vyplynula řada doporučení a úkolů jak pro ŘO, tak pro jednotlivé ZS (podrobněji v kap. 2.5).

### 4.4.3 Aktivity pracovních skupin

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. V období od 1.4.2010 do 30.9.2010 byla realizována zasedaní pracovních skupin IOP. Proběhla jednání PS Pilot, PS finanční řízení, PS pro řízení rizik, PS pro oblast intervence 5.2 a PS pro evaluaci.

Nesešly se PS pro oblast intervence 3.1, 3.2 a 3.4, PS pro 4.1, PS pro 5.1, PS pro komunikaci, PS Technická pomoc a PS IS a monitorování.

Tyto pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP. Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání ZS.

Hlavní závěry z jednání Pracovních skupin IOP

PS Pilot

Závěry z jednání dne 20.5.2010

- ŘO apeloval na města, aby více využila stávající nabídky dotačních možností a doplnila pilotní projekty o projekty z jiných programů (OP VK a zejména 3.1b IOP a individuálního projektu obcí z OP LZZ).

- ŘO pozitivně hodnotil zahájenou spolupráci měst s MV a programem prevence kriminality.

- v roce 2010 je nutné větší zaměření na investiční projekty 5.2 c).

PS finanční řízení

Závěry z jednání dne 5.5.2010:

- projednání aktuálního stavu žádostí o platbu na jednotlivých zprostředkujících subjektech

- členové pracovní skupiny byli upozorněni na nejčastější chyby při administraci žádostí o platbu

- členové pracovní skupiny byli informováni o správném vyplňování formuláře č. 9 vyhlášky č. 165/2008 Sb.

- bylo doporučeno, jak posuzovat časovou způsobilost výdajů vzhledem k projektům

Závěry z jednání dne 18.8.2010:

- projednání aktuálního stavu žádostí o platbu na jednotlivých zprostředkujících subjektech

- zdůrazněna nutnost zajištění čerpání prostředků a zahrnutí co nejvíce žádostí o platbu do souhrnné žádosti o platbu

- aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s předpokládanou platností od 1.11.2010, změny se týkají zkrácení lhůty pro administraci žádosti o platbu a vedení účetnictví o projektu na straně příjemce

- příprava na revizi OM IOP, kapitoly B – Finanční řízení

PS pro řízení rizik

Závěry z jednání dne 30.6.2010:

- prezentace Seznamu rizik IOP za období červenec – prosinec 2009

- vyhodnocení seznamu rizik IOP, který zpracoval ŘO ve spolupráci se ZS. Výstupem jednání PS byl vypracovaný Katalog rizik IOP za období červenec – prosinec 2009

- účastníci jednání byli upozorněni na změny v Seznamu rizik IOP oproti minulému období leden – červen 2009

- upozornění účastníků na malou účinnost dosud realizovaných opatření a povinnost s nápravnými opatřeními pracovat a zajišťovat přijetí takových opatření, která povedou ke snižování dopadu a pravděpodobnosti výskytu rizik.

PS pro oblast intervence 5.2

Závěry z jednání dne 2.4.2010:

- zadávací/výběrová řízení - náročnost administrativy při dodávání podkladů k VŘ – žadatel může odevzdávat dokumentaci v elektronické podobě

- změny v projektech - změny indikátorů v projektech po VŘ –

- příloha žádosti Stavební povolení - přílohu stavební povolení nutno dodávat již k projektové žádosti a na celou dobu realizace projektu

Závěry z jednání dne 25.5.2010:

- aktuální informace - ŘO vybral experta na problematiku účetnictví

- termín revize PPŽP je odhadován do konce června

- způsobilost výdajů

- změny v projektech

- 14.6.2010 proběhne v Pardubicích seminář pro manažery IPRM

Závěry z jednání dne 9.9.2010:

- aktuální problémy projektů v 5.2 - účetnictví Sdružení vlastníků bytových jednotek, koordinace činností CRR vzhledem k očekávanému zvýšenému objemu předkládaných ŽoP

- změny v projektech - posuny termínů realizace projektů

PS pro evaluaci IOP

Závěry z jednání dne 29.9.2010:

- v rámci revize OM IOP bude aktualizovaná kapitola Evaluace;

- z důvodu vzájemného sdílení výstupů z evaluací bude na webu strukturálních fondů vždy zveřejněno manažerské shrnutí z evaluací, celé evaluační zprávy včetně manažerského shrnutí budou uloženy na extranetu;

- návrh zadávací dokumentace k vyhlášení výběrového řízení na externí evaluaci bude předán k připomínkám ŘO a odborné oponentní skupině sestavené pro konkrétní evaluaci. V ní může být zastoupen pracovník ŘO.

- plnění úkolů z Akčního plánu z evaluace implementačního systému ŘO měsíčně vyhodnocuje – informace také na 6. zasedání MoV IOP

- evaluace ZS plánované na rok 2011 budou součástí evaluačního plánu IOP na rok 2011.

## 4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu

ŘO sleduje a eviduje administrativní kapacitu subjektů zapojených do implementace IOP. Následující dvě tabulky administrativní kapacity byly vytvořeny podle pokynu NOK pro tvorbu zprávy o realizaci.

V tabulce jsou uvedeny všechny útvary a jejich přepočtené stavy pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP. Kromě pracovníků řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů, jsou uvedeny i odborné útvary MMR, které spolupracují s řídícím orgánem v oblastech cestovního ruchu, územního plánovaná a podpory bydlení. Dále pak finanční útvar MMR a útvar pověřeného auditního subjektu, které mají v kompetenci IOP.

Tabulka znázorňuje strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci IOP. Sloupec „Počet zaměstnanců“ znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci IOP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec zapojený celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zaměstnanec, který se na implementaci podílí jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.

Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP

| Útvar | Odbor | Oddělení | Počet zaměstnanců (FTE) | Celkem za útvar (FTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | 26 – Odbor řízení operačních programů | 260 – sekretariát odboru | 2 | 46 |
|  |  | 261 – odd. řízení | 10 |  |
|  |  | 262 – odd.metodiky | 7 |  |
|  |  | 263 – odd.monitoringu | 6 |  |
|  |  | 264 – odd.kontroly | 8 |  |
|  | 91- Odbor rozpočtu | 913 - odd.administrace programů EU | 9 |  |
| Gestoři odborných útvarů Ministerstva pro místní rozvoj ČR | 78 – Odbor podpory bydlení | 781-Odd.problematiky bydlení IOP a nár.programů | 2 |  |
|  | 61 – Odbor cestovního ruchu | 611-Odd.integrace a konkurencesch. cest.ruchu | 1 |  |
|  | 81 – Odbor územního plánování | 811-Odd. územního rozvoje | 1 |  |
| Finanční útvar | 92 – Odbor účetnictví a finančních služeb | 92 – OÚFS | 3,30 | 3,30 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | HQ | Oddělení metodiky EU | 1,00 | 39,61 |
|  |  | Útvar ekonomického řízení | 1,93 |  |
|  |  | Útvar finančního řízení programů EU | 2,88 |  |
|  |  | Útvar řízení lidských zdrojů, komunikace a externích služeb | 0,44 |  |
|  |  | Útvar řízení strukturálních fondů Cíl1 a Cíl 2 | 6,50 |  |
|  | Pobočky | Pobočka Jihovýchod | 4,28 |  |
|  |  | Pobočka Jihozápad | 3,51 |  |
|  |  | Pobočka Moravskoslezsko | 3,78 |  |
|  |  | Pobočka Praha | 0,50 |  |
|  |  | Pobočka Severovýchod | 3,84 |  |
|  |  | Pobočka Severozápad | 2,98 |  |
|  |  | Pobočka Střední Čechy | 3,83 |  |
|  |  | Pobočka Střední Morava | 4,14 |  |
| Ministerstvo vnitra ČR | Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra | Organizační oddělení + ředitel odboru | 3,85 (7,73 vč.dohod) | 32,55 (52,8 vč.dohod) |
|  |  | Odd.metodik | 3,10 (3,88 vč.dohod) |  |
|  |  | Oddělení projektové | 7,75 (15,19 vč.dohod) |  |
|  |  | Oddělení financování projektů | 5,43 (7,37 vč.dohod) |  |
|  |  | Odd.monitoringu, kontrol a TP | 6,21 (9,31 vč.dohod) |  |
|  |  | Oddělení publicity a absorpční kapacity | 1,55 (4,66 vč.dohod) |  |
|  | Ekonomický odbor | Oddělení finančního řízení plateb | 4,66 |  |
| Ministerstvo kultury ČR | Odbor pro strategii a finanční politiku | Oddělení metodické | 3 | 12 |
|  |  | Oddělení projektového řízení | 3 |  |
|  |  | Oddělení finančního řízení | 4 |  |
|  |  | Oddělení právní | 2 |  |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 8 – sekce fondů EU | 801 – odd. implementace ESF a IOP | 6,40 | 16,85 |
|  | 81 – odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu | 821 – odd.řízení projektů | 2,20 |  |
|  | 62 – ekonomický odbor | 626 – odd. dotací | 6,45 |  |
|  |  | Ostatní oddělení MPSV, která se podílí na implementaci IOP (odd.financí a rozpočtu, personální odd.,odd. veřejných zakázek | 1,80 |  |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | Odbor evropských fondů | Odd. metodik | 4 | 22,5 |
|  |  | Odd.projektového řízení | 4 |  |
|  |  | Odd.financování projektů | 6 |  |
|  |  | Odd.monitoringu, kontrola a TP | 6 |  |
|  |  | Administrativní pracovnice | 0,5 |  |
|  |  | Ředitel + asistentka | 2 |  |
| PAS | 10 - Odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu | Odd.pověřeného auditního subjektu | 9 | 9 |
| CELKEM |  |  |  | 181,81 |

Zdroj:ŘO  a ZS  k 30.9.2010

Následující tabulka obsahuje srovnání současného stavu administrativní kapacity IOP se stavem k 31.3.2010. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do konce roku 2013.

Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013

| Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do r. 2013) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet pracovních úvazků k 31.3.2010 | Počet pracovních úvazků k 30.9.2010 | Plánovaný počet r. 2011 | Plánovaný počet r. 2012 | Plánovaný počet r. 2013 |
| Řídicí orgán | 48 | 46 | 45 | 40 | 34 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 36,39 | 39,61 | 34 | 30 | 26 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 34,89 | 32,55 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Ministerstvo kultury ČR | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 14,45 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 21 | 22,5 | 24 | 24 | 24 |
| Finanční útvar MMR ČR | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| PAS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CELKEM | 179,03 | 181,81 | 189,05 | 180,05 | 170,05 |

Zdroj:ŘO a ZS k 30.9.2010

Komentáře k administrativní kapacitě jednotlivých subjektů IOP jsou uvedeny v následující tabulce.

| Řídící orgán | - Personální zajištění pracovních pozic ŘO lze označit jako stabilizované, s nižší mírou fluktuace (vyšší míra fluktuace je v oddělení kontrol). V souladu s Rozhodnutím ministra č. 137/2010 o návrhu úsporných opatření na MMR, byl i v rámci ŘO snížen počet pracovníků. |
| --- | --- |
| Centrum pro regionální rozvoj | - Nárůst přepočteného počtu pracovníků ve srovnání s údaji uvedenými v předchozí Zprávě o realizaci byl způsoben delegováním činností spojených s administrací projektů MPSV a MV na CRR. V současné době je možné konstatovat značné výkyvy v náporu práce. I v rámci CRR dojde v souladu s Rozhodnutím ministra č. 184/2010 k realizaci úsporných opatření |
| Ministerstvo vnitra | - Ve srovnání s minulým obdobím došlo k dočasnému poklesu počtu zaměstnanců. V letech 2011-13 budou podle potřeby zaměstnáni i pracovníci na dohody. - Problémem je výrazný nedostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků v oblasti implementace SF. |
| Ministerstvo kultury | - Zprostředkující subjekt MK požádal o zvýšení počtu pracovníků plně hrazených z TP IOP o tři pracovníky a to: jednoho finančního manažera, jednoho projektového manažera a jednoho metodika/koordinátora projektů technické pomoci.. - Důvodem navýšení je odstranění chybovosti a urychlení čerpání prostředků z IOP. |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | V rámci implementační struktury na MPSV došlo ke zvýšení stavu přepočtených pracovních úvazků - Důvodem je přijetí dvou nových pracovníků na plný úvazek (systemizovaná místa) do oddělení 801 a do oddělení 821 a zvýšení počtu pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP v rámci snížených úvazků (jedná se například o zaměstnance personálního oddělení, oddělení financí a rozpočtu, oddělení finanční a provozní účtárny, oddělení veřejných zakázek apod., tj. oddělení, která se bezprostředně podílí na administraci IOP v rámci MPSV). - Původní počet pracovníků (tj. 10 systemizovaných míst) byl vzhledem k rozsahu delegovaných činností z Řídícího orgánu IOP (MMR) na MPSV nedostatečným. Navýšení počtu míst vychází i z doporučení ŘO (MMR) a z evaluační zprávy, kterou si nechal zpracovat ŘO. - MPSV v následujících letech již nepředpokládá další navyšování počtu pracovníků v implementační struktuře IOP. |
| Ministerstvo zdravotnictví | - Navýšení počtu pracovníků ve srovnání s předchozí Zprávou o realizaci proběhlo v oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci (počet k 31.3.2010 byl 5 pracovníků a k 30.09.2010 má toto oddělení celkem 6 pracovníků). Činnost tohoto oddělení se v průběhu roku 2010 rozšířila zejména o činnosti spojené s kontrolami veřejných zakázek (dříve oddělení metodik). - Dále došlo k navýšení administrativních pracovníků - dne 1.8.2010 nastoupila na poloviční úvazek brigádnice, která má v gesci administrativní pomoc pro odbor evropských fondů. - Stanovený počet personálních kapacit MZd je v současné době naplněn. |
| PAS | - Administrativní kapacita je v souladu s Usnesením vlády č.884 ze dne 13.8.2007. Neplánuje se další navýšení počtu pracovníků. - Mzdové výdaje pracovníků PAS jsou refundovány z prostředků OPTP |

# 5 HLAVNÍ ZÁVĚRY

V období 1.4. – 30.9.2010 bylo v 7 výzvách předloženo 107 projektových žádostí v částce 161,9 mil. EUR. Celkem byly k 30.9.2010 předloženy projekty za 1 811,21 mil EUR, což představuje 97 % alokace programu. Schváleny byly projekty za 843,83 mil. EUR, tedy ve výši 45 % alokace. Příjemcům bylo proplaceno 139,61 mil. EUR představující 7 % alokace programu. Certifikovány byly prostředky ve výši 53,44 mil. EUR, tedy 3 % alokace programu.

Ve sledovaném období řešil ŘO řadu problémů, které měly vliv na implementaci programu

Jedním z problémů je čerpání programu. Nedodržení pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokace je jedním z hlavních rizik programu, které může být důsledkem celé řady dalších rizik,jako např. zpoždění při vyhlašování výzev, v administraci a při realizaci projektů, nedostatečný objem finančních prostředků ve výzvě, nedostatečná absorpční kapacita, nedostatečně zkušená a kompetentní administrativní kapacita,.

Byla přijata řada opatření ke zlepšení administrativní kapacity a došlo k jejímu navýšení na některých ZS a byla zesílena vzdělávací činnost ŘO vůči ZS. Jsou průběžně realizována opatření podporující publicitu programu. Zlepšilo se stanovení objemu vyhlášených finančních prostředků ve výzvách a ve sledování a řízení výzev z úrovně ŘO. Bylo eliminováno riziko nedodržení pravidla n+3 v roce 2011, ale pro další roky je stále významné.

# SEZNAM ZKRATEK

| AO | Auditní orgán |
| --- | --- |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CZK | Česká koruna – měnová jednotka |
| DOZP | Domov pro osoby se zdravotním postižením |
| DPČ | Dohoda o pracovní činnosti |
| DPP | Dohoda o provedení práce |
| DSS | DSS - Domov sociálních služeb |
| EDS | Evidenčně dotační systém |
| EK | Evropská komise |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond) |
| ESF | European Social Fund (Evropský sociální fond) |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro – měnová jednotka |
| GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| IOP | Integrovaný operační program |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| ImS | Implementační systém |
| IPRM | Integrovaný plán rozvoje měst |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| Konv. | Cíl Konvergence |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OSS | Organizační složka státu |
| PCO | Platební a certifikační orgán - Národní fond |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PS | Pracovní skupina |
| RKaZ | Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| ROP | Regionální operační program |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | Smart Administration |
| SF | Strukturální fondy |
| SMVS | Správa majetku ve vlastnictví státu |
| SR | Státní rozpočet |
| TP | Technická pomoc |
| ÚFO | Územní finanční úřad |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚSP | Ústav sociální péče |
| ZS | Zprostředkující subjekt |

# PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.4.2010 – 30.9.2010

Příloha č. 2 – Plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP řídícím orgánem

Příloha č. 3 - Plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP zprostředkujícími subjekty

Příloha č. 4 – Informace o designu a provázání výzev Smart Administration

Příloha č. 5 – Revize strategie Smart Administration 2007 - 2015

Příloha č. 6 – Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.1

Příloha č. 7 – Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.3

Příloha č. 8 – Významné projekty v cestovním ruchu – harmonogram a finanční rozsah

## Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.4.2010 – 30.9.2010

| ŘO/ZS | Název | Téma | Cílová skupina | Finanční náklady z TP IOP (EUR) | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz/iop | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: novinky, výzvy, pro žadatele, akce, seznam příjemců, výběrová řízení. |
| ŘO | Tiskové zprávy, novinky | Aktuální informace o implementaci programu, výzvách, akcích atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Na webových stránkách www.mmr.cz a www.strukutralni-fondy.cz bylo v období 04/2010-09/2010 zveřejněno celkem 25 TZ a novinek týkajících se IOP. |
| ŘO | Počet zodpovězených dotazů iop@mmr.cz | Dotazy IOP | Žadatelé Veřejnost | 0 | 1.4.2010 – 30.9.2010 - dotazů 29 |
| ŘO | Výroba mini DVD s propagačním filmem IOP | Prioritní osy 1 a 2, včetně EU | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 2564,71 | MiniDVD distribuováno jako příloha newsletteru IOP pod lupou, rozdáváno na konferenci Kulturní Evropa. Celkem vyrobeno 6350 ks. |
| ŘO | Inzerce výzvy 4.1 | Výzva v oblasti intervence 4.1 | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 2486,93 | Inzerce v celostátním vydání MF Dnes (29. 6. 2010) |
| ŘO | Odborné články k IPRM | IPRM, integrace romského obyvatelstva, Pilotní projekty | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 0 | Články „Integrace romského obyvatelstva v Evropské unii“, „Pilotní projekt v Kladně“ a „Budoucnost Vítkovic“ vyšly v časopise Obec a finance 3-2010 |
| ŘO | Letáky 4.1 a 5.2 | Aktuálně vyhlášená výzva 4.1 Aktuální informace z oblasti intervence 5.2 | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 1015,87 | Náklad: 4.1 – 500 ks, 5.2 – 1 000ks |
| ŘO | Newsletter IOP pod lupou | Aktuální informace o IOP Úspěšné projekty Výzvy FAQ atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 11787,70 | V ceně jsou zahrnuty náklady na celkový grafický lay out čtvrtletníku + výroba dvou čísel. Náklad 5 000 ks. |
| ŘO | Semináře 4.1 | Kontinuální výzva 4.1 | Projektoví manažeři | 0 | Praha, 24 účastníků |
| ŘO | Semináře 4.1 a IPRM | Aktuálně vyhlášená výzva 4.1 Aktuální informace týkající se předkládání IPRM | Žadatele a příjemci Manažeři IPRM | 6591,73 | IPRM – Pardubice, celkem 60 účastníků. 4.1 – Praha, celkem 37 účastníků. |
| CRR | Webové stránky www.crr.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají : vyhlašované výzvy, novinky,akce, FAQ, výběrová řízení, aktualizace dokumentace ke stažení k jednotlivým programům |
| CRR | Počet zodpovězených dotazů – e-maily na komunikačního pracovníka CRR | Dotazy IOP | Žadatelé příjemci | 0 | 1.4.2010 – 30.9.2010: celkem 43 dotazů |
| CRR | Semináře 5.2 IPRM | Způsobilé a nezpůsobilé náklady/výdaje Zadávání veřejných zakázek Vyplňování Benefit Vyúčtování projektu Vyplňování monitorovacích zpráv a žádostí a platbu | Žadatelé a příjemci | 0 | Mladá Boleslav –celkem 18 účastníků Brno – celkem 7 účastníků Pardubice – celkem 11 účastníků Jablonec nad Nisou – celkem 12 účastníků Strakonice - 18 účastníků Chomutov 2x – 12 účastníků České Budějovice – 20 účastníků Opava – 3 účastníci Písek – 9 účastníků Ostrava 3x – 17 účastníků Praha – 4 účastníci Brno 4 x – 18 účastníků Kroměříž – 14 účastníků Český Těšín – 11 účastníků |
| CRR | Semináře | Nejčastější chyby v projektových žádostech | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost | 0 | Konference ISSS-Hradec Králové – 12.-13.4.2010 |
| CRR | Seminář - aktuálně vyhlášená výzva MV – č. 06 | Vyplňování Benefit Zadávání veřejných zakázek Předkládání žádostí Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci | Žadatelé | 0 | Ostrava – 50 účastníků |
| CRR | Odborné články | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z prostředků EU – IOP 5.2 z pohledu kontrolního a zprostředkujícího subjektu CRR ČR | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 7076,92 | Uveřejněno v časopise Výstavba měst a obcí 2/2010 Uveřejněno v časopise Moderní obec 6/2010 Uveřejněno v časopise EUROzpravodaj 2/2010 |
|  |  | Evropské miliony na podporu národního cestovního ruchu | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 1953,60 | Uveřejněno v časopise Výstavba měst a obcí 3/2010 |
|  |  | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z finančních prostředků EU | Žadatelé Příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 4219,78 | Uveřejněno v časopise Veřejná správa 19/2010 Uveřejněno v časopise Obec a finance 4/2010 |
| CRR | Veletrhy a konference | Konference ISSS-Hradec Králové – 12.-13.4.2010 | Žadatelé Příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | Odborné dotazy – cca 20; propagační materiály – cca 200 ks |
|  |  | Veletrh Země živitelka – České Budějovice – 26.-29.8.2010 | Žadatelé Příjemci Veřejnost Odborná veřejnost |  | Odborné dotazy – cca 50; propagační materiály – cca 500 ks |
| CRR | Prezentace na seminářích pořádaných MMR, MV | Nejčastější chyby v projektových žádostech Zadávání veřejných zakázek Vyplňování Benefit Předkládání žádostí Způsobilé výdaje Ex-ante kontroly Doporučení příjemcům | Žadatelé Příjemci | 0 | MMR – IPRM-5.2-14.6.2010 – cca 35 účastníků MMR – nově vyhlašovaná výzva 4.1 d) – 29.6.2010-35 účastníků MV – 9. výzva – 4.5.2010- cca 50 účastníků MV – oblast intervence 2.1 – 15.9.2010 – cca 30 účastníků MV – 3.4 - 11. výzva – cca 100 účastníků MMR – 4.1 – cca 35 účastníků |
| CRR | Propagační předměty | Propagační předměty s potiskem log IOP, EU, MMR a CRR ČR | Žadatelé Příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 3739,78 | Čajová dárková sada – 200 ks, skleněný hranatý hrnek – 200 ks, sada lepících poznámkových papírků – 200 ks |
| MK | Webový portál www.kultura-evropa.eu | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1 | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MK | Seminář pro žadatele – 5.1 | Problematika ve vyplňování Monitorovacích zpráv | Žadatelé a příjemci | 96,62 | Praha, 22 účastníků |
| MK | Seminář pro žadatele | Monitorovací zprávy,finanční etapy a faktury | Žadatelé a příjemci | 452,54 | Praha, 25 účastníků |
| MK | Seminář pro hodnotitele výzva 5.1.c | Hodnocení projektu u výzvy 5.1.c | Hodnotitelé | 79,81 | Praha, 17 hodnotitelů |
| MK | Seminář pro zájemce k výzvě 5.1.c | Cíl projektu | Potenciální žadatelé | 519,65 | Praha, 16 účastníků |
| MK | Počet zodpovězených dotazů iop.mkcr.cz | Zodpovězení otázek k oblasti intervence 5.1 | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | 6 dotazů |
| MK | TTV.spol s.r.o /červenec a 3.čtvrtletí 2010/ | Public relations IOP | Veřejnost | 2862,02 | Internetová prezentace |
| MK | TTV.spol s.r.o / červen a 2 čtvrtletí 2010/ | Public relations IOP | Veřejnost, media | 6691,08 | Zajištění Medializace IOP provozování internetové aplikace, tvorba newsletteru. |
| MK | TTV.spol s.r.o /duben+ květen/ | Public relations IOP | Veřejnost, media | 4346,76 | Tiskové zprávy slavnostní zahájení projektů- moderování, tvorba newsletteru. |
| MPSV | Webové stránky www.mpsv.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: novinky, výzvy, výběrová řízení, odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, akce, seznam příjemců, výběrová řízení, kontakty, termíny výběrových komisí. |
| MPSV | Tiskové zprávy, novinky | Aktuální informace o implementaci programu, výzvách, akcích atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | x |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů ze soc. integraceIOP@mpsv.cz a e-mailů projektových manažerek | Dotazy k 3.1 IOP | Žadatelé Veřejnost | 0 | Za období 1.4.2010 – 30.9.2010 – bylo položeno celkem 274 dotazů k aktivitám 3.1 a, b, c |
| MPSV | Inzerce výzvy 3.1 | Výzva v oblasti intervence | Žadatelé a příjemci Odborná veřejnost Veřejnost Sdělovací prostředky | 3469,02 | Inzerce v celostátním vydání MF Dnes a Lidové noviny – 3x inzerát k výzvě na sociální ekonomiku |
| MPSV | Newsletter IOP pod lupou | Aktuální informace o IOP Úspěšné projekty Výzvy FAQ atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Příspěvek k oblasti 3.1 a k sociální ekonomice - srpen 2010 |
| MPSV | Propagační předměty | Propagační předměty pro oblast 3.1 a 3.3 | Příjemci, členové hodnotících a výběrových komisí, věcní garanti aktivit, odborná veřejnost | 9755,06 | Osazení předmětů logy IOP, EU a MPSV |
| MPSV | Osobní konzultace | Konzultace k výzvám a projektovým záměrům žadatelů a realizaci příjemců k 3.1 | Žadatelé a příjemci | 0 | Celkem 78 konzultací u aktivit 3.1 a, b, c |
| MPSV | Semináře 3.1 | Aktuálně vyhlášená výzva 3.1 a), 3.1 b) a 3.1 c) | Žadatele a příjemci Hodnotitelé, Odborná veřejnost, Veřejnost | 45,99 | 3.1 a) 2 individuální školení pro hodnotitele, 1 seminář pro žadatele 1 individuální seminář pro příjemce 3.1 b) 1 seminář pro žadatele, 3 pracovní jednání s lokálními konzultanty Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. 3.1 c) Seminář pro žadatele 3x a 1x seminář pro agenturu pro sociální začleňování Celkem za 3.1 bylo 6 seminářů pro žadatele pro celkem 138 osob Celkem za 3.1 byly 2 individuální školení pro hodnotitele pro 2 osoby Celkem za 3.1 byl 1x seminář pro příjemce pro 3 osoby |
| MPSV | Počet zodpovězených e-mailových dotazů | Dotazy k 3.3 IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | 1.4.2010 – 30.9.2010 – dotazů 197 |
| MPSV | Počet zodpovězených telefonických dotazů | Dotazy k 3.3 IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost | 0 | 1.4.2010 – 30.9.2010 – dotazů 223 |
| MPSV | Počet osobních konzultací | Konzultace k 3.3 IOP | Žadatelé a příjemci | 0 | 1.4.2010 – 30.9.2010 – konzultací 37 |
| MPSV | Semináře pro žadatele a příjemce | Aktuální informace týkající se revize výzvy č. 4 3.3 IOP Nejčastější problémy při předkládání projektů Výzvy FAQ Individuální konzultace atd. | Žadatelé a příjemci | 193,56 | 21.6.2010 Počet účastníků: 18 žadatelů z úřadů práce Místo konání: MPSV, Praha, Podskalská 19 Poskytnuty 3 individuální konzultace nad investičními záměry 29.9. – 1.10.2010 Počet účastníků: cca 18 žadatelů z úřadů práce Místo konání: Školicí středisko Křešice |
| MPSV | Publikační aktivity | Revize Příručky pro žadatele a příjemce 3.3 a), b) IOP | Žadatele a příjemci Hodnotitelé | 0 | Dne 11.8.2010 byla ŘO schválena revidovaná sada materiálů k výzvě pro aktivity a) a b) 3.3 IOP (PŽP + přílohy). Současně byla vyvěšena i informace k revizi, vše zveřejněno na http://www.mpsv.cz/cs/7794. |
| MV | Webové stránky www.osf-mvcr.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: novinky, výzvy, pro žadatele a příjemce, akce, seznam příjemců, výběrová řízení. Akce pro příjemce a žadatele; |
| MV | Tiskové zprávy, novinky | Aktuální informace o implementaci programu, výzvách, akcích atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Na webových stránkách www.osf-mvcr.cz bylo v období 04/2010-09/2010 zveřejněno celkem 7 TZ, 14 novinek a 7 PR článků týkajících se IOP. Stránky navštívilo ke dni 30.9. 2010 necelých 97 tisíc návštěvníků. |
| MV | Počet zodpovězených dotazů přes online poradnu | Dotazy k IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | 1.4.2010 – 30.9.2010 - 30 dotazů |
| MV | Inzerce ve Veřejné správě | IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Celkem 2x – číslo 13 a 20, 6000 – 6500 výtisků |
| MV | Newsletter 2 | Efektivní státní správa – fikce nebo realita? | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 3907,20 | Srpen 2010, náklad 5000 ks |
| MV | Inzerce a PR články v Denik.cz | IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace | 43992,32 | Celkem 5x inzerce, 4x PR článek. 228 000 výtisků |
| MV | Inzerce v Euro | IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 18121,44 | Celkem 2x, 28 000 výtisků |
| MV | Inzerce v Egon news | IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Celkem 1x, pouze elektronicky |
| MV | Seminář | Představení výzvy č.09, obl. Intervence 2.1 | Žadatelé | 0 | 28 účastníků; 4.5. 2010 v Praze; |
| MV | Seminář | Veřejné zakázky pro státní správu (PO 1) | Žadatelé a příjemci | 0 | 65 účastníků; 17.6. 2010 v Praze |
| MV | Seminář | Představení expertní pomoci v rámci obl. Intervence 1.1. | Příjemci | 0 | 27 účastníků, 13.7. 2010 v Praze |
| MV | Seminář | Veřejné zakázky pro obce a kraje, obl. Intervence 2.1 | Žadatelé a příjemci | 0 | 62 účastníků, 15.9. 2010 v Praze |
| MZd | Webové stránky www.mzcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace webových stránek probíhá po celý rok dle potřeby. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací na stránkách www.mzcr.cz, zejména v oblasti výzev, realizace projektu, publicity atd. |
| MZd | Konference a prezentace | Konference pořádané EF v rámci Projektu technické pomoci 6.2 Propagační kampaň IOP. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | Celkem 73443,71 (poslední 4 cca 44159,54) | Odbor evropských fondů organizoval ve spolupráci s jednotlivými odbornými společnostmi a MZd celkem 7 konferencí pro širokou i odbornou veřejnost i potenciální žadatele a příjemce (do 1.4.2010 realizovány 3 konference, od 1.4.2010 zbývající 4 konference). |
| MZd | Odborné poradenství – publicita | Odborné poradenství | Odbor EF | 18364,46 | Firma CivCom, s.r.o., na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu zajišťuje komplexní poradenské, konzultační a školící služby pro zajištění komunikačních aktivit, které souvisí s oblastní intervence 3.2 IOP. |
| MZd | Osobní, písemná, telefonická a emailová komunikace | Poradenství | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Informace potenciálním žadatelům/příjemcům - Od 1.4. do 30.9. evidováno 127 osobních konzultací. |
| MZd | Placená inzerce | Placená inzerce k vyhlášení výzev a k realizaci projektu Propagační kampaň IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | Od 1.4. do 30.9. 83760,68 | Inzerce k vyhlášení 7. Výzvy a inzerce na podporu Propagační kampaně IOP. |
| MZd | Seminář pro hodnotitele | Hodnocení projektů | Hodnotitelé | 195,36 | Semináře byly pořádány za účelem proškolení hodnotitelů za účelem hodnocení projektů předložených do 5. a 7. výzvy. Celkem 26 účastníků |
| MZd | Seminář pro příjemce | Informace pro příjemce ohledně realizace projektů v rámci vyhlášených výzev 3.2 IOP | Příjemci | 1625,07 | Uskutečnily se Seminář pro projekty realizované MZd a Seminář Novela zákona o veřejných zakázkách. Celkem 52 účastníků. |
| MZd | Seminář pro žadatele | Informace pro žadatele ohledně realizace projektů v rámci vyhlášených výzev 3.2 IOP | Žadatelé | 244,20 | Praha, 26 účastníků |
| MZd | Tiskové zprávy | Tiskové zprávy k výzvám, k implementaci 3.2 IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Byla uveřejněna tisková zpráva k vyhlášení 7. výzvy a dále tiskové zprávy k jednotlivým konferemcím pořádaných v rámci Propagační kampaně IOP (od 1.4. 4 tiskové zprávy). |
| MZd | Prezentace a výměna zkušeností se zahraničím | Výměna zkušeností se zahraničním | Odbor EF | 45435,28 | Uskutečnily se tři studijní stáže (Slovenská republika, Nizozemí, Irsko). |

## Příloha č. 2 – Plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP řídícím orgánem

| No | Problémová oblast | Řídící orgán IOP |  |  | Stav plnění |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název problému | Úkoly ŘO IOP | Termín | Provede | Splněno (ano/ne) | Způsob plnění |
| 1. | Nedostatečné personální kapacity | 1. Zlepšit systém půlročního vyhodnocování a srovnávání personálních kapacit jednotlivých ZS pro následnou optimalizaci počtu pracovníků. | červen 2010 | 261 | 1. ano | Do OM IOP byla zapracována povinnost ŘO ve spolupráci se ZS zpracovat podklady pro Zprávu o zajištění administrativních kapacit dle UV č. 818/2007 za předchozí rok . Jedná se podklad pro NOK, který Zprávu během měsíce dubna předkládá Vládě ČR. Dále se minimálně 2x ročně sleduje vývoj administrativních kapacit jak ZS, tak i ŘO a to vždy k 30.3. a 30.9. jako součást Zprávy o realizaci IOP, která je předkládaná na každém zasedání MoV IOP. ŘO je informován o vývoji administrativních kapacit z jednotlivých MZ o činnosti ZS. |
| 2. | Nedostatečné nástroje ŘO pro zajištění dodržování povinností ZS | 1. Stanovit pravidla pro míru podrobnosti pracovních postupů | XI.10 | 262 | 1. ano | Do revize 1.3 OM IOP budou doplněny požadavky na povinný obsah manuálů ZS. |
| 3. | Nedostatečná koordinace a neefektivní provádění evaluačních aktivit | Stanovit 1. základní postupy a minimální standardy pro provádění evaluací 2. jasná pravidla pro koordinaci evaluačních aktivit na platformě PS Evaluace IOP a vymezit odpovědnost jednotlivých subjektů. | XI.10 | 262+263 | 1. ano 2. ano | Kapitola A.3.4 Evaluace programu v revizi 1.3 OM IOP přepracovaná ve smyslu nálezu evaluace, na ŘO určen garant za provádění evaluačních aktivit. |
| 4. | Neefektivní systém vzdělávání pracovníků implementační struktury IOP | 1. Definovat minimální standardy vytváření a vyhodnocování ročních vzdělávacích plánů ZS 2. Poskytovat metodickou podporu ZS při nastavení, aktualizaci a vyhodnocování VP | 1.do 30.5.2010, doplněno v revizi 1.3 OM 2. průběžně | 261+262 | 1. ano 2. ano | 1. Definováno v revizi OM IOP verze 1.3 2. Metodická podpora probíhá ze strany garanta vzdělávání na ŘO průběžně na základě aktuální potřeby. |
| 5. | Výzvy k předkládání žádostí | 1. Pravidelně aktualizovat ve spolupráci se ZS a vyvěšovat plán výzev v programu IOP | kvartálně | 261 | 1. ano | 1. Plány výzev jsou pravidelně vyvěšovány na www.strukturalni-fondy.cz. |
| 6. | Systém připomínkového řízení ze strany ŘO | 1. Úprava systému organizace připomínkových řízení na ŘO IOP | 4.3.2010 | 262 | 1. ano | Zjednodušení systému připomínkování bylo v OM IOP verze 1.2. |
| 7. | Nízká efektivita komunikačního nástroje Pracovní skupiny | 1. Využitím extranetu IOP zajistit přístup všem pracovníkům ImS k dokumentům a závěrům jednotlivých pracovních skupin 2. Provést vyhodnocení efektivity jednotlivých pracovních skupin 3. Systematická kontrola dodržování plnění termínů zadaných na PS | 1. průběžně 2. 30.5.2010 3. průběžně | 261 | 1. ano 2. ano 3. ano | 1. Extranet spuštěn 29.6.2010; naplňování daty bude probíhat podle harmonogramu 2. Postup bude zapracován do revize OM IOP verze 1.3 3. Nastaven systém přenášení úkolů do "Přehledu úkolů ZS" a jejich vyhodnocování na měsíčním jednání ze ZS |
| 8. | Nedostatečný krátkodobý monitoring jednotlivých OI a činnosti ZS | 1. Dokončit změnu struktury Měsíční zprávy o činnosti ZS v IOP 2. Zpřesnění povinností ŘO a ZS v oblasti krátkodobého monitoringu 3. Pravidelně monitorovat vývoj projektů nad 100 mil. Kč CZV a projednávat odchylky na měsíčních jednáních ředitelů ŘO - ZS | 1. 30.4.2010 2. při nejbližší revizi OM IOP 3. měsíčně | 261 + 262 + 263 | 1. ano 2. ano 3. ano | 1. Struktura přizpůsobená potřebám ŘO byla zahrnuta do revize OM IOP verze 1.3 2. naplánováno při aktualizaci OM IOP verze 1.3 3. Zpracovávána měsíční analýza IOP (263), projekty nad 100 mil. v pravidelných intervalech sledovány. Činnost bude ukotvena v manuálu ŘO IOP. |
| 9. | Dlouhé lhůty administrace projektů | 1. Provádění kontrol dodržování lhůt v administraci jednotlivých ZS | průběžně | 263+264 | 1. ano (sestava pro sledování lhůt - konec 2010) | 1. přednostně sledováno dodržování lhůt v administraci u projektů nad 100 mil. Kč (měsíční vyhodnocení), zdrojem je DB Monit. Oddělení monitoringu pracuje na sestavě pro sledování lhůt v administraci (viz úkol č.20) a usnadní manuální sledování administrace jednotlivých projektových žádostí vč. žádostí o platbu. V návaznosti na sestavu bude do března 2011 zapracována v IS sestava pro kontrolu dodržování lhůt v administraci podle oblastí intervence. Kontrola dodržování lhůt je součástí kontrol delegovaných činností prováděných ŘO. |
| 10. | Obsahová struktura a kvalita programové dokumentace | 1. Umožnit sdílení (přes extranet IOP) dokumentace všech ZS mezi sebou s cílem využití best practices 2. Stanovit ve spolupráci se ZS povinnou strukturu OM ZS, včetně rozsahu povinných atributů popisovaných procesů | 1. 30.5.2010 2. listopad 2010 | 261+262 | 1. ano 2. ano | 1. extranet spuštěn 2. OM IOP verze 1.3 |
| 11. | Absence nástroje pro zajištění efektivní komunikace a přesun informací | 1. Spustit extranet IOP a proškolit administrátory | 30.5.2010 | 261+263 | 1. ano | 1. extranet spuštěn, školení proběhlo 29. června 2010 |
| 12. | Absence nástroje pro zajištění aktuálnosti dat v IS Monit7+ | 1. Zapracovat výstupní sestavy ke sledování naplňování administrativních lhůt vč. zadávání údajů do IS 2. Proškolit ZS v tvorbě vlastních sestav v IS Monit IOP | 30.6.2010 30.5.2010 | 263 | 1. ano 2. ano | 1. ŘO od října 2010 podle ad-hoc vygenerované sestavy sleduje a vyhodnocuje zadávání důležitých dat do IS vůči lhůtám stanoveným v OM. V návaznosti na to bude sestava zapracována do března 2011 do IS. 2. ZS byly proškoleny 20.7.2010 |

## Příloha č. 3 - Plnění Akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP zprostředkujícími subjekty

| Problémová oblast | Zprostředkující subjekty IOP |  |  | Stav plnění |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název problému | ÚKOLY PRO ZS | TERMÍN | PROVEDE | ŘO IOP | MK | MPSV | MZd | MV | CRR |
| Nedostatečné personální kapacity | Všechny zprostředkující subjekty: I. rovnoměrně rozložit plánované výzvy v časovém období s cílem optimalizace zatížení personálních kapacit II. v případě využívání externích kapacit postupovat maximálně efektivně a hospodárně. MPSV: 1. navýšit kapacity útvaru administrujícího oblast intervence 3.3. o jednoho pracovníka MK: 1. posílit kapacity SOFŘ a SOPŘ. 2. stanovit detailní pracovní postupy jednotlivých činností specifikovaných v manuálu ZS MZd: 1. posílit oddělení kontroly, monitoringu a technické pomoci 2. sledovat a vyhodnocovat personální kapacity na základě průběhu implementace MV: 1. sledovat a vyhodnocovat personální kapacity na základě průběhu implementace | průběžně průběžně MPSV: ihned MK: 1. 30.6.2010 2. při aktualizaci OM ZS MZd: ihned (výběrové řízení již probíhá) MV: průběžně | MPSV, MK, MZd, MV | I. ŘO IOP sleduje a vyhodnocuje harmonogramy výzev s cílem optimalizace vytížení jednotlivých subjektů II. Do OM IOP byly nově zařazeny povinnosti schvalování zadávání externích evaluací. V opačném případě jde o nezpůsobilý výdaj. | I. probíhá reorganizace útvarů II. v revizi OM v 1. čtvrtletí 2011 | 1. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano | NR |
| Nedostatečné nástroje ŘO pro zajištění dodržování povinností ZS | Všechny ZS: 1. Zpracovat do OM ZS absentující postupy pro procesy obsažené v OM IOP, nebo odkaz na OM IOP. | v nejbližší revizi OM ZS | Všechny ZS | NR | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) |
| Nedostatečná koordinace a neefektivní provádění evaluačních aktivit | Všechny ZS: 1. předkládat evaluační záměry ŘO k posouzení a schválení. 2. zveřejňovat závěrečné zprávy z evaluací na extranetu IOP a zveřejňovat na webových stránkách minimálně závěry (executive summary) z provedených evaluací. | průběžně u již provedených evaluací do 30.5.2010 | Všechny ZS | 1. Upraveno v revizi 1.3 OM IOP 2. ŘO vytvořil pro tento účel speciální sekci na webových stránkách IOP | 1. + 2 dosud neprovádělo evaluaci | 1. + 2 dosud neprovádělo evaluaci | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. + 2 dosud neprovádělo evaluaci |
| Neefektivní systém vzdělávání pracovníků implementační struktutry IOP | Všechny ZS: 1. určit pracovníka pro koordinování vzdělávání MPSV, MV, MK 2. vypracovávat roční vzdělávací plány ZS MPSV, MK 3. vypracovávat individuální roční plány (s přehledem absolvovaného školení) | 1. ihned 2. do 30.6.2010 3. do 30.7.2010 | Všechny ZS | NR | 1. ano 2. ano 3. budou vypracovány po nástupu nových pracovníků | 1. ano 2. ano 3. ano | 1. ano 2. ano 3. ano | 1. ano 2. ano 3. ano | 1. ano 2. ano 3. ano |
| Metodická podpora příjemcům, poskytování odborných informací | MV+MK+MPSV+MZd: 1. pravidelně aktualizovat FAQ a zveřejňování best practices, opakujících se chyb na webu 2. vymezit konkrétní osoby, které by byli v kontaktu s předkladateli projektu od prvopočátku | 1. průběžně 2. ihned | Všechny ZS | NR | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano |
| Nízká procesní efektivita modelu 2 ZS - 1 OI (2.1, 3.1, 3.3,3.4) a ŘO - CRR | CRR + MPSV+MV: 1. revize příručky pracovních postupů, MP18 a MIP s cílem optimalizace procesů 2. pravidelně vyhodnocovat spolupráci | 1. v nejbližší aktualizaci OM ZS 2. průběžně | CRR, MPSV, MV | NR | - | 1. v příští revizi OM (10.2.2011) 2. ano | - | 1. v příští revizi OM (10.2.2011) 2. ano | 1. v příští revizi OM (10.2.2011) 2. ano |
| Výzvy k předkládání žádostí | MV, MK, MPSV, MZd: 1. nastavit pravidelný krátkodobý monitoring a zabezpečit kontrolu průběžného čerpání alokovaných fin. prostředků s cílem předcházet přezávazkování MK 1. využívat pouze časově uzavřené výzvy | 1. 30.6.2010 1. při přípravě nové výzvy | MPSV, MK, MV, MZd | NR | 1. ano 2. ano | 1. ano | 1. ano | 1. částečně | 1. ano |
| Nedostatek zkušeností v oblasti SF | MV, MK, MPSV, MZd, CRR: 1. využívat nabídek školení NOK pro začátečníky v SF např. e-learningové kursy a školení ŘO 2. provázat úroveň zkušeností pracovníků s motivačními nástroji ZS | 1. průběžně 2. 30.5.2010 | MV, MK, MPSV, MZd, CRR | NR | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ne | 1. ano 2. ano |
| Nízká efektivita komunikačního nástroje Pracovní skupiny | Všechny ZS: 1. jasně stanovit kompetentní osoby pro účast na jednotlivých PS 2. předávat dokumenty a informace získané na jednání PS uvnitř ZS | 1. 30.5.2010 průběžně | Všechny ZS | 2. zavedení extranetu IOP | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano |
| Nedostatečný krátkodobý monitoring jednotlivých OI a činnosti ZS | Všechny ZS: 1. pravidelně monitorovat vývoj realizovaných projektů nad 50 mil. Kč CZV MPSV: 2. pravidelně aktualizovat a vyhodnocovat harmonogram příprav projektů k předložení do aktivity 3.1. a) a oblasti intervence 3.3. MV: 3. pravidelně aktualizovat a vyhodnocovat harmonogram příprav Velkého projektu GŘHZS a projektu Operačních středisek připravovaných do oblasti intervence 3.4. | měsíčně | Všechny ZS MPSV MV | NR | 1. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano | 1. ano 3. ano | 1. ano |
| Absence databáze pro výběr externích expertů | MK: vytvořit databázi externích expertů v oblastech s identifikovanými riziky (veřejná podpora, výběrová řízení, apod.) | 30.6.2010 | MK | NR | 1. částečně. Databáze bude rozšířena | - | - | - | - |
| Nedostatečné kompetence z hlediska věcné odbornosti | 1. pravidelně aktualizovat FAQ a zveřejňování best practices na webu 2. stanovit odborné garanty pro technické dotazy pro jednotlivé výzvy | 1. průběžně 2. 30.5.2010 | 1. všechny ZS 2. MV | NR | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. ano | 1. ano 2. částečně | 1. ano |
| Dlouhé lhůty administrace projektů | MV, MK: 1. zavést jasnou a srozumitelnou komunikaci se žadateli a příjemci - jednoduchá pravidla pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektů, konzultace nad žádostí o dotaci a o platbu, monitorovacími zprávami, aby žadatelé a příjemci předkládali dokumenty v požadované kvalitě MV: 2. Zvýšit kontrolu dodržování termínů. 3. Pomocí ICT prostředků nastavit procesní prostředí omezující možnosti zpoždění. | ihned 2. průběžně 3. 30.9.2010 | MV, MK 2.+3. MV | NR | 1. ano | - | - | 1. částečně 2. ne 3. ne | - |
| Nedostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci kontrol projektů (zejm. VSK) | MK: 1. zajistit dostatečnou personální kapacitu pro provádění kontrol 2.systematicky provádět vzdělávání pracovníků v oblasti kontrol 3. zapojit pracovníka OIAK do interního vzdělávání | 1. 30.6.2010 2.+3. ihned | MK | NR | 1.+2.+3. je řešeno přijímáním nových kontrolorů se zkušeností | - | - | - | - |
| Obsahová struktura a kvalita programové dokumentace | Všechny ZS: 1.zohlednit povinnou struktur OM ZS a povinných atributů při aktualizaci OM ZS | při nejbližší revizi OM ZS následující po revizi OM IOP | Všechny ZS | NR | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) | v příští revizi OM (10.2.2011) |
| Absence nástroje pro zajištění efektivní komunikace a přesun informací | Všechny ZS: 1. Pověřit konkrétní osobu odpovědnou za vkládání dat do extranetu IOP | 15.5.2010 | Všechny ZS | NR | 1. ano | 1. ano | 1. ano | 1. ano | 1. ano |
| Absence nástroje pro zajištění aktuálnosti dat v IS Monit7+ | Všechny ZS: 1. zavést systém vnitřní kontroly aktuálnosti dat zadávaných ZS do IS Monit IOP | 30.5.2010 | Všechny ZS |  | 1. ano | 1. ano | 1. ano | 1. ne | 1. ano |

## Příloha č. 4 – Informace o designu a provázání výzev Smart Administration

Využití finančních prostředků ze SF a provázání jednotlivých výzev ve vztahu k naplňování cílů strategie Smart Administration

Využití finančních prostředků ze SF

Z uvedené tabulky je patrné, že v oblastech intervence relevantních pro SA byly finanční prostředky do jednotlivých výzev alokovány v plné míře (s přihlédnutím k zachování nutné rezervy pro kurzový rozdíl). Byly tak vytvořeny podmínky pro využití (naplnění) absorpční kapacity. Vzhledem k potřebě podpory dalších projektových záměrů v rámci plnění strategie SA je proto třeba nacházet potřebné finanční prostředky a) využitím  úspor  v realizovaných projektových záměrech,  b) realokací finančních prostředků z ukončených výzev, případně jiným způsobem.

V další části textu je uvedeno, jak  jsou pokryty  finanční potřeby jednotlivých projektových záměrů v rámci vyhlášených výzev a jaké jsou možnosti zajištění absorpční kapacity.

Provázání jednotlivých výzev v rámci zajištění cílů SA v návaznosti na strukturu veřejné správy v ČR

Jednotlivé výzvy jsou nastaveny tak, aby v co nejširší míře pokryly potřeby na jednotlivých úrovních státní správy a územní samosprávy v relevantních oblastech. Smyslem nastavení výzev bylo vytvoření chybějících struktur nezbytných pro zavedení eGovernmentu v ČR. Pro jejich propojení je využito stávajících ICT prostředků (využití metropolitních sítí), které však bylo nutné upgradovat na požadovanou úroveň s ohledem na hledisko efektivity a hospodárnosti.

Přílohou je přehled, který názorně ukazuje vazbu výzev doposud vyhlášených ZS MV (OP LZZ i IOP) na jednotlivé cíle Strategie SA.

Provázání výzev IOP v rámci o.i. 1.1 a 2.1

Z výše uvedeného schématu je patrná věcná provázanost finančně podpořených subjektů VS na všech úrovních, od centrální až po nejnižší obecní. Finanční prostředky využité v jednotlivých výzvách tak pokrývají potřeby nejširšího spektra subjektů VS a mají dopad na celé území ČR a jejích obyvatel. Doposud podpořené projektové záměry ve struktuře vyhlášených výzev umožňují na požadované technické úrovni dosáhnout tohoto cíle.

## Příloha č. 5 – Revize strategie Smart Administration 2007 - 2015

V srpnu 2010 bylo dokončeno „Průběžné hodnocení implementace Smart Administration“, realizované společností Ernst & Young. Na základě tohoto hodnocení byla k říjnu 2010 zrevidována strategie Smart Administration (dále SA). Aktuální verzi Strategie SA nicméně nelze považovat za konečnou, protože musí reagovat na nové skutečnosti:

- Významná úsporná rozpočtová opatření po změně vlády; po těchto opatřeních by nebylo možné zajistit financování provozu realizovaných projektů a tím by došlo k ohrožení udržitelnosti projektů. Novou verzi strategie SA reagující na rozpočtová opatření očekáváme na konci roku 2010.

- Nově představená strategie Evropa 2020. V říjnu došlo ke zveřejnění Digitální agendy jakožto součásti strategie Evropa 2020 a k vyzvání členských zemí k vytvoření odpovídajících národních cílů. Úkoly vyplývající z Digitální agendy je proto nutné zohlednit do další verze strategie SA, zejména pro nové programové období. Harmonogram pro výše uvedené je následující:

  - Do 15. října 2010 jmenovat zástupce MV na vysoké úrovni pro Digitální agendu, jeho zástupce a tzv. šerpu, který bude zajišťovat efektivní přenos informací mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty (časování tohoto úkolu souvisí s naplánovanými jednání s EK k Digitální agendě).

  - Do konce listopadu 2010 navrhnout Usnesení vlády ČR, kterým se stanoví MV gestorem Digitální agendy.

  - Do konce roku 2010 připravit zřízení meziresortní koordinační skupiny pro implementaci úkolů Digitální agendy.

  - Do března 2011 připravit novou verzi strategie SA reagující na úkoly z Digitální agendy

| CZ | Harmonogram pro Smart Administration Pracovní skupina pro Smart Administration |  | EU | Harmonogram pro Digital Agenda Digital Agenda hight level Group |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termín | Popis opatření |  | Meeting No | Date | Pillar | Issues |
| SRPEN 2010 | Průběžné hodnocení implementace Smart Administration |  |  |  |  |  |
| ŘÍJEN 2010 | Aktualizace Strategie Smart Administration (předkládaná verze) |  |  |  |  |  |
| PROSINEC 2010 | Aktualizace Strategie Smart Administration (reflexe úsporných opatření) |  | 1. | 26 Oct 2010 |  |  |
| BŘEZEN 2011 | Aktualizace Strategie Smart Administration (úkoly z Digitální agendy) |  | 2. | 22 Feb 2011 | 1, 4 | Implementing the first pillar - A vibrant digital single market - and the fourth pillar Fast and ultra fast internet access |
|  |  |  | 3. | 15 June 2011 |  |  |
|  |  |  | 4. | 19 Oct 2011 |  |  |
|  |  |  | 5. | 6 Dec 2011 |  |  |

Rámce aktualizace Strategie Smart Administration ve vztahu k DIGITÁLNÍ AGENDĚ

Předběžně se jedná o následující oblasti, u kterých je nutné rozhodnout o jejich vlivu na strategii SA, zejména pro nové programové období:

1) Důvěra a bezpečnost

- vytvořit do roku 2012 dobře fungující síť CERT na vnitrostátní úrovni pokrývající celou Evropu;

- od roku 2010 ve spolupráci s Komisí provádět simulace rozsáhlých útoků a vyzkoušet strategie zmírňování dopadů;

- plně zrealizovat horké linky pro oznamování nevhodného nebo škodlivého obsahu na internetu, organizovat osvětové kampaně o bezpečnosti na internetu pro děti, nabídnout vyučování bezpečnosti na internetu ve školách a podpořit poskytovatele internetových služeb, aby přijali samoregulační opatření ohledně bezpečnosti dětí na internetu do roku 2013;

- počínajíce rokem 2010 zřídit vnitrostátní platformy varování nebo je přizpůsobit platformě pro varování před kyberkriminalitou řízené Europolem do roku 2012.

2) Otevřený a neutrální internet

- do roku 2012 vypracovat a uskutečnit národní operační plány pro širokopásmové připojení, které splňují cíle pokrytí, rychlosti přenosu a využívání sítí definované ve strategii Evropa 2020, s využitím veřejného financování v souladu s pravidly EU o hospodářské soutěži a státních podporách. Jako součást správy Digitální agendy bude Komise každý rok podávat zprávy o pokroku;

- zavést opatření, včetně právních ustanovení, k usnadnění investic do širokopásmového připojení, kupříkladu zajistit, že inženýrské práce systematicky zohledňují možné investory, vyjasňovat věcná břemena a mapovat dostupné pasivní infrastruktury vhodné pro vedení kabelů a zlepšení vedení uvnitř budov;

- plně využívat strukturální fondy a fondy rozvoje venkova, které jsou již vyčleněné na investice do infrastruktur a služeb IKT;

- provádět evropský program politiky rádiového spektra, aby bylo zajištěno koordinované přidělování spektra nezbytné k dosažení cíle, kterým je úplné pokrytí internetem o rychlosti 30 Mb/s do roku 2020, a rovněž provádět doporučení ohledně NGA.

3) Výzkum a inovace

- do roku 2020 zdvojnásobit celkové roční veřejné výdaje na výzkum a vývoj spojený s IKT z 5,5 mld. EUR na 11 mld. EUR (částka zahrnuje programy EU), a to takovým způsobem, který vyvolá stejný nárůst soukromých výdajů z 35 mld. EUR na 70 mld. EUR;

- účastnit se rozsáhlých pilotních projektů ke zkoušení a vyvíjení inovativních řešení zajišťujících interoperabilitu v oblastech veřejného zájmu, které jsou financovány z rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

4) Posílení digitální gramotnosti, dovedností a začlenění

- do roku 2011 zavést dlouhodobé politiky pro oblast elektronických dovedností a digitální gramotnosti a propagovat příslušné pobídky pro malé a střední podniky a znevýhodněné skupiny;

- do roku 2011 zavést ustanovení o postižení do telekomunikačního rámce a do směrnice o audiovizuálních mediálních službách;

- posílit úlohu elektronického učení (eLearning) ve vnitrostátních politikách pro modernizaci vzdělávání a odborné přípravy, včetně studijních plánů, posuzování výsledků vzdělávacího procesu a profesního rozvoje učitelů a školitelů.

5) Udržitelná zdravotní péče a podpora důstojného a nezávislého žití s využitím IKT

- uskutečnit pilotní projekty na zajištění bezpečného přístupu on-line pro evropské občany k jejich lékařským a zdravotním údajům do roku 2015 a dosáhnout plošného zavedení služeb telemedicíny do roku 2020;

- navrhnout doporučení, kterým se stanoví společný minimální soubor údajů o pacientovi za účelem zajištění interoperability při elektronickém přístupu k záznamům o pacientech nebo při jejich elektronické výměně mezi členskými státy do roku 2012.

6) Promarněné příležitosti při řešení společenských výzev (IKT pro ochranu životního prostředí)

- podporovat projekty řešící problémy hospodaření s vodou, energiemi, zacházení s odpady, řešení dopravy, snížení dopadů znečištění ovzduší, hlukové zátěže, uplatňování nových technologií apod. (tzv. Zelená a chytrá města).

## Příloha č. 6 - Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.1

Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.1a, 2. výzva

| Kraj | Zapojené zařízení | Schválení TP krajem | Schválení TP MPSV | Předložení projektové žádosti IOP | Požadovaná částka Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plzeňský kraj | DOZP Stod – I. etapa | 20.5.2010 | 26.5.2010 | 29.9.2010 (registrace) | 85 mil |
|  | DOZP Stod – II. etapa | 20.5.2010 | 26.5.2010 | březen-květen 2011 | minimálně 25 mil. |
| Středočeský kraj | Bellevue, p.s.s. | bez určení | x | bez určení | bez určení |
|  | Vyšší Hrádek, p.s.s. – I. etapa | jaro 2011 | x | léto 2011 | bez určení |
|  | Vyšší Hrádek, p.s.s. – II. etapa | podzim 2011 | x | podzim/zima 2011 | bez určení |
| Královehradecký kraj | DSS Skřivany | určí koncem října | x | určí koncem října | určí koncem října |
|  | Barevné domky – Hajnice | určí koncem října | x | určí koncem října | určí koncem října |
|  | ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší | určí koncem října | x | určí koncem října | určí koncem října |
| Karlovarský kraj | DOZP v Mariánské – I. etapa | leden 2011 | x | březen 2011 | 25 mil. |
|  | DOZP v Mariánské – II. etapa (+ humanizace) | duben 2011 | x | červenec 2011 | 53 mil. + 8 mil. |
|  | DOZP v Mariánské - zájem o financování celé transformace zařízení (I. a II. etapa pouze pro 66 uživatelů, celkem 206 uživatelů). |  |  |  |  |
|  | DOZP PATA v Hazlově – I. etapa | leden 2011 | x | červenec 2011 | 35 mil. |
|  | DOZP PATA v Hazlově – II. etapa | březen 2011 | x | leden 2012 | 75 mil. |
|  | DOZP PATA v Hazlově – III. etapa | červen 2011 | x | září 2012 | 15 mil. |
| Jihočeský kraj | Pístina - DOZP | polovina 2011 | x | polovina 2012 | bez určení |
| Olomoucký kraj | Vincentinum | únor 2011 | x | březen 2011 | 90 mil. |
| Jihomoravský kraj | Habrovanský zámek – I. etapa | 21.12.2010 | x | září 2011 | 26,2 mil. |
|  | Habrovanský zámek – II. etapa | listopad 2011 | x | březen 2012 | 14 mil. |
|  | Habrovanský zámek – III. etapa | srpen 2012 | x | leden 2013 | 26 mil. |
|  | Habrovanský zámek – IV. etapa (humanizace) | srpen 2012 | x | leden 2013 | 13,8 mil. |
|  | Srdce v domě Klentnice – I. etapa | listopad 2010 | x | červen/červenec2011 | 20 mil. |
|  | Srdce v domě Klentnice – II. etapa | leden 2011 | x | září 2011 | 10 mil. |
| Ústecký kraj | ÚSP Lobendava – I. etapa | 16.6.2010 | 8.7.2010 | listopad 2010 | 66 mil. |
|  | ÚSP Hliňany – I. etapa | 16.6.2010 | 8.7.2010 |  |  |
|  | ÚSP Lobendava – II. etapa | 16.6.2010 | 8.7.2010 | září 2011 | 34 mil. |
|  | ÚSP Hliňany – II. etapa | 16.6.2010 | 8.7.2010 |  |  |
| Liberecký kraj | ÚSP Mařenice – I. etapa | leden 2011 | x | duben 2011 | 72 mil. |
|  | ÚSP Jestřebí – I. etapa |  |  |  |  |
|  | ÚSP Mařenice – II. etapa | prosinec 2011 | x | duben 2012 | 66 mil. |
|  | ÚSP Jestřebí – II. etapa |  |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | Marianum – I. etapa | 24.2.2010 | 2.3.2010 | 10.3.2010 | 28 mil. |
|  | Marianum – II. etapa | 2010 | x | počátek roku 2011 | 35 mil. |
|  | Marianum – III. etapa | 2011 | x | 2012 | 30. mil. |
|  | Marianum – IV. etapa | 2012 | x | 2013 | 100 mil. |
|  | Harmonie | 2010 | x | počátek roku 2011 | 76 mil. |
| Kraj Vysočina | ÚSP Jinošov – I. etapa | 20.4.2010 | 14.5.2010 | 18.6.2010 | 70 mil. |
|  | ÚSP Jinošov – II. etapa | 20.4.2010 | 14.5.2010 | únor 2011 | 71,5 mil. |
|  | ÚSP Těchobuz | březen 2011 | x | červen 2011 | 140 mil. |
| Pardubický kraj | Domov sociálních služeb Slatiňany – I. etapa | 17.12.2009 | 14.5.2010 | 31.12.2010 | 90 mil. |
|  | Domov sociálních služeb Slatiňany – II. etapa | 17.12.2009 | 14.5.2010 | 31.12.2010 | 60 mil. |

| Možnost zapojení dalších zařízení by využily: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Zapojené zařízení | Schválení TP krajem | Schválení TP MPSV | Předložení projektové žádosti IOP | Požadovaná částka Kč |
| Jihomoravský kraj | Sociální služby Šebetov | 2011 |  | 2012 |  |
| Ústecký kraj | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. – DOZP Skalice (94 uživatelů), DOZP Liběšice (140 uživatelů) | konec 2011 | x | květen 2012 | 170 -200 mil. |
|  | Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. – DOZP Horní Žleb (43 uživatelů) | konec 2011 | x | květen 2012 |  |
| Liberecký kraj | Jedličkův ústav, p.o.. | do 2 let (podpora MPSV nutná) |  | do 2 let (podpora MPSV nutná) |  |
|  | APOSS Liberec, p.o. |  |  |  |  |
|  | Domov Raspenava, p.o. |  |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | Zámek dolní Živoříce – Horní Benešov | 2011 |  | 2011 | 17 mil. |
|  | Zámek dolní Živoříce – Vítkov | 2011 |  | 2011 | 12 mil. |
|  | Zámek dolní Živoříce – Opavsko | 2011 |  | 2012 | 45,5 mil. |
|  | Domov Jistoty | 2011 |  | 2011 | 10,4 mil. |
|  | Benjamín- Petřvald | 2011 |  | 2011 | 28 mil. |
|  | Benjamín - Havířov | 2011 |  | 2011 | 35 mil. |
|  | Náš svět | 2011 |  | 2011 | 24 mil. |
|  | Zámek Nová Horka - Studénka | 2011 |  | 2012 | 19,5 mil. |
|  | Zámek Nová Horka - Novojičínsko | 2011 |  | 2012 | 19,5 mil. |

POZN: TP = transformační plán

Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.1b, 3. výzva

| Oblast intervence/ aktivita | Název projektu | Žadatel | Předpokládaný měsíc předložení projektu | Předpokládaný objem způsobilých výdajů | Odhadovaná délka realizace projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 b) | Poradenské centrum Khamoro | Město Havířov | Říjen 2010 | 3 mil Kč | 6 měsíců |
| 3.1 b) | Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov - vybavení prostor pro sociální služby | Město Broumov | Říjen 2010 | 1 mil Kč (pořízení vybavení a menší stavební úpravy) | 4 měsíce |
| 3.1 b) | Azylový dům Břeclav | Město Břeclav | Konec roku 2010 | 20 mil Kč | 12 měsíců |
| 3.1 b) | Nízkoprahové a poradenské centrum v Ostravě Kunčičkách | Město Ostrava – statutární obvod Slezská Ostrava | Konec roku 2010 | 8 mil Kč |  |
| 3.1 b) | Azylový dům | Město Ostrava – statutární obvod Moravská Ostrava a Přívoz | Konec roku 2010 |  |  |
| 3.1 b) | Dům na půl cesty | o.s. Heřmánek Jihlava | Konec roku 2010 |  |  |
| 3.1 b) | Zajištění efektivního poskytování sociálních služeb v lokalitě Krásné Březno na Drážďanské 106 | YMCA Ústí nad Labem, o.s. | Konec roku 2010 | 20 mil Kč |  |
| 3.1 b) | Klub národnostních menšin, Otevřený klub | Město Most | Konec roku 2010 |  |  |
| 3.1 b) | Zázemí pro NZDM | Přerov | Konec roku 2010 |  |  |
| 3.1 b) | Rekonstrukce NZDM | Česká Kamenice | Konec roku 2010 |  |  |
| 3.1 b) | Komunitní centrum | Orlová | Konec roku 2010/počátek 2011 |  |  |
| 3.1 b) | Komunitní centrum Hvězdička | Brno | 2011 |  |  |

## Příloha č. 7 - Harmonogram připravovaných projektů oblasti intervence 3.3

| Aktivita | Úřad práce | Orientační náklady na realizaci * | Orientační doba realizace ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 a) | Blansko | 54 000 000 CZK | 3/2010 - 6/2012 |
|  | Brno | 308 000 000 CZK | Projekt vyřazen, druhá žádost bude podána 10/2010 |
|  | Karlovy Vary | 115 000 000 CZK | 12/2009 - 7/2012 |
|  | Klatovy | 88 000 000 CZK | 6/2012 - 6/2014 |
|  | Liberec/Ostrava | 200 000 000 CZK | 7/2013 - 12/2014 |
|  | Olomouc | 170 000 000 CZK | 12/2010 - 11/2013 |

| Aktivita | Úřad práce | Orientační náklady na realizaci * | Orientační doba realizace ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 b) | Olomouc | 160 000 000 CZK | 12/2010 - 11/2013 |
|  | Žďár nad Sázavou | 65 000 000 CZK | 12/2012 - 12/2013 |
|  | Hradec Králové | 15 000 000 CZK | 11/2010 - 6/2011 |
|  | Písek | 24 000 000 CZK | 12/2010 - 10/2011 |
|  | Sokolov | 15 000 000 CZK | 11/2011 - 6/2012 |

| Aktivita | Kraj | Předpokládané náklady na realizaci* | Orientační doba realizace** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 c) | Jihočeský | 20 000 000 CZK | 6/2010 - 10/2011 |
|  | Jihomoravský | 30 000 000 CZK | Projekt vyřazen – pravděpodobně budou podávat znovu do konce roku 2010 |
|  | Karlovarský | 29 000 000 CZK | 1.Q/2011 – ??? |
|  | Plzeňský | 29 000 000 CZK | 7/2010 - 6/2012 |

* Orientační náklady na realizaci – jsou zde zahrnuté uznatelné i neuznatelné finanční prostředky. Neuznatelnými se rozumí VŘ realizované před 1.1. 2007 a u 3.3a) náklady na SSP.

** Orientační doba realizace se rozumí termín od podání projektové žádosti na pobočce CRR do termínu závěrečného vyhodnocení akce.

## Příloha č. 8 – Významné projekty v cestovním ruchu – harmonogram a finanční rozsah

1) Národní systém kvality služeb cestovního ruchu (NSKS)

Cíl: 	Zkvalitnění poskytovaných služeb prostřednictvím vytvoření Národního systému kvality služeb

Realizované projekty rámci IOP:

- Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu (hotelnictví, gastronomie, catering, wellness, cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodci)

Doba realizace: 		1. červen 2009 – 30. červen 2015

Rozpočet projektu :		78 500 000 Kč

- Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu (ubytování v soukromí, kempy, chatové osady, turistické značené cesty, stanice, jízdárny, jezdecké stezky pro turistiku na koni)

Doba realizace: 		1. červen 2009 – 31. prosinec 2012

Rozpočet projektu :		37 780 000 Kč

- Zlepšení kvality služeb turistických informačních center

Doba realizace: 		1. leden 2010 – 31. březen 2013

Rozpočet projektu :		25 500 000 Kč

Financování schválených projektů

| Celkové čerpaní od počátku realizace | 7 163 741,- Kč |
| --- | --- |
| % podíl vyčerpaných prostředků | cca 5 % schválené dotace |
| Plán čerpání na 2. pololetí 2010 | cca 3 500 0000, - Kč |

Finanční potřeby hlavních aktivit projektů – včetně připravovaných projektů

| Aktivita | Finanční alokace v Kč |
| --- | --- |
| Zpracování analýz a průzkumů | 9 000 000 |
| Příprava Národního standardu kvality služeb | 7 000 000 |
| Vytvoření značky kvality NSKS základní mar. akt | 5 000 000 |
| Institucionální zabezpečení | 36 000 000 |
| Vzdělávací aktivity | 17 000 000 |
| Proces certifikace | 75 000 000 |
| Marketingové aktivity (CzT) | v přípravě |

Harmonogram realizace aktivit projektů

Rok 2008	Příprava rámcových projektů

Rok 2009	Příprava a zahájení realizace projektů v rámci IOP

Rok 2010	Provedení analýz v jednotlivých segmentech cestovního ruchu, evaluace kvality, získání zkušeností a možnosti fungování Národního systému kvality služeb; provedení průzkumů potřeb zákazníků  v jednotlivých segmentech

Rok 2011	Tvorba Národního systému kvality služeb cestovního ruchu

- Vytvoření Národního standardu kvality služeb cestovního ruchu se zohledněním pro jednotlivé segmenty cestovního ruchu založené na nákupu licence ze zahraničí (německý systém kvality služeb Service Qualität Deutschland)

- Vytvoření značky kvality cestovního ruchu (lokalizace značky) a základní marketingové aktivity

- Institucionální zabezpečení (vytvoření nezávislé instituce)

Rok 2012 	Proces certifikace poskytovatelů služeb v jednotlivých segmentech cestovního ruchu

Rok 2013 	Proces certifikace poskytovatelů služeb v jednotlivých segmentech cestovního ruchu

Rok 2014	Proces certifikace poskytovatelů služeb v jednotlivých segmentech cestovního ruchu

Rok 2015	Ukončení projektů

Připravované projekty

Rok 2011	Technické zabezpečení Národního systému kvality služeb

- o vhodné podobě a realizaci tohoto projektu se stále jedná

- alokace 40 mil Kč

Rok 2011	Propagace Národního systému kvality služeb CR

- projekt bude připraven CzechTourism

- alokace: v přípravě

Současně řešené záležitosti:

- institucionální zabezpečení NSKS

- zpoždění realizace projektů a nízké dosavadní čerpání finanční alokace (nejnákladnější je proces certifikace, jež bude zabezpečován od roku 2012)

2) Upevnění postavení ČR a její konkurenceschopnosti na evropském trhu cestovního ruchu (CZ.1.06/4.1.00/04.01369 a CZ.1.06/4.1.00/04.01370)

Doba realizace: 1.11.2008 – 31.12.2010

Rámcový finanční harmonogram projektu do roku 2011

CZ.1.06/4.1.00/04.01369    83 600 000 Kč

CZ.1.06/4.1.00/04.01370      6 400 000 Kč

Podané žádosti o platbu:

1. etapa (1.11.2008 – 31.3.2010):	46 370 920,- Kč (ŽoP 31.5.2010)

Finanční potřeby hlavních aktivit projektu

| Aktivita | Finanční alokace v Kč |
| --- | --- |
| Zhotovení reklamního TV spotu | 1 840 000 Kč |
| Grafické zpracování podkladů komunikační kampaně a výroba design manuálu | 745 000 Kč |
| Nákup mediálního prostoru a internetová marketingová kampaň | 29 858 950 Kč |
| CD Česká republika | 1 665 000 Kč |
| Mapa atraktivit České republiky | 218 000 Kč |
| Ochutnejte Českou republiku | 440 000 Kč |
| Pre-test grafického řešení | 226 000 Kč |
| Výroba papírových tašek s potiskem | 328 000 Kč |
| Právní služby (např. na přípravy výběrových řízení) | 322 246 Kč |
| Výroba reklamních multimédií | 5 600 000 Kč |

Harmonogram realizace aktivit projektu

2008 – Tvorba kreativního konceptu

2009 a 2010

- Elektronická medializace – komunikace na internetu, virtuální šíření inzerce, hry, soutěže v prostředí internetu,

- Globální medializace – využití prostředí celoevropských satelitních televizních stanic – vysílání vlastního televizního spotu

- Pre-test – testování nové reklamní strategie a následné zpracování výsledků do realizační verze tak, aby bylo efektivně hospodařeno s vynaloženými finančními prostředky a reagováno na poptávku turistů z evropských států.

- Reklama v outdooru – celá kampaň je doplněna o prvky outdoorové reklamy, tj. billboardy, bigboardy, city-lighty,… Venkovní reklama je využívána především v nejbližších evropských státech.

- Publicita – Na základě pokynů a pravidel je vždy zveřejňována informace o finančních prostředcích EU. Dle Příručky pro žadatele a příjemce jsou uváděny loga IOP, EU a MMR.

- Mediální komunikace – využití názorných a emotivních prvků (fotografií, filmů, sladeschow) v reklamní kampani. Prezentace tématicky odpovídá národním produktům České republiky (např. UNESCO památky, léčebné lázeňství, aktivní dovolená včetně golfu, historie, kultura).

Stručný popis aktuálních nejzávažnějších problémů

Z důvodu zpoždění při zpracování výběrového řízení oproti původnímu předpokladu došlo ke sloučení první a druhé etapy projektu (sloučená I. a II. Etapa byla zahájena 1.11.2008 a byla ukončena 31.3.2010). Zdlouhavějším procesem než bylo původně plánováno je realizace partner managementu pro internetovou komunikaci.

3) Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika

(CZ.1.06/4.1.00/04.01358 a CZ.1.06/4.1.00/04.01360)

Doba realizace: 1.11.2008 – 31.12.2014

Rozpočet projektů

CZ.1.06/4.1.00/04.01358  33 911 000 Kč

CZ.1.06/4.1.00/04.01360  2 608 000 Kč

Přehled čerpání dotace:

Plánované výdaje do 31. 12. 2010: 6 156 930 Kč

Finanční potřeby hlavních aktivit projektu

| Aktivita | Finanční alokace v Kč |
| --- | --- |
| Monitoring českých návštěvníků v turistických regionech – teritoriální a produktové členění – realizace sběru dat | 27 731 000 Kč |

Harmonogram realizace aktivit projektu

2010 – proveden sběr dat – zjištění profilu domácího turisty, jeho spokojenosti a zjištění potřeb pro lepší zacílení propagačních aktivit domácího cestovního ruchu formou dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení po každé sledované etapě– vyhodnocení etapy zima, sběr dat zima 2009/2010 a léto 2010

2011 – sběr dat zima 2010/2011 a léto 2011

2012 – sběr dat zima 2011/2012 a léto 2012

2013 – sběr dat zima 2012/2013 a léto 2013

2013 – sběr dat zima 2013/2014 a léto 2014

Stručný popis aktuálních nejzávažnějších problémů

- Po úvodních dvou etapách sběru dat je nutné upravit některá místa dotazování vzhledem k nízké návštěvnosti těchto míst.

- Je nutné provádět pravidelné kontroly tazatelů na místech dotazování (časová náročnost).

4 ) Zavedení národního informačního a rezervačního systému ČR (IRS)

CZ.1.06./4.1.00/04.07094, CZ.1.06./4.1.00/04.07095

Doba realizace projektu: 1.12.2008 – 30.6.2015

Rozpočet projektů:

CZ.1.06./4.1.00/04.07094  205 106 517 Kč

CZ.1.06./4.1.00/04.07095  15 777 429 Kč

Finanční potřeby hlavních aktivit projektu v Kč

| Aktivita | Finanční alokace v Kč |
| --- | --- |
| Právní služby | 4 165 000 Kč |
| Odborná a ekonomická analýza IRS | 3 230 000 Kč |
| Publicita IRS | 21 222 000 Kč |
| Tvorba IRS a zkušební provoz | 120 364 000 Kč |
| Rezervační systém | 11 200 000 Kč |

Harmonogram realizace aktivit projektu

Rok 2008	Předprojektová příprava

Rok 2009	Předprojektová příprava, výběrové řízení na právní služby

Rok 2010	Zpracování finanční analýzy, zpracování zadání pro výběrové řízení na odbornou a ekonomickou analýzu

Rok 2011	Odborná a ekonomická analýza, výběrové řízení na tvorbu a realizaci IRS, výběrové řízení na publicitu projektu

Rok 2012 	Tvorba IRS, publicita IRS

Rok 2013 	Tvorba IRS, publicita IRS

Rok 2014	Zkušební provoz, publicita projektu

Rok 2015	Zkušební provoz, publicita projektu, ukončení projektu, plný provoz IRS

Stručný popis aktuálních nejzávažnějších problémů

10/2009 – předložena projektová žádost.

12/2009 – projekt vyřazen z dalšího procesu administrace z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti „projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro danou oblast intervence“

8/2010 – předložena přepracovaná projektová žádost

5)  Monitoring zahraničních návštěvníků Česká republika

CZ.1.06/4.1.00/04.05984 a CZ.1.06/4.1.00/04.05985

Doba realizace: 1.11.2008 – 31.12.2014

Rozpočet projektů:

CZ.1.06/4.1.00/04.05984 	106 582 000 Kč

CZ.1.06/4.1.00/04.05985	    8 198 000 Kč

Plán čerpání do konce roku 2010: 16 818 000 Kč

Finanční potřeby hlavních aktivit projektu v Kč

| Aktivita | Finanční alokace v Kč |
| --- | --- |
| Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění (Evropa) - aktivita je rozdělena na 2 fáze: Evropa 1 (realizace v roce 2010) a Evropa 2 (realizace v roce 2013) - jedná se o sběr dat v předem určených evropských zemích, cílem je zjistit profil turistů z daných zemí a to, jak vnímají značku „Česká republika“ | 26 331 000,- Kč |
| Profil zahraničních turistů jako měřítko efektivity cílených kampaní na podporu příjezdového cestovního ruchu - aktivita zahrnuje 2 fáze, a to Evropu (realizace v roce 2010) a Svět (realizace v roce 2013) - sběr dat navazuje na proběhlé reklamní kampaně, které agentura Czechtourism realizovala v evropských zemích a zámoří, cílem je zjistit, jak reklamní kampaň oslovila cílové skupiny v daných zemích | 8 400 000,- Kč |
| Monitoring zahraničních turistů (Rusko, Ukrajina, Pobaltí) - jedná se o sběr dat ve výše zmíněných zemích, cílem je zjistit profil turistů z daných zemí a to, jak vnímají značku „Česká republika“ | 15 500 000,- Kč |
| Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění (zámoří) - jedná se o sběr dat ve zámořských zemích (USA, Kanada, Brazílie, Čína, Indie apod.), cílem je zjistit profil turistů z daných zemí | 16 800 000,- Kč |

Harmonogram projektu

2010			Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění (Evropa 1)

2010                 	Profil zahraničních turistů jako měřítko efektivity cílených kampaní na podporu

příjezdového cestovního ruchu – Efektivita (Evropa)

2011                 Monitoring zahraničních turistů (Rusko, Ukrajina, Pobaltí)

2012                 Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění (zámoří)

2013		Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění (Evropa 2)

2013		Profil zahraničních turistů jako měřítko efektivity cílených kampaní na podporu

příjezdového cestovního ruchu – Efektivita (Svět)

Stručný popis aktuálních nejzávažnějších problémů

- Zpoždění ve vyhlášení výběrového řízení „Efektivita“ (měření efektivity cílených kampaní na podporu příjezdového cestovního ruchu z důvodu rozhodnutí vedení MMR pozastavit vyhlašování výběrových řízení v červenci a srpnu.

- Aktivita proběhne v době, kdy kampaň na podporu příjezdového cestovního ruchu nebude aktuální, což může vést ke zkreslení výstupů měření.

Tento převis je způsoben především proto, že většina projektů byla předložena opakovaně po vyřazení při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti.

Na podporu vytvoření transformačních plánů nezbytných pro podání projektu do 2. výzvy (3.1a) byl vytvořen projekt financovaný z OP LZZ - „Podpora procesu transformace sociální služeb“. Díky projektu budou mít žadatelé z řad krajů a vybraná zařízení k dispozici personální kapacity pro přípravu celého procesu, zejména transformačního plánu a investičních záměrů. Na podporu 1. výzvy (3.1c) vytvořilo MPSV projekt zaměřený na poskytování individuálního poradenství k přípravě a realizaci podnikatelského záměru/plánu žadatelům a příjemcům. Doba realizace projektu je říjen 2010 - prosince 2014. Projekt byl podán v rámci výzvy č. 4 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, oblast podpory 3.1 OP LZZ.

Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišit mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. Vyřazené projekty = všechny projekty v negativních stavech. Zamítnuté projekty = všechny negativní projekty kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli  projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce.

CzechPOINTy byly plánovány ve všech obcích v ČR (tedy 6244), podáno a schváleno bylo nakonec 5272 projektů (tedy více než 84 % obcí podalo žádost, některé projekty se realizovaly i mimo IOP). Z 5272 schválených projektů bylo nakonec zrealizováno 5244 (28 projektů odstoupilo od realizace). Celkově lze hodnotit zájem o výzvu na CzechPOINTy pozitivně, protože 5244 vybudovaných kontaktních míst je velmi dobrý výsledek.

Je tvořen součtem budov obnovovaných v rámci realizace projektů IOP 5.1. Cílová hodnota indikátoru je oproti závazku ze schválených projektů třetinová. Při stanovování cílové hodnoty se předpokládalo, že v každém z 20 projektů z indikativního seznamu bude obnovena jedna budova, ale skutečnost je jiná – např. v síťovém projektu Revitalizace židovských památek je obnovováno 15 objektů.

Indikátor je součástí výzvy 5.1c (příjem projektů ukončen 21.9.2010), projekty jsou v hodnocení (indikátor nemůže být zatím naplněn).

Při stanovení cílové hodnoty se vycházelo z předpokladu, že bude předloženo pouze 47 projektů.

Vzhledem k tomu, že bylo celkem možných pouze 204 žadatelů (bez Prahy), nepředpokládalo se, že žádost o dotaci podá více žadatelů.

Při nastavení indikátoru se vycházelo z několikanásobně vyšší ceny za územní plány, které platili za staré legislativy. Vycházelo se z max. ceny 4 mil. na 1 územní plán včetně posudků (bylo dále i sníženo podmínkami výzvy), průměrná žádost o dotaci je však 700 tis., což mělo za následek překročení cílové hodnoty.

Při nastavení cílové hodnoty se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo předloženo 170 obcí.

Při nastavení cílové hodnoty se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330411. Plocha byla spočítána jako plocha 60 nejmenších obcí nad 500 obyvatel., které splňovaly podmínky připravovaných výzev v 5.3b).

Indikátor 410404 je naplňován prostřednictvím tří projektů v aktivitě 5.1a. Indikátor 410411 - Závazek ze schválených projektů zohledňuje situace, kdy v obnovovaných památkách byl nulový počet návštěvníků např. kvůli havarijnímu stavu objektů

Cílová hodnota indikátoru je průměrná hodnota dosaženého indikátoru za jednotlivé projekty. Nejčastější hodnota v projektech je 200 %, což odpovídá revidovaným odhadům plnění indikátoru provedeným po ukončení administrace 1. výzvy  MK. Celkovou hodnotu indikátoru výrazně ovlivní dva projekty: „Zámecká jízdárna v Lednici“ a „Revitalizace klášterů v Českém Krumlově“, u kterých hodnota dosahuje 8000, respektive 7000 %. Příjemci byl upozorněni na závaznost indikátoru a zaslali vyjádření, že cílové hodnoty byly stanoveny na základě odborného odhadu vycházejícího ze stávající návštěvnosti sousedních objektů nevstupujících do realizace projektu. Výchozí hodnota indikátoru (100 %) je v případě nevyužívání budovy (např. z důvodu havarijního stavu, kdy není možné budovu využít) ekvivalentní 1 000 návštěvníků.

Dle závazku schválených projektů je naplněnost indikátoru počet regenerovaných bytů v porovnání revitalizace veřejných prostranství výrazně vyšší. Města v rámci IPRM zvolila strategii nejprve podpořit realizaci projektů na regeneraci bytových domů.

Stanovení hodnoty indikátoru úspora spotřeby  energie bytových domů se odvíjí od zaměření projektu a  komplexnosti jednotlivých aktivit. Cílová hodnota odpovídá průměru za všechny projekty, přičemž se nepočítá s tím, že všechny projekty budou komplexního charakteru.

Politika územního rozvoje (PUR) ČR 2006, která byla koncepcí MMR schválenou vládou, a ze které se vycházelo při nastavení programu, byl nahrazen PUR ČR 2008 podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V PUR ČR 2008 jsou  rozvojové oblasti, osy a specifické oblasti vymezeny správními obvody obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně jejich částmi (na rozdíl od PUR ČR 2006), tj. není přesně vyjmenováno, které obce patří do oblastí a os. Vymezení oblastí a os je v souladu se stavebním zákonem upřesněno až vydáním Zásad územního rozvoje (ZÚR) jednotlivých krajů. Některé kraje již mají ZÚR vydané, pro ostatní slouží k posouzení oprávněnosti žadatelů Seznam obcí, který byl vypracován ve spolupráci s krajskými úřady. Do doby vydání všech ZUR není možné dosaženou hodnotu indikátoru zodpovědně stanovit, uvedená dosažená hodnota je kvalifikovaným odhadem s využitím uvedeného seznamu. Metodika indikátoru bude upřesněna později.

více informací k jednotlivým oblastem intervence jsou uvedeny v kapitolách této zprávy věnovaných oblastem intervence.

bez pracovníků na DPP a DPČ. Viz podrobnější tabulka výše.

Tento bod souvisí nejen s Digitální agendou, ale také s již dříve přijatou strategií Zdraví 21 (v gesci MZ).

certifikace bude pro zapojené subjekty zdarma. Veškeré náklady spojené s tímto procesem budou muset být zabezpečeny  z prostředků jednotlivých projektů. Bezplatná certifikace je důležitá pro nastartování systému a je důležitou motivací pro zapojené subjekty.