## 2010
Plán akcí RKoP OPTP 2010
Kampaň | Nástroj | Název aktivity | Termín realizace | Plánovaná částka | Poznámka
Projekt Zajištění obecné informovanosti o fondech EU - CZ.1.08/4.1.00/08.00030
Přenos zkušeností z programového období 2004-2006 do období 2007-2013 | Tisková mediální kampaň | Tisková zpráva | 1.-3. měsíc | 2000000 | Realizaci bude zajišťovat vítěz veřejné zakázky - PR agentura
|  | Inzerce | 1.-3. měsíc
| Konference | Konference k výsledkům programového období 2004-2006 a jejich vlivu na programové období 2007-2013 | 2010-04-14 | 500000 | Organizační zajištění
| Bulletin | Bulletin k výsledkům programového období 2004-2006 a jejich vlivu na programové období 2007-2013 | 2010-04-14 | 1800000 | 66 tis. ks, grafika, korektura, tisk a distribuce
| Internetová prezentace | PPC kontextová reklama | do konce roku 2010 | 1000000
|  | Bannerová reklama | do konce roku 2010 | 5000000
|  | AJ-ČJ elektronický slovník terminologie fondů EU | květen | 500000
|  | Direct e-mail | dle potřeby | 0 | Registrovaným uživatelům SF
|  | Webový portál www.strukturalni-fondy.cz | dle potřeby | 0
| Neperiodické publikace | Brožury - Národní strategický referenční rámec | do června 2010 | 2000000 | 6 tis. ks, grafika, korektura, tisk a distribuce
|  | Brožury - Průvodce fondy EU - podnikatelé | do června 2010 |  | 6 tis. ks, grafika, korektura, tisk a distribuce
|  | Brožury - Průvodce fondy EU - veřejná správa | do června 2010 |  | 6 tis. ks, grafika, korektura, tisk a distribuce
|  | Brožury - Průvodce fondy EU - obce | do června 2010 |  | 6 tis. ks, grafika, korektura, tisk a distribuce
|  | Brožury - Průvodce fondy EU - neziskové organizace | do června 2010 |  | 6 tis. ks, grafika, korektura, tisk a distribuce
|  | Smart Administration | do konce března 2010 | 200000 | 1 tis. ks, grafika, tisk a distribuce
|  | AJ-ČJ elektronický slovník terminologie fondů EU | květen | 500000 | 5 tis. ks, grafika, tisk a distribuce
| Inzerce | Celostátní pokrytí | průběžně celý rok | 25000000 | min 25 inzerátů
|  | Regionální a odborné pokrytí | průběžně celý rok | 15000000 | min 25 inzerátů
|  | Ostatní | průběžně celý rok | 15000000 | Přílohy, redakční podpora, PR články na zákl. archivu dotazů a odpovědí Eurofonu
| PR | TV minipořady | 1.-2. měsíc | 35000000 | Pokračování vysílání TV deseti minopořadů v ČT
|  | Tiskové zprávy | průběžně celý rok | 0
|  | Leták Evropské fondy - aktuální stav | 1.-12. měsíc | 960000
|  | Tiskové konference | průběžně celý rok | 500000
|  | Propagační předměty | průběžně celý rok | 5700000 | Propagační předměty budou využívány i v jiných kampaních
| Koordinace publicity NSRR | Eurofon - bezplatná informační telefonní linka o EU | průběžně celý rok | 3500000 | Specialisté na fondy EU
|  | Dotazníkové šetření | 9.-12.měsíc | 3700000 | 1x
|  | Pracovní skupina pro informování a publicitu fondů EU | 1.-12. měsíc | 1200000 | 6 x ročně
|  | Pracovní a koordinační setkání NOK se zahraničními partnery z EU | 1.-12. měsíc | 10000000
|  | Spolupráce s EU - prezentace národních projektů | 1.-12. měsíc | 500000
|  | Evaluace komunikačních aktivit 2007-2009 | do konce roku 2010 | 2000000 | Evaluace a semináře
|  | Výjezdní zasedání NOK | 8.-12.měsíc | 400000 | 2x - spolupráce obou odborů NOK a příprava podkladů pro RKoP 2011
|  | Výroční zpráva OPTP za rok 2009 | červenec | 0
Kampaň pro podnikatelský sektor | PR | POKR (Postřehy, komentáře a rady pro podnikatale) v ČT | 1.-6. měsíc | 2000000
Úspěšné projekty - od nápadu k realitě |  | TV spoty | dle potřeby | 40000000
|  | Rozhlasové spoty | dle potřeby | 10000000
|  | Outdoor a indoor reklama | dle potřeby | 15000000
| Veletrhy, výstavy, semináře, konference | Konference "Evropské fondy 2007-13: ještě je šance!", Ostrava | 2010-04-20 | 700000
|  | Koordinační schůzka NOK v Ostravě | 20.-21.4.2010 | 400000 | Ostrava
|  | Road show | 2x za rok | 30000000
|  | Výstava v českých centrech | 10 x za rok | 15000000 | 10 zemí
|  | Setkání se studenty VŠ nad tématikou SF | 10x za rok (dle počtu škol) | 1000000 | Interaktivní workshopy
|  | Tiskové zprávy | průběžně celý rok | 0
| Koordinace publicity NSRR | Dílčí projekty: Společná publikace ROP - úspěšné projekty | 10.-12.měsíc | 400000
| PR | Press tripy, školení pro novináře | březen - červen 2010; září - listopad 2010 | 1000000
| Celonárodní kampaň | Komplexní/průřezová kampaň ŘO | do konce roku 2010 | 60000000
6. výročí od vstupu do EU | Inzerce | Inzerce | 2010-04-30 | 1000000 | Inzerce
| Event | Panely s fotografiemi uspěšných projektů na Staroměstském náměstí | 2010-04-30 | 2000000 | Panely s uspěšnými projekty na Staroměstském náměstí
Kampaň pro nestátní neziskové organizace | Veletrhy, výstavy, semináře | Semináře | Prosinec 2009 -Březen 2010 2. serie, Únor 2010 - červen 2010 3. serie, | 400000
| PR | Tiskové zprávy
Mimořádné komunikační aktivity |  |  | průběžně celý rok | 27000000
CELKEM |  |  |  | 337860000
POZNÁMKA: Aktivity jsou záměrně rozřazeny do jednotlivých kampaní - v souvislosti s plněním indikátoru "Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit".
Zdůvodnění: 1) Popis indikátoru dle Metodiky = Indikátor 48.09.00 - Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit - vyjadřuje počet ucelených komunikačních kampaní. Indikativní cílová hodnota vyjadřuje předpokládaný součet ročních hodnot v období 2007-2015.
Zvažovaný nový projekt na web www.strukturalni-fondy.cz a Extranet
Nástroj |  | Název aktivity | Termín realizace | Plánovaná částka | Poznámka
IT podpora |  | Vytvoření nového webu SF a Extranetu, správa serveru a redakční práce | průběžně celý rok | 15000000
IT podpora |  | Nákup IT techniky | průběžně celý rok | 500000