Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství listopad 2005 - duben 2006 – Evaluace

# Hodnocení

V oblasti evaluace došlo v předmětném období k plánovanému naplňování aktivit evaluačního plánu. Souhrnně lze o aktivitách evaluace informovat následovně:

- ukončené projekty:		2 projektů

- uskutečňované projekty:	8 projektů

- příprava:			2 projekty

Bližší informace ke stavům projektů evaluačního plánu 2005 a 2006 jsou uvedeny níže.

Podrobné informace k projektům evaluačního plánu RPS

(v realizaci)

| Projekt | „2/05-1 Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-13 - aktualizovaného NRP/NSRR, podpora jejich přípravy a vyjednávacího procesu“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Projekt, jehož cílem je zabezpečení interakce mezi zpracovateli programových dokumentů ČR 2007-2013 a relevantními odborníky za účelem posouzení reálnosti dosažení stanovených cílů plánovaných intervencí a následná doporučení včetně poskytnutí podpory při zpracování programových dokumentů a vyjednávání o jejich konečné podobě. |
| Stav projektu | Zpracovatel projektu, Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. hodnotil cíle NRP, strategie a prioritních os, návrhy variant počtu a zaměření operačních programů a souvisejících implementačních aktivit. Zpracovatel průběžné předával podklady a doporučení zpracovatelům NRP/NSRR a dále byla uskutečňována jednání pro doladění obsahu. V prosinci 2005 byla zpracována 2. průběžná zpráva obsahující průběžné komentáře, hodnotící a pokladové dokumenty ke: - strategii NRP - návrhům a zaměření OP - finančním alokacím a možnostem národního financování NRP a OP - implementačnímu systému NRP Zároveň byla odevzdána závěrečná zpráva k ex-ante hodnocení první ucelené verze NRP. Nyní probíhá ex-ante hodnocení NSRR. Hodnotitel formuloval stanovisko k návrhům OP, zejména ve smyslu jejich překryvů a konsistence se strategií NRP a NSRR. |
| Předpokládané dokončení | Průběh projektu je paralelní s přípravou programových dokumentů a bude dále pokračovat během vyjednávání o jejich podobě. Jeho dokončení lze proto předpokládat během roku 2006. |

(v realizaci)

| Projekt | „3/05 SEA - Posouzení vlivů provádění Národního rozvojového plánu pro programové období 2007-2013 na životní prostředí“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Úkolem projektu je vyhodnotit vlivy NRP/NSRR na ŽP, veřejné zdraví (VZ) a na oblasti se zvláštním statutem ochrany. Povinnost vyplývá ze zákona. Vyhodnocení je podkladem pro povinné veřejné projednání NRPP/NSRR s hlediska ŽP a VZ. Na základě vyhodnocení vydá MŽP stanovisko, které bude podkladem pro schválení NRP vládou ČR. |
| Stav projektu | Realizací projektu byl pověřen zpracovatel REC ČR. Orgány ochrany přírody byly požádány o stanovisko ke koncepci NRP a bylo podáno oznámení koncepce NRP. MŽP uzavřelo zjišťovací řízení. Byl uspořádán úvodní veřejný seminář a probíhá připomínkování k materiálům návrhu NRP/NSRR. Aby mohli zpracovatelé SEA OP/ROP navázat na SEA NRP/NSRR, předložil REC ČR pracovní návrh SEA aktuální verze návrhu NRP/NSRR. |
| Předpokládané dokončení | Projekt bude ukončen v návaznosti na stupeň připravenosti návrhů NRP a NSRR v průběhu roku 2006. |

(v realizaci)

| Projekt | „4/05: Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem projektu je hodnocení implementačních a monitorovacích struktur a dosaženého pokroku v realizaci RPS. Evaluace RPS vychází z detailního hodnocení střednědobého pokroku realizace jednotlivých OP. Předpokládá se, že výsledky projektů budou využity ke zlepšení systému implementace SF a zejména při nastavování systémů pro příští programové období. |
| Stav projektu | Během prosince bylo vytvořeno shrnutí/syntéza výsledků analýz monitorovacích systémů jednotlivých OP a byl představen návrh zprávy k implementaci a monitoringu. Jsou k dispozici závěrečné zprávy z MTE OP RLZ, JPD3, OP SROP, OPI, OPPP. Jednání odborné skupiny s prezentací o věcném a finančním pokroku ze střednědobého hodnocení na úrovni RPS se uskuteční v květnu. Výsledky projektu budou prezentovány na MV RPS. |
| Předpokládané dokončení | Ukončení projektu je předpokládáno na přelomu května a června. |

(v realizaci)

| Projekt | „5/05 Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu” |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem projektu je posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR 2007-13, tj. posouzení na základě simulace vzájemných závislostí mezi ekonomickými veličinami na makroekonomické úrovni. Model by měl charakterizovat jak stranu poptávky, tak stranu nabídky, do níž spadá působení strukturální pomoci Evropské unie v České republice. |
| Stav projektu | Zpracovatel projektu vypracoval předběžné studie, vytvořil makrosektorální databáze a konstrukci a otestoval nový modelu HERMIN pro ČR. Nyní probíhá testování makroekonomického modelu na datech za intervence RPS 2004-2006. |
| Předpokládané dokončení | Projekt bude ukončen v I. polovině 2006. |

(ukončen)

| Projekt | „7/05-1/1 Evaluace socioekonomického rozvoje – techniky, nástroje, tématické evaluace“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem projektu bylo rozšíření a prohloubení základních informací podaných o možnostech evaluace pomoci poskytované ze strukturálních fondů EU Metodickou příručkou „Evaluace socioekonomického rozvoje“, poskytnutí návodů pro evaluační činnosti, zprostředkování zkušeností získaných při těchto činnostech a jejich šíření jako součást podpory rozvíjení evaluační kapacity. |
| Stav projektu | Byly vypracovány Doplňující texty k metodické příručce o evaluaci socioekonomického rozvoje v tištěné a elektronické formě (CD) sestávající z překladů Sourcebooks ke Guidu pro evaluaci (EK) a příkladů dobré praxe a případových studií provádění evaluace ke každé z šesti kapitol a jeden dle výběru zpracovatele. Texty byly rozeslány vytipovaným potenciálním zájemcům. |
| Předpokládané dokončení | Projekt byl ukončen v prosinci 2005. |

(ukončen)

| Projekt | „8/05-2 Posouzení priorit, doporučení a návrhy k oblasti znalostní ekonomiky“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem projektu bylo posoudit a doporučit vhodné strategické priority a relevantní implementační opatření pro podporu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, které by zajistily soustředění pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu s prioritním zaměřením na oblast inovací a ekonomiky založené na znalostech v programovacím období 2007 – 2013 a tak podpořily rozvoj a maximalizovaly využití kapacit inovativně založené ekonomiky v České republice. |
| Závěry projektu | Byly realizovány dvě etapy projektu. V rámci těchto etap byl vypracován: a) přehled relevantních dokumentů a studií včetně zahraničních programových dokumentů, b) přehled výstupů a doporučení ze zkoumaných projektů, jejich souhrnné zpracování, c) vyhodnocení analýz, jejich výsledků, doporučení a srovnání se zahraničím (best practices), vypracování syntetického dokumentu, návrh strategických priorit v oblasti inovací a znalostní ekonomiky s uvedením jejich zaměření a cílů a d) formulace dílčích závěrů. Průběžné výstupy projektu sloužily jako poklad PS znalostní ekonomiky ŘKV pro formulaci priorit a opatření budoucího operačního programu. Výstup projektu je komplexním podkladem pro přípravu programových dokumentů v oblasti inovací a znalostní ekonomiky, který koncepčně zastřešuje podkladové dokumenty pro tvorbu klíčových operačních programů v oblasti znalostní ekonomiky. S dokumentem byli seznámeni zástupci relevantních resortů připravujících programové dokumenty v dané oblasti, stejně jako zástupci úřadu vlády, kteří výsledky projektu přijali jako stěžejní materiál pro podporu inovací a znalostní ekonomiky z fondů EU v období 2007-2013. |
| Předpokládané dokončení | Projekt byl dokončen v prosinci 2005. |

(v realizaci)

| Projekt | „8/05-3 Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem tohoto projektu je pomoci zlepšit kvalitu systému řízení strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na národní úrovni a tím přispět k optimalizaci vynakládání prostředků v rámci této pomoci. Výstupem bude návrh funkcí koordinačního rámce pro plnění společných úkolů a funkcí týkajících se všech ŘO. Předpokládané využití výstupu při plánování progr. období 2007-2013, zejména ve vztahu k obsahu OP TP. |
| Stav projektu | Byl předložen další předběžný návrh systému řízení a koordinace a základní teze operačního programu „Národní rámec politiky soudržnosti – technická pomoc“ (NRPS-TP). Proběhla připomínkovací procedura pracovníky RPS. |
| Předpokládané dokončení | Projekt bude ukončen v květnu 2006. |

(v realizaci)

| Projekt | „10/05 Podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR a OR pro prog. období 2007-2013“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem projektu „10/05 - Indikátory II.“ je poskytnutí metodické pomoci při implementaci doporučení/návrhů vzešlých z projektu „6/04 - Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení“ |
| Stav projektu | Zpracovatel projektu uskutečnil následující činností: - tvorba a aktualizace Národního číselníku ukazatelů na programové úrovni; - poskytování konzultací zpracovatelům jednotlivých „Evaluací střednědobého pokroku“; - účast na setkání organizovaných MMR se zástupci příslušných resortních útvarů (včetně MMR) při přípravě soustavy indikátorů a progr. dokumentů; - aplikace metodické činnosti u problematických, nových či méně v praxi užívaných indikátorů; - ad-hoc aktivity v oblasti indikátorů. Dále byly zpracovány „Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci“. Tvůrci OP jsou informování o způsobu tvorby indikátorů na všech úrovních. |
| Předpokládané dokončení | Projekt byl vzhledem k vývoji programových dokumentů prodloužen do června 2006. |

(v realizaci)

| Projekt | „11/05 Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků EU v období 2007–13“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem této analytické studie je: - navrhnout zaměření a úpravu vztahů mezi národními a evropskými programy v hlavních intervenčních oblastech politiky HSS, které bude vycházet z priorit podpory v rámci vybraných intervenčních oblastí a bude úzce provázáno s NRP a návrhem NSRR a - navrhnout variantně postupy a způsoby provedení transformace systému podpůrných programů tak, aby došlo k zefektivnění využití všech vynakládaných prostředků. Výstupy projektu budou využity pro budoucí programové období politiky HSS, zejména pro zajištění součinnosti a financování operačních programů a národních programů. |
| Stav projektu | Do konce roku 2005 byla zpracována průběžná zpráva obsahující rámcové vyhodnocení souladu zaměření a rozsahu hlavních podpůrných programů s prioritami veřejné podpory ve vybraných intervenčních oblastech a jejich efektivnosti a z něj vycházející Rámcový návrh zaměření a variant úpravy vztahů mezi českými a evropskými programy. Probíhají práce druhé fáze projektu na návrhu variant transformace vztahů mezi českými a evropskými programy na základě výstupů tvorby OP. |
| Předpokládané dokončení | Předpokládá se dokončení v květnu 2006. |

(v realizaci)

| Projekt | „325/06-B01 Hodnocení efektivnosti projektů, programů a strategií v podmínkách ČR“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Prvním cílem tohoto projektu je na základě analýz zahraničních zkušeností zmapovat a vyhodnotit příslušné oblasti hodnocení efektivnosti projektů, programů a strategií v podmínkách ČR k dalšímu rozpracování a navrhnout příslušné postupy těchto hodnocení, popř. navrhnout zpracování vhodných metod propočtů ekonomické efektivnosti. Druhým cílem projektu je vytvořit přehledný podkladový materiál pro orgány veřejné správy k použití při rozhodování o veřejných výdajích na základě hodnocení jejich efektivnosti se zaměřením na využívání fondů EU. |
| Stav projektu | Pro realizaci projektu byla v zadávacím řízení vybrána Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze. Byla uskutečněna úvodní schůzka zadavatele se zpracovatelem zaměřená na upřesnění první části realizace tak, aby již první výstupy mohly být využity při přípravě implementace OP 2007+. |
| Předpokládané dokončení | Projekt bude ukončen do konce roku 2006. |

(připravuje se)

| Projekt | „325/06-A03 Koordinace ex ante evaluace NSRR a OP“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Prostřednictvím koordinace hodnotitelů programových dokumentů prováděné zpracovatelem projektu má být dosaženo: - zajištění elementárního souladu doporučení ex-ante evaluace NRP/NSRR a OP - sladění metodického postupu a sjednocení východisek ex-ante hodnocení OP a NSRR - vyjasnění věcných problémů shody NRP/NSRR x OP a OP navzájem - prohloubení hodnocení předpokládaných dopadů a efektivnosti realizace NSRR Realizace projektu bude především přínosem pro kvalitu programových dokumentů NSRR a OP, pro užitek z jejich budoucí realizace a pro co nejširší využití prostředků z fondů EU v ČR. |
| Stav projektu | Dne 18.4. byla uskutečněna koordinační schůzka ex-ante hodnotitelů NSRR/OP na níž byly řešeny mj. metodické otázky evaluace a překryvů mezi OP. Zpracovatel vytvořil "Metodiku ex-ante hodnocení operačních programů" pro zajištění společných metodických přístupů a východisek a zpracoval materiál "Hodnocení potenciálních střetů mezi programovými dokumenty EAFRD a ERDF". |
| Předpokládané dokončení | V závislosti na pokročení stavu příprav cca v 4. čtvrtletí 2006. |

(připravuje se)

| Projekt | „145/06-A05 Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a návrhy její podpory pro období 2007-2013“ |
| --- | --- |
| Charakteristika projektu | Cílem projektu je navrhnout konkrétní způsoby posílení absorpční kapacity ČR z hlediska schopnosti tvorby projektů v oblasti inovací a znalostní ekonomiky pro intervence politiky HSS v období 2007-2013 na základě jejího zmapování a zhodnocení. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné: - zjištění a zhodnocení reálné absorpční kapacity ČR v oblasti IZE z hlediska regionálního, oborového a podle kategorií žadatelů, - návrh kroků pro posílení absorpční kapacity a návrh způsobů, nezbytných struktur a vhodných subjektů pro realizaci její systematické podpory. Realizace projektu bude přínosem především pro kvalitu programových dokumentů NSRR a OP a pro co nejefektivnější využití strukturálních fondů pro socioekonomický rozvoj založený na využití a posilování znalostního a inovačního potenciálu ČR. |
| Stav projektu | Projekt je realizován na doporučení Odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR. Ve spolupráci s pracovníky Úřadu Vlády, MŠMT a MPO bylo vytvořeno zadání pro uchazeče o zpracování projektu, které bylo spolu s výzvou k účasti na zadávacím řízení zveřejněno dne 19.4. na stránkách www.strukturalni-fondy.cz |
| Předpokládané dokončení | Projekt bude ukončen v září 2006. |

Horizontální priority

Oblasti rovných příležitostí se systematicky věnuje "Zpravodaj rovné příležitosti ve strukturálních fondech", který má za úkol zvýšit povědomí předkladatelů projektů financovaných ze strukturálních fondů o horizontální prioritě rovné příležitosti a informovat potenciální příjemce pomoci o způsobu, jak do projektů k strukturálním fondům začlenit princip rovných příležitostí. Zpravodaj vychází od prosince 2005 1x měsíčně. Každé z čísel bude věnováno některému z programových dokumentů pro stávající, popř. příští programové období (prosincové č. – SROP, lednové č. – OP RLZ, únorové č. - JPD3, březnové č. – OPPP, dubnové č. – NRP 2007-2013)

Zájemci naleznou Zpravodaj v  elektronické podobě na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/horizontalni-priority.

Problematice horizontálních priorit byly věnovány jednodenní semináře, jejichž cílem bylo zvýšení úrovně znalostí zástupců cílových skupin o horizontálních prioritách SF. Seminářů se zúčastnili implementační pracovníci a předkladatelé projektů. Obsahem seminářů bylo jednak tematické představení HP (rovných příležitostí, životního prostřední, informační společnosti a vyváženého rozvoje regionů), a vysvětlení účelu zavádění HP do realizace SF. Dále byly uvedeny příklady praktického začlenění HP do operačních programů, vyplňování projektové žádosti a bylo vysvětleno, kdy se jedná o projekt s pozitivním, neutrálním a negativním vlivem. Také byla prezentována praktická ukázka projektů zacílených/pozitivních vzhledem k HP dle tematických oblastí odrážejících rozvržení současných operačních programů.

# Footnotes

7/05-1/1, 8/05-2

2/05-1, 3/05, 4/05, 5/05, 8/05-3, 10/05, 11/05, 325/06-B01

325/06-A03, 145/06-A05