## Přehled plnění závěrů a doporučení z 11. MoV IOP ze dne 6. 6. 2013

| **Úkol uložen** | **Číslo závěrů / úkolu** | **Termín splnění** | **Způsob splnění úkolu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŘO IOP** | **C/1** Zapracovat do textu Zprávy o realizaci IOP k 31. 3. 2013 připomínky členů Monitorovacího výboru IOP | 30.6.2013 | Zapracováno a zpráva vyvěšena na web: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/O-programu/Dokumenty> |
| **ŘO IOP** | **C/2** Informovat členy Monitorovacího výboru IOP o obnovení certifikace výdajů | Po provedení nejbližší certifikace výdajů | Certifikace není obnovena. |
| **ŘO IOP** | **C/3** Zaslat EK podrobnou analýzu dopadů zapojení České pošty s.p. na realizaci projektů v 1.1 a 3.4 (změny harmonogramu projektů, výběrová řízení a jejich kontrola)   * MVČR zpracuje analýzu dopadů zapojení ČP s.p. a zašle ŘO IOP * ŘO IOP zašle analýzu EK | 26.6.2013  29.6.2013 | MVČR zaslalo, situace se natolik změnila, že materiál pozbyl platnosti |
| **ŘO IOP** | **C/4** Informovat členy Monitorovacího výboru IOP o aktualizaci stavu spících projektů   * ŘO IOP vygeneruje sestavu k 25. 6. 2013 a zašle k provedení aktualizace jednotlivým ZS * ŘO IOP vypracuje kompletní materiál ke IV. sestavě spících a vysoce rizikových projektů v IOP * ŘO IOP zašle souhrnnou informaci členům MoV IOP | doplnění od ZS IOP do 2. 8. 2013  15. 8. 2013  30. 8. 2013 | Odesláno členům MoV IOP 12. 9. 2013 |
| **MV,MPSV, MZd, MK** | **C/5** Předložit ŘO IOP plán plnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013. ŘO IOP jej předá členům Monitorovacího výboru IOP   * ZS IOP zašlou plány plnění pravidla N+3 * ŘO IOP zašle souhrnnou informaci členům MoV IOP | do 26.7.2013  31. 7. 2013 | Odesláno 1. 8. 2013 členům MoV IOP |
| **ŘO IOP** | **C/6** Provést evaluaci realizace finančního nástroje JESSICA s ohledem na využitelnost pro programové období 2014-2020 | 31.3.2014 | Bude provedena do 31.3.2014 |
| **ŘO IOP** | **C/7** Informovat členy monitorovacího výboru o posunu v řešení problematiky posuzování zadávacích řízení a výběrových řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže | Po vyjednání postupu v kontextu MFTK a Akčního plánu NOK.  Nejpozději na 12. jednání MoV IOP | Předloženo na 12. jednání MoV IOP |
| **ŘO IOP** | **C/8** Prověřit dopad povodní na realizaci a udržitelnost projektů a navrhnout opatření na pomoc postiženým příjemcům   * Jednotlivé kroky ŘO IOP a ZS IOP budou stanoveny během června 2013 * ŘO IOP připraví informaci na 12. jednání MoV IOP o přijatých opatřeních | Na 12. jednání MoV IOP | Předloženo na 12. jednání MoV IOP |
| **ŘO IOP** | **C/9** Informovat členy Monitorovacího výboru IOP o vývoji projektu Kladruby   * MKČR zpracuje informaci o stavu a rizicích projektu Kladruby a zašle ŘO IOP | V závislosti na výsledku prošetřování Policie ČR a zjištění dopadu šetření na projekt.  Nejpozději na 12. jednání MoV IOP | Odesláno členům MoV IOP dne 24. 9. 2013 |
| **ŘO IOP** | **C/10** Předložit na podzimním jednání Monitorovacího výboru IOP plán čerpání technické pomoci po roce 2013 s ohledem na disponibilní alokaci, zhodnocení dosavadního čerpání prostředků technické pomoci a návrh opatření pro případ nedostatku prostředků. | Na 12. jednání MoV IOP | Předloženo na 12. jednání MoV IOP |