**Návrhy úprav Programového dokumentu IOP**

***Podklad ŘO IOP pro jednání Monitorovacího výboru IOP dne 16. června 2015***

Řídící orgán Integrovaného operačního programu provede v roce 2015 revizi Programového dokumentu IOP dle článku 33 odst. 1 Nařízení 1083/2006.

Revize operačního programu je možná, pokud se opírá o tyto důvody:

* **významné socioekonomické změny** (např. finanční krize),
* **významná změna priorit EU anebo celostátních nebo regionálních priorit**,
* zjištění odklonu od původně stanovených cílů, **odhalených pomocí monitorovacího systému,**
* **obtíže při provádění OP**.

Změny operačního programu konzultoval ŘO IOP s Národním orgánem pro koordinaci (NOK).

Veškeré změny provedené v Programovém dokumentu IOP budou v souladu s Metodickým pokynem k revizi operačních programů 2007 – 2013.

ŘO IOP odeslal na Ministerstvo životního prostředí ČR žádost o vyjádření k potřebě provést screening SEA k navrhovaným změnám PD IOP.

Přílohy:

1. Harmonogram změn Programového dokumentu IOP – 2015

Navrhované změny a jejich odůvodnění

1. ***Změny finančních tabulek v souvislosti s vyčíslením částky dekomitmentu za rok 2014***

*Předkládané změny jsou v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006, odst. 1, písm. d) „v důsledku obtíží při provádění“ v návaznosti na č. 93 Nařízení 1083/2006, „zásady automatického zrušení závazku“.*

Změna finančních tabulek bude provedena v souvislosti s nesplněním pravidla N+2.

Do konce roku 2014 byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 553 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což představuje 102,8 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 1 301 mil. EUR, tedy 68,4 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 1 283 mil EUR (67,4 %).

Výhled čerpání na začátku roku 2014 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit výslednou ztrátu alokace na přibližně 64 mil. Kč.

EK zaslala dopisem z 26. 2. 2015 vyčíslení dekomitmentu ve výši 2 306 030 EUR. Dekomitment se vztahuje jen na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

V návaznosti na to ŘO IOP upravil finanční plán dle prioritních os tak, že snížil o výši dekomitmentu alokaci prioritní osy 1b, která se výrazně podílela na nenaplnění limitu pravidla N+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V prioritních osách 4b a 6b není dostatek finančních prostředků k pokrytí výše dekomitmentu, neboť většina je již zazávazkována. Výše disponibilní alokace k 4. 5. 2015 dosahovala u PO 4b pouze 167 tis. EUR a u PO 6b 36 tis. EUR.

1. ***Změna implementační struktury***

*Předkládané změny jsou v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006, odst. 1, písm. c) „s ohledem na hodnocení podle článku 48 odstavec 3.“*

Změna se týká úpravy zprostředkujících subjektů a finančních útvarů v oblastech intervence 2.1, 3.4 a 5.1. Jedná se o schválenou formální změnu, která byla prostřednictvím revize zapracována do Programového dokumentu.

V oblastech intervence 2.1 a 3.4 došlo ke změně zprostředkujícího subjektu z Ministerstva vnitra (Odbor strukturálních fondů) na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Zároveň byl změněn i finančního útvar z Ekonomického odboru Ministerstva vnitra na Odbor rozpočtu MMR. V oblasti intervence 5.1 byl doplněn zprostředkující subjekt (CRR ČR) a finanční útvar (odbor rozpočtu MMR).

**Příloha č. 1 – Harmonogram změn Programového dokumentu IOP – 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Činnost** | **Termín** |
|  | Zaslání podkladů pro MoV IOP | 02. 06. 2015 |
|  | Zadání/objednávka na „Zpracování oznámení dle zákona číslo 100/2001 Sb., ke změnám IOP“ | 03. 06. 2015 |
|  | Prezentace návrhu změn na zasedání MoV IOP | 16. 06. 2015 |
|  | Jednání MoV IOP – schválení návrhu revize PD IOP | 16. 06. 2015 |
|  | Rozeslání oznámení dle zákona číslo 100/2001 Sb., ke změnám IOP – zahájení screeningu | 17. 06. 2015 |
|  | Vypracování revize PD IOP podle schválených změn | 24. 06. 2015 |
|  | Zpracování Návrhů na revizi se zahrnutými požadavky ŘO IOP, NOK a MoV | 24. 06. 2015 |
|  | Připomínky k návrhu změnového PD IOP[[1]](#footnote-1) | do 06. 07. 2015 |
|  | Odeslání změnové verze PD a žádosti o vyjádření na MŽP | 06. 07. 2015 |
|  | Stanovisko MŽP podle zákona (SEA) | do 13. 07. 2015 |
|  | Zpracování připomínek | 13. 07. 2015 |
|  | Finální verze návrhů na revizi IOP | 13. 07.2015 |
|  | Průvodní dopis EK | 13. 07. 2015 |
|  | Vložení požadavku na změnu PO IOP do MSC2007[[2]](#footnote-2) | do 23. 07. 2015 |
|  | Autorizace žádosti o revizi IOP v MSC2007 | do 23. 07. 2015 |
|  | Zaslání žádosti o revizi IOP do SFC2007  | do 23. 07. 2015 |
|  | Schválení 5. verze PD IOP | září 2015 |

1. Připomínkování se bude týkat pouze změn schválených na jednání MoV [↑](#footnote-ref-1)
2. Posouzení MŽP lze vložit do MSC dodatečně (EK bez něj změnu schválí). [↑](#footnote-ref-2)