# Zápis ze čtvrtého zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

Datum: 	23. listopadu 2005, 9:00

Místo: 	Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5

Předsedající: 	Mgr. Věra Jourová

Tajemník:      Mgr. Arnošt Marks, Ph. D.

## Body jednání:  1) Přivítání účastníků

2) Projednání a odsouhlasení programu zasedání

3) Informace o činnostech ŘO RPS (plnění plánu evaluace na rok 2005, plnění Komunikačního akčního plánu a čerpání technické pomoci pro RPS)

4) Projednání a schválení plánu evaluace na rok 2006, Komunikačního  akčního plánu a plánu Technické pomoci na rok 2006

5) Informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1

6) Analýza průběhu realizace operačních programů strukturálních fondů Cíle 1

7) Různé a závěr

### 1) Přivítání účastníků

● Věra Jourová, MMR

- přivítala přítomné členky, členy a hosty MV RPS, zvláště zástupce EK

2) Projednání a odsouhlasení programu zasedání

● Věra Jourová, MMR

- provedla přítomné programem zasedání (viz výše uvedené body jednání) a uvedla, kdo jednotlivé body představí

-   poté předala slovo zástupcům Evropské komise

● Georgios Yannoussis, EK

- ve svém úvodním projevu uvedl, že hlavním cílem je posouzení, jak pokročila realizace programů strukturálních fondů; dosud bylo vyčerpáno přibližně 2 – 3 procent z celkových zdrojů RPS pro ČR pro toto období

- dále se zabýval systémem reportingu a upozornil na tři klíčové pojmy: relevantnost, harmonizace a spolehlivost informací; systém musí být harmonizován pro všechny operační programy a je nezbytné uvažovat o nástrojích monitorování pro příští programovací období

● Věra Jourová, MMR

- požádala členy MV RPS o schválení navrženého programu (členové program schválili bez připomínek)

- vyzvala ředitele RPS A. Markse, aby přítomné informoval o aktivitách odboru RPS

3) Informace o činnostech ŘO RPS (plnění plánu evaluace na rok 2005, plnění Komunikačního akčního plánu a čerpání technické pomoci pro RPS)

● Arnošt Marks, MMR

- ve svém vystoupení představil klíčové aktivity RPS týkající se evaluace, komunikace a technické pomoci (na požádání zašleme prezentaci)

● Pascal Boijmans, EK

- vystoupil s dotazy k evaluačnímu plánu, na které odpověděla vedoucí oddělení evaluační jednotky E. Píšová

- první z dotazů se týkal ex-ante evaluace pro příští programové období, konkrétně zda-li bude u všech OP použit stejný postup a stejné zadávací podmínky, které připravuje evaluační jednotka

- dále se k ex-ante zeptal, kdy budou vybráni hodnotitelé

- v případě Národního rozvojového plánu a Národního strategického rozvojového rámce chtěl být informován, kdo je zodpovědný za evaluaci ex-ante, SEA a makroekonomické části

● Georgios Yannoussis, EK

- zmínil, že by bylo vhodné, aby existovala určitá zpětná vazba ve vztahu k závěrům či doporučením z různých evaluací a aby byly využité pro činnosti v průběhu realizace programů

- implementace neznamená pouze činnost řídícího orgánu, výběr projektů apod., znamená také realizaci projektů ze strany konečných příjemců

● Arnošt Marks, MMR

- uvedl, že výstupy evaluačních projektů jsou zasílány ŘO OP, projednávají se na jednáních Poradního výboru RPS a na jejich základě se připravují doporučení pro činnost ŘO

4) Projednání a schválení plánu evaluace na rok 2006, Komunikačního  akčního plánu a plánu Technické pomoci na rok 2006

● Eva Píšová, MMR

- představila plán evaluace na rok 2006 (na požádání zašleme prezentaci)

● Věra Jourová, MMR

- požádala členy MV RPS o vyslovení souhlasu se schválením plánu evaluace na rok 2006

- plán evaluace na rok 2006 byl schválen

● Lukáš Bumbálek, MMR

- na požádání předsedkyně MV RPS informoval o struktuře a hlavních aktivitách Komunikačního akčního plánu na rok 2006 (na požádání zašleme prezentaci)

● Věra Jourová, MMR

- poděkovala za představení Komunikačního akčního plánu na rok 2006 a požádala členy MV RPS o jeho schválení

- plán byl bez připomínek schválen

- připomněla podněty, které vyšly z minulého zasedání MV RPS a které se týkaly zkvalitnění webu www.strukturalni-fondy.cz a upozornila na posuny, ke kterým v tomto ohledu došlo

● Šárka Hartychová, MMR

- prezentovala plán Technické pomoci RPS na rok 2006

● Věra Jourová, MMR

- vyzvala členy MV RPS ke schválení tohoto plánu

- k dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen

5) Informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1

- Iva Šolcová, MPSV

- podala informaci o aktuálním stavu realizace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (na požádání zašleme prezentaci)

- Georgios Yannoussis, Evropská komise

- zdůraznil, že systém monitorování musí poskytovat homogenní, jasná a transparentní data; význam používaných termínů musí být všem jasný

- uvedl, že standardní monitorovací tabulka je základním kamenem monitorování, který poskytuje jednoznačné porovnání jednotlivých operačních programů

- požádal ŘO OP, aby při procesu monitorování vycházely ze standardní monitorovací tabulky

- poskytl ŘO RPS příklady monitorovacích tabulek a dokumentů pro Monitorovací výbor RPS z jiných členských států EU

- Jiří Švarc, Evropská komise

- konstatoval, že v realizaci OPRLZ došlo k výraznému pokroku a je možné vidět konkrétní projekty, které se financují a konkrétní toky finančních prostředků, a to i na úrovni EK

- EK již obdržela žádosti o platby na všechny programy financované z ESF a bude tedy dodrženo pravidla N + 18; nehrozí tedy nebezpečí vrácení zálohy

- více informací o pokroku v implementaci programu by mělo být podáno na Monitorovacím výboru OPRLZ, který je plánován na konec roku

- upozornil, že stále existuje poměrně značný časový odstup mezi obdobím uskutečněním výdaje a jeho deklarací EK a je tedy potřeba jej snížit zejména s ohledem na pravidlo N + 2; DG Employment je připraven přijmout žádost od Platebního orgánu kdykoliv v průběhu roku

- EK by uvítala od ŘO OPRLZ konkrétní opatření vedoucí ke zjednodušení a zefektivnění implementačního systému a informaci o tom, zda se připravuje zjednodušení či revize informačních systémů a jejich komunikace

- upozornil na kritickou situaci u opatření 1.2 z hlediska čerpání alokace a požádal ŘO OP o sdělení příčin současného stavu a konkrétních opatření pro podporu čerpání v rámci tohoto opatření; z hlediska kontrahovaných prostředků rovněž zaostávají opatření 3.3 a 4.2

- realokace by měla být jedním z posledních možných řešení nedostatečného čerpání v rámci opatření; nejprve je potřeba zvážit možnosti k posílení absorpční kapacity

- povinnou částku čerpání do konce roku 2006 je možné snížit o vyplacenou zálohu za rok 2004; EK nedoporučuje využít tento „polštář“ již v prvním roce čerpání

- Věra Jourová, MMR

- uvedla, že se s využitím zálohového „polštáře“ nepočítá a že v rámci sledování plnění harmonogramu čerpání jsou plánované cílové hodnoty čerpání uvedeny bez započtení vyplacené zálohy

- doporučila řešit v rámci Monitorovacího výboru RPS obecné otázky týkající se všech operačních programů, detailní otázky u jednotlivých operačních programů by měly být řešeny v rámci jejich vlastních monitorovacích výborů

- Iva Šolcová, MPSV

- uvedla, že generování standardní monitorovací tabulky a přenášení údajů v rámci implementační struktury činí ŘO OPRLZ potíže a proto v ní nejsou uvedeny nejaktuálnější data

- z hlediska úrovně čerpání OP – jsou připraveny k certifikaci necelé 3 mil. EUR, tj. 1 % z celkové alokace (tj. z 318,9 mil EUR)

- hlavním důvodem problematické situace u opatření 1.2 a 4.2 byla dlouhá fáze přípravy projektů

- Miroslav Matej, MF

- řekl, že MF považuje zasílání mimořádných žádostí o platby v případě, že se jedná o nízké částky, za neefektivní

- žádosti o platby budou v příštím roce standardně posílány 3x ročně; výjimkou bude zaslání žádostí za účelem dodržení pravidla N + 2 a v případě značného nárůstu výdajů po 30. říjnu

- v tomto roce byly mimořádné certifikace provedeny u všech operačních programů v průběhu listopadu a to na základě žádosti pí. komisařky Hübnerové

- upřesnil údaje týkající se OPRLZ - záloha na OPRLZ je 51 mil. EUR; se započtením zálohy bylo certifikováno 72 % alokace roku 2004 a bez zohlednění zálohy 3,2 %

- Věra Uldrichová, MŠMT

- položila otázku týkající se novelizace rozpočtových pravidel a možností rychlejšího předfinancování projektů a tudíž rychlejšího čerpání prostředků

- otázka bude zodpovězena p. ředitelem Marksem v rámci jeho prezentace

- Georgios Yannoussis, Evropská komise

- požádal o sdělení, zda  je v rámci OPRLZ vzhledem k aktuální hodnotě realizovaných výdajů uvedených ve standardní monitorovací tabulce možné plně vyčerpat alokaci 2004 do poloviny září 2006 (podle Zprávy o realizaci)

- Iva Šolcová, MPSV

- upřesnila, že alokace je ve standardní monitorovací tabulce uvedena včetně českého spolufinancování, ale certifikované výdaje zahrnují pouze podíl ESF

- požádala p. Mateje z MF o aktuální údaje certifikovaných výdajů

- Miroslav Matej, MF

- uvedl, že ve standardní monitorovací tabulce je omylem uvedeno, že se jedná o alokaci roku 2004, ale jde o celkovou alokaci 2004-2006

- do konce roku 2006 je nutné vyčerpat cca 71 mil. EUR bez započtení zálohové platby

- Břetislav Grégr, MPO

- podal informaci o stavu realizace Operačního programu Průmysl a podnikání (na požádání zašleme prezentaci)

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- poděkoval za zaslání standardní monitorovací tabulky v dohodnutém formátu

- problematický se ve SMT jeví pouze sloupec „contracted“

- potvrdil, že OPPP je v současnosti nejvýkonnějším OP v ČR a při odečtu záloh je splněno pravidlo N + 2 pro alokaci roku 2004

- ocenil, že ŘO využívá prostředky technické pomoci pro zefektivnění procedur při implementaci

- nedostatečně fungující opatření jsou Školící střediska a Obnovitelné zdroje energie a úspora energií - dotázal se, zda je efektivní současně si najmout experta za účelem zvýšení výkonnosti těchto opatření a současně zvažovat realokaci

- upozornil na nedostatečné propojení ISOPu se systémem MSSF

- navrhl, aby ŘO OPPP zvážil zavedení zvláštních opatření zaměřených na region Severozápad; EK by uvítala další informace na příštím zasedání MV OPPP

- Břetislav Grégr, MPO

- sdělil, že je obtížné dodat kvalifikované údaje do sloupce „contracted“ v SMT, aniž by byl zatížen konečný příjemce o povinnost hlášením, v jaké etapě realizace se projekt nachází (toto nebylo na počátku smluvního vztahu stanoveno); problém se týká především menších projektů

- expertní posouzení u nedostatečně fungujících opatření je zajištěno za účelem zjištění, kolik prostředků je možné v rámci opatření využít a zbytek bude pravděpodobně realokován

- automatické přenosy dat v MSSF budou dále řešeny

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- dotázal se, zda ŘO OPPP zašle do konce roku ještě další žádost o certifikaci

- Břetislav Grégr, MPO

- neočekává do konce roku další mimořádnou certifikaci; poslední třetí mimořádná certifikace bude odeslána ke konci listopadu ve výši 4,8 mil. EUR

- potvrdil, že pravidlo N + 2 bylo u OPPP splněno

- Tomáš Oliva, MŽP

- podal informaci o stavu realizace priorit 3 a 4 Operačního programu Infrastruktura (na požádání zašleme prezentaci)

- Olga Pokorná, MD

- podala informaci o stavu realizace priorit 1 a 2 Operačního programu Infrastruktura, které jsou v gesci Ministerstva dopravy

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- poděkoval za zaslání standardní monitorovací tabulky v požadovaném formátu

- upozornil však na skutečnost, že přestože je OPI v gesci dvou ministerstev, EK potřebuje jednu agregovanou tabulku na úrovni celého programu

- celkový pokrok v rámci programu je uspokojivý

- požádal o sdělení aktivit, které MD chystá za účelem zvýšení výkonnosti v prioritě 2 a o více informací k provedenému přezávazkování

- Tomáš Oliva, MŽP

- potvrdil, že standardní monitorovací tabulka je stažena z MSSF a o možnosti sloučení tabulek pro technickou pomoc za dopravu a životní prostředí bude informovat na Monitorovacím výboru OPI dne 9.12.2005

- Olga Pokorná, MD

- sdělila, že v rámci priority 2 byly přepracovány pokyny pro žadatele a vyhlášeny nové výzvy k předkládání žádostí pro všechna opatření v rámci této priority – v současné době vyhlášeny průběžné výzvy k předkládání žádostí se zjednodušenými pravidly pro předkladatele

- ŘO OP bude nadále sledovat, zda bude možné alokaci v rámci priority 2 vyčerpat či bude nutné uvažovat o realokaci

- priorita 1 – z důvodu vysokého převisu požadovaných prostředků došlo ke snížení podpory z EU a navýšila se podpora z veřejných zdrojů

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- dosavadní výsledky OPI jsou poměrně uspokojivé z hlediska počtu schválených projektů

- byly zaslány první žádosti o platby takže bude splněno pravidlo N+18, nicméně bude potřeba ještě vynaložit značné úsilí ke splnění pravidla N+2

- Georgios Yannoussis, EK

- k otázce přezávazkování – doporučil OP schválit více projektů v rámci opatření v částce převyšující jeho alokaci, aby program mohl absorbovat 100% jeho rozpočtu (některé projekty nebude možné realizovat) – požádal o písemnou informaci, jak se bude tento problém řešit

- Věra Jourová, MMR

- uvedla, že k určitému přezávazkování dochází v důsledku nutnosti uhradit vzniklé kurzové rozdíly a připomněla negativní zkušenost s programem SAPARD z hlediska přefinancování

- požádala zástupce MF o sdělení stanoviska k otázce přezávazkování

- Miroslav Matej, MF

- potvrdil informaci o důsledcích přezávazkování u programu SAPARD

- uvedl, že dle stanoviska MF by výše přezávazkování neměla přesáhnout 5 % objemu alokovaných prostředků

- informoval, že dle pokynů EK je možné na konci období identifikování projektů, které ještě nebyly ukončeny k poslednímu dni uznatelnosti výdajů a jejich následné zafinancování v rámci nového programovacího období za předpokladu, že cíle projektů jsou shodné s cíli nových operačních programů

- Věra Jourová, MMR

- potvrdila, že jednotlivé ŘO OP si silně uvědomují nutnost dodržení pravidla N + 2 a potřebu zazávazkovat 100% prostředků

- Zuzana Dvořáková, MZe

- podala informaci o stavu realizace Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (na požádání zašleme prezentaci)

- Lukáš Melka, Evropská komise

- informoval členy MV RPS, že nahradil p. Lukáše Víška na DG AGRI

- upozornil na nepřesnost údajů uvedených ve standardní monitorovací tabulce

- Zuzana Dvořáková, MZe

- potvrdila, že údaje ve SMT nejsou zcela aktuální, v současné době ŘO OPRVZ pracuje na nápravě

- Rostislav Mazal, MMR

- podal informaci o stavu realizace Společného regionálního operačního programu (na požádání zašleme prezentaci)

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- upozornil na nepoměr mezi objemem schválených a vyčerpaných prostředků; doporučil  zjednodušení finančních procedur

- Věra Jourová, MMR

- uvedla, že hlavním důvodem velkého rozdílu mezi částkou zazávazkovaných prostředků a skutečně proplacenými prostředky je nastavený systém zpětného proplácení

- Miroslav Matej, MF

- prostředky EU budou integrované do státního rozpočtu

- MF bude trvat na tom, aby koneční příjemci v rámci mezistupně – tj. od 1.1.2006 do 31.12.2006 - předkládali žádosti o proplacení uskutečněných výdajů a tyto žádosti budou uspokojovány současně z evropských a národních zdrojů v poměrech, které byly na daný projekt schváleny

- Jiří Švarc, Evropská komise

- dotázal se na konkrétní opatření za účelem posílení čerpání z ESF v rámci programu SROP

- upozornil na sníženou možnost realokace prostředků

- Rostislav Mazal, MMR

- informoval o konferenci o ESF v programu SROP, na které budou představeny úspěšné projekty v rámci opatření 3.2

- probíhá úzká spolupráce s kraji (nositeli grantových schémat) za účelem zjištění možnosti využití alokovaných prostředků v opatření 3.2 a jejich možné realokace do opatření 3.3

- Věra Jourová, MMR

- upozornila na rozdíly v absorpční kapacitě jednotlivých krajů v rámci opatření 3.2

- potvrdila, že možným řešením je realokace části alokovaných prostředků do opatření 3.3 a rovněž se uvažuje o možnosti zařazení krajů mezi konečné příjemci

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- zeptal se na praktické důsledky integrace evropského a národního rozpočtu pro SROP

- Miroslav Matej, MF

- informoval, že výše certifikace je řádově 1,3 mil. EUR a bude odeslána EK do 30.11.2005 a proplacena ještě z rozpočtu roku 2005

- tím, že dochází k integraci evropských zdrojů do státního rozpočtu, přecházejí finanční toky pod národní systém finančních toků a pod systém rozpočtových pravidel; tzn. že příslušný útvar MMR, který je oprávněn uvolňovat prostředky ze státního rozpočtu, bude uvolňovat 100% hodnoty žádostí (toto opatření se netýká krajů a obcí)

- platby konečným příjemcům by neuvolňovala platební jednotka, ale příslušný finanční útvar kapitoly státního rozpočtu a zahrnovala by podíl státního rozpočtu i EU

- platební jednotka by prováděla pouze pravidelné refundace zdrojů EU do státního rozpočtu, nikoliv konečným příjemcům

6) Analýza průběhu realizace operačních programů strukturálních fondů Cíle 1

- Arnošt Marks, MMR

- podal informaci o harmonogramu čerpání alokace strukturálních fondů a jeho sledování v rámci pravidelných koordinačních jednání ministra pro místní rozvoj s náměstky věcně příslušných ministerstev (prezentaci na požádání zašleme)

- potvrdil, že je nutné vyjasnit výklad termínů používaných ve standardních monitorovacích tabulkách

- zdůraznil nutnost další diskuse s ŘO OP ohledně vyčerpání maxima z alokace 2004

- potvrdil, že situace v oblasti monitorovacího systému je nepřijatelná pro další programovací období – je nutné vytvořit systém, který by generoval on-line data

- zdůraznil potřebu spolupráce s MF – vytvořit systém kompatibilní s částí týkající se finančních toků

- informoval o probíhajících technických jednáních mezi RPS, odborem rozpočtu MF a zainteresovanými resorty, která by měla jasně stanovit podobu finančních toků a jejich dopadů na implementační systém a monitorování v následujícím programovacím období

- Iva Šolcová, MPSV

- upřesnila údaje týkající se OPRLZ

- potvrdila, že podle prezentovaného harmonogramu se do poloviny září roku 2006 se očekává vyčerpání cca 96% alokace 2004, avšak po dohodě s MMR se nyní zpracovává aktualizace harmonogramu tak, aby v ní byla ověřená čísla založená na jednotné terminologii

- Arnošt Marks, MMR

- sdělil, že plánovaná procenta čerpání alokace 2004 (tj. 75% k 1.2.2006 a 95% k 30.9.2006) byla stanovena na základě údajů poskytnutých jednotlivými resorty v červenci 2005, kdy nebyly k dispozici žádné reálné platby

- do konce roku 2005 dojde ke zreálnění plánovaných hodnot v rámci harmonogramu čerpání – cílem nicméně zůstává urychlení realizace

- Iva Šolcová, MPSV

- uvedla, že v době tvorby harmonogramu čerpání alokace roku 2004 nebyla sjednocena terminologie a nebylo jasné, zda při stanovení plánu čerpání zohledněna zálohová platba

- upřesnila, že ve standardní monitorovací tabulce jsou ve sloupci realizovaných výdajů uvedeny certifikované výdaje

- upozornila na nutnost vyjasnit si terminologii používanou ve SMT s ohledem na specifika Evropského sociálního fondu

- Georgios Yannoussis, Evropská komise

- upřesnil používanou terminologii – realizované výdaje jsou výdaje, které mohou být zaslány Platebnímu orgánu k certifikaci a zaslány do Bruselu; za účelem splnění pravidla N+2 je potřeba získat informaci o výdajích od konečných příjemců co nejrychleji

- vývoj a zavedení nového integrovaného monitorovacího systému je nutností – EK zorganizuje seminář za účasti zástupců ostatních členských zemí a expertů za účelem výměny názorů zkušeností v této oblasti

- rovněž je nutné zrychlit realizaci projektů - EK navrhla, aby ŘO OP po schválení projektu navázali kontakt s příjemcem a sestavily s ním harmonogram realizace projektu (navrhl možnost využití technické asistence k zajištění expertů pro kontrolu řízení projektů)

- EK také bude zorganizuje jednání k SMT včetně vyjasnění terminologie monitorování, aby bylo možné připravit zpřesněné SMT

- při sledování pravidla n+2 se musí brát do úvahy všechny finanční prostředky; zdůraznil nutnost zjednodušení finančních toků, aby bylo možné co nejdříve využít evropské finance

- EK bude iniciovat aktivity ke zlepšení monitoringu; ŘO RPS by měl hrát aktivnější roli při koordinaci realizace OP

- Věra Jourová, MMR

- rovněž zdůraznila potřebu sladit terminologii v oblasti monitorování

- MMR připravuje s využitím prostředků technické asistence návrh zkvalitnění MSSF pro nové programovací období

- doporučila využívání technické pomoci na pokrytí personálních potřeb na úrovni řídících orgánů i implementačních agentur, které poskytují přímou podporu předkladatelům projektů

- Georgios Yannoussis

- upozornil na potřebu vytvořit nový integrovaný monitorovací systém

- vyjádřil souhlas s nutností vyjasnění terminologie a obsahu SMT; případné nejasnosti je nutné prodiskutovat

7) Různé a závěr

- Pascal Boijmans, Evropská komise

- uvedl, že monitorování rizika nesplnění pravidla N+2 by mělo být zaměřeno na realizované a certifikované výdaje, nikoliv na schválený rozpočet, protože pravidlo N+2 se týká realizovaných a certifikovaných výdajů a mohla by nastat situace, kdy je v ideálním případě do září 2006 na dané opatření schváleno 100% rozpočtu, ale realizováno a certifikováno pouze 10%

- Miroslav Matej, MF

- uvedl, že situace nastíněná p. Boijmansem nastat nemůže, protože po zohlednění zálohové platby je aktuální míra čerpání minimálně 70% a zbývá dočerpat 30% do konce roku 2006

- Arnošt Marks, MMR

- upřesnil, že plánovaná procenta čerpání alokace 2004 (75% a 95%) představují žádosti o platbu od zprostředkujících subjektů, nikoliv schválený rozpočet

- Jiří Švarc, Evropská komise

- upozornil, že současná schémata veřejné podpory platí pouze do konce roku 2006 a pro přidělování prostředků po tomto datu je nutné tuto podporu buď nově oznámit nebo notifikovat podle nových pravidel, která se připravují; tzn. že závazky v roce 2007 a 2008 bude nutné realizovat podle nových pravidel veřejné podpory, která budou v průběhu roku 2006 přijata

- v souvislosti s touto skutečností doporučil ŘO OP, aby tuto skutečnost vzaly na vědomí a případně komunikovaly detaily s ÚOHS nebo přímo s DG Competition

- budoucnost strukturální politiky – EK očekává návrh České republiky ohledně možnosti financovat z prostředků ESF modernizaci státní správy

- rovněž uvedl, že EK by uvítala podrobné informace o budoucí podobě Národního strategického referenčního rámce

- Arnošt Marks, MMR

- poděkoval za upozornění týkající se oblasti veřejné podpory

- k otázce informování o budoucnosti navrhl EK nabídl možnost poskytnutí dokumentu, který byl připraven pro pí. komisařku Hübnerovou

- předpokládá technické konzultace v této záležitosti na začátku prosince

- Georgios Yannoussis, Evropská komise

- zopakoval žádost o zaslání správně vyplněných standardních monitorovacích tabulek do konce listopadu; v případě potřeby je možné další vysvětlení nejasností

- zdůraznil nutnost změny v systému monitorování i realizace pro příští programovací období

- poděkoval všem členům za účast na MV RPS

- Věra Jourová, MMR

- krátce shrnula závěry z jednání: potřebu sladění terminologie v SMT a požadavků na podklady ve formě tabulek (v této věcí se uskuteční další jednání), nutnost písemného vyjádření Ministerstva financí k otázce přezávazkování a naplnění požadavku EK týkajícího se zasílání SMT 1x za 2 měsíce

- byly schváleny strategické dokumenty ŘO RPS: plán evaluace, komunikační plán a plán Technické pomoci na rok 2006

- poděkovala za účast na jednání a ukončila čtvrté zasedání MV RPS

Za správnost: Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., tajemník MV RPS