**Indikativní Harmonogram zpracování a projednání NKR** (verze leden 2018)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **aktivita/rok** | **2.Q 2017** | **3.Q 2017** | **4.Q 2017** | **1.Q 2018** | **2.Q 2018** | **3.Q 2018** | **4.Q 2018** | **1.Q 2019** | **2.Q 2019** |
| **Inventura dostupných informačních zdrojů** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rezortní tematické oblasti** | 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zpracování analytické části** | 1,3, 7 | | |  |  |  |  |  |  |
| **Projednání analytické části** |  |  | 2, 5, 6 | |  |  |  |  |  |
| **Proces prioritizace – 1. fáze** |  |  |  | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |
| **Zpracování návrhové a implementační části + 2. fáze prioritizace** |  |  |  | 1, 3, 7 | |  |  |  |  |
| **Projednání návrhové a implementační části** |  |  |  | 4, 5, 6 | | |  |  |  |
| **Projednání 1. uceleného návrhu NKR** |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| **Zpracování finální podoby NKR** |  |  |  |  |  |  | 3, 7 | |  |
| **Projednání finální podoby NKR** |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 4, 5, 6 |
| **Předložení NKR Vládě ČR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Pracovní tým MMR pro přípravu NKR 5.  Pracovním tým RHSD pro místní rozvoj

2. Rada ESIF 6. Regionální partneři (PS SRR+, NSK)

3. Expertní skupina pro strategickou práci (ESSP) 7. Experti (EPOS)

4. Pracovní skupina NOK