# Zápis ze sedmého zasedání Monitorovacího výboru

# Rámce podpory Společenství

Datum: 	19. června 2007, 9:00

Místo: 	Palác Dunaj, Národní třída 10,  Praha 1

Předsedající: 	Ing. Milan Půček, PhD., 1. náměstek ministra

Tajemník:      Mgr. Zoran Nerandžič

## Program zasedání:

## Úvod - Přivítání účastníků a schválení programu zasedání MV RPS

1) Výroční zpráva Rámce podpory Společenství za rok 2006

2) Příprava na programovací období 2007-2013

a) Vyjednávání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů

b) Monitorovací systém strukturálních fondů pro období 2007 - 2013

3) Informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1 – Blok 1

4) Informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1 – Blok 2

5) Souhrnný přehled o stavu realizace RPS, diskuse

6) Realizace technické pomoci pro RPS

7) Plnění Komunikačního akčního plánu RPS

8) Aktivity v oblasti Evaluace

9) Různé a závěr

Závěry 7. zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství:

Členové Monitorovacího výboru RPS schválili:

- program 7. zasedání MV RPS

- na základě konsensu Výroční zprávu RPS za rok 2006

### Přivítání účastníků a schválení agendy MV RPS

● Milan Půček, předseda MV RPS

- přivítal přítomné členky, členy a hosty MV RPS

- omluvil zástupce Evropské komise, kteří se z důvodu zaneprázdnění kvůli vyjednávání NSRR a OP nemohli zasedání MV RPS zúčastnit

- představil návrh programu zasedání a požádal členy o vznesení příp. připomínek k tomuto návrhu

- potvrdil, že Výbor je usnášeníschopný

Členové MV RPS schválili program 7. zasedání.

Počet členů MV RPS: 39

Počet přítomných, příp. zastupujících členů : 25

1) Výroční zpráva RPS za rok 2006

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- představil strukturu Výroční zprávy RPS za rok 2006 a její odlišnosti vůči výročním zprávám za jednotlivé operační programy (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

K Výroční zprávě RPS za rok 2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Členové Monitorovacího výboru RPS schválili na základě konsensu Výroční zprávu RPS za rok 2006.

2) Příprava na programovací období 2007 - 2013

- Vyjednávání NSRR a OP

● Lucie Petříčková, Ministerstvo pro místní rozvoj

- informovala účastníky o aktuálním stavu vyjednávání NSRR a jednotlivých operačních programů (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

● Milan Půček, předseda MV RPS

- potvrdil informaci, kterou sdělila pí. ředitelka Petříčková, že doposud je Evropskou komisí v rámci celé EU schváleno velmi malý počet NSRR a operačních programů – z 25 zemí má NSRR schváleno  pouze 12, z 338 předložených operačních programů bylo schváleno pouze 9

- vyzval členy k diskusi k této problematice

● Karel Šperlink, Svaz průmyslu a dopravy

- zeptal se, kdy očekává MMR schválení NSRR a jakým způsobem budou fungovat implementační agentury v novém programovacím období (zejména implementační agentura MŠMT)

● Milan Půček, předseda MV RPS

- uvedl, že na jednání s Evropskou komisí dne 25.5. se podařilo vyjednat podmínky schválení NSRR

- konečná verze NSRR byla vložena do informačního systému a její schválení se předpokládá v první polovině července

- sdělil, že zásadní připomínky k NSRR ze strany EK byly vyřešeny a zástupci MMR věří, že se již neobjeví další připomínky, které by vyjednání prodlužovaly, a k rozhodnutí dojde dle předpokladu

- požádal pí. ředitelku Modrou o zodpovězení otázky týkající se fungování implementační agentury MŠMT

● Jarmila Modrá, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- upřesnila informaci podanou pí. ředitelkou Petříčkovou -  MŠMT obdrželo poziční dokument již v dubnu a mělo tedy dostatečný prostor pro úpravu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle připomínek ze strany Evropské komise

- v současné době je ŘO připraven OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oficiálně předložit Evropské komisi

- ocenila velmi dobrou spolupráci s DG Employment

- zodpověděla dotaz p. Šperlinka – zprostředkující subjekt MŠMT vznikne k 1.7. a do zahájení čerpání prostředků bude personálně naplněn a pracovníci budou vyškoleni

- uvedla, že významná část implementace programu bude realizována prostřednictvím krajů, které se již na tuto roli intenzivně připravují

b) Monitorovací systém strukturálních fondů pro období 2007 - 2013

● Dagmar Veselá, Ministerstvo pro místní rozvoj

- stručně informovala o monitorovacím systému strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

● Břetislav Grégr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

- vznesl dotaz k aktuálnímu stavu projednávání Metodiky monitorování pro programové období 2007-2013

● Dagmar Veselá, Ministerstvo pro místní rozvoj

- sdělila, že Metodika monitorování pro programové období 2007-2013 byla projednána a připomínkována všemi řídícími orgány a odsouhlasena na úrovni Poradního výboru RPS – má závazný charakter

- požádala p. ředitele Nerandžiče o doplnění informace

● Zoran Nerandžič, Ministerstvo pro místní rozvoj

- uvedl, že poslední fáze připomínkování materiálu skončila v květnu

- v současné době dochází na MMR k organizačním změnám a s tím souvisejícímu přesunu agend

3) Informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1 – Blok 1

● Břetislav Grégr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

- - prezentoval průběh realizace OP Průmysl a podnikání od posledního zasedání MV RPS (prezentace byla předložena na zasedání;  bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

● Milan Půček, předseda MV RPS

- požádal o potvrzení informace týkající se splnění pravidla N+2 pro alokaci roku 2005 u OP Průmysl a podnikání

● Břetislav Grégr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

- uvedl, že se započtením zálohy se podaří vyčerpat 100% alokace 2005

- v současné době objem čerpání přesahuje 300 mil. Kč měsíčně a jsou realizovány platby  v rámci programů Prosperita a Reality, které významně přispějí ke splnění pravidla N+2

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- plnění pravidla N+2 je diskutováno na pravidelných jednáních ŘO RPS

- upozornil na možnost využití přijatých opatření ke zrychlení realizace v rámci OP Průmysl a podnikání i u ostatních operačních programů

● Milan Půček, předseda MV RPS

- zeptal se, zda se v případě OP Průmysl a podnikání daří plnit monitorovací indikátory

● Břetislav Grégr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

- plnění monitorovacích indikátorů je vykazováno ve výročních zprávách za program

- ŘO neočekává problémy s jejich naplněním; nicméně upozornil na skutečnost, že monitorovací indikátory byly na začátku programového období 2004-2006 stanovovány poprvé, bez jakýchkoliv zkušeností a je tedy možné, že v některých případech nebudou odhady správně stanoveny

● Lumíra Kafková, Ministerstvo pro místní rozvoj

- podala informaci o stavu realizace Společného regionálního operačního programu (prezentace byla předložena na zasedání;  bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

4) Informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1 – Blok 2

● Petr Novák, Ministerstvo životního prostředí

- informoval o stavu realizace Operačního programu Infrastruktura (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

● Lucie Kozová, Ministerstvo financí

- vyjádřila se k problematice pozastavení certifikace plateb u Operačního programu Infrastruktura

- uvedla, že pozastavení certifikace nadále trvá, protože nebyly na MF dodány všechny požadované podklady (chybí vypořádání auditu PWC z roku 2004) a nově MF zjistilo chyby týkající se formuláře B1

● Milan Půček, předseda MV RPS

- potvrdil, že tento problém bude nadále ze strany MMR monitorován a řešen v rámci jednání Poradního výboru RPS

- zeptal se na stav řešení problému se schvalováním dokumentace programu ISPROFIN

● Magdalena Pacáková, Ministerstvo dopravy

- v současné době je potřebná dokumentace schvalována a v průběhu nejbližšího měsíce či dvou by měl být tento problém vyřešen a bude možné pokračovat v čerpání prostředků

● Andrea Petrášková, Ministerstvo zemědělství

- prezentovala aktuální stav realizace Operačního programu Zemědělství (prezentace byla předložena na zasedání;  bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

- informovala o stavu příprav Národního strategického plánu pro oblast rybářství na období 2007-2013 a Operačního programu Rybářství – snahou MZe je, aby tyto dokumenty byly předloženy vládě na jejím posledním zasedání před vládními prázdninami a schválené dokumenty mohly být zaslány Evropské komisi co nejdříve

- NSP Rybářství a OP Rybářství byly konzultovány v rámci Pracovní skupiny pro přípravu OP Rybářství a připomínkovány v rámci vnitroresortního připomínkového řízení; bude následovat meziresortní připomínkové řízení (k zaslání připomínek budou rovněž osloveny krajské úřady, příp. relevantní partnerské instituce)

● Iva Šolcová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

- představila vývoj realizace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů  (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

● Milan Půček, předseda MV RPS

- zeptal se, zda změna zákona o zaměstnanosti v oblasti dotací zaměstnavatelům na postižené osoby ovlivní udržitelnost zmíněného úspěšného projektu „Šance na návrat“ a ostatních obdobných projektů

● Iva Šolcová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

- řekla, že tato úprava se tohoto konkrétního projektu přímo netýká

- uvedla, že v rámci zákona o zaměstnanosti je možné realizovat tzv. cílené projekty a programy, které jsou financovány z ESF - ŘO v současné době řeší problematiku společně se Správou služeb zaměstnanosti

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- navrhl řešení legislativních bariér na pracovní úrovni v rámci Poradního výboru RPS

5) Souhrnný přehled o stavu realizace RPS, diskuse

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- prezentoval stav realizace operačních programů v rámci Cíle 1 z pohledu RPS (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

● Kamil Munia, Regionální rada Střední Čechy

- požádal o vysvětlení nízkých částek schválených a kontrahovaných prostředků oproti certifikovaným výdajům u OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

● Petr Hrazdil, Ministerstvo pro místní rozvoj

- dochází k rozdílnému vnímání metodiky vyplňování standardních monitorovacích tabulek (SMT) za jednotlivé operační programy

- vysvětlil, že u OP RVMZ dochází v SMT k přesunu projektů ze sloupců vlevo do sloupců vpravo a ve sloupci certifikované výdaje se částky kumulují

- k této problematice probíhají jednání s MZe; cílem je sladění chápání terminologie jednotlivých sloupců za všechny operační programy

● Jaromír Drábek, Hospodářská komora

- uvedl, že překážky a potíže v implementaci  programů RPS jsou v předložené Zprávě o realizaci RPS velmi dobře specifikovány a Hospodářská komora velmi dobře hodnotí uvedená konkrétní doporučení k organizaci a řízení operačních programů

- požádal o vyhodnocení naplnění těchto doporučení ve zprávě pro příští Monitorovací výbor RPS

● Šárka Hartychová, Ministerstvo pro místní rozvoj

- v současné době probíhá kontrola a připomínkování dokumentace operačních programů 2007-2013

- pro jednání příštího MV RPS bude připraven požadovaný podklad

6) Realizace technické pomoci pro RPS

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- prezentoval stav čerpání prostředků technické pomoci pro RPS a významné projekty, které byly v rámci TP RPS realizovány (prezentace byla předložena na zasedání;  bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

7) Plnění Komunikačního akčního plánu RPS

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- seznámil členy MV RPS s Komunikačním akčním plánem RPS a realizovanými projekty za leden – červen 2007 (prezentace byla předložena na zasedání; bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

- zdůraznil potřebu vzájemné koordinace komunikačních aktivit ŘO RPS a ŘO OP

8) Aktivity v oblasti Evaluace

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- prezentoval probíhající aktivity a projekty v rámci plnění Evaluačního plánu na rok 2007 (prezentace byla předložena na zasedání;  bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz/rps)

9) Různé a závěr

● Zoran Nerandžič, tajemník MV RPS

- konstatoval, že se podařilo projednat všechny body agendy

- poděkoval členům MV RPS za účast a ukončil zasedání