*Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017.*

***Zdůvodnění změn Harmonogramu výzev OP PIK – aktualizace k 15. 8. 2017***

*Dne 16. 6. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Úspory energie - aktivita Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.*

*Dne 30. 6. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*III. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu*

*IV. výzva programu podpory Inovace - Inovační projekt*

*II. výzva programu podpory Inovační vouchery*

*IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: rozvoj klastru*

*IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: kolektivní výzkum*

*IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: internacionalizace*

*IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: sdílená infrastruktura*

*III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita*

*III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie*

*III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny*

*III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě*

*I. výzva programu podpory Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy*

*Dne 13. 7. 2017 proběhlo vyhlášení IV. výzvy programu podpory Potenciál.*

*Dne 24. 7. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*I. výzva programu podpory Potenciál - ITI Hradec-Pardubice*

*I. výzva programu podpory Aplikace - ITI Hradec-Pardubice*

*I. výzva programu podpory Inovace - Inovační projekt - ITI Hradec-Pardubice*

*I. výzva programu podpory Služby infrastruktury -ITI Hradec-Pardubice - VP aktivita b)*

*I. výzva programu podpory Služby infrastruktury -ITI Hradec-Pardubice - VP aktivita c)*

*I. výzva programu podpory* *Služby infrastruktury -ITI Hradec-Pardubice - VP aktivita d)*

*Dne 2. 8. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:*

*IV. výzva programu podpory Aplikace - bez účinné spolupráce*

*IV. výzva programu podpory Aplikace – s účinnou spoluprací*

*Posun výzvy plánové k vyhlášení v červnu 2017 na srpen 2017 z důvodu posunu termínu podpisu Dohody o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.*

I. výzva programu podpory Úspory energie - finanční nástroj

*Posun výzvy plánové k vyhlášení v červnu 2017 na září 2017. Důvodem je zejména technické provedení vztahující se k dané výzvě.*

I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT - finanční nástroj

*Posun výzev plánových k vyhlášení v červnu 2017 na srpen 2017. Důvodem je dokončení procesního auditu vztahující se k relevantní ITI.*

I. výzva *programu podpory* Inovace - Inovační projekt - ITI Olomouc

I. výzva *programu podpory* Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc

I. výzva *programu podpory* Služby infrastruktury -ITI Olomouc

I. výzva *programu podpory* Technologie - ITI Olomouc

I. výzva *programu podpory* Nemovitosti - ITI Olomouc

I. výzva *programu podpory* Školicí střediska - ITI Olomouc

I. výzva programu podpory Technologie – ITI Ostrava

I. výzva *programu podpory* Úspory energie v SZT – ITI

*Posun výzvy plánované k vyhlášení v červnu 2017 na září 2017. Důvodem je zejména technické provedení vztahující se k dané výzvě.*

*II. Výzva programu podpory Školicí střediska - ITI Hradec-Pardubice*

*Posun výzvy plánované k vyhlášení v září 2017 na prosinec 2017. Důvodem je zejména projednání na monitorovacím výboru OP PIK.*

*IV. Výzva Služby infrastruktury - aktivita a)*

*Posun výzvy plánované k vyhlášení v říjnu 2017 na prosinec 2017. Důvodem je zejména projednání na monitorovacím výboru OP PIK.*

*I. výzva programu podpory Proof of concept*

*Posun výzvy plánované k vyhlášení v listopadu 2017 na prosinec 2017. Důvodem je optimalizace postupného vyhlašování jednotlivých výzev ze všech programů OP PIK.*

*II. výzva programu podpory Vysokorychlostní internet*

*Zařazení V. výzvy programu podpory Aplikace - Clean Sky 2. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na listopad 2017.*

*Zařazení výzev s předpokládaným termínem vyhlášení v prosinci 2017.*

*VII. výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0*

*I. výzva programu podpory Poradenství - vouchery*

*I. výzva programu podpory Poradenství – v režimu podpory de minimis pro VTP*

*I. výzva programu podpory Poradenství - ITI Plzeň*

*I. výzva programu podpory Poradenství - ITI Olomouc*

*I. výzva programu podpory Poradenství - ITI Hradec-Pardubice*

*II. výzva programu podpory Úspory energie – FVE*

Avízo výzev ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí v oblasti realokací OP PIK.

*III. výzva programu podpory Nemovitosti – finanční nástroj. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na říjen 2017.*

*III. výzva programu podpory Inovace. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.*

*VI. výzva programu podpory Aplikace. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.*

*V. výzva programu podpory Potenciál. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.*

*IV. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.*