Zpráva o realizaci

Integrovaného operačního programu

za období

1.10.2011 – 31.3.2012

Určeno pro 9. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 31.5.2012

OBSAH

ÚVOD	5

1 IDENTIFIKACE PROGRAMU	6

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU	8

2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP	8

2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu	14

2.3 Hlavní aktivity za období 1.10.2011 – 31.3.2012	14

2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.10.2011 – 31.3.2012	14

2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1.10.2011 do 31.3.2012	15

2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP	16

2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření	19

2.5 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru	21

2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2	23

2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty	27

2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)	38

2.7 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu	45

2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev	48

2.9 Přehled schválených projektů	49

2.10 Realizace velkého projektu	52

3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS	53

3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy	53

3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	53

3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	54

3.1.3 Naplňování indikátorů	55

3.1.4 Problémy a přijatá opatření	56

3.1.5 Příklad projektu	57

3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	59

3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	59

3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	60

3.2.3 Naplňování indikátorů	61

3.2.4 Problémy a přijatá opatření	63

3.2.5 Příklad projektu	63

3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	64

3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	64

3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	65

3.3.3 Naplňování indikátorů	70

3.3.4 Problémy a přijatá opatření	75

3.3.5 Příklad projektu	79

3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu	82

3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	82

3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	83

3.4.3 Naplňování indikátorů	84

3.4.4 Problémy a přijatá opatření	86

3.4.5 Příklad projektu	86

3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	87

3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	87

3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	88

3.5.3 Naplňování indikátorů	93

3.5.4 Problémy a přijatá opatření	96

3.5.5 Příklad projektu	98

3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc	101

3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	101

3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	102

3.6.3 Naplňování indikátorů	105

3.6.4 Problémy a přijatá opatření	106

4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU	106

4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol	106

4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity	116

4.3 Provedené evaluace a studie	118

4.3.1 Evaluace řídícího orgánu	118

4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů	119

4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru	119

4.4.1 Aktivity řídícího orgánu	119

4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru	121

4.4.3 Aktivity pracovních skupin	122

4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu	125

5 HLAVNÍ ZÁVĚRY	129

SEZNAM ZKRATEK	131

PŘÍLOHY	132

Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.10.2011–31.3.2012	133

# ÚVOD

Integrovaný operační program je realizovaný v programovém období 2007-2013. Program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik

Celková alokace IOP činí 1 861,6 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 827,0 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 34,5 mil.EUR.

Podrobnosti o vývoji a realizaci IOP v období od 1.10.2011 do 31.3.2012 jsou obsahem této zprávy o realizaci určené pro 9. zasedání Monitorovacího výboru IOP, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

Integrovaný operační program je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007-2013.

Zvolenou strategií IOP jsou intervence na národní úrovni s celoplošným dopadem pro zvýšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity ČR pro investory v důsledku zvýšení kvality efektivity a dostupnosti činností veřejné správy a veřejných služeb. Vzhledem k systémovému pojetí intervencí je u vybraných oblastí potřeba, aby se jejich zaměření  týkalo celého území státu, včetně hlavního města Prahy. IOP je proto na úrovni programu nastaven jako vícecílový – v souladu s článkem 32 odst. 1 obecného nařízení a na základě jednání s EK je vedle základního zaměření na podporu regionů v rámci cíle Konvergence umožněna podpora i v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).

Tabulka č. 1 - Alokace podle let a Cílů (v EUR)

| Rok | ERDF Cíl Konvergence | ERDF Cíl Konkurenceschopnost | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 192 686 939 | 3 951 894 | 196 638 833 |
| 2008 | 202 164 946 | 4 030 931 | 206 195 877 |
| 2009 | 211 684 389 | 4 111 551 | 215 795 940 |
| 2010 | 221 648 970 | 4 193 781 | 225 842 751 |
| 2011 | 237 465 225 | 4 277 657 | 241 742 882 |
| 2012 | 247 398 119 | 4 363 210 | 251 761 329 |
| 2013 | 278 308 099 | 4 450 474 | 282 758 573 |
| Celkem 2007 - 2013 | 1 591 359 687 | 29 379 498 | 1 620 736 185 |

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO plní úkoly v souladu s  čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V souladu s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

Z důvodu nedostatečné administrativní kapacity na MPSV a MV uzavřelo MMR v roce 2009 s MPSV a MV Dodatky k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR do administrace projektů v oblasti intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 2 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

| Oblast intervence | Zprostředkující subjekt |
| --- | --- |
| 1.1 a, b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) |
| 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 3.1 Služby v oblasti sociální integrace | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví | Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů) |
| 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF), Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 4.1 a,b Národní podpora cestovního ruchu | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | Ministerstvo kultury ČR (Odbor strategie a dotační politiky) |
| 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| 6.1 a,b Aktivity spojené s řízením IOP a 6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

## 2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP

V souladu s pokynem NOK pro tvorbu Zprávy o realizaci jsou ve sloupci Podané žádosti zahrnuty všechny žádosti zaregistrované v IS Monit7+ k 31.3.2012, tedy i ty, které byly vyřazeny a nebudou realizovány. Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou představují částku všech projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Stanovení výdajů, a dále jsou zde zahrnuty projekty, které po vydání Rozhodnutí, Stanovení výdajů nebo Dopisu ministra byly předčasně ukončeny (na žádost příjemce nebo z rozhodnutí ŘO/ZS).

Schválenými projekty se v této zprávě rozumí projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů/Dopisem ministra (uvedeno v tabulkách). Sledovaným obdobím se rozumí období od 1.10.2011 do 31.3.2012, tedy období, za které je tato zpráva zpracována.

Tabulka č. 3- Stav čerpání IOP kumulativně k 31.3.2012 (v mil. CZK/EUR)

| PO/OI | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR |  | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| 1 | 9 737,87 | 393,52 | 79 | 11 570,01 | 119% | 466,95 | 60 | 9 163,36 | 94% | 369,82 | 1 998,60 | 21% | 80,66 | 1 522,02 | 16% | 62,14 | 942,19 | 10% | 38,54 |
| 1.1a | 9 042,31 | 365,41 | 79 | 10 743,58 | 119% | 433,59 | 60 | 8 508,84 | 94% | 343,40 | 1 855,84 | 21% | 74,90 | 1 413,30 | 16% | 57,70 | 874,89 | 10% | 35,79 |
| 1.1b | 695,56 | 28,11 | 0 | 826,43 | 119% | 33,35 | 0 | 654,53 | 94% | 26,42 | 142,75 | 21% | 5,76 | 108,72 | 16% | 4,44 | 67,30 | 10% | 2,75 |
| 2 | 4 981,58 | 200,98 | 5 839 | 5 465,67 | 110% | 220,59 | 5 540 | 4 643,35 | 93% | 187,40 | 554,05 | 11% | 22,36 | 386,53 | 8% | 15,46 | 265,54 | 5% | 10,65 |
| 2.1 | 4 981,58 | 200,98 | 5 839 | 5 465,67 | 110% | 220,59 | 5 540 | 4 643,35 | 93% | 187,40 | 554,05 | 11% | 22,36 | 386,53 | 8% | 15,46 | 265,54 | 5% | 10,65 |
| 3 | 15 943,68 | 641,30 | 548 | 17 023,96 | 107% | 687,06 | 255 | 10 839,45 | 68% | 437,46 | 3 892,91 | 24% | 157,11 | 3 711,49 | 23% | 146,90 | 2 779,64 | 17% | 110,02 |
| 3.1 | 2 308,32 | 93,18 | 257 | 1 945,62 | 84% | 78,52 | 31 | 329,98 | 14% | 13,32 | 38,88 | 2% | 1,57 | 41,30 | 2% | 1,67 | 30,85 | 1% | 1,27 |
| 3.2 | 7 291,42 | 292,33 | 164 | 7 886,40 | 108% | 318,28 | 139 | 6 563,70 | 90% | 264,90 | 3 232,34 | 44% | 130,45 | 3 048,49 | 42% | 120,51 | 2 573,23 | 35% | 101,91 |
| 3.3 | 1 357,87 | 54,81 | 19 | 1 444,76 | 106% | 58,31 | 8 | 611,46 | 45% | 24,68 | 9,53 | 1% | 0,38 | 9,53 | 1% | 0,40 | 9,53 | 1% | 0,40 |
| 3.4 | 4 986,07 | 200,98 | 108 | 5 747,18 | 115% | 231,95 | 77 | 3 334,31 | 67% | 134,57 | 612,16 | 12% | 24,71 | 612,16 | 12% | 24,32 | 166,03 | 3% | 6,45 |
| 4 | 1 900,28 | 76,74 | 148 | 3 478,73 | 183% | 140,40 | 46 | 808,32 | 43% | 32,62 | 205,79 | 11% | 8,31 | 201,87 | 11% | 8,20 | 177,38 | 9% | 7,20 |
| 4.1a | 1 764,55 | 71,26 | 74 | 3 230,27 | 183% | 130,37 | 23 | 750,58 | 43% | 30,29 | 191,09 | 11% | 7,71 | 187,44 | 11% | 7,61 | 164,70 | 9% | 6,69 |
| 4.1b | 135,73 | 5,48 | 74 | 248,45 | 183% | 10,03 | 23 | 57,74 | 43% | 2,33 | 14,70 | 11% | 0,59 | 14,43 | 11% | 0,59 | 12,68 | 9% | 0,51 |
| 5 | 13 381,18 | 540,25 | 1 525 | 20 260,13 | 151% | 817,67 | 1 339 | 9 451,35 | 71% | 381,44 | 3 325,38 | 25% | 134,21 | 2 928,78 | 22% | 117,73 | 1 991,20 | 15% | 80,57 |
| 5.1 | 6 707,95 | 270,95 | 51 | 15 815,05 | 236% | 638,27 | 18 | 5 842,81 | 87% | 235,81 | 1 013,28 | 15% | 40,89 | 894,06 | 13% | 36,01 | 510,78 | 8% | 20,84 |
| 5.2 | 6 207,49 | 251,03 | 895 | 3 943,46 | 64% | 159,15 | 803 | 3 169,46 | 51% | 127,91 | 1 931,36 | 31% | 77,95 | 1 669,98 | 27% | 67,54 | 1 152,69 | 19% | 47,03 |
| 5.3 | 465,75 | 18,27 | 579 | 501,63 | 108% | 20,24 | 518 | 439,08 | 94% | 17,72 | 380,75 | 82% | 15,37 | 364,74 | 78% | 14,18 | 327,73 | 70% | 12,70 |
| 6 | 1 339,43 | 53,96 | 82 | 1 393,25 | 104% | 56,23 | 79 | 1 319,79 | 99% | 53,26 | 388,27 | 29% | 15,67 | 367,47 | 27% | 14,72 | 348,96 | 26% | 13,99 |
| 6.1a | 793,88 | 31,97 | 31 | 998,79 | 126% | 40,31 | 31 | 966,49 | 122% | 39,01 | 308,61 | 39% | 12,45 | 292,28 | 37% | 11,71 | 274,96 | 35% | 11,03 |
| 6.2a | 521,37 | 21,01 | 51 | 369,31 | 71% | 14,90 | 48 | 329,47 | 63% | 13,30 | 72,65 | 14% | 2,93 | 68,55 | 13% | 2,74 | 67,69 | 13% | 2,70 |
| 6a | 1 315,25 | 52,98 | 82 | 1 368,09 | 104% | 55,21 | 79 | 1 295,96 | 99% | 52,30 | 381,26 | 29% | 15,39 | 360,83 | 27% | 14,45 | 342,65 | 26% | 13,73 |
| 6.1b | 14,59 | 0,59 | 0 | 18,36 | 126% | 0,74 | 0 | 17,77 | 122% | 0,72 | 5,68 | 39% | 0,23 | 5,38 | 37% | 0,22 | 5,06 | 35% | 0,20 |
| 6.2b | 9,59 | 0,39 | 0 | 6,79 | 71% | 0,27 | 0 | 6,06 | 63% | 0,24 | 1,34 | 14% | 0,05 | 1,26 | 13% | 0,05 | 1,25 | 13% | 0,05 |
| 6b | 24,18 | 0,97 | 0 | 25,15 | 104% | 1,02 | 0 | 23,83 | 99% | 0,96 | 7,01 | 29% | 0,28 | 6,64 | 27% | 0,27 | 6,30 | 26% | 0,25 |
| Celkem | 47 284,03 | 1 906,75 | 8 221 | 59 191,75 | 125% | 2 388,88 | 7 319 | 36 225,62 | 77% | 1 462,01 | 10 365,00 | 22% | 418,31 | 9 118,16 | 19% | 365,14 | 6 504,89 | 14% | 260,97 |

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2012; kurz CZK/EUR (pro přepočet sloupců a) – d): 24,778;, pro přepočet sloupců e) – f) je použit z doby zaúčtování do IS VIOLA

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Kumulativně k 31.3.2012 bylo v IOP předloženo 8 221 projektových žádostí v částce 2 388,88 mil. EUR, představující 125 % celkové alokace programu. Výrazně nad objem alokace dané oblasti intervence byly předloženy projektové žádosti v oblastech intervence 5.1 (236 % alokace), 4.1a a 4.1b (183 %), 6.1a a 6.1b (126 %), 1.1a a 1.1b (119 %), 2.1 (110 %), 3.4 (115 %), 5.3 a 3.2 (108 %) a 3.3 
(106 %). Naopak nejmenší podíl předložených projektových žádostí vůči alokaci představují oblasti intervence 5.2 (64 % alokace), 6.2a a 6.2b (71 % alokace) a 3.1 (84 %).

Z předložených projektových žádostí jich bylo schváleno celkem 7 319 v částce 1 462,01 mil. EUR, které představují 77 % celkové alokace. Největší podíl schválených projektů, který dosahuje 122 % alokace (39,73 mil. EUR) je v oblasti intervence 6.1a a 6.1b, kde podíl schválených projektů na alokaci po odečtení projektů odstoupených od realizace činí 91 % (29,82 mil. EUR). Vysoký podíl schválených prostředků vůči alokaci (90 – 94 %) je také v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (94 % představuje 369,82 mil. EUR), 2.1 (93 % představuje 187,40 mil. EUR), 3.2 (90 % alokace činí 264,90 mil. EUR) a 5.3 (94 % alokace představuje 17,72 mil. EUR). Nejmenší podíl schválených prostředků je registrován v oblasti intervence 3.1 (14 % alokace představující 13,32 mil. EUR).

Příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši 418,31 mil. EUR, představující 22 % celkové alokace. Největší podíl prostředků proplacených příjemcům je v oblasti intervence 5.3, kde je příjemcům proplaceno 82 % alokace této oblasti intervence (15,37 mil. EUR), zatímco největší objem finančních prostředků byl proplacen v oblasti intervence 3.2 (130,45 mil. EUR, které činí 44 % alokace). Pouze 1 % alokace bylo proplaceno v oblasti intervence 3.3 (0,38 mil. EUR) a 2 % v oblasti intervence 3.1 (1,57 mil. EUR).

V souhrnných žádostech PCO zaúčtoval 365,14 mil. EUR, což představuje 19 % celkové alokace. V případě prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO je stejný trend jako u proplacených prostředků, kdy největší podíl je v oblasti intervence 5.3 (78 % alokace, tj. 14,18 mil. EUR) a největší objem finančních prostředků je v oblasti intervence 3.2 (120,51 mil. EUR, které činí 42 % alokace oblasti intervence). V souhrnných žádostech byly zahrnuty prostředky ze všech oblastí intervence, nejméně (1 % alokace) v oblasti intervence 3.3 (0,40 mil. EUR) a 2 % v oblasti intervence 3.1 (1,67 mil. EUR).

Výdaje byly certifikované  celkem ve výši 260,97 mil. EUR (14 % alokace),  jedná se o finanční prostředky všech oblastí intervence. Nejvyšší podíl certifikovaných prostředků předložených EK dosahují oblasti intervence 5.3 (12,70 mil. EUR představující 70 % alokace), 3.2 (101,91 mil. EUR a 35 % alokace) a 6.1a a 6.1b (35 % představující 11,23 mil. EUR).

Tabulka č. 4 - Pokrok čerpání IOP za období od  1.10.2011 do 31.3.2012 (v mil.CZK/EUR)

| PO/OI | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené na EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| 1 | 9 737,87 | 393,52 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0 | -16,14 | 0% | -0,65 | 568,60 | 6% | 22,95 | 579,83 | 6% | 23,78 | 536,99 | 6% | 22,26 |
| 1.1a | 9 042,31 | 365,41 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0 | -14,98 | 0% | -0,60 | 527,99 | 6% | 21,31 | 538,42 | 6% | 22,08 | 498,63 | 6% | 20,67 |
| 1.1b | 695,56 | 28,11 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0 | -1,15 | 0% | -0,05 | 40,61 | 6% | 1,64 | 41,42 | 6% | 1,70 | 38,36 | 6% | 1,59 |
| 2 | 4 981,58 | 200,98 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 1 | 21,31 | 0% | 0,86 | 139,19 | 3% | 5,62 | 120,99 | 2% | 4,65 | 98,95 | 2% | 4,09 |
| 2.1 | 4 981,58 | 200,98 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 1 | 21,31 | 0% | 0,86 | 139,19 | 3% | 5,62 | 120,99 | 2% | 4,65 | 98,95 | 2% | 4,09 |
| 3 | 15 943,68 | 641,30 | 103 | 1 985,09 | 12% | 80,12 | 82 | 2 798,67 | 18% | 112,95 | 607,59 | 4% | 24,52 | 505,23 | 3% | 16,37 | 330,80 | 2% | 13,66 |
| 3.1 | 2 308,32 | 93,18 | 71 | 661,51 | 29% | 26,70 | 12 | 247,74 | 11% | 10,00 | 9,35 | 0% | 0,38 | 10,59 | 0% | 0,42 | 24,22 | 1% | 1,00 |
| 3.2 | 7 291,42 | 292,33 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 31 | 1 022,51 | 14% | 41,27 | 502,83 | 7% | 20,29 | 399,23 | 5% | 12,65 | 255,27 | 4% | 10,54 |
| 3.3 | 1 357,87 | 54,81 | 4 | 323,58 | 24% | 13,06 | 6 | 525,72 | 39% | 21,22 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,01 | 9,53 | 1% | 0,40 |
| 3.4 | 4 986,07 | 200,98 | 28 | 1 000,00 | 20% | 40,36 | 33 | 1 002,70 | 20% | 40,47 | 95,41 | 2% | 3,85 | 95,41 | 2% | 3,29 | 41,78 | 1% | 1,73 |
| 4 | 1 900,28 | 76,74 | 16 | 778,93 | 41% | 31,44 | 2 | -4,96 | 0% | -0,20 | 8,00 | 0% | 0,32 | 24,50 | 1% | 0,98 | 66,57 | 4% | 2,74 |
| 4.1a | 1 764,55 | 71,26 | 8 | 723,29 | 41% | 29,19 | 1 | -4,61 | 0% | -0,19 | 7,43 | 0% | 0,30 | 22,75 | 1% | 0,91 | 61,81 | 4% | 2,54 |
| 4.1b | 135,73 | 5,48 | 8 | 55,64 | 41% | 2,25 | 1 | -0,35 | 0% | -0,01 | 0,57 | 0% | 0,02 | 1,75 | 1% | 0,07 | 4,76 | 4% | 0,20 |
| 5 | 13 381,18 | 540,25 | 94 | 2 316,38 | 17% | 93,49 | 148 | 492,17 | 4% | 19,86 | 1 311,74 | 10% | 52,94 | 935,68 | 7% | 36,58 | 593,52 | 4% | 24,50 |
| 5.1 | 6 707,95 | 270,95 | 9 | 1 789,26 | 27% | 72,21 | 0 | -1,95 | 0% | -0,08 | 505,26 | 8% | 20,39 | 381,38 | 6% | 15,14 | 241,45 | 4% | 9,97 |
| 5.2 | 6 207,49 | 251,03 | 85 | 527,12 | 8% | 21,27 | 145 | 486,30 | 8% | 19,63 | 759,39 | 12% | 30,65 | 517,30 | 8% | 20,61 | 311,39 | 5% | 12,86 |
| 5.3 | 465,75 | 18,27 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 3 | 7,82 | 2% | 0,32 | 47,09 | 10% | 1,90 | 37,01 | 8% | 0,83 | 40,68 | 9% | 1,67 |
| 6 | 1 339,43 | 53,96 | 6 | 109,27 | 8% | 4,41 | 16 | 221,55 | 17% | 8,94 | 38,41 | 3% | 1,55 | 18,51 | 1% | 0,51 | 86,03 | 6% | 3,56 |
| 6.1a | 793,88 | 31,97 | 3 | 102,29 | 13% | 4,13 | 8 | 189,26 | 24% | 7,64 | 33,61 | 4% | 1,36 | 17,32 | 2% | 0,52 | 77,41 | 10% | 3,20 |
| 6.2a | 521,37 | 21,01 | 3 | 5,01 | 1% | 0,20 | 8 | 28,29 | 5% | 1,14 | 4,10 | 1% | 0,17 | 0,86 | 0% | -0,02 | 7,07 | 1% | 0,29 |
| 6a | 1 315,25 | 52,98 | 6 | 107,30 | 8% | 4,33 | 16 | 217,55 | 17% | 8,78 | 37,71 | 3% | 1,52 | 18,18 | 1% | 0,50 | 84,47 | 6% | 3,49 |
| 6.1b | 14,59 | 0,59 | 0 | 1,88 | 13% | 0,08 | 0 | 3,48 | 24% | 0,14 | 0,62 | 4% | 0,02 | 0,32 | 2% | 0,01 | 1,42 | 10% | 0,06 |
| 6.2b | 9,59 | 0,39 | 0 | 0,09 | 1% | 0,00 | 0 | 0,52 | 5% | 0,02 | 0,08 | 1% | 0,00 | 0,02 | 0% | 0,00 | 0,13 | 1% | 0,01 |
| 6b | 24,18 | 0,97 | 0 | 1,97 | 8% | 0,08 | 0 | 4,00 | 17% | 0,16 | 0,69 | 3% | 0,03 | 0,33 | 1% | 0,01 | 1,55 | 6% | 0,06 |
| Celkem | 47 284,03 | 1 906,75 | 219 | 5 189,66 | 11% | 209,45 | 249 | 3 512,60 | 7% | 141,76 | 2 673,53 | 6% | 107,90 | 2 184,75 | 5% | 82,87 | 1 712,86 | 4% | 70,80 |

Zdroj: Zdroj: MSC2007 k 4.4.2012; kurz CZK/EUR (pro přepočet sloupců a) – d): 24,778; pro přepočet sloupců e) – f) je použit z doby zaúčtování do IS VIOLA; Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Od 1.10.2011 do 31.3.2012 bylo předloženo 219 žádostí v částce 209,45 mil. EUR, k největšímu pokroku v objemu předložených projektových žádostí došlo v oblastech intervence 5.1 (72,21 mil. EUR, představující 27 % alokace), 3.4 (40,36 mil. EUR představující 20 % alokace), 4.1a a 4.1b (31,44 mil. EUR, které představují 41 % alokace), 3.1 (26,70 mil. EUR představující 29 % alokace), 5.2 (21,27 mil. EUR představující 8 % alokace) a 3.3 (13,06 mil. EUR přestavující 24 % alokace). Žádné projektové žádosti nebyly v tomto období předloženy v oblastech intervence 1.1a a 1.1b, 2.1, 3.2 a 5.3.

Ve sledovaném období bylo schváleno 249 projektů ve výši 141,76 mil. EUR, největší objem schválených prostředků byl v oblastech intervence 3.2 (41,27 mil. EUR představující 14 %), 3.4 (40,47 představující 20 %) a 5.2 (19,63 mil. EUR představující 8 % alokace). Největšího pokroku z hlediska podílu schválených prostředků na alokaci oblasti intervence zaznamenaly oblasti intervence 3.3 (39 % činí 21,22 mil. EUR), 6.1a a 6.1b (24 % činí 7,64 mil. EUR) a 3.4. Žádné projekty nebyly ve sledovaném období schvalovány v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (kde vlivem změn v projektech celková částka vydaných Rozhodnutí poklesla o 0,65 mil. EUR) a 5.1 (i zde vlivem změn v projektech celková částka vydaných Rozhodnutí poklesla o 0,08 mil. EUR). K poklesu částky schválených projektů došlo také v oblasti intervence 4.1a a 4.1b, přestože byl ve sledovaném období schválen jeden projekt.

Příjemcům bylo proplaceno 107,90 mil. EUR, které činí 6 % celkové alokace. Největší objem prostředků byl proplacen v oblastech intervence 5.2 (30,65 mil. EUR představující 12 % alokace), 1.1a a 1.1b (22,95 mil. EUR představující 6 % alokace), 5.1 (20,39 mil. EUR činí 8 % alokace) a 3.2 (20,29 mil. EUR představující 7 % alokace). Kromě oblasti intervence 5.2 bylo dosaženo největšího pokroku vůči alokaci v oblasti intervence 5.3, kde bylo proplaceno 10 % alokace představující 1,90 mil. EUR). Žádné finanční prostředky ve sledovaném období nebyly proplaceny v oblasti intervence 3.3.

V souhrnných žádostech o platbu bylo od října 2011 do března 2012 zahrnuto 82,87 mil. EUR představující 5 % celkové alokace. Největší podíl prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech je v oblastech intervence 5.2 a 5.3 (shodně 8 % alokace), 1.1a a 1.1b a 5.1 (shodně 6 %) a 3.2 (5 % alokace).

Ve sledovaném období byly certifikovány výdaje ve výši 70,80 mil. EUR, což představuje 4 % celkové alokace. Výdaje byly certifikovány ve všech oblastech intervence. Největší podíl certifikovaných výdajů na alokaci byl v oblastech intervence 6.1a a 6.1b (10 %,  které představují 3,26 mil. EUR), 5.3 (9 % představující 1,67 mil. EUR), 1.1a a 1.1b (6 % představuje 22,26 mil. EUR).

Pokrok v čerpání IOP od 1.10.2011 do 31.3.2012 znázorňuje souhrnně graf č. 1, modrá část sloupců představuje stav čerpání k 30.9.2011, zelená část sloupců pokrok od 1.10.2011 do 31.3.2012 a celková výška sloupců kumulativní stav čerpání k 31.3.2012.

Graf č. 1 – Pokrok čerpání IOP k 31.3.2012

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2012; kurz CZK/EUR (pro přepočet sloupců do proplacených prostředků příjemcům): 24,778;  od zahrnutí prostředků do souhrnných žádostí je pro přepočet použit kurz z doby zaúčtování v IS VIOLA

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

## 2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu

V souladu s pokynem NOK k vypracování zprávy o realizaci mají být v kapitole uvedeny indikátory sledované řídícím orgánem, tedy ne externími zdroji jako je např. ČSÚ, Eurostat, atd.

V IOP jsou na úrovni programu definovány 3 dopadové indikátory, jejich dosažené hodnoty se negenerují z projektové úrovně a jsou sledovány právě externím zdrojem.

Vzhledem k této skutečnosti není v kapitole uvedený žádný indikátor.

## 2.3 Hlavní aktivity za období 1.10.2011 – 31.3.2012

### 2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.10.2011 – 31.3.2012

| Datum | Název činnosti |
| --- | --- |
| 7.10.2011 | Předložení 16. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 9.10.2011 | Zahájení auditu systému PAS č. 28/11 u ZS a ŘO IOP |
| 13.10.2011 - 14.10.2011 | Výroční konference IOP v Písku – Integrované plány rozvoje měst |
| 21.10.2011 | Předložení 17. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 21.10.2011 | Předložení 18. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 21.10.2011 | Předložení 19. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 24.10.2011 | Vyhlášení 3. výzvy MK pro oblast intervence 5.1, aktivita b) |
| 31.10.2011 | Bilaterální jednání ŘO IOP se zprostředkujícími subjekty MK a MPSV k aktuální situaci v jejich oblastech intervence |
| 4.11.2011 | Předložení 20. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 7.11.2011 | 7. průběžná žádost o platbu zaslána EK |
| 22.11.2011 | 1. závěrečná konference a otevření projektu „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií“ v Jindřichově Hradci |
| 1.12.2011 | Předložení 21. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 14.12.2011 | Vyhlášení 13. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita b |
| 15.12.2011 | Předložení 22. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 16.12.2011 | Předložení 23. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 19.12.2011 | Zaslání Výročního stanoviska AO do EK a Výroční kontrolní zprávy IOP za období 1.7.2010-30.6.2011 |
| 20.12.2011 | 8. průběžná žádost o platbu zaslána EK |
| 21.12.2011 | Schválení revize Programového dokumentu IOP - Rozhodnutím Komise K(2011)9790 |
| 30.12.2011 | Ukončení výzvy č. 03 MK pro oblast intervence 5.1, aktivita b) |
| 30.12.2011 | Ukončení výzvy č. 05 MPSV, oblast intervence 3.3, aktivita c) |
| 17.1.2012 | Zahájení kontroly NKÚ na ŘO IOP č. 12/02 Peněžní prostředky EU a SR určené na realizaci IOP |
| 20.1.2012 | Předložení 1. souhrnné žádostí o platbu na MF |
| 26.1.2012 | Ukončení auditu systému PAS č. 28/11 |
| 31.1.2012 | Změna 12. kontinuální výzvy MMR pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu – omezení podporovaných aktivit a přesun alokovaných prostředků ze zrušené aktivity b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) do aktivity e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu |
| 31.1.2012 | Ukončení výzvy č. 13 MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita b) |
| 2.2.2012 | Vyhlášení 13. výzvy MV pro oblast intervence 3.4, aktivita d) |
| 17.2.2012 | EK doporučila ŘO IOP stažení 8. průběžné platby předložené dne 20.12.2012 |
| 20.2.2012 | Žádost ŘO IOP o stažení 8. průběžné platby |
| 27.2.2012 | AO obdržel návrh zprávy z auditu DG REGIO |
| 28.2.2012 | Informace PCO o pozastavení 9. certifikace výdajů IOP |
| 1.3.2012 | Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 7.3.2012 | Vyhlášení 9. a 10. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivity c) a b) |
| 29.3.2012 | Spuštěny webové stránky www.kvalitazivota.eu informující o úspěšných projektech IOP |
| 30.3.2012 | Jednání s Evropskou komisí ke stavu Smart Administration a stavu implementace oblastí intervence v kompetenci MV ČR a MPSV |

### 2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

V období 1.10.2011 – 31.3.2012 probíhalo předkládání projektových žádostí do 14 výzev v oblastech intervence 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1a a 4.1b, 5.1, 5.2, 6.1a a 6.1b, 6.2a a 6.2b a, z nichž 5 výzev bylo vyhlášeno ve sledovaném období. K 31.3.2012 bylo do těchto výzev předloženo celkem 1 111 projektových žádostí v částce 552,0 mil. EUR. Schváleno bylo v těchto výzvách 867 projektů na částku 286,75 mil. EUR.

Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny v kapitole 3 u prioritních os.

Tabulka č. 5 - Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev za období od 1.10.2011 do 31.3.2012

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo oblasti intervence/aktivita | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 2. | 01 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1 a)-e) | 32 337 528 | 31 | 40 309 348 | 31 | 39 005 808 |
|  |  |  |  |  |  | 594 585 |  | 741 162 |  | 717 194 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 32 932 113 | 31 | 41 050 510 | 31 | 39 723 002 |
| 14. | 07 | 22.5.2009 |  | kontinuální | 5.2 a),b),c) | 165 946 629 | 894 | 258 306 814 | 803 | 217 888 947 |
| 23. | 04 | 11.11.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 a), b) | 38 794 604 | 11 | 49 584 381 | 7 | 23 624 998 |
| 24. | 05 | 11.11.2009 | 30.12.2011 | kontinuální | 3.3 c) | 6 780 201 | 8 | 8 723 993 | 1 | 1 052 626 |
| 35. | 10 | 27.9.2010 |  | kontinuální | 6.2 a)-g) | 12 681 510 | 27 | 4 984 571 | 25 | 4 378 886 |
|  |  |  |  |  |  | 233 173 |  | 91 651 |  | 80 514 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 12 914 682 | 27 | 5 076 222 | 25 | 4 459 400 |
| 39. | 06 | 31.5.2011 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.1 b) | 10 510 666 | 13 | 6 426 094 | 0 | 0 |
| 40. | 07 | 7.7.2011 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.1 a) | 32 408 951 | 19 | 16 404 993 | 0 | 0 |
| 41. | 08 | 29.7.2011 | 29.6.2012 | kontinuální | 3.1 c) | 8 890 292 | 51 | 6 935 668 | 0 | 0 |
| 42. | 12 | 7.9.2011 |  | kontinuální | 4.1 a),b),c,e) | 36 977 372 | 9 | 39 998 691 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2 844 413 | 9 | 3 076 822 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 39 821 785 | 18 | 43 075 513 | 0 | 0 |
| 43. | 03 | 24.10.2011 | 30.11.2011 | uzavřená | 5.1 b) | 26 914 198 | 9 | 72 211 610 |  | 0 |
| 44. | 13 | 14.12.2011 | 31.1.2012 | uzavřená | 4.1 b) | 3 592 340 | 1 | 3 587 879 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 276 334 | 1 | 275 991 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 868 674 | 2 | 3 863 870 | 0 | 0 |
| 45. | 13 | 2.2.2012 | 30.4.2012 | kontinuální | 3.4 d) | 40 358 382 | 28 | 40 358 382 | 0 | 0 |
| 46. | 09 | 7.3.2012 | 17.5.2012 | uzavřená | 3.2 c) | 8 677 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 10 | 7.3.2012 | 10.5.2012 | uzavřená | 3.2 b) | 8 273 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem KONV |  |  |  |  | 416 192 673 | 1 101 | 547 832 426 | 867 | 285 951 265 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 3 948 505 | 10 | 4 185 625 | 0 | 797 707 |
| Celkem IOP |  |  |  |  | 420 141 178 | 1 111 | 552 018 051 | 867 | 286 748 973 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2012

Kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

### 2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP

Změny programového dokumentu

Ke změnám Programového dokumentu IOP, schváleným na 7. zasedání MoV IOP a předloženým Evropské komisi prostřednictvím SFC2007 dne 28. července 2011, obdržel ŘO IOP od Evropské komise v září 2011 následující požadavky.

- Vysvětlit, proč byly finanční prostředky ze zrušeného velkého projektu alokovány do oblasti intervence 3.4, když jedna ze dvou zpracovaných evaluací ke změnám PD IOP navrhovala i jiné možnosti přesunu finančních prostředků.

- Vysvětlit navrhovanou změnu v původně plánovaném projektu „Zavedení národního informačního a rezervačního systému“, zejména vysvětlit přidanou hodnotu nového projektu „Zavedení národního informačního portálu a Call centra“ a zdůvodnit nezměněnou výši nákladů na nový projekt.

- Sladit přidělení dodatečné alokace na finanční nástroj Jessica na jednotlivé roky s programem OPTP, ze kterého tato alokace pochází a dále doporučení na přiměřené zaokrouhlování u plánovaných cílových hodnot indikátorů z dotčených změn PD IOP.

K navrhovaným změnám programového dokumentu v oblastech intervence 5.1, 5.2 a 3.3, nevznesla EK žádné připomínky.

ŘO IOP v průběhu října zpracoval požadované dodatečné informace, upravil Programový dokument IOP a oba dokumenty odeslal EK dne 25. října 2011. Evropská komise vydala dne 21. prosince 2011 Rozhodnutí K(2011)9790 k přijetí těchto změn operačního programu IOP:

- realokace mezi aktivitami v oblasti intervence 3.3,

- zrušení velkého projektu v 3.4c) a realokace prostředků do 3.4d),

- modifikace aktivity v prioritní ose 4,

- navýšení alokace v aktivitě 5.1b) o dodatečné prostředky poskytnuté podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody,

- navýšení alokace oblasti intervence 5.2 realokací z Operačního programu Technická pomoc na realizaci finančního nástroje Jessica,

- úprava názvů, kódů a definic monitorovacích indikátorů k zajištění jejich souladu s Národním číselníkem indikátorů.

Metodické pokyny ŘO IOP

Metodický pokyn č. 23 Stanovení kurzové rezervy v IOP, s platností od 14. října 2011.

Důvodem vydání metodického pokynu je revize Metodického pokynu č. 18 z 1. února 2011, ve kterém ŘO avizoval aktualizaci kurzových rezerv v závislosti na vývoji realizace programu. ŘO IOP stanovil kurzovou rezervu s ohledem na odlišný vývoj individuálně pro jednotlivé oblasti intervence a změnil metodu výpočtu vázané alokace.

Metodický pokyn č. 24 Zrušení Prováděcího dokumentu Integrovaného operačního programu pro období let 2007-13, s platností od 21. října 2011.

Důvodem pro zrušení prováděcího dokumentu byla snaha o zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže, neboť pro certifikaci výdajů postačuje a je nutný soulad s Programovým dokumentem IOP.

Metodický pokyn č. 25 Seznam náhradních projektů, s platností od 10. listopadu 2011.

Pokyn umožnil využívání institutu náhradníků i v kontinuální výzvě a stanovil postup nabídky volných finančních prostředků žadatelům uvedeným na seznamu náhradních projektů.

Metodický pokyn č. 26 Pozastavení administrace, s platností od 16. ledna 2012.

Pokyn byl vydán pro stanovení jednotného postupu při přerušování lhůt administrace projektů, informování příjemců a zadávání údajů do IS MONIT.

Metodický pokyn č. 27 Předkládání řídící dokumentace s účastí SR vyšší než 200 mil. Kč Ministerstvu financí ČR, s platností od 27. ledna 2012.

Důvodem pro vydání pokynu je novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), která upravila částku v § 13 odst. 3 písm. a) a c) z 100 000 000 Kč na 200 000 000 Kč.

Metodický pokyn č. 28 Změna kritérií pro hodnocení Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), s platností od 27. ledna 2012

Monitorovací výbor na svém 8. zasedání schválil změnu kritérií dohodnocení IPRM s cílem proces zkrátit a zefektivnit, aby bylo možné dodatečnou alokaci z OPTP přidělenou na pilotní ověření finančního nástroje Jessica rozdělit ve formě úvěrů nejpozději do konce roku 2015.

Metodický pokyn č. 29 Zrušení ex-ante analýzy rizik po ex-ante kontrole, v přípravě, platnost se předpokládá od dubna 2012.

Důvodem pro zrušení ex-ante analýzy rizik po ex-ante kontrole je duplicita činností v případě, že je projekt doporučen k financování po této kontrole a následuje v době realizace projektu 1. interim analýza rizik. Dalším důvodem je zefektivnění činností v případě negativního zjištění z kontroly, po kterém následuje vždy veřejnosprávní kontrola.

Metodický pokyn č. 30 Postup pro vyplácení odměn za vyčerpání alokace jednotlivými zprostředkujícími subjekty, v přípravě, platnost se předpokládá od dubna 2012.

Důvodem vydání závazného pokynu je stanovení postupu výplaty odměn po vyčerpání 
alokace podle Usnesení vlády ČR č. 818/2007, Doporučujících postupů NOK k vyplácení odměn po vyčerpání alokace a při splnění jiného významného úkolu v systému čerpání prostředků EU a Postupů pro zajištění vyplácení odměn po vyčerpání alokace v souladu s usnesením vlády č. 1332/2009.

Metodický pokyn č. 31 Měsíční zpráva o činnosti ZS v IOP, v přípravě, platnost se předpokládá od dubna 2012.

Pokynem se zjednoduší a zaktualizuje struktura měsíční monitorovací zprávy jednotlivých ZS v IOP vzhledem k pokroku v implementaci programu.

Metodický pokyn č. 32 pro snížení limitů pro jednotlivé kategorie veřejných zakázek malého rozsahu, s platností od 1.4.2012

Důvodem pro vydání pokynu je nabytí účinnosti zákona č. 55/2012 Sb., jímž se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě zákona č. 55/2012 Sb. dojde ke snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Závazné stanovisko č.1 k použití smluvních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria, s platností od 14.12.2011.

Důvodem k vydání závazného stanoviska bylo upozornění PCO, že používání dílčího hodnotícího kritéria výše smluvních pokut není v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 18/2004/ES  o koordinaci postupů při zadávání zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen „Směrnice“), konkrétně s jejím článkem 53.

## 2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření

2.4.1 Zesílené řízení rizik ŘO IOP

Změna v administraci oblasti intervence 2.1

Jedním z opatření ŘO IOP ke zlepšení a zrychlení čerpání v oblastech intervence v kompetenci MVČR je změna delegování činností v oblasti intervence 2.1. Jedná se o přesun zbývajících administrativních činností na ŘO IOP a CRR.

Záměrem této systémové změny je zlepšení kvality a zrychlení administrace v oblasti intervence 2.1 IOP. Odlehčením agendy se OSF uvolní kapacity na posílení administrace a kontrol v oblasti intervence 1.1 IOP. Změnou rovněž dojde k úspoře outsourcovaných výdajů OSF a výdajů souvisejících s výkonem delegovaných činností.

Na OSF zůstane věcné hodnocení projektů, schvalování projektů a podstatných změn v  projektech výběrovou komisí, případně spolupráce při vyhlášení nové výzvy. Agendy související se Strategií Smart Administration a rolí poskytovatele dotace zůstávají nadále na MVČR.

Převod oblasti intervence 2.1 se dle harmonogramu uskuteční v průběhu dubna 2012 a v současné době je v jednání převod zbývajících administrativních činností oblasti intervence 3.4.

Pokud nedojde po uvedených opatřeních ke zlepšení a zrychlení čerpání v oblasti intervence 1.1, bude nutné přistoupit rovněž k převodu administrativních činností i v této oblasti na ŘO IOP a CRR.

Informace o stavu oblastí intervence administrovaných MPSV

Ve sledovaném období se zvýšil počet předložených projektů (zejména v oblasti intervence 3.1), ale v souvislosti s komplikovaným a zdlouhavým procesem administrace stále nedochází k uspokojivému zrychlení schvalování projektů, vydávání rozhodnutí a čerpání dotací.

Dílčí opatření přijatá MPSV nejsou zatím dostatečná. Řídící orgán zahájil zpracování interní evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“. Hlavním cílem je identifikovat a vyhodnotit procesní a systémové bariéry čerpání a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů. V současné době je tento materiál připomínkován, dokončen by měl být v průběhu dubna. Následovat bude vytvoření akčního plánu realizace krátkodobých a střednědobých opatření, na kterém bude MPSV participovat společně s ŘO a CRR.

Od prosince 2011 MPSV měsíčně informuje ŘO IOP o vydávání právních aktů a administraci žádostí o platbu na úrovni jednotlivých projektů a souhrnně zasílá za jednotlivé oblasti intervence predikce čerpání. Reporting slouží především jako nástroj dohledu na tento zprostředkující subjekt v postupu administrace projektových žádostí a žádostí o platbu. Údaje jsou také zasílány Evropské komisi.

Stanovisko ŘO IOP k vyčíslení chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě IOP za rok 2011

V souvislosti s vyčíslenou chybovostí ve Výroční kontrolní zprávě IOP za rok 2011 („VKZ“) ŘO požádal PCO o odložení/vyjmutí žádostí o platbu, dotčených podezřením na nesrovnalost, z certifikace, než budou definitivně vyřešena. PCO provedl odpočet od výkazu výdajů.

ŘO IOP s řadou zjištění, na základě kterých byla ve VKZ vyčíslena finanční korekce, nesouhlasí a své argumenty uvedl ve vyjádření k VKZ. Většina zjištění se vztahuje k projektům realizovaným v prvních výzvách programu a v počátku jeho implementace. V následujících výzvách byly pracovní postupy ŘO IOP a ZS IOP postupně upraveny a zpřesněny a byla přijata opatření, která VKZ nereflektuje. Přestože vyčíslená chybovost ve VKZ je uváděná jako předpokládaná, tj. může být po ukončení šetření nesrovnalosti snížena, ŘO IOP realizuje řadu dalších opatření, mj.:

- v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ŘO a ZS IOP novelizují, doplňují a upravují kontrolní listy pro kontroly veřejných zakázek, tak aby reflektovaly současnou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek;

- v revizi Operačního manuálu IOP (OM IOP) ŘO IOP upraví, doplní a zpřesní kontrolní listy pro kontroly na místě, zejména v oblasti veřejné podpory, zároveň zreviduje další oblasti kontrolních listů a zpřesní jednotlivé kontrolní otázky;

- v revizi OM IOP upraví postupy a povinnosti ZS IOP při kontrolách veřejných zakázek, resp. těžiště kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek bude přesunuto do fáze před uzavřením smlouvy s dodavatelem;

- ŘO IOP provádí na vzorku kontrolu zadávacích dokumentací před vyhlášením zadávacího řízení, přestože tuto kontrolu provádí v první fázi ZS IOP;

- ŘO IOP delegoval realizaci kontrol na místě podle čl. 13 prováděcího nařízení na ZS IOP, přesto také provádí v rizikových oblastech intervence kontroly fyzické realizace (případně administrativní kontroly) na vzorku projektů;

- ŘO IOP navýšil počty kontrol delegovaných činností na ZS IOP, aby se ujistil o řádnosti a správnosti postupů ZS IOP, k tomuto účelu mj. realizuje zadávací řízení na podporu výkonu kontrol, čímž se rozšíří kontrolní týmy ŘO IOP, aniž by byla zodpovědnost za tyto kontroly přenesena;

- ŘO IOP zahájil přesun administrace oblasti intervence 2.1 z ministerstva vnitra na Centrum pro regionální rozvoj a ŘO IOP z důvodu problémů při realizaci oblastí intervence MV ČR, vysoké chybovosti v kontrolní a administrativní činnosti tohoto ZS, vysoké fluktuace pracovníků a vysokého objemu outsourcovaných činností; ŘO IOP bude monitorovat pokrok v ostatních oblastech intervence MVČR a v případě přetrvávajících problémů bude jednat o přesunu dalších oblastí intervence;

- ŘO IOP ve spolupráci s externím odborníkem realizuje Analýzu problematiky hodnocení a kontroly principů 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost);

- ŘO IOP založil v květnu 2011 Pracovní skupinu Veřejné zakázky pro přenos zkušeností a sdílení best practice napříč implementační strukturou;

- ŘO IOP dlouhodobě realizuje školení pro pracovníky ŘO a ZS IOP na problematické či aktuálně řešené oblasti.

2.4.2. Informace členům vlády o rizicích identifikovaných při realizaci programu IOP

Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 29. 2. 2012 členům vlády informace o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu. Cílem tohoto opatření bylo informovat vládu o dlouhodobém neuspokojivém stavu a rizicích v oblastech intervence IOP v kompetenci MVČR, zejména v oblasti intervence 1.1.

Informace obsahovala aktuální situaci a rizika při zachování stávajícího stavu implementace oblastí intervence IOP v gesci MV ČR. Vzhledem k dlouhodobému velmi neuspokojivému stavu realizace jsou nutná razantní opatření. V případě, že by nedošlo k zásadním opatřením, je reálně ohroženo splnění cílů celého Integrovaného operačního programu.

Usnesení vlády č. 133/2012 ukládá ministrům pro místní rozvoj a vnitra neprodleně začít řešit nastalou situaci v IOP.

2.4.5 Problémy řešené na národní úrovni

EK neproplatila 8. žádost o platbu mimořádné průběžné certifikace výdajů za období od 16.9.2011  do 31.10.2011 kvůli prošetřování vysoké míry předpokládané chybovosti uvedené ve Výroční kontrolní zprávě AO zpracované za rok 2010. Proto ŘO požádal 20.2.2012 PCO o stažení žádosti o platbu. Certifikované výdaje předložené EK jsou z toho důvodu ponížené o 28 120 764,12 EUR v cíli Konvergence a 1 442 828,55 EUR v cíli RKaZ.

ŘO po dohodě s PCO ze stejného důvodu nepředložil podklady k řádné 9. certifikaci výdajů za období od 1.11.2011 do 31.1.2012. Po vyjasnění situace by ŘO předložil novou mimořádnou certifikaci výdajů, která by zahrnovala výdaje od 16.9.2011.

EK informovala ČR dopisem z 20.3.2012, že nebude proplácet průběžné žádosti o platbu OP financovaných z ERDF a FS z důvodu nedostatků identifikovaných v pěti oblastech:

- nedostatečná nezávislost PAS,

- nedostatečné metodické řízení činnosti PAS Auditním orgánem,

- nedostatky v systému řešení nesrovnalostí a vymáhání prostředků,

- nedostatečná řídicí kontrola ŘO a ZS  zejména v oblasti veřejných zakázek,

- problémy s administrativní kapacitou.

Přílohou dopisu je akční plán ke zlepšení řídicího a kontrolního systému Strukturálních fondů v ČR, EK stanovila termín k realizaci nápravných opatření do 1.7.2012.

ŘO IOP bude spolupracovat na realizaci nápravných opatření podle pokynů NOK, PCO a AO. ŘO se přímo dotýká oblast řídících kontrol, nápravná opatření z ostatních oblastí jsou v gesci národních orgánů.

Realizace IOP pokračuje, příjemcům jsou prostředky proplácené z národních zdrojů, ŘO připravuje souhrnné žádosti a předkládá je PCO. K 30.3.2012 má ŘO IOP připravené výdaje k certifikaci ve výši 305 622 390,38 EUR v cíli Konvergence a 4 477 864,26 EUR v cíli RKaZ.

## 2.5 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru

Předchozí 8. zasedání Monitorovacího výboru IOP se konalo dne 24. listopadu 2011. Z jednání vyplynula řada závěrů a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS.

Monitorovací výbor IOP uložil:

Řídícímu orgánu IOP

- IOP zapracovat do textu Zprávy o realizaci IOP k 30. 9. 2011 připomínky vzešlé z diskuse a zaslané členy Monitorovacího výboru IOP;

Plnění: zapracováno do Zprávy o realizaci IOP k 30. 9. 2011;

- informovat na příštím zasedání MoV IOP o vyhodnocení činnosti pracovních skupin zřízených MoV IOP a navrhnout efektivní řešení;

Plnění: ŘO informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP.

- zařadit do podkladů na příští zasedání MoV IOP detailní tabulky se stavem realizace projektů v prioritní ose 1;

Plnění: ŘO zařadí tabulky do podkladů na 9. zasedání MoV IOP;

- zasílat členům MoV IOP v dvouměsíčních intervalech informaci o stavu příprav FN Jessica a aktualizovaný harmonogram jeho realizace; první informaci zaslat k 16. 1. 2012;

Plnění: odesláno 16. 1. 2012, 16. 3. 2012;

- zahrnovat do dalších Zpráv o realizaci IOP a Výročních zpráv IOP informaci o naplňování úkolů z akčních plánů jednotlivých evaluací;

Plnění: zahrnuto do Zprávy o realizaci k 31. 3. 2012 a Výroční zprávy za rok 2011 IOP;

- vyzvat nositele projektů v oblasti intervence 4.1, v aktivitách a), b), c) a e) k zajištění zapojení krajů a MK ČR do realizace projektů a přípravy Koncepce rozvoje cestovního ruchu; informovat členy MoV na příštím zasedání;

Plnění: ŘO informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP;

- zasílat členům MoV závěrečné zprávy z provedených evaluací;

Plnění: ve sledovaném období žádná zpráva nebyla, členům MoV IOP bude zasíláno průběžně;

- předat NOK návrhy na rozšíření zaměření Strategického hodnocení 2012;

Plnění: odesláno na NOK 7. 12. 2011;

- prověřit na ŘO IOP a ZS IOP strukturu výdajů vynakládaných na outsourcované činnosti a informovat MoV na příštím zasedání;

Plnění: ŘO informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP;

- informovat členy MoV o opatřeních pro zlepšení čerpání a řízení projektů v oblastech intervence spadajících do kompetence MV;

Plnění: ŘO informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP.

Ministerstvu vnitra ČR

- předložit do 6. 1. 2012 ŘO IOP návrh na řešení personální situace zprostředkujícího subjektu MVČR s ohledem na optimalizaci outsourcovaných činností a pracovních úvazků na DPČ;

Plnění: předloženo 6. 1. 2012 na ŘO IOP;

- prostřednictvím ŘO IOP předložit EK do 6. 1. 2012 informaci o stavu institucionálního nastavení realizace Strategie Smart Administration a harmonogram kroků nezbytných pro plnou funkčnost zapojených struktur;

Plnění: informace zaslána 6. 1. 2012 do EK (p.Kuchtík, p.Pravda);

- prostřednictvím ŘO IOP předložit EK do 15. 12. 2011 souhrnnou informaci o stavu realizace projektů základních registrů a na ně navazujících projektů v IOP a OPLZZ a rizika ohrožující spuštění základních registrů v termínu stanoveném zákonem;

Plnění: informace zaslána 15. 12. 2011 do EK (p.Kuchtík, p.Pravda);

- informovat členy MoV IOP prostřednictvím ŘO IOP do 6. 1. 2012 o opatřeních přijatých k řešení rizik ohrožujících spuštění základních registrů;

Plnění: informace zaslána členům MoV IOP 10. 1. 2012.

Řídícímu orgánu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Centrem pro regionální rozvoj ČR

- provést do 31. 3. 2012 analýzu delegovaných činností s cílem identifikovat nadbytečné a duplicitních procesy a navrhnout jejich změny;

Plnění: informace o plnění zaslána na EK (p. Kuchtík) dne 26. 3. 2012. Zpráva zaslána do připomínkovacího řízení 30. 3. 2012 finální verze bude po vypořádání připomínek odeslána EK v polovině května 2012.

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

- předložit do 6. 1. 2012 ŘO IOP návrh na řešení personální situace zprostředkujícího subjektu MPSV s ohledem na množství roztříštěných pracovních úvazků;

Plnění: zasláno do EK (p. Kuchtík) dne 28. 3. 2012

- posílat EK měsíční reporting o postupu realizace jednotlivých projektů, predikcích a opatřeních přijatých ke zlepšení situace. První report zaslat do 15. 12. 2011;

Plnění: reporting zasílán na EK od prosince 2011 vždy k 15. dni v měsíci.

Ministerstvu zdravotnictví ČR

- předat do 5. 12. 2011 ŘO IOP analýzu trhu se zdravotnickou technikou a zveřejnit ji. ŘO předá analýzu EK;

Plnění: analýza zaslána EK elektronicky 31. 1. 2012. Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněna 9. 1. 2012.

Odboru cestovního ruchu MMR

- poskytnout EK prostřednictvím ŘO IOP do 15.12 2011 informaci o stavu příprav Koncepce rozvoje cestovního ruchu po roce 2014;

Plnění: informace o stavu přípravy koncepce zaslána EK (p. Kuchtík, p. Pravda) elektronicky 15. 12. 2011.

Řídícímu orgánu IOP ve spolupráci se Zprostředkujícími subjekty IOP

- připravit přehled nástrojů a procesů aplikovaných v IOP v souvislosti s pravidly 3E a možnosti jejich optimalizace do budoucna, informovat členy MoV IOP na dalším zasedání;

Plnění: ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP informuje členy MoV IOP na 9. zasedání MoV IOP.

## 2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2

Pro splnění pravidla n+3 musí být do konce let 2011 – 2013 certifikována alokace let 2008 – 2010, pro splnění pravidla n+2 do konce let 2013-2015 musí být certifikována alokace let 2011-2013, v roce 2013 se musí splnit pravidlo n+3 a zároveň n+2, tedy vyčerpat alokaci na roky 2010 a 2011. Konkrétní částky alokací (sloupec „Celková alokace EU prostředků 2007-2013 – roční“) a limitů (sloupec a – „n+3/n+2 limity souhrnné“) jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách podle cílů. Při naplňování pravidla n+3/n+2 je možno využít zálohové platby (v tabulkách ve sloupci b – „Zálohy z EK – roční“), čímž se sníží limit daného roku.

Limit pro rok 2011, který bylo nutno vyčerpat pro splnění pravidla n+3 v cíli Konvergence do konce roku 2011, činí 234,28 mil. EUR. Do konce roku 2011 bylo k certifikaci výdajů EK předloženo celkem 247,0 EUR, limit byl splněn. Po stažení 8. průběžné žádosti o platbu (viz kapitolu 2.4.5 Problémy řešené na národní úrovni) tato částka činí 218,82 mil. EUR. K 31.3. má ŘO připraveno certifikaci 51,28 mil. EUR, po započtení této částky by certifikované výdaje činily celkem 270,10 mil. EUR.

Naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl Konvergence je blíže znázorněno v následující tabulce, kde první limit pro splnění pravidla n+3 (sloupec „a“ v tabulce) je závazný v roce 2011. Pro splnění limitu pro rok 2012 zbývá ŘO předložit do konce roku výdaje k certifikaci v objemu nejméně 119,49 mil. EUR.

Tabulka č. 6 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli KONV

| Finanční plán - rok | Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční | n+3/n+2 limity - souhrnné | Zálohy z EK - roční | Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční | Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční | Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné | Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d=b+c | e | f=e-a |
| 2007 | 192 686 939 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2008 | 202 164 946 |  | 77 650 533 |  | 77 650 533 | 77 650 533 |  |
| 2009 | 211 684 389 |  | 62 120 427 | 5 008 671 | 67 129 098 | 144 779 631 |  |
| 2010 | 221 648 970 | - |  | 80 625 348 | 80 625 348 | 225 404 979 |  |
| 2011 | 237 465 225 | 234 279 436 |  | 133 186 699 | 133 186 699 | 358 591 678 | 124 312 242 |
| k 31.3.2012 | 247 398 119 | 478 078 315 |  |  | 0 | 358 591 678 | -119 486 637 |
| 2013 | 278 308 099 | 1 001 421 489 |  |  |  |  |  |
| 2014 |  | 1 280 934 098 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  | 1 591 356 687 |  |  |  |  |  |
| Celkem | 1 591 356 687 | 1 591 356 687 | 139 770 960 | 218 820 718 | 358 591 678 | 358 591 678 |  |

Pozn.: Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2007-2010, pravidlo n+2 se uplatňuje pro roky 2011-2013, pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013.

Zdroj: ŘO IOP, MSC2007  k 31.3.2012

Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost činí limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2011 4,7 mil. EUR. Do konce roku 2011 bylo k certifikaci výdajů předloženo celkem 4,4 mil. EUR. Pro splnění limitu byly využity zálohy ve výši 0,3 mil. EUR. Po stažení 8. průběžné žádosti o platbu dosahuje částka certifikovaných výdajů v cíli RKaZ 2,6 mil. EUR. K 31.3. má ŘO připraveno k certifikaci 1,46 mil. EUR, po započtení této částky by certifikované výdaje činily celkem 4,45 mil. EUR

Naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je blíže znázorněno v následující tabulce, kde první limit pro splnění pravidla n+3 (sloupec „a“ v tabulce) je závazný v roce 2011. Pro splnění limitu pro rok 2012 zbývá ŘO předložit do konce roku výdaje k certifikaci v objemu nejméně 3,82 mil. EUR.

Tabulka č. 7 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ

| Finanční plán - rok | Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční | n+3/n+2 limity - souhrnné * | Zálohy z EK - roční | Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční | Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční | Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné | Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d=b+c | e | f=e-a |
| 2007 | 3 951 894 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2008 | 4 030 931 |  | 1 468 975 |  | 1 468 975 | 1 468 975 |  |
| 2009 | 4 111 551 |  | 1 175 180 | 3 569 | 1 178 749 | 2 647 724 |  |
| 2010 | 4 193 781 | - |  | 850 986 | 850 986 | 3 498 710 |  |
| 2011 | 4 277 657 | 4 689 580 |  | 2 137 974 | 2 137 974 | 5 636 684 | 947 104 |
| k 31.3.2012 | 4 363 210 | 9 459 780 |  |  | 0 | 5 636 684 | -3 823 096 |
| 2013 | 4 450 474 | 19 248 516 |  |  |  |  |  |
| 2014 |  | 24 270 375 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  | 29 379 498 |  |  |  |  |  |
| Celkem | 29 379 498 | 29 379 498 | 2 644 155 | 2 992 530 | 5 636 684 | 5 636 684 |  |

Pozn.: Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2007-2010, pravidlo n+2 se uplatňuje pro roky 2011-2013, pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013.

Zdroj: ŘO IOP,  MSC2007  k 31.3.2012

Řídící orgán sleduje a ke konci měsíce vyhodnocuje naplňování pravidla n+3 v roce 2012 podle jednotlivých oblastí intervence, cílů a poskytovatelů dotace. Průběh a výše čerpání finančních prostředků ve sledovaných fázích administrace jsou porovnávány s alokací celkovou a alokací daného roku, resp. s alokací sníženou o zálohy poskytnuté z EK, viz následující grafy podle cílů a grafy za jednotlivé zprostředkující subjekty a oblasti intervence v kapitole 2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3/n+2 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty.

Ve všech grafech naplňování pravidla n+3 je uvedena vázaná alokace jako vyhlášená alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách. Předložené projekty zahrnují pouze finanční prostředky projektů v pozitivním stavu, doporučeno k financování představuje prostředky projektů doporučených k financování výběrovou komisí. Ve sloupci realizace etapy projektu ukončena jsou kumulativně sečteny částky ukončených etap projektů.

Sloupec certifikováno zobrazuje aktuální výši certifikovaných výdajů. Ve sloupci Ukončení realizace do 05/2012 jsou zachyceny predikované výdaje, které by měly být certifikovány do konce roku 2012. Jedná se o výdaje etap projektů, které mají být podle harmonogramu ukončené do konce května roku 2012

Následující graf č. 2 zobrazuje predikci plnění pravidla n+3 v roce 2012 v cíli Konvergence. Stav čerpání podle jednotlivých fází administrace projektů se porovnává s limitem n+3 pro  rok 2012 (478,08 mil. EUR - zelená linka), resp. sníženým o první zálohu přijatou od EK (447,02 mil. EUR - červená linka) a sníženým o všechny přijaté zálohy od EK (338,31 mil. EUR - černá linka). Modrá linka vyjadřuje limit n+3 pro rok 2011 (234,28 mil. EUR).

Certifikované výdaje (218,57 mil. EUR) nedosahují výše alokace pro rok 2008 (234,28 mil. EUR) z důvodu stažené 8. průběžné žádosti o platbu. Pokud budou předložené projekty plnit harmonogram, lze předpokládat, že limit n+3 pro rok 2012 bude splněn s využitím první zálohy (447,02 mil. EUR), objem předpokládaných certifikovaných výdajů do konce roku 2012 činí 449,11 mil. EUR.

Graf č. 2 – Naplňování pravidla n+3 v cíli KONV v roce 2011 a predikce na rok 2012

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování:příspěvek Společenství

V následujícím grafu č. 3je znázorněna predikce plnění pravidla n+3 v roce 2012 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Stav čerpání podle jednotlivých fází administrace projektů se porovnává s limitem n+3 pro rok 2012 (9,46 mil. EUR - zelená linka), resp. sníženým o první zálohu přijatou od EK (8,87 mil. EUR - červená linka) a sníženým o všechny přijaté zálohy od EK (6,82 mil. EUR - černá linka). Modrá linka vyjadřuje limit n+3 pro rok 2011 (4,69 mil. EUR).

Certifikované výdaje činí po stažení 8. průběžné žádosti o platbu 2,97 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2011 činí 4,69 mil. EUR. Pokud budou předložené projekty plnit harmonogram, lze předpokládat, že limit n+3 pro rok 2012 (9,46 mil. EUR) bude splněn s využitím části přijatých záloh (6,82 mil. EUR). Objem certifikovaných výdajů do konce roku 2012 činí 7,42 mil. EUR.

Graf č. 3 – Naplňování pravidla n+3 v cíli RKaZ v roce 2011 a predikce na rok 2012

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování:příspěvek Společenství

Graf č. 4 zobrazuje finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu a certifikované výdaje v čase. Měsíční pokrok ve výši finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu znázorňují zelené části sloupců. Z grafu je patrné, že objem prostředků v souhrnných žádostech o platbu nedosahuje k 31.3.2012 limitu n+3 pro rok 2012, poníženého o zálohové platby EK.

Graf č. 4 – Přehled certifikovaných výdajů a prostředků zahrnutých do SŽoP

Zdroj: Interní zdroje ŘO IOP a PCO k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

K 31.3.2012 bylo do souhrnných žádostí o platbu zahrnuto 310,10 mil. EUR a certifikováno 221,81 mil. EUR. Proběhlo celkem sedm certifikací výdajů na částky 5,01 mil. EUR, 18,44 mil. EUR, 21,97 mil. EUR, 41,07 mil. EUR, 33,91 mil. EUR, v srpnu 2011 na částku 41,23 mil. EUR a v listopadu ve výši 60,18 mil. EUR. Osmá certifikace výdajů ve výši 29,58 mil. EUR byla v únoru 2012 na žádost ŘO IOP stažena.

### 2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Pravidlo n+3 je nutno splnit na úrovni programu a cílů.Z důvodu monitoringu a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+3 také podle resortů a oblastí intervence, jejich jednotlivé splnění ale není závazné.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekty v oblastech intervence 4.1, 5.2, 5.3 a v prioritní ose 6 jsou v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Celkem zde bylo předloženo 223,45 mil. EUR a doporučeno k financování 180,95 mil. EUR. Proplacené prostředky příjemcům byly ve výši 99,19 mil EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 68,76  mil. EUR a převyšují limit n+3 pro rok 2011 o 20,56 mil. EUR. Nejvíce limit naplňuje oblast intervence 6.1a a 6.1b, 5.3 a 5.2.

Podle údajů z IS Monit7+ IOP lze předpokládat certifikaci výdajů do konce roku 2012 ve výši 123,61 mil. EUR a alokace na rok 2009 pro oblasti intervence v gesci ministerstva pro místní rozvoj představuje 98,34 mil. EUR. Částka předpokládaných certifikovaných výdajů převyšuje přidělenou alokaci na rok 2009 ve všech oblastech intervence ministerstva pro místní rozvoj kromě 4.1 a 6.2a a 6.2b.

Následující grafy č. 5 - 10 přehledně zobrazují celkový stav k 31.3.2012 za všechny oblasti intervence v gesci MMR a stav jednotlivých oblastí intervence.

Graf č. 5 – Naplňování pravidla n+3 u ministerstva pro místní rozvoj

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Pozn.: zelená/oranžová část sloupce – zvýšení/snížení objemu finančních prostředků v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

V oblastech intervence 4.1a a 4.1b nebylo pravidlo n+3 v roce 2011 splněno a podle aktuálních predikcí se nedá předpokládat splnění pravidla n+3 ani v roce 2012. Do 12. kontinuální výzvy a 13. časově uzavřené výzvy bylo předloženo 16 projektů ve výši 40,36 mil. EUR. Podle uvedených harmonogramů budou tyto projekty zařazeny k certifikaci až v dalších letech.

Graf č. 6 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 4.1

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblasti intervence 5.2 byly certifikovány výdaje ve výši 39,96 mil. EUR. Protože limit pro rok 2008 byl 23,58 mil. EUR, pravidlo n+3 bylo splněno. S ohledem na poměrně bezproblémové čerpání prostředků alokovaných pro tuto oblast intervence se nepředpokládá, že by v roce 2012 pravidlo n+3 nebylo splněno. Limit pro splnění pravidla v roce 2012 činí 52,64 mil. EUR a podle harmonogramů projektů se dá očekávat do konce roku 2012 certifikace výdajů ve výši 79,83 mil. EUR.

Graf č. 7 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 5.2

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblasti intervence 5.3 bylo pravidlo n+3 v roce 2011 splněno, částka certifikovaných výdajů k 31.12.2011 dosáhla 10,80 mil. EUR, limit pro rok 2011 činil 7,82 mil. EUR. S ohledem na kurzovou rezervu se v této oblasti intervence nepočítá s dalším vyhlašováním výzev, předložené projekty jsou v realizaci, jejich výše představuje 14,86 mil. EUR. Postupně v závislosti na harmonogramu jednotlivých projektů budou jejich výdaje certifikovány. Limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 je 11,42 mil. EUR, výše certifikovaných výdajů do konce roku 2012 podle současných údajů projektů by měla dosáhnout 13,50 mil. EUR.

Graf č. 8 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 5.3

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblastech intervence 6.1a a 6.1b bylo pravidlo n+3 pro rok 2011 splněno. Certifikované výdaje dosáhly 9,55 mil. EUR, limit pro rok 2011 činil 7,82 mil. EUR. K 30.3.2012 jsou v  oblastech intervence předloženy projekty v objemu 25,35 mil. EUR, všechny projekty jsou v realizaci. Proplaceno příjemcům je 10,63 mil. EUR a limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 činí 8,53 mil. EUR. Podle harmonogramů předložených projektů se dají do konce roku 2012 předpokládat certifikované výdaje ve výši 14,26 mil. EUR. Pravidlo n+3 by tak mělo být bez problémů splněno i v roce 2012.

Graf č. 9 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 6.1

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblastech intervence 6.2a a 6.2b byly certifikovány výdaje ve výši 2,34 mil. EUR, limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2011 je 4,18 mil. EUR, pravidlo n+3 tak splněno v roce 2011 nebylo. V realizaci je k 31.3.2012 celkem 7,20 mil. EUR, podle nastavených harmonogramů by měly být do konce roku 2012 certifikovány výdaje ve výši 3,14 mil. EUR. Limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 činí 5,60 mil. EUR, při využití všech záloh 3,97 mil. EUR, splnění pravidla n+3 se v roce 2012 nepředpokládá ani s využitím všech záloh.

Graf č. 10 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 6.2

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Ministerstvo vnitra

Ve vyhlášených výzvách ministerstva vnitra byly k 31.3.2012 předloženy žádosti ve výši 619,27 mil. EUR, z nich je 581,07 mil. EUR doporučeno k financování, všechny tyto projekty jsou v realizaci. Proplacené prostředky převyšují limit na rok 2011 o 2,24 mil. EUR. Celkem byly certifikovány výdaje (bez 8. průběžné žádosti o platbu) ve výši 47,03 mil. EUR, limit činil 102,21 mil. EUR (při započtení 8. průběžné žádosti o platbu byly v oblastech intervence v gesci ministerstva vnitra certifikovány výdaje ve výši 69,83 mil. EUR). Pravidlo n+3 za resort ministerstvo vnitra bylo splněno se započtením záloh.

Podle harmonogramů projektů lze předpokládat certifikace výdajů do konce roku 2012 ve výši 156,41 mil. EUR, přičemž tato hodnota byla na minulém Monitorovacím výboru IOP uvedena ve výši 287,50 mil. EUR, předpoklad certifikovaných výdajů do konce roku 2012 tedy poklesl o 131,10 mil. EUR. Podle současných údajů se dá předpokládat splnění pravidla n+3 v roce 2012 se započtenímzáloh (limit 147,63 mil. EUR).

Rizika nenaplnění pravidla n+3 v roce 2012 si je Odbor strukturálních fondů (OSF) ministerstva vnitra plně vědom. Příčiny pomalého postupu administrace jsou jak na straně zprostředkujícího subjektu Ministerstva vnitra, tak i na straně příjemců.

Jednou z příčin na straně ZS MVČR je častá fluktuace pracovníků Odboru strukturálních fondů. Noví pracovníci jsou průběžně zaučováni, ale chybí jim znalost postupů, praktická zkušenost s řízením projektů a řešením problémů příjemců a historická zkušenost. Jedním z provedených opatření byla změna ve vedení oddělení realizace IOP.

Příčinou na straně příjemců  jsou zkreslené predikce čerpání. A to především z důvodů posunů termínů realizace, posouvání realizace výběrových řízení a změn v projektech. Zdrojem těchto komplikací je nezkušenost s projektovým řízením a samotná povaha příjemců, kterými jsou v prioritě 1 organizační složky státu.  Tyto důvody byly identifikovány jako zásadní při stanovení tzv. „spících projektů“. Pod tímto pojmem máme na mysli projekty, které sice mají vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace (např. už od roku 2010), ale do současné doby buď nemají ukončené  žádné z výběrových řízení, případně jen velmi bagatelní část. Pracovníci OSF příjemce vyzývají, aby finanční plán etapy, případně posuny v plánovaném vyhlášení výběrových řízení  neprodleně upravovali jakmile nastane změna, ale při kontrolách aktuálnosti dat v IS Monit prováděných při kontrolách delegovaných činností ŘO IOP stále nachází rozdíly mezi realitou a údaji uvedenými v IS Monit.

Na základě doporučení ŘO IOP připravuje MVČR do Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost materiál se seznamem spících projektů a návrh na odstoupení od realizace. Tento materiál by měl být připraven během měsíce května a měl by obsahovat i projekty z OPLZZ, tak aby materiál odrážel realitu napříč celým tématem Smart Administration. Z důvodu podmínek stanovených v rozpočtových pravidlech státního rozpočtu je nejrychlejší cestou k dosažení zrušení těchto projektů odstoupení od realizace ze strany samotných příjemců, kterými jsou jednotlivé resorty.

Pro zlepšení kvality a zrychlení administrace projektů v kompetenci ministerstva vnitra navrhl ŘO IOP změnu v administraci činností v oblasti intervence 2.1 a přesun zbývajících činností v této oblasti na ŘO IOP a CRR. Za účelem přípravy této změny vznikla PS pro zmírnění rizik ve Smart Administration, kde ŘO IOP, MVČR a CRR v týdenních intervalech projednávají úkoly a jejich plnění. Záměrem je odlehčení od agendy v této oblasti intervence a uvolnění kapacity MVČR na posílení administrace a kontrol v oblasti intervence 1.1. V případě, že by nedošlo i po těchto opatřeních ke zlepšení čerpání v oblasti intervence 1.1, považuje ŘO IOP za nezbytné přistoupit rovněž k převodu administrativních činností i v  oblasti intervence 3.4. a případně i 1.1. na ŘO IOP a CRR.

V souvislosti s neuspokojivým stavem a riziky v oblastech intervence v kompetenci ministerstva vnitra (zejména 1.1) byla na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj dne 29.2.2012 předložena členům vlády informace o rizicích při realizaci IOP. Usnesením vlády č. 133/2012  ukládá vláda ministru pro místní rozvoj a ministru vnitra neprodleně začít řešit nastalou situaci v Integrovaném operačním programu.

Graf č. 11 – Naplňování pravidla n+3 u ministerstva vnitra

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Pozn.: zelená/oranžová část sloupce – zvýšení/snížení objemu finančních prostředků v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

Graf č. 12 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 1.1

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblasti intervence 1.1 jsou vázány prostředky ve výši 303,27 mil. EUR. Předložené prostředky činí 307,60 mil. EUR, všechny  projekty jsou v realizaci. Příjemcům bylo proplaceno 62,26 mil. EUR a výdaje byly certifikovány ve výši 32,50 mil. EUR. V roce 2012 se předpokládá certifikace výdajů v částce 86,68 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2012 je 103,31 mil. EUR, při započtení záloh je snížen na 73,20 mil. EUR. Pravidlo n+3 v roce 2012 se podle současných údajů dá předpokládat se započtením záloh.

Pokud však vezmeme v úvahu výrazný problém s plněním predikcí, které jsou dlouhodobě plněny na méně 50 %, existuje zde výrazné riziko nesplnění pravidla n+3 i se započtením záloh. Důvodem neplnění predikcí čerpání je zejména nedodržování harmonogramů realizace projektů, posouvání termínů výběrových řízení a časté změny v projektech u organizačních složek státu

Graf č. 13 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 2.1

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblasti intervence 2.1 jsou předložené prostředky ve výši 161,66 mil. EUR, z nichž je v realizaci 157,77 mil. EUR. Proplacené prostředky příjemcům činí 21,19 mil. EUR a certifikované výdaje 9,05 mil. EUR. Do konce roku 2012 se dá předpokládat certifikace výdajů ve výši 47,52 mil. EUR, pravidlo n+3 by tak bylo splněno při započtení záloh (limit pro rok 2012 činí 52,59 mil. EUR, při započtení záloh 37,22 mil. EUR). Také v této oblasti intervence je ohroženo splnění pravidla n+ 3 pokud nebudou plněny predikce čerpání.

Graf č. 14 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 3.4

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblasti intervence 3.4 jsou předloženy finanční prostředky ve výši 209,44 mil. EUR, všechny jsou v realizaci. Proplaceno bylo 110,88 mil. EUR a certifikované výdaje činí 5,48 mil. EUR. Do konce roku 2012 se dá předpokládat výše certifikovaných výdajů 22,21 mil. EUR, přičemž limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 je 52,59 mil. EUR, se započtením záloh 37,21 mil. EUR. Splnění pravidla n+3 v této oblasti intervence se podle harmonogramů dosud předložených projektů předpokládat nedá.

Nejvýraznější čerpání v této oblasti intervence se předpokládá v roce 2013 a začátkem roku 2014 v návaznosti na harmonogramy projektů výzev č. 11, 12 a 13.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V kontinuálních výzvách ministerstva práce a sociálních věcí bylo předloženy projekty v objemu 67,58 mil. EUR a 43,27 mil. EUR bylo doporučeno k financování. Během roku 2011 byly certifikovány první výdaje ve výši 1,4 mil. EUR,  která je nižší než limit na tento rok (18,98 mil. EUR). Podle údajů z harmonogramů předložených projektů se naplnění pravidla n+3 nedá předpokládat ani v roce 2012 (předpokládaná certifikace výdajů v částce 7,29 mil. EUR nedosáhne limitu ve výši 38,72 mil. EUR).

Graf č. 15 – Naplňování pravidla n+3 u ministerstva práce a sociálních věcí

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Pozn.: zelená/oranžová část sloupce – zvýšení/snížení objemu finančních prostředků v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

V návaznosti na vývoj čerpání v roce 2011 se nedá v oblasti intervence 3.1 předpokládat naplnění pravidla n+3 a vyčerpání alokace roku 2009 (24,38 mil. EUR) do konce roku 2012. Předpokládané certifikované výdaje do konce roku 2012 jsou ve výši 4,65 mil. EUR.  Od minulého Monitorovacího výboru IOP vzrostly certifikované výdaje z 0,23 mil. EUR na 1,08 mil. EUR. Jedním z  důvodů pomalého čerpání je časté prodlužování etap a tím celé realizace projektu.

Zdržení souvisí především s nadměrnou administrativní zátěží pro příjemce, vyvolávající posuny v realizaci celého projektu. Jedním z příkladů je povinnost příjemce předložit projektovou dokumentaci k posouzení a schválení před vyhlášením výběrového řízení na stavební část projektu. V průběhu realizace projektu mají všechny projekty zpravidla nějakou změnu vyvolávající poměrně složitý administrativní proces. K těmto faktorům se přidávají další externality zpomalující čerpání. V aktivitě a) se jedná zejména o taktizování krajů, které tuto oblast nemají ve svých prioritách a oddalují předložení projektů, v aktivitě c) se jedná o problematiku chápání a pojímaní sociálního podnikání a velkého počtu vyřazených projektů v průběhu hodnocení.

V pololetí roku 2011 byly vyhlášeny nové výzvy ve všech aktivitách této oblasti intervence, počet předkládaných projektů zpočátku nízký. Byly předkládány převážně projekty do aktivity 3.1 c). Od počátku roku 2012 lze pozorovat zvyšující se počet předkládaných projektů. Prioritou MPSV není pouze udržení rostoucího tempa předkládání projektů, ale především růst objemu podpořených projektů, a to jak z hlediska počtu, tak i výše požadovaných prostředků.

Graf č. 16 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 3.1

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

V oblasti intervence 3.3 byly certifikovány výdaje ve výši 0,34 mil. EUR, přičemž se jedná o první certifikované výdaje této oblasti intervence. Vzhledem k přidělené alokaci 7,03 mil. EUR nebylo splněno pravidlo n+3 pro tuto oblast intervence v roce 2011.

Na základě dosavadního vývoje čerpání je možné očekávat problémy s naplňováním pravidla n+3 a nevyčerpání alokovaných prostředků v roce 2012. Podle harmonogramů předložených projektů se dá předpokládat objem certifikovaných výdajů 2,63 mil. EUR, limit činí 14,34 mil. EUR. Hlavním důvodem je zejména pozdní vyhlášení výzev a u aktivity c) a  malý zájem krajů, což vedlo k ukončení výzvy č. 05 k 30. 12. 2011. Dalším faktorem, který ovlivňuje nesplnění pravidla n+3, je posun harmonogramu realizace projektů. MPSV bude sledovat plnění interních harmonogramů projektů.

Graf č. 17 – Naplňování pravidla n+3 v oblasti intervence 3.3

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Přes zvýšení počtu předložených projektových žádostí v oblastech intervence v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí (zejména v oblasti intervence 3.1) se nezrychluje schvalování projektů a  čerpání dotací.

Protože dílčí opatření přijatá MPSV nejsou dostatečná, ŘO zahájil zpracování interní evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“. Hlavním cílem je identifikovat a vyhodnotit procesní a systémové bariéry čerpání a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů. MPSV ve spolupráci s CRR ČR a ŘO IOP sestaví akční plán vycházející z evaluace a zašle ho prostřednictvím ŘO IOP  Evropské komisi.

Ministerstvo zdravotnictví

V oblasti intervence 3.2 ministerstva zdravotnictví je zřejmý pokrok v administraci nově přijatých projektů z předchozích výzev, proplácení finančních prostředků příjemcům a certifikaci výdajů. Celkem jsou předloženy žádosti v objemu 209,44 mil. EUR, všechny tyto projekty jsou doporučeny k financování a v současné době jsou v realizaci. Celkový objem projektů s ukončenou realizací etap je 125,94  mil. EUR, z toho je 110,88 mil. EUR proplaceno příjemcům a certifikovány výdaje ve výši 86,61 mil. EUR. Tímto objemem certifikovaných výdajů bylo splněno pravidlo n+3 v roce 2011, jehož limit činí 37,48 mil. EUR. Protože limit pro rok 2012 je 76,49 mil. EUR, bude splněno pravidlo n+3 v této oblasti intervence také v roce 2012. Objem předpokládaných certifikovaných výdajů se dá očekávat ve výši 129,77 mil. EUR.

Graf č. 18 – Naplňování pravidla n+3 u ministerstva zdravotnictví

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Pozn.: zelená/oranžová část sloupce – zvýšení/snížení objemu finančních prostředků v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

Ministerstvo kultury

Celkem byly v oblasti intervence 5.1 předloženy projektové žádosti ve výši 253,95 mil. EUR. V říjnu a listopadu probíhala třetí výzva ministerstva kultury, v níž bylo předloženo celkem 61,38 mil. EUR. Protože alokace této výzvy byla 22,88 mil. EUR, převyšuje v současné době částka předložených projektů vázanou alokaci oblasti intervence. Všechny přijaté projekty v této výzvě jsou nyní ve fázi hodnocení.

Příjemcům bylo v porovnání s údaji prezentovanými na posledním MoV proplaceno o 17,56 mil. EUR více a nárůst certifikovaných výdajů činí 8,58 mil. EUR. Podle údajů z harmonogramů projektů by nebylo pravidlo n+3 v roce 2012 splněno ani  při započítání všech záloh (limit pro rok 2012 činí 65,50 mil. EUR, snížený o všechny zálohy 46,34 mil. EUR). Predikce zahrnují etapy projektů s datem ukončení do 31.5.2012 – podle této predikce by byly certifikovány výdaje ve výši 39,46 mil. EUR . Projekty v této oblasti intervence mají čtvrtletní nebo pololetní kalendářní etapy, pokud by se do predikce započítaly výdaje etap ukončených do 30.6.2012, navýší se certifikované výdaje o 8,5 mil. EUR, což znamená, že pravidlo n+3 pro rok 2012 by bylo splněno po započítání záloh přijatých od EK.

Graf č. 19 – Naplňování pravidla n+3 u ministerstva kultury

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012; kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Pozn.: zelená/oranžová část sloupce – zvýšení/snížení objemu finančních prostředků v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

### 2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)

2.6.2.1 Předložené žádosti o platbu – odhad (v EUR)

Uvedená tabulka zobrazuje předpoklad předkládání žádostí o platbu v období od dubna 2012 do prosince 2012. Jedná se o odhad jednotlivých finančních částek po měsících podle údajů v IS Monit7+ k 31.3.2012.

Částky v jednotlivých měsících odpovídají částkám za plánované etapy podle harmonogramů projektů. ŘO pro výpočet predikcí zohlednil skutečnost, že do 20 pracovních dní od ukončení etapy projektu příjemce předkládá žádost o platbu.

Tabulka č. 8 – Predikce předložených žádostí o platbu

| Prioritní osy / | Předložené ŽoP - odhad |
| --- | --- |
| Oblasti intervence | duben 12 | květen 12 | červen 12 | červenec 12 | srpen 12 | září 12 | říjen 12 | listopad 12 | prosinec 12 |
| 1a | 89 530 | 1 232 186 | 6 241 718 | 50 109 780 | 13 027 607 | 0 | 8 993 020 | 5 013 104 | 0 |
| 1b | 6 887 | 94 784 | 480 132 | 3 854 599 | 1 002 124 | 0 | 691 771 | 385 623 | 0 |
| 1 | 96 417 | 1 326 970 | 6 721 850 | 53 964 379 | 14 029 731 | 0 | 9 684 791 | 5 398 728 | 0 |
| 2.1 | 5 215 632 | 1 246 995 | 5 819 693 | 4 728 698 | 3 345 831 | 0 | 23 991 690 | 4 088 439 | 0 |
| 2 | 5 215 632 | 1 246 995 | 5 819 693 | 4 728 698 | 3 345 831 | 0 | 23 991 690 | 4 088 439 | 0 |
| 3.1 | 600 434 | 1 419 138 | 361 090 | 473 292 | 189 451 | 0 | 4 444 877 | 2 544 288 | 0 |
| 3.2 | 3 780 075 | 1 326 587 | 973 648 | 22 210 858 | 1 038 744 | 0 | 6 228 955 | 2 241 091 | 0 |
| 3.3 | 407 024 | 1 701 710 | 0 | 0 | 298 353 | 0 | 0 | 593 799 | 0 |
| 3.4 | 473 227 | 0 | 51 738 | 16 513 807 | 4 848 650 | 61 692 | 1 992 721 | 332 378 | 0 |
| 3 | 5 260 761 | 4 447 435 | 1 386 476 | 39 197 957 | 6 375 198 | 61 692 | 12 666 553 | 5 711 555 | 0 |
| 4.1a | 450 275 | 81 619 | 290 305 | 1 679 627 | 72 280 | 0 | 2 358 197 | 0 | 0 |
| 4a | 450 275 | 81 619 | 290 305 | 1 679 627 | 72 280 | 0 | 2 358 197 | 0 | 0 |
| 4.1b | 34 637 | 6 278 | 22 331 | 129 210 | 5 560 | 0 | 181 400 | 0 | 0 |
| 4b | 34 637 | 6 278 | 22 331 | 129 210 | 5 560 | 0 | 181 400 | 0 | 0 |
| 5.1 | 11 863 598 | 0 | 0 | 14 616 102 | 0 | 0 | 20 373 684 | 0 | 0 |
| 5.2 | 1 244 503 | 1 337 235 | 4 472 411 | 1 709 577 | 399 192 | 280 701 | 12 500 865 | 1 315 609 | 0 |
| 5.3 | 59 937 | 271 624 | 53 317 | 1 205 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 168 038 | 1 608 859 | 4 525 729 | 17 530 745 | 399 192 | 280 701 | 32 874 549 | 1 315 609 | 0 |
| 6.1a | 1 536 267 | 633 211 | 61 981 | 1 344 842 | 0 | 0 | 635 995 | 85 224 | 0 |
| 6.2a | 142 792 | 187 964 | 0 | 632 455 | 0 | 0 | 50 528 | 0 | 0 |
| 6a | 1 679 059 | 821 175 | 61 981 | 1 977 297 | 0 | 0 | 686 522 | 85 224 | 0 |
| 6.1b | 28 247 | 11 643 | 1 140 | 24 727 | 0 | 0 | 11 694 | 1 567 | 0 |
| 6.2b | 2 625 | 3 456 | 0 | 11 629 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 |
| 6b | 30 873 | 15 099 | 1 140 | 36 356 | 0 | 0 | 12 623 | 1 567 | 0 |
| Konvergence | 25 863 295 | 9 438 269 | 18 325 902 | 115 224 104 | 23 220 109 | 342 393 | 81 570 531 | 16 213 932 | 0 |
| RKaZ | 72 396 | 116 161 | 503 603 | 4 020 165 | 1 007 684 | 0 | 885 793 | 387 190 | 0 |
| IOP | 25 935 691 | 9 554 430 | 18 829 505 | 119 244 269 | 24 227 793 | 342 393 | 82 456 324 | 16 601 122 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Zdroj financování: příspěvek Společenství

2.6.2.2 Předložené žádosti o platbu – odhad a skutečnost (v EUR)

V tabulce č. 9 a 10 jsou uvedeny skutečně předložené žádosti o platbu a předpokládané finanční prostředky v předložených žádostech o platbu za jednotlivé měsíce. Jedná se o predikce z 30.9.2011, předložené na 8. zasedání Monitorovacího výboru IOP ve Zprávě o realizaci IOP k 30.9.2011.

Pro výpočet predikcí vychází ŘO z dat v IS Monit7+. Ke sledování a výpočtu predikcí jsou posuzovány projekty v pozitivním stavu. Řádek skutečnost jsou předložené žádosti o platbu k danému měsíci, v případě ex-ante financování jde o vyúčtování proplacených prostředků.

Za období od 1.10.2011 do 31.3.2012 byly předloženy žádosti o platbu v celkové výši 96,32 mil. EUR. Odhad pro sledované období činí 286,93 mil. EUR, rozdíl činí 190,61 mil. EUR. Predikce byly naplněny na 33,6 %.

Největší rozdíl mezi plánovanými a skutečné předloženými žádostmi o platbu je v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (75,64 mil. EUR). Ve spolupráci s ŘO IOP byl již v minulosti nastaven systém sledování a řízení projektů v této oblasti intervence formou pravidelných status reportů, ve kterých příjemci mimo jiné prezentují stav čerpání a OSF má každý měsíc k dispozici údaje, které jsou vyhodnocovány a umožňují rychleji iniciovat změny a podniknout nezbytné kroky k eliminaci případných rizik. Ne všichni příjemci však na tyto výzvy ke včasné změně etap reagují hned, většinou se změna děje až na konci etapy z důvodu zdlouhavých výběrových řízení, odvolávání se neúspěšných uchazečů, přezkoumávání ze strany ÚOHS a častých personálních změn a tím spojených změn priorit příjemců.. Tento nástroj sice umožnil projektovým a finančním manažerům sledovat vývoj v projektech, nicméně patří do kategorii pasivních nástrojů, kterými nedochází k samotnému působení na projekty a jejich včasnou a řádnou realizaci. Proaktivní nástroje MVČR takřka nepoužívá, což může souviset i s hlubší neznalostí podstaty jednotlivých projektů, ze které by mohly vyplynout doporučení ke zlepšení realizace projektů. ŘO IOP dlouhodobě upozorňuje MVČR na nejefektivnější nástroj pro řízení problémových projektů a to jsou veřejnosprávní kontroly s uloženými nápravnými opatřeními. Zde ale doporučení ŘO IOP naráží na omezenou kontrolní kapacitu MVČR.

Bezproblémové naplňování predikcí probíhá dlouhodobě v oblastech intervence 5.2 a 5.3.

Tabulka č. 9 – Predikce a skutečnost předložených žádostí o platbu (v EUR)

| Prioritní osy / | Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) | SUMA | Rozdíl skutečnost - predikce | Míra naplnění predikce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti intervence | říjen 11 | listopad 11 | prosinec 11 | leden 12 | únor 12 | březen 12 |  |  |  |
| 1.1a | 5 941 541 | 5 426 169 | 362 436 | 83 053 892 | 0 | 2 417 042 | 97 201 080 | -70 241 693 | 27,7% |
| Skutečnost | 3 831 207 | 0 | 359 184 | 21 377 900 | 951 432 | 439 664 | 26 959 387 |  |  |
| 1.1b | 457 042 | 417 398 | 27 880 | 6 388 761 | 0 | 185 926 | 7 477 007 | -5 403 208 | 27,7% |
| Skutečnost | 294 708 | 0 | 27 630 | 1 644 454 | 73 187 | 33 820 | 2 073 799 |  |  |
| 2.1 | 10 812 813 | 1 204 434 | 2 659 102 | 21 487 174 | 4 317 257 | 6 469 324 | 46 950 104 | -36 191 360 | 22,9% |
| Skutečnost | 2 926 758 | 685 502 | 518 075 | 5 577 791 | 457 915 | 592 703 | 10 758 744 |  |  |
| 3.1 | 302 501 | 872 241 | 46 390 | 2 062 413 | 1 273 010 | 588 755 | 5 145 310 | -4 521 895 | 12,1% |
| Skutečnost | 0 | 38 094 | 105 288 | 458 530 | 21 503 | 0 | 623 415 |  |  |
| 3.2 | 7 543 569 | 0 | 3 576 110 | 15 404 899 | 4 479 828 | 0 | 31 004 406 | -22 230 228 | 28,3% |
| Skutečnost | 4 387 980 | 0 | 842 991 | 2 198 974 | 1 018 221 | 326 012 | 8 774 178 |  |  |
| 3.3 | 1 002 612 | 0 | 43 118 | 909 460 | 0 | 691 489 | 2 646 679 | -2 230 793 | 15,7% |
| Skutečnost | 0 | 0 | 3 429 | 0 | 0 | 412 457 | 415 886 |  |  |
| 3.4 | 1 195 599 | 376 432 | 53 015 | 12 605 544 | 564 786 | 4 874 134 | 19 669 510 | -18 569 644 | 5,6% |
| Skutečnost | 477 181 | 0 | 0 | 622 685 | 0 | 0 | 1 099 866 |  |  |
| 3 | 10 044 281 | 1 248 673 | 3 718 633 | 30 982 316 | 6 317 624 | 6 154 378 | 58 465 905 | -47 552 559 | 18,7% |
| Skutečnost | 4 865 161 | 38 094 | 951 709 | 3 280 189 | 1 039 723 | 738 469 | 10 913 346 |  |  |
| 4.1a | 318 470 | 14 973 | 592 132 | 4 030 442 | 643 415 | 0 | 5 599 432 | -4 208 708 | 24,8% |
| Skutečnost | 29 651 | 0 | 189 277 | 1 171 796 | 0 | 0 | 1 390 724 |  |  |
| 4.1b | 26 418 | 0 | 45 472 | 310 026 | 49 493 | 0 | 431 409 | -324 323 | 24,8% |
| Skutečnost | 2 283 | 0 | 14 574 | 90 229 | 0 | 0 | 107 086 |  |  |
| 5.1 | 16 042 917 | 0 | 0 | 17 301 028 | 0 | 755 615 | 34 099 560 | -17 854 742 | 47,6% |
| Skutečnost | 7 609 674 | 0 | 0 | 8 635 143 | 0 | 0 | 16 244 818 |  |  |
| 5.2 | 14 927 958 | 1 485 827 | 7 635 853 | 5 449 572 | 555 843 | 998 843 | 31 053 896 | -6 511 135 | 79,0% |
| Skutečnost | 11 284 350 | 1 172 038 | 6 101 399 | 3 781 505 | 907 535 | 1 295 934 | 24 542 761 |  |  |
| 5.3 | 408 476 | 282 590 | 170 824 | 545 708 | 152 317 | 71 009 | 1 630 924 | -309 082 | 81,0% |
| Skutečnost | 299 630 | 365 495 | 182 748 | 174 161 | 41 907 | 257 902 | 1 321 842 |  |  |
| 5 | 31 379 351 | 1 768 417 | 7 806 677 | 23 296 308 | 708 160 | 1 825 467 | 66 784 380 | -24 674 959 | 63,1% |
| Skutečnost | 19 193 655 | 1 537 533 | 6 284 146 | 12 590 810 | 949 441 | 1 553 836 | 42 109 421 |  |  |
| 6.1a | 188 159 | 0 | 0 | 1 928 173 | 246 356 | 309 559 | 2 672 247 | -1 090 441 | 59,2% |
| Skutečnost | 154 187 | 0 | 0 | 1 018 242 | 168 376 | 241 001 | 1 581 806 |  |  |
| 6.2a | 0 | 0 | 0 | 996 734 | 82 232 | 200 483 | 1 279 449 | -892 061 | 30,3% |
| Skutečnost | 0 | 0 | 0 | 244 822 | 56 565 | 86 000 | 387 388 |  |  |
| 6a | 188 159 | 0 | 0 | 2 924 907 | 328 588 | 510 042 | 3 951 696 | -1 982 502 | 49,8% |
| Skutečnost | 154 187 | 0 | 0 | 1 263 065 | 224 941 | 327 001 | 1 969 194 |  |  |
| 6.1b | 3 460 | 0 | 0 | 35 453 | 4 530 | 5 692 | 49 135 | -20 051 | 59,2% |
| Skutečnost | 2 835 | 0 | 0 | 18 722 | 3 096 | 4 431 | 29 084 |  |  |
| 6.2b | 0 | 0 | 0 | 18 327 | 1 512 | 3 686 | 23 525 | -16 402 | 30,3% |
| Skutečnost | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 1 040 | 1 581 | 7 123 |  |  |
| 6b | 3 460 | 0 | 0 | 53 780 | 6 042 | 9 378 | 72 660 | -36 453 | 49,8% |
| Skutečnost | 2 835 | 0 | 0 | 23 224 | 4 136 | 6 013 | 36 207 |  |  |
| Predikce CELKEM | 59 171 535 | 10 080 064 | 15 212 332 | 172 527 606 | 12 370 579 | 17 571 557 | 286 933 673 | -190 615 765 | 33,6% |
| Skutečnost CELKEM | 31 300 446 | 2 261 129 | 8 344 594 | 47 019 457 | 3 700 776 | 3 691 507 | 96 317 908 |  |  |

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Zdroj financování: příspěvek Společenství

žlutá pole = predikce

Tabulka č. 10 - Předložené žádosti o platbu dle jednotlivých resortů – odhad a skutečnost (v EUR)

| IOP | Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost | SUMA | Rozdíl skutečnost - predikce | Míra naplnění predikce | Resort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | říjen 11 | listopad 11 | prosinec 11 | leden 12 | únor 12 | březen 12 |  |  |  |  |
| Predikce | 18 406 995 | 7 424 433 | 3 102 433 | 123 535 371 | 4 882 043 | 13 946 426 | 171 297 701 | -130 405 905 | 23,9% | MV |
| Skutečnost | 7 529 855 | 685 502 | 904 888 | 29 222 830 | 1 482 534 | 1 066 188 | 40 891 796 |  |  |  |
| Predikce | 1 305 113 | 872 241 | 89 508 | 2 971 873 | 1 273 010 | 1 280 244 | 7 791 989 | -6 752 688 | 13,3% | MPSV |
| Skutečnost | 0 | 38 094 | 108 718 | 458 530 | 21 503 | 412 457 | 1 039 301 |  |  |  |
| Predikce | 7 543 569 | 0 | 3 576 110 | 15 404 899 | 4 479 828 | 0 | 31 004 406 | -22 230 228 | 28,3% | MZd |
| Skutečnost | 4 387 980 | 0 | 842 991 | 2 198 974 | 1 018 221 | 326 012 | 8 774 178 |  |  |  |
| Predikce | 16 042 917 | 0 | 0 | 17 301 028 | 0 | 755 615 | 34 099 560 | -17 854 742 | 47,6% | MK |
| Skutečnost | 7 609 674 | 0 | 0 | 8 635 143 | 0 | 0 | 16 244 818 |  |  |  |
| Predikce | 15 872 941 | 1 783 390 | 8 444 281 | 13 314 435 | 1 735 698 | 1 589 272 | 42 740 017 | -13 370 810 | 68,7% | MMR |
| Skutečnost | 11 772 967 | 1 537 533 | 6 488 186 | 6 505 153 | 1 178 518 | 1 886 850 | 29 369 207 |  |  |  |

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Zdroj financování: příspěvek Společenství

Již v roce 2011 začal ŘO IOP intenzivně sledovovat naplňování celkové alokace podle jednotlivých oblastí intervence s přihlédnutím k plánovanému vývoji předkládání ŽoP a prostředků, které jsou v oblasti intervence s ukončenými výběrovými řízeními. ŘO IOP vychází z úvahy, kdy predikovaná čísla o objemech očekávaných žádostí o platbu by se mohla vyhodnotit jako nedůvěryhodná, pokud by v té etapě nebyla ještě dokončena výběrová řízení. Pak by nebylo možné počítat s realizovanými a fakturovanými výdaji. Z prvotních přehledů, které avizovaly závažné rozdíly mezi hodnotami očekávaných žádostí o platbu a objemu zrealizovaných výběrových řízení v řádu miliard Kč, jsme se dostali do situace, kdyrozdíl mezi těmito veličinami v měsíci dubnu činí 297,64 CZK (12,01 mil. EUR). Tento rozdíl je dán především skutečností, kdy v prioritní ose 6 (technická pomoc) je významný objem výdajů například mzdových je realizovaná bez výběrových řízení podléhajících evidenci v IS Monit.  Příčinou původního velkého rozdílu byly neaktuálně zadávané údaje o dokončených výběrových řízeních do IS Monit IOP ze strany ZS IOP. Tento nedostatek byl ve spolupráci se ZS IOP  již odstraněn.

Tabulka č. 11 - Naplňování celkové alokace vzhledem k prostředkům vázaných v ukončených výběrových řízení

| OI/PO | Alokace 2007-2013 (a) | Alokace 2/6 2007 + 2008 + 2009 | Schválené projekty* | Vytendrované prostředky** | Schválené ŽoP*** | Proplaceno | Plán předložených ŽoP v dubnu 2012 | Předložené, dosud neschválené ŽoP k 31.3.2012 | Schválené+plánované+předložené dosud neschválené | Rozdíl vytendrovaných prostředků a předložených s plánovanými ŽoP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | částka v Kč (b) | % (b/a) | částka v Kč (c) | % (c/a) | částka v Kč (d) | % (d/a) | částka v Kč (e) | % (e/a) | (f) | (g) | (h= d+f+g) | % (h/a) | částka v Kč (i=c-h) |
| 1 | 9 737 870 930 | 3 011 509 299 | 8 999 324 145 | 92% | 3 350 310 009 | 34% | 1 998 595 949 | 20,5% | 1 998 595 949 | 20,5% | 2 389 027 | 515 315 993 | 2 516 300 969 | 25,8% | 834 009 040 |
| 1.1a | 9 042 308 706 | 2 787 252 814 | 8 356 515 271 | 92% | 3 111 002 149 | 34% | 1 855 841 836 | 20,5% | 1 855 841 836 | 20,5% | 2 218 382 | 478 507 707 | 2 336 567 925 | 25,8% | 774 434 224 |
| 1.1b | 695 562 224 | 224 256 485 | 642 808 873 | 92% | 239 307 860 | 34% | 142 754 113 | 20,5% | 142 754 113 | 20,5% | 170 645 | 36 808 286 | 179 733 043 | 25,8% | 59 574 817 |
| 2 | 4 981 583 358 | 1 303 040 702 | 4 604 408 786 | 92% | 983 608 266 | 20% | 574 401 903 | 11,5% | 554 052 259 | 11,1% | 129 232 920 | 190 684 880 | 894 319 703 | 18,0% | 89 288 563 |
| 2.1 | 4 981 583 358 | 1 303 040 702 | 4 604 408 786 | 92% | 983 608 266 | 20% | 574 401 903 | 11,5% | 554 052 259 | 11,1% | 129 232 920 | 190 684 880 | 894 319 703 | 18,0% | 89 288 563 |
| 3 | 15 943 684 511 | 4 883 475 975 | 10 416 263 162 | 65% | 5 827 070 695 | 37% | 3 892 911 787 | 24,4% | 3 892 911 787 | 24,4% | 130 351 129 | 309 393 927 | 4 332 656 843 | 27,2% | 1 494 413 852 |
| 3.1 | 2 308 323 285 | 710 749 472 | 329 979 792 | 14% | 99 440 076 | 4% | 38 879 864 | 1,7% | 38 879 864 | 1,7% | 14 877 563 | 13 992 977 | 67 750 404 | 2,9% | 31 689 672 |
| 3.2 | 7 291 422 389 | 2 229 802 251 | 6 140 511 392 | 84% | 4 868 790 627 | 67% | 3 232 343 236 | 44,3% | 3 232 343 236 | 44,3% | 93 662 688 | 261 326 968 | 3 587 332 892 | 49,2% | 1 281 457 735 |
| 3.3 | 1 357 866 400 | 409 935 186 | 611 462 164 | 45% | 106 596 914 | 8% | 9 526 865 | 0,7% | 9 526 865 | 0,7% | 10 085 250 | 12 108 330 | 31 720 445 | 2,3% | 74 876 469 |
| 3.4 | 4 986 072 437 | 1 532 989 066 | 3 334 309 814 | 67% | 752 243 077 | 15% | 612 161 822 | 12,3% | 612 161 822 | 12,3% | 11 725 628 | 21 965 652 | 645 853 102 | 13,0% | 106 389 975 |
| 4 | 1 900 281 658 | 587 244 299 | 657 323 810 | 35% | 543 245 610 | 29% | 205 789 065 | 10,8% | 205 789 065 | 10,8% | 12 015 145 | 43 730 707 | 261 534 916 | 13,8% | 281 710 694 |
| 4.1a | 1 764 547 338 | 543 514 301 | 610 371 547 | 35% | 504 442 352 | 29% | 191 090 059 | 10,8% | 191 090 059 | 10,8% | 11 156 920 | 40 607 063 | 242 854 042 | 13,8% | 261 588 310 |
| 4.1b | 135 734 320 | 43 729 998 | 46 952 264 | 35% | 38 803 258 | 29% | 14 699 006 | 10,8% | 14 699 006 | 10,8% | 858 225 | 3 123 644 | 18 680 875 | 13,8% | 20 122 384 |
| 5 | 13 381 182 261 | 3 638 621 078 | 9 139 595 833 | 68% | 6 213 277 041 | 46% | 3 587 279 874 | 26,8% | 3 325 383 859 | 24,9% | 326 277 657 | 183 698 866 | 4 097 256 397 | 30,6% | 2 116 020 644 |
| 5.1 | 6 707 946 201 | 1 909 268 195 | 5 614 767 186 | 84% | 1 887 626 220 | 28% | 1 193 108 208 | 17,8% | 1 013 276 261 | 15,1% | 293 956 240 | 6 149 039 | 1 493 213 487 | 22,3% | 394 412 733 |
| 5.2 | 6 207 488 021 | 1 396 409 980 | 3 091 523 201 | 50% | 3 911 643 925 | 63% | 2 012 301 354 | 32,4% | 1 931 357 286 | 31,1% | 30 836 297 | 168 213 227 | 2 211 350 878 | 35,6% | 1 700 293 047 |
| 5.3 | 465 748 040 | 332 942 903 | 433 305 446 | 93% | 414 006 896 | 89% | 381 870 312 | 82,0% | 380 750 312 | 81,8% | 1 485 120 | 9 336 600 | 392 692 032 | 84,3% | 21 314 864 |
| 6 | 1 339 428 800 | 411 923 298 | 943 523 352 | 70% | 120 540 934 | 9% | 388 269 486 | 29% | 388 269 486 | 29,0% | 42 368 675 | 54 515 406 | 418 182 909 | 31,2% | -297 641 975 |
| 6.1a | 793 882 818 | 243 884 626 | 725 511 292 | 91% | 45 942 374 | 6% | 308 608 406 | 38,9% | 308 608 558 | 38,9% | 38 065 619 | 45 010 409 | 391 684 434 | 49,3% | -345 742 061 |
| 6.2a | 521 365 422 | 160 267 028 | 200 978 887 | 39% | 72 422 210 | 14% | 72 647 555 | 13,9% | 72 647 654 | 13,9% | 3 538 096 | 8 520 728 | 17 735 721 | 3,4% | 54 686 490 |
| 6a | 1 315 248 240 | 404 151 654 | 926 490 179 | 70% | 118 364 584 | 9% | 381 255 961 | 29,0% | 381 256 212 | 29,0% | 41 603 714 | 53 531 138 | 409 420 155 | 31,1% | -291 055 571 |
| 6.1b | 14 594 261 | 4 689 410 | 13 338 252 | 91% | 844 735 | 6% | 5 676 897 | 38,9% | 5 676 745 | 38,9% | 699 906 | 827 599 | 7 204 402 | 49,4% | -6 359 667 |
| 6.2b | 9 586 299 | 3 082 235 | 3 694 921 | 39% | 1 331 616 | 14% | 1 336 628 | 13,9% | 1 336 529 | 13,9% | 65 054 | 156 669 | 1 558 352 | 16,3% | -226 736 |
| 6b | 24 180 559 | 7 771 644 | 17 033 174 | 70% | 2 176 351 | 9% | 7 013 525 | 29,0% | 7 013 274 | 29,0% | 764 961 | 984 268 | 8 762 754 | 36,2% | -6 586 403 |
| Celkem | 47 284 031 518 | 13 835 814 651 | 34 760 439 087 | 74% | 17 038 052 555 | 36% | 10 647 248 064 | 22,5% | 10 365 002 405 | 21,9% | 642 634 553 | 1 297 339 778 | 12 520 251 737 | 26,5% | 4 517 800 818 |
| Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 3.4.2012 (pro sloupce c, f, g) MSC2007 ze dne 4.3.2012 pro sloupce a, b, d, e | Objem prostředků v předložených a plánovaných ŽoP nekrytý vytendrovanými prostředky (součet záporných částek ve sloupci i) | 297 641 975 |

Kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

* údaj zahrnuje součet částek z Rozhodnutí/Stanovení výdajů projektů, které prošly stavem P4.1 - Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů a výše, od 31.1.2012 nejsou v tomto sloupci zahrnuty nedokončené projekty

** údaj zahrnuje součet smluvních částek na způsobilé výdaje výběrových řízení, která jsou ukončená a zároveň relevantní nebo schválená - a to pouze u projektů v pozitivním stavu.

*** pro ex-ante platby platí, že částka zahrnuje vystavené zálohy či limitky

Pozn.: Pokud je ve sloupci proplaceno vyšší částka než ve sloupci vytendrované prostředky, může se jednat o zakázky malého rozsahu, na něž se neprovádí výběrová řízení (jedná se o zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH)

## 2.7 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu

ŘO IOP koordinuje řízení rizik ZS a ŘO při realizaci IOP. Informace předává pravidelně NOK ve formě souhrnné zprávy o řízení rizik IOP, a to vždy po schválení katalogu rizik IOP. Průběžně sleduje opatření přijatá k eliminaci rizik a jejich účinnost.

Nejvýznamnější rizika vztahující se k implementaci programu a realizovaná a navrhovaná opatření k jejich eliminaci jsou shrnuta v tabulce.

| Název rizika | Popis rizika | Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika | Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Politické vlivy nebo riziko korupčního jednání | Prosazování zájmů určitých skupin a subjektů, zejména prostřednictvím netransparentních postupů: tlak na povolení výjimek a změn v parametrech výzvy, výhodných pro určité skupiny, aktivity nebo způsobilé výdaje. Snaha o zasahování do výběru projektů. Riziko korupčního jednání a ovlivňování hodnocení, výsledků kontrol, povolování změn, sankcí nebo výše dotace u projektů. | Riziko bylo nutné do určité míry přijmout. Procesy a odpovědnosti jsou v postupech administrace nastavovány tak, aby byla pravděpodobnost rizika eliminována. V případě oblasti intervence 1.1 zavedl ŘO IOP ve spolupráci s MVČR systém sdíleného schvalování změn v projektech, které znamenají posun harmonogramu o dobu delší než 3 měsíce. | Pokračovat v nastavování procesů a odpovědností, aby byla pravděpodobnost výskytu rizika eliminována. Průběžně sledovat změny priorit na základě politických změn a vyhodnocovat jejich vliv na čerpání IOP. Zvážit aplikaci spolu schvalování změn harmonogramu u projektů i u dalších oblastí intervence. Informovat bezprostředně nadřízené, pokud se podobné jevy vyskytnou. |
| 2. Nedodržení pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokací | Nedočerpání je jedním z hlavních rizik programu, které může být důsledkem celé řady dalších rizik – příliš složité podmínky pro žadatele a příjemce, zpoždění při vyhlašování výzev a nedostatečný objem finančních prostředků ve výzvě, zpoždění v administraci, zpoždění při realizaci projektů, nedostatečná připravenost projektů, nedostatečná absorpční kapacita, nedostatečně zkušená a kompetentní administrativní kapacita, chyby při realizaci projektů, nesrovnalosti. | Přestože ŘO a ZS sledují absorpční kapacitu, nedostatečně ji vyhodnocují a zejména nepřijímají opatření tam, kde absorpční kapacita zůstává dlouhodobě nedostatečná. Byla přijata řada opatření ke zlepšení administrativní kapacity a došlo k jejímu navýšení na některých ZS. Průběžně jsou realizována opatření podporující publicitu programu. Zlepšilo se stanovení objemu vyhlášených finančních prostředků ve výzvách a ve sledování a řízení výzev z úrovně ŘO. Do diskuse nad opatřeními vedoucími k naplnění pravidla n+3 byli zapojeni ministři jednotlivých ZS a jejich náměstci. Bylo eliminováno riziko nedodržení pravidla n+3 v roce 2011, ale pro další roky je stále významné. | Včas připravovat výzvy a sledovat a řídit objem finančních prostředků v jednotlivých výzvách z úrovně ŘO. Podporovat absorpční kapacitu. Zajistit administrativní kapacitu a zjednodušení implementace. Průběžné sledovat a vyhodnocovat absorpční kapacitu a výhledy čerpání. Zajistit dostatečnou publicitu. Stanovit priority pro administraci. |
| 3. Nedodržování nebo porušování závazných postupů | Nedodržování stanovených postupů a procesů nastavených v závazné dokumentaci IOP a porušování Dohod o delegování činností na ZS nebo Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o delegování činností na CRR. Může vést k nesprávným rozhodnutím, sporům a stížnostem. Míra pravděpodobnosti tohoto rizika je rozdílná u jednotlivých ZS. Malá četnost kontrol delegovaných činností. | ŘO provádí kontroly delegovaných činností ŘO u ZS. Kontroly potvrdily nedodržování nebo porušování závazných postupů u některých činností. Nebyla dosud přijata dostatečná opatření k zajištění účinného vnitřního kontrolního systému u některých ZS. Neprobíhají dostatečné kontroly outsourcovaných činností. ŘO realizuje zadávací řízení na externí experty, kteří budou provádět kontrolu delegovaných činností u ZS a zároveň bude využívat při kontrolách databáze expertů NOK. | Kontrolovat dodržování dohod a provádění delegovaných činností ZS, ukládat nápravná opatření a sledovat jejich plnění. Informovat vedení, popř. vládu, o rizicích plynoucích z nedostatečných nástrojů pro řízení ZS. Dokončit zadávací řízení na externí výpomoc v oblasti kontrol delegovaných činností. Řešit sporné oblasti na poradě náměstků rezortů vykonávajících roli zprostředkujících subjektů. Řešit rizikové oblasti na bilaterálních jednáních ŘO/ZS. Včas zapracovat změny postupů do dokumentace ŘO/ZS. Kontrolovat dodržování postupů archivace. Nastavit jednotný reporting administrace plateb se ZS. Zavést doplňující reporting ke sledování projektů, ve kterých se očekává předložení ŽoP v jednotlivých měsících. Identifikovat příčiny vedoucí k prodlevám a pozastavení administrace. |
| 4. Chyby v postupech zadávání zakázek a nesprávné posouzení správnosti postupů zadání zakázky při kontrolách výběrových řízení | Nezkušenost žadatelů a příjemců se zadáváním zakázek. Nedostatečné zohlednění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při zadávání zakázek. Nezkušenost pracovníků provádějících kontroly postupů zadávání zakázek. Neexistence konzultačního orgánu v případě nejistoty, zda došlo/nedošlo k porušení pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu. | ŘO a ZS poskytují konzultace žadatelům a příjemcům. Byly doporučeny postupy pro zajištění efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při zadávání zakázek. Všechna ukončená a zahájená výběrová/zadávací řízení musí být zkontrolována před schválením žádosti o dotaci. U všech významných zakázek stanovuje OM IOP povinnost kontrolovat výběrová/zadávací řízení již před zahájením a v průběhu realizace výběrového řízení tak, aby mohly být včas napraveny případné chyby v postupu zadávání zakázky. ZS a ŘO provádějí kontroly podle podrobných kontrolních listů. Byla realizována školení. Jsou využíváni experti na tuto oblast. ŘO provádí kontroly, které ověřují správnost postupu zadání problematických zakázek. ŘO poskytuje konzultace ZS. Při kontrolách ŘO a auditech PAS u vzorku projektů a zakázek byly zjištěny chyby v postupech zadávání zakázek, které potvrdily i nedostatky při kontrolách zakázek. Byla založena pracovní skupina pro veřejné zakázky pod vedením ŘO. | Zajišťovat semináře a konzultace pro žadatele a příjemce v oblasti zadávání veřejných zakázek. Průběžně aktualizovat kontrolní listy pro kontroly zakázek. Školit a předávat zkušenosti v této oblasti. Provádět kontroly delegovaných činností zaměřené na provádění kontrol zakázek ZS. Intenzivněji využívat experty na tuto oblast. Zajistit účinnější kontrolu správnosti postupů zadávání zakázek zprostředkujícími subjekty. |
| 5. Nenaplnění cílů a monitorovacích indikátorů programu | Nenaplnění globálního cíle a specifických cílů programu. Nenaplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů na úrovni programu. | V revizi operačního programu se měnily plánované hodnoty monitorovacích indikátorů v souvislosti s relokacemi. ŘO aktualizoval metodické listy k monitorovacím indikátorům s cílem dopracovat popis výpočtů plánovaných a skutečných hodnot monitorovacích indikátorů. | Upravit monitorovací indikátory. Cíleně vyhlašovat výzvy na aktivity vedoucí k naplnění MI. Monitorovat dosažené cílové hodnoty MI na úrovni programu. Vykazovat dosažené cílové hodnoty ve Zprávách o realizaci a Výročních zprávách IOP a vysvětlovat odchylky. |
| 6. Nedostatečné řízení a evidence rizik ŘO/ZS | Nepředkládání dílčích analýz rizik ze strany ŘO/ZS včas a dle požadavků a metodiky. Nedostatečná práce s riziky, podceňování významnosti řízení rizik. Nedostatečná informovanost a přehled koordinátorů řízení rizik ZS o vykazovaných rizicích. Nedostatečné příjímání opatření k eliminaci rizik na úrovni ŘO i ZS. Neexistence zpětné vazby pro ŘO IOP z integrovaného systému řízení rizik z úrovně NOK. | ŘO připravil novou úpravu katalogu rizik a sledování plnění nápravných opatření u nejvýznamnějších rizik v měsíčních monitorovacích zprávách, které předkládají ZS. Změny v řízení rizik a sledování nápravných opatření budou schváleny na PS pro řízení rizik během dubna 2012. Zároveň bude schválen katalog rizik IOP. | Požadavek na NOK ohledně zpětné vazby k AR. Propojit informace z katalogu rizik programu s údaji v monitorovacích zprávách programu. Školit pracovníky implementační struktury v oblasti identifikace a řízení rizik. Pravidelně vyhodnocovat realizaci a účinnost nápravných opatření. |

## 2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Cílem ŘO je postupné vyhlašování výzev během celého programového období. Jedním důvodem je rovnoměrné uvolňování finančních prostředků, které zajistí případné reakce na potřeby žadatelů a příjemců. Druhým důvodem je snaha o modifikaci výzev s ohledem na zkušenosti z předchozích výzev.

V následující tabulce je uveden plánovaný harmonogram výzev v období od 1.10.2011 do 31.3.2012 a jejich skutečné vyhlášení (označeno zeleně).

Tabulka č. 12 - Harmonogram plánovaných výzev

| Plán/ skutečnost | Oblast intervence, aktivita | typ výzvy | předpokládaný/skutečný termín vyhlášení výzvy | objem výzvy v Kč (ERDF + SR) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plán | 5.1b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu | uzavřená | 24.10.2011 | bude upřesněn podle aktuálního kurzu (cca 650-700 mil. Kč) |  |
| skutečnost | 5.1 b) | uzavřená | 24.10.2011 | 666 880 000 |  |
| plán | 4.1 |  |  |  | Výzvy nebyla v plánu, byla vyhlášena z důvodu zbývajících prostředků. |
| skutečnost | 4.1 b) | uzavřená | 14.12.2011 | 95 858 000 | Alokaci výzvy tvoří uspořené prostředky z realizovaných projektů a úspory z kurzových rozdílů. |
| plán | 3.4 d) Zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury | uzavřená | leden 2012 | 1 000 000 000 |  |
| skutečnost | 3.4 d) | kontinuální | 2.2.2012 | 1 000 000 000 |  |
| plán | 3.2 c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví | uzavřená | 1. čtvrtletí 2012 | 150 000 000 |  |
| skutečnost | 3.2 c) | uzavřená | 7.3.2012 | 215 000 000 | Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyčerpat prostředky alokované pro 8. výzvu a snížila se kurzová rezerva, byla v souladu se závěry Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášena výzva v aktivitě, kde je nízké plnění monitorovacích indikátorů ve vztahu k jejich plánovaným hodnotám podle Programového dokumentu IOP. |
| skutečnost | 3.2 b | uzavřená | 7.3.2012 | 205 000 000 |  |

- objem plánovaných výzev se může měnit s ohledem na změny kurzu a úspory z předchozích výzev

Bílé pole = plán výzev

Zelené pole = skutečné vyhlášení výzvy

Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese: http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace (přehled otevřených výzev).

## 2.9 Přehled schválených projektů

Důležitým parametrem vývoje programového cyklu je objem schválených projektů k realizaci.

Seznam podpořených projektů a příjemců ŘO měsíčně aktualizuje a zveřejňuje na webové adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty.

Podrobnější informace o schválených projektech jsou přenášeny z IS Monit7+ a zveřejňovány na portále www.risy.cz, provozovaném Centrem pro regionální rozvoj, kde je možné jednotlivé projekty vyhledávat podle různých parametrů.

Informace o vyřazených projektech

ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů v období do vydání právního aktu (stavy N1.1, N1.2, N2.1, N2.2, N2.3, N4.1 a N5) a v době realizace projektu po vydání právního aktu (stav N7, N8). K vyřazení projektů může dojít na základně rozhodnutí žadatele, který nebude dál usilovat o získání dotace, což odpovídá stavům v IS Monit7+ IOP s označením N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen, nebo na základě rozhodnutí ŘO/ZS (dále zamítnuté projekty).

K 31.3.2012  bylo z  8 220  předložených projektových žádostí 778 žádostí vyřazeno (z toho je 343 projektových žádostí v oblasti intervence 2.1 ve výzvě č. 02 ministerstva vnitra eGovernment v obcích – CzechPoint – kontaktní místa), což představuje 9,5 %  ze všech předložených projektových žádostí..  Nejčastěji byly projektové žádosti staženy žadatelem, a to ve 258 případech, tedy 33 % ze všech vyřazených (viz graf č. 20).

Ze 778 vyřazených projektů bylo celkem 429 zamítnutých. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení, a to ve 174 případech, což činí 40,6 % ze všech zamítnutých projektů. Kritéria přijatelnosti nebyla splněna ve 127 případech (29,6 % ze všech zamítnutých projektů).

V následujícím grafu je zobrazen počet a procentní podíl vyřazených projektů podle jednotlivých fází administrace.

Graf č. 20 – Vyřazené projekty dle jednotlivých stavů

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti

N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti

N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení

N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly

N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí

N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto

N5 Projektová žádost stažena žadatelem

N7 Projekt nedokončen/stažen

N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS

Graf č. 21 – Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Graf č. 20 zobrazuje podíl počtu vyřazených projektů v jednotlivých oblastí intervence. Nejvíce je vyřazováno v oblastech intervence 3.1 (58,9 %), 4.1a a 4.1b (59,5 %) a 5.1 (48,0 %). Naopak nejnižší podíl vyřazených projektů je v oblastech intervence 3.4 (2,8 %), 6.1a a 6.1b (3,2 %) a 5.2 (4,1 %).

V oblasti intervence 3.1 bylo z celkového počtu 257 předložených projektových žádostí 58,9 % vyřazeno, což odpovídá 152 projektům. Ze těchto 152 vyřazených projektů bylo 135 projektových žádostí (89 %) vyřazeno v aktivitě c)  investiční podpora sociální ekonomiky. V této aktivitě je hlavním důvodem vyřazení nesplnění podmínek hodnocení, (95 projektových žádostí, 70 % z projektů vyřazených v aktivitě c).

Na základě konzultací se žadateli v aktivitě c) a výsledků hodnocení kvality projektů byly identifikovány nejčastější důvody pro nesplnění hodnocení kvality:

- nedostatečné doložení udržitelnosti projektu (prostřednictvím vypracování analýzy trhu, konkurence a potenciální/budoucí poptávky, uzavírání smluv o budoucím odběru, apod.),

- nedostatečný popis a doložení potřebnosti realizace projektu z hlediska cílové skupiny a trhu (tj. regionální přínos projektu).

Žadatelé jsou na tyto části projektové žádosti, resp. podnikatelského plánu upozorňováni v rámci konzultací i seminářů pro žadatele (jejich obsah je modifikován s ohledem na problematické části projektových žádostí). Pro žadatele je na webu MPSV zveřejněná příloha Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 Manuál pro hodnocení projektů, která může být (vedle samotné Příručky pro žadatele a příjemce) cenným zdrojem informací při zpracovávání projektové žádosti a následném hodnocení udržitelnosti.

Ze všech 152 vyřazených projektů této oblasti intervence bylo důvodem pro vyřazení ve 101 případech nesplnění podmínek hodnocení, což činí 66 % ze všech zamítnutých projektů. Druhým významným faktorem je stažení projektové žádosti žadatelem, což nastalo ve 26 případech. Tento důvod tvoří 17 % projektů ze všech 152 vyřazených projektů.

Počet vyřazených projektů je nevyšší v oblastech intervence 4.1a a 4.1b, ve sledovaném období nebyl vyřazen žádný projekt,

Vysoký podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 5.1 je způsoben vyřazováním nebo odstoupením projektů před sledovaným obdobím.

V oblasti intervence 5.2 je nejnižší podíl vyřazených projektů díky informační kampani ŘO a CRR. Nejčastějším případem vyřazení je v současné době stažení žádosti žadatelem.

V oblastech intervence v gesci ministerstva vnitra je poměrně nízké procento vyřazených projektů, zejména v oblasti intervence 3.4, kde ve sledovaném období probíhalo hodnocení projektů. Z důvodu vysokého bodového hodnocení se projekty nevyřazovaly. U projektů v realizaci se výjimečně stává, že je projekt stažen příjemcem.

## 2.10 Realizace velkého projektu

Velký projekt definovaný čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 byl plánován v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik pod názvem Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik IZS v Hradci Králové.

Rozhodnutím vedení Ministerstva vnitra ČR z listopadu 2010 byly práce na přípravě projektu zastaveny. O této skutečnosti informovali zástupci MV na 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP v listopadu 2010. Monitorovací výbor uložil MV ČR provést evaluaci dopadu zrušení velkého projektu na realizaci a naplnění cílů oblasti intervence 3.4 a možnosti využití prostředků v jiných oblastech intervence. Závěry evaluací byly prezentovány na technickém zasedání MoV IOP a realokace z aktivity c) do aktivity d) byla schválena na 7. zasedání Monitorovacího výboru IOP v květnu 2011. Tato změna byla zapracována do revize Programového dokumentu, kterou schválila Evropská komise dne 21.12.2011.

# 3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS

Finanční tabulky a tabulky indikátorů odpovídají pokynu NOK pro zpracování zprávy o realizaci programu.

U indikátorů byly sledovány jak závazky ze schválených projektů, tak dosažené hodnoty k 31.3.2012. Závazky jsou počítány z cílových hodnot projektů od stavu P4.1 v IS Monit7+ (projekt s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů). Dosažené hodnoty jsou počítány z projektů od stavu P45 v IS Monit7+ (projekt v realizaci) s výjimkou indikátorů typu „počet projektů“, které se agregují od stavu P5 (Realizace projektu ukončena). Výchozí hodnoty z roku 2005 jsou převzaty z programového dokumentu.

Grafy Porovnání věcného a finančního pokroku představují podle jednotlivých oblastí intervence porovnání věcného pokroku (fialový sloupec vyjadřuje závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech a zavázali se jí realizací projektů naplnit, vyjádřený v % z celkové hodnoty stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů) a finančního poroku (modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu(y), do které(ých) příslušný indikátor spadá).

## 3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

### 3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 1a a 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy.

Specifické cíle:

- zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy,

- zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou,

- snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

- vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,

- budování komunikační infrastruktury veřejné správy,

- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

- elektronizace služeb veřejné správy.

Příjemci:

  - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

### 3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

Protože ve sledovaném období nebyla v oblastech intervence 1.1a a 1.1b otevřena ani vyhlášena žádná nová výzva, v podaných žádostech ani v projektech s vydaným Rozhodnutím nenastala žádná změna. Z důvodu vydání změnových Rozhodnutí poklesla částka vydaných Rozhodnutí z 373,71 mil. EUR na 369,82  mil. EUR. S vyhlašováním dalších výzev se počítá v první polovině roku 2012, a to na prostředky uspořené z plánovaného zrušení spících projektů (viz. popis spících projektů v kapitole 2.6.1). Zaměření výzvy se v současné době projednává na MVČR ve spolupráci s ŘO IOP.

Pokrok nastal v objemu proplacených prostředků příjemcům, který se zvýšil z 58,22 mil. EUR na 80,66 mil. EUR. Předložené souhrnné žádosti o platbu se zvýšily z 38,36 mil. EUR na 62,14 mil. EUR, certifikované výdaje se zvýšily z 16,28 mil. EUR na 38,54 mil. EUR. Tento pokrok nelze považovat s ohledem na podíl na alokaci celého programu IOP za uspokojivý. Příčiny současného stavu a některé kroky, které ZS MVČR a ŘO IOP přijaly jsou uvedeny v kapitole 2.6.1. u popisu stavu v oblastech Ministerstva vnitra.

Tabulka č. 13 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR)

| 1.1a | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 9 042,31 | 365,41 | 79 | 10 743,58 | 118,8% | 433,59 | 60 | 8 508,84 | 94,1% | 343,40 | 1 855,84 | 20,5% | 74,90 | 1 413,30 | 15,6% | 57,70 | 874,89 | 9,7% | 35,79 |
| Přechozí MoV | 8 975,67 | 365,41 | 79 | 10 743,58 | 119,7% | 437,39 | 60 | 8 523,82 | 95,0% | 347,02 | 1 327,85 | 14,8% | 54,06 | 874,89 | 9,7% | 35,62 | 376,25 | 4,2% | 15,12 |
| 1.1b | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 695,56 | 28,11 | 0 | 826,43 | 118,8% | 33,35 | 0 | 654,53 | 94,1% | 26,42 | 142,75 | 20,5% | 5,76 | 108,72 | 15,6% | 4,44 | 67,30 | 9,7% | 2,75 |
| Přechozí MoV | 690,44 | 28,11 | 0 | 826,43 | 119,7% | 33,65 | 0 | 655,68 | 95,0% | 26,69 | 102,14 | 14,8% | 4,16 | 67,30 | 9,7% | 2,74 | 28,94 | 4,2% | 1,16 |

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2012

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 4.10.2011

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,778

Předchozí MoV (sloupec a) – 24,563

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 neprobíhaly žádné výzvy k předkládání projektových žádostí ani nebyly žádné nově vyhlášeny.

### 3.1.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 14 - Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | 0 | 4 | 5,57 | 0,43 | 0 |
| 150108* | Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU | Počet | 6 | 15 | N/A | N/A | N/A |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 22,08 | 22,08 | 0 |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | 0 | 80 | 28,00 | 28,00 | 28 |
| 150111 | Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | 19 | 75 | 49,17 | 49,17 | 34,5 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 20,34 | 20,34 | 1,57 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 8,73 | 8,73 | 6,70 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

*  Indikátor 150108 není sledován

Tabulka č. 15 - Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Graf č. 22 –Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlení obou sloupců jednotlivých indikátorů je uvedeno v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Z grafu vyplývá, že aktivity oblasti intervence 1.1, které naplňují indikátory 150106, 150109, 150110, 150111 a 152105 jsou z hlediska finančního objemu naplněny, kdežto závazky ze schválených projektů jsou podpořeny pouze indikátory 150106, 150112 a 152105.

### Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Někteří příjemci v oblasti intervence 1.1 mají nejasnosti v definici indikátorů a problémy se špatným nastavením výsledné hodnoty. OSF ve spolupráci s ŘO připravuje revizi příruček pro žadatele a příjemce, kde budou uvedené přesné postupy pro výpočet dosažených hodnot indikátorů na úrovni projektů.3.1.4 Problémy a přijatá opatření

Riziko nedodržení pravidla n+3 a nenaplnění predikcí čerpání

Přijaté opatření: využívání informací ze status reportů, častá komunikace s příjemci pomocí konzultací, pořádání tematických seminářů (např. k veřejným zakázkám), i přes tato opatření se neplní predikce čerpání (viz. kapitola2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP).

Administrativní kapacity: odchod několika pracovníků oddělení, restrikce MVČR na nábor nových pracovníků vede k tomu, že jsou volné pozice obsazovány spíše kandidáty z řad juniorů, nedostatek zkušených pracovníků a odborníků v oblasti strukturálních fondů. Časté změny ve vedení odboru, problémy ve spolupráci různých odborů na MV.

Přijaté opatření: důraz na kvalitní nábor nových pracovníků, zajištění profesního vzdělávání stávajících pracovníků, vyjednání motivačních příplatků

Nedostatečná činnost oddělení kontrol, nedostatečná kvalifikace a zkušenosti kontrolorů, nedostatečný audit trail

Přijaté opatření: využívání externí advokátní kanceláře, nábor 3 nových kontrolorů do oddělení kontrol, spolupráce kontrolního oddělení a PM/FM, s postupy archivace jsou pracovníci seznámeni v úvodním školení na MV, další seznámení se spisovou službou GINIS je zajišťováno interně v rámci odboru.

Za vedení dokumentace v IS odpovídají projektoví manažeři a pracovníci oddělení kontrol. Kontrola uložených dat je součástí náplně práce a musí odpovídat složce projektů vedené projektovým manažerem v tištěné formě.

V oddělení kontrol se přerozdělily úkoly v zajištění chybějících podkladů, pracovníci byli proškoleni v užívání spisové služby.

Nejasně specifikované monitorovací indikátory – nevhodně zadané hodnoty indikátorů, případně samotný indikátor ze strany příjemců.

Přijatá opatření: komunikace s příjemci, příprava revize Příruček pro žadatele a příjemce.

Zpoždění v realizaci VŘ/ZŘ, nedostatečná kvalita dokumentace předkládané k VŘ/ZŘ

Přijaté opatření: postupně dochází k zintenzivnění komunikace s příjemci a zintenzivnění předběžné kontroly dokumentace tak, aby tyto podklady příjemci předkládali průběžně, pořádání tematických seminářů k veřejným zakázkám.

Nedodržování harmonogramů projektů ze strany příjemců

Přijaté opatření: sledování formou pravidelných status reportů, na základě kterých jsou příjemci vyzýváni k aktualizaci údajů, dochází k bilaterálním jednáním, rozeslán dopis ředitelům problémových projektů s výzvou ke zlepšení stavu čerpání.

Vysoká fluktuace v realizačních týmech projektů: nedostatečná zkušenost s administrací projektů, realizací VŘ, nepředávání všech informací nově příchozím pracovníkům.

Přijaté opatření: intenzivní komunikace s příjemci, bilaterální setkávání, osobní, e-mailová a telefonická komunikace na pracovní úrovni, pořádání tematických seminářů (seminář pro příjemce IOP z řad státní správy – nejčastější chyby v projektech; seminář pro příjemce v oblasti intervence 1.1 IOP – autorské právo, licence v IT a vazba ZVZ; seminář pro příjemce IOP z řad státní správy – veřejné zakázky).

Zpoždění v realizaci projektů Základních registrů s rizikem nespuštění souboru Základních registrů v termínu stanoveném zákonem, tj. 1. 7. 2012

Přijaté opatření:

ŘO IOP uspořádal sérii jednání s řediteli projektů Základních registrů a ředitelem Správy základních registrů: zřízení meziresortní pracovní skupiny pro ZR na úrovni náměstků s dostatečnými rozhodovacími pravomocemi, kterou řídí náměstek ministra vnitra pro informační technologie a eGovernment. ŘO IOP a OSF se účastní jednání pracovní skupiny.

Problém tzv. „spících projektů“, které dlouhodobě nevykazují žádný pokrok v realizaci

Přijaté opatření: dopis ředitele OSF - upozornění příjemcům na alarmující stav, zpřísnění posuzování změn, bilaterální jednání s příjemci, stanovení termínů pro doplnění požadovaných dokumentů. OSF připravuje informaci pro Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost o spících projektech, účelem informace je odstoupení těchto příjemců od realizace projektů (řeší se společně s OP LZZ).

Nejasnosti v oblasti využívání úspor v projektech

Přijaté opatření: vytvoření metodického pokynu ředitele OSF č. 16 ze dne 14.2 2012, který stanovuje pravidla pro využívání úspor.

### 3.1.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 1.1 Modernizace veřejné správy

Název projektu, registrační číslo: Zavedení Elektronické licenční správy,

CZ.1.06/1.1.00/07.06384

Příjemce: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Financování projektu: příspěvek SF: 67 808 664 Kč (57  637 364,40 Kč, příspěvek SR: 10 171 299,60 Kč)

Hlavním cílem projektu je zřízení elektronického informačního systému, který umožní vedení správního spisu a evidence a vyřizování žádostí o udělení licencí v elektronické formě. Projekt reaguje na současný stav rozvoje společnosti daný možnostmi vývoje moderních technologií při zpracovávání informací. Pro zajištění efektivnější komunikace mezi orgány veřejné správy a ministerstvem bude elektronická licenční správa provázána s dalšími agendovými informačními systémy k umožnění automatického přejímání dat.

## 3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

### 3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu.

Specifické cíle:

- zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,

- snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

- sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,

- budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,

- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Příjemci:

- kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí.

### 3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 2.1 nebyla vyhlášena ani otevřena žádná výzva, nebyl proto zaznamenán v období od 1.10.2011 do 31.3.2012 žádný pokrok v podaných žádostech. Schválen byl v tomto období jeden projekt, částka schválených projektů tak činí 187,05 mil. EUR. (93 %).S dalším vyhlašováním výzev se nepočítá s přihlédnutím k ponechání nezbytné minimální kurzové rezervy.

K mírnému pokroku došlo v proplácení (z 16,89 mil. EUR představující 8,4 % alokace na 22,36 mil. EUR představující 11,1 %) a v částce prostředků předložených v souhrnných žádostech (z 10,81 mil. EUR představující 5,4 % alokace na 15,46 mil. EUR představující 7,8 %). Certifikovány byly ve sledovaném období výdaje ve výši 4,09 mil. EUR a jejich objem se tak zvýšil na 10,65 mil EUR, který činí 5,3 % alokace.

Tabulka č. 16 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR)

| 2.1 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 4 981,58 | 200,98 | 5 839 | 5 465,67 | 109,7% | 220,59 | 5 540 | 4 643,35 | 93,2% | 187,40 | 554,05 | 11,1% | 22,36 | 386,53 | 7,8% | 15,46 | 265,54 | 5,3% | 10,65 |
| Přechozí MoV | 4 936,62 | 200,98 | 5 839 | 5 465,67 | 110,7% | 222,52 | 5 539 | 4 622,05 | 93,6% | 188,17 | 414,86 | 8,4% | 16,89 | 265,54 | 5,4% | 10,81 | 166,58 | 3,4% | 6,56 |

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2012

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 4.10.2011

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,778

Předchozí MoV (sloupec a) – 24,563

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné výzvy k předkládání projektových žádostí ani nebyly žádné nově vyhlášené v oblasti intervence 2.1.

### 3.2.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 17 - Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | 1300 | 6244 | 6572 | 6557 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 16 | 0 |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | 10 | 85 | 85 | 10 |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | 0 | 75 | 65,6 | 0 |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | 0 | 10 | 106 | 1 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 20,47 | 2,13 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 0 | 0 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Tabulka č. 18 - Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 88,58 | 95,65 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Graf č. 23 – Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Z grafu vyplývá, že aktivity oblasti intervence 2.1, které naplňují indikátory 150114 a 150112 jsou z hlediska finančního objemu naplněny, kdežto závazky ze schválených projektů jsou podpořeny indikátory 150105, 150115, 150116, 150114, 150112 a 152105 Výkyv u indikátoru 150114 je způsoben nerelevantní hodnotou 10, která byla zvolena v Programovém dokumentu, zatímco příjemci se v projektech zavázali k hodnotě 106.  Indikátor 150114 - Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy - je přeplněn, protože spisové služby zřizovaly ve výzvách č. 8 a 9 obce i kraje také pro ostatní obce v kraji nebo v ORP. Celkem bylo podáno 39 projektů s tímto indikátorem, se závazkem v průměru 3,92 elektronické agendy na projekt. Celkový počet 10 by měl smysl, pokud by byly žadatelem pouze kraje a zakládaly jednu spisovou službu na projekt. Pokud se vezme v úvahu, že indikátor mohou naplňovat i kraje i obce je cílová hodnota 10 silně podhodnocená. Indikátor 150113 nenív oblasti intervence 2.1 naplňován, příjemcům je doporučen místo něho indikátor 150118 s měrnou jednotkou počet. V současné době se stanovuje metodika výpočtu pro indikátor 150113.

### 3.2.4 Problémy a přijatá opatření

Administrativní kapacity pracovníků oddělení IOP: Odchod několika pracovníků oddělení, restrikce MVČR na nábor nových pracovníků vede k tomu, že jsou volné pozice obsazovány spíše kandidáty z řad juniorů, nedostatek zkušených pracovníků a odborníků na strukturální fondy.

Přijaté opatření: důraz na kvalitní nábor nových pracovníků, zajištění profesního vzdělávání stávajících pracovníků, vyjednávání motivačních příplatků.

Nedodržování harmonogramů realizace projektů.

Přijaté opatření: podpora příjemců pracovníky CRR a OSF, konzultační činnost, pořádání tematicky zaměřených seminářů pro příjemce.

Časté podstatné změny v projektech

Přijaté opatření: intenzivní podpora příjemců, pořádání tematických seminářů, snaha o zrychlení administrace těchto změn.

Dlouhý proces schvalování zadávacích dokumentací na MF (týká se veřejných zakázek nad 30 mil. Kč u projektů nad 100 mil. Kč)

Přijaté opatření: urychlení procesu tím, že OSF předkládá na MF společně se zadávací dokumentací doplňující informace o projektech.

Potřeba posílení administrativní kapacity pro ověřování a posuzování věcného souladu technického a technologického řešení jednotlivých projektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty technologicky náročné, jsou potřeba konzultace pro oblast technických změn projektů a kontroly monitorovacích zpráv. Jejich kontrola vyžaduje pokročilou znalost ICT a technických řešení.

Přijaté opatření: nábor dalšího pracovníka (technického konzultanta) od ledna 2012, který poskytuje technické konzultace a provádí kontrolu MZ a ŽoP z hlediska technického a technologického řešení a naplňování indikátorů, nastavení efektivní komunikace mezi OSF a CRR.

### 3.2.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu, registrační číslo: Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Klatovy I - III,   CZ.1.06/2.1.00/06.06766

Příjemce: Město Klatovy

Financování projektu:  celkový rozpočet 6 323 130,- Kč, z toho 5 374 660,50 Kč příspěvek SF a 948 469,50 Kč příspěvek OR

Město Klatovy realizovalo projekt ve všech třech částech výzvy. Technologické centrum je tak vybaveno moderními technologiemi, má moderní spisovou službu a pomáhá vnitřní integraci úřadu. Díky němu se zásadně zrychlil pohyb dokumentů mezi obcemi, regiony, kraji a centrálními informačními systémy a registry.

## 3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

### 3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Prioritní osa se zaměřuje na čtyři oblasti intervence:

- 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace,

- 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,

- 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti,

- 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Specifické cíle:

- posílení sociální integrace prostřednictvím procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb a při zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb umožňujících návrat uživatelů zpět na trh práce a do společnosti,

- inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na rozšíření národních sítí specializovaných pracovišť, prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality a nákladovosti systému poskytování služeb veřejného zdraví

- zvýšení kvality služeb zaměstnanosti a podpora rozvoje nových nástrojů a institucí služeb zaměstnanosti, včetně vzdělávání zaměstnanců a klientů služeb zaměstnanosti,

- zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,

- kraje a obce a jimi zřizované organizace

- nestátní neziskové organizace,

- podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku  osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů).

### 3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 3.1 bylo podáno celkem 257 projektových žádostí ve výši 78,52 mil. EUR, které představují 84,3 % alokace oblasti intervence. Výrazný nárůst počtu přijatých projektových žádostí vytvořily projekty v nových výzvách vyhlášených v polovině roku 2011.

K výraznému pokroku došlo ve sledovaném období také v částce vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objem schválených projektů činí 13,32 mil. EUR, tedy 14,3 % celkové alokace oblasti intervence, jde o nárůst o 9,97 mil. EUR. Ve sledovaném období bylo vydáno 12 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

K mírnému nárůstu došlo v případě prostředků proplacených příjemcům ve výši 0,37 mil. EUR a následně také certifikovaných výdajů o 1 mil. EUR (1 % alokace). Malý nárůst proplacených prostředků a certifikovaných výdajů je způsoben nízkým počtem schválených projektů v předchozím období.

Tabulka č. 19 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR)

| 3.1 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 2 308,32 | 93,18 | 257 | 1 945,62 | 84,3% | 78,52 | 31 | 329,98 | 14,3% | 13,32 | 38,88 | 1,7% | 1,57 | 41,30 | 1,8% | 1,67 | 30,85 | 1,3% | 1,27 |
| Přechozí MoV | 2 288,80 | 93,18 | 186 | 1 284,11 | 56,1% | 52,28 | 19 | 82,24 | 3,6% | 3,35 | 29,53 | 1,3% | 1,20 | 30,71 | 1,3% | 1,25 | 6,63 | 0,3% | 0,27 |

V oblasti intervence 3.2 nebyly ve sledovaném období podány žádné nové projektové žádostí. Vyhlášeny byly dvě nové výzvy, pokrok v přijatých projektových žádostech bude zaznamenán až po jejich ukončení v polovině května.

Za období od 1.10.2011 do 31.3.2012 bylo schváleno 31 projektů z 8. výzvy ministerstva zdravotnictví, částka schválených projektů se tak zvýšila o 39,31 mil. EUR na 364,90 mil. EUR.

Z důvodu důslednější kontroly dodržování pravidel účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti došlo ke zpomalení čerpání finančních prostředků, resp. schvalování závěrečných monitorovacích zpráv. Bylo také nutné jednoznačně zakotvit spolupráci s externími experty (např. případy, kdy se stanoviska dvou expertů navzájem rozcházela). Důslednější  kontrola pravidel 3E je již zavedena a ke zpomalení u dalších výzev by dojít nemělo.

K 31.3.2012 byly příjemcům proplaceny prostředky ve výši 130,45 mil. EUR, do souhrnných žádostí bylo zahrnuto 120,51 mil. EUR, představující 41,8 % alokace. Částka certifikovaných výdajů se zvýšil z 91,38 na 101,91 mil. EUR. Certifikované výdaje dosáhly 35,3 % z celkové alokace oblasti intervence.

Tabulka č. 20 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR)

| 3.2 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 7 291,42 | 292,33 | 164 | 7 886,40 | 108,2% | 318,28 | 139 | 6 563,70 | 90,0% | 264,90 | 3 232,34 | 44,3% | 130,45 | 3 048,49 | 41,8% | 120,51 | 2 573,23 | 35,3% | 101,91 |
| Přechozí MoV | 7 180,54 | 292,33 | 164 | 7 886,40 | 109,8% | 321,07 | 108 | 5 541,19 | 77,2% | 225,59 | 2 729,51 | 38,0% | 111,12 | 2 649,26 | 36,9% | 107,86 | 2 317,96 | 32,3% | 91,38 |

V oblasti intervence 3.3 bylo podáno celkem 19 projektových žádostí ve výši 58,91 mil. EUR, z nich 4  žádosti byly předloženy v období od října 2011 do března 2012, částka podaných žádostí se tak zvýšila o 12,66 mil. EUR. Po jedné žádosti byly předloženy na všechny aktivity oblasti intervence. Ve sledovaném období bylo schváleno 6 projektů. Částka vydaných Rozhodnutí tak vzrostla z 3,49 mil. EUR na 24,68 mil. EUR, představující 38,6 % nárůst.

Ve sledovaném období nebyly proplaceny příjemcům ani zahrnuty do souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO žádné finanční prostředky. EK byly předloženy certifikované výdaje ve výši 0,40 mil. EUR.

Tabulka č. 21 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR)

| 3.3 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 1 357,87 | 54,81 | 19 | 1 444,76 | 106,4% | 58,31 | 8 | 611,46 | 45,0% | 24,68 | 9,53 | 0,7% | 0,38 | 9,53 | 0,7% | 0,40 | 9,53 | 0,7% | 0,40 |
| Přechozí MoV | 1 346,35 | 54,81 | 15 | 1 121,18 | 83,3% | 45,65 | 2 | 85,74 | 6,4% | 3,49 | 9,53 | 0,7% | 0,39 | 9,53 | 0,7% | 0,39 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

V oblasti intervence 3.4 byla vyhlášena jedna výzva, v níž bylo podáno 28 projektových žádostí. Částka podaných žádostí se tak zvýšila o 38,68 mil. EUR. K pokroku došlo také v případě projektů s vydaným Rozhodnutím, jejichž výše se zvýšila z 94,92 mil. EUR na 134,57 mil. EUR.

Finanční prostředky byly proplaceny ve výši 3,67 mil. EUR a do souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO byly zahrnuty ve výši 3,28 mil. EUR. Ve sledovaném období byly certifikovány výdaje ve výši 1,74 mil. EUR a jejich výše dosáhla částky 6,45 mil. EUR. Protože ve sledovaném období došlo k personálním změnám na ministerstvu vnitra, byl v těchto fázích zaznamenán mírný nárůst. Situace se v současné době stabilizuje. Problém je také na straně příjemců nedodržováním finančního nastavení etap. Důvodem jsou často složitá výběrová řízení nebo personální změny v projektových týmech.

Tabulka č. 22 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR)

| 3.4 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 4 986,07 | 200,98 | 108 | 5 747,18 | 115,3% | 231,95 | 77 | 3 334,31 | 66,9% | 134,57 | 612,16 | 12,3% | 24,71 | 612,16 | 12,3% | 24,32 | 166,03 | 3,3% | 6,45 |
| Přechozí MoV | 4 936,62 | 200,98 | 80 | 4 747,18 | 96,2% | 193,27 | 44 | 2 331,61 | 47,2% | 94,92 | 516,75 | 10,5% | 21,04 | 516,75 | 10,5% | 21,04 | 124,25 | 2,5% | 4,71 |

Pro všechny uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2012

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 4.10.2011

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,778

Předchozí MoV (sloupec a) – 24,563

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 probíhalo celkem 8 výzev k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3, z nichž 3 byly vyhlášeny ve sledovaném období. Celkem bylo v těchto výzvách předloženo 130 projektových žádostí na částku 128,43 mil. EUR a schváleno 8 projektů ve výši 24,68 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.2 byly vyhlášeny dvě uzavřené výzvy s datem ukončení v květnu 2012, přijaté projektové žádosti se v těchto výzvách projeví proto až po jejich ukončení.

V oblasti intervence 3.3 probíhaly dvě kontinuální výzvy, výzva č. 05 na aktivitu c) byla z důvodu nízkého zájmu o tuto aktivitu ukončena a finanční prostředky budou využity ve prospěch aktivity a). K 31.3.2012 bylo v těchto dvou výzvách celkem předloženo 19 projektových žádostí – 11 ve výzvě č. 04 a 8 ve výzvě č. 05. Schválen byl jeden projekt (1,05 mil. EUR) v ukončené výzvě č. 05 a 7 projektů ve výši 23,62 mil. EUR ve výzvě č. 04.

V oblasti intervence 3.4 byla vyhlášena 13. kontinuální výzva, ve které bylo předloženo 28 projektových žádostí na částku 40,36 mil. EUR. Do konce března 2012 nebyly žádné projekty schváleny.

Tabulka č. 23 – Přehled probíhajících a vyhlášených výzev za období od 1.10.2011 do 31.3.2012

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 23. | 04 | 11.11.2009 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 a), b) | 38 794 604 | 11 | 49 584 381 | 7 | 23 624 998 |
| 24. | 05 | 11.11.2009 | 30.12.2011 | kontinuální | 3.3 c) | 6 780 201 | 8 | 8 723 993 | 1 | 1 052 626 |
| 39. | 06 | 31.5.2011 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.1 b) | 10 510 666 | 13 | 6 426 094 | 0 | 0 |
| 40. | 07 | 7.7.2011 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.1 a) | 32 408 951 | 19 | 16 404 993 | 0 | 0 |
| 41. | 08 | 29.7.2011 | 29.6.2012 | kontinuální | 3.1 c) | 8 890 292 | 51 | 6 935 668 | 0 | 0 |
| 45. | 13 | 2.2.2012 | 30.4.2012 | kontinuální | 3.4 d) | 40 358 382 | 28 | 40 358 382 | 0 | 0 |
| 46. | 09 | 7.3.2012 | 17.5.2012 | uzavřená | 3.2 c) | 8 677 052 |  | 0 |  | 0 |
| 47. | 10 | 7.3.2012 | 10.5.2012 | uzavřená | 3.2 b) | 8 273 468 |  | 0 |  | 0 |
| Celkem OI 3.1 |  |  |  |  |  | 51 809 910 | 83 | 29 766 755 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.2 |  |  |  |  |  | 16 950 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 3.3 |  |  |  |  |  | 45 574 805 | 19 | 58 308 374 | 8 | 24 677 624 |
| Celkem OI 3.4 |  |  |  |  |  | 40 358 382 | 28 | 40 358 382 | 0 | 0 |
| Celkem PO 3 |  |  |  |  |  | 154 693 618 | 130 | 128 433 512 | 8 | 24 677 624 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2012

Kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

### 3.3.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 24 - Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330300 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | 0 | 294 | 31 | 15 |
| 075713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | 0 | 30 | 5 | 0 |
| 075714 | Počet podpořených organizací | Počet | 0 | 30 | 7 | 2 |
| 075802 | Počet podpořených subjektů | Počet | 0 | 250 | 19 | 13 |
| 080100 Core 38 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | 0 | 110 | 133 | 72 |
| 080102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | 0 | 50 | 84 | 43 |
| 080101 | Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik | Počet | 0 | 45 | 38 | 20 |
| 080702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 15 | 11 | 9 |
| 074521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 074532 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ | Počet | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 074533 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících poradensko-vzdělávacích středisek SZ | Počet | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT | Počet | 0 | 14 | 41 | 0 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | 0 | 369 | 370 | 275 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | 0 | 2 180 | 1 950 | 0 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Tabulka č. 25 - Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 075711 | Alternativní sociální služby | Počet | 0 | 60 | 28 | 2 |
| 075712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | 0 | 50 | 20 | 6 |
| 075603 | Účelnost podpory | % | 0 | 60 | 65,5 | 61,11 |
| 080721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích | % | 0 | 60 | 72,08 | 70,98 |
| 080712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | 0 | 45 | 52 | 26 |
| 080704 | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 40 | 13 | 10 |
| 074514 | Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti | % | 0 | 15 | 8,4 | 0 |
| 074512 | Nárůst kapacity školících středisek služeb zaměstnanosti | % | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 074513 | Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek | % | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m2 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2500 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Graf č. 24 – Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Indikátory oblasti intervence 3.1 reflektují pozitivní pokrok v čerpání prostředků OI 3.1, jejich naplnění závisí na úspěšném ukončení realizace projektů zaměřených na sociální integraci, které je možné vykázat až v období udržitelnosti.

V aktivitě 3.1 a) k 31. 3. 2012 schválila výběrová komise 7 projektových žádostí, z toho 5 projektů má vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Indikátor 075713 je vykazován registrací či změnou registrace sociální služby, tzn. převážně po ukončení projektu. Žádný z podaných projektů doposud nezměnil registraci služby, při závazku 5 schválených projektů je tedy dosažená hodnota k 31. 3. 2012 zatím nulová.

V aktivitě 3.1 b) bylo k 31. 3. 2012 schváleno 12 projektových žádostí, všechny mají vydanou Registraci akce, 7 z nich má vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukončeny byly 2 projekty, dosažená hodnota indikátoru 075712 činí 6 nových sociálních služeb.

V aktivitě 3.1c) bylo k 31. 3. 2012 schváleno 35 projektových žádostí, v pěti případech příjemce po schválení od realizace projektu odstoupil. Přestože počet subjektů realizujících projekty sociální ekonomiky nedosahuje plánované cílové hodnoty, účelnost podpory (indikátor 075603), charakterizující prospěšnost vůči podporovaným cílovým skupinám obyvatel, je dosaženou hodnotou 61,11% k 31. 3. 2012 naplněna. Původní předpoklady pro konstrukci cílové hodnoty indikátoru 075802 bude tedy nutné přehodnotit.

Nízký počet ukončených projektů je zřejmý z výše uvedeného grafu Věcný a finanční pokrok v oblasti intervence 3.1. V grafu je zobrazeno porovnání hodnot sledovaných monitorovacích indikátorů.

Nejnižší hodnotu věcného pokroku vykazuje indikátor 75802, odrážející nízký počet podpořených subjektů v rámci sociální ekonomiky. K aktivitě 3.1 c) se váže také indikátor 75603, který vyjadřuje podíl úspěšně podpořených osob ku počtu podpořených osob celkem. Tento indikátor naopak vykazuje nadstandardní plnění. Podpořené projekty maximálně využívají dotace k podpoře osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Pozitivní vliv opatření na podporu absorpční kapacity a čerpání odrážející se v počtu přijatých projektů a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace se do hodnot sledovaných indikátorů projeví v následujících obdobích.

Graf č. 25 – Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Průběžně dochází k naplňování hodnot indikátorů v oblasti intervence 3.2. Ve sledovaném období se zvýšil indikátor výstupu 80102 "Počet projektů na podporu zdraví - pro modernizaci přístrojového vybavení (3.2 a)" a to schválením 31 projektů z 8. výzvy (tj. hodnota "závazek ze schválených projektů"). Průběžně se schvalováním monitorovacích zpráv dochází i k naplňování "dosažené hodnoty".

Riziko nenaplnění MI je zejména u oblastí 3.2b a 3.2c (tj. indikátory: Počet dostupných programů prevence pro obyvatele (3.2 b), Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti (3.2 c), Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik (3.2 b) a Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti  (3.2 c). Z tohoto důvodu byly dne 7.3.2012 vyhlášeny výzvy na oblast intervence 3.2b a 3.2c, tak aby byly hodnoty MI naplněny.

Nenaplněnost indikátorů je řešena prostřednictvím vyhlášení nových výzev.

Souhrnný indikátor pro oblast intervence 3.2 - 080100 - Projekty na podporu zdraví celkem - byl již naplněn na 120%, přičemž alokace byla rozdělena pouze něco málo nad 80%.

Aktivita 3.2a) má indikátory též dobře pokryté - indikátor "80102 - Projekty na podporu zdraví - pro modernizaci přístrojového vybavení" je naplněn na více než 160% a též indikátor "080721 - Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť národních sítí" je naplněn na cca 120%. Alokace byla rozdělena  na 100%.Důvodem pro přeplnění indikátoru oproti původnímu plánu je, že v době, kdy se indikátory nastavovaly, nebyl znám konkrétní počet příjemců pro oblast intervence 3.2a. Až na základě provedených auditů byl stanoven počet nemocnic v rámci jednotlivých sítí specializovaných pracovišť.

Aktivita 3.2b) prezentovaná indikátory "80101 Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik" a "80712 - Počet  dostupných programů prevence pro obyvatele" se blíží nebo již dosáhly cílové hodnoty. Hodnoty budou plně naplněny díky vyhlášené 10. výzvě.

Aktivita 3.2c) prezentovaná indikátory "80702 - Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti" a "80704 - Počet  programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti" nebyly ještě naplněny. Z tohoto důvodu byla vyhlášena 9. výzva zaměřená právě na tuto oblast. Alokace na aktivitu byla přesažena díky finančně náročnému projektu " Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví" za 450 mil. Kč, který však indikátory naplňuje pouze okrajově a nikoliv adekvátním poměrem vůči své hodnotě. Finanční náročnost je dána zejména tím, že by projekt měl řešit komplexně IS/ICT celého rezortu zdravotnictví, ale jedná se o jeden ucelený program tj. indikátor  80704 navyšuje o hodnotu "1".

Graf č. 26 – Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

V oblasti intervence 3.3 zatím nebyl žádný projekt ukončen, což je patrné i z uvedeného grafu. Nulové hodnoty jsou zatím u závazků ze schválených projektů indikátorů 74512 a 74513, které vyjadřují nárůst kapacity vytvořených institucí v aktivitě b) a c). U těchto projektů jsou již vydány právní akty, postupné naplňování indikátorů bude následovat v dalších obdobích. Pozitivní vliv posilování absorpční kapacity v aktivitě a) je zřejmý u indikátorů 74521 a 74514.

Pro lepší sledování indikátorů výsledku 74514, 74512 a 74513 byla ve spolupráci s ŘO IOP vytvořena Metodika vykazování indikátorů na úrovni projektů oblasti intervence 3.3.

Graf č. 27 – Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

V oblasti intervence 3.4 dochází k průběžnému plnění indikátorů. Indikátor 260412 se vztahuje k výzvě č. 12 a právě probíhající výzvě č. 13, ve které nebyly ještě vydány právní akty.

U indikátoru 260406 není žádný závazek ze schválených projektů, jeho hodnota bude získána na globální úrovni na základě dat poskytnutých Policií ČR a GŘ HZS.  U indikátoru 260407 věcný závazek výrazně převyšuje finanční pokrok. Důvodem je skutečnost, že krajské standardizované projekty byly ve výzvě rozděleny pro útvary Policie ČR, útvary HZS ČR a kraje (ZZS), programový dokument však počítá s počtem krajů.

### 3.3.4 Problémy a přijatá opatření

Oblast intervence 3.1

Nesplnění podílu limitu n+3 pro rok 2011 a 2012 za tuto oblast intervence: Hlavním problémem při realizaci projektů oblasti intervence 3.1 je pomalá rychlost čerpání spojená se zvýšeným rizikem nedodržení limitu n+3. Toto riziko řeší MPSV od začátku realizace programu IOP. Zpoždění, které vzniklo v počátcích implementace programu, navazující problémy spojené s nastavením spolupráce MPSV a CRR, časté úpravy výzev oblasti intervence 3.1 komplikující jejich administraci a další problémy ovlivňující čerpání nebylo možné zcela eliminovat. MPSV se snaží alespoň toto riziko intenzivně ovlivňovat. Nevyčerpání limitu n+3 pro tuto oblast intervence v roce 2011 negativně ovlivňovala především pomalá příprava projektů aktivity b) a posun v realizaci projektů aktivity a). Rovněž nízký počet schválených projektů aktivity c) nepřispěl k podpoře čerpání. MPSV se nepodařilo realizovat podpůrný projekt pro poradenství při tvorbě a realizaci podnikatelských záměrů.

Přijatá opatření:

V návaznosti na 8. jednání MoV IOP byl od prosince 2011 zaveden pravidelný reporting EK obsahující informace o vydávání řídící dokumentace, přehledu čerpání finančních prostředků a predikcích čerpání.

Důležitým opatřením na podporu čerpání u aktivity 3.1a) je rozdělení časově a finančně náročných projektů na menší projekty.

Zároveň se aktivně pracuje s harmonogramem pro přípravu a předkládání projektů 3.1 a). Tento harmonogram je měsíčněpředkládán Řídícímu orgánu IOP a průběžně je aktualizován a doplňován o nově získané informace. MPSV tento nástroj zavedlo od roku 2010 a stále jej aktivně využívá. Umožňuje individuální práci s každým projektem a dává také možnost včas reagovat na případné prodlužování přípravy projektů.

Mimo aktivity na podporu čerpání, zaměřené na příjemce, jsou připravovány změny uvnitř implementačního procesu, především změna pracovních postupů, aby se zkrátily lhůty k vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednou z takových změn je například sloučené vydání Registrace akce zároveň s  Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

V prosinci 2011 zahájil ŘO analýzu pracovních postupů s cílem identifikovat nadbytečné a duplicitní procesy, aby se zrychlila administrace projektů a podpořilo čerpání. Tato analýza je prováděna pod názvem „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“. Její ukončení se předpokládá v dubnu 2012.

Riziko nedostatku vhodných a kvalitních připravovaných a předkládaných projektů

Přijatá opatření:

V říjnu 2011 MPSV identifikovalo vysoké riziko nedostatku projektů v aktivitě 3.1b). Ačkoliv byla výzva na předkládání projektu vyhlášena v květnu 2011, byl v listopadu předložen do výzvy pouze jeden projekt.  Na základě této skutečnosti změnilo komunikační plán, pozastavilo plánovanou podporu aktivity 3.1c) a soustředilo se na podporu publicity pro aktivitu 3.1b). V prosinci 2011 proběhlo zviditelnění výzvy v tisku Moderní obec. Článek upozornil na rozšíření územního zaměření na všechny sociálně vyloučené romské lokality v ČR (mimo hl. město Praha). Tímto opatřením MPSV reagovalo na zjištění, že některé obce ČR nezaznamenaly úpravu nové výzvy, díky které by se mohly stát oprávněnými žadateli o podporu.

Dále na podporu absorpční kapacity 3.1b) MPSV ve spolupráci s krajskými romskými koordinátory realizovalo 6 seminářů pro žadatele po celé České republice. Cílem bylo představit novým potenciálním příjemcům, na jejichž území se nachází vyloučené romské lokality, výzvu a možnosti čerpání dotací z IOP.

V období 1.10.2011 – 31.3.2012 bylo realizováno celkem 7 seminářů, kterých se účastnilo 176 potenciálních příjemců, z toho 82 % tvořili potenciální příjemci aktivity 3.1b).

Na základě konzultací je vytvořen zásobník připravovaných projektů nově pro aktivitu 3.1b), který je významných nástrojem sledování a naplňování předpokládaného předkládání projektů.

Jedním z nejefektivnějších opatření, přímo ovlivňující úspěšné předložení projektů, zůstávají konzultace připravovaných projektů. V případě konzultace projektů připravovaných do aktivity 3.1 b se osvědčila účast Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády. Další konzultace na podporu čerpání poskytuje Národní centrum podpory transformace pro aktivitu 3.1 a) a Centrum pro regionální rozvoj při zadávání veřejných zakázek.

Na podporu čerpání v aktivitě a) bylo zavedeno pravidelné informování potenciálních žadatelů o stavu alokace v měsíčním zpravodaji Národního centra pro transformaci. Snahou je zvýšení tlaku na potenciální příjemce aktivity a) k dodržení harmonogramu čerpání a k urychlenému úspěšnému dokončení přípravy dosud nepodaných projektů.

Zájem žadatelů v aktivitě a) negativně ovlivňují politické vlivy, s tímto rizikem MPSV pracuje kontinuálně již od vyhlášení první výzvy s cílem jeho eliminace. Hlavním opatřením je vedení intenzivní „protransformační kampaně“ realizací individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ a realizací individuálních jednání s kraji (žadateli) v případě ohrožení transformačního procesu a předložení konkrétní projektové žádosti. Pracovníci MPSV se také v roce 2011 v roli přednášejících aktivně účastnili několika panelových diskusí, konferencí a seminářů, pořádaných spolupracujícími organizacemi nebo příjemci. Jednalo se například o seminář „Transformace sociálních služeb“, který proběhl dne 6. 10. 2011 v Poslanecké sněmovně ČR, „Úvodní konferenci k projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb“, která byla v gesci příjemce podpory OI 3.1 uspořádána   v Moravskoslezském kraji dne 12. 10. 2011, dále veřejné slyšení v senátu na téma „Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením“ ze dne 22. 11. 2011, konferenci „Život v komunitě“, která proběhla ve dnech 1. - 2. 11. 2011 za účasti přibližně 250 osob z řad odborné i laické veřejnosti a konferenci „Architektura sociálních služeb v běžném prostředí“, která proběhla dne 13. 12. 2011.

Nejúčinnějším opatřením na podporu podávání kvalitních projektů ve 3.1c) je stále realizace konzultací projektových záměrů a podpora publicity formou seminářů pro žadatele.

Oblast intervence 3.2

Nedostatečný systém kontroly dodržování pravidla hospodárnosti

Přijaté opatření: vypracování standardizovaného, transparentního a jednotného postupu pro kontrolu dodržování pravidla hospodárnosti příjemci pomoci a spolupráce s ŘO na schválení tohoto postupu.

Nedostatečné personální zajištění

Přijaté opatření: v rámci projektu technické pomoci byl navýšen počet pracovníků o dvě pozice - právník a specialista na přístrojovou zdravotní techniku. Po aktualizaci organizačního řádu bude v souladu s pravidly NOK vyhlášeno výběrové řízení na tyto pozice.

Chybovost při realizaci veřejných zakázek u příjemců dotací

Přijaté opatření: uspořádání semináře, který bude zaměřený na novelu zákona o veřejných zakázkách. Dále probíhá pravidelné informování příjemců prostřednictvím emailu a webových stránek.

Problém v prokazování způsobilosti výdajů na management a monitoring projektů (doložení věcné a časové souvislosti aktivit vykazovaných dodavatelem)

Přijaté opatření: důsledná kontrola dokladů při kontrole žádosti o platbu, příprava semináře pro žadatele zaměřeného na dokladování způsobilých výdajů s důrazem na dodržování pravidla 3E (plánováno na duben 2012).

Oblast intervence 3.3

Nevyčerpání alokace ve výzvě č. 5 na aktivitu c): v aktivitě c) byly po realokaci, schválené na 7. Monitorovacím výboru IOP, vyčleněny finanční prostředky pro 4 plánované projekty. K 20.3.2012 je podpořen 1 projekt, další 2 jsou v administraci. Je reálné riziko, že alokace nebude vyčerpána.

Přijaté opatření: MPSV nyní zvažuje všechny dostupné možnosti. V případě nevyčerpání zbývající alokace se jako pravděpodobné jeví vyhlášení nové výzvy.

Časově náročná příprava projektů: ve výzvě č. 4 MPSV eviduje prodlužování lhůt při předkládání projektů. Jedná se o stavební investiční akce, jejichž příprava je časově velmi náročná (získání stavebního povolení, územní řízení, získání budovy do majetku žadatele aj.). Lehce rizikové jsou projekty, které byly do Seznamu projektů ÚP ČR zařazeny až v roce 2011 a mají na přípravu méně času.

Přijaté opatření: Intenzivní metodická podpora ze strany MPSV, zvýšený monitoring přípravy těchto projektů.

Složitý systém vydávání Stanovení výdajů na financování akce OSS a Rozhodnutí o poskytnutí dotace: odlišný systém postupného vydávání právního aktu byl potřeba zjednodušit za účelem porovnatelnosti dat s ostatními ZS

Přijatá opatření:

Ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky byla koncem března 2012 vyhlášena centralizovaná výběrová řízení na administrátora veřejných zakázek, technický dozor investora a koordinátora BOZP a dodavatele projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru) pro ty projekty, které doposud nemají tyto činnosti vysoutěženy (předpoklad cca 10 projektů) – časová úspora 6 měsíců v administraci na každém z projektů

Zkrácení lhůt při vydávání a podpisu Stanovení výdajů/Rozhodnutí, užší spoluprací mezi zainteresovanými útvary MPSV – úspora 5-10 pracovních dnů.

Zvýšení limitu pro schvalování projektů ministerstvem financí ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč (EU + SR) - úspora  1-5 měsíců u každého projektu.

Připravuje se vydávání Registrace a Stanovení/Rozhodnutí formou sloučeného dokumentu – úspora min. 4 měsíce.

Oblast intervence 3.4

Zpoždění v realizaci střešního projektu Informačního systému Integrovaného záchranného systému a na něj navazujících krajských standardizovaných projektů v důsledku výběru generálního dodavatele systému.

Přijaté opatření: intenzivní jednání na nejvyšší úrovni k zajištění výběru generálního dodavatele. Výsledkem je usnesení Vlády ČR č. 224 ze dne 4.4.2012 spočívající v rozšíření předmětu činnosti České pošty, s.p., o výkon vybraných služeb, zejména služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správou včetně způsobu realizace programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Probíhají další intenzivní jednání o praktickém zapojení České pošty, s.p. do jednotlivých projektů a připravují se potřebné dokumenty.

Nezkušenost příjemců, zejména s administrací projektů v rámci IOP.

Přijaté opatření: realizace seminářů pro příjemce; upozorňování příjemců na možnost průběžné komunikace s CRR ohledně náležitostí dokladů předkládaných v rámci ŽoP a MZ, aby byl proces maximálně efektivní a rychlý; nabídka konzultační činnosti pro příjemce (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, veřejné zakázky, administrace změn, udržitelnost); zajištění kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů příjemců.

### 3.3.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Název projektu, registrační číslo: Dřevovýroba Tomíkovice – Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš, CZ.1.06/3.1.02/01.6232

Příjemce: A & D KLÁSEK spol. s r.o.

Financování projektu:  celkový rozpočet  2 004 435,- Kč, z toho 1 703 770,- Kč příspěvek SF a 300 665,- Kč příspěvek SR)

Firma A & D KLÁSEK spol. s r.o. z dotace pořídila strojní vybavení pro realizaci projektu. Příjemce nakoupil vybavení nutné k zabezpečení chodu sociálního podniku, především vysokozdvižný vozík, naviják na přitažení kmenů, motorovou pilu na manipulaci kulatiny, pásový dopravník, podavač kmenů, omítací pilu aj. Protože se jedná o sociální podnikání, 51 % zisku, které generuje projekt, musí být reinvestováno do firmy.

Při chodu podniku se využívají lokální suroviny, a to nákup pilařské kulatiny od místních obecních, příp. soukromých lesů. Vzhledem k tomu, že se projekt realizuje v Rychlebských horách, je zde vysoký předpoklad udržitelnosti projektu a užití místních zdrojů.

Realizací projektu vzniklo pět nových pracovních míst, z nich 3 nově zaměstnané osoby pocházely z cílové skupiny. Zaměstnání těchto osob umožňuje mimo jiné vybudovat pracovní návyky, zajistit stálý příjem a může zlepšit obraz Romů v očích veřejnosti.

Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Název projektu, registrační číslo: Modernizace a obnova přístrojového vybavení KKC FN Motol (dětská část), CZ.1.06/3.2.01/05.06558

Příjemce: Fakultní nemocnice v Motole

Financování projektu: celkový rozpočet 79 671 000 Kč, z toho 56 885 094 Kč příspěvek SF a 22 785 906 Kč příspěvek SR

Náplní projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole – dětská část“ byl nákup moderních diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků pro Komplexní dětské kardiocentrum FN Motol, které je jako jediné pracoviště v České republice specializované na složité operace vrozených srdečních vad dětí od narození do 18 let.

Fakultní nemocnice v Motole získala dvě angiografické linky a echokardiograf. Monoplanární angiolinka je používána k léčbě především cévních postižení dětí od jednoho dne do 18 let věku. Jedná se o léčbu mozkových a jiných malformací, embolických a trombotických cévních komplikací, o zákroky u onkologických pacientů a zásahy na transplantovaných orgánech. Dvouprojekční angiokardiografické zařízení slouží k detailním diagnostickým a léčebným katetrizačním zákrokům u novorozenců, kojenců a dětí s vrozenou srdeční vadou. Diagnostické srdeční katetrizace jsou prováděny především u pacientů s nejsložitějšími vrozenými srdečními vadami. Echokardiografie je ultrazvuková vyšetřovací metoda, která umožňuje bez operace posoudit srdeční anatomii a funkci, a tak určit typ a detaily srdeční vady. Tato metoda tak umožňuje u zhruba 80 procent dětí, které musí podstoupit srdeční operaci, nahradit dříve nutnou rizikovější srdeční katetrizaci a angiokardiografii, které navíc vystavují dítě ionizujícímu záření. Metoda je využívána i pro diagnostiku srdečních vad v prenatálním období. Včasné rozpoznání vady v těhotenství umožňuje organizovat porody dětí se závažnou srdeční vadou z celé ČR ve Fakultní nemocnici v Motole a zvyšuje jejich šanci na úspěšný operační zákrok.

Cílem projektu bylo zmodernizovat technického a přístrojového vybavení Dětského kardiocentra, zvýšit tak kvalitu lékařské péče a dosáhnout evropských standardů v rámci Dětského kardiocentra FN Motol.

Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Název projektu: ÚP ČR – Klatovy – nákup a rekonstrukce nové budovy, CZ.1.06/3.3.00/04.07995

Příjemce: Úřad práce ČR

Financování projektu:  celkový rozpočet  42 661 327 Kč, z toho 36 262 127,95 Kč příspěvek SF a 6 399 199,05 Kč příspěvek SR

Tento projekt řeší potřebu zvýšení kvality a dostupnosti služeb zaměstnanosti v okrese Klatovy. Nejprve proběhne koupě nové budovy, pak její rekonstrukce, která umožní soustředit všechny agendy do jednoho objektu a poskytovat služby z jednoho místa. Tím se vyřeší prostorové potřeby kontaktního pracoviště v Klatovech a vytvoří se odpovídající podmínky pro klienty a zaměstnance úřadu.

Pracoviště v Klatovech se snaží o úzkou spolupráci se zaměstnavateli, starosty obecních úřadů a se základními a středními školami v regionu. Prostory pro jednání či besedy s těmito skupinami jsou v současné době taktéž nevyhovující a kapacitně poddimenzované.

Nákupem a rekonstrukcí budovy dojde k prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům                          a zájemcům o zaměstnání.  Soustředí se všechny agendy úřadu do jednoho objektu. Dalším přínosem bude nové, prostornější pracoviště Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, které je v současné době umístěno v jediné místnosti s maximální kapacitou 15 osob. Nelze opomenout ani výhodnou polohu nové budovy, která je umístěna v dosahu městské hromadné dopravy, autobusového a vlakového nádraží. Na rozdíl od stávající situace bude nové pracoviště disponovat i dostatečnou parkovací kapacitou a bude plně bezbariérové.

Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, CZ.1.06/3.4.00/11.07555

Příjemce: Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje

Financování projektu: celkový rozpočet 49 363 000,- Kč, z toho 37 723 000,-Kč příspěvek SF a 6 657 000,- Kč příspěvek SR

Projekt je zaměřený na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na střechové řešení ,,Národní informační systém IZS“, umožňující zajistit kvalitnější informace z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o mimořádné situaci, zkrácení přepravních časů, sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.

## 3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

### 3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti.

Prioritní osa zahrnuje a Cíl Konvergence (4a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4b).

Specifické cíle:

- zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR,

- zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací,

- zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,

- zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

  - zavedení národního informačního a rezervačního systému,

  - zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,

  - podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových  databází,

  - prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,

  - podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e),

- nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).

### 3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblastech intervence 4.1a a 4.1b byly předkládány projektové žádosti do 12. a 13. výzvy, celkem bylo ve sledovaném období předloženo 16 žádostí, částka podaných žádostí se zvýšila z 2 699,80 mil. EUR na 3 478,72 mil. EUR. Většina projektů splnila podmínky hodnocení kvality a probíhá u nich ex-ante kontrola. Schváleny byly dva projekty. Celková částka schválených projektů se snížila z 33,10 mil. EUR na 32,62 mil. EUR z důvodu změn v projektech.

Pokrok ve výši proplacených prostředků je minimální, protože největší objem finančních prostředků v ŽoP se koncentroval na konec roku a tyto ŽoP nebyly dosud zadministrovány a proplaceny. Největším problémem při kontrole ŽoP je dokladování způsobilých výdajů příjemci vzhledem k množství neinvestičních výdajů, mzdových a režijních výdajů. V souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO je celkem 8,20 mil. EUR, které představují 10,6 % alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 2,73 mil. EUR. Celkem je certifikovaných výdajů 7,20 mil. EUR, které činí 9,3 % alokace této oblasti intervence.

Tabulka č. 26 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR)

| 4.1a | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 1 764,55 | 71,26 | 74 | 3 230,27 | 183,1% | 130,37 | 23 | 750,58 | 42,5% | 30,29 | 191,09 | 10,8% | 7,71 | 187,44 | 10,6% | 7,61 | 164,70 | 9,3% | 6,69 |
| Přechozí MoV | 1 750,26 | 71,26 | 66 | 2 506,99 | 143,2% | 102,06 | 22 | 755,19 | 43,1% | 30,74 | 183,66 | 10,5% | 7,48 | 164,70 | 9,4% | 6,71 | 102,89 | 5,9% | 4,15 |
| 4.1b | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 135,73 | 5,48 | 74 | 248,45 | 183,0% | 10,03 | 23 | 57,74 | 42,5% | 2,33 | 14,70 | 10,8% | 0,59 | 14,43 | 10,6% | 0,59 | 12,68 | 9,3% | 0,51 |
| Přechozí MoV | 134,64 | 5,48 | 66 | 192,81 | 143,2% | 7,85 | 22 | 58,09 | 43,1% | 2,36 | 14,13 | 10,5% | 0,58 | 12,68 | 9,4% | 0,52 | 7,91 | 5,9% | 0,32 |

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2012

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 4.10.2011

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,778

Předchozí MoV (sloupec a) – 24,563

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 probíhaly v oblastech intervence 4.1a a 4.1b dvě výzvy, v nichž celkem bylo předloženo 20 projektových žádostí v částce 46,94 mil. EUR. Projekty v současné době prochází hodnocením kvality a probíhá u nich ex-ante kontrola. Žádné projekty nebyly ve sledovaném období schváleny.

Tabulka č. 27 – Přehled probíhajících a vyhlášených výzev za období od 1.10.2011 do 31.3.2012

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 42. | 12 | 7.9.2011 |  | kontinuální | 4.1 a),b),c,e) | 36 977 372 | 9 | 39 998 691 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2 844 413 | 9 | 3 076 822 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 39 821 785 | 18 | 43 075 513 | 0 | 0 |
| 44. | 13 | 14.12.2011 | 31.1.2012 | uzavřená | 4.1 b) | 3 592 340 | 1 | 3 587 879 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 276 334 | 1 | 275 991 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 868 674 | 2 | 3 863 870 | 0 | 0 |
| Celkem KONV |  |  |  | 40 569 712 | 10 | 43 586 570 | 0 | 0 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 3 120 747 | 10 | 3 352 813 | 0 | 0 |
| Celkem PO 4 |  |  |  |  | 43 690 459 | 20 | 46 939 383 | 0 | 0 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2012

Kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

### 3.4.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 28 - Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | 0 | 44 | 23 | 19 | 19 | 8 |
| 413305 | Počet informačních portálů | Počet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb CR | Počet | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 410304 | Počet marketingových a statistických šetření | Počet | 0 | 6 | 6 | 9,29 | 0,71 | 0 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | 0 | 32 | 11 | 18,58 | 1,42 | 6 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Tabulka č. 29 - Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413311 | Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na informační portál | % | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | 0 | 1720 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | 0 | 6 | 6 | 3,72 | 0,28 | 0 |
| 410302 | Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR | Počet | 0 | 10 | 10 | 17,65 | 1,35 | 9 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Graf č. 28 -  Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Pokrok v naplňování monitorovacích indikátorů oblasti intervence 4.1 je velmi nízký, protože většina z nich je naplňována po ukončení realizace projektů, do 31. 3. byla ukončena realizace čtyř projektů. Pro naplnění MI v aktivitě a) zavedení národního informačního systému a b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) – indikátory č. 413315, 413305, 413311 a 413320 - byly projekty předloženy na začátku roku 2012. Projekty v aktivitách c) a e) jsou ve fázi schvalování

Při přípravě programu a vytyčení indikativních cílů pro oba cíle se nepočítalo s tím, že indikátor 410302 bude naplňován ve všech projektech zaměřených na propagaci v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že si tento indikátor volí většina žadatelů o podporu, dochází k přeplnění plánované hodnoty monitorovacích indikátorů. Přeplnění hodnoty indikátoru 410304 vychází z potřeby realizovat vyšší počet oddělených statistických šetření než bylo plánováno.

### 3.4.4 Problémy a přijatá opatření

Obtížná kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků

Přijatá opatření:

- při kontrolách zadávacích dokumentací nutné doložení stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky,

- příprava výběrového řízení pro výběr expertů v oblasti cestovního ruchu pro spolupráci při kontrolách zejména zadávacích dokumentací a žádostí o platbu,

- příprava spolupráce s experty v oblasti cestovního ruchu v rámci projektu NOK.

Časté změny v projektech (termínové a finanční přesuny, nezrealizované aktivity), nedostatečně zpracované podklady ke změnám

Přijatá opatření:

- konzultace na pobočkách CRR před předložením projektové žádosti a v průběhu realizace projektů,

- vytvoření postupu pro žadatele pro zpracování podkladů ke změnám v projektech,

- zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ).

Výběrová řízení - pochybení ve výběrových řízeních (nedoložení stanovení předpokládané hodnoty zakázky, dodatky k uzavřeným smlouvám, které mají vliv na výběr dodavatele, aj.) a s tím související nezpůsobilé výdaje projektů; dlouhé lhůty pro schvalování výběrových řízení u příjemců typu OSS.

Přijatá opatření:

- konzultace zadávací dokumentace před vyhlášením výběrového řízení,

- ŘO IOP informoval příjemce dotace o možnosti zúčastnit se seminářů, které pořádá NOK a které se týkají problematiky výběrových řízení,

- zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ),

- informování vedení resortu o dlouhých lhůtách při schvalování výběrových řízení na MMR.

Riziko vzniku nedovolené veřejné podpory v projektech

Přijeté opatření:

- konzultace problémových projektů s expertem na veřejnou podporu.

### 3.4.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Název projektu, registrační číslo: Zkvalitnění informací a vybraných sektorech cestovního ruchu, CZ.1.06/4.1.00/04.05942

Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Financování projektu: celkový rozpočet 83 386 000,-Kč, z toho 70 878 100,-Kč podíl SF a 12 507 900,-Kč podíl SR

Cílem projektu je zajištění komplexních statistických informací o sektoru tuzemských hromadných a individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu (počet, struktura, regionální rozložení, nabízené služby apod.) a o počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR a jejich dalších charakteristikách (např. nabízené služby). Projekt zahrnuje i vytvoření aktuálních databází, které budou významným zdrojem informací o cestovním ruchu.

Analýza hodnotící kvalitu a strukturu datových souborů

Zdroj: Analýza potřeb uživatelů statistiky vybraných sektorů cestovního ruchu na území ČR (http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b3afbc12-43ff-4469-b1b1-601546a0d7c4)

## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

### 3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jedná se o oblasti intervence:

- 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,

- 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

- 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Specifické cíle:

- zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost,

- zvýšení kvality života a životního prostředí  pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie,

- posílení řízení udržitelného rozvoje území s využitím územních plánů obcí a lepších územně analytických podkladů k odstraňování regionálních disparit.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,

- obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,

- nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob

- vlastníci bytových, popř. nebytových prostor,

- kraje.

### 3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 5.1 došlo díky dodatečně přiděleným prostředkům na základě Meziinstitucionální dohody a schválení MoV a EK k navýšení celkové alokace. Zvýšení alokace a volní prostředky po jednom odstoupeném projektu umožnily vyhlášení 3. časové výzvy v aktivitě b1) v období 24.102011 - 30.12.2011. Bylo přijato 9 projektů a jejich finanční objem převyšuje skoro trojnásobně alokaci výzvy. K 31.3.2012 byly předloženy projekty ve výši 235,8 % alokace představující 638,24 mil. EUR

Počet projektů s vydaným Rozhodnutím se od posledního MoV nezměnil, neboť hodnocení projektů předložených ve třetí výzvě nebylo do konce března 2012 ukončeno a všechna Rozhodnutí pro projekty doporučené k financování v prvních dvou výzvách byla vydána do poloviny roku 2011. Projektů s vydaným Rozhodnutím je celkem 18, jeden projekt z nich odstoupil od realizace a je započítán do počtu projektů s vydaným Rozhodnutím podle metodiky NOK. Snížení finančního objemu vydaných Rozhodnutí z 237,95 mil. EUR na 235,81 mil. EUR je způsobeno ponížením způsobilých výdajů jednoho projektu.

Objem prostředků proplacených příjemcům a certifikovaných výdajů se zdvojnásobil. Proplaceno je 15,1 % alokace, které činí 40,89 mil. EUR. Důvodem je zejména zahájení výdajů za stavební práce přibližně u poloviny projektů, které jsou v realizaci.

Do souhrnných žádostí o platbu zaúčtovaných PCO bylo zahrnuto 36,01 mil. EUR (13,3 %), certifikované výdaje dosáhly 20,84 mil. EUR (7,6 %).

Tabulka č. 30 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR)

| 5.1 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 6 707,95 | 270,95 | 51 | 15 815,05 | 235,8% | 638,27 | 18 | 5 842,81 | 87,1% | 235,81 | 1 013,28 | 15,1% | 40,89 | 894,06 | 13,3% | 36,01 | 510,78 | 7,6% | 20,84 |
| Přechozí MoV | 6 148,33 | 250,31 | 42 | 14 025,79 | 228,1% | 571,01 | 18 | 5 844,76 | 95,1% | 237,95 | 508,01 | 8,3% | 20,68 | 512,69 | 8,3% | 20,87 | 269,34 | 4,4% | 10,87 |

V oblasti intervence 5.2 dochází průběžně k postupnému nárůstu všech sledovaných hodnot. Situace odpovídá vývoji v oblasti 5.2, který předpokládá kontinuální nárůst počtu realizovaných projektů. Důvodem je rozložení čerpání do jednotlivých let v rámci realizace IPRM.

K 30.9.2011 bylo přijato 895 projektových žádostí ve výši 195,15 mil. EUR, což představuje 63,5 % alokace oblasti intervence. Schváleno bylo 803 projektů za 127,91 mil. EUR. Postupně docházelo k proplácení finančních prostředků příjemcům, jejichž objem činí 77,95 mil. EUR. Objem certifikovaných výdajů se za sledované období zvýšil o 12,86 mil. EUR na celkových 47,03 mil. EUR představující 18,6 % alokace.

Tabulka č. 31 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR)

| 5.2 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 6 207,49 | 251,03 | 895 | 3 943,46 | 63,5% | 159,15 | 803 | 3 169,46 | 51,1% | 127,91 | 1 931,36 | 31,1% | 77,95 | 1 669,98 | 26,9% | 67,54 | 1 152,69 | 18,6% | 47,03 |
| Přechozí MoV | 5 564,92 | 226,56 | 810 | 3 416,34 | 61,4% | 139,08 | 658 | 2 683,16 | 48,2% | 109,24 | 1 171,97 | 21,1% | 47,71 | 1 152,69 | 20,7% | 46,93 | 841,30 | 15,1% | 34,17 |

Pokrok v oblasti intervence 5.3 odpovídá stavu realizace oblasti intervence. Od předchozího jednání MoV byla vydána Rozhodnutí na poslední 3 projekty v 8. výzvě. V projektech s vydaným Rozhodnutím je vázáno 94,3 % alokace, které představují 17,72 mil. EUR. Příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno o 7,5 % více finančních prostředků, tedy o 1,79 mil. EUR. Pokrok od předchozího MoV v certifikovaných výdajích činí 1,67 mil. EUR, celkem je certifikováno 12,70 mil. EUR, představující 70,4 % alokace.

Tabulka č. 32 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR)

| 5.3 | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 465,75 | 18,27 | 579 | 501,63 | 107,7% | 20,24 | 518 | 439,08 | 94,3% | 17,72 | 380,75 | 81,8% | 15,37 | 364,74 | 78,3% | 14,18 | 327,73 | 70,4% | 12,70 |
| Přechozí MoV | 448,78 | 18,27 | 579 | 501,63 | 111,8% | 20,42 | 515 | 431,25 | 96,1% | 17,56 | 333,66 | 74,3% | 13,58 | 327,73 | 73,0% | 13,34 | 287,04 | 64,0% | 11,03 |

Pro všechny uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2012

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 4.10.2011

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,778

Předchozí MoV (sloupec a) – 24,563

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících  výzev

předloženo 903 projektových žádostí na částku 330,52 mil. EUR, schváleno bylo 803 projektů ve výši 217,89 mil. EUR.

V oblasti intervence 5.1 byla vyhlášena uzavřená výzva na aktivitu b) v alokaci 26,91 mil. EUR, které tvoří dodatečné prostředky schválené MoV a EK a volné prostředky po odstoupeném projektu z předchozích výzev. Do konce března bylo v této výzvě předloženo 9 projektů ve výši 72,21 mil. EUR. Požadavek podaných projektů převyšuje alokaci výzvy téměř trojnásobně. V současné době prochází všechny projekty hodnocením formálních náležitostí a žádné nebyly schváleny.

V oblasti intervence 5.2 probíhá kontinuální výzva, průběžně jsou předkládány projektové žádosti. K 31.3.2012 bylo předloženo 895 žádostí ve výši 258,31 mil. EUR. U 803 projektů bylo vydáno Rozhodnutí v celkové výši 217,89 mil. EUR.

Tabulka č. 33 – Přehled probíhajících a vyhlášených výzev za období od 1.10.2011 do 31.3.2012

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 14. | 07 | 22.5.2009 |  | kontinuální | 5.2 a),b),c) | 165 946 629 | 895 | 258 306 814 | 803 | 217 888 947 |
| 43. | 03 | 24.10.2011 | 30.11.2011 | uzavřená | 5.1 b) | 26 914 198 | 9 | 72 211 610 |  | 0 |
| Celkem OI 5.1 |  |  |  |  |  | 26 914 198 | 9 | 72 211 610 | 0 | 0 |
| Celkem OI 5.2 |  |  |  |  |  | 165 946 629 | 894 | 258 306 814 | 803 | 217 888 947 |
| Celkem OI 5.3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem PO 5 |  |  |  |  | 192 860 827 | 903 | 330 518 425 | 803 | 217 888 947 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2012

Kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Realizace IPRM

Stav realizace IPRM

Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst probíhá v IOP ve 41 městech. Do 31.3.2012 bylo ve všech městech vyhlášeno celkem 181 výzev. Z toho 131 výzev bylo již ukončeno a zbývajících 50 výzev, z nichž většinu tvoří výzvy kontinuální, stále probíhá. Stav výzev je v jednotlivých městech odlišný. Evidujeme případy, kdy do vyhlášené výzvy nebyl předložen žádný projekt, a rovněž případy, kdy poptávka vysoce převyšuje alokaci výzvy..

Tabulka č. 34 - Počet výzev realizovaných v IPRM

| Aktivita 5.2 | Počet výzev vyhlášených do 31.3.2012 |
| --- | --- |
|  | Výzvy celkem | Z toho výzvy ukončené | Z toho výzvy aktivní |
| a) revitalizace veřejného prostranství | 46 | 12 | 34 |
| b) regenerace bytových domů | 118 | 110 | 8 |
| c) pilotní projekty | 7 | 3 | 4 |
| kombinované výzvy a) + b) | 8 | 6 | 2 |
| kombinované výzvy a) + b) + c) | 2 | 0 | 2 |
| Celkem | 181 | 131 | 50 |

Zdroj: ŘO IOP k 31.3.2012

ŘO sledoval především splnění podmínky vyčerpání nejméně 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM do konce roku 2011. Na základě předběžného vyhodnocení ŘO posunul termín podání ŽoP, které se započítají do alokace čerpání v roce 2011 do 31.12.2011. Díky tomu splnila podmínku téměř všechna města. Do 31.12.2012 se nepodařilo podat ŽoP v dostatečném objemu městům Děčín, Most a Ostrava. ŘO IOP jim navrhl krácení alokace celkových způsobilých výdajů. Dodatky k Dohodám o zabezpečení realizace IPRM, upravující výši alokace, jim budou odeslány v průběhu dubna. Ve sledovaném období provedl ŘO IOP krácení alokovaných prostředků na žádost IPRM Ústí nad Labem. Město požádalo z důvodu nízké absorpční kapacity o ponížení alokace ERDF v částce 1,5 mil. EUR. ŘO krácení provedl dodatkem k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM Ústí nad Labem č. 3.

Přes uvedené krácení alokovaných prostředků některých IPRM nehrozí, že by v oblasti intervence 5.2 došlo k nedočerpání alokovaných prostředků. Od počátku roku 2012 ŘO vyhodnocuje plnění podmínky čerpání alokace pro tento rok. ŘO IOP se nedomnívá, že by některá další města čelila problémům s nízkou absorpční kapacitou.

Tabulka č. 35 -  Informace o alokaci IPRM pro oblast intervence 5.2

| Název žadatele | Schválená dotace z IOP (z ERDF) | Předložené projekty (ERDF) | Plán čerpání 2010 | Plán čerpání 2011 | Plán čerpání k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR | V EUR | (v %) | (v %) | (v %) |
| Bohumín | 2 581 191 | 1 740 704 | 13,44 | 41,02 | 54,65 |
| Brno | 5 258 220 | 3 023 386 | 7,41 | 23,45 | 30,73 |
| Břeclav | 2 090 289 | 402 615 | 10,32 | 31,34 | 30,44 |
| České Budějovice | 6 849 922 | 2 492 253 | 15,45 | 59,38 | 57,63 |
| Český Těšín | 4 078 349 | 2 723 352 | 5,04 | 40,93 | 46,21 |
| Děčín | 4 235 187 | 134 397 | 4,49 | 15,29 | 13,62 |
| Frýdek-Místek | 5 237 029 | 1 362 823 | 3,60 | 27,54 | 45,78 |
| Havířov | 6 835 603 | 4 006 079 | 0,00 | 35,68 | 41,43 |
| Hodonín | 3 099 232 | 1 557 486 | 13,31 | 45,99 | 58,85 |
| Hradec Králové | 6 633 156 | 1 835 666 | 2,95 | 21,11 | 30,83 |
| Cheb | 3 729 669 | 1 416 619 | 21,24 | 17,96 | 52,40 |
| Chomutov | 6 489 612 | 1 921 628 | 26,83 | 34,16 | 41,93 |
| Chrudim | 3 217 388 | 3 001 087 | 15,29 | 75,21 | 56,99 |
| Jablonec nad Nisou | 4 393 360 | 2 837 248 | 18,38 | 44,62 | 40,19 |
| Jirkov | 4 006 329 | 2 024 318 | 42,04 | 65,25 | 81,84 |
| Karlovy Vary | 3 243 289 | 866 475 | 7,26 | 34,56 | 40,85 |
| Karviná | 5 750 823 | 2 452 936 | 13,69 | 36,19 | 51,31 |
| Kladno | 6 213 506 | 6 261 153 | 17,45 | 54,93 | 84,09 |
| Kopřivnice | 3 799 948 | 2 445 472 | 12,35 | 27,52 | 47,10 |
| Kroměříž | 3 816 513 | 2 112 624 | 24,50 | 53,02 | 73,07 |
| Liberec | 6 020 554 | 556 575 | 0,59 | 21,83 | 32,85 |
| Litvínov | 3 336 657 | 2 097 381 | 16,24 | 25,89 | 28,39 |
| Mladá Boleslav | 3 836 636 | 3 972 392 | 11,97 | 77,99 | 82,62 |
| Most | 6 502 569 | 276 760 | 2,88 | 2,19 | 13,83 |
| Náchod | 4 233 175 | 1 493 799 | 12,09 | 35,23 | 45,67 |
| Nový Jičín | 3 666 244 | 2 065 528 | 27,88 | 45,33 | 62,33 |
| Olomouc | 7 179 511 | 3 742 517 | 35,38 | 27,06 | 28,88 |
| Opava | 6 440 187 | 3 050 034 | 1,54 | 37,35 | 44,35 |
| Orlová | 3 197 484 | 711 763 | 17,44 | 26,97 | 55,30 |
| Ostrava | 6 943 367 | 1 060 101 | 0,00 | 12,67 | 18,98 |
| Pardubice | 6 237 014 | 4 152 886 | 16,90 | 40,72 | 47,62 |
| Písek | 3 938 336 | 1 166 549 | 16,32 | 36,40 | 35,95 |
| Přerov | 3 479 083 | 861 790 | 6,87 | 33,78 | 32,06 |
| Příbram | 5 099 733 | 4 327 804 | 20,68 | 42,86 | 52,61 |
| Strakonice | 4 776 436 | 2 951 855 | 35,40 | 34,19 | 60,01 |
| Tábor | 4 161 657 | 1 963 895 | 11,37 | 78,66 | 74,52 |
| Třebíč | 3 902 239 | 1 770 263 | 24,52 | 28,80 | 36,10 |
| Uherské Hradiště | 3 553 928 | 1 823695 | 40,01 | 33,21 | 51,71 |
| Ústí nad Labem | 6 769 518 | 3 285 486 | 0,00 | 26,64 | 31,58 |
| Vsetín | 3 903 030 | 2 699 363 | 4,08 | 51,80 | 60,67 |
| Znojmo | 3 837 349 | 1 456 110 | 6,69 | 37,29 | 24,65 |
| Celkem | 192 573 322 | 26 094 467 | 15,12 | 36,49 | 45,43 |

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Kurz CZK/EUR: 24,80

Stav realizace projektů v aktivitě 5.2

Ve sledovaném období se v oblasti intervence 5.2 oproti září 2011 zvýšil počet předložených žádostí na celkový počet 895. Města se ve své strategii realizace IPRM zaměřila nejprve na podporu regenerace bytových domů. Náročnější a dlouhodobější projekty realizované městy v oblasti revitalizace veřejných prostranství většinou města IPRM ponechávala na pozdější období. S realizací projektů tohoto typu města postupně začínají. Finančně náročné projekty v oblasti revitalizace veřejného prostranství nemohou některá města realizovat z důvodu finanční krize.

Stav realizace pilotních projektů

Výzvy pro předkládání projektů jsou nyní vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31.3.2012 je v aktivitě 5.2c) evidováno 36 předložených projektů. Investiční projekty jsou doplňkové k projektům na sociální začleňování financované většinou z OP LZZ, z oblasti intervence 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit, 5.1 Mezinárodní spolupráce (výměna zkušeností se sociálním začleňováním) a z oblasti intervence IOP 3.1b. Dále jsou v rámci pilotních projektů realizovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. ŘO IOP se snaží ve spolupráci s OP LZZ zajistit maximální možnou návaznost v administraci pilotních projektů s projekty OP LZZ.

Zásadní aktivitou v oblasti podpory pilotních projektů bylo 9. zasedání pracovní skupiny Pilot dne 7.2.2012 (blíže viz kapitola 4.4.3).

### 3.5.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 36 - Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | 0 | 70 | 74 | 3 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | 0 | 1000 | 787 | 611 |
| 331000 | Počet vytvořených Fondů rozvoje měst | Počet | 0 | 1 | N/A | N/A |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | 0 | 41 | 81 | 81 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | 0 | 950 | 514 | 514 |
| 330102 | Pilotní projekty – podpora vybraných romských lokalit | Počet | 0 | 7 | 16 | 16 |
| 330400 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | 0 | 140 | 170 | 170 |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | 0 | 60 | 331 | 300 |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | 0 | 34 800 | 63 398,03 | 63 398,03 |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | 0 | 140 | 8 418,25 | 7 228,82 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Tabulka č. 37 - Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota | Závazek ze schválených projektů | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | 0 | 20 | 13 | 0 |
| 410411 | Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení | % | 100 | 125 | 152 | 100 |
| 331200 | Počet regenerovaných bytů | Počet | 0 | 24 500 | 36 164 | 26 190 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 4 108 000 | 1 618 100,98 | 1 138 536,60 |
| 331500 | Úspora spotřeby energie bytových domů | % | 0 | 20 | N/A | 31,6 |
| 330418 | Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | % | 0 | 0,18 | N/A | 18,25 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | 0 | 18,5 | 80,3 | 80,3 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Graf č. 29 -  Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

V období od 30.9.2011 do 31.3.2012 nedošlo v oblasti intervence 5.1 u žádného z indikátorů k navýšení závazku ze schválených projektů, neboť nebyla vydána nová Rozhodnutí.  Dosažená hodnota se navýšila u indikátoru č.  410401 - Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek. Indikátor naplnil zrealizovaný projekt Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií.

Zachování a prezentace unikátních technologií, místem realizace projektu je Jindřichův Hradec. Dosažená hodnota u ostatních indikátorů je beze změny – tj. shodná s výchozí.

Graf č. 30 -  Informace o alokaci IPRM pro oblast intervence 5.2

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlení obou sloupců jednotlivých indikátorů je uvedeno v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

V oblasti intervence 5.2 je důvodem pro nižší plnění MI Plocha revitalizovaného území zejména pozdější realizace projektů. Prioritou v počátečním období realizace byla regenerace aktivit zaměřených na rekonstrukce bytových domů. Dalším faktorem také může být efekt finanční krize, kdy města nemají dostatek prostředků potřebných k realizaci velkých, finančně náročných projektů. V některých případech tak dochází k přesunu prostředků mezi podporovanými aktivitami v IPRM. Případné nenaplnění MI na úrovni programu v oblasti revitalizace území bylo kompenzováno přeplněním MI regenerace bytových domů. V současné době však ještě ŘO nemůže s ohledem na podíl nasmlouvaných projektů jednoznačně potvrdit, zda takový stav nastane. Cílem působení ŘO IOP je zajištění podmínek pro naplnění obou monitorovacích indikátorů.

Indikátor 330103  Počet projektů zvyšující atraktivitu bydlení území je nastaven na 41 projektů, tedy stejný počet jako je měst IPRM. Vzhledem k tomu, že jednotlivé města rozložily projekty revitalizace veřejných prostranství do více projektů, výsledná hodnota pak převyšuje původní závaznou hodnotu.

Indikátor 331200 Počet regenerovaných bytů v současné době převyšuje původní plánovanou hodnotu zejména z toho důvodu, že u některých projektů, které probíhají v rámci jednoho regenerovaného bytového domu se MI počítají zvlášť za každý projekt. Pokud jsou jednotlivé práce na bytovém domě rozděleny do více projektů, MI se pak sčítá zvlášť, ačkoliv se stále jedná o jeden bytový dům. ŘO plánuje úpravu výsledné hodnoty tohoto MI v druhém pololetí 2012.

Indikátor 331500 Úspora spotřeby energie panelových domů převyšuje plánovanou hodnotu z důvodu vyšších úspor energie než bylo původně očekáváno u projektů regenerace bytových domů. Dalším faktorem je taktéž duplicitní sčítání monitorovacích indikátorů jako v případě indikátoru 331200 Počet regenerovaných domů. Monitorovací indikátor 331500 Úspora spotřeby energie panelových domů bude taktéž druhé polovině roku 2012 upraven, tak aby odpovídal reálnému počtu regenerovaných bytových domů.

Graf č. 31 -  Porovnání věcného a finančního pokroku

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2012

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Závazek ze schválených projektů je v případě indikátorů v oblasti intervence 5.3 v aktivitě a) shodný s cílovou hodnotou. Výdaje za všechny projekty v aktivitě a) jsou certifikovány. Cílová hodnota indikátoru 330400 týkající se projektů krajů byla téměř naplněna. Ve výši předpokládané cílové hodnoty počtu projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů byly podány projektové žádosti, jeden projekt byl v průběhu administrace vyřazen. V případě projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty indikátorů (330401 a 330415) překročeny. Vzhledem k tomu, že bylo celkem možných pouze 204 žadatelů (bez Prahy), nepředpokládalo se, že žádost o dotaci podá více žadatelů. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330415 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí.

Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k 31.3.2012 ve všech případech přeplněny. Při nastavení indikátoru 330411 se vycházelo z několikanásobně vyšší ceny za územní plány, která platila v době přípravy programového dokumentu. Vycházelo se z max. ceny 4 mil. Kč na 1 územní plán včetně posudků, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč, což mělo za následek překročení cílové hodnoty. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330416 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330411. Plocha byla spočítána jako plocha 60 nejmenších obcí nad 500 obyvatel, které splňovaly podmínky připravovaných výzev v 5.3b).

U indikátoru 330418 není vykázaný závazek ze schválených projektů, ale dosažená cílová hodnota k 31.3.2012. Hodnotu indikátoru zjišťuje příspěvková organizace MMR Ústav územního rozvoje, která zatím neupravila dosavadní metodiku výpočtu, aby zjistila hodnotu závazku. Dosažená hodnota indikátoru mnohonásobně převyšuje cílovou hodnotu z důvodu uvedených u indikátorů 330411 a 330416, ze kterých vychází.

### 3.5.4 Problémy a přijatá opatření

Oblast intervence 5.1

Archeologický průzkum v projektech - projekty mají ke stavebnímu povolení a realizaci stavby za povinnost provést archeologický průzkum lokality. Při porušení pokynů archeologické památkové péče (krajský odbor památkové péče, Archeologický ústav, atd.) je příjemce vystaven právnímu postihu, který mimo jiné může znamenat i zastavení prací.

Přijaté opatření: ZS MK upozorňuje příjemce na tuto povinnost a doporučuje vybírat zhotovitele archeologických průzkumů před realizací projektu nebo krátce po zahájení realizace. V případě archeologických nálezů je po dohodě s příslušnými orgány možné pokračovat ve stavebních pracích v ostatních částech dotčených projektem, aby nebyl ohrožen termín ukončení projektu.

Kvalita práce realizačních týmů - v některých projektech byla (např. po změně některých pracovníků) zaznamenána nižší kvalita odváděné práce.

Přijaté opatření: ZS MK stanovil pravidla pro krácení výdajů na projektový tým pro případ nekvalitně odvedené práce. Pravidla pro krácení budou uvedena v revizi Příruček pro žadatele a příjemce v dubnu 2012.

Veřejná podpora - v oblasti intervence 5.1 jsou přípustné pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu. Soulad projektu s pravidly veřejné podpory se posuzuje při hodnocení přijatelnosti projektu, kdy je vyžadován posudek externího experta. Riziko, zda nehrozí jakákoli možnost zakázané veřejné podpory, je předmětem všech analýz rizik (ex-ante, interim, ex-post) projektů.

Přijaté opatření: Zpracování externí analýzy k problematice veřejné podpory v projektech v realizaci v oblasti intervence 5.1. Analýza má zhodnotit, zda u 17 projektů v realizaci nehrozí jakékoli riziko nedovolené veřejné podpory, a případně navrhnout opatření k eliminaci zjištěných rizik. Zpracování analýzy bylo zadáno v roce 2011, výstupy jsou očekávány v 1. pololetí 2012.

Změny (posuny) harmonogramů prací v projektech, nepřesné predikce čerpání

Přijaté opatření: V revizi Příruček pro žadatele a příjemce s platností od 2.4.2012 je uvedena Povinnost pro příjemce oznamovat aktualizaci finančního plánu budoucích monitorovacích období (včetně potřeb, zdrojů, rozpočtu) do 15. dne měsíce následujícího po ukončení monitorovaného období.

Oblast intervence 5.2

Nenaplnění podmínky čerpání 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM vyplývající z Dohody o zabezpečení realizace IPRM. Nejčastějším důvodem byla nízká absorpční kapacita v některých městech, která nebyla správně městy vyhodnocena při přípravě dokumentu IPRM.

Přijatá opatření: ŘO IOP povolil městům IPRM předkládat jednotlivé ŽoP až do 31. 12. 2012 místo původního termínu 30. 9. 2011. Díky tomu se většině měst, kterým hrozilo nenaplnění podmínky čerpání alokace, podařilo předložit ke konci roku 2011 dostatečný objem ŽoP. Přes zesílenou podporu ŘO IOP se nepodařilo do konce roku 2011 vyčerpat alokaci 25 % městům: Děčín, Most a Ostrava, kterým ŘO IOP zkrátil formou dodatku k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM alokovanou částku ERDF. Krácení alokované částky vypočítal ŘO IOP jako rozdíl mezi vyčerpanou procentuální hodnotou a hodnotou čerpání vyplývající z Dohody o zabezpečení realizace IPRM. Celkový objem, který ŘO IOP krátil inkriminovaným městům, je 2 800 199 EUR

Město Ústí nad Labem požádalo z důvodu nízké absorpční kapacity o snížení alokace IPRM. ŘO IOP dodatkem k Dohodě o realizaci IPRM snížil alokaci ERDF o 1 548 244 EUR.

Získané finanční prostředky ŘO IOP využije na pokrytí kurzové rezervy české koruny vůči euru. Tím bude možné snížit aktuální kurzovou rezervu měst, která čerpají nad rámec finančního plánu v letech. ŘO IOP předpokládá, že k snížení kurzové rezervy dojde v druhém pololetí 2012.

Navzdory individuálním případům, kdy se některým městům nepodařilo čerpat alokované prostředky v plné výši, nehrozí na úrovni celé oblasti intervence 5.2  nevyčerpání celkové alokace.

Tendencí měst IPRM, která se musela vyrovnat s finanční krizí, je odklánět se od původně plánovaných projektů revitalizace veřejného prostranství z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků. Města také chtějí tímto krokem vyjít vstříc zvýšené poptávce po dotacích v oblasti regenerace bytových domů, která byla nad očekávání vyšší než v době příprav IPRM jednotlivých měst.

Přijatá opatření: ŘO IOP pravděpodobně u několika měst sníží původní počet projektů plánovaných v oblasti 5.2a) a povolí jejich přesun do oblasti 5.2b), kde je stále dostatečná absorpční kapacita. Lze očekávat, že indikátor Plocha revitalizovaného území dosáhne nižší hodnoty, než původně plánované. ŘO IOP očekává, že výsledná hodnota se nebude markantně lišit od původně plánované.

Nesprávně realizovaná výběrová řízení. V několika případech, došlo k vyřazení projektů během ex-ante kontroly, popř. dochází k následnému krácení způsobilých výdajů projektu. V některých případech může takový jev ohrozit plnění podmínky čerpání finanční alokace IPRM. Největší riziko je u velkých projektů realizovaných městy v oblasti revitalizace veřejného prostranství.

Přijatá opatření

ŘO IOP nabídl jednotlivým městům IPRM účast na semináři o veřejných zakázkách, který na úrovni jednotlivých krajů pořádá NOK. Dále byl ve sledovaném období realizován informační seminář k novele zákona o veřejných zakázkách pro pracovníky ŘO a CRR. Problematice veřejných zakázek se zástupci ŘO a CRR pravidelně věnují během seminářů s manažery IPRM.

Oblast intervence 5.3

V této oblasti intervence se ve sledovaném období nevyskytly závažnější problémy, nebyly vyhlášeny výzvy ani přijímány nové projekty. Schválené projekty dosahují 23 % celkové alokace oblasti intervence. Plynule probíhalo proplácení dotací příjemcům.

### 3.5.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,

Název projektu, registrační číslo: Terezín – projekt oživení historických památek

(CZ.1.06/5.1.00/01.06156)

Příjemce: Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob

Financování projektu: celkový rozpočet 499 336 800,- Kč, z toho 424 436 276 Kč příspěvek SF a 74 900 524 Kč příspěvek SR

Areál pevnosti Terezín je významnou kulturní památkou zařazenou na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Cílem projektu je oživit historické objekty pevnostního města Terezín vybudováním kulturně-historického vzdělávacího komplexu.

Celkem bude z dotace obnoveno a v době udržitelnosti využíváno pět objektů:

- Kavalír II vnitřní trakt – dojde k vybudování Dělostřeleckého muzea včetně výstavních exponátů, pro návštěvníky budou připraveny historické výklady o dělostřelecké i vojenské technice, plánovány jsou i semináře s historicko-vojenskou tématikou;

- Kavalír II Zelené střechy – po obnovení budou probíhat prohlídky palebních postavení, pravidelná živá představení o životě vojska Pevnosti Terezín;

- Retranchement V – v prostoru vznikne „Centrum dokumentace obnovy a využití vojenských systémů“ a stálá expozice dobové strážnice (výklad k životu strážní služby, důstojníků a vojáků v 18. století);

- Jízdárna – zde vznikne expozice dobového vojenského tábora a života v něm, včetně historického vybavení (dobová kuchyně, nemocnice, řemesla), další část bude využita pro nácvik dobových vojenských formací;

- Dělostřelecká kasárna – vybudování muzea života lidí v 18. století. V rekonstruovaných prostorách budou uskutečňována speciální vzdělávání a rekvalifikace. Další aktivitou bude organizování seminářů a odborných konferencí s tématikou holocaustu.

Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Název projektu, registrační číslo:   Regenerace bytového domu s byty zvláštního určení (META);  CZ.1.06/5.2.00/07.06361

Příjemce: Statutární město Kladno

Financování projektu: celkový rozpočet 56 240 000,- Kč, z toho 19 121 600,- Kč příspěvek SF a 3 374 400,- Kč příspěvek SR

Projekt je zaměřen na celkovou regeneraci bytového domu "META" s byty zvláštního určení. Dům je využíván  pro chráněné bydlení osob se sníženou schopností pohybu a orientace - tyto osoby jsou tedy konečnými uživateli výstupů projektu. Objekt byl postaven panelovou technologií na konci 80. let 20. století. Jeho současný technický stav a požadavky na užívání staveb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, vyžadují provést důkladnou rekonstrukci.

Projekt realizuje Statutární město Kladno, které je vlastníkem i provozovatelem objektu "META".

Projektem chtěl žadatel zlepšit kvalitu bydlení osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Toho bude dosaženo zejména zateplením fasády objektu, výměnou vnějších výplní (oken a dveří) a rekonstrukcí lodžií.

Před realizací projektu

Po realizaci projektu

Oblast intervence: 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik,

Název projektu, registrační číslo: Územní plán obce Frenštát pod Radhoštěm,  CZ.1.06/5.3.00/08.06336

Příjemce: Město Frenštát pod Radhoštěm

Financování projektu: celkový rozpočet 552 000,- Kč, z toho 469 200,- Kč příspěvek SF a 82 800,-  Kč příspěvek SR

V souvislosti s vývojem území, změnou legislativy a na základě požadavků fyzických a právnických osob rozhodlo Zastupitelstvo město Frenštátu pod Radhoštěm o pořízení nového Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm.

Územní plán je zpracován pro celé správní území města Frenštát pod Radhoštěm, které tvoří katastrální území: k. ú. Frenštát pod Radhoštěm o rozloze 1143 ha.

Cílem projektu je zajištění zpracování návrhu Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm odborným projektantem. Součástí projektu je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA).

Výdaje projektu byly certifikovány.

Ilustrativní výřez z hlavního výkresu ÚP

## 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

### 3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osy zahrnují aktivity z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a s dopadem na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění podle cíle identický. Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro programovací období 2007-2013.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

Specifické cíle:

- posílení administrativních kapacit zapojených do realizace programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů,

- zajištění efektivního řízení, monitorování, hodnocení, kontroly a absorpční kapacity při realizaci operačního programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů.

Příjemci:

- řídící orgán,

- zprostředkující subjekty.

### 3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblastech intervence 6.1a a 6.1b byl od předchozího MoV zaznamenán pokrok ve všech sledovaných fázích realizace projektu. Předloženy byly 3 projektové žádostí a k 31.3.2012 celkem 31 projektových žádostí ve výši 41,05 mil. EUR. Objem schválených projektů se zvýšil z 32,22 mil. EUR na 39,73 mil. EUR, schváleno bylo 8 projektů. Příjemcům bylo proplaceno celkem 12,68 mil. EUR oproti předchozímu MoV, kdy bylo proplaceno 11,41 mil. EUR. K 31.3.2012 je proplaceno 38,9 % alokace těchto oblastí intervence. K nejmenšímu pokroku došlo v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, jejich zvýšení je o 0,53 mil. EUR, celkem je v souhrnných žádostech zahrnuto 11,93 mil. EUR. Certifikovány byly prostředky o finančním objemu 11,23 mil. EUR, představující 34,6 % alokace.

Tabulka č. 38 -  Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR)

| 6.1a | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 793,88 | 31,97 | 31 | 998,79 | 125,8% | 40,31 | 31 | 966,49 | 121,7% | 39,01 | 308,61 | 38,9% | 12,45 | 292,28 | 36,8% | 11,71 | 274,96 | 34,6% | 11,03 |
| Přechozí MoV | 785,37 | 31,97 | 28 | 896,50 | 114,2% | 36,50 | 23 | 777,23 | 99,0% | 31,64 | 274,99 | 35,0% | 11,20 | 274,96 | 35,0% | 11,19 | 197,55 | 25,2% | 7,83 |
| 6.1b | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 14,59 | 0,59 | 0 | 18,36 | 125,8% | 0,74 | 0 | 17,77 | 121,8% | 0,72 | 5,68 | 38,9% | 0,23 | 5,38 | 36,8% | 0,22 | 5,06 | 34,7% | 0,20 |
| Přechozí MoV | 14,44 | 0,59 | 0 | 16,48 | 114,1% | 0,67 | 0 | 14,29 | 99,0% | 0,58 | 5,06 | 35,0% | 0,21 | 5,06 | 35,0% | 0,21 | 3,63 | 25,2% | 0,14 |

V oblastech intervence 6.2a a 6b je předloženo 51 projektových žádostí ve výši 14,63 mil. EUR. 48 projektů s vydaným Rozhodnutím činí 14,63 mil. EUR, jejich objem představuje 63,2 % alokace. Proplacené prostředky příjemcům se zvýšily z 12,03 mil. EUR na 13,06 mil. EUR, které odpovídají 13,9 % alokace. Mírnějšího pokroku bylo dosaženo v prostředcích, které byly zahrnuty do souhrnných žádostí jejichž podíl na alokaci zůstává na 13,1 %, což představuje 2,69 mil. EUR. Certifikovány byly prostředky o finančním objemu 2,65 mil. EUR, který odpovídá 13,0 % alokace oblasti intervence.

Tabulka č. 39 -  Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR)

| 6.2a | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 521,37 | 21,01 | 51 | 369,31 | 70,8% | 14,90 | 48 | 329,47 | 63,2% | 13,30 | 72,65 | 13,9% | 2,93 | 68,55 | 13,1% | 2,74 | 67,69 | 13,0% | 2,70 |
| Přechozí MoV | 516,10 | 21,01 | 48 | 364,30 | 70,6% | 14,83 | 40 | 301,18 | 58,4% | 12,26 | 68,55 | 13,3% | 2,79 | 67,69 | 13,1% | 2,76 | 60,63 | 11,7% | 2,41 |
| 6.2b | Alokace 2007-2013 | Podané žádosti | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou | Proplacené prostředky příjemcům | Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO | Certifikované výdaje předložené EK |
|  | CZK (a) | EUR | počet | CZK (b) | % (b/a) | EUR | počet | CZK (c) | % (c/a) | EUR | CZK (d) | % (d/a) | EUR | CZK (e) | % (e/a) | EUR | CZK (f) | % (f/a) | EUR |
| Aktuální MoV | 9,59 | 0,39 | 0 | 6,79 | 70,8% | 0,27 | 0 | 6,06 | 63,2% | 0,24 | 1,34 | 13,9% | 0,05 | 1,26 | 13,2% | 0,05 | 1,25 | 13,0% | 0,05 |
| Přechozí MoV | 9,49 | 0,39 | 0 | 6,70 | 70,6% | 0,27 | 0 | 5,54 | 58,4% | 0,23 | 1,26 | 13,3% | 0,05 | 1,25 | 13,1% | 0,05 | 1,12 | 11,8% | 0,04 |

Pro uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2012

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 4.10.2011

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 24,778

Předchozí MoV (sloupec a) – 24,563

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V prioritních osách 6a a 6b probíhaly ve sledovaném období dvě výzvy. Bylo předloženo 58 projektových žádostí na částku 46,13 mil. EUR a schváleno 56 projektů na částku 44,18 mil. EUR.

V oblastech intervence 6.1a a 6.1b probíhala jedna kontinuální výzva s alokací 32,93 mil. EUR. Předloženo do této výzvy bylo 31 projektových žádostí ve výši 41,05 mil. EUR. Všechny projety byly schváleny ve výši 39,72 mil. EUR. Jeden projekt byl stažen po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, částka schválených prostředků po odečtení tohoto projektu činí 29,82 mil. EUR.

V oblastech intervence 6.2a a 6.2b probíhala jedna kontinuální výzva a alokací 12,91 mil. EUR. Předloženo bylo 27 projektových žádostí na částku 5,08 mil. EUR a schváleno 25 projektů ve výši 4,46 mil. EUR. Jeden projekt byl stažen po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, částka schválených prostředků se tak v případě projektů, které pokračují v realizaci, snížila na 24,40 mil. EUR.

Tabulka č. 40 – Přehled probíhajících a vyhlášených výzev v období od 1.10.2011 do 31.3.2012

| Pořadí výzvy | Číslo výzvy | Podání projektových žádostí | Druh výzvy | Číslo prioritní osy/oblasti podpory | Alokace na výzvu | Podané žádosti o podporu | Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zahájení příjmu projektových žádostí | Datum ukončení výzvy |  |  | v EUR | počet | v EUR | počet | v EUR |
| 2. | 01 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1 a)-e) | 32 337 528 | 31 | 40 309 348 | 31 | 39 005 808 |
|  |  |  |  |  |  | 594 585 |  | 741 162 |  | 717 194 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 32 932 113 | 31 | 41 050 510 | 31 | 39 723 002 |
| 35. | 10 | 27.9.2010 |  | kontinuální | 6.2 a)-g) | 12 681 510 | 27 | 4 984 571 | 25 | 4 378 886 |
|  |  |  |  |  |  | 233 173 |  | 91 651 |  | 80 514 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | 12 914 682 | 27 | 5 076 222 | 25 | 4 459 400 |
| Celkem OI 6.1 |  |  |  |  |  | 32 932 113 | 31 | 41 050 510 | 31 | 39 723 002 |
| Celkem OI 6.2 |  |  |  |  |  | 12 914 682 | 27 | 5 076 222 | 25 | 4 459 400 |
| Celkem KONV |  |  |  | 45 019 037 | 58 | 45 293 919 | 56 | 43 384 694 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  | 827 758 | 0 | 832 812 | 0 | 797 707 |
| Celkem PO 6 |  |  |  |  | 45 846 795 | 58 | 46 126 731 | 56 | 44 182 402 |

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2012

Kurz CZK/EUR: 24,778

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

### 3.6.3 Naplňování indikátorů

Dosažená hodnota k 31.3.2012 a závazky ze schválených projektů oblasti intervence 6.1 a 6.2 odpovídají míře vyčerpání finančních prostředků projektů TP IOP.  Nelze je srovnávat s cílovými hodnotami, neboť cílové hodnoty byly zpracovány na základě původní metodiky indikátorů TP IOP a závazky ze schválených projektů v TP IOP byly nastaveny (u již realizovaných  projektů změněny) dle revidovaných metodických listů indikátorů TP IOP z roku 2009.

Tabulka č. 41 - Indikátory výstupu

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 0 | 13 | 1 | 1 003 | 24 | 619 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 0 | 82 | 2 | 226 | 18 | 118 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | Počet | 0 | 69 | 1 | 288 | 6 | 126 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem | Počet | 0 | 1372 | 28 | 9 836 | 1 100 | 5 692 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | 0 | 29 | 1 | 85 | 1 | 59 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | 0 | 30 | 2 | 175 | 45 | 82 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | 0 | 89 | 1 | 387,11 | 6,99 | 244,24 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

Tabulka č. 42 - Indikátory výsledku

| Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota (2005) | Cílová hodnota KONV | Cílová hodnota RKaZ | Závazek ze schválených projektů KONV | Závazek ze schválených projektů RKaZ | Dosažená hodnota k 31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481900 | Počet proškolených osob | Počet | 0 | 1 078 | 22 | 2 774 | 30 | 1 742 |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | 0 | 13 | 1 | 14,73 | 0,27 | 8 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0 | 1 323 | 27 | 7 443,14 | 143,38 | 5 304 |

Zdroj: MSC2007 k 31.3.2012

### 3.6.4 Problémy a přijatá opatření

Riziko nezpůsobilých aktivit a výdajů. ŘO IOP se ve sledovaném období zaměřil na sledování využití čerpání prostředků technické pomoci, aby maximálně zajistil způsobilost výdajů z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Přijatá opatření

ŘO IOP rozhodl o zpřísnění kroků před předložením projektových žádostí do Výběrové komise pro projekty TP IOP a při žádosti o schválení nových aktivit v projektech TP IOP. Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6a a 6b s platností od 1. září 2011 ukotvuje zásadu, že výdaje na aktivity hrazené z TP IOP, které ŘO IOP předem písemně neschválí, budou nezpůsobilé. Tato problematika byla příjemcům podrobně vysvětlena na jednání PS pro TP 20. 9. 2011. Předkládané projektové žádosti ZS ani po jednání PS TP IOP nesplňovaly pravidla způsobilosti výdajů. Prošly několika připomínkovými koly, než  je bylo možné se souhlasem ŘO IOP předložit Výběrové komisi pro projekty TP IOP  (VK TP IOP) ke schválení.  Jednání VK TP IOP se ve sledovaném období konala 1. 12. 2011 (schváleno 4 projektové žádosti: 3 MMR ČR a 1 CRR ČR) a 20. 3. 2012 (schváleny 4 projektové žádosti – 3 MK ČR a 1 MMR ČR).

Problémy s předkládanými projektovými žádostmi se vyskytují stále. ŘO IOP zintenzivnil  konzultace s kompetentními pracovníky ZS.

Problémy s administrací projektů TP IOP. Ve sledovaném období bylo zásadním problémem při administraci projektů TP IOP velké množství veřejných zakázek společných pro více projektů, dokladování výdajů, převážně mzdových, přiřazování výdajů k odpovídající zakázce, popř. projektu.

Přijatá opatření:  konzultace na pobočce CRR ČR a s pracovníky ŘO IOP, jednání PS pro TP IOP.

# 4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

## 4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

Audit Evropské komise

Audit Evropské komise prováděný na Auditním orgánu

ŘO IOP  ve Zprávě o realizaci IOP za období 1.4.2011 – 30.9.2011 informoval o auditu , který vykonalo  ve dnech 12. - 16. září 2011 Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise pod číslem 2011/CZ/REGIO/J4/870/8. Auditovanou osobou byl Auditní orgán, resp. Pověřený auditní subjekt.  ŘO IOP, ZS a vybraní příjemci poskytli auditorům EK v průběhu auditu součinnost. ŘO IOP v období do 31.3.2012 nebyl informován o případných zjištěních vztahujících se k IOP. Dne 27.2.2012 byl na ministerstvo financí doručen návrh průběžné zprávy z auditu týkající se Integrovaného operačního programu, kterou Řídící orgán IOP obdržel dne 28.3.2012.

Auditoři považují za hlavní předběžná zjištění týkající se ŘO IOP systém hlášení a řešení nesrovnalostí  a nastaveného systému promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně. Zároveň poukazují na skutečnost, že u 7 projektů z 8, které byly vybrány do vzorku auditní mise, Pověřený auditní subjekt identifikoval zjištění s dopadem na způsobilost výdajů. Tato skutečnost dle auditorů poukazuje na to, že pochybení nebyla odhalena v 1. stupni kontrol prováděných ŘO IOP, resp. ZS. Na základě tohoto závěru auditoři EK doporučují přijmout opatření ke zlepšení kontrolních systémů ŘO a ZS IOP.

Uvedená zjištění v návrhu zprávy o auditu jsou předběžného charakteru, po uplatnění připomínek a jejich vypořádání ze strany EK bude vypracována finální zpráva z provedeného auditu.

Audit Evropské komise na Platebním a certifikačním orgánu (PCO)

Audit zahájený v listopadu 2011 na Platebním a certifikačním orgánu je zaměřený na ověření vedení záznamů o částkách, které mají být získány zpět, a o částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části (čl. 61 (f), čl. 70 Obecného nařízení a čl. 20 (2) Implementačního nařízení). Audit se orientuje především na ověřování procesů na úrovni PCO. Zároveň si EK vyhradila možnost provést ověření i na úrovni dotčených řídících orgánů, mezi něž patří i IOP. ŘO IOP poskytl auditorům informace požadované přílohou 3 Implementačního nařízení.

Kontroly provedené Platebním a certifikačním orgánem

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné kontroly Platebního a certifikačního orgánu.

Kontroly provedené Národním kontrolním úřadem

Kontrola NKÚ na ministerstvu zdravotnictví

V prosinci 2011 byla na Ministerstvu zdravotnictví ČR zahájena kontrola NKÚ, zaměřená na činnosti celého ministerstva. Kontroloři NKÚ si vyžádali informace týkající se projektů technické pomoci IOP. Kontrola NKÚ nebyla ke dni 31.3.2012 ukončena. Její ukončení je plánované v polovině roku 2012.

Kontrola NKÚ na ministerstvu pro místní rozvoj

V lednu 2012 Národní kontrolní úřad zahájil kontrolu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR s cílem ověřit, zda kontrolovaná osoba poskytuje peněžní prostředky určené na Integrovaný operační program pro období 2007–2013 v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně.  Kontrola ke dni 31.3.2012 nebyla ukončena.

Audit systému prováděný Pověřeným auditním subjektem

Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 28/2011/PAS

Audit na subjektech implementace IOP probíhal od září 2011. Předmětem auditu bylo ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému IOP se zaměřením na změny v popisech ŘKS a závazné dokumentaci, dále ověření kvality a dostatečnosti opatření přijatých k nápravě rizik a zjištění definovaných v rámci auditů systému č. 4/08/PAS, 7/09/PAS, 10/09/PAS a 17/10/PAS a ověření funkčnosti klíčových požadavků systému implementace IOP. Cílem auditu bylo rovněž ověření nastavení a účinnosti kontrolních systémů v oblasti kontroly veřejných zakázek a kontroly vedení oddělené účetní evidence o transakcích projektu. Dále audit ověřoval nastavení systému pro oblast nesrovnalostí a analyzoval čerpání alokace finančních prostředků.

Audit byl zahájen na Řídícím orgánu IOP a všech zprostředkujících subjektech (Ministerstvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Centru pro regionální rozvoj ČR). Audit byl ukončen v lednu 2012 vydáním finální zprávy z auditu.

Auditoři považují za hlavní zjištění u ŘO IOP

- Nedostatečné zajištění oddělení neslučitelných funkcí při výkonu předběžné kontroly u projektů v rámci prioritní osy 6 – Technická pomoc, nezajištění vyloučení střetu zájmů, nedostatečné zabezpečení předběžné kontroly projektů TP IOP. Auditoři ŘO IOP doporučili, aby zabezpečil účinné provádění předběžné kontroly projektů TP IOP, jejímž výkonem nebude ovlivněna nezávislost administrátorů kontroly. Auditoři dále doporučili zabezpečit účinné oddělení neslučitelných funkcí v celém procesu administrace projektů TP IOP. ŘO IOP tato doporučení akceptoval a zavázal se procesy a postupy při kontrolách ŘO IOP u projektů TP IOP upravit při revizi OM ŘO IOP, kterou nyní provádí.

- Nedostatečná účinnost provádění úkolů delegovaných řídícím orgánem IOP na zprostředkující subjekty ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Auditoři Řídicímu ŘO IOP doporučili, aby pro ZS MPSV a ZS CRR nastavil administrativně schvalovací procedury, které by na sebe plynule navazovaly a nedocházelo k prodlevám v administraci projektů. Dále auditoři doporučili, aby se ŘO IOP v rámci kontrol a ověřování plnění delegovaných činností zaměřil na kvalitu a provázanost administrativně schvalovacích procedur rozložených mezi dva nezávislé ZS. ŘO IOP se spoluprací těchto dvou ZS věnuje na pravidelných jednání ŘO IOP s řediteli ZS a zároveň je tato oblast ověřována při kontrolách delegovaných činností těchto ZS. Rovněž bude aktualizována Příručka pracovních postupů MPSV a Metodický pokyn 18 Programy EU-IOP pro činnosti na CRR delegované v oblasti intervence 3.1 a 3.3, který je nyní ve fázi revize.

U některých zprostředkujících subjektů IOP auditoři identifikovali následující zjištění se střední mírou významnosti.

- ZS ministerstvo kultury -  zjištění spočívající v neúčinnosti ověření procesu zadávání a realizace veřejných zakázek. Auditoři doporučili MK ČR provést šetření reprezentativního vzorku projektů s cílem identifikovat další možné nedostatky v systému posuzování veřejných zakázek. MK ČR toto doporučení neakceptovalo s odůvodněním, že aktuálně provádí kontrolu 100 % veřejných zakázek uzavřených do 31.12.2010. Aktualizací OM ZS MK verze 1.2 dne 8.8.2011 byly zpřesněny postupy kontrol veřejných zakázek a aktualizovány kontrolní listy. V srpnu 2011 byl zprovozněn informační systém e-KOZA, určený k administraci a kontrole veřejných zakázek příjemcům.

- ZS ministerstvo práce a sociálních věcí – zjištění spočívající v nepřiměřeně dlouhém časovém intervalu od přijetí primární žádosti do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Auditoři  MPSV doporučili analyzovat důvody vzniklých prodlev v administraci projektů a na základě toho upravit délku administrace a zpracování žádosti do fáze vydání Rozhodnutí, aby nebyly dotčeny řádné administrativně schvalovací procedury. MPSV doporučení k tomu zjištění auditorů akceptovalo částečně a zavázalo se analyzovat důvody vzniklých prodlev v administraci projektů.

U ostatních zprostředkujících subjektů byla identifikovaná zjištění s nízkou mírou významnosti.

Audity operací prováděné Pověřeným auditním subjektem

Audit operací IOP č. 23/2011/PAS

Audit operací 23/2011/PAS byl proveden u 29 projektů v oblastech intervence1.1, 2.1, 3.2, 5.1, 5.3 a 6.1, u kterých byly certifikovány výdaje. Audity operací byly zahajovány od ledna do června 2011 a ukončovány během května až listopadu 2011. Řídící orgán IOP obdržel kopie všech zpráv z auditu operací č. 23/2011/PAS k 29.11.2011.

Oblasti s nejčastějším výskytem chyb a objemem nezpůsobilých výdajů bez ohledu na oblast intervence jsou zejména:

- zadávání veřejných zakázek,

- nakládání s veřejnými prostředky v souladu s principy 3 E (efektivnost, hospodárnost, účelnost).

V oblasti intervence 1.1 byla na základě provedených auditů operací PAS identifikována nejvyšší chybovost (cca 36,56 %), a to převážně na základě chybně realizovaných zadávacích řízení. Zadavatel dle zjištění PAS zahrnul do zadávací dokumentace neoprávněný požadavek na předložení ISO normy rámci technických kvalifikačních předpokladů a nedoložil výstup z plnění veřejné zakázky a neoprávněně využil jednacího řízení s uveřejněním. V dalších auditovaných projektech postrádala výběrová/zadávací řízení některé prvky transparentnosti. ŘO IOP nesouhlasí v některých případech s vyčíslením nezpůsobilých výdajů ve výši 100% hodnoty zakázky.

V oblasti intervence 2.1 - typové projekty CheckPOINT – byla na základě provedených auditů operací identifikována chybovost 15,67 %. Nejčastějšími problémy bylo nedodržování principu nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu a nedodržování principu hospodárnosti. ŘO IOP nesouhlasí se zjištěními PAS v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu, neboť se jedná o zakázky v hodnotě do 100 tis. Kč, dle zásady proporcionality byly dle ŘO IOP nastavené postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu dostatečné.

Nejvíce auditovaných projektů a největší rozsah výdajů byl auditován v oblasti intervence 3.2 s výslednou chybovostí 10,21 %.

Na základě provedených auditů operací PAS byla nejčastěji identifikována 2 zjištění s dopadem na způsobilosti výdajů.

- Nedodržení principu přiměřenosti u cen vybraného přístrojového vybavení

Auditoři PAS konstruovali tato zjištění u všech dotčených příjemců v aktivitě 3.2a) na základě jediného kvalifikovaného odhadu externím expertem. Výsledkem tohoto posouzení jediným expertem byla identifikována zjištění nepřiměřenosti pořizovacích cen přístrojového vybavení oproti průměrným cenám obdobných typů přístrojů a zařízení dodávaných na území ČR, případně na zahraničním trhu v daném období. Auditoři PAS v řadě případů vyčíslili nezpůsobilé výdaje z důvodu nenaplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Takové zjištění je podle ŘO IOP nedostatečně podloženo, neboť auditoři PAS se dle zpráv z auditu operací zabývali pouze přiměřeností cen, tj. principem hospodárnosti. Přestože byl podle auditorů porušován i princip účelnosti, z žádného auditu operací nevyplývá, že by přístrojové vybavení bylo používáno neúčelně či neefektivně. Ministerstvo zdravotnictví v průběhu posuzování žádostí klade důraz na hospodárnost vynakládaných veřejných prostředků a částečně také na účelnost, kterou MZd nastavilo pomocí specifikace přístrojového vybavení ve Standardech vybavenosti národních sítí (Standardy). V nich byly specifikovány přístroje, které lze v aktivitě 3.2a) pořídit.

MZd využívá pro posouzení zadávacích podmínek a cen přístrojů externí nezávislé a specializované odborníky.  Zároveň ŘO IOP na základě vlastní provedené kontroly delegovaných činností shledal, že kontrolní systém platný v době administrace projektů 5. výzvy 3.2 IOP zahrnoval řadu zlepšení, zejména v oblasti kontroly veřejných zakázek, kdy byly rozšířeny a standardizovány kontrolní listy pro kontroly veřejných zakázek a zároveň byly upraveny postupy pro ex-ante analýzy rizik. MZd zavádělo v průběhu následujících výzev další opatření zejména v oblasti začlenění dalších externích odborníků a expertů do procesu hodnocení a kontroly. Výsledné stanovení cen obvyklých tak není výsledkem pouze jediného odhadu externího znalce, tak jak bylo praktikováno PAS v průběhu auditu operací, ale je výsledkem řady na sebe navazujících procesů. Z tohoto důvodu nemůže ŘO IOP akceptovat výši nezpůsobilých výdajů vyčíslených PAS u jednotlivých projektů pouze na základě jediného kvalifikovaného odhadu bez zohlednění dalších souvislostí.

- Porušení principu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynaložení výdajů na zajištění managementu a monitoringu projektů

ŘO IOP souhlasí s PAS, že nezbytnou podmínkou způsobilosti výdajů je doložení jejich věcné a časové souvislosti. Nelze však v řadě případů souhlasit s mírou detailnosti, v jaké PAS požaduje po příjemcích doložit oprávněnost vykázaných aktivit, která je nad rámec požadavků na dokladování způsobilosti výdajů. Dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 musí být výdaje mj. identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady. Výdaje za poskytování služeb v oblasti managementu a monitoringu projektů jsou dokladovány výkazem činností jednotlivých pracovníků, na základě kterých je doložena účelnost výdaje, resp. souvislost dané aktivity s projektem. Dodavatele těchto služeb zároveň příjemce vybral na základě správně realizovaného výběrového řízení. Pokud by příjemce uzavřel s dodavatelem na základě výběrového řízení smlouvu o poskytování služeb za ceny, které nejsou dle PAS v místě a čase obvyklé, musel by zároveň příjemce pravděpodobně pochybit i v procesu výběru dodavatele - např. nesprávně stanovenou předpokládanou hodnotou, neúměrně nastavenými kvalifikačními požadavky apod. Takové pochybení PAS při výběru dodavatelů neidentifikoval.

ŘO IOP zároveň zpochybňuje postupy vyčíslení chybovosti PAS při vyčíslování nezpůsobilých výdajů a počtu hodin, které jsou dle PAS adekvátní rozsahu a složitosti aktivit. PAS v některých případech vyčísluje chybovost na základě hodinové sazby 850 Kč, která je dle PAS cenou obvyklou v celé ČR, aniž by byl zdůvodněn způsob výpočtu této hodinové sazby. Naopak v některých případech je výše nezpůsobilých výdajů vyčíslena dle hodinové sazby vyplývající ze smlouvy uzavřené s dodavatelem služeb.

Za oblast intervence 3.4 byl auditován jeden projekt bez dopadu na způsobilost výdajů.

Ze třech auditovaných projektů oblasti intervence 5.1 bylo u dvou identifikováno podezření na nesrovnalost s celkovou chybovostí 14,57 % . Dle PAS v rámci realizovaných zadávacích řízení uchazeči neprokázali splnění kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  ŘO IOP s tímto zjištěním nesouhlasí, neboť zadavatel postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a postupy platnými pro zvolený druh zadávacího řízení.  U jednoho zjištění PAS ŘO IOP nesouhlasí s výší vyčíslených nezpůsobilých výdajů.

Za oblast intervence 5.3 byly auditovány dva projekty, u kterých nebylo identifikováno žádné zjištění s dopadem na způsobilost výdajů.

U obou auditovaných projektů oblasti intervence 6.1 auditoři identifikovali podezření na nesrovnalost (celková chybovost za danou intervenci je 0,64 %). U jednoho projektu PAS identifikoval zjištění v nevedení oddělené účetní evidence o všech transakcích souvisejících s operacemi. S tímto zjištění ŘO IOP nesouhlasí.

Všechna podezření na nesrovnalost byla hlášena prostřednictvím MSC2007 na kontaktní lokální bod AFCOS.  Podezření na nesrovnalost jsou vždy dle charakteru pochybení zasílána na příslušné úřady – v případě podezření na porušení rozpočtové kázně na místně a věcně příslušný finanční úřad, v případě podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. U 3 projektů již byla ukončena kontrola finančních úřadu, která nepotvrdila zjištění PAS, a nesrovnalosti budou uzavřeny jako nepotvrzené. Zároveň byly také u dalších 4 projektů ukončeny kontroly finančních úřadů, případně ÚOHS, kterými nebylo potvrzeno dalších 6 zjištění PAS. U těchto projektů však zároveň probíhají ještě další kontroly či jsou ověřována další zjištění, podezření na nesrovnalosti tak nejsou finálně uzavřená.

Audit operací IOP č. 31/2012/PAS

Audit operací IOP č. 31/2012/PAS byl zahájen na vzorku projektů v únoru 2012. Je zaměřený na projekty předkládané ve všech oblastech intervence vyjma oblastí 3.1 a 3.3. V jeho průběhu auditoři plánují zkontrolovat celkem 59 projektů. Audit je zaměřený na ověření způsobilosti výdajů certifikovaných v roce 2011, včetně ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektů realizovaných v IOP.  Audity byly prozatím zahájeny u projektů v oblastech intervence 3.2, 5.2 a 6.1. Podle předpokladů budou finální dílčí zprávy předkládány od září roku 2012.

Kontroly řídícího orgánu

Kontroly delegovaných činností

Ve sledovaném období probíhaly kontroly delegovaných činností, zahájené v předchozím období, se zaměřením na ověřování souladu činností prováděných ZS s postupy stanovenými v Operačním manuálu IOP, manuálech ZS a Příručkách pro žadatele a příjemce, a to zejména při kontrole přijatelnosti, kontrole formálních náležitostí, hodnocení projektů, ex-ante analýze rizik a ex-ante kontrole projektů a administraci žádosti o platbu. V rámci těchto kontrol je ověřováno i dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+. Těžiště kontrol se zaměřovalo na kontroly administrativního charakteru případně monitorovací návštěvy, které jsou  pružnějším nástrojem pro včasné ukládání nápravných opatření, a výrazně se zaměřilo i na časově náročné veřejnosprávní kontroly na místě.

V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 ŘO IOP zahájil u zprostředkujících subjektů 18 kontrol delegovaných činností na CRR, MV, MPSV, MK a MZd. Přehled všech kontrol, jejich stav a výsledek je uveden v přiložené tabulce. Ve sledovaném období bylo z 18 zahájených 7 kontrol ukončeno a u 1 bylo stanoveno nápravné opatření. Celkově bylo v průběhu sledovaného období dokončeno 21 kontrol delegovaných činností zahájených v průběhu minulého roku, z toho  13 kontrol bylo bez nálezu, u jedné kontroly bylo uloženo nápravné opatření a u 7 byl negativní nález,  tyto nálezy se z většiny týkaly nesouladu údajů v IS Monit 7+ se skutečností nebo nedodržení termínů šetření nesrovnalostí.

Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné systémové nedostatky. U kontrol, ve kterých byla identifikována významná zjištění, byla uložena nápravná opatření. Pokud jsou navržena nápravná opatření, ŘO IOP průběžně sleduje jejich plnění. Významná zjištění byla identifikována zejména u zprostředkujícího subjektu ministerstva vnitra. MV nepřipravovalo podrobné plány kontrol, neprovedlo kontroly na místě u všech projektů, které měly být podle prověřených analýz rizik do vzorku zahrnuty, nesledovalo výši nezpůsobilých výdajů při kontrolách na místě ve vztahu k nastavenému vzorku projektů/výdajů na místě. Vyhodnocení kontrolní činnosti nebylo provedeno ve stanovených termínech, podklady nebyly včas předávány ŘO IOP. ŘO IOP uložil MV nápravná opatření a jejich plnění sleduje a vyhodnocuje. Zjištění z ostatních provedených kontrol delegovaných činností jsou uvedeny v tabulce č. 43.

Vzhledem k chybovosti zjištěné při kontrolách delegovaných činností a jiných kontrolních orgánů identifikoval ŘO IOP riziko nedostatečného počtu kontrol delegovaných činností, které jsou limitovány omezenými personálními zdroji ŘO IOP. Jako nápravné opatření ke snížení tohoto rizika zahájil ŘO IOP zadávací řízení na výběr externího dodavatele, který rozšíří kontrolní týmy ŘO IOP a tím zvýší počet kontrol. Bude se jednat o podporu při výkonu kontrol, nikoliv nahrazení kontrol ŘO IOP. Zároveň se v plánu kontrol ŘO IOP na rok 2012  zvýšil počet kontrol delegovaných činností a byla u každého ZS specifikována rizika, na která se kontroly delegovaných činností v roce 2012 zaměří.

Tabulka č. 43 – Přehled kontrol delegovaných činností u ZS, které probíhaly  v období od 1.10.2012 do 31.3.2012.

| Poř. číslo | Číslo kontroly | Datum zahájení kontroly | Název kontroly | Typ kontroly | Popis zjištění | Stav kontroly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 53/2011 | 14.10.2011 | Kontrola delegovaných činností MV - administrace žádostí o platbu | Administrativní kontrola | 1) Nález u projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06410: Ukončení termínu ZVA musí následovat po ukončení termínu doby realizace projektu. U Dopisu ředitele OSF ze dne 7.10.2011 není toto pravidlo dodrženo. 2) Nález u projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06410: V dopise o akceptaci změn ze dne 29.10.2010 a ze dne 28.12.2010 nebyl příjemce vyzván k podepsání podmínek a nebyly zde podmínky přiloženy. OSF porušilo MIP verzi 1.3, kap. 21.3.10. Schválené podstatné změny byly zapracovány do dopisu ředitele OSF ze 7. 10. 2011.Toto pochybení již není možno zhojit následným opatřením. 3) Nález u projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06410: . Na soupisce faktur k žádosti o platbu 02/06410 byla uvedena vyšší částka mezd než na "Rekapitulaci mzdových výdajů" (o 2 271,74- Kč). MV provedlo nedostatečnou kontrolu Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu v souladu s bodem 24.3.8 MIP (verze 1.4) a s kapitolou B.3.1 OM IOP (verze 1.3).Nedostatek odstraněn v průběhu kontroly. | Ukončena - Negativní (s nálezem) |
| 2. | 67/2011/I | 10.11.2011 | Administrativní veřejnoprávní kontrola - revize stanoviska CRR | Ex-ante administrativní veřejnosprávní kontrola | - | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |
| 3. | 62/2011/I | 11.11.2011 | Kontrola delegovaných činností - CRR ČR | Kontrola na místě |  | Zahájena |
| 4. | 65/2011/I | 14.11.2011 | Kontrola delegovaných činností - MV | Kontrola na místě | MV nepřipravovalo podrobné plány kontrol, nezaktualizovalo roční plán kontrol k 30.6.2011 a do 10 dnů od schválení aktualizace ročního plánu kontrol nepředalo ŘO IOP. Pololetní vyhodnocení provádění kontrol neobsahovalo procentuální naplňování požadovaného rozsahu vzorku projektů/výdajů na místě. Dále MV nesledovalo výši nezpůsobilých výdajů při kontrolách na místě ve vztahu k nastavenému vzorku pro výběr projektů ke kontrole. MV nevyplňuje u většiny kontrol v IS Monit7+ objem zkontrolovaných výdajů. Tento údaj je stěžejní pro ověření a sledování naplnění vzorku dle metody pro výběr projektů ke kontrole na místě. MV neprovedlo kontroly na místě u všech projektů, které měly být dle provedených analýz rizik podle MIP IOP 1.3 do vzorku zahrnuty. Všechny vybrané projekty ve vzorku kontrol na místě splňovaly rizikovost dle provedených AR. | Uloženo nápravné |
| 5. | 66/2011/I | 15.11.2011 | Kontrola delegovaných činností - MZd | Kontrola na místě | Údaje v IS Monit7+ nesouhlasí se skutečností. Stanovena lhůta pro opravu. | Ukončena - Negativní (s nálezem) |
| 6. | 64/2011/I | 16.11.2011 | Kontrola delegovaných činností - MPSV | Kontrola na místě | - | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |
| 7. | 63/2011/I | 23.11.2011 | Kontrola delegovaných činností - MK | Kontrola na místě |  | Zahájena |
| 8. | 70/2011/I | 24.11.2011 | Kontrola delegovaných činností MK - administrace žádostí o platbu | Administrativní kontrola | V průběhu kontroly byly zjistěny chybějící dokumenty (nedoložená kompletní oddělená účetní evidence u žádosti 07/06156) a nesoulad částek na formuláři F01 u žádosti 10/05498. Tyto nedostatky byly odstraněny pracovníky MK ČR hned v průběhu kontroly dodáním chybějící dokumentace a opravou údajů v IS Monit7+ a na formuláři F01. | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |
| 9. | 69/2011/I | 05.12.2011 | Administrativní veřejnoprávní kontrola-revize výsledků kontrol ŽoP - CRR | Ex-ante administrativní veřejnosprávní kontrola |  | Zahájena |
| 10. | 4/2012/I | 04.01.2012 | Administrativní kontrola SVJ Heyrovského - IPRM | Administrativní kontrola |  | Zahájena |
| 11. | 2/2012/I | 11.01.2012 | Monitorovací návštěva Ostrava - IPRM | Interim monitorovací návštěva |  | Zahájena |
| 12. | 5/2012/I | 31.01.2012 | Revize kontrolní činnosti ZS MV ČR u všech zadávacích/výběrových řízení | Kontrola na místě |  | Zahájena |
| 13. | 3/2012/I | 01.02.2012 | Monitorovací návštěva Brno - IPRM | Interim monitorovací návštěva |  | Zahájena |
| 14. | 6/2012/I | 10.02.2012 | Administrativní veřejnoprávní kontrola zadávacího řízení – CRR. | Administrativní kontrola |  | Zahájena |
| 15. | 7/2012/I | 10.02.2012 | Administrativní veřejnoprávní kontrola zadávacího řízení – CRR. | Administrativní kontrola | Kontrola neshledala pochybení CRR, potvrdila jeho závěry tj. pochybení příjemce, které spočívalo v nedodržení postupů dle Příručky pro žadatele a příjemce vydání 05, zákona č. 137/2006 Sb., závazných postupů pro zadávání zakázek dle přílohy PPŽP. | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |
| 16. | 8/2012/I | 23.02.2012 | Kontrola delegovaných činností MZd - administrace žádosti o platbu | Administrativní kontrola |  | Zahájena |
| 17. | 11/2012/I | 07.03.2012 | Monitorovací návštěva Kladno | Interim monitorovací návštěva |  | Zahájena |
| 18. | 9/2012/I | 28.03.2012 | Kontrola delegovanných činností MV - administrace žádostí o platbu | Administrativní kontrola |  | Zahájena |

Kontroly projektů jednotlivých zprostředkujících subjektů

Za kontroly projektů je odpovědný ŘO, který provádění kontrol deleguje s výjimkou části projektů technické pomoci na jednotlivé zprostředkující subjekty, viz tabulka Přehled subjektů provádějících kontroly projektů. ŘO je oprávněn provést vlastní kontrolu u kteréhokoliv projektu ve všech fází administrace projektu. ŘO IOP zároveň využívá expertní výpomoci při kontrolách fyzické realizace projektů v rámci projektu NOK pro podporu výkonu kontrol. V souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou kontroly prováděny za účelem ověřování správních, finančních, technických a případně hmotných aspektů projektů. Operační manuál IOP stanovuje všem zprostředkujícím subjektům minimální požadavky na postupy provádění kontroly projektů a minimální rozsah vzorku pro kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Zprostředkující subjekty mají v souladu s Operačním manuálem IOP rozpracovány podrobné postupy k provádění kontrol vč. stanovené metodiky pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v případě, že neprovádí kontrolu na místě u 100 % projektů.

Tabulka č. 44 -  Přehled subjektů provádějících kontroly projektů

| Oblast intervence | Ex-ante kontrola | Interim kontrola | Ex-post kontroly |
| --- | --- | --- | --- |
|  | admin. | na místě | admin. | na místě | admin. | na místě |
| 1.1 | MV | MV | MV | MV | MV | MV |
| 2.1 | CRR, MV | MV | CRR | CRR, MV | CRR | CRR, MV |
| 3.1 | CRR, MPSV | MPSV | CRR | CRR, MPSV | CRR | CRR, MPSV |
| 3.2 | MZd | MZd | MZd | MZd | MZd | MZd |
| 3.3 | CRR, MPSV | MPSV | CRR | CRR, MPSV | CRR | CRR, MPSV |
| 3.4 | CRR, MV | MV | CRR | CRR, MV | CRR | CRR, MV |
| 4.1 | CRR, ŘO | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO |
| 5.1 | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| 5.2 | CRR, ŘO | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO |
| 5.3 | CRR, ŘO | CRR ŘO | CRR | CRR, ŘO | CRR | CRR, ŘO |
| 6.1 | CRR, ŘO | - | CRR, ŘO | ŘO | CRR, ŘO | ŘO |
| 6.2 | CRR, ŘO | - | CRR, ŘO | ŘO | CRR, ŘO | ŘO |

Zdroj: ŘO k 31.3.2012

ŘO uskutečňuje vlastní kontroly projektů zejména na základě podnětů ZS, příjemců a dalších subjektů a na základě analýz rizik jednotlivých ZS. V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 ŘO zahájil 3 a ukončil 1 kontrolu projektu se zaměřením na postup zadávání veřejných zakázek, dále ukončil 3 kontroly zaměřené na postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek, zahájené v roce 2010.

Vzhledem k riziku porušování postupů pro zadávání veřejných zakázek přistoupil ŘO IOP ke kontrolám zadávacích dokumentací před vyhlášením zadávacího řízení, aby minimalizoval pochybení, která plynou ze špatně nastavených zadávacích podmínek. Tyto kontroly probíhají na vzorku projektů přesahujících 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a zadávacích řízení v hodnotě nad 30 mil. Kč, které jsou zároveň předloženy v oblastech intervence, které administrují zprostředkující subjekty ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví. Tyto zprostředkující subjekty byly na základě kontrolní činnosti ŘO IOP a výsledků kontrol dalších kontrolních orgánů vyhodnoceny jako rizikové. V případě zvýšené chybovosti ve veřejných zakázkách realizovaných příjemci v ostatních oblastech intervence může být tento vzorek rozšířen na jiné zprostředkující subjekty a oblasti intervence.

V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 uskutečnily zprostředkující subjekty  u žadatelů a příjemců celkem 646 kontrol. Bližší rozdělení kontrol podle formy a fáze výkonu kontroly v čase upřesňuje následující tabulka.

Tabulka č. 45   -  Přehled kontrol v rozdělení dle oblastí intervence za období od 1.10.2011 do 31.3.2012

| Popisky řádků | Ex-ante admin. kontrola | Interim admin. kontrola | Ex-post admin. kontrola | Ex-ante fyzická kontrola na místě | Interim fyzická kontrola na místě | Fyzická interim s proplácením | Ex-post fyzická kontrola na místě | Celkový součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1- MV | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2.1-MV | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2.1-CRR | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 29 | 6 | 96 |
| 3.1MPSV | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 3.1-CRR | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 3.2-MZd | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 17 |
| 3.3MPSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3.3-CRR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3.4-MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4-CRR | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4.1-CRR | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 5.1-MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5.2-CRR | 8 | 214 | 1 | 0 | 16 | 63 | 23 | 325 |
| 5.3-CRR | 0 | 46 | 23 | 0 | 4 | 4 | 18 | 95 |
| 6.1-CRR | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 6.2-CRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkový součet | 26 | 363 | 46 | 0 | 50 | 106 | 55 | 646 |

Zdroj: IS Monit7+IOP k 31.3.2012

Z celkového počtu kontrol bylo za sledované období uskutečněno 105 kontrol na místě.

Podle následujícího přehledu bylo z 646 kontrol 93 ukončeno s výsledkem negativním (s nálezem), 443 s výsledkem pozitivním (bez nálezu) a u 2 kontrol bylo uloženo nápravné opatření. U kontrol ukončených ve stavu negativní (s nálezem) je nejčastějším pochybením nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek, nezpůsobilé aktivity a výdaje (např. realizace aktivit v projektu neplánovaných, realizace aktivit ve větším než plánovaném rozsahu, časový nesoulad způsobilosti výdaje, apod.). V řadě kontrol byl zjištěn nedostatek v archivaci dokumentů, nedostatky týkající se pozdního předložení žádostí o platbu nebo porušení podmínek dotace.

Tabulka č. 46 -  Přehled kontrol za období od 1.10.2011 do 31.3.2012 v rozdělení dle stavů kontrol

| Popisky řádků | Kontrola zrušena | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Ukončena - Pozitivní(bez nálezu) | Uloženo nápravné opatření | Zahájena | Zařazena do plánu | Celkový součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1- MV | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2.1-MV | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2.1-CRR | 1 | 14 | 53 | 0 | 13 | 15 | 96 |
| 3.1MPSV | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 |
| 3.1-CRR | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3.2-MZd | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 3.3MPSV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3.3-CRR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3.4-MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4-CRR | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4.1-CRR | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 5.1-MK | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5.2-CRR | 9 | 45 | 233 | 0 | 5 | 33 | 325 |
| 5.3-CRR | 1 | 8 | 81 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| 6.1-CRR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6.2-CRR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkový součet | 11 | 93 | 443 | 2 | 42 | 55 | 646 |

Zdroj: IS Monit7+IOP k 31.3.2012

Rozdělení podle počtu kontrol, které byly uskutečněny jednotlivými zprostředkujícími subjekty za oblasti intervence, zobrazuje následující tabulka.

Tabulka č. 47 -  Přehled kontrol za období od 1.10.2011 do 31.3.2012 v rozdělení dle počtu kontrol za ZS

| Kontrolní orgán | Oblast intervence | Celkový součet |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |  |
| CRR ČR | - | 96 | 15 | - | 3 | 6 | 22 | - | 325 | 95 | 12 | 2 | 576 |
| Ministerstvo kultury ČR | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | - | - | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 9 | 21 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Celkový součet | 9 | 117 | 30 | 17 | 6 | 6 | 22 | 5 | 325 | 95 | 12 | 2 | 646 |

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 31.3.2012

Ostatní kontroly ŘO IOP – prioritní osa 6

Řídící orgán ve sledovaném období 1.10.2011 – 31.3.2012 zahájil celkem 3 kontroly 4 projektů. U 2 projektů byl negativní nález – bylo zjištěno použití nesprávného formuláře pro hodnocení kvality projektu, resp. nedodržení Postupu při hodnocení kvality projektů,  u 1 nebylo identifikováno žádné pochybení.  Odbor rozpočtu realizoval kontrolu u celkem 6 etap, z toho 2 v oblasti intervence 6.1 a 4 v oblasti intervence 6.2. Jednalo se o kontroly zabezpečení administrativních kapacit, komunikační a propagační aktivity,, vzdělávání pracovníků IOP,  servisní podpora MONIT, rozšíření technické základny pro IOP. Všechny tyto kontroly byly bez nálezu.

## 4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Za dané období se podařilo uskutečnit jednu ze stěžejních komunikačních aktivit, a to vytvoření a spuštění microsites kvalita života, www.kvalitazivota.eu. Tyto stránky informují přístupnou formou o projektech v České republice financovaných z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného operačního programu. Název stránek vychází z hlavního cíle programu - zlepšit kvalitu života široké veřejnosti.

V daném období se také uskutečnila hlavní propagační aktivita IOP roku 2011 – výroční konference.

Jako velmi úspěšnou lze zhodnotit výroční konferenci IOP zaměřenou na odbornou veřejnost. Hlavním tématem byly Integrované plány rozvoje měst. Konference se konala se ve dnech 13.–14. října 2011 v kulturním centru města Písek, které bylo pořádajícím partnerem akce. Zúčastnilo se jí téměř sto lidí, především představitelé všech zainteresovaných měst, ale i zástupci dalších subjektů, které se na realizaci IPRM podílejí.

Konference se zabývala aktuálním stavem integrovaných plánů rozvoje měst i představením novinek, jako je zavedení nového finančního nástroje Jessica. Velká pozornost byla věnována možnostem IPRM ve zmírnění negativních důsledků a  prevenci vzniku sociálně vyloučených oblastí. Součástí programu byla i exkurze do píseckého sídliště Portyč, které je opravováno díky podpoře z IOP, a představení nové publikace o IPRM v České republice.

Newsletter IOP pod lupou

V období 1. 10. 2011–31. 3. 2012 se také pokračovalo s vydáváním čtvrtletníku IOP pod lupou, který přinesl podrobnější informace o několika úspěšných projektech, aktuálních výzvách a chystaných akcích. Za dané období byla vydána 2 čísla newsletteru IOP pod lupou včetně mimořádného vydání informujícího o úspěšných projektech IOP.

Podrobný výčet všech realizovaných aktivit včetně seminářů pro příjemce a žadatele naleznete v příloze č. 1.

Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty

## 4.3 Provedené evaluace a studie

V období od října 2011 do března 2012 byla dokončena 1 interní evaluace ŘO z evaluačního plánu 2012. Z evaluačního plánu pro rok 2011 nebyla provedena jedna evaluace ŘO plánovaná na závěr roku 2011 - Hodnocení nastavení a provádění kontrol projektů v souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 na úrovni ŘO a ZS se zaměřením na metodu pro výběr vzorku pro kontroly projektů/výdajů na místě. Obdobné hodnocení probíhá aktuálně v projektu NOK Odborná asistence při výkonu kontrol projektů a ŘO rozhodne, zda bude realizovat vlastní hodnocení až na základě výstupů ze zmíněného projektu NOK.

V evaluačním plánu pro rok 2012 je také uvedena externí Evaluace komunikačních a propagačních aktivit za rok 2011, která byla po zvážení jejího přínosu přesunuta až na rok 2013. Ukázalo se, že vzhledem k délce přípravy a trvání zpracování, externí evaluace komunikačních a propagačních aktivit každý rok nemají své opodstatnění a je vhodnější i z finančních důvodů je realizovat ve dvouletých cyklech.

V roce 2012 pokračuje plnění nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2011, které je přílohou č. 2

### 4.3.1 Evaluace řídícího orgánu

Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP

Realizace vychází z Evaluačního plánu IOP schváleném na 8. zasedání Monitorovacího výboru dne 24.11.2011.

Cíl projektu: hlavním cílem evaluace bylo identifikovat a vyhodnotit procesní a systémové bariéry čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů. Hlavními metodickými nástroji byla analýza dat z IS Monit7+, analýza dokumentace, individuální rozhovory, dotazníkové šetření zaměřené na žadatele a příjemce a fokusní skupina složená ze zástupců implementační struktury.

Doba realizace (období): leden – březen 2012

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci s CRR a MPSV

Stručné shrnutí závěrů:

K 30.3.2012 byl zpracován návrh závěrečné zprávy, která prochází připomínkovým řízením a finalizace je předpokládána do poloviny května.

### 4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů

Zprostředkující subjekty nerealizovaly ve sledovaném období žádnou evaluaci. Evaluace MZd „Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví“, která byla v evaluačním plánu na rok 2011, byla přesunuto do plánu pro rok 2012.

## 4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru

### 4.4.1 Aktivity řídícího orgánu

4.4.1.1. Jednání náměstků ministrů implementujících IOP

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence ředitelů ZS IOP, pokračovalo vedení MMR ve svolávání meziresortní komise náměstků rezortů implementujících IOP.

Ve sledovaném období se uskutečnila dvě jednání s cílem diskutovat o posunu v realizaci Integrovaného operačního programu za III. čtvrtletí 2011, výhledu na naplnění pravidla n+3 v roce 2011 a výhledu pro rok 2012, zásadních rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu jednotlivých zprostředkujících subjektů,  specifických problémech jednotlivých oblastí intervence.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP

- Stav prostředků krytých Rozhodnutím je 72 % alokace, stav proplacených a certifikovaných prostředků je 18 %, resp. 10,4 %, a řadí IOP stále mezi nejslabší OP.

- Za sledované období došlo k nárůstu počtu projektů s vydaným Rozhodnutím o 172 projektů v celkové hodnotě 4 mld. Kč.

- Plnění plánu za období leden – listopad 2011 se pohybuje se od 26 % u MPSV po cca 50 % u Mzd a MMR

- 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Braun upozornil MPSV na velmi vysoký počet zamítnutých projektů na ex ante kontrolách, na možnost nadměrných a duplicitních požadavků na příjemce a zjednodušení příruček pro příjemce.

- MMR ve spolupráci s MPSV a CRR připravuje v návaznosti na schválený evaluační plán interní evaluaci procesů v implementaci a požadavků kladených na žadatele a příjemce

- 1. náměstek ministra Braun doporučil MKČR a MVČR stanovit pro projekty kontrolní hranice čerpání pro jednotlivé roky a případné krácení nevyčerpaných prostředků u příjemců, kteří neplní stanovené milníky čerpání.

- 1.náměstek ministra Braun apeloval na dodržování lhůt v jednotlivých fázích projektového cyklu; aplikaci smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria a použití náhodného výběru provedeného losem při zadávání veřejných zakázek v IOP.

4.4.1.2   Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP

V období od 1.10.2011 do 31.3.2012 se uskutečnilo s  Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Centrem pro regionální rozvoj ČR  několik bilaterálních jednání, kde se řešily aktuální problémy:

- stav čerpání v oblastech intervence příslušného ZS IOP,

- výhled čerpání, realizace projektů,

- kontroly,

- vydávání Registrací akce/Rozhodnutí,

- semináře pro příjemce, technická pomoc,

- veřejné zakázky,

- schvalování dokumentace,

- opatření ZS k zlepšení čerpání,

- revize Příruček pro žadatele a příjemce,

- výpočet cílových hodnot monitorovacích indikátorů,

- pokrok v administraci projektových žádostí, aj.

4.4.1.3 Vzdělávání

Tabulka č. 48 – Přehled realizovaného vzdělávání

| Vyhodnocení vzdělávacích plánů/Aktivita | Role ŘO | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Realizace vzdělávání organizovaného Řídícím orgánem pro zprostředkující subjekty. | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z aktuálních problémů v implementaci IOP a tématické oblasti nepokrývá nabídka externích školení na trhu. | Od 1. října 2011 do 31. března 2012 uspořádal ŘO celkem 11 vzdělávací akcí, proškoleno bylo 114 osob. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na analýzu řízení rizik, publicitu a propagaci programu, monitoring a evaluace, finanční řízení, přípravu a řízení projektů, veřejné zakázky, psaní Výročních zpráv a Zpráv o realizaci programu IOP. |
| Realizace vzdělávání ŘO | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů pracovníků ŘO, resp. ročního plánu IOP. | Od 1. října 2011 do 31. března 2012 bylo celkem proškoleno v 47 vzdělávacích akcích 148 pracovníků ŘO IOP. Od 1. října 2011 do 31. března 2012 bylo proškoleno nejvíce pracovníků na téma finanční řízení, veřejné zakázky, legislativa IOP, analýza řízení rizik, monitoring a evaluace, publicita a propagace programu a počítačové dovednosti. Nejméně proškolených osob bylo v tematických oblastech zaměřených na informační systémy IOP, finanční a řídící kontrolu, veřejnou podporu. |

4.4.1.4. Jednání s EK o MV a MPSV

Jednání vyvolala Evropská komise, která je nespokojená s výsledky v realizaci oblastí intervence, které se vážou ke strategii Smart Administration, a s výsledky v realizaci oblastí intervence v kompetenci MVČR a MPSV.

Jednání se uskutečnilo 30.3.2012 v Praze za účasti představitelů DG Regio, DG Employment, ŘO IOP, ŘO OPLZZ, ZS MVČR, ZS MPSV, CRR a zástupců příjemců IOP.

Tématem setkání bylo zejména institucionální zabezpečení Smart Administration, rizika spuštění projektů základních registrů, pokrok v implementaci v oblastech intervence v kompetenci MVČR a MPSV od 8. MoV IOP a opatření přijatá ke zlepšení současné situace v IOP.

Nejdůležitější závěry z jednání

- Evropská komise vyjádřila výraznou nespokojenost k počtu tzv. „spících projektů“ a velmi nízkého podílu prostředků v dokončených výběrových řízení, do 9. MoV IOP je nutný výrazný pokrok v oblasti intervence 1.1.

- MVČR předloží Evropské komisi na 9. MoV IOP seznam spících projektů s konečným rozhodnutím o realizaci nebo nerealizaci projektů (využít RVKIS) v oblasti intervence 1.1 (v případě rozhodnutí o realizaci uvede MVČR posun v realizaci jednotlivých projektů).

- Evropská komise doporučila převod zbývajících činností z MVČR na CRR ČR a ŘO IOP v oblastech intervence 2.1 a 3.4. Převod činností je v oblasti intervence 2.1 dojednán s MVČR, převod oblasti intervence 3.4 je v současné době v jednání.

- ŘO IOP bude Evropskou komisi na 9. MoV IOP informovat o převedení zbývajících administrativích činností z MVČR na CRR ČR a ŘO IOP.

- MPSV a CRR ČR přijmou veškerá doporučení vyplývající ze závěrečné zprávy evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“.

- MPSV ve spolupráci s CRR ČR a ŘO IOP sestaví akční plán implementace jednotlivých doporučení vycházející z evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“ a zašle prostřednictvím ŘO IOP Evropské komisi.

### 4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru

V období říjen 2011 - březen 2012 se uskutečnilo 8. řádné zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 24.11. 2011 v hotelu Don Giovanni Praha 3.

Na 8. zasedání MoV IOP byly předloženy ke schválení změny v hodnocení IPRM a Evaluační plán IOP pro rok 2012. Změny v hodnocení IPRM a Evaluační plán IOP pro rok 2012 byly schváleny.

Na vědomí byla členům MoV IOP předložena Zpráva o realizaci IOP k 30. 9. 2011, zpráva o plnění závěrů 7. zasedání MoV IOP, žádost Evropské komise Auditnímu orgánu o provedení auditu u projektů v aktivitách b), c), e) v prioritní ose 4 se zaměřením na hospodárnost a efektivnost vynakládaných prostředků, informace o stavu schvalování změn Programového dokumentu IOP, informace o přípravě na realizaci finančního nástroje Jessica a harmonogram realizace finančního nástroje Jessica, informace o vyhodnocení výdajů vztahujících se k administrativní kapacitě a výdajů na outsourcing ZS IOP.

Ze zasedání vyplynula řada doporučení a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS (podrobněji v kap. 2.5).

### 4.4.3 Aktivity pracovních skupin

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Jednotlivé pracovní skupiny se schází zpravidla 4x za rok, z jednání PS se pořizuje zápis a provádí se hodnocení PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů zadaných na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů, spokojenost členů s organizací PS a přínos pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP. Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání.

V období 1.10.2011 – 31.3.2012 proběhla setkání pracovních skupin ŘO IOP:

- PS pro komunikaci

- PS Pilot

- PS Technická pomoc

- PS Finanční řízení

- PS IS a monitorování

- PS Jessica

- PS pro veřejné zakázky

- PS pro snížení rizik ve SmartAdministration

- PS Evaluace

Ve sledovaném období se neuskutečnila setkání PS při Monitorovacím výboru IOP:

- PS pro řízení rizik

- PS pro 5.2

- PS pro oblast intervence 3.1, 3.2 a 3.4

- PS pro oblast intervence 4.1 – aktivity v oblasti cestovního ruchu jsou dvakrát ročně diskutovány na Setkání krajských zástupců pro cestovní ruch, regionálních koordinátorů a zástupců České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

- PS pro oblast intervence 5.1 – činnost této pracovní skupiny byla nahrazena účastí ředitele OSDP MK na jednání odborné pracovní skupiny Asociace krajů ČR pro evropské fondy, kde se schází zástupci krajů a regionálních operačních programů.

- PS pro oblast intervence 5.3 - oblast 5.3 IOP je řešena v rámci PS pro koordinaci urbánní politiky, kterou řídí Odbor regionální politiky MMR a ŘO IOP se jí účastní stejně jako další zástupci operačních programů a odborných svazů. Na žádném jednání v roce 2011 se o 5.3 IOP nejednalo.

Hlavní závěry z jednání pracovních skupin

PS pro komunikaci

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dvakrát. Zásadním bodem jednání v listopadu bylo uplatnění nové komunikační strategie IOP „Moje kvalita života“, která umožní ve zbývajících letech aktuálního programovacího období efektivním způsobem prezentovat dosažené výsledky v IOP. Zároveň bude sloužit jako jednoduše přístupný zdroj informací o projektech IOP nejen široké veřejnosti, ale i médiím. Nová strategie, jejíž princip se dá stručně charakterizovat jako „integrovaný přístup“ vychází ze závěrečné zprávy Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP, zadané ŘO IOP, která byla dokončena v dubnu 2011.

Hlavním bodem jednání v březnu bylo představení nových webových stránek kvalita života informujících o úspěšných projektech IOP.

PS Pilot

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dne 7. 2. 2012. Tématem bylo zhodnocení průběhu realizace pilotních projektů v městech IPRM za účasti všech zainteresovaných orgánů (ŘO IOP, MV ČR, MPSV, Agentura pro sociální začleňování). Na základě prezentací jednotlivých měst ŘO IOP konstatoval, že realizace pilotního projektu probíhá uspokojivě a v současné době není ohrožena. Přesto přítomné zástupce měst IPRM upozornil na podmínku čerpat alespoň 40 % alokace IPRM v roce 2012. Všechna pilotní města také ŘO IOP informoval, že v jejich městech provede v průběhu roku 2012 monitorovací návštěvy, ověřující stav realizace na místě.

PS Technická pomoc

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dne 20.1.2012. Hlavním a jediným bodem jednání byl návrh ŘO IOP – Metodický pokyn pro vyplácení odměn po vyčerpání alokace zpracovaný na základě usnesení vlády ze dne 26.10.2009 č. 1332 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013, vč. vysvětlení všech příloh k metodickému pokynu, náležitosti dokladování nároku na výplatu odměny u jednotlivých pracovníků a časovému harmonogramu schválení metodického pokynu a výplaty odměn.

PS Finanční řízení

Ve sledovaném období se pracovní skupina sešla třikrát. Tématem jednání, která proběhla 16. a 31.1.2012 byly změny při uplatňování DPH v režimu přenesené daňového povinností u stavebních a montážních prací a jejich praktický dopad na jednotlivé způsoby financování.

Projednáván byl posudek k přenesené daňové povinnosti zpracovaný externím odborníkem jako podklad pro zapracování postupů při proplácení do manuálů ZS a PpŽP.

Na jednání 27.3.2012 proběhlo školení k novele zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Zástupce MF ČR podal výklad ke změnám jednotlivých ustanovení a zodpověděl dotazy ŘO a ZS.

PS IS a monitorování

Ve sledovaném období se pracovní skupina sešla dvakrát. Na pracovní skupině v listopadu 2011 byla řešena příprava podkladů pro VZ a ZoR a analýza a naplňování indikátorů.

Tématem pracovní skupiny konané 21.2.2012 byly monitorovací indikátory, jejich tvorba, definice, změny, zadávání do IS a vykazování ve VZ a ZoR.

PS Jessica

Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo ve sledovaném období čtyřikrát. Členové pracovní skupiny byli informováni o:

- plnění úkolu z 8. MoV IOP zasílat informace o průběhu realizace FN Jessica;

- schválení Investiční strategie realizace FN JESSICA v IOP 17. ledna 2012 vedením ministerstva;

- konzultaci s Evropskou komisí 15. února 2012 k problematice změny Rozhodnutí k veřejné podpoře oblasti intervence 5.2;

- zpřístupnění IS BENEFIT7 pro předložení projektové žádosti včetně zapracovaných požadavků na povinné přílohy;

- schválení a vydání dodatku k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM a aktuální znění Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM s postupy při implementaci FN JESSICA v IOP rozhodnutím mistra č. 29/2012 z 27. února 2012;

- legislativním procesu změny zákona č. 211/2000 Sb., o SFRB

- přípravě podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro HF;

- přípravě postupů pro realizaci FN do Operačního manuálu IOP.

PS pro veřejné zakázky

Pracovní skupina se ve sledovaném období čtyřikrát. Na jednání byly řešeny zejména otázky související s novelou zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., tj. snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, povinnost využívat elektronické tržiště pro určitý druh komodit. Na jednání bylo dohodnuto, že u veřejné zakázky malého rozsahu do 200 000 Kč bez DPH po účinnosti novely ZVZ budou zadávány postupem pro zakázky 1. kategorie. Zakázky malého rozsahu přesahující 200 000 Kč bez DPH budou zadávány postupem pro zakázky malého rozsahu 3. kategorie.

PS pro snížení rizik ve SmartAdministration

Pracovní skupina byla zřízena v lednu 2012 jako jedno z opatření ŘO IOP ke zlepšení a zrychlení čerpání na MVČR. Jedná se o pracovní skupinu na úrovni ředitelů a vedoucích oddělení ve složení ŘO IOP, OSF, OPŘ a CRR. Jednání probíhají v 1-2 týdenních intervalech a řeší se konkrétní pracovní úkoly se striktními termíny plnění.

Cílem pracovní skupiny je rovněž zajištění koordinace příprav přesunu zbývajících administrativních činností v oblasti intervence 2.1 a případně 3.4.

PS pro Evaluaci

Pracovní skupina pro evaluaci IOP se ve sledovaném období sešla jednou.  Předmětem setkání byl 1. blok školení pořádaných pro IOP Českou evaluační společnosti. Cílem prvního bloku školení bylo naučit účastníky vydefinovat samostatně kauzální vztahy intervence, zformulovat evaluační otázky a navrhnout kritéria kvality evaluace.

PS pro evaluaci NOK

Zástupce IOP se účastní také jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která se konala v roce 2011 dvakrát (20.4.2011 a 25.10.2011), zástupce IOP se zúčastnil pouze říjnového jednání.

Na tomto jednání byly představeny aktuální evaluace na úrovni NSRR. Především proběhla prezentace hlavních výsledků ex-post evaluace RPS a JPD (2004-2006), průběhu Střednědobého hodnocení věcného a finančního pokroku NSRR (MID-TERM evaluace) a přípravy Strategického hodnocení dle čl. 29 obecného nařízení – STRATeval 2012. Zástupce Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR představil dvě zakázky související se Strategií regionálního rozvoje ČR a Odbor analýz a strategie MMR prezentoval evaluaci s názvem „Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+“. Poté byla představena nová aktivita pod záštitou NOK metaevaluace prováděných aktivit a byla otevřena diskuse k rozsahu uváděných informací. Na závěr dostali možnost zástupce řídících orgánů jednotlivých OP prezentovat své aktuálně realizované evaluace.

## 4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu

ŘO sleduje a eviduje administrativní kapacitu subjektů zapojených do implementace IOP. Následující dvě tabulky administrativní kapacity byly vytvořeny podle pokynu NOK pro tvorbu zprávy o realizaci.

V tabulce jsou uvedeny všechny útvary a jejich přepočtené stavy pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP. Kromě pracovníků řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů, jsou uvedeny i odborné útvary MMR, které spolupracují s řídícím orgánem v oblastech cestovního ruchu, územního plánovaná a podpory bydlení. Dále pak finanční útvar MMR a útvar pověřeného auditního subjektu, které mají v kompetenci IOP.

Tabulka znázorňuje strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci IOP. Sloupec „Počet zaměstnanců“ znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci IOP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec zapojený celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1,0 FTE, zaměstnanec, který se na implementaci podílí jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.

Tabulka č. 49 – Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP

| Útvar | Odbor | Oddělení | Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky) | Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | Odbor řízení operačních programů | Sekretariát odboru | 2,00 | 47,85 |
|  |  | Oddělení řízení | 9,60 |  |
|  |  | Oddělení metodiky | 9,25 |  |
|  |  | Oddělení monitoringu | 5,00 |  |
|  |  | Oddělení kontroly | 9,00 |  |
|  | Odbor rozpočtu | Oddělení administrace programů EU | 9,00 |  |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | Odbor politiky bydlení | Oddělení administrativy národních programů IOP | 2,00 |  |
|  | Odbor cestovního ruchu | Oddělení integrace a konkurenceschopnosti cestovního ruchu | 1,00 |  |
|  | Odbor územního plánování | Oddělení územního rozvoje | 1,00 |  |
| Finanční útvar | Odbor účetnictví a finančních služeb | Oddělení účtování evropských fondů a odd.účtování kapitoly | 3,20 | 3,20 |
| Ministerstvo kultury ČR | Odbor pro strategii a dotační politiku | Oddělení realizace projektů | 10,00 | 17,00 |
|  |  | Oddělení finančního řízení | 3,00 |  |
|  |  | Oddělení strategie a metodické podpory | 4,00 |  |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | Odbor evropských fondů | Oddělení metodik | 3,00 | 20,50 |
|  |  | Oddělení projektového řízení | 4,00 |  |
|  |  | Oddělení financování projektů | 5,00 |  |
|  |  | Oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci | 6,00 |  |
|  |  | Ředitel, asistentka, administrativní pracovnice | 2,50 |  |
| Ministerstvo vnitra ČR | OSF | Organizační a TP | 8,34 | 39,01 |
|  |  | Metodik a monitoringu | 4,40 |  |
|  |  | Realizace IOP | 7,08 |  |
|  |  | Financování projektů | 2,51 |  |
|  |  | Kontroly projektů | 7,88 |  |
|  |  | Publicity a absorbční kapacity | 1,50 |  |
|  |  | Hodnocení projektů | 3,42 |  |
|  | Ekonomický odbor MV ČR | Finančního řízení plateb | 3,88 |  |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Odbor implementace fondů EU | Oddělení realizace programů - zaměstnanost | 2,30 | 22,26 |
|  |  | Oddělení realizace programů - sociální integrace a služby | 7,60 |  |
|  | Obor programového financování | Oddělení finančního řízení dotací a IOP | 10,23 |  |
|  |  | Ostatní oddělení MPSV, která se podílí na implementaci IOP (odd.financí a rozpočtu, personální odd., odd. veřejných zakázek, odd. finanční a provozní účtárny,...) | 2,13 |  |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR |  | Útvar řízení SF Cíl a Cíl 2 | 5,00 | 38,45 |
|  |  | Útvar finančního řízení | 4,00 |  |
|  |  | Útvar regionálních pracovišť | 29,45 |  |
| PAS | Odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu | Oddělení interního auditu | 0,00 | 10,00 |
|  |  | Oddělení pověřeného auditního subjektu | 10,00 |  |
| Celkem |  |  | 198,27 | 198,27 |

Zdroj:ŘO  a ZS  k 31.3.2012

Následující tabulka obsahuje srovnání současného stavu administrativní kapacity IOP se stavem k 30.9.2011. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do konce roku 2013.

Tabulka č. 50 -  Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013

| Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy zaměstnanců do r. 2013) |
| --- |
|  | Počet pracovních úvazků uvedený k 30.9.2011 | Počet pracovních úvazků – k 31.3.2012 | Plánovaný počet r. 2012 | Plánovaný počet r. 2013 | Plánovaný počet r. 2014 |
| Řídící orgán | 44,00 | 43,85 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Finanční útvar | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Ministerstvo kultury ČR | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 20,50 | 20,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 36,31 | 39,01 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 23,25 | 22,26 | 23,30 | 23,30 | 23,30 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 38,58 | 38,45 | 38,45 | 39,00 | 39,00 |
| PAS | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Celkem | 194,84 | 198,27 | 203,45 | 204,00 | 204,00 |

Zdroj:ŘO  a ZS  k 31.3.2012

Komentáře k administrativní kapacitě jednotlivých subjektů IOP jsou uvedeny v následující tabulce.

| Řídící orgán | Po zvýšení počtu pracovníků ŘO IOP, ke kterému došlo z důvodu rozšíření agendy ŘO IOP o přípravu nového programovacího období, uplatnění finančního nástroje JESSICA v IOP a rozšíření kontrolní činnosti v srpnu a září 2011, již k dalšímu nárůstu u ŘO IOP, gestorů odborných útvarů MMR ČR a finančního útvaru nedošlo, tzn. počet pracovníků ŘO IOP zůstal nezměněn. |
| --- | --- |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | Přepočítaný počet pracovníků odráží aktuálně platné dohody se zřizovatelem - MMR ČR. Systém administrativních kapacit byl koncipován, aby zajistil řádný průběh veškerých aktivit ZS IOP v CRR ČR. Ve sledovaném období k nárůstu pracovníků ZS CRR ČR nedošlo. |
| Ministerstvo vnitra ČR | U ZS MV ČR - odboru strukturálních fondů v předchozím období poklesla administrativní kapacita. Hlavním příčinou byly odchody zaměstnanců z důvodu organizačních změn, které vyvolaly další proměnu v personálním obsazení. Navýšení počtů ve sledovaném období, tj od 30. 9. 2012 odráží doplnění předchozího poddimenzovaného stavu zaměstnanců. |
| Ministerstvo kultury ČR | U ZS MK ČR se zvýšila personální kapacita o 1 pracovníka z důvodu nedostatečné kapacity právníků, kteří vykonávají kontrolu veřejných zakázek, výběrových řízení a smluv s dodavateli. |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Na ZS MPSV ČR se snížila personální kapacita. Důvodem bylo zejména snížení počtu pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP sníženými úvazky (jedná se například o pracovníka oddělení financí a rozpočtu, oddělení finanční a provozní účtárny, oddělení veřejných zakázek, právního oddělení, oddělení auditů, kontrol, tzn. všech oddělení, která se bezprostředně podílí na administraci IOP na ZS MPSV ČR). |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | Po personálních změnách v předchozích obdobích na ZS MZd ČR ve sledovaném období ke změně personálních kapacit nedošlo. |
| PAS | Průběžně jsou plněny kapacity k UV č. 884/2007 a v souladu s projektem na Zabezpečení personálních kapacit PAS MMR a účasti ve skupinách auditorů. Ve sledovaném období došlo k nárůstu o 1 pracovníka. |

Následující tabulka sleduje míru fluktuace podle jednotlivých typových pozic v období k 31.3.2012.

Tabulka č. 51 -  Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

| Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic | Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 30.9.2011 | Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k31.3.2012 | Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP | Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze RD, důchod, úmrtí apod.) | Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŘO + PAS | ZS | ŘO + PAS | ZS | ŘO + PAS | ZS | ŘO + PAS | ZS | ŘO + PAS | ZS |
| Administrátor monitorovacího systému |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrativní pracovník |  |  | 1,00 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| Analytik OP |  |  | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Auditor PAS pro OP |  |  | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Finanční manažer |  |  | 12,25 | 21,26 | 0,00 | 0,70 | 2,00 | 2,17 | 2,00 | 3,17 |
| Komunikační úředník |  |  | 0,60 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,20 | 0,78 |
| Kontrolor |  |  | 9,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,39 | 0,00 | 2,33 |
| Koordinátor evaluace |  |  | 0,95 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koordinátor kontrol a nesrovnalostí |  |  | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| Koordinátor technické pomoci |  |  | 2,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Koordinátor vzdělávání |  |  | 1,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metodik řízení OP |  |  | 8,25 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,17 |
| Právník |  |  | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| Projektový manažer |  |  | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 10,16 |
| Řídící pracovník |  |  | 6,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 3,03 |
| Jiné pozice |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Celkem počet zaměstnanců |  |  | 64,05 | 97,81 | 1,00 | 1,70 | 8,00 | 24,19 | 8,20 | 26,76 |

Zdroj: ŘO  a ostatní subjekty implementace  k 31.3.2012

Pozn.: *Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100 %, uvádí se výše jeho úvazku práce pro program

# 5 HLAVNÍ ZÁVĚRY

V období 1.10.2011 – 31.3.2012 bylo ve čtrnácti výzvách předloženo 1 111 projektových žádostí v částce 552,02 mil. EUR. Celkem bylo k 31.3.2012 předloženo 8 221 projektových žádostí za 2 388,88 mil EUR, což představuje 125 % alokace programu. Schváleno bylo 7 319 projektů za 1 462,01 mil. EUR, tedy ve výši 77 % alokace. Příjemcům bylo proplaceno 488,31 mil. EUR představující 22 % alokace programu. Certifikovány byly výdaje ve výši 260,97 mil. EUR, tedy 14 % alokace programu.

Ve sledovaném období došlo k následujícím důležitým událostem:

EK schválila v prosinci 2011 revizi Programového dokumentu IOP.

Limit n+3 pro rok 2011 byl splněn, pro cíl RKaZ bylo nutné využít část první zálohové platby.

Z důvodu prošetřování vysoké míry předpokládané chybovosti uvedené ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2010 stáhnul ŘO v únoru 2012 8. průběžnou žádost o platbu (28,14 mil. EUR z cíle KONV a 1,44 mil. EUR z cíle RKaZ). ŘO po dohodě s PCO ze stejného důvodu nepředložil podklady k řádné 9. certifikaci výdajů za období 1.11.2011 do 31.1.2012 (23,14 mil. EUR z cíle KONV a 0,02 mil. EUR z cíle RKaZ). Po vyjasnění situace bude ŘO moci předložit novou mimořádnou certifikaci výdajů za období od 16.9.2011.

EK informovala ČR dopisem z 20.3.2012, že nebude proplácet průběžné žádosti o platbu OP financovaných z ERDF a FS a stanovila akční plán ke zlepšení řídicího a kontrolního systému Strukturálních fondů v ČR. ŘO bude spolupracovat na realizaci nápravných opatření podle pokynů NOK, PCO a AO. EK stanovila termín k realizaci nápravných opatření do 1.7.2012.

Realizace IOP pokračuje, příjemcům jsou prostředky proplácené z národních zdrojů, ŘO připravuje souhrnné žádosti a předkládá je PCO.

ŘO IOP realizuje přesun zbývajících administrativních činností v oblasti intervence 2.1 na ŘO IOP a CRR. Záměrem této systémové změny je zlepšení kvality a zrychlení administrace v oblasti intervence 2.1. Odlehčením agendy se OSF uvolní kapacity na posílení administrace a kontrol v oblasti intervence 1.1.

Řídící orgán zahájil zpracování interní evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“. Hlavním cílem je identifikovat a vyhodnotit procesní a systémové bariéry čerpání v oblastech intervence s nejmenším pokrokem v realizaci a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů.

Zásadním úkolem v roce 2012 je naplnění limitu pravidla n+3, podle predikcí vycházejících z finančních a časových harmonogramů předložených projektů by limit měl být naplněn s využitím části zálohových plateb. Rizikem je nedodržování harmonogramů projektů a velký objem nezpůsobilých výdajů např. z důvodu chyb při realizaci veřejných zakázek.

# SEZNAM ZKRATEK

| AO | Auditní orgán |
| --- | --- |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CZK | Česká koruna – měnová jednotka |
| DOZP | Domov pro osoby se zdravotním postižením |
| DPČ | Dohoda o pracovní činnosti |
| DPP | Dohoda o provedení práce |
| DSS | DSS - Domov sociálních služeb |
| EDS | Evidenčně dotační systém |
| EK | Evropská komise |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond) |
| ESF | European Social Fund (Evropský sociální fond) |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro – měnová jednotka |
| FN | Finanční nástroj |
| GFŘ | Generální finanční ředitelství |
| GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| HF | Holdingový fond |
| IOP | Integrovaný operační program |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| ImS | Implementační systém |
| IPRM | Integrovaný plán rozvoje měst |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| Konv. | Cíl Konvergence |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NCT | Národní centrum podpory transformace sociálních služeb |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OSDP MK | Odbor strategie a dotační politiky ministerstva kultury |
| OSF | Odbor strukturálních fondů |
| OSS | Organizační složka státu |
| PCO | Platební a certifikační orgán - Národní fond |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PpŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PS | Pracovní skupina |
| RKaZ | Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| ROP | Regionální operační program |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | Smart Administration |
| SF | Strukturální fondy |
| SMVS | Správa majetku ve vlastnictví státu |
| SR | Státní rozpočet |
| TP | Technická pomoc |
| ÚFO | Územní finanční úřad |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚSP | Ústav sociální péče |
| VKZ | Výroční kontrolní zpráva |
| ZS | Zprostředkující subjekt |

# PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.4.2011 – 30.9.2011

Příloha č. 2 – Akční plány

## Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.10.2011–31.3.2012

| ŘO/ZS | Název | Téma | Cílová skupina | Finanční náklady z TP IOP (EUR) | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz/iop | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se týkají především těchto sekcí: novinky, výzvy, pro žadatele, seznam příjemců, výběrová řízení. |
| ŘO | Počet zodpovězených dotazů iop@mmr.cz | Dotazy IOP | Žadatelé Veřejnost | 0 | 10/2011-3/2012- dotazů 5 |
| ŘO | Propagační předměty | Propagační a prezentační předměty a potřeby | Účastníci seminářů Veřejnost Monitorovací výbor Subjekty implementace | 9509 | Byl vyroben např: kalendář, diář, desky, vizitky |
| ŘO | Semináře pro žadatele v oblasti intervence 5.3 | Informace pro žadatele v OI 5.3 | Žadatelé | 7632 | 10. 11. 2011 Praha. Počet účastníků: 40 29. 11. 2011 Brno. Počet účastníků: 35 |
| ŘO | Výroční konference programu IOP | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - IPRM | Odborná veřejnost, Sdělovací prostředky | 7661 | 13.–14. října 2011, Písek. Počet návštěvníků ca 100 osob |
| ŘO | Newsletter IOP pod lupou | Aktuální informace o IOP Úspěšné projekty Výzvy FAQ atd. | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 10934 | V období 10/2011-3/2012 vyšla 2 čísla. Náklad 5 000 ks. Obsahuje příspěvky ŘO i ZS, informace o aktuálních výzvách, FAQ, přehled čerpání prostředků dle jednotlivých regionů NUTS 2 atd. Fakturovány byly ve sledovaném období obě. |
| ŘO | Semináře pro manažery IPRM | Informace pro manažery IPRM | Manažeři IPRM | Zahrnuto v částce Semináře pro žadatele | 15.11.2011 Praha. Počet účastníků: 33 22.11.2011 Olomouc. Počet účastníků: 27 |
| ŘO | Jednoduchý informační portál - microsites | Informace o úspěšných projektech | Žadatelé a příjemci Veřejnost Sdělovací prostředky | 6794,73 | Informace o úspěšných projektech IOP |
| CRR | Semináře 2.1 | Proškolení příjemců v oblasti intervence 2.1 – 6., 8., 9., 11., 12. výzva | Příjemci | 0 | 5. 10. 2011, 24. 1. 2012, 26. 1. 2012 (vše Praha) – celkem 160 účastníků (seminář pořádalo MV ČR) |
| CRR | Semináře 5.2 | Proškolení žadatelů v oblasti intervence 5.2-Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Žadatelé Příjemci | 0 | 10. 11. 2011 (Praha) a 22. 11. 2011 (Olomouc) - pořádáno ve spolupráci s MMR + 5. 3. 2012 (Chrudim) – pořádáno ve spolupráci s městem a družstvy-> celkem 120 účastníků |
| CRR | Seminář 5.3 | Proškolení žadatelů a příjemců v oblasti intervence 5.3b | Žadatelé, příjemci | 0 | 15. 11. 2011 (Praha) a 29. 11. 2011 (Brno) – 200 účastníků (seminář pořádalo MMR) |
| CRR | Odborná přednáška | Seznámení se situací v oblasti intervence 5.2-Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Žadatelé, příjemci, odborná veřejnost | Viz dále | Odborná přednáška „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“ na Konferenci Regenerace bytového fondu, Hradec Králové, 9. 11. 2011, celkem 408 účastníků |
| CRR | Článek v odborných časopisech | Seznámení se situací v oblasti intervence 3.4-Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik | Žadatelé, příjemci, odborná veřejnost, veřejnost | 11085,64 | Odborný článek „Evropské dotace a ochrana obyvatel v krizových situacích“ vyšel v následujících periodikách: Veřejná správa (25/2011), Moderní obec (12/2011), Výstavba měst a obcí (4/2011), Obec a finance (5/2011) a Eurozpravodaj (4/2011) |
| CRR | Článek v odborných časopisech | Seznámení se situací v oblasti intervence 5.2-Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Žadatelé, příjemci, odborná veřejnost, veřejnost | 0 | Odborný článek „ Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – téma IPRM, zaměření na Střední Čechy, časopis Panelák č. 37 a server www.panelovydum.cz; článek zveřejněn v obměněné podobě pod názvem „Peníze na regeneraci bytových domů z evropských strukturálních fondů“ také na www.bydletvpanelu.cz |
| CRR | Konference Regenerace bytových domů | Prezentace činnosti CRR ČR včetně konzultační, zprostředkující a kontrolní činnosti CRR ve vybraných programech EU | Žadatelé, příjemci, odborná veřejnost, veřejnost | 2373 | 8. - 9. 11. 2011 408 – celkový počet účastníků konference |
| CRR | Konference Dny malých obcí | Prezentace činnosti CRR ČR včetně konzultační, zprostředkující a kontrolní činnosti CRR ve vybraných programech EU | Zástupci samospráv | 0 | 1. 11. 2011 (Praha), 3. 11. 2011 (Vyškov), 28. 2. 2012 (Praha), 1. 3. 2012 (Vyškov) – na každé akci cca 350 účastníků |
| CRR | Webové stránky www.risy.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací | Žadatelé, příjemci, veřejnost, odborná veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| CRR | Webové stránky www.crr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací | Žadatelé, příjemci, veřejnost, odborná veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok, od 3. 2. 2012 mají stránky novou grafiku a upravený obsah |
| CRR | Nástěnný kalendář Revitalizace sídlišť 2012 | Nástěnný kalendář z fotodokumentace IOP 5.2 | Veřejnost | 2421,5 | 400 ks nástěnného kalendáře |
| CRR | Propagační předměty | Propagační předměty s logy IOP | Veřejnost | 15320,36 | Celkem 11 druhů propagačních předmětů v počtu 5000 ks (flash disc, USB rozbočovač, deštník, sportovní láhev, samolepící bločky, mikroutěrka, psací souprava, pikniková deka, sada společenských her, sada čokolád, kuličkové pero) |
| CRR | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy IOP | Žadatelé a příjemci | 0 | 10/2011-3/2012: celkem 43 evidovaných e-mailových dotazů;1 100 neevidovaných e-mailových dotazů (odhad); 1 500 telefonických dotazů (odhad) |
| MK | Webový portál www.kultura-evropa.eu | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1 | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 3244,8 | ZS aktualizuje stránky průběžně po celý rok. Upřesňované informace se týkají především těchto sekcí: novinky, výzvy pro žadatele, seznam příjemců, výběrová řízení. |
| MK | Seminář - Setkání zástupců projektů | Seminář 6.4.2011 příjemci dotací z IOP 5.1 | Příjemci | 1128,9 | 18.10.2011; Praha; 44 účastníků |
| MK | Seminář pro žadatele z IOP 5.1 – výzva č.3 | Seminář pro žadatele dotací IOP 5.1 | Žadatelé | 0 | 2.11.2011; Praha; 15 účastníků |
| MK | Konzultace k projektům | Konzultace s projektovým a finančním manažerem | Příjemci | 0 | 32 konzultací, celkem 159 účastníků |
| MK | Počet zodpovězených dotazů www.kultura-evropa.eu iop@mkcr.cz | Dotazy IOP 5. 1 a,b,c | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | 10/2011-3/2012: celkem 15 dotazů |
| MK | Fotodokumentace projektů | Za účelem tvorby tiskovin např. domalovánky + další možnost využití | Veřejnost | 2469,93 | Celkově bylo zdokumentováno 17 projektů. |
| MK | Grafické služby | Grafické zpracování tiskových materiálů k propagaci IOP 5.1 – domalovánky – 1.část | Veřejnost | 3632,25 | Knížka Domalovánky |
| MK | Grafické služby | Grafické zpracování tiskových materiálů k propagaci IOP 5.1 – domalovánky – 2.část + bločky A6 | Veřejnost | 5085,15 | Knížka Domalovánky + Bločky A6 |
| MK | Textové služby | Vytvoření textového obsahu na přední dvoustraně bločků A6 | Veřejnost | 193,72 | Bločky A6 |
| MK | Grafické služby | Vytvoření grafického návrhu PF 2012 | Veřejnost | 282,5 | PF 2012 |
| MK | Tiskové materiály | Domalovánky, Bločky A6, PF 2012 | Žadatelé a příjemci+veřejnost | 15632,45 | Propagace projektů a programu IOP 5.1 Knížka Domalovánky 10000 ks Bločky A610000 ks PF 2012 200 ks |
| MK | Propagační předměty | 16x výstavní panely + kompletní příprava a zpracování výstavy, grafické zpracování výstavy | Veřejnost + odborná veřejnost | 9632,25 | Výroba výstavních panelů, které budou použity k propagaci úspěšných projektů IOP 5.1 na zahraniční výstavě v Tel-Avivu. Informace budou prezentovány na dvojjazyčných výstavních panelech |
| MPSV | Webové stránky www.mpsv.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: novinky, výzvy, výběrová řízení, odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, akce, seznam příjemců, výběrová řízení, kontakty, termíny výběrových komisí. |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů k oblasti intervence 3.1 a 3.3 | Dotazy IOP | Žadatelé Veřejnost | 0 | 10/2011-3/2012: za oblast intervence 3.1 celkem 283 e-mailových dotazů, 81 osobních konzultací za oblast intervence 3.3 celkem8celkem 1va.maderova@mpsv.cz. ncíh ozvučení je potřeba 95 emailových dotazů, 106 telefonických dotazů, 37 osobních konzultací |
| MPSV | Semináře a školení pro žadatele a potenciální příjemce | Kontinuální výzva č. 4, OI 3.3 | Žadatelé a příjemci | 0 | 16.1. 2012; Praha; 5 účastníků, 16. – 17.2. 2012, Křešice, 16 účastníků |
| MPSV | Semináře a školení pro žadatele a příjemce | Kontinuální výzvy č. 1, 6,7, 8 OI 3.1 | Žadatelé a příjemci | 222,17 | Praha 7x, České Budějovice 1x, Liberec 1x, Hradec Králové 1x, Karlovy Vary 1x: Celkem seminářů 11 pro aktivity a),b),c); celkem 224 osob |
| MPSV | Články v tisku | OI 3.1 | Veřejnost | 1937,2 | Informace k výzvě 3.1b v časopisu Moderní Obec. |
| MPSV | Články v tisku | OI 3.1 | Veřejnost | 0 | V březnovém čísle časopisu Zpravodaji národního centra budou zveřejněny informace o čerpání finančních prostředků IOP oblasti intervence 3.1a) výzvě č. 7. |
| MPSV | Konference a jiné odborné semináře a slyšení k propagaci aktivit OI 3.1 | OI 3.1 | Veřejnost, Odborná veřejnost | 0 | Dne 6. 10. 2011 účast MPSV jako aktivního přednášejícího v Poslanecké sněmovně ČR při tématu „Transformace sociálních služeb“. Dne 12.10. 2011 v Moravskoslezském kraji se MPSV aktivně zúčastnilo na Úvodní konferenci k projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb. Dne 22.11.2011 se MPSV aktivně účastnilo veřejného slyšení v senátu na téma „Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením“ A ve dnech 1. - 2. 11. 2011 za účasti přibližně 250 osob z řad odborné i laické veřejnosti MPSV aktivně se zapojilo v konferenci „Život v komunitě“. A MPSV se zapojilo na konferenci „Architektura sociálních služeb v běžném prostředí“, která proběhla dne 13. 12. 2011 |
| MV | Webové stránky www.osf-mvcr.cz | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 6765,5 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost webu 10/2011-03/2012 – 78 548 |
| MV | Počet zodpovězených dotazů k 1.1, 2.1, 3.4 | Dotazy k IOP | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | 10/2011-3/2012: celkem cca 9000 dotazů (emailové, telefonické a osobní konzultace; online poradna na www.osf-mvcr.cz ) |
| MV | Seminář pro příjemce | Seminář pro příjemce IOP o.i.2.1 Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách | Příjemci v rámci o.i. 2.1 | 1307,61 | 5.10.2011 v Praze, 50 účastníků |
| MV | Workshop pro příjemce IOP | Ve spolupráci s odbory MVČR; Témata:rozpočet projektu, tvorba nezbytných podkladů a tabulek EDS/SMVS |  | 339,01 | 10.11.2011 v Praze, 35 účastníků |
| MV | Seminář pro státní správu | Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách | Příjemci z řad státní správy | 1525,54 | 15.11.2011 v Praze, 40 účastníků |
| MV | Seminář pro příjemce | Seminář k problematice nejčastějších chyb při vyplňování MZ a ŽoP | Příjemci v OI 1.1 | 847,52 | 15.11.2011 v Praze, 33 účastníků |
| MV | Seminář pro příjemce | Seznámení s problematikou nejčastějších chyb příjemců při vyplňování monitorovacích zpráv a jejich příloh, VŘ, publicitou projektů atd. | Příjemci v OI.2.1 | 823,31 | 24.1.2012 v Praze , 70 účastníků |
| MV | Seminář pro příjemce | Seznámení s problematikou nejčastějších chyb příjemců při vyplňování monitorovacích zpráv a jejich příloh, VŘ, publicitou projektů atd. | Příjemci v OI 3.4 | 823,31 | 26.1.2012 v Praze , 71 účastníků |
| MV | Seminář k veřejným zakázkám | Problematika VŘ, dokumentace k VŘ | Příjemci z řad státní správy | 1259,18 | 21.2.2012 v Praze, 27 účastníků |
| MV | PR pro širokou a odbornou veřejnost | PR | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 10712,12 | Na základě VZ malého rozsahu Poskytování služeb public relations pro širokou a odbornou veřejnost. Realizováno společností Bison&Rose. V rámci této spolupráce vyšlo (10/2011-12/2011): Barometr čerpání krajských úřadů (společně s OP LZZ):13 barometrů http://www.osf-mvcr.cz/barometr-cerpani-krajskych-uradu-v-cr Projekt měsíce –listopad http://www.osf-mvcr.cz/projekt-mesice Tiskové zprávy: 1 tisková zpráva http://www.osf-mvcr.cz/evropska-komise-schvalila-cesku-zaslani-dalsich-1-273-7 PR články: 1 PR článek http://www.osf-mvcr.cz/policie-vybavi-auta-spickovou-technikou-za-evropske-penize Redakční články: 1 redakční článek http://www.osf-mvcr.cz/podnikatele-snaze-ziskaji-dovozni-licence |
| MV | Inzerce v CDIS Revue | rozhovor s ředitelem OSF | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 2421,5 | Říjen 2011 v č. 4 |
| MV | Newsletter č. 4/2011 | Policie vybaví auta moderní technikou | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 3006,9 | listopad 2011, 5000 výtisků http://www.osf-mvcr.cz/newsletter |
| MV | Expertní pomoc | Poskytování konzultací příjemcům v rámci i.o. 1.1 | Příjemci | 16951,73 | Na základě Nadlimitní VZ Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev IOP a OP LZZ - realizováno společností Naviga4, s.r.o |
| MV | Dodání propagačních předmětů |  | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace | 38170,51 | průběžně |
| MV | Publikace Úspěšné projekty | Představeno 20 projektů IOP + OPLZZ | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 67355,11 | Náklad 1000 ks, únor 2012 |
| MV | Spuštění webové aplikace úspěšných projektů | Společně s OPLZZ | Žadatelé a příjemci Veřejnost Odborná veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | Zahrnuto v ceně uvedené výše | únor 2012 |
| MZD | Webové stránky www.mzcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace webových stránek | Žadatelé a příjemci Veřejnost Hodnotitelé Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací na stránkách www.mzcr.cz, zejména v oblasti výzev, realizace projektu, publicity atd. Probíhá celoročně. |
| MZD | Osobní, písemná, telefonická a emailová komunikace | Poradenství | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 0 | Informace potenciálním žadatelům / příjemcům. Od 1.10.2011 do 31.3..2012 bylo evidováno 15 osobních konzultací. |
| MZD | Seminář pro příjemce | Školení pro příjemce z 8. výzvy 3.2 IOP | Příjemci | 662,8 | V rámci vyhlášené 8. výzvy se uskutečnily ve dnech 16.1. a 17. 1. 2012 Semináře pro příjemce v Praze. Celkem se seminářů zúčastnilo 53 osob. |
| MZD | Seminář pro žadatele | Školení pro žadatele pro 9. a 10. výzvu 3.2 IOP | Žadatelé | 482,28 | V rámci vyhlášené 9. a 10. výzvy se uskutečnily ve dnech 26.3. a 28. 3. 2012 Semináře pro žadatele v Praze. Celkem se seminářů zúčastnilo 50 osob. |
| MZD | Tiskové zpráva a tiskové konference | Tiskové zprávy a konference k výzvám, k implementaci 3.2 IOP aj. | Žadatelé a příjemci Hodnotitelé Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky | 0 | Dne 21. 12. 2011 byla vydána tisková zpráva s názvem „Ministerstvo zdravotnictví podpoří jednou miliardou rozvoj specializovaných iktových a cerebrovaskulárních center v České republice“ na základě výstupů výběrové komise pro 8. výzvu. |
| MZD | Propagační předměty | Propagační a prezentační předměty a potřeby | Žadatelé a příjemci Veřejnost | 6151,42 | Zajištění balíku propagačních předmětů pro zajištění publicity oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu |

# Footnotes

Počet podaných žádostí  a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).

V oblasti intervence  3.1 jsou celkové částky proplacených prostředků příjemcům (sloupec d) nižší než prostředky v souhrnných žádostech (sloupec e), jedná se o technickou záležitost výstupní sestavy v MSC2007, která slouží jako zdroj dat v tabulce. Příčinou jsou projekty financované v režimu ex-ante plateb tzv. limitkou u kterých je část výdajů etapy financovaná příkazem, tj. v režimu ex-post. Výdaje financované příkazem nejsou zahrnuté v tabulce ve sloupci d, sloupec e výdaje zahrnuje.

Tento převis je způsoben především tím, že většina projektů výzvy č. 01 na aktivity a) a b) byla znovu předložena po vyřazení při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti.

Počet podaných žádostí  a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).

V oblasti intervence 1.1, 4.1a 4.1b a 5.1 ve sledovaném období poklesla částka finančních prostředků s vydaným Rozhodnutím. Důvodem jsou změny v projektech.

Limity pro splnění pravidla n+3/n+2 v jednotlivých letech jsou upraveny dle nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010 -  k jednotlivým limitům na roky 2008-2013 je připočítána 1/6 alokace 2007.

Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišit mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. Vyřazené projekty = všechny projekty v negativních stavech. Zamítnuté projekty = všechny negativní projekty kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli  projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce.

Počet podaných žádostí  a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

Počet podaných žádostí  a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

Počet podaných žádostí  a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

# Endnotes

Chybovost dle Výroční kontrolní zprávy IOP za 2011

## Příloha č. 2 – Akční plány

Akční plán z Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP

| Doporučení evaluátora | Řídící orgán IOP | Zprostředkující subjekty IOP |
| --- | --- | --- |
|  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO |
| Pravidelné schůzky pracovníků publicity jednotlivých zprostředkujících subjektů směřovat k vytvoření jednotné koncepce propagace IOP. | Setkávání pracovní skupiny pro komunikaci IOP | Nejbližší setkání 07/2011 dále průběžně | 14. 7. 2011, 3. 11. 2011, 17. 1. 2012 | Účast na jednání pracovní skupiny pro komunikaci IOP | Nejbližší setkání 07/2011 | 14. 7. 2011, 3. 11. 2011, 17. 1. 2012 |
| Vytvořit koncepci, která by se měla zaměřit na informování veřejnosti o tom, jak a čím jednotlivé podporované oblasti IOP zlepšují a posilují kvalitu života. Pro uvedení konceptu „Moje kvalita života“ do pohybu a pro zdárnou realizaci komunikačních aktivit, které budou realizovány, je užitečné, aby na celý proces dohlížel odborník, který má zkušenosti s marketingovou komunikací a zaváděním obdobných změn v komunikaci. | Teoretickou koncepci převést do konkrétních nástrojů komunikace a publicity. Připravit výběrové řízení a najmout kreativního supervizora, jehož úkolem bude vytvořit "kuchařku" na aplikaci koncepce primárně třemi nástroji: 1. internet (microsites), 2. tiskoviny, 3. eventy | 06-09/2011 | 14.8.2011 objednány služby kreativního supervizora, v listopadu 11 zaveden manuál konceptu „Moje kvalita života“ | Za každý ZS jeden zástupce se bude podílet na komunikaci s kreativním supervizorem a napomáhat tak finalizaci koncepce. | 06-09/ 2011 | 30.8.2011 setkání PS pro komunikaci IOP s kreativním supervizorem |
| Využívat aktuálních témat k propagaci přínosů IOP – např. v souvislosti s krizí ve zdravotnictví medializovat přínosy prioritní osy 3, na niž je alokováno nejvíce financí z celého programu, zájem médií o tuto osu však za výší alokace zaostával. | Vytvoření microsites v duchu konceptu "Moje kvalita života", které bude vizuálně vděčnou a uživatelsky vstřícnou formou prezentovat úspěšné projekty IOP. Publikování informací o úspěšných projektech na webu strukturálních fondů, newsletteru IOP, vytvoření publikace s úspěšnými projekty atd. | průběžně | 4. 1. 2012 bylo vyhlášeno VŘ na vytvoření informačního portálu (microsites) IOP, 3/2012 vznik microsites kvalitazivota.eu |  |  |  |
| Za účelem zvýšení dopadu komunikačních a propagačních aktivit IOP na širokou veřejnost je vhodné využívat zejména TV a internetové kampaně, které by se zaměřily na prezentaci realizovaných projektů a na jejich přínosy pro veřejnost. | TV - z důvodů velmi vysokých nákladů bude tento nástroj využit jen výjimečně Internet - po vytvoření jednoduchého informačního rozhraní (microsites) uskutečnit webovou kampaň na toto rozhraní, kde budou informace, fotografie, videa atd. o úspěšných projektech IOP. | 11/2011 – 1/2012 | Realizace internetové kampaně byla posunuta z důvodu pozdějšího vzniku microsites do dalšího projektu technické pomoci, který začíná 1. 5. 2012 | PS pro komunikaci se podílí průběžně | 11/2011 – 1/2012 |  |
| V případě odborné veřejnosti se jako vhodný nástroj jeví Internet obecně (internetová kampaň) a webové stránky IOP. | Internet - po vytvoření jednoduchého informačního rozhraní (microsites) uskutečnit webovou kampaň na toto rozhraní, kde budou informace, fotografie, videa atd o úspěšných projektech IOP. | 12/2011 - 2/2012 | 3/2012 vznik microsites. Internetová kampaň bude realizována v novém projektu technické pomoci, který začíná 1. 5. 2012 | PS pro komunikaci se podílí průběžně | 12/2011 – 2/2012 |  |
| Je potřeba rozšířit jednotlivé roční KoP o strategický background, což znamená vyhodnotit pokrok v plnění cílů KoP, udělat si ucelený pohled na klíčové úkoly v dlouhodobém kontextu a pak rozhodnout o prioritách pro daný rok. | Každoročně uskutečňovat externí evaluace komunikačních aktivit a na základě těchto evaluací vytvořit "strategický background", který bude částečně vyhodnocován interně, částečně externě v rámci ročních evaluací (vždy v následném roce). V roce 2011 je hlavním cílem uskutečnění výše zmiňované koncepce jejiž částečné vyhodnocení bude součástí každoroční evaluace. | 1. Q 2012, 1. Q 2013 atd. | Realizace další externí evaluace byla posunuta na rok 2013. Po zvážení se ukázalo, že evaluace každý rok nemají své opodstatnění a je vhodnější i z finančních důvodů realizovat externí evaluace ve dvouletých cyklech. |  |  |  |
| V ročních KoP by měly být specifikovány a vyčísleny komunikační cíle. Pak je možné hodnotit mírů naplnění těchto cílů v jednotlivých letech. Míru naplnění cílů rámcového KoP lze hodnotit ve vztahu k definovaným cílovým hodnotám dopadových indikátorů. | Na základě ročních evaluací stanovit dopadové indikátory a promítnout je do jednotlivých ročních komunikačních plánů. | 1. Q 2012, 1Q 2013 atd. | Komunikační cíle pro rok 2012 byly stanoveny na základě vyhodnocení komunikačních plánů pro rok 2011 a dále se sledují komunikační cíle, které byly definovány externí evaluací z první poloviny roku 2011. | Na základě ročních evaluací stanovit dopadové indikátory a promítnout je do jednotlivých ročních komunikačních plánů. |  | Komunikační cíle pro rok 2012 byly stanoveny na základě vyhodnocení komunikačních plánů pro rok 2011 a dále se sledují komunikační cíle, které byly definovány externí evaluací z první poloviny roku 2011. |

Akční plán z Evaluace postupu realizace prioritní osy 4 IOP (Národní podpora cestovního ruchu) s ohledem na dosažení stanovených cílů programu

| Doporučení evaluátora | Řídící orgán IOP | Zprostředkující subjekty IOP |
| --- | --- | --- |
|  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO |
| Doporučené ceny v místě a čase obvyklé (str. 4) | a) Provést analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů b) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií c) Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; podrobně rozepsat obsah vstupní analýzy - doplnění požadavku na kalkulace nákladů, předběžné průzkumy trhu na zjištění cen, trvat na konkrétní specifikaci aktivit projektu d) Upravit seznam způsobilých výdajů - způsobilé budou pouze výdaje s přímou vazbou na aktivity projektu (vyřadit mzdové výdaje a výdaje nad rámec povinné publicity ze způsobilých výdajů) e) Proškolit hodnotitele - hodnotitel při hodnocení cen uvede zdůvodnění s odkazem na zdroj, ze kterého čerpal. | a) 2. Q 2012 b) 31. 5. 2011 c) 5. 9. 2011 d) 5.9.2011 e) 4., 6. 10.2011 | a) Částečně splněno – v lednu 2012 zpracoval doc. Vaníček posouzení hospodárnosti a účelnosti u projektů CzechTourismu na základě projektových žádostí. ŘO IOP zadal zpracování analýzy nástrojů pro kontrolu 3E v celém IOP. Výstupy budou k dispozici v 6/2012. Dále zadal ŘO IOP zpracování externích posudků zaměřených na 3E u jednotlivých projektů CzT a projektů %5901, %5902 expertům z Ernst & Young. b) Ano c) Ano d) Ano e) Ano |  |  |  |
| Upravit systému hodnocení (str. 4, 30, 48,33,35) | a) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií b) Vydat metodický pokyn zavádějící nová hodnotící kritéria c) Vydat metodický pokyn - upravit postup pro hodnocení kvality projektů d) Proškolit hodnotitelů | a) 31. 5. 2011 b) 13. 7. 2011 c) 31. 8. 2011 d) 9/2011 | a) Ano b) Ano c) Ano – od 5.9.2011 d) Ano - 4., 6. 10.2011 |  |  |  |
| Zvýšit tlak na předkládání kvalitních projektů (str. 24, 27, 29, 68) | a) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií b) Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; podrobně rozepsat obsah vstupní analýzy - doplnění požadavku na kalkulace nákladů, předběžné průzkumy trhu na zjištění cen, trvat na konkrétní specifikaci aktivit projektu c) Proškolit CRR pro kontrolu přijatelnosti - vrátit projektovou žádost k doplnění v případech, kdy nejsou konkrétně popsány aktivity projektu a není uveden podrobný rozpočet projektu | a) 31. 5. 2011 b) pro příští výzvy c) pro příští výzvy | a) Ano b) Ano – od 5.9.2011 c) Ano – od 13. 9. 2011 |  |  |  |
| Zajištění dodržování stanovených harmonogramů projektů (str. 35) | a) Důsledně dbát na dodržování postupu administrace změn v projektech | a) průběžně | a) průběžně | a) CRR musí důsledně dbát na dodržování postupu administrace změn v projektech - uplatnění sankcí při pozdním předložení Oznámení o změnách v projektu (poté, co dojde ke zpoždění v harmonogramu realizace) b) Doporučení příjemcům OCR a CzT optimalizovat harmonogramy realizace projektů | a) průběžně b) 31. 8. 2011 | a) průběžně b) splněno – OCR realizoval změny ve všech svých projektech, CzT snížil rozpočty projektů, kde došlo k úspoře nákladů na základě VŘ. |
| Zajištění maximální hospodárnosti a efektivnosti výdajů (str. 35 - bod 2 a 4) | a) Provést analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů; provést průzkum pro zjištění možnosti využití externích expertů při posuzování 3E b) Upravit seznam způsobilých výdajů - způsobilé budou pouze výdaje s přímou vazbou na aktivity projektu (vyřadit mzdové výdaje a výdaje nad rámec povinné publicity ze způsobilých výdajů) c) Do PPŽP doplnit informaci, že není možné přidávat do projektu nové aktivity d) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií e)Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; podrobně rozepsat obsah vstupní analýzy - doplnění požadavku na kalkulace nákladů, předběžné průzkumy trhu na zjištění cen, trvat na konkrétní specifikaci aktivit projektu f) Proškolit hodnotitele - hodnotitelé mohou navrhovat krácení způsobilých výdajů, pokud nesplňují 3E; důsledné zdůvodnění hodnocení 3E | a) 2. Q 2012 b) pro příští výzvy c) pro příští výzvy d) 31. 5. 2011 e) pro příští výzvy f) 9/2011 | a) částečně - ŘO připravuje ve spolupráci s CRR VŘ na experty v oblasti cestovního ruchu, pomocí kterých by byla např. zvýšena odbornost prováděných kontrol se zaměřením na 3E. b) částečně - omezeny byly pouze výdaje na povinnou publicitu c) Ano – od 5.9.2011 d) Ano e) Ano – od 5.9.2011 f) Ano - 4. a 6. 10. 2011 | CRR musí při kontrolách ŽoP důsledně dbát postupu pro kontrolu 3E | průběžně |  |
| Upravit PD z důvodu nenaplnění cíle "Zvýšit počet subjektů napojených na rezervační systém" a nenaplnění MI 413305 Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu a 413311 Počet subjektů CR napojených na rezervační systém. (str.41 a 45) | Vypracovat návrh na změnu PD a zaslat ke schválení EK | 7/2011 | Ano – odesláno do SFC2007 29.7.2011 |  |  |  |
| Zavést stropy na výši mzdových nákladů pro jednotlivé pozice v projektovém týmu (str. 47) | Částečně akceptováno - bude upraven seznam způsobilých výdajů - mzdové výdaje nebudou pro následující výzvy způsobilé | pro následující výzvy | Ne - Mzdové výdaje jsou nadále způsobilým výdajem ve výši 9 % celkových způsobilých výdajů projektu. Odměňování členů projektového týmu musí být, vzhledem k charakteru příjemců (OSS a jimi zřizované organizace), v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |
| Zavést směrné cenové stropy u klíčových položek rozpočtu (str. 49, 67) | Částečně akceptováno - směrné cenové stropy nejsou zpracovány, proto je nelze zapracovat do dokumentace. a) Provést analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů b) Provést průzkum pro zjištění možnosti využití externích expertů při posuzování 3E c) Dát podnět pro PCO a NOK k návrhu systémového řešení hodnocení a kontroly 3E | a) 2. Q 2012 b) 12/2011 c) splněno | a) Částečně splněno - ŘO IOP zadal zpracování analýzy nástrojů pro kontrolu 3E v celém IOP. Výstupy budou k dispozici v 6/2012. b) ŘO připravuje ve spolupráci s CRR VŘ na experty v oblasti cestovního ruchu, pomocí kterých by byla např. zvýšena odbornost prováděných kontrol se zaměřením na 3E c) Ano |  |  |  |
| Zavedení přílohy k Podkladům pro hodnocení kvality projektu - položkový rozpočet klíčových výdajů projektu v doporučené struktuře (str. 47) | Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; | pro následující výzvy | Ano – od 5.9.2011 |  |  |  |
| Zahájit přípravu Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2013+ | Napsat dopis na náměstka ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruchu s výzvou k urychlení přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2013 + | Červen 2011 | Ano - 16.6.2011 byl dopis odeslán |  |  |  |

Akční plán z Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci IOP

| Řídící orgán IOP | Zprostředkující subjekty IOP |
| --- | --- |
| OI | Doporučení/ nález evaluátora | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | ZS | SPLNĚNO |
| 1.1 | Nepříliš jasná metodika sledování hodnot MI ze strany ZS | 1) vyžadovat průběžné hodnoty MI (minimálně při zpracování VZ a ZoR) | průběžně | 1) splněno, 8.8.2011 zaslalo MV hodnoty podílových indikátorů | 1) navázání užší spolupráce finančního a projektového manažera by mělo přispět k lepší kontrole naplnění MI 2) v rámci revize indikátorové soustavy OSF iniciovalo zavedení doplňkových počtových indikátorů, které umožní lepší sledování pokroku v naplňování daných MI. | 1) průběžně 2) příprava revize PD do 31.7.11 | 1)MV 2)MV | 1) k 1.7.proveden přesun v rámci kanceláří, utvořeny dvojice PM-FM, které posuzují stejné projekty 2) Počtové indikátory byly zahrnuty do národního číselníku. |
| 2.1 | Nedostatek relevantních a vypovídacích dat pro stávající podílové hodnoty MI | 1) Intenzívně komunikovat se ZS ve věci průběžného předávání původních hodnot | průběžně | 1) metodika pro přepočet podílových indikátorů je aktuálně zpracovávána ve spolupráci s MV | 1) předávat na ŘO průběžné hodnoty podílových indikátorů (minimálně při zpracování VZ a ZoR) | průběžně | MV | 1) Hodnoty podílových indikátorů odeslány na ŘO 8.8.2011, metodika pro přepočet podílových indikátorů je aktuálně zpracovávána ve spolupráci s ŘO |
| 3.2 | Možné nadhodnocení cílových hodnot MI aktivity 3.2c) nebo nízká účinnost či nehospodárnost podpory | 1) Kontrolovat plnění akčního plánu, který je zpracován z auditu 1. výzvy | průběžně | splněno - kontrola plnění akčního plánu k 31.03.12 | 1) Hlubší analýza realizovaných projektů 2) Splněno – výzva na aktivitu 3.2c) byla vyhlášena 7. 3. 2012. Do kontroly 3E projektů byli zapojeni externí experti. | 2) průběžně | Mzd | 1) Audit 1. výzvy skončil v dubnu 2011 |
| 3.3 | Navýšení alokace 3.3a) z 3.3c) | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD | 1) do 31.7.11 2) do 31.7.11 | MPSV | 1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7. |
| 3.3 | Snížení alokace 3.3c) | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD | 1) do 31.7.11 2) do 31.7.11 | MPSV | 1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7. |
| 3.4 | Zrušení velkého projektu ve 3.4 | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD | 1) do 31.7.11 2) do 31.7.11 | MV | 1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7. |
| 3.4 | Zrušení aktivity 3.4c) | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD | 1) do 31.7.11 2) do 31.7.11 | MV | 1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7. |
| 3.4 | Úprava/rozšíření aktivity 3.4d) | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD | 1) do 31.7.11 2) do 31.7.11 | MV | 1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7. |
| 3.4 | Navýšení alokace 3.4d) z 3.4c) o alokaci velkého projektu | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Podpora žadatelů při přípravě realizace projektů na podporu akceschopnosti složek IZS, které zajistí dostatečnou absorpční kapacitu pro vyčerpání alokace | 1) po schválení revize PD | MV/GŘ HZS | 1) revize PD schválena 21.12. výzva byla vyhlášena k 2.2.2012 |
| 5.1 | Navýšení 5.1b) o dodatečné prostředky podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody | 1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu | 2) do 31.7.11 3) do 31.7.11 | 1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7. | 1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD | 1) do 31.7.11 2) do 31.7.11 | MK | 1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7. |
| 5.1 | Nedostatečné pokrytí indikátory - indikátor výsledku 41.04.04 - Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví měří spíše výstupy aktivity a) | 1) zpracování analýzy, do jaké míry lze specifické cíle a aktivity měřit existujícími indikátory příp. jinými indikátory (statistickými nebo údaji zjištěnými specifickým šetřením) | prosinec 2011 | 1) 1.7.2011 | 1) Spolupráce na zpracování analýzy měřitelnosti specifických cílů a aktivit existujícími indikátory 2) Úprava definic indikátorů (detailního popisu, stanovení výchozí a cílové hodnoty, evidence) - bude součástí revize PPŽP | 1) prosinec 2011 2) červenec 2011 | MK | 1) 1.7.2011 2) 1.7.2011 |
| 3.1 3.3 3.4 | Sledovat pokrok v ohrožených OI a implementaci přijatých opatření | 1) Pravidelné vyhodnocování pokroku 2) Pravidelné setkání se ZS 3) Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření | průběžně | 1) plněno měsíčně 2) plněno dle termínů PS 3) plněno |  |  |  |  |
| 3.1 3.3 3.4 | Minimalizovat komunikační šum mezi jednotlivými ZS stejně jako další problémy spojené se zapojením dvou ZS | 1) Pravidelná komunikace ZS s garanty 2) Pravidelná setkání na úrovni ředitelů ZS 3) Pravidelná setkání na pracovních skupinách | průběžně | 1) plněno 2) plněno 3) plněno |  |  |  |  |
| 3.1 3.3 3.4 | Zajistit vymahatelnost nastavených lhůt pracovních postupů | 1) Monitoring dodržování lhůt 2) Administrativní kontrola dodržování lhůt 3) Monitoring předkládání ŽoP a porovnání s predikcemi | průběžně | 1) plněno 2) kontrola lhůt MV hotovo 27.5.11, budou zaměřeny kontroly v r. 2012 3) plněno |  |  |  |  |

Akční plán z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP

| Závěry | Řídící orgán IOP | Zprostředkující subjekty IOP |
| --- | --- | --- |
|  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | PROVEDE | SPLNĚNO |
| 1. Celkové finanční náklady ZS ve vztahu ke spravované alokaci Rozdíly ve finančních nákladech vztažených ke spravované alokaci programu jsou výrazné mezi skupinou zprostředkujících subjektů (MZd, CRR a MK), které se pohybují okolo 1 000 Kč na 1 mil. administrovaných Kč alokace, a MV a MPSV, kde jsou náklady o 50 – 80 % vyšší. | ŘO IOP bude ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty extrémní hodnoty podrobně analyzovat s cílem objasnit tento rozdíl, případně jej eliminovat. | do 31.12.11 | Na základě dat k 31.12.2011 bude zpracována analýza zahrnující celý rok 2011 | V návaznosti na extrémní hodnoty jednotlivé ZS navrhnou adekvátní opatření k eliminaci rizik, která jsou s těmito výsledky spojena, a o návrzích opatření budou informovat ŘO IOP. | 15.11.2011 | MV MPSV | MV - zasláno na ŘO 8.11. 2011 Vypořádání připomínek zasláno na ŘO 8.12.2011 MPSV – MPSV realizovalo v průběhu listopadu a prosince 2011 interní pracovní jednání za účelem redukce administrativních nákladů drobných částečných úvazků pracovníků MPSV podílejících se na implementaci IOP. Výsledkem interních jednání MPSV bylo snížení celkového počtu pracovníků zapojených do implementace IOP v rámci MPSV o 13 osob, tj. z původních 48 (červenec 2011) na 35 (prosinec 2011). |
| 2. Celkové finanční náklady ZS na administraci 1 projektu Půlroční náklady na 1 schválený projekt u MK a MPSV jsou více než 300 tis. Kč v porovnání s ostatními ZS, kde se pohybují v rozmezí 8 – 100 tis. | ŘO IOP bude spolupráci se zprostředkujícími subjekty extrémní hodnoty podrobně analyzovat s cílem objasnit tento rozdíl, případně jej eliminovat. | do 31.12.11 | Na základě dat k 31.12.2011 bude zpracována analýza zahrnující celý rok 2011 | V návaznosti na extrémní hodnoty jednotlivé ZS navrhnou adekvátní opatření k eliminaci rizik, která jsou s těmito výsledky spojena, a o návrzích opatření budou informovat ŘO IOP. | 15.11.2011 | MK MPSV | MK – 1. 2. 2012 zasláno zdůvodnění extrémní hodnoty MPSV spolupracuje s ŘO IOP na evaluaci bariér čerpání finančních prostředků OI 3.1 a OI 3.3. Na základě této evaluace bude možné reflektovat navrhovaná opatření včetně případných úprav postupů a lhůt administrace projektů OI 3.1. a 3.3, které zvyšují náklady MPSV – ZS IOP. |
| 3. Počet pracovních úvazků ve vztahu ke spravované alokaci Počet pracovních úvazků zapojených do administrace IOP na MPSV na 1 mld. alokace je nejvyšší ze všech ZS (10,99 úvazku), ostatní ZS se pohybují v rozmezí 3,34-5,83 úvazku na 1 mld. Kč spravované alokace. |  |  |  | MPSV předloží zdůvodnění potřeby velkého počtu částečných úvazků zapojených do administrace IOP a hrazených z TP IOP a objasní, proč došlo k jejich zdvojnásobení od konce roku 2010. | 15.11.2011 | MPSV | Splněno souběžně s nápravným opatřením uvedeným v bodě 1 výše. Od 1.12.2011 snížení počtu částečných úvazků o 3,1 a o 13 osob zapojených pracovníků |
| 4. Porovnání struktury celkových finančních nákladů ZS Vysoký podíl nákladů na MV na outsourcing v kontextu s vysokým počtem pracovních úvazků, v porovnání s ostatními ZS. | Revize PPŽP v TP IOP, ŘO IOP před předložením projektu musí schválit projektovou žádost a rozpočet projektu. Výdaje na aktivity, které ŘO IOP předem písemně neschválí, budou považovány za nezpůsobilé. | 1.9.2011 | 1.9.2011 | MV předloží ŘO IOP analýzu potřeby jednotlivých outsourcovaných služeb a popis systému řízení a kontrol dodavatelů outsourcovaných činností. | 15.11.2011 | MV | MV - zasláno na ŘO 8.11. Vypořádání připomínek zasláno na ŘO 8.12. |
| 5. Porovnání struktury pracovních úvazků Zvyšující se podíl pracovních úvazků a nákladů na DPP/DPČ na MV na úkor kmenových zaměstnanců. |  |  |  | MV předloží ŘO IOP analýzu potřeby DPP/DPČ, která bude obsahovat - podrobné zdůvodnění potřeby vysokého počtu pracovních úvazků na DPP/DPČ, - identifikaci činností, které tito pracovníci provádí, - systém řízení a kontroly práce na dohody, - systém vzdělávání a rozvoje těchto zaměstnanců. Pokud MV systém řízení, kontroly, vzdělávání a rozvoje nemá, musí jej ŘO předložit do 31.12.2011. | 15.11.2011 | MV | MV - zasláno na ŘO 8.11. Vypořádání připomínek zasláno na ŘO 8.12. |
| 6. Mapování administrativní kapacity | ŘO IOP bude na jednotlivých ZS mapovat výkon administrativní kapacity | vždy k 30.6. |  |  |  |  |  |
|  | ŘO IOP rozšíří rozsah pravidelného vykazování administrativních kapacit k 31.12. každého kalendářního roku a začlení do této zprávy i popis výhledu na rok následující. | do 31. ledna za předchozí rok | 31.1.2012 zasláno od všech ZS | ZS budou do Zprávy o AK začleňovat popis potřeby v roce následujícím. | do 20. ledna za předchozí rok | všechny ZS | 31.1.2012 zasláno od všech ZS |
|  | ŘO IOP připraví formulář pro vykazování administrativních kapacit a zašle ZS. | 31.11.2011 | 10.1.2012 formulář odeslán na ZS |  |  |  |  |
| 7. Doporučení pro kontroly | ŘO IOP bude kontroly delegovaných činností cíleně zaměřovat na administrativní kapacitu. | průběžně |  |  |  |  |  |
|  | ŘO IOP zohlední rizika vyplývající z této evaluace při aktualizaci katalogu rizik. | 31.12.2011 | Zohledněno v seznamu rizik k 31.12.2011 |  |  |  |  |
|  | ŘO IOP připraví „Analýzu problematiky hodnocení 3E v programu IOP“ s cílem identifikovat možnosti kontroly 3E u projektů v IOP vč. možnosti kontroly 3E u projektů TP. | 2. Q 2012 |  |  |  |  |  |
| 8. Doporučení zjednodušení pro období 2014-2020 | Pro přípravu období 2014-2020 prověřit efektivitu a nákladovost při zapojení 2 ZS do implementace jedné o.i. v kontextu eliminace rizika nebo očekávaného efektu související se zapojením 2 ZS. | průběžně |  |  |  |  |  |

Akční plán z Auditu realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

| Doporučení evaluátora | Zprostředkující subjekt ministerstvo zdravotnictví |
| --- | --- |
|  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO |
| Doporučujeme v této souvislosti vypracování závazných vzorů kupních smluv na přístrojovou techniku resp. kupních smluv na služby (management a publicita) s tím, že příjemce by byl oprávněn se od závazného vzoru ve skutečně odůvodněných případech odchýlit. Nároky na kapacitu Odboru EF by se tím dle našeho názoru snížily, neboť by bylo nutno kontrolovat pouze příjemcem provedené změny (ve změnovém řízení) a nikoli celý dokument. Podobným způsobem by bylo možné postupovat v případě zadávací dokumentace, event. dalších dokumentů, které má MZd povinnost a kontrolovat, a které vykazují jistou míru unifikovanosti. | a) Vypracovat vzorovou kostru zadávací dokumentace u jednotlivých typických plnění – přístroje, management a publicita a uveřejnit ji na webu. | 30.9.2011 | a) splněno - dne 19.10.2011 uveřejněny na internetových stránkách www.mzcr.cz vzory zadávací dokumentace pro nákup přístrojů a výzev k zakázkám malého rozsahu na pořízení služeb managementu a publicity. Dne 20.3. na stránkách www.mzcr.cz byl uveřejněn vzor zadávací dokumentace pro nákup přístrojů (otevřené řízení podlimitní a nadlimitní) v souladu s novelou ZVZ účinnou od 1.4.2012. |
|  | b) Ustanovit, že návrh smlouvy včetně obchodních podmínek musí být vždy součástí zadávací dokumentace u zakázek s vyšší hodnotou | do vyhlášení další výzvy, jinak doporučení | b) částečně splněno – v rámci PPŽP pro 9. a 10. výzvu, zapracováno jako doporučení – doporučení z auditu realizace projektů 1. výzvy ovlivněny tím, že v rámci projektů byly pouze prostě nakupovány přístroje a z toho důvodu není problém vypracovat návrh smlouvy vždy, vzhledem k tomu, že v rámci 9. a 10. výzvy budou realizovány mnohem složitější projekty, bylo by velmi náročné pro právníky příjemce vytvořit závazný návrh smlouvy. Závazný návrh smlouvy jako součást zadávacích podmínek bude vyžadován v případě, že bude vyhlášena další výzva na oblast 3.2a, kde dochází k jednoduchému nákupu. |
|  | c) Vypracovat vzorovou kostru návrhu smlouvy u jednotlivých typických plnění – přístroje, management a publicita a uveřejnit ji na webu. | 30.9.2011 nový termín stanoven na 31.05.2012 | září 2011 - částečně splněno, viz bod a) |
| Doporučujeme proto doplnit stávající či vytvořit nový kontrolní list dokumentů, které musí být součástí dokumentace v projektové složce u každého zadávacího řízení. Existence takového kontrolního listu by výrazně omezila či prakticky vyloučila možnost, že by byl nějaký důležitý dokument opomenut vlivem lidského faktoru. Tento kontrolní list by zakládal příjemce při započetí prací na zadávacím řízení a současně by jej předkládal ve stanovených intervalech projektovému manažerovi MZd ke kontrole spolu s dokumenty, které je příjemce povinen předávat implementačnímu orgánu. Pro zjednodušení následné kontroly doporučujeme rozšířit rozsah dokumentace archivované MZd tak, aby veškerá dokumentace byla na MZd k dispozici. Pro tyto účely může posloužit např. kontrolní list doporučený předchozím bodem. | a) Navrhnout závaznou formu uspořádání dokumentace k výběrovému řízení ve složce projektu v archivu. | 31.8.2011 nový termín stanoven na 31.05.2012 |  |
|  | b) V rámci jednotlivých checklistů pro kontrolu jednotlivých kroků výběrových a zadávacích řízení uvést do poznámky, podle jakých konkrétních dokumentů se daná otázka kontroluje, neboť většina otázek je formulována velmi obecně | 30.9.2011 nový termín stanoven na 31.05.2012 |  |
|  | c) Používat seznam povinně vytvořených a archivovaných dokumentů dle jednotlivých typů VŘ/ZŘ v rámci kontroly průběhu výběrových řízení a dále zaslat tento seznam příjemcům, kteří budou postupně do seznamu zaznamenávat, které dokumenty mají již v rámci výběrového řízení k dispozici, a posílat ho spolu s materiály ke kontrole. | 30.9.2011 | Dne 28.7.2011 byla na internetových stránkách www.mzcr.cz v sekci Evropské fondy/IOP/Dokumenty vytvořena nová záložka Dokumenty k veřejným zakázkám. V rámci této záložky byl uveřejněn jednak doporučený seznam dokumentů k jednotlivým typům výběrových řízení dle předpokládané hodnoty, který byl definován v nápravném opatření, a dále rovněž např. vzory kontrolních listů k jednotlivým fázím kontroly VZ v rámci odboru EF, aby příjemce věděl, na co si dát při realizaci VZ pozor. Dále bude tato záložka sloužit pro uveřejnění dalších dokumentů definovaných v rámci ostatních nápravných opatření. Rovněž byl zaslán informační mail příjemcům o vzniku nové záložky spolu se Seznamem dokumentů k VZ. |
| Doporučujeme zároveň zavést shodný systém složek resp. adresářů v listinné a v elektronické projektové složce. Tato unifikace by měla zahrnovat vytvoření jednotné struktury složek (adresářů), verzování dokumentů, konvence pro pojmenovávání souborů a složek (adresářů) apod. V projektových složkách doporučujeme řadit veškeré dokumenty dle jejich logiky v procesu zadávacího řízení a nikoli dle data doručení (datum doručení je samozřejmě nutné adekvátně evidovat). | a) Vytvořit jednotnou závaznou strukturu složek projektů na sdíleném disku O, která bude kopírovat strukturu fyzické složky v archivu. | 31.8.2011 | 18.8.2011 na poradě odboru prezentována povinná struktura projektových složek na disku O. Pracovníci dostali k dispozici grafické vyjádření jak v papírové podobě, tak na disku O. Nyní probíhá postupná úprava složek v rámci jednotlivých výzev, což je v gesci jednotlivých finančních a projektových manažerů. Připravený návrh struktury papírové složky bude použit od projektů 8. výzvy. |
| Doporučujeme zvážit přehodnocení přístupu k veřejným zakázkám v případech, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku; pokud by příjemce v takovém případě zadávací řízení zrušil a vypsal nové, přispělo by to k vyšší transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek a potenciálně také k dosažení nižší nákupní ceny. V případě, že by zadavatel opět obdržel nabídku od jednoho dodavatele, proběhlo by zadávací řízení standardním způsobem. Tento postup je obvyklý v některých jiných operačních programech (např. OP ŽP). | a) Povinnost zrušit veřejnou zakázku v případě obdržení jediné nabídky. | splněno | leden 2011 - přijetím Protikorupční strategie MZd |
|  | b) Vytvořit systém, kdy je možno pokračovat v zadávacím řízení v případě, že došla jediná nabídka tj. možných výjimek z Příkazu ministra, který je velmi přísný a neumožňuje možnost danou doporučením – tj. pokračování v zadávacím řízení v případě opakované veřejné zakázky případně v dalších zvláštních případech. | 31.7.2011 | Dne 8.8.2011 Porada vedení schválila Postup pro kontrolu příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace, tento postup byl dne 16.8.2011 rozeslán příjemcům a zároveň uveřejněn na webových stránkách www.mzcr.cz v záložce Dokumenty k veřejným zakázkám. Zároveň byl s tímto dokumentem seznámen prostřednictvím garanta ZS i ŘO. |
| Doporučujeme zvážit praxi uvádění technických kvalifikačních předpokladů ve formě odkazu na finanční objem minulých zakázek, aby nedocházelo ke zbytečné koncentraci odvětví. Kvalifikace vymezená ve finančním vyjádření vede k vysokým bariérám ve vstupu do odvětví a tím k vytváření monopolních a oligopolních struktur vytvořených z etablovaných hráčů. | a) Stanovit obecná pravidla pro používání technických kvalifikačních předpokladů – stanovení doporučených hranic objemu referenčních zakázek a výše obratu vzhledem k předmětu zakázky. | 31.7.2011 | Dne 8.8.2011 Porada vedení schválila Postup pro kontrolu příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace, tento postup byl dne 16.8.2011 rozeslán příjemcům a zároveň uveřejněn na webových stránkách www.mzcr.cz v záložce Dokumenty k veřejným zakázkám. Zároveň byl s tímto dokumentem seznámen prostřednictvím gestora ZS i ŘO. |
| Pro lepší porovnatelnost a kontrolu položek doporučujeme v dalších výzvách zavázat uchazeče k identifikaci přístrojů v souladu s příslušnými standardy vybavenosti tak, aby každá položka byla snadno porovnatelná mezi rozpočtem, zadávací dokumentací, nabídkami a smlouvou. Jednoznačná identifikace by měla zahrnovat jak konzistentní popis položky v souladu se standardem, tak i uváděné množství kusů. | a) Zavést jednoznačný požadavek, že názvy (přístrojů) položek musejí být stejné s názvy, které se používají ve standardech vybavenosti. Názvy budou stejné jak v rozpočtu projektu tak ZD, návrhu smlouvy, uzavřené smlouvě a nejlépe i faktuře. Konkrétní typ přístroje s názvem budou povinnou součástí smlouvy, předávacího protokolu a faktury. | do vyhlášení další výzvy | a) částečně splněno – v rámci PPŽP pro 9. a 10. výzvu uvedeno jako doporučení používat všude stejné označení, tyto výzvy se netýkají aktivity 3.2a, kde jsou stanoveny standardy pořizovaných přístrojů. Nápravné opatření bude realizováno zcela v případě, že bude vyhlášena nová výzva na oblast 3.2a. |
|  | b) Důsledně kontrolovat dodržování tohoto pravidla v rámci jednotlivých fází projektu (tj. při podání žádosti, při posuzování oznámení o změnách, posouzení zadávací dokumentace apod.). | do vyhlášení další výzvy | Částečně splněno – v rámci PPŽP pro 9. a 10. výzvu uvedeno jako doporučení používat všude stejné označení, tyto výzvy se netýkají aktivity 3.2a, kde jsou stanoveny standardy pořizovaných přístrojů. Nápravné opatření bude realizováno zcela v případě, že bude vyhlášena nová výzva na oblast 3.2a |
| Standard zpracování zkoumaných zadávacích dokumentací vypracované příjemci je značně rozdílný, především pokud jde o detail stanovení technických parametrů. Doporučujeme v této souvislosti, aby Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo jednotnou metodiku pro tvorbu zadávacích dokumentací na přístrojovou techniku. Tato metodika by, mimo jiné, měla obsahovat zásady pro stanovení týmu pro vypracování zadávací dokumentace (tým by měl být tvořen lékaři, biomedicínským inženýrem, klinickým inženýrem, odborníkem na informatiku, ekonomem, odborníkem na obchod s přístrojovou technikou a odborníkem na obchodní právo) tak, aby byla zajištěna jak odborná stránka nákupu, tak i nezbytná kontrola prostřednictvím účasti více nezávislých odborných profesí. Zásady pro tvorbu zadávacích dokumentací by dále měly zamezit stavu, kdy jsou parametry nastaveny tak, aby vyhovovaly pouze jednomu dodavateli. Vzhledem k tomu, že úroveň zkoumaných nabídek uchazečů byla velmi různorodá, přičemž technická stránka nabízených přístrojů nebyla ve všech případech adekvátním způsobem popsaná, měla by metodika obsahovat také standardy zpracování technického popisu nabízených položek. | a) Vypracovat jednotnou metodiku pro stanovení technické specifikace v rámci zadávacích řízení. | 31.12.2011 nový termín stanoven na 31.5.2012 | Ad a) a b) Dne 8.8.2011 Poradou vedení odsouhlasen materiál s přehledem nápravných opatření, která odbor evropských fondů realizuje v rámci zvýšeného řízení rizik, v rámci kterého byl poskytnut Poradě vedení rovněž přehled doporučení z auditu KPMG (tento Akční plán) s upozorněním, že nápravné opatření k tomuto doporučení by mělo být řešeno komplexně v rámci celého MZd. Vrchní ředitel pro přímo řízené organizace dostal za úkol zvážit, zda není tato metodika prospěšná pro zdravotnictví jako celek, s čímž souhlasil. V současné době jsou zahajovány práce na metodice. Nad rámec doporučení začalo MZd od 15.8. zpracovávat Analýzu trhu se zdravotnickou technikou na základě výsledků zadávacích řízení uveřejněných na ISVZ od začátku roku 2008, kterou bude moci použít také jako jeden ze vstupních zdrojů při vytváření metodiky. V současně době proběhla analýza. Výstup byl prezentován na Poradě vedení dne 7.11.2011. |
|  | b) Vypracovat doporučení pro tvorbu zadávací dokumentace z hlediska zásad jejich tvorby a to formou doporučení MZd pro přímo řízené organizace a její aplikace i pro ostatní příjemce. | 31.12.2011 nový termín stanoven na 31.5.2012 |  |
| V zadávací dokumentaci by měl být vždy uveden dostatečně konkrétní detailní medicínský účel, ke kterému bude daný přístroj určen. Tento účel by měl zároveň uvádět konkrétní lékařské výkony, které budou na přístroji prováděny, jejich četnost a z ní vyplývající reálné využití přístroje v historickém i předpokládaném kontextu provozu příslušného pracoviště. Uvedení účelu umožní nabídku vhodnějšího přístroje a zároveň efektivnější následnou kontrolu. Kvalitně zpracovaný účel uvedený v zadávací dokumentaci (spolu s příslušným nepřekročitelným cenovým limitem) může přispět k zamezení nákupu přístrojů neadekvátních parametrů za zbytečně vysokou cenu. Účast prostředků ze strukturálních fondů EU vede nezřídka k situaci, kdy příjemce, který má schválený rozpočet, uvede maximální cenu s tím, ať výrobce za tuto cenu nabídne co nejlepší přístroj. Toto v zásadě racionální jednání vede k tomu, že se nakupují nadbytečně vyspělé (a tím pádem nadbytečně nákladné) přístroje. | a) Stanovit, že medicínský účel musí být uveden v zadávací dokumentaci. | splněno | leden 2011 - přijetím Protikorupční strategie MZd |
|  | b) Provádět důslednou kontrolu stanovení medicínského účelu v rámci kontroly zadávací dokumentace. | průběžně | Plněno průběžně |
|  | c) Povinnost uvádět medicínský účel v rámci přílohy technická specifikace již při podání žádosti o dotaci – úprava Příručky pro žadatele a příjemce. | do vyhlášení nové výzvy | c) v rámci přípravy 9. a 10. výzvy zapracováno, nicméně se nejedná primárně o výzvy, kde budou pořizovány primárně zdravotnické přístroje, tj. pro ně nerelevantní. |
|  | d) Provádět kontrolu oprávněnosti medicínského účelu již při kontrole žádostí o dotaci v rámci odborného hodnocení např. v rámci následujících kritérií: 2.2 Potřebnost projektu, 3.2 Technická a technologická proveditelnost projektu, 3.4 Vazba projektu na stanovené indikátory a cíle – úprava Příručky pro hodnotitele, prezentací v rámci Seminářů pro hodnotitele. | do vyhlášení nové výzvy | Viz bod c) Povinnost uvádět medicínský účel v rámci přílohy technická specifikace již při podání žádosti o dotaci – tato povinnost již byla v PPŽP uvedena kapitola C.2.6.2 Projektová dokumentace, bod3 |
| KPMG doporučuje zvážit stanovení finančního limitu pro publicitu v budoucích výzvách v oblasti intervence 3.2 IOP na výše uvedené úrovni. | a) Stanovit finanční limity pro položku publicity. | splněno | od 2. výzvy jsou v Příručkách pro žadatele a příjemce přesně stanoveny limity |
| KPMG doporučuje zvážit stanovení finančního limitu pro služby managementu v budoucích výzvách v oblasti intervence 3.2 IOP na výše uvedené úrovni. | a) Stanovit finanční limity pro položku management a monitoring projektů. | splněno | Od 2. výzvy jsou v Příručkách pro žadatele a příjemce přesně stanoveny limity |
| KPMG jednoznačně doporučuje aplikovat možnost dílčího plnění dle §98 Zákona na zakázky na nákup zdravotnické technologie ve všech případech, kdy to předmět plnění dovoluje. Dle provedené analýzy lze konstatovat, že u drtivě většiny zadávacích řízení realizovaných v rámci 1. výzvy tato možnost byla. Tento způsob zadávání zakázek lépe přispěje ke zdravému konkurenčnímu boji mezi dodavateli zdravotnické techniky a spíše zamezí vytváření oligopolních tržních strukturu a omezí sklony silných hráčů k dělení trhu prostřednictvím vytváření kartelových dohod. KPMG dále doporučuje, aby v případě, že bude chtít příjemce v rámci grantového projektu vyhlásit nadlimitní zadávací řízení na nákup zdravotnických technologií bez možnosti dílčího plnění, byl tento postup řádně zdůvodněn implementačnímu orgánu. MZd jako implementační orgán by mělo mít poslední slovo při schvalování takových zakázek. | a) Stanovit povinnost dělení dle § 98 v relevantních případech. | splněno | leden 2011 - přijetím Protikorupční strategie MZd |
|  | b) Důsledně kontrolovat použití § 98 a způsobu rozdělení na části. Povinnost stanovena v Příkazu ministra č. 5/2011 | průběžně | Od srpna 2011 začaly být používány checklisty k zadávací dokumentaci a průběhu výběrového řízení, které v sobě již obsahují otázky vyplývající z Protikorupční strategie, není tedy používán zvláštní checklist, což snižuje riziko opomenutí. |

Akční plán z Průběžné analýzy komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU

| Doporučení evaluátora | Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra |
| --- | --- |
|  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | TERMÍN | SPLNĚNO |
| KOMUNIKACE SA |  |  |  |
| 1. Komunikace SA by měla splňovat cíl zvýšení spokojenosti občanů s veřejnou správou a zlepšení obrazu v očích veřejnosti | 1.1. Realizace konceptu "Kvality života" | 31.12.2015 |  |
| 2. Komunikace SA by měla splňovat cíl zvyšování transparentnosti veřejné správy | 2.1 Přímá komunikace s občany - web; eventy | 31.12.2015 |  |
|  | 2.2 Představení konkrétních osob | 31.12.2015 |  |
|  | 2.3 Prezentace konkrétních projektů pro odbourávání bariér | 31.12.2015 |  |
| 3. Komunikace SA by měla informovat odbornou veřejnost o svých dopadech | 3.1 Newsletter, semináře, workshopy, osobní konzultace, programové dokumenty, metodiky, pokyny a příručky | 31.12.2015 |  |
| KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE |  |  |  |
| 4. Komunikační aktivity zaměřit především na cílovou skupinu široká veřejnost | 4.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, aktualizace webových stránek, využití sociálních sítí, eventy, propagační předměty | 31.12.2015 |  |
| 5. Nepodcenit informovanost odborné veřejnosti; představit jim projekty SA tak, aby si uvědomovali její důsledky a byli schopni tyto informace dále předávat | 5.1 Provést v rámci newsletter, Atlas projektů, workshopy, osobní konzultace | 31.12.2015 |  |
| 6. Projekty SA prezentovat v co největším spektru médií (od televize, přes tisk, až po sociální média) | 6.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři | 31.12.2015 |  |
| 7. Při volbě vhodných komunikačních prostředků vycházet z toho, jaká cílová skupina jaké prostředky využívá | 7.1 Tvorba dílčích komunikačních plánů pro roky 2011 - 2015 | 31.12.2015 |  |
| 8. Představit především společné výsledky obou programů (zkracování doby strávené na úřadě; podpora investic do IT vzděláváním úředníků) | 8.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, aktualizace webových stránek, využití sociálních sítí, eventy | 31.12.2015 |  |
| 9. Informace o projektech podávat srozumitelně; co nejvíce konkrétních příkladů. Nejlépe poslouží prezentace konkrétních příběhů | 9.1 Provést v rámci komerční přílohy, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, atlas projektů | 31.12.2015 |  |
| 10. V souvislosti s komunikací projektů SA vždy zmínit celkový objem podpory | 10.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, eventy, newsletter, atlas projektů | 31.12.2015 |  |
| KONCEPT "KVALITY ŽIVOTA" |  |  |  |
| 11. Při vytváření jednotící koncepce vycházet ze závěrů Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP - komunikační strategie jednotné image, na které se podílí všichni pracovníci; je zapotřebí spolupráce všech složek Inkom a Exkom; jednotná komunikace | 11.1 Zapojení všech složek InKom a ExKom, vytvoření jednotné koncepce, sladění na jednotné komunikaci | 31.12.2011 | Proběhlo informování komunikačních pracovníků ZS |
| 12. Pracovat s konceptem „Kvality života“ jako základního jednotícího komunikačního cíle | 12.1 Zapojení všech složek InKom a ExKom, vytvoření jednotné koncepce, sladění na jednotné komunikaci | 31.12.2011 | Komunikační pracovníci ZS koncepci znají a při komunikaci používají |
| DOPORUČENÉ NÁSTROJE |  |  |  |
| PŘÍMÁ KOMUNIKACE |  |  |  |
| 13. Pokračovat v již nastavených aktivitách | 13.1 Provést v rámci odborných seminářů, osobních konzultací, newsletteru | 31.12.2015 |  |
| 14. U seminářů se důkladněji vypořádat s připomínkami účastníků (dostupnost, konkrétní příklady, ekonomická stránka věci, podklady) | 14.1 Zpřesnit obsah seminářů | 31.12.2011 | Naplňováno průběžně - zpětná vazba - dotazníky spokojenosti u každého semináře - převládá spokojenost se semináři i s obsahem, v pozvánce k semináři jasně definován obsah |
| 15. Zaměřit se na kvalitnější zajištění seminářů - regionální pokrytí, kapacita, parkování, servis | 15.1 Najmout externí firmu pro realizaci | 31.12.2011 | 10.10.2011 Na základě VŘ uzavřena smlouva s Valero s.r.o. |
| PUBLIKACE |  |  |  |
| 16. Intenzivněji pracovat na průběžné zpětné vazbě k Newsletteru, především co se týče obsahu, formy podaných informací a požadavků | 16.1 Vytvořit mechanismus pro zpětnou vazbu | 31.12.2011 | Bude součástí nového VŘ na dodavatele newsletteru, v současné době probíhá dokončování zadávacích podkladů (mj. v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách) a předpokládaný termín vyhlášení je červen 2012. |
|  | 16.2 Průběžně zjišťovat zpětnou vazbu dle navrženého mechanismu | 31.12.2015 |  |
| 17. Zvážit rozsah textů u Newsletteru, kterého je někdy na stránkách až velké množství | 17.1 Upravit obsah a podobu Newsletteru; aktualizace | 30.6.2012 |  |
| 18. Zvážit vydání odborné publikace k představení vybraných projektů realizovaných v rámci SA a podpořené evropskými fondy | 18.1 Výroba Atlasu projektů | 31.12.2013 |  |
| MÉDIA |  |  |  |
| 19. U inzerce pokračovat ve využití bezplatných prostorů v periodikách, kde je to možné | 19.1 Provést v rámci navazování vztahů s novináři (mediarelations) | 31.12.2015 |  |
| 20. Speciální komerční příloha | 20.1 Vytvoření | 30.6.2012 |  |
|  | 20.2 Realizace komerčních příloh | 31.12.2013 |  |
| NOVINÁŘI |  |  |  |
| 21. Zvážit výběr dostatečně silných témat pro tiskové zprávy | 21.1 Provést v rámci tiskových zpráv | 31.12.2015 |  |
| ONLINE KOMUNIKACE |  |  |  |
| 22. Vytvořit speciální microsite pro prezentaci konceptu Kvality života | 22.1 Realizace microsite | 31.12.2012 |  |