**82**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výroční zpráva**  **o implementaci programu Zaměstnanost za rok 2021** | |
| Typ dokumentu: | Draft 2 |
| Sledované období: | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021 |
| Počet stran | 85 |

**Název dokumentu** Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2021

**Program / DoP** 03 Operační program Zaměstnanost

**Verze dokumentu** Draft

**Číslo draftu** 2

**Obsah**

[ÚVOD 4](#_Toc100150305)

[1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 5](#_Toc100150306)

[2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 5](#_Toc100150307)

[3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 7](#_Toc100150308)

[3.1. Přehled implementace(1) 7](#_Toc100150309)

[*3.2.* Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)* 10](#_Toc100150310)

[3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017 67](#_Toc100150311)

[3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10) 76](#_Toc100150312)

[4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 79](#_Toc100150313)

[5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) 81](#_Toc100150314)

[6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15) 82](#_Toc100150315)

[7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16) 83](#_Toc100150316)

[8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013) 84](#_Toc100150317)

[14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 84](#_Toc100150318)

[14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 84](#_Toc100150319)

**Základní informace**

**Sledované období od**: 01. 01. 2014

**Sledované období do**: 31. 12. 2021

**Zdroj dat**: MS2014+

**Data platná od**: 01. 01. 2014

**Data platná k**: 31. 12. 2021

**Datum generování**: 10. 03. 2021

# ÚVOD

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2021 (dle metodického pokynu MMR jen Výroční zpráva programu Zaměstnanost za rok 2021) je uvedena v podobě generované příslušnou šablonou v informačním systému MS2014+.

Součástí Výroční zprávy o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2021 jsou přílohy č. 1 – 5, obsahující některé rozsáhlejší tabulky a zároveň doplňující informace, které vzhledem k omezenému počtu znaků v textových polích MS2014+ a SFC2014+ nebylo možné vložit přímo do zprávy. Tyto přílohy budou po schválení zprávy monitorovacím výborem nahrány jako samostatné dokumenty do MS2014+ a SFC2014+.

Ze zprávy byly smazány kapitoly 9 a 10, které jsou pro program OPZ nerelevantní. Byla doplněna kapitola 14, která obsahuje dodatečné infomace o přínosu k makroregionálním strategiím.

Zpráva byla vygenerována a zpracována v MS2014+ dle požadavku MP monitorování. Systém MS2014+ nezohledňuje validační pravidla požadovaná v SFC2014+ a proto byly tabulky obsahující informace o dosažených hodnotách indikátorů zpracovány ručně a to v požadovaném formátu.

Schválená zpráva bude následně manuálně nahrána do systému SFC2014+.

Příloha č. 1 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace, kde je podrobněji popsáno provádění podle prioritních os a investičních priorit, které formát šablony neumožňuje.

Příloha č. 2 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy.

Příloha č. 3 obsahuje tabulku č. 7 Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, která byla vzhledem ke svému rozsahu vyňata z vygenerované výroční zprávy.

Příloha č. 4 obsahuje doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací.

Příloha č. 5 obsahuje Zprávu o implementaci finančních nástrojů, která se z MS2014+ generuje jako samostatný dokument. Tato zpráva je v SFC2014+ součástí kapitoly 8. Nicméně v MS2014+ probíhá generování tohoto dokumentu odděleně.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace

Příloha č. 2 – Doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy

Příloha č. 3 – Doplňující informace ke kapitole 3.4 Finanční údaje

Příloha č. 4 – Doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací

Příloha č. 5 – Doplňující informace ke kapitole 8 Zpráva o implementaci finančních nástrojů

# IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014CZ05M9OP001 |
| Název | Výroční zpráva o implementaci programu 03 Operační program Zaměstnanost za rok 2021 |
| Verze | Draft 2 |
| Vykazovaný rok | 2021 |
| Datum schválení zprávy monitorovacím výborem | **11. 05. 2022** |

# PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) bylo k 31. 12. 2021 vyhlášeno celkem 128 výzev v celkovém objemu 3,7 mld. EUR, v nichž bylo zaregistrováno celkem 17 187 žádostí o podporu (údaj bez započtení výzvy 03\_15\_041 a finančního nástroje) a vydáno celkem 9 873 právních aktů o poskytnutí podpory (včetně projektů, které skončily v negativních stavech). Objem projektů s vydaným právním aktem přesáhl 3,2 mld. EUR, tj. 111 % celkové alokace (celkové prostředky bez FN a negativních stavů).

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu přesáhly výše 2,1 mld. EUR (celkové výdaje), resp. 74 % alokace, z toho prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech autorizovaných řídicím orgánem představují přes 73 % alokace OPZ. V roce 2021 proběhlo šest certifikací výdajů a výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem (PCO) a následně vyžádané na Evropské komisi (EK) přesáhly 1 722 mil. EUR (EU podíl), tj. 72 % alokace OPZ. Program přesáhl limit potřebný pro splnění pravidla n+3 pro rok 2022. Podpořeno bylo již přes 612 tisíc účastníků.

V roce 2021 proběhla dvě jednání Monitorovacího výboru OPZ (12. 5. a 11. 11.). Zprávy o činnosti programových partnerství jsou předkládány členům 2x ročně, na každém jednání výboru.

Metodika provádění programu byla v roce 2021 dvakrát revidována, věcné nastavení však zůstalo zachováno. Revize s účinností od 1. 3. 2021 se týkala zapracování pravidel a postupů pro poskytování podpory dle Dočasného rámce, které byly dříve upraveny výjimkami z metodiky, přímo do řídicí dokumentace OPZ. Na základě doporučení z auditu Komise byla do metodiky vložena povinnost kontrolovat u projektů přímého přidělení realizovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti alespoň 2 dohody uzavřené mezi příjemcem a zaměstnavatelem, u nichž existuje riziko zneužití poskytnuté podpory vyplývající z možného příbuzenského vztahu zaměstnavatele a zaměstnance. Podporované vzdělávání v pravidlech pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní bylo rozšířeno také o distanční vzdělávání. Distanční vzdělávání bylo dříve umožněno realizovat na základě výjimek z metodiky. Aktualizace metodiky s účinností od 1. 7. 2021 spočívala zejména v doplnění pravidel pro realizaci a dokladování aktivit distančním způsobem pro všechny typy projektů. Zapracováním ustanovení o distanční formě realizace aktivit (dosud upravené formou výjimek z metodiky) přímo do pravidel ŘO reagoval na na přijatá opatření vyvolaná pandemií onemocnění covid-19, která velmi ztěžovala, případně i znemožňovala, organizovat prezenční aktivity. Další úpravy zahrnovaly doplnění pravidla o dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací při zadávání zakázek, zajištění adekvátní auditní stopy při provádění kontrol zakázek (v reakci na doporučení auditu Komise) a provádění změn v projektech.

Vedle revizí metodiky ŘO řešil dopady epidemie onemocnění covid-19 na realizaci projektů v průběhu celého roku 2021, neboť z důvodu protiepidemických opatření přijatých vládou ČR docházelo k omezení či přerušení realizace projektových aktivit. Tyto okolnosti mohly mít zásadní dopad na řízení a realizaci OPZ, a proto ŘO upravil formou výjimek z řídicí dokumentace pravidla pro realizaci projektů i pracovní postupy na úrovni ŘO. Výjimkami bylo např. umožněno zajistit školení hodnotitelů či jednání hodnoticích a výběrových komisí distanční formou nebo zohlednit období karanténních opatření při výpočtu obsazenosti v dětských skupinách a mikrojeslích, viz také kap. 6.

V rámci finančního nástroje (poskytování zvýhodněných úvěrů a poradenství pro sociální podniky) bylo k 31. 12. 2021 evidováno 19 schválených úvěrů v celkové hodnotě  101,43 mil. Kč, dalších 7 žádostí v celkové hodnotě 72 mil. Kč je v řešení. Celkem bylo za období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021 přijato 48 žádostí v celkové hodnotě 276 mil. Kč. Sociální podniky mohou čerpat poradenství k úvěru, dle potřeby se může jednat o odborné poradenství v oblastech management sociálního podniku, organizace a výroba sociálního podniku, marketing a public relations či finanční řízení podniku. Aktuálními příjemci poradenství jsou sociální podniky 2Fabion s.r.o. a Sociální družstvo Znojmo.

V roce 2021 byla doručena závěrečná zpráva k auditní misi Evropské komise (dále jen „EK“) č. REGC414CZ0153 ověřující postupy zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačním programu Praha – pól růstu a Operačním programu Zaměstnanost. V závěrečné auditní zprávě je uveden výrok auditora s výhradou. Celkem bylo v rámci této auditní mise identifikováno 10 zjištění, z toho 4 zjištění se týkala OPZ; zjištění týkající se OPZ jsou již uzavřena, neboť byla přijata opatření k nápravě.

V dubnu byla odeslána odpověď na follow up 1 k auditní misi EK REGC414CZ0133 zaměřený na střet zájmů. Následně v červenci byl doručen follow up 2, na který ŘO OPZ odeslal reakci v září téhož roku. Zjištění týkající se přímo OPZ jsou již uzavřena, neboť byla přijata opatření k nápravě.

V dubnu byl doručen follow up 2 k auditní misi EK EMPG314CZ0243 „Přezkum práce auditních orgánů / audity souladu v období 2014–2020“, jímž byl audit, zahájený v roce 2019, definitivně uzavřen.

V červnu byl doručen follow up 3 k auditní misi EK EMPG314CZ0215 „EPM Early Preventive System Audits 2014-2020“, jímž byl audit, zahájený v roce 2017, definitivně uzavřen.

V roce 2021 byla zahájena auditní mise Evropského účetního dvora č. 21CH1008 zaměřující se na uhelné regiony procházející transformací (týká se Moravskoslezského kraje). Cílem tohoto auditu je přezkum toho, zda podpora EU (a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu) v období 2014–2020 přispěla účinně k socioekonomickému přechodu a přechodu na jiné zdroje energie v regionech závislých na těžbě uhlí.

V tomto roce byly zahájeny 3 kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu. První kontrolní akce č. 21/20 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+“ se zaměřila na kontrolu peněžních prostředků státu a Evropské unie určené na zajištění vývoje, rozvoje, provozu a správy informačního systému ESF 2014+, zda byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Druhá kontrolní akce č. 21/22 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“ se zaměřila na účelné a hospodárné vynaložené peněžní prostředky vůči sociálním prostředkům. Ke konci roku byla zahájena třetí kontrolní akce č. 21/28 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky zaměřující se na podporu rodinné politiky a tvorbu strategií v této oblasti“.

# IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Přehled implementace(1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Prioritní osa | Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění |
| 03.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ (PO1) je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je svými 64 % (1 840 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  V IP 1.1 je ve výzvě č. 121 „Nástroje APZ II“ od 1. 1. 2021 realizován projekt „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, který míří na uchazeče a zájemce o zaměstnání, na neaktivní osoby či osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením či jinými hendikepy.  V IP 1.2 byly ukončeny poslední výzvy na podporu dětských skupin. Alokace obou těchto výzev v celkové výši 99,3 mil. EUR byly nastaveny tak, aby bylo zajištěno kontinuální financování provozovaných zařízení až do přechodu na financování ze státního rozpočtu. Celkem bylo v rámci OPZ podpořeno 1 105 dětských skupin a 108 mikrojeslí.  V IP 1.3 byla vyhlášena výzva č. 140 „Antivirus A II.”, ve které ÚP ČR realizoval projekt „Antivirus A II“ od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 o celkové alokaci 97,4 mil. EUR. Cílem je podpořit 89 000 osob.  V IP 1.4 ve výzvě č. 122 „Rozvoj služeb zaměstnanosti“ byl 31. 12. 2021 ukončen projekt „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ“, analytické výstupy z projektu budou využity ke zlepšení efektivity prostředků vynakládaných na nástroje APZ.  V IP 1.5 ve výzvě č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“ je v realizaci 1 projekt ÚP ČR za 1,6 mil. EUR s názvem „INICIATIVA“. Projekt je realizován od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022. Cílem je podpořit 225 osob do 30 let věku v rámci integrace na trh práce.  Podrobný přehled o pokroku PO1 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“ (PO2) je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách a nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 26 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V IP 2.1 a 2.2 v roce 2021 nebyly vyhlašovány výzvy. V obou investičních prioritách bylo dokončeno vydání právních aktů z výzev vyhlášených v roce 2020 a zejména pokračovala realizace a administrace projektů podpořených v předchozích letech.  V rámci IP 2.3 byly v roce 2021 vybrány poslední projekty k podpoře v tomto programovém období. Ze strany ŘO OPZ jsou aktivně šířeny zkušenosti z implementace CLLD do dalších členských států, např. v rámci platformy CoP on Social Innovations a studie The ESF na Community-led Local Develoment: Lessons for the Future. V roce 2021 bylo připraveno zadání evaluace dobré praxe místních akčních skupin s cílem jejího šíření a využití mj. v přípravě strategií MAS v období 2021+.  Také v roce 2021 byly některé projekty poznamenány dlouhodobě trvajícími protiepidemickými opatřeními ztěžující realizaci klíčových aktivit. Sitauce byla zejména řešena prostřednictvím prodlužování doby realizace projektů, přechodem do on-line prostoru a přesouváním aktivit.  V roce 2021 získal projekt organizace Romodrom, o.p.s. zaměřený na podporu sociálního bydlení (program Housing First) podpořený ve výzvě č. 108 „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“ cenu za první místo v rámci celoevropské ocenění za boj proti bezdomovectví (The Ending Homelessness Awards).  Podrobný přehled o pokroku PO2 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“ (PO3): Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 2 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráci, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  V roce 2021 byla většina projektů poznamenána dlouhodobě trvajícími protiepidemickými opatřeními ztěžující realizaci klíčových aktivit. Byla značně omezena přímá práce s klienty a uživateli služeb, a i když se část aktivit podařilo převést do online podoby, u znevýhodněných cílových skupin měla tato forma provedení aktivit významně nižší dopad. Některé aktivity typu testování nových řešení s cílovou skupinou ve výzvě č.83 „Nová řešení pro tíživé sociální problémy“ nebo zahraniční stáže ve výzvě č. 59 „Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“ bylo nutné odložit a řešit prodloužením projektů. U projektů cílících na veřejnou správu, výzkumníky, odborné pracovníky se ukázalo, že on-line fungování může mít pozitivní přínosy. Např. v projektu „Parafilik“ se díky tomu podařilo zapojit do projektu zahraniční odborníky, kteří byli do té doby z důvodu jejich vytížení neúspěšně zváni na prezenční akce, a sdílet jejich online přednášky většímu okruhu odborné veřejnosti.  I v roce 2021 byly oceněny projekty podpořené v rámci sociálních inovací OPZ. V mezinárodní soutěži pro sociální inovace SozialMarie získaly ocenění dva již ukončené projekty z výzvy č. 24 „Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny“.  Podrobný přehled o pokroku PO3 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.4 | Efektivní veřejná správa | Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“ (PO4): Objem prostředků alokovaných na PO4 představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 5 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  Realizace projektů v rámci výzev č. 19 „Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“ a č. 25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“ byla i v roce 2021 ovlivněna dlouhodobě trvajícími protiepidemickými opatřeními znemožňující realizaci klíčových aktivit např. pořádání kurzů a seminářů v prezenční formě. V důsledku toho bylo administrováno zvýšené množství žádostí o změnu a prodloužena tak doba realizace u řady projektů, taktéž došlo u několika projektů k posunu termínu milníku čerpání. Celkově v realizaci zůstává 15 projektů ve výzvě č. 19 a 36 projektů ve výzvě č. 25.  V roce 2021 probíhal hodnotící a výběrový proces projektových žádostí předložených do výzev č. 109 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC“ a č.120 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“. S ohledem na ukončenou realizaci projektů podpořených již v dřívějších výzvách, jež umožňuje zhodnocení aktivit projektu s delším časovým odstupem, a s ohledem na postupné ukončování OPZ, jsou za vybrané projekty, respektive příjemce podpory z výzev pro ÚSC a Prahu zpracovávány informativní dokumenty. Jejich účelem je seznámit čtenáře s výsledky a přínosy aktivit na jednotlivých úřadech včetně příkladů dobré praxe. Mezi takové patří např. aktivity Moravskoslezského kraje, který využívá technologii robotické automatizace procesů.  Podrobný přehled o pokroku PO4 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.5 | Technická pomoc | Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5): Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  I v roce 2021 pokračovala realizace 6 projektů TP OPZ, schválených v roce 2016, v celkovém navýšeném objemu 113 mil. EUR. Navýšení alokace PO5 proběhlo už v roce 2020 díky převodu finančních prostředků z OP PIK do OPZ. Přidělená částka na PO5 byla alokována v rámci průběžné výzvy č. 12 „Projekty technické pomoci“ a v roce 2021 nebyl předložen žádný nový projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s implementací OPZ; zajištění odborného rozvoje zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ. |

----------------------------------------------------

1 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose.

## Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)*

***Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také

prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 3 334,000 |  | | | | | | | | | | | 372,000 | | 11,158% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 150,000 |  |  | 163,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 198,000 |  |  | 209,000 | |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 166,000 |  | | | | | | | | | | | 5,000 | | 3,012% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  | 1,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |  |  | 4,000 | |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 63 500,000 |  | | | | | | | | | | | 49 571,000 | | 78,065% | |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 361,000 | 8 470,000 | 5 260,000 | 2 687,000 | 2 765,000 |  |  | 19 545,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 634,000 | 12 265,000 | 8 137,000 | 4 574,000 | 4 413,000 |  |  | 30 026,000 | |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 3 141,000 |  | | | | | | | | | | | 2 660,000 | | 84,686% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 629,000 | 266,000 | 87,000 | 97,000 |  |  | 1 080,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 878,000 | 387,000 | 143,000 | 169,000 |  |  | 1 580,000 | |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 55 950,000 |  | | | | | | | | | | | 93 823,000 | | 167,691% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 321,000 | 26 944,000 | 12 245,000 | 1 997,000 | 518,000 |  |  | 42 025,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,000 | 28 984,000 | 18 824,000 | 2 952,000 | 898,000 |  |  | 51 798,000 | |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 2 790,000 |  | | | | | | | | | | | 6 674,000 | | 239,211% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 359,000 | 464,000 | 243,000 | 0,000 |  |  | 3 066,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 796,000 | 617,000 | 195,000 | 0,000 |  |  | 3 608,000 | |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 40 005,000 |  | | | | | | | | | | | 54 465,000 | | 136,145% | |
| 0,000 | 0,000 | 4,000 | 217,000 | 15 057,000 | 5 689,000 | 3 512,000 | 281,000 |  |  | 24 760,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 316,000 | 16 712,000 | 6 943,000 | 5 283,000 | 449,000 |  |  | 29 705,000 | |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 995,000 |  | | | | | | | | | | | 3 281,000 | | 164,461% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 021,000 | 340,000 | 143,000 | 85,000 |  |  | 1 590,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 073,000 | 352,000 | 169,000 | 96,000 |  |  | 1 691,000 | |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 78 105,000 |  | | | | | | | | | | | 76 737,000 | | 98,249% | |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 894,000 | 14 946,000 | 11 716,000 | 4 360,000 | 551,000 |  |  | 32 469,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1 255,000 | 14 690,000 | 15 137,000 | 12 220,000 | 963,000 |  |  | 44 268,000 | |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 895,000 |  | | | | | | | | | | | 5 388,000 | | 138,331% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 552,000 | 519,000 | 258,000 | 0,000 |  |  | 2 329,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 962,000 | 457,000 | 640,000 | 0,000 |  |  | 3 059,000 | |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 619,000 |  | | | | | | | | | | | 1 596,000 | | 98,579% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 701,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 895,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 895,000 | |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 81,000 |  | | | | | | | | | | | 106,000 | | 130,864% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 48,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 58,000 | |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 11 716,000 |  | | | | | | | | | | | 10 518,000 | | 89,775% | |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 55,000 | 2 793,000 | 2 322,000 | 887,000 | 70,000 |  |  | 6 128,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 33,000 | 992,000 | 1 468,000 | 1 759,000 | 136,000 |  |  | 4 390,000 | |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 584,000 |  | | | | | | | | | | | 741,000 | | 126,884% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 285,000 | 129,000 | 34,000 | 0,000 |  |  | 448,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160,000 | 73,000 | 60,000 | 0,000 |  |  | 293,000 | |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 39 052,000 |  | | | | | | | | | | | 25 975,000 | | 66,514% | |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 215,000 | 4 744,000 | 3 186,000 | 3 328,000 | 243,000 |  |  | 11 718,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248,000 | 3 697,000 | 3 517,000 | 6 543,000 | 252,000 |  |  | 14 257,000 | |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 948,000 |  | | | | | | | | | | | 1 792,000 | | 91,992% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513,000 | 244,000 | 72,000 | 0,000 |  |  | 829,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 565,000 | 261,000 | 137,000 | 0,000 |  |  | 963,000 | |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí ?záruky pro mladé lidi?, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

2 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 1 322,000 |  | | | | | | | | | | 167,000 | 12,632% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,000 | 0,000 |  |  | 165,000 |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 178,000 |  | | | | | | | | | | 20,000 | 11,236% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  | 1,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 |  |  | 19,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 441,000 |  | | | | | | | | | | 4 766,000 | 1080,726% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 40,000 | 37,000 | 16,000 | 71,000 |  |  | 165,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 466,000 | 1180,000 | 2544,000 | 115,000 | 296,000 |  |  | 4 601,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 59,000 |  | | | | | | | | | | 424,000 | 718,644% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |  |  | 7,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 191,000 | 192,000 | 12,000 | 5,000 |  |  | 417,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 423,000 |  | | | | | | | | | | 4 172,000 | 986,288% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 43,000 | 10,000 | 40,000 | 0,000 |  |  | 97,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 810,000 | 329,000 | 2720,000 | 0,000 |  |  | 4 075,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 57,000 |  | | | | | | | | | | 667,000 | 1170,175% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 |  |  | 23,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,000 | 119,000 | 344,000 | 27,000 |  |  | 644,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 159,000 |  | | | | | | | | | | 1 115,000 | 96,204% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 |  |  | 24,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,000 | 450,000 | 45,000 | 36,000 |  |  | 1 091,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 156,000 |  | | | | | | | | | | 212,000 | 135,897% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 |  |  | 7,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 110,000 | 15,000 | 1,000 |  |  | 205,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 485,000 |  | | | | | | | | | | 4 690,000 | 967,010% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 25,000 | 7,000 | 76,000 | 4,000 |  |  | 113,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,000 | 310,000 | 339,000 | 3371,000 | 150,000 |  |  | 4 577,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 65,000 |  | | | | | | | | | | 676,000 | 1040,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 16,000 | 5,000 |  |  | 23,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 142,000 | 393,000 | 35,000 |  |  | 653,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 3 306,000 |  | | | | | | | | | | 1 492,000 | 45,130% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 485,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1007,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 1007,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 444,000 |  | | | | | | | | | | 211,000 | 47,523% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 63,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 148,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 44,000 |  | | | | | | | | | | 209,000 | 475,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 16,000 | 151,000 | 1,000 |  |  | 207,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 6,000 |  | | | | | | | | | | 19,000 | 316,667% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 17,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 132,000 |  | | | | | | | | | | 621,000 | 470,455% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 |  |  | 15,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,000 | 77,000 | 375,000 | 0,000 |  |  | 606,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 18,000 |  | | | | | | | | | | 153,000 | 850,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |  |  | 3,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 90,000 | 0,000 |  |  | 150,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 113 035,000 |  | | | | | | | | | | 117 256,000 | 103,734% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,000 | 18 316,000 | 28 312,000 | 11 943,000 | 14 438,000 |  |  | 73 634,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 619,000 | 9 015,000 | 16 976,000 | 8 164,000 | 8 848,000 |  |  | 43 622,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 4 525,000 |  | | | | | | | | | | 12 664,000 | 279,867% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 109,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 8 109,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 555,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 4 555,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 790,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 | | 2,509% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 21,000 |  |  | 26,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 17,000 | 18,000 |  |  | 44,000 | |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 225,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | | 2,667% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  | 2,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |  |  | 4,000 | |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 2 984,000 |  | | | | | | | | | | 1 588,000 | 53,217 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 468,000 | 14,000 |  |  | 482,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 918,000 | 188,000 |  |  | 1 106,000 |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 342,000 |  | | | | | | | | | | 37,000 | 10,819 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 |  |  | 19,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 |  |  | 18,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 1 244,000 |  | | | | | | | | | | 6 313,000 | 507,476 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 444,000 | 139,000 | 1 925,000 | 4,000 |  |  | 2 573,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,000 | 544,000 | 97,000 | 2 798,000 | 235,000 |  |  | 3 740,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 142,000 |  | | | | | | | | | | 133,000 | 93,662 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 30,000 | 7,000 | 5,000 |  |  | 69,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 28,000 | 10,000 | 14,000 |  |  | 64,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 5 057,000 |  | | | | | | | | | | 5 755,000 | 113,803 |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 85,000 | 563,000 | 174,000 | 1 688,000 | 152,000 |  |  | 2 670,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 83,000 | 478,000 | 367,000 | 2 094,000 | 61,000 |  |  | 3 085,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 579,000 |  | | | | | | | | | | 285,000 | 49,223 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 27,000 | 30,000 | 29,000 | 14,000 |  |  | 143,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 47,000 | 35,000 |  |  | 142,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 772,000 |  | | | | | | | | | | 6 151,000 | 796,762 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 251,000 | 124,000 | 2 157,000 | 0,000 |  |  | 2 554,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 23,000 | 285,000 | 130,000 | 3 155,000 | 3,000 |  |  | 3 597,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 88,000 |  | | | | | | | | | | 153,000 | 173,864 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 20,000 | 27,000 | 0,000 |  |  | 77,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 23,000 | 21,000 | 0,000 |  |  | 76,000 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 734,000 |  | | | | | | | | | | 153,000 | 20,845 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 66,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 87,000 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 61,000 |  | | | | | | | | | | 7,000 | 11,475 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 4,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 3,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 124,000 |  | | | | | | | | | | 488,000 | 393,548 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 32,000 | 11,000 | 212,000 | 0,000 |  |  | 259,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 26,000 | 17,000 | 184,000 | 0,000 |  |  | 229,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 14,000 |  | | | | | | | | | | 22,000 | 157,143 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 |  |  | 14,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 0,000 |  |  | 8,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 747,000 |  | | | | | | | | | | 4 286,000 | 573,762 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 251,000 | 93,000 | 1 638,000 | 0,000 |  |  | 2 004,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 19,000 | 206,000 | 75,000 | 1 981,000 | 0,000 |  |  | 2 282,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 85,000 |  | | | | | | | | | | 147,000 | 172,941 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 36,000 | 25,000 | 0,000 |  |  | 76,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 22,000 | 39,000 | 0,000 |  |  | 71,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 11 458,000 |  | | | | | | | | | | 7 375,000 | 64,366 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,000 | 153,000 | 385,000 | 189,000 |  |  | 906,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 624,000 | 742,000 | 2 636,000 | 1 467,000 |  |  | 6 469,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 317,000 |  | | | | | | | | | | 750,000 | 32,369 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 | 75,000 | 30,000 |  |  | 145,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 22,000 | 399,000 | 154,000 |  |  | 605,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5 345,000 |  | | | | | | | | | | 649,000 | 12,142 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 35,000 | 100,000 |  |  | 147,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 73,000 | 395,000 |  |  | 502,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 519,000 |  | | | | | | | | | | 914,000 | 25,973 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 84,000 | 71,000 |  |  | 163,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 | 415,000 | 296,000 |  |  | 751,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 7 378,000 |  | | | | | | | | | | 450,000 | 6,099 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 30,000 | 82,000 | 86,000 |  |  | 200,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 26,000 | 129,000 | 91,000 |  |  | 250,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 4 930,000 |  | | | | | | | | | | 821,000 | 16,653 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 52,000 | 71,000 |  |  | 125,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 14,000 | 254,000 | 424,000 |  |  | 696,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 1 623,000 |  | | | | | | | | | | 67,000 | 4,128 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  | 20,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 15,000 | 31,000 |  |  | 47,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 2 465,000 |  | | | | | | | | | | 129,000 | 5,233 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 21,000 | 16,000 |  |  | 38,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 39,000 | 47,000 |  |  | 91,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 86,000 |  | | | | | | | | | | 396,000 | 460,465% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,000 | 78,000 | 72,000 | 1,000 | 9,000 |  |  | 227,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 76,000 | 9,000 | 0,000 | 15,000 |  |  | 169,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 12,000 |  | | | | | | | | | | 53,000 | 441,667% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 11,000 | 10,000 | 0,000 | 1,000 |  |  | 30,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 10,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 |  |  | 23,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 97,000 |  | | | | | | | | | | 147,000 | 151,546% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 75,000 | 2,000 | 10,000 |  |  | 98,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 0,000 | 17,000 |  |  | 49,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 13,000 |  | | | | | | | | | | 20,000 | 153,846% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 | 0,000 | 1,000 |  |  | 13,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |  | 7,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 37,000 |  | | | | | | | | | | 52,000 | 140,541 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 29,000 | 1,000 | 3,000 |  |  | 37,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |  |  | 15,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5,000 |  | | | | | | | | | | 7,000 | 140,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 |  |  | 5,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  | 2,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 15 085,000 |  | | | | | | | | | | 9 415,000 | 62,413% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 378,000 | 2 268,000 | 857,000 | 576,000 |  |  | 4 096,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 612,000 | 2 089,000 | 1 425,000 | 1 172,000 |  |  | 5 319,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 515,000 |  | | | | | | | | | | 965,000 | 63,696% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 122,000 | 83,000 | 58,000 |  |  | 309,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 71,000 | 368,000 | 113,000 | 101,000 |  |  | 656,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

4 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

***Tabulka 2B: Indikátory výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF) (5)***

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 64100 | Nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 666,000 | | 186,640% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,000 | 933,000 | 1 073,000 | 47,000 | 45,000 |  |  | 2 213,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,000 | 1 008,000 | 1 208,000 | 61,000 | 35,000 |  |  | 2 453,000 | |
| 64200 | Nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,000 | | 30,667% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 140,000 | 44,000 | 13,000 | 0,000 |  |  | 211,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 154,000 | 44,000 | 29,000 | 0,000 |  |  | 249,000 | |
| 64300 | Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikacinebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 933,000 | | 393,300% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,000 | 686,000 | 977,000 | 37,000 | 54,000 |  |  | 1 850,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 64,000 | 807,000 | 1 103,000 | 58,000 | 50,000 |  |  | 2 083,000 | |
| 64400 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,000 | | 60,769% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 77,000 | 32,000 | 29,000 | 1,000 |  |  | 155,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 69,000 | 44,000 | 35,000 | 1,000 |  |  | 161,000 | |
| 64500 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učńovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,000 | | 39,355% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 37,000 | 17,000 | 2,000 | 0,000 |  |  | 60,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 34,000 | 17,000 | 7,000 | 0,000 |  |  | 62,000 | |
| 64600 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikacinebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ\* | Osoby | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,000 | | 112,857% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 58,000 | 40,000 | 13,000 | 2,000 |  |  | 116,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 53,000 | 39,000 | 26,000 | 1,000 |  |  | 121,000 | |
| 64700 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,000 | | 235,484% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 103,000 | 58,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 163,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 111,000 | 80,000 | 9,000 | 0,000 |  |  | 202,000 | |
| 64800 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učńovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,000 | | 250,000% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 58,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 94,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,000 | 46,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 131,000 | |
| 64900 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou v jednom z těchto procesů, a kteří získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,000 | | 516,923% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 73,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 144,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 97,000 | 83,000 | 8,000 | 0,000 |  |  | 192,000 | |
| 65000 | účastníci, kteří 6 měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo odbornou přípravu | Osoby | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 | | 711,000% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234,000 | 80,000 | 11,000 | 12,000 |  |  | 337,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 253,000 | 90,000 | 17,000 | 14,000 |  |  | 374,000 | |
| 65100 | Zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 434,000 | | 410,275% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 557,000 | 193,000 | 823,000 | 0,000 |  |  | 1 582,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 1 473,000 | 251,000 | 119,000 | 0,000 |  |  | 1 852,000 | |
| 65200 | účastníci OSVČ 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,000 | | 414,286% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 39,000 | 29,000 | 90,000 | 0,000 |  |  | 160,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 20,000 | 16,000 | 64,000 | 0,000 |  |  | 101,000 | |

1 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

2 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

5 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“***

*(U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI) (6)*

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí ?záruky pro mladé lidi?, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 64103 | Nezaměstnaní účastníci ve věkové skupině 25-29 let, kteří dokončili program podporovaný YEI | YEI | Nerelevantní | Osoby | číslo | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 510,000 | 605,000 | 44,000 | 17 |  |  | 247,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 569,000 | 1174,000 | 1218,000 | 1235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 5 290,000 | 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 217,000 | 9 807,000 | 6 682,000 | 13 476,000 | 7 318,000 |  |  | 750,529 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 420,000 | 12 227,000 | 18 909,000 | 32 385,000 | 39 703,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 710,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 269,000 | 1 457,000 | 702,000 | 1 902,000 | 1 275,000 |  |  | 791,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 16,000 | 285,000 | 1 742,000 | 2 444,000 | 4 346,000 | 5 621,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 441,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 185,000 | 661,000 | 405,000 | 488,000 | 550,000 |  |  | 520,181 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 5,000 | 190,000 | 851,000 | 1 256,000 | 1 744,000 | 2 294,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 59,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 138,000 | 42,000 | 165,000 | 10,000 |  |  | 615,254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 146,000 | 188,000 | 353,000 | 363,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 437,000 | 0,000 | 0,000 | 483,156 | 2 663,310 | 3 846,630 | 1 751,760 | 1 081,640 | 1 480,048 |  |  | 2 587,312 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 483,156 | 3 146,470 | 6 993,100 | 8 744,860 | 9 826,504 | 11 306,552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 69,844 | 370,690 | 570,371 | 253,240 | 156,359 | 213,952 |  |  | 2 594,362 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 69,844 | 440,534 | 1 010,905 | 1 264,140 | 1 420,496 | 1 634,448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Služby | číslo | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,000 | 16,657 |  |  | 293,117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,930 | 17,587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Služby | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 1,343 |  |  | 141,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 1,418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 83,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 11,000 | 7,000 | 7,000 |  |  | 32,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 13,000 | 20,000 | 27,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 386,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 | 3 588,000 | 1 635,000 |  |  | 1 388,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 | 3 725,000 | 5 360,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 0,000 |  |  | 286,364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 126,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 110 045,000 | 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 31 808,000 | 15 548,000 | 47 550,540 | 42 324,060 | 27 580,800 |  |  | 152,516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 34 833,000 | 50 381,000 | 97 931,540 | 140 255,600 | 167 836,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 11 812,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 7 519,000 | 700,000 | 2 395,500 | 4 907,000 |  |  | 158,148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 10 678,000 | 11 378,000 | 13 773,500 | 18 680,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 56 133,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 365,000 | 0,000 | 2 096,000 | 1 825,000 | 2 642,000 |  |  | 12,356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 373,000 | 373,000 | 2 469,000 | 4 294,000 | 6 936,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 6 425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 92,000 | 9,000 | 9,000 | 125,000 |  |  | 3,922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 109,000 | 118,000 | 127,000 | 252,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 105 560,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 1 360,820 | 45 190,525 | 28 784,813 |  |  | 74,641 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 4 816,000 | 50 006,525 | 78 791,338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 29 211,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 484,170 | 13 417,375 | 8 650,388 |  |  | 78,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 858,000 | 14 275,375 | 22 925,763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 4 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 350,000 | 5 065,000 | 5 819,000 | 8 435,000 |  |  | 447,347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 409,000 | 5 474,000 | 11 293,000 | 19 728,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 2,755 | 0,344 |  |  | 46,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 4,815 | 5,159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,365 | 0,046 |  |  | 69,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,645 | 0,691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 3,101 | 0,389 |  |  | 52,908 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 5,431 | 5,820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,416 | 0,054 |  |  | 39,006 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,726 | 0,780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 1,199 | 0,150 |  |  | 56,225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 2,099 | 2,249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,160 | 0,021 |  |  | 30,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,280 | 0,301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 | 158,400 | 385,890 |  |  | 95,711 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 | 280,050 | 665,940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 3,600 | 0,110 |  |  | 19,725 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 9,950 | 10,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 19,000 | 12,000 |  |  | 28,462 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 31,000 | 43,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 |  |  | 30,769 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 239,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 112,690 | 137,000 | 391,350 |  |  | 185,356 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 113,650 | 250,650 | 642,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,310 | 1,000 | 0,650 |  |  | 33,333 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,350 | 8,350 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 22,460 | 2,000 |  |  | 29,642 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 34,460 | 36,460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 1,000 |  |  | 29,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 3,540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62600 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | ESF | N/R | Osoby | číslo | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 | 0,000 |  |  | 19,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 | 38,000 |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 32,000 |  |  |  | |
| 80810 | Míra čerpání prostředků programu | ESF | N/R | % | číslo | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 6,330 | 10,070 | 15,920 | 17,430 | 3,680 | 20,090 |  |  | 72,110 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 6,330 | 16,400 | 30,910 | 48,340 | 52,020 | 72,110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | ESF | N/R | % | číslo | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 14,770 | 9,630 | 2,450 | 12,620 |  |  | 161,080 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 55,840 | 65,470 | 67,920 | 80,540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

*Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky.*

----------------------------------------------------

6 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013

***Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (8)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 60100/CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Méně rozvinuté regiony | 181 894,000 |  | | | | | | | | | | | 179 321,000 | | 98,585 | |
| 0,000 | 5 817,000 | 261,000 | 17 290,000 | 29 359,000 | 12 419,000 | 5 212,000 | 5 664,000 |  |  | 76 022,000 | |  | |
| 0,000 | 7 417,000 | 291,000 | 19 641,000 | 39 393,000 | 19 037,000 | 9 033,000 | 8 487,000 |  |  | 103 299,000 | |
| 60100/CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Více rozvinuté regiony | 8 750,000 |  | | | | | | | | | | | 10 687,000 | | 122,137 | |
| 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 1 952,000 | 715,000 | 190,000 | 266,000 |  |  | 4 882,000 | |  | |
| 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 346,000 | 922,000 | 250,000 | 286,000 |  |  | 5 805,000 | |
| 60300/CO03 | Neaktivní účastníci | Méně rozvinuté regiony | 5 245,000 |  | | | | | | | | | | | 10 404,000 | | 198,360 | |
| 0,000 | 1,000 | 0,000 | 423,000 | 1 199,000 | 974,000 | 1 224,000 | 488,000 |  |  | 4 309,000 | |  | |
| 0,000 | 2,000 | 0,000 | 719,000 | 1 520,000 | 1 265,000 | 1 294,000 | 1 295,000 |  |  | 6 095,000 | |
| 60300/CO03 | Neaktivní účastníci | Více rozvinuté regiony | 262,000 |  | | | | | | | | | | | 199,000 | | 75,954 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 20,000 | 9,000 | 5,000 | 2,000 |  |  | 53,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 61,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 |  |  | 146,000 | |
| 60600/CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Méně rozvinuté regiony | 36 739,000 |  | | | | | | | | | | | 32 560,000 | | 88,625 | |
| 0,000 | 1 357,000 | 103,000 | 3 898,000 | 6 606,000 | 2 328,000 | 1 560,000 | 1 385,000 |  |  | 17 237,000 | |  | |
| 0,000 | 1 264,000 | 88,000 | 2 632,000 | 6 122,000 | 2 323,000 | 1 442,000 | 1 452,000 |  |  | 15 323,000 | |
| 60600/CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Více rozvinuté regiony | 1 832,000 |  | | | | | | | | | | | 1 615,000 | | 88,155 | |
| 0,000 | 109,000 | 0,000 | 260,000 | 373,000 | 94,000 | 17,000 | 28,000 |  |  | 881,000 | |  | |
| 0,000 | 102,000 | 0,000 | 153,000 | 347,000 | 95,000 | 15,000 | 22,000 |  |  | 734,000 | |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 48 986,000 |  | | | | | | | | | | | 33 624,000 | | 68,640 | |
| 0,000 | 1 075,000 | 86,000 | 3 119,000 | 6 799,000 | 3 784,000 | 1 653,000 | 1 518,000 |  |  | 18 034,000 | |  | |
| 0,000 | 712,000 | 62,000 | 2 189,000 | 5 326,000 | 3 532,000 | 2 015,000 | 1 754,000 |  |  | 15 590,000 | |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 2 443,000 |  | | | | | | | | | | | 1 921,000 | | 78,633 | |
| 0,000 | 87,000 | 0,000 | 221,000 | 454,000 | 206,000 | 60,000 | 79,000 |  |  | 1 107,000 | |  | |
| 0,000 | 57,000 | 0,000 | 136,000 | 324,000 | 158,000 | 66,000 | 73,000 |  |  | 814,000 | |
| 60900/CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Méně rozvinuté regiony | 8 477,000 |  | | | | | | | | | | | 49 297,000 | | 581,538 | |
| 0,000 | 1 487,000 | 22,000 | 3 811,000 | 9 487,000 | 4 352,000 | 2 316,000 | 2 143,000 |  |  | 23 618,000 | |  | |
| 0,000 | 1 201,000 | 19,000 | 3 159,000 | 9 489,000 | 5 642,000 | 3 157,000 | 3 012,000 |  |  | 25 679,000 | |
| 60900/CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Více rozvinuté regiony | 423,000 |  | | | | | | | | | | | 2 645,000 | | 625,296 | |
| 0,000 | 120,000 | 0,000 | 257,000 | 616,000 | 224,000 | 54,000 | 90,000 |  |  | 1 361,000 | |  | |
| 0,000 | 97,000 | 0,000 | 193,000 | 534,000 | 268,000 | 86,000 | 106,000 |  |  | 1 284,000 | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 100,000 |  | | | | | | | | | | | 262,000 | | 262,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | 581,739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | 4 460,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 79,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,000 | 1 848,101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,000 | 1 709,091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62100/CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Méně rozvinuté regiony | 361,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,750 | 552,562 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62100/CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,250 | 588,265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 53,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,880 | 75,245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,120 | 101,714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 370,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 272,162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 23 036,000 |  | | | | | | | | | | 19 059,000 | 82,736 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,000 | 3 232,000 | 1 498,000 | 2 485,000 | 4 153,000 |  |  | 11 946,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 1 576,000 | 635,000 | 1 666,000 | 2 796,000 |  |  | 7 113,000 |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 239,000 |  | | | | | | | | | | 4,000 | 1,674 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 17,000 |  | | | | | | | | | | 72,920 | 428,941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 2,000 |  | | | | | | | | | | 2,780 | 139,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 19,000 |  | | | | | | | | | | 7,400 | 38,947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | 0,600 | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 207,000 |  | | | | | | | | | | 211,000 | 101,932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 24,000 |  | | | | | | | | | | 211,000 | 879,167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 372,000 |  | | | | | | | | | | 314,300 | 84,489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 43,000 |  | | | | | | | | | | 22,600 | 52,558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 13,000 |  | | | | | | | | | | 26,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | 3,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 237,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,000 | 108,017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | 62,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 395,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,610 | 30,281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 88,000 |  | | | | | | | | | | | 542,000 | | 615,909 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 326,000 |  | | | | | | | | | | | 61,000 | | 18,712 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,000 | 1 175,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,000 | 9 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,840 | 136,195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,480 | 124,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,530 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,880 | 88,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | | 820,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | | 8 200,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 47,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,950 | | 70,106 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,420 | | 73,667 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,370 | | 245,667 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,850 | | 71,250 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 489,000 |  | | | | | | | | | | 329,160 | 67,313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  | | | | | | | | | | 31,840 | 64,980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

----------------------------------------------------

8 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (9)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 187 139,000 | 0,000 | 13 237,000 | 556,000 | 39 152,000 | 72 511,000 | 34 841,000 | 17 727,000 | 17 252,000 |  |  | 195 276,000 | 104,348 |
| 0,000 | 0,000 | 5 818,000 | 265,000 | 18 139,000 | 30 889,000 | 13 747,000 | 6 633,000 | 6 442,000 |  |  | 81 933,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 7 419,000 | 291,000 | 21 013,000 | 41 622,000 | 21 094,000 | 11 094,000 | 10 810,000 |  |  | 113 343,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 9 012,000 | 0,000 | 1 067,000 | 0,000 | 2 693,000 | 4 591,000 | 1 749,000 | 517,000 | 669,000 |  |  | 11 286,000 | 125,233 |
| 0,000 | 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 2 043,000 | 746,000 | 207,000 | 289,000 |  |  | 5 044,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 548,000 | 1 003,000 | 310,000 | 380,000 |  |  | 6 242,000 | 0,000 |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Nerelevantní | 3 100,000 | 0,000 | 0,000 | 199,000 | 2 145,000 | 1 715,000 | 1 423,000 | 229,000 | 212,000 |  |  | 5 923,000 | 191,065 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,000 | 1 058,000 | 807,000 | 670,000 | 89,000 | 98,000 |  |  | 2 810,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 1 087,000 | 908,000 | 753,000 | 140,000 | 114,000 |  |  | 3 113,000 | 0,000 |
| 60605 | účastníci ve věku 25 - 29 let | Osoby | Nerelevantní | 620,000 | 0,000 | 0,000 | 76,000 | 575,000 | 449,000 | 407,000 | 67,000 | 46,000 |  |  | 1 620,000 | 261,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 526,000 | 0,000 | 0,000 | 3 042,000 | 5 832,000 | 4 916,000 | 6 764,800 | 7 528,000 | 4 812,000 |  |  | 32 894,800 | 932,921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Více rozvinuté regiony | 474,000 | 0,000 | 0,000 | 693,000 | 515,000 | 1 027,000 | 1 442,000 | 719,000 | 653,000 |  |  | 5 049,000 | 1 065,190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Méně rozvinuté regiony | 294,000 | 0,000 | 0,000 | 204,000 | 210,000 | 700,000 | 186,000 | 768,000 | 44,000 |  |  | 2 112,000 | 718,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Více rozvinuté regiony | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 42,000 | 113,000 | 68,000 | 61,000 | 8,000 |  |  | 318,000 | 815,385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Méně rozvinuté regiony | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 72,000 | 217,000 | 211,000 | 256,000 | 200,000 |  |  | 964,000 | 1 554,839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 68,000 | 24,000 | 0,000 | 16,000 |  |  | 116,000 | 1 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 9 169,000 | 0,000 | 0,000 | 1 707,000 | 13 349,000 | 18 085,000 | 14 820,000 | 17 310,000 | 19 167,000 |  |  | 84 438,000 | 920,907 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 734,000 | 4 149,000 | 5 888,000 | 5 597,000 | 7 687,000 | 8 210,000 |  |  | 32 265,000 | 0,000 |
| 8 340,000 | 0,000 | 0,000 | 973,000 | 9 200,000 | 12 197,000 | 9 223,000 | 9 623,000 | 10 957,000 |  |  | 52 173,000 | 625,576 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 1 231,000 | 0,000 | 0,000 | 367,000 | 1 998,000 | 2 325,000 | 2 099,000 | 2 174,000 | 2 297,000 |  |  | 11 252,000 | 914,703 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158,000 | 608,000 | 644,000 | 929,000 | 975,000 | 1 077,000 |  |  | 4 391,000 | 0,000 |
| 1 120,000 | 0,000 | 0,000 | 209,000 | 1 390,000 | 1 681,000 | 1 170,000 | 1 199,000 | 1 212,000 |  |  | 6 861,000 | 612,589 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,893 | 177,020 | 99,520 | 32,490 | 84,911 |  |  | 413,834 | 1 334,948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,110 | 58,000 | 10,460 | 19,510 | 18,086 |  |  | 107,166 | 2 679,150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 162 157,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 448,000 | 42 507,000 | 34 315,000 | 26 437,000 | 36 058,000 |  |  | 145 765,000 | | 89,891 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 659,000 | 27 687,000 | 21 705,000 | 15 785,000 | 21 627,000 |  |  | 90 463,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 789,000 | 14 820,000 | 12 610,000 | 10 652,000 | 14 431,000 |  |  | 55 302,000 | | 0,000 | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 424,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 |  |  | 40,000 | | 1,650 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |  |  | 25,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  |  | 15,000 | | 0,000 | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 44,560 | 22,720 | 64,640 | 27,085 | 17,477 |  |  | 179,982 | | 1 384,477 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 5,580 | 4,150 | 9,350 | 3,920 | 2,518 |  |  | 26,018 | | 1 300,900 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99500 | Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 153 068,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 129 546,000 |  |  | 129 546,000 | | 84,633 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99500 | Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 | Osoby | Více rozvinuté regiony | 22 127,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 246,000 |  |  | 20 246,000 | | 91,499 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99510 | Hodnota ESF opatření zaměřených na boj nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 (celkové veřejné výdaje) | EUR | Méně rozvinuté regiony | 250 577 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140 812 765,550 |  |  | 140 812 765,550 | | 56,195 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99510 | Hodnota ESF opatření zaměřených na boj nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 (celkové veřejné výdaje) | EUR | Více rozvinuté regiony | 36 222 840,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 355 559,450 |  |  | 20 355 559,450 | | 56,195 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 099,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 634,000 | 1 314,000 | 588,000 | 247,000 |  |  | 2 783,000 | 89,803 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 130,000 | 61,000 | 35,000 |  |  | 308,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 552,000 | 1 184,000 | 527,000 | 212,000 |  |  | 2 475,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 105,000 | 47,000 | 20,000 |  |  | 224,000 | 89,600 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |  |  | 25,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 95,000 | 42,000 | 17,000 |  |  | 199,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,780 | 19,430 | 0,000 | 17,582 |  |  | 39,792 | 284,229 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 1,570 | 0,000 | 1,418 |  |  | 3,208 | 320,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 124,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 5,000 | 16,000 | 16,000 | 8,363 |  |  | 62,363 | 50,293 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Více rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,638 |  |  | 0,638 | 4,557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 74 731,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 10 308,000 | 11 219,000 | 14 111,000 | 16 400,000 | 11 111,000 |  |  | 63 365,000 | 84,791 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104,000 | 4 711,000 | 4 569,000 | 5 729,000 | 6 861,000 | 4 543,000 |  |  | 26 517,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,000 | 5 597,000 | 6 650,000 | 8 382,000 | 9 539,000 | 6 568,000 |  |  | 36 848,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 6 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258,000 | 793,000 | 311,000 | 1 012,000 | 1 471,000 |  |  | 3 845,000 | 62,817 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 445,000 | 127,000 | 421,000 | 530,000 |  |  | 1 649,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,000 | 348,000 | 184,000 | 591,000 | 941,000 |  |  | 2 196,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 29 970,000 | 0,000 | 0,000 | 2 423,500 | 10 419,000 | 4 018,100 | 6 066,000 | 5 781,410 | 2 974,400 |  |  | 31 682,410 | 105,714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 3 293,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 956,580 | 76,000 | 207,800 | 1 230,600 | 81,500 |  |  | 2 552,480 | 77,512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,810 | 8,670 | 22,838 | 44,882 |  |  | 88,200 | 122,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,190 | 2,340 | 6,163 | 12,107 |  |  | 23,800 | 297,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Méně rozvinuté regiony | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 11,000 | 13,000 | 26,000 | 12,000 |  |  | 96,000 | 42,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Více rozvinuté regiony | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 6,550 |  |  | 7,750 | 48,438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Méně rozvinuté regiony | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,000 |  |  | 54,000 | | 98,182 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Více rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  |  | 15,000 | | 136,364 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Méně rozvinuté regiony | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,560 | 0,000 |  |  | 27,560 | | 31,678 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Více rozvinuté regiony | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 |  |  | 7,440 | | 43,765 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 30 244,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,000 | 5 274,000 | 3 899,000 | 4 794,000 | 4 649,000 |  |  | 19 215,000 | | 63,533 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 722,000 | 821,000 | 950,000 | 902,000 |  |  | 3 516,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 478,000 | 4 552,000 | 3 078,000 | 3 844,000 | 3 747,000 |  |  | 15 699,000 | | 0,000 | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 5 861,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 467,000 | 445,000 | 796,000 | 1 236,000 |  |  | 2 976,000 | | 50,776 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 90,000 | 137,000 | 232,000 | 346,000 |  |  | 810,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 377,000 | 308,000 | 564,000 | 890,000 |  |  | 2 166,000 | | 0,000 | |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 4 741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,340 | 312,810 | 154,490 | 1 950,378 | 128,360 |  |  | 2 691,378 | | 56,768 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 959,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 75,500 | 209,175 | 50,188 |  |  | 349,863 | | 36,482 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,788 | 1,575 |  |  | 7,363 | | 736,300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 | 0,425 |  |  | 0,638 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 632,000 | 0,000 | 0,000 | 10,240 | 76,080 | 371,000 | 347,260 | 414,208 | 298,862 |  |  | 1 517,650 | | 240,134 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 2,760 | 8,930 | 29,780 | 32,960 | 43,183 | 55,837 |  |  | 173,450 | | 135,508 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 22 279,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 994,000 | 6 503,000 | 10 012,000 | 12 862,000 | 15 551,000 |  |  | 45 922,000 | 206,122 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 249,000 | 1 578,000 | 2 419,000 | 3 289,000 | 3 955,000 |  |  | 11 490,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 745,000 | 4 925,000 | 7 593,000 | 9 573,000 | 11 596,000 |  |  | 34 432,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 882,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 397,000 | 1 189,000 | 1 291,500 | 1 515,500 |  |  | 4 413,000 | 500,340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 18,000 | 40,000 |  |  | 64,000 | 72,727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 860,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 641,000 | 374,000 | 353,000 | 189,000 | 79,000 |  |  | 1 719,000 | 199,767 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,000 | 253,000 | 82,000 | 159,000 | 82,000 | 38,000 |  |  | 657,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 388,000 | 292,000 | 194,000 | 107,000 | 41,000 |  |  | 1 062,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 115,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 83,000 | 53,000 | 47,000 | 26,000 | 12,000 |  |  | 232,000 | 200,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 32,000 | 12,000 | 22,000 | 11,000 | 6,000 |  |  | 89,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 41,000 | 25,000 | 15,000 | 6,000 |  |  | 143,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,376 | 0,000 | 0,344 | 5,159 | 0,344 |  |  | 7,223 | 722,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,046 | 0,691 | 0,046 |  |  | 0,967 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 7,220 | 8,941 | 2,064 |  |  | 18,915 | 135,107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,970 | 1,199 | 0,276 |  |  | 2,535 | 126,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 5,890 | 18,760 | 35,050 | 34,390 | 23,044 |  |  | 119,784 | 499,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 1,010 | 2,300 | 4,690 | 4,610 | 3,086 |  |  | 16,056 | 535,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178,000 | 310,000 | 379,000 | 226,000 | 89,000 |  |  | 1 182,000 | 121,856 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 77,000 | 181,000 | 99,000 | 42,000 |  |  | 449,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,000 | 233,000 | 198,000 | 127,000 | 47,000 |  |  | 733,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 41,000 | 51,000 | 30,000 | 12,000 |  |  | 158,000 | 121,538 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 24,000 | 13,000 | 6,000 |  |  | 60,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 31,000 | 27,000 | 17,000 | 6,000 |  |  | 98,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,552 | 0,000 | 0,388 | 5,820 | 0,388 |  |  | 8,148 | 407,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | 0,000 | 0,052 | 0,780 | 0,052 |  |  | 1,092 | 109,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,320 | 7,370 | 10,088 | 3,207 |  |  | 23,985 | 159,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 0,990 | 1,352 | 0,433 |  |  | 3,215 | 160,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,970 | 57,550 | 29,070 | 50,263 | 25,992 |  |  | 186,845 | 692,019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,430 | 4,740 | 6,650 | 6,737 | 3,488 |  |  | 25,045 | 626,125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 49,000 | 138,000 | 82,000 | 35,000 |  |  | 319,000 | 85,294 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 16,000 | 68,000 | 35,000 | 17,000 |  |  | 140,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 33,000 | 70,000 | 47,000 | 18,000 |  |  | 179,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 18,000 | 11,000 | 5,000 |  |  | 43,000 | 84,314 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 2,000 |  |  | 19,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |  |  | 24,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,150 | 2,249 | 0,150 |  |  | 3,149 | 157,450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,020 | 0,300 | 0,020 |  |  | 0,420 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 2,850 | 3,898 | 0,897 |  |  | 8,245 | 137,417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,060 | 0,522 | 0,123 |  |  | 1,105 | 110,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 9,270 | 14,990 | 14,991 | 10,048 |  |  | 49,619 | 451,082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,960 | 2,020 | 2,009 | 1,342 |  |  | 6,651 | 665,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 19 977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262,000 | 2 627,000 | 5 615,000 | 2 295,000 | 3 189,000 |  |  | 13 989,000 | 70,026 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 995,000 | 2 863,000 | 819,000 | 1 026,000 |  |  | 5 803,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 1 632,000 | 2 752,000 | 1 476,000 | 2 164,000 |  |  | 8 186,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 006,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 296,000 | 630,000 | 195,000 | 307,000 |  |  | 1 449,000 | 72,233 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 95,000 | 210,000 | 68,000 | 108,000 |  |  | 489,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 201,000 | 420,000 | 127,000 | 199,000 |  |  | 960,000 | 0,000 |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Méně rozvinuté regiony | 615,000 | 0,000 | 0,000 | 1,770 | 99,180 | 65,810 | 251,270 | 238,160 | 204,820 |  |  | 861,010 | 140,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Více rozvinuté regiony | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 9,820 | 6,190 | 8,730 | 5,840 | 2,180 |  |  | 32,990 | 52,365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Méně rozvinuté regiony | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 8,050 | 33,300 | 9,000 | 13,050 |  |  | 64,400 | 222,069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 2,700 | 0,000 | 0,950 |  |  | 6,600 | 220,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Méně rozvinuté regiony | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,880 | 51,820 | 173,750 | 232,700 | 234,930 |  |  | 718,080 | 238,565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Více rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 3,180 | 7,250 | 2,300 | 5,070 |  |  | 17,920 | 59,733 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  | 2,000 | 13,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Méně rozvinuté regiony | 156,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 21,000 | 41,680 | 1,760 |  |  | 68,440 | 43,872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Více rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,320 | 0,240 |  |  | 7,560 | 50,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 684,000 | 0,000 | 0,000 | 9,670 | 63,020 | 193,680 | 653,000 | 618,525 | 1 013,617 |  |  | 2 551,512 | 373,028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 2,600 | 11,740 | 33,000 | 31,475 | 23,373 |  |  | 103,488 | 156,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | NR | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 549,000 | 86,000 | 64,000 | 337,000 | 29,000 |  |  | 1 094,000 | 156,286 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,000 | 20,000 | 8,000 | 78,000 | 7,000 |  |  | 256,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,000 | 66,000 | 56,000 | 288,000 | 22,000 |  |  | 838,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | NR | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 1,000 |  |  | 41,000 | 102,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82000 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | NR | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 | 95,000 | 82,000 | 43,000 | 9,000 | 1,000 |  |  | 283,000 | 101,071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------

9 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

***Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci***

|  | | | | | | | | | | **Dosažená hodnota \*** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **ID** | **Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok** | **Měrná jednotka** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Milník pro rok 2018** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Vysvětlení (v přadě potřeby)** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |
| **M** | **M** | **M** | | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 100 242 | 361 564 | 0 | | 13 237 | 2 263 | 58 949 | 133 738 | 85 290 | 62 062 | 72 724 |  |  |  | |
| 0 | | 5 818 | 999 | 25 947 | 65 546 | 41 179 | 30 166 | 36 314 |  |  |  | |
| 0 | | 7 419 | 1 264 | 33 002 | 69 191 | 44 111 | 31 896 | 36 410 |  |  |  | |
| 0 | | 13 237 | 15 500 | 74 449 | 208 186 | 293 476 | 355 538 | 428 262 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 5818 | 6 817 | 32 170 | 98 310 | 138 489 | 168 655 | 204 969 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 7419 | 8 683 | 42 279 | 110 876 | 154 987 | 186 883 | 223 293 |  |  |  | |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 3 018 | 12 917 | 0 | | 1 067 | 367 | 4 691 | 6 967 | 3 953 | 2 738 | 3 026 |  |  |  | |
| 0 | | 469 | 158 | 1 898 | 2 694 | 1 685 | 1 187 | 1 402 |  |  |  | |
| 0 | | 598 | 209 | 2 793 | 4 274 | 2 268 | 1 551 | 1 621 |  |  |  | |
| 0 | | 1 067 | 1 434 | 6 125 | 13 093 | 17 046 | 19 784 | 22 810 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 469 | 627 | 2 525 | 5 219 | 6 904 | 8 091 | 9 493 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 598 | 807 | 3 600 | 7 874 | 10 142 | 11 693 | 13 314 |  |  |  | |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | YEI | Nerelevantní | 3 100 | 3 100 | 0 | | 0 | 199 | 2 145 | 1 715 | 1 423 | 229 | 212 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 88 | 1 058 | 807 | 670 | 89 | 98 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 111 | 1 087 | 908 | 753 | 140 | 114 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 199 | 2 344 | 4 059 | 5 482 | 5 711 | 5 923 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 88 | 1 146 | 1 953 | 2 623 | 2 712 | 2 810 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 111 | 1 198 | 2 106 | 2 859 | 2 999 | 3 113 |  |  |  | |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 293 592 578 | 1 517 700 954 | 0 | | 0 | 151 215 588,98 | 168 782 662,55 | 192 872 525,13 | 213 561 212,50 | 138 442 359,33 | 321 169 729,03 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 151 215 588,98 | 319 998 251,53 | 512 870 776,66 | 726 431 989,16 | 864 874 348,49 | 1 186 044 077,52 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 17 815 774 | 111 817 609 | 0 | | 0 | 12 245 913,97 | 11 504 515,48 | 10 152 348,58 | 13 616 302,56 | 7 538 382,74 | 31 825 845,28 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 12 245 913,97 | 23 750 429,45 | 33 902 778,03 | 47 519 080,59 | 55 057 463,33 | 86 883 308,61 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO |  | YEI | Nerelevantní | 22 236 974 | 29 599 966 | 0 | | 0 | 135 344,04 | 5 458 865,14 | 14 718 148,18 | 5 629 775,70 | 2 509 208,46 | 0 |  |  | Meziroční pokles byl způsoben tím, že v roce 2021 proběhly ze strany PCO finanční opravy převyšující vyúčtované výdaje schválené řídicím orgánem a vykázané v souhrnných žádostech. Po konzultaci je uvedena v tabulce 0. | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 135 344,04 | 5 594 209,18 | 20 312 357,36 | 25 942 133,06 | 28 451 341,52 | 28 434 777,91 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 20 698 | 127 254 | 0 | | 0 | 216 | 11 901 | 22 996 | 28 022 | 34 056 | 31 311 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 104 | 5 081 | 6 869 | 8 969 | 11 100 | 9 400 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 112 | 6 820 | 16 127 | 19 053 | 22 956 | 21 911 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 216 | 12 117 | 35 113 | 63 135 | 97 191 | 128 502 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 104 | 5 185 | 12 054 | 21 023 | 32 123 | 41 523 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 112 | 6 932 | 23 059 | 42 112 | 65 068 | 86 979 |  |  |  | |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 850 | 11 982 | 0 | | 0 | 0 | 290 | 1 259 | 757 | 1 808 | 2 707 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 131 | 535 | 264 | 653 | 876 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 159 | 725 | 492 | 1 155 | 1 831 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 290 | 1 550 | 2 306 | 4 114 | 6 821 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 131 | 666 | 930 | 1 583 | 2 459 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 159 | 884 | 1 376 | 2 531 | 4 362 |  |  |  | |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Méně rozvinuté regiony | 8 598 | 35 593 | 0 | | 0 | 2 423,50 | 10 584,34 | 4 727,91 | 7 409,57 | 9 247,90 | 4 618,26 |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 2 423,50 | 13 007,84 | 17 735,75 | 25 145,32 | 34 393,22 | 38 786,86 |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 063 | 4 252 | 0 | | 0 | 0 | 956,58 | 91,00 | 283,30 | 1 439,78 | 131,69 |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 956,58 | 1 047,58 | 1 330,88 | 2 770,66 | 2 902,35 |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 124 913 343 | 591 811 090 | 0 | | 0 | 9 712,54 | 51 459 474,67 | 108 091 969,07 | 86 575 776,24 | 112 025 248,65 | 162 560 701,92 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 9 712,54 | 51 469 187,21 | 159 561 156,28 | 246 136 932,52 | 358 162 181,17 | 520 722 883,09 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 16 449 370 | 75 079 593 | 0 | | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 11 933 334,27 | 5 249 255,87 | 19 028 701,11 | 15 696 933,65 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 12 970 195,52 | 18 219 451,39 | 37 248 152,50 | 52 945 086,15 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 441 | 2 204 | 0 | | 0 | 83 | 834 | 733 | 870 | 497 | 202 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 43 | 307 | 175 | 408 | 216 | 95 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 40 | 527 | 558 | 462 | 281 | 106 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 83 | 917 | 1 650 | 2 520 | 3 017 | 3 219 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 43 | 343 | 518 | 933 | 1 149 | 1 244 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 40 | 573 | 1 131 | 1 587 | 1 868 | 1 974 |  |  |  | |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 59 | 296 | 0 | | 0 | 11 | 109 | 101 | 116 | 67 | 27 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 6 | 40 | 24 | 55 | 29 | 13 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 5 | 69 | 77 | 61 | 38 | 14 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 11 | 120 | 221 | 337 | 404 | 431 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 5 | 46 | 70 | 125 | 154 | 167 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 6 | 74 | 151 | 212 | 250 | 264 |  |  |  | |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 4 111 963 | 37 007 665 | 0 | | 0 | 0,00 | 3 566 113,83 | 7 318 958,07 | 7 229 975,84 | 4 619 082,49 | 6 125 001,46 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 3 566 113,83 | 10 885 071,90 | 18 115 047,74 | 22 734 130,23 | 28 859 131,69 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 551 184 | 4 960 656 | 0 | | 0 | 0 | 478 016,19 | 981 062,46 | 969 135,05 | 619 160,52 | 821 019,85 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 478 016,19 | 1 459 078,65 | 2 428 213,70 | 3 047 374,22 | 3 868 394,07 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  | |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 1 997 | 19 977 | 0 | | 0 | 0 | 262 | 2 627 | 5 615 | 2 295,00 | 3 189 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | 995 | 2 863 | 819,00 | 1 026 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 162 | 1 632 | 2 752 | 1 476,00 | 2 164 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 262 | 2 889 | 8 504 | 10 799,00 | 13 988 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 100 | 1 095 | 3 958 | 4 777,00 | 5 803 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 162 | 1 794 | 4 546 | 6 022,00 | 8 186 |  |  |  | |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 190 | 2 006 | 0 | | 0 | 0 | 21 | 296 | 630 | 194,00 | 307 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 8 | 95 | 210 | 68,00 | 108 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 13 | 201 | 421 | 126,00 | 199 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 21 | 317 | 948 | 1 142,00 | 1 449 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 8 | 103 | 313 | 381,00 | 489 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 13 | 214 | 635 | 761,00 | 960 |  |  |  | |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Méně rozvinuté regiony | 62 | 615 | 0 | | 0 | 1,77 | 99,18 | 65,81 | 251,27 | 238,16 | 204,82 |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 1,77 | 100,95 | 166,76 | 418,03 | 656,19 | 861,01 |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Více rozvinuté regiony | 7 | 63 | 0 | | 0 | 0,23 | 9,82 | 6,19 | 8,73 | 5,84 | 2,18 |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0,23 | 10,05 | 16,24 | 24,97 | 30,81 | 32,99 |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 14 120 241 | 127 082 172 | 0 | | 0 | 341 959,69 | 5 690 215,06 | 14 218 977,59 | 27 521 619,20 | 22 590 415,62 | 23 306 364,16 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 341 959,69 | 6 032 174,75 | 20 251 152,34 | 47 772 771,54 | 70 363 187,16 | 93 669 551,32 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 418 040 | 12 762 359 | 0 | | 0 | 45 837,64 | 748 192,33 | 1 620 848,57 | 2 876 447,16 | 2 089 839,45 | 2 348 875,98 |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
| 0 | | 0 | 45 837,64 | 794 029,97 | 2 414 878,54 | 5 291 325,70 | 7 381 165,15 | 9 730 041,13 |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | |

\* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

## Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10)

***Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)***

| **Prioritní osa** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Základ pro výpočet** | **Financování celkem [EUR]** | **Míra spolufinancování [%]** | **Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace [%]** | **Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]** | **Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu [EUR]** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci [%]** | **Počet schválených operací** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.1 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 1 686 334 393,00 | 85,00 | 1 834 625 500,95 | 108,79 | 1 800 022 873,11 | 1 233 978 182,65 | 73,18 | 5534 |
| 03.1 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 124 241 788,00 | 50,00 | 131 575 996,10 | 105,90 | 130 477 388,88 | 89 649 541,23 | 72,16 | 354 |
| 03.1 | YEI |  | Celkem | 29 599 966,00 | 91,89 | 33 789 183,80 | 114,15 | 33 789 183,80 | 28 772 513,40 | 97,20 | 8 |
| 03.2 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 657 567 878,00 | 85,00 | 756 483 758,24 | 115,04 | 752 523 536,13 | 520 528 030,02 | 79,16 | 2602 |
| 03.2 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 83 421 770,00 | 50,00 | 98 214 741,99 | 117,73 | 98 048 383,51 | 48 767 797,73 | 58,46 | 146 |
| 03.3 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 41 119 628,00 | 95,00 | 46 384 236,12 | 112,80 | 46 076 754,65 | 30 435 470,66 | 74,02 | 160 |
| 03.3 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 5 511 840,00 | 60,00 | 6 217 528,49 | 112,80 | 5 930 986,31 | 4 079 691,72 | 74,02 | 22 |
| 03.4 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 141 202 413,00 | 85,00 | 174 503 308,45 | 123,58 | 173 575 911,54 | 99 769 437,78 | 70,66 | 505 |
| 03.4 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 14 180 400,00 | 50,00 | 17 578 109,87 | 123,96 | 17 460 403,58 | 10 180 894,35 | 71,80 | 42 |
| 03.5 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 104 691 562,00 | 85,00 | 99 524 934,25 | 95,06 | 99 524 934,25 | 68 806 336,03 | 65,72 | 6 |
| 03.5 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 8 677 974,00 | 50,00 | 8 244 350,24 | 95,00 | 8 244 350,24 | 5 699 712,84 | 65,68 | 1 |
|  |  |  | Celkem | 2 896 549 612,00 | 82,38 | 3 207 141 648,50 | 110,72 | 3 165 674 706,00 | 2 140 667 608,41 | 73,90 | 9380 |

***Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)***

***(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)***

Tabulka 7 je uvedena v příloze č. 3 této zprávy a to zdůvodu nadměrné velikosti této tabulky.

----------------------------------------------------

10 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

***Tabulka 8: Využití křížového financování (12)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Využití křížového financování** | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací(2) (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(3/podpora EU pro prioritní osu x 100)** | **Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(5/podpora EU pro prioritní osu x 100)** |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.1 | 4 306 222,50 | 0,31 | 4 147 091,22 | 0,30 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.2 | 12 094 758,27 | 0,01 | 2 124 902,08 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.3 | 3 592,61 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.4 | 1 986,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

----------------------------------------------------

12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

***Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** | **Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Tabulka 11: Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013) (14)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)** | **Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)** | **Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)** |
|  | 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

----------------------------------------------------

13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

14 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

# SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

**V roce 2021 byly ukončeny tyto evaluace nebo etapy evaluací:**

(03.042.01) Evaluace dětských skupin (II.): Evaluace předkládá několik zásadních zjištění ohledně míry participace na TP po začátku využívání DS. Data ukazují, že po nástupu dítěte do DS se u žen více než 2,5x zvýšila participace na pracovním trhu a též se snížil podíl těch, které nepracovaly vůbec nebo zcela minimálně, a to skoro o polovinu. Výsledky šetření též odpovídají předpokladu, že umístění dítěte do DS umožňuje alespoň částečný návrat druhého rodiče do zaměstnání, a tím přispívá ke zvýšení příjmu domácnosti.

(03.041) Evaluace výzev 33 a 34 OPZ pro územní samosprávné celky: V rámci externího kvalitativního došetření bylo zpracováno sedm případových studií, které tematicky pokrývaly širokou škálu aktivit podporovaných v rámci intervence, přičemž jednotící linkou bylo zhodnocení strategických dokumentů zpracovaných v rámci projektů. Strategické dokumenty měly velmi různorodou kvalitu. V hodnocených kritériích se jako slabá stránka relativně často objevuje jejich provázanost s dalšími strategickými dokumenty. I dobrá praxe identifikovaná na základě jednotlivých případových studií se značně liší, a to především kvůli široké škále realizovaných aktivit a různé velikosti obce. Určitým společným jmenovatelem při zavádění nových přístupů v řízení úřadů samosprávných celků a strategickému uchopení jejich vedení je otevřenost ve vztahu k veřejnosti a dalším aktérům.

**Níže jsou uvedeny evaluace, které jsou v realizaci:**

03.002 Evaluace národních a regionálních projektů APZ: V průběhu roku 2021 byla finalizována evaluace projektu VDTP II. Evaluace byla realizována externím dodavatelem a byla zpracována na základě dat z informačního systému ESF a OK práce, dat získaných dotazníkovým šetřením s CS, doplněných o rozhovory s CS a pracovníky projektu. Každý pátý dotazovaný absolvent rekvalifikace uvedl, že hledal práci s obtížemi, bariérou pro ně byla vládní omezení související s covid-19, zdravotní stav a konkurence na trhu práce. Třetina absolventů rekvalifikací, kteří práci našli, se uplatnila v jiném oboru.

V roce 2021 byla dále vyhlášena veřejná zakázka na evaluaci projektů RIP, v listopadu 2021 byl vybrán dodavatel evaluace. Pro projekty RIP soustavně probíhá sběr dat formou dvoufázového dotazníku na měkké přínosy u CS, jehož vyhodnocení bude součástí evaluace. V roce 2021 byly také interně oddělením 802 zpracovány dvě kvantitativní analýzy na základě dat z IS ESF. Předmětem první z nich byly národní projekty NoPP-VPP a NoPP-SÚPM. Předmětem druhé analýzy byly projekty zaměřené na nezaměstnané a neaktivní osoby ve věku 50+. Zahrnuty byly soutěžní projekty i regionální individuální projekty. Obě zmíněné analýzy odpovídaly na otázky, jaké cílové skupiny vstupovaly do projektu, jakých aktivit se podpořené osoby zúčastnily a jaká byla jejich situace na trhu práce po výstupu z projektů.

03.011 Evaluace výsledků pilotní podpory mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže: V roce 2021 pokračoval průběžný sběr kvantitativních dat, zaměřujících se na postoje podpořených osob. Konkrétně se jedná o (i) vstupní dotazník mapující postoje podpořených osob na samotném začátku intervence, (ii) průběžný dotazník, který sbírá data ve fázi, kdy jsou podpořené osoby na stáži nebo těsně po ní a (iii) závěrečný dotazník mapující postoje a postavení podpořených osob na trhu práce po ukončení jejich účasti na projektu. V srpnu 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka, jejímž předmětem plnění je dílčí kvalitativní šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých osob ve věku 15 až 30 let v rámci výzvy číslo 59 OPZ. Následně byl vybrán dodavatel, se kterým byla dne 25. 11. 2021 podepsána smlouva a započala realizace veřejné zakázky. V prosinci 2021 byl dodavatelem předložen návrh vstupní zprávy. Finalizace výstupů veřejné zakázky se předpokládá v první polovině roku 2022.

03.009 Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání: Průběžně probíhá sběr dat z interního průběžného dotazníku pro příjemce podpory – sociální podnikatele a průběžný sběr dat z dotazníku pro podpořené osoby zaměřeného na přínosy v rámci zlepšení pozice na trhu práce. V srpnu 2021 byla zpracována další průběžná zpráva – Vyhodnocení šetření sociálních podniků po 6 měsících od začátku podpory z OPZ.

03.015 Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací v PO 3 OPZ: V rámci evaluace byla v roce 2021 dokončena veřejná zakázka Kvalitativní šetření inovačních projektů PO 3 OPZ – 2. vlna, a to konkrétně zveřejněním Zprávy z Etapy II, která navázala na přechozích šetření dalšími 18 rozhovory s respondenty z vybraných 9 projektů. Interně byly zpracovány 2 případové studie k vybraným projektům výzvy 24 a zahájena syntéza obou vln sběru dat.

V červenci 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka, jejímž předmětem plnění je realizace Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů. Jelikož se tato zakázka zaměřuje na dva tematicky odlišné projekty, byla rozdělena na dvě části, které byly soutěženy zvlášť. Dne 21. 12. 2021 byly podepsány smlouvy s dodavatelem, který vysoutěžil obě části veřejné zakázky. Finalizace výstupů veřejné zakázky se předpokládá v 2. pol. roku 2022.

03.027 Hodnocení výsledků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – CLLD (I.): Ve sledovaném období došlo k zahájení další etapy této evaluace – k přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky Vyhodnocení přínosu spolupráce aktérů místních akčních skupin (MAS). K vyhlášení zakázky došlo 11. 10. 2021. Přínos spolupráce aktérů MAS bude zjišťován v rámci fokusních skupin se třemi skupinami aktérů CLLD – manažery MAS, starosty obcí či jinými relevantními zástupci obcí, zástupci NNO a zástupci podnikatelského sektoru. Z vyhodnocení by měla vzejít konkrétní doporučení, jejichž zavedení by mělo potenciál přispět ke zlepšení v procesech nastavování spolupráce a vytváření lokálních partnerství v rámci CLLD v novém programovém období 2021-2027. Vedle toho je cílem této etapy evaluace vypracování případových studií, jejichž záměrem je zachytit dobrou praxi fungování spolupráce místních aktérů naúzemí MAS.

03.043 Analýza situace v oblasti transformace pobytových sociálních služeb a evaluace výzev OPZ na podporu transformace: V roce 2021 byla Závěrečnou zprávou dokončena veřejná zakázka na sběr dat mezi realizátory projektů výzvy č. 37 OPZ. Následně byla interně zpracována syntéza hlavních poznatků, na kterou navázalo vyjednávání s věcnou sekcí a implementačním oddělením ohledně aktualizace požadavků na vyhodnocení. V roce 2022 bude zpracováno dotazníkové šetření týkající se komunikačních aktivit projektů ve výzvách č. 37, 66 a 89 OPZ na podporu procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a dále výstup ze sebeevaluací příjemců v těchto výzvách, které budou dalším zdrojem pro doporučení z hlediska nastavení implementace podpory transformace a komunitních služeb v OPZ+.

03.044 Evaluace výsledků výzvy Podpora programu Housing First (Bydlení především): V roce 2021 pokračoval sběr dat pro evaluaci výzvy č. 108 OPZ – Podpora programu Housing First (HF). Významnou část nasbíraných dat tvořily dotazníky po 12 měsících. Nadále byly sbírány dotazníky u domácností, které byly zabydleny v roce 2021. Také v následujícím roce bude pokračovat sběr dat. Dotazníky jsou zaměřené na různé oblasti života – kvalita bydlení, finanční situace, zaměstnání, zdraví apod. s cílem zmapovat změny u zabydlených domácností po přestěhování. V roce 2021 byla vysoutěžena veřejná zakázka na kvalitativní výzkum a zahájena spolupráce s externím dodavatelem. Cílem šetření je prohloubit poznatky o přínosech HF u zabydlených osob, doplnit a rozšířit zjištění z dotazníkového šetření. V rámci zakázky bude provedeno 30 rozhovorů se zabydlenými osobami.

03.045 Evaluace výzvy č. 130 - genderové re-audity: V říjnu 2021 byla zahájena realizace veřejné zakázky na vypracování osmi případových studií vybraných podpořených projektů a souhrnné analytické studie s cílem vyhodnotit přínosy vybraných projektů ve výzvě č. 130 OPZ. Proběhla první schůzka se zpracovatelem a do konce roku kromě přípravy vstupní zprávu probíhal zejména sběr dat v rámci pilotní případové studie. Na počátku roku 2022 byl předložen návrh vstupní zprávy a zprávy k první případové studii. Finalizace výstupů veřejné zakázky se předpokládá v 2. pol. roku 2022.

03.046 Evaluace soutěžních projektů v rámci IP 1.2: Cílem evaluace výzev zaměřených na snížení genderové nerovnosti na trhu práce je zmapovat charakteristiky účastníků a jejich podpory z projektů, hodnocení absolvovaných projektových aktivit a přínosy intervence na postavení osob na trhu práce. Evaluace výzev č. 61 a 62 je založena na analýze dat z IS ESF a dat z dotazníkového šetření ZoR, ze kterých byly připraveny zprávy. V roce 2022 je plánováno dokončit analýzu ekonomické aktivity z dat IS ESF, která nemohla být realizována z technických důvodů v příslušné sestavě.

Dále probíhal sběr dat v rámci dotazníkového šetření mezi podpořenými osobami z projektů výzvy č. 81, který bude pokračovat i v roce 2022.

03.047 Evaluace projektu Outplacement: 03.047 Evaluace projektu Outplacement: V roce 2021 byl zahájen sběr dat v rámci dvoufázového dotazníkového šetření pro osoby v době vstupu do projektu („před“) a výstupu z projektu („po“). Šetření se zaměřuje na sociodemografický profil účastníků, důvody a okolnosti vstupu do projektu a očekávání od projektu a spokojenost s projektem. Distribuci zajišťují zaměstnanci ÚP ČR. GŘ ÚP ČR bylo pravidelně informováno o průběhu sběru dat za kraje ČR, v srpnu 2021 ÚP ČR obdrželo první průběžné vyhodnocení dotazníku „před“. Data z druhé fáze šetření („po“) nebyla v roce 2021 zpracována vzhledem k nízkému počtu respondentů. V roce 2022 je plánováno průběžné vyhodnocení (včetně druhé fáze) a kvalitativní šetření s CS, zaměstnavateli a realizačním týmem projektu.

03.048 Evaluace výzev 080 a 118 OPZ: Předmětem evaluace je ověřování přínosu vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektů pro cílové skupiny, kterými jsou zaměstnanci úřadů samosprávných územních celků a volení zástupci. V průběhu roku 2021 pokračoval i s ohledem na prodlužování projektů sběr dat prostřednictvím dotazníků pro cílovou skupinu zachycujících 2 snímky – bezprostředně po realizaci vzdělávací akce a s odstupem. Zpráva z dotazníkového šetření bude zpracována na začátku roku 2022.

Doplňující informace k této kapitole jsou uvedeny v příloze č. 4.

# INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

**Obecný popis provádění YEI**

Projekty YEI jsou zaměřeny na cílovou skupinu (CS) lidí mladších 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijících v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji (Region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko), jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrováni na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. Projekty se zaměřují kromě zprostředkování zaměstnání na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti, motivační aktivity, poskytování poradenské činnosti, poskytování rekvalifikací a na podporu aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností včetně možnosti stáží do zahraničí. CS v Regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko je nejvíce postižena nezaměstnaností, mimo jiné spojenou se sociálním vyloučením.

V rámci investiční priority 1.5 (IP1.5) byly dosud vyhlášeny čtyři výzvy, z nichž v červenci 2019 byla vyhlášena poslední výzva pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko. Ve výzvě č. 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“ byly Krajskými pobočkami ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Karlových Varech realizovány 2 projekty. Realizace těchto projektů byla ukončena v roce 2019 a bylo podpořeno 4 060 osob. V soutěžní výzvě č. 116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“ byly realizovány dva projekty Ústeckého kraje a jeden projekt Karlovarského kraje. Projekty ukončily svou fyzickou realizaci k 31. 12. 2018 a podpořeno bylo 1 388 osob. V soutěžní výzvě č. 91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje“ byly realizovány v roce 2019 dva projekty - pro Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj. Do projektů byly zařazovány přednostně osoby, které nebyly evidovanými uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR, ale splňovaly charakteristiky cílové skupiny IP 1.5. Tyto projekty byly ukončeny k 31. 10. 2019 a podpořeno bylo celkem 263 osob.

Na základě potřeby jednotlivých regionů byla v roce 2019 vyhlášena výzva č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“, která je zaměřena na mladé lidi s kumulací hendikepů. Ve výzvě je od 1. 1. 2020 v realizaci 1 projekt Generálního ředitelství ÚP ČR za 1,69 mil. EUR s názvem INICIATIVA na podporu mladých uchazečů o zaměstnání s kumulací hendikepů, který cílí na zvýšení účasti CS na trhu práce a snížení její závislosti na systému sociální ochrany a služeb zaměstnanosti. Projekt je realizován do dočerpání zbývající alokace YEI. Realizace projektu probíhá prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. K 31. 12. 2022 bylo z projektu podpořeno 314 osob.

**Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k odstranění těchto problémů**

Realizaci projektů výrazně ovlivňuje situace na trhu práce, která prošla od roku 2012 zásadní změnou. Míra nezaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad značně poklesla a příjemci obtížně získávají cílovou skupinu. ŘO OPZ přijal řadu opatření, která byla uplatněna napříč všemi projekty realizovanými ve výzvách č. 3 a 116. Zároveň bylo ÚP ČR schváleno prodloužení realizace projektů výzvy č. 3 do května 2019 a července 2019. Vzhledem k možnosti realokace max. 10 % prostředků YEI do dalších regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých, které se nacházejí mimo způsobilý Ústecký a Karlovarský kraj (NUTS II Severozápad), bylo v roce 2017 rozhodnuto o vyhlášení soutěžní výzvy č. 91 pro Ústecký, Karlovarský a nově také Moravskoslezský kraj, který rovněž dosahuje vyšší podíl nezaměstnanosti mladých do 30 let. Oba projekty, které byly realizovány v rámci této výzvy, ukončily realizaci v roce 2019. Na základě potřeby dotčených regionů byla vyhlášena výzva č. 136, která má za cíl podporovat mladé lidi s kumulací hendikepů. Tato cílová skupina je bez větší cílené podpory jen těžko umístitelná na trh práce.

Realizovaný projekt ve výzvě č. 136 se od počátku realizace potýká s problémy spojenými s nedostatečnými personálními kapacitami na ÚP ČR, které byly způsobené systemizací platnou od 1. 6. 2020. Do tohoto data nebylo možné vypisovat nová výběrová řízení. ÚP ČR následně opakovaně výběrová řízení na pozice členů realizačního týmu vypisoval a ve druhé polovině roku kapacity naplnil. V období od března 2020 byla realizace projektu jednoznačně negativně ovlivněna omezeními spojenými s pandemií COVID-19, které bránily v plné realizaci aktivit spojených s přímou prací s klienty projektu, což se negativně projevilo v plnění monitorovacích indikátorů (nenaplňování bagatelní podpory) a nízkém čerpání rozpočtu projektu. I přes přijatá opatření umožňující realizaci části aktivit distanční formou (online) se ukázalo, že řada klientů nedisponuje dostatečným technickým vybavením, které by jim tuto formu plnění aktivit umožnilo. Poté, co se začátkem června začaly pracoviště ÚP ČR postupně vracet do normálního režimu, zaměřil se realizátor primárně na klienty, kteří by se měli vrátit do vzdělávání (vzhledem k blížícímu se začátku školního roku 2020/2021), což se na čerpání rozpočtu a vykázání v indikátoru projevilo po dokončení aktivity, tedy v dalším monitorovacím období. I přes přijatá opatření k umožnění distanční realizace aktivit a v souvislosti s omezeními z důvodu epidemické situace, která následně pokračovala, se projekt potýkal s pomalejší realizací. ÚP ČR posléze přijal na doporučení ŘO OPZ další opatření, která zefektivnila podporu CS v projektu. V dubnu 2021 byl projekt prodloužen o 4 měsíce do 10/2022 za účelem umožnění dočerpání alokace YEI, které bylo nadále ovlivňováno restrikcemi spojenými s pandemií COVID-19. Již v průběhu léta 2022 se projektovému týmu podařilo stabilizovat čerpání a průběh projektu, k čemuž přispěl i zvýšený zájem zaměstnavatelů během pandemie o podporovaná pracovní místa (Odborné praxe). K 31. 12. 2021 bylo čerpání na projektu celkem 912,9 tis. EUR a podpořeno bylo 314 osob. Tímto bylo pomalé čerpání na projektu vyrovnáno a do konce projektu bude celková zbylá alokace YEI k 31.12. 2021 ve výši 180,6 tis. EUR vyčerpána.

# ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

V rámci hodnocení rizik OPZ za 1. pololetí roku 2021 bylo identifikováno nové kritické riziko čerpání prostředků EU ve  vazbě na rok 2022, spočívající v nejistotě ohledně výše finančních prostředků na předfinancování neinvestičních transferů OPZ v roce 2022. Ačkoliv byla  za  1. pololetí roku 2021 řádně plněna stanovená opatření k eliminaci všech identifikovaných rizik OPZ, která jsou v kompetenci ŘO OPZ, nepodařilo se zcela eliminovat žádné z vykazovaných rizik. K datu 30. června 2021 tak bylo v systému řízení rizik OPZ evidováno celkem 17 rizik různé míry významnosti, z toho 2 rizika kritická. V rámci hodnocení rizik OPZ za 2. pololetí roku 2021 nebyl zaznamenán výraznější pokrok v řešení kritického rizika identifikovaného v 1. pololetí roku 2021, naopak došlo k jeho umocnění. Naproti tomu však bylo velice efektivně řízeno kritické riziko čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2021, identifikované již v roce 2020, které se v důsledku splnění stanoveného nápravného opatření podařilo zcela odstranit. Ze systému řízení rizik OPZ bylo dále vyřazeno středně významné riziko neznámého počtu žadatelů, které již nepředstavuje hrozbu pro řádnou implementaci programu. Ve sledovaném pololetí však zároveň došlo k umocnění rizika nedostatečné personální kapacity, nicméně i  přesto riziko nadále zůstává v kategorii středně významných rizik. S výjimkou výše popsaného kritického rizika čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2022 nebylo v systému řízení rizik OPZ k datu 31. prosince 2021 evidováno žádné další kritické riziko ohrožující implementaci programu.

V rámci IP1.2 Rovnost žen a mužů bylo nabytím účinnosti novely zákona č. 247/2014., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále novela), eliminováno riziko komplikací při zajištění kontinuity a návazného financování služby péče o děti v dětských skupinách po ukončení financování z OPZ. Novelou nastavené podmínky čerpání státního příspěvku na podporu provozu dětské skupiny se však odlišují od podmínek podpory tohoto provozu v OPZ, přičemž zásadní rozdíl spočívá v tom, že v OPZ se výše příspěvku odvíjí od skutečné docházky dětí do zařízení, zatímco v rámci státního financování postačuje smluvní závazek na využití kapacitního místa konkrétním dítětem (dětmi) a jeho (jejich) následná skutečná docházka již výši příspěvku neovlivňuje. Vzhledem k této skutečnosti jsme identifikovali riziko možné snahy příjemců podpory provozu dětských skupin v rámci OPZ projekt předčasně ukončit k 31. 12. 2021, aby mohli „přejít“ do systému státního financování v prvním možném termínu, čímž by došlo k poklesu čerpání finančních prostředků v rámci OPZ. Riziko bylo zmírněno skutečností, že projekt na podporu dětské skupiny nelze ukončit v průběhu fáze (6 měsíců), přičemž tuto skutečnost jsme našim příjemcům připomněli. Nyní lze konstatovat, že k výraznějšímu předčasnému ukončování projektů OPZ a „odlivu“ příjemců do systému státního financování nedošlo.

V návaznosti na vyhlášení mimořádného stavu a přijetí mimořádných opatření vládou ČR vydal ŘO výjimku pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách s účinností od 18. 9. 2020 do 30. 6. 2021 (mikrojesle, jež mají obdobný výpočet obsazenosti, mohly využít relevantní ustanovení přímo uvedené v pravidlech OPZ). Tato výjimka z výpočtu obsazenosti pomohla provozovatelům mj. překlenout období celostátního uzavření dětských skupin od 1. 3. 2021 do 9. 5. 2021. Na podzim roku 2021 došlo k nebývalému nárůstu akutních respiračních onemocnění u dětí do 5 let a k opětovnému zhoršení epidemiologické situace, včetně souvisejících opatření proti šíření onemocnění COVID-19, což mělo dopad na provozovatele dětských skupin a mikrojeslí podpořených z OPZ. ŘO se v návaznosti na zhoršenou situaci rozhodl vydat další výjimku pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách s platností od 1 .11. 2021 do 30. 6. 2022. Dopad pandemie na fungování dětských skupin a mikrojeslí byl díky výjimkám zmírněn. Standardně příjemci po celou dobu realizace mohou v případě nařízených karanténních opatření využít vyjmutí dnů uzavření pro výpočet obsazenosti dle pravidel OPZ.

V IP1.3 probíhala v roce 2021 realizace projektů ve zjednodušeném vykazování výdajů formou jednotkových nákladů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců, kterou ovlivňovala pandemie COVID-19, zejména pak vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných a krizových opatření. V reakci na tyto skutečnosti ŘO zakotvil v metodice možnost realizovat vzdělávací aktivity v elektronické formě a tím, umožnil příjemcům v projektech výzev 60, 110 a 97 flexibilně reagovat, na neustále se měnící mimořádná a krizová opatření.

Na základě pravidelného přehodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) uskutečněného MMR-NOK v únoru 2021 byl OPZ opětovně vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK vyhodnotil všechna identifikovaná rizika s nízkou významností, kromě specifického rizika Nedostatek prostředků na předfinancování a spolufinancování neinvestičních transferů ze SR na rok 2021, které bylo ze strany MMR-NOK vyhodnoceno jako středně významné. MMR-NOK nestanovil Plán opatření OPZ pro rok 2021. Na základě těchto skutečností nebylo ze strany MMR-NOK uskutečněno v 1. pol. 2021 zesílené řízení rizik. Ve 2. pol. 2021 se uskutečnila v rámci zesíleného řízení rizik společná schůzka všech relevantních programů k problematice střetu zájmů.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

V OPZ jsou již prakticky ukončeny procesy vyhlašování výzev a vydávání právních aktů. Objem projektů s vydaným právním aktem přesáhl 3,2 mld. EUR, tj. 111 % celkové alokace. Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu přesáhly 2,1 mld. EUR, resp. 74 % alokace, z toho prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech autorizovaných řídicím orgánem představují přes 73 % alokace OPZ. V roce 2021 proběhlo šest certifikací výdajů a výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem (PCO) a následně vyžádané na Evropské komisi (EK) přesáhly 1 722 mil. EUR (EU podíl), tj. 72 % alokace OPZ. Program přesáhl limit potřebný pro splnění pravidla n+3 pro rok 2022. Podpořeno bylo již přes 612 tisíc účastníků.

# SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16)

Operační program Zaměstnanost (OPZ) podporuje v Česku z evropských peněz zaměstnanost, sociální začleňování, rovné příležitosti či modernizaci veřejné správy. V programovém období 2014–2020 v něm bylo pro Česko vyčleněno 2,6 mld. EUR. Na konci roku 2020 byla tato částka navýšena na 2,9 mld. EUR s cílem zmírnit dopady epidemie onemocnění COVID-19 na ekonomiku a trh práce. Přestože epidemie poznamenala realizaci projektů i v roce 2021, řídicí orgán zajistil řádné fungování OPZ i v době tohoto mimořádného stavu.

Od schválení programu v roce 2015 do konce roku 2021 vyhlásil řídicí orgán OPZ celkem 128 výzev. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu dosáhl ke konci roku 2021 hodnoty přes 17 tisíc a téměř 9,9 tisíc z nich bylo podpořeno. Finanční objem podpořených projektů činil přes 3,2 mld. EUR, což představuje 111 % alokace programu. Podpořených účastníků projektů bylo více než 612 tisíc. Realizátoři projektů (neziskové organizace, firmy, obce, kraje, Úřad práce a další) dosud poslali na řídicí orgán žádosti o platbu v hodnotě přes 2,1 mld. EUR, tedy již přes 74 % alokace programu.

Metodika programu prošla v roce 2021 dvojí revizí. Změny zahrnovaly mj. doplnění pravidel pro realizaci a dokladování aktivit konaných distanční formou nebo zapracování pravidla o nezbytnosti dodržovat zásady odpovědného zadávání při výběru dodavatelů.

Nejvíce peněz putovalo podobně jako v uplynulých letech do prioritní osy 1 zaměřené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly včetně rovných příležitostí na trhu práce. Celkově bylo v této prioritní ose podpořeno 6 337 projektů v objemu téměř 2,1 mld. EUR. V roce 2021 byly ukončeny poslední výzvy na podporu dětských skupin. Ty byly nastaveny tak, aby byl zajištěn kontinuální provoz zařízení až do přechodu na financování ze státního rozpočtu. Celkem bylo v rámci OPZ podpořeno 1 105 dětských skupin s kapacitou 14 618 míst a 108 mikrojeslí s kapacitou 432 míst. Z evaluace zaměřené na dětské skupiny vyšlo, že po nástupu dítěte do skupiny se participace žen na pracovním trhu zvýšila víc než 2,5krát.

V prioritní ose 2 zaměřené na podporu sociálního začleňování, boj s chudobou, na sociální podnikání a na sociálně vyloučené lokality bylo podpořeno 2 792 projektů v objemu 867,4 mil. EUR. Také tyto projekty se potýkaly s problémy způsobenými epidemií onemocnění COVID-19. Situaci projekty často řešily přechodem do on-line prostoru, přesouváním aktivit či svým prodlužováním realizace. I v této prioritní ose lze ale zaznamenat úspěchy, např. projekt organizace Romodrom, o.p.s. zaměřený na podporu sociálního bydlení (program Housing First) získal v roce 2021 cenu za první místo v rámci celoevropské ocenění za boj proti bezdomovectví (The Ending Homelessness Awards).

Prioritní osa 3 zaměřená na sociální inovace a mezinárodní spolupráci podpořila 183 projektů v objemu 53,5 mil. EUR. Vládní opatření proti zhoršené epidemiologické situaci měla významný dopad na realizaci aktivit projektů i z této prioritní osy. Omezena byla přímá práce s klienty a uživateli služeb, a i když se část aktivit podařilo převést do on-line podoby, u znevýhodněných cílových skupin nebyla tato forma aktivit ideální. Na druhou stranu u projektů zaměřených na veřejnou správu, výzkumníky nebo odborné pracovníky se ukázalo, že on-line komunikace může fungovat. Např. do projektu „Parafilik“ se podařilo zapojit zahraniční odborníky, kteří byli do té doby z důvodu jejich vytížení neúspěšně zváni na prezenční akce.

V prioritní ose 4 zaměřené na optimalizaci a profesionalizaci veřejné správy, zejména obcí, krajů a územně samosprávných celků bylo schváleno 556 projektů v objemu 196,9 mil. EUR. S příklady pokroků a  výsledky na jednotlivých úřadech je možné se seznámit na seznámit na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) v sekci Infocentrum.

----------------------------------------------------

15, 16 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

# ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Zpráva o implementaci finančních nástrojích se v MS2014+ do Výroční zprávy negeneruje a proto je vložena do přílohy č. 5.

# DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

V roce 2021 již nebyly realizovány projekty relevantní pro implementaci Strategie EU pro Podunají (prioritní oblast č. 9 Investice do lidí a dovedností a v prioritní oblasti č. 10 Institucionální kapacita a spolupráce).